## CEPV_RRE-9395-764000-1-CR-F
EDT | Nome da Tarefa | Nível | Resumo (pai) | Marco | Data Início | Data Término | % Concluído | LinhaBase Início | LinhaBase Término | Predecessoras | Sucessoras | Anotações | Nomes dos Recursos | Coordenada | Orçamento (R$)
1 | Processos de Iniciação | 1 | DTE02-001 - IMPLANTAÇÃO LD-CEPV-01 69 kV |  | 2024-09-30 09:00 | 2025-02-28 18:00 | 100 | 2024-09-30 09:00 | 2025-02-28 18:00 | [5 empty] | 0
1.1 | Definição de orçamento CAPEX 2025 - aceite de proposta para execução da obra | 2 | Processos de Iniciação |  | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 09:00 | 100 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 09:00 |  | 1.2.1;1.4.1;1.2.3 |  |  |  | 0
1.2 | Estudo do trajeto | 2 | Processos de Iniciação |  | 2024-09-30 09:00 | 2025-02-28 18:00 | 100 | 2024-09-30 09:00 | 2025-02-28 18:00 | [5 empty] | 0
1.2.1 | Estudo inicial de trajetos | 3 | Estudo do trajeto |  | 2024-09-30 09:00 | 2024-11-08 18:00 | 100 | 2024-09-30 09:00 | 2024-11-08 18:00 | 1.1 | 1.2.2 |  | DTE |  | 0
1.2.2 | Definição inicial do trajeto | 3 | Estudo do trajeto |  | 2024-11-08 18:00 | 2024-11-08 18:00 | 100 | 2024-11-08 18:00 | 2024-11-08 18:00 | 1.2.1 | 1.3.1 |  | DTE |  | 0
1.2.3 | Visita in loco para análise de trajetos | 3 | Estudo do trajeto |  | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-22 18:00 | 100 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-22 18:00 | 1.1 | 1.2.4 |  | DTE |  | 0
1.2.4 | Definição do trajeto - R1 | 3 | Estudo do trajeto |  | 2024-11-22 18:00 | 2024-11-25 18:00 | 100 | 2024-11-22 18:00 | 2024-11-25 18:00 | 1.2.3 | 1.2.5 |  | DTE |  | 0
1.2.5 | Reunião com partes interessadas para apresentação do trajeto | 3 | Estudo do trajeto |  | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 18:00 | 100 | 2024-11-25 09:00 | 2024-11-25 18:00 | 1.2.4 | 1.2.6 |  | DTE |  | 0
1.2.6 | Elaboração de memorial descritivo básico | 3 | Estudo do trajeto |  | 2024-11-26 09:00 | 2024-12-02 18:00 | 100 | 2024-11-26 09:00 | 2024-12-02 18:00 | 1.2.5 | 1.2.7 |  | DTE |  | 0
1.2.7 | Definição do trajeto R01 | 3 | Estudo do trajeto |  | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-11 18:00 | 100 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-11 18:00 | 1.2.6 | 1.2.8 |  | DTE |  | 0
1.2.8 | Elaboração de memorial descritivo básico R01 | 3 | Estudo do trajeto |  | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-13 18:00 | 100 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-13 18:00 | 1.2.7 | 1.2.9 |  | DTE |  | 0
1.2.9 | Definição do trajeto R02 | 3 | Estudo do trajeto |  | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-24 18:00 | 100 | 2024-12-16 09:00 | 2024-12-24 18:00 | 1.2.8 | 1.2.10 |  | DTE |  | 0
1.2.10 | Elaboração de memorial descritivo básico R02 | 3 | Estudo do trajeto |  | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-26 18:00 | 100 | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-26 18:00 | 1.2.9 | 1.2.11 |  | DTE |  | 0
1.2.11 | Definição do trajeto R03 | 3 | Estudo do trajeto |  | 2024-12-27 09:00 | 2025-01-06 18:00 | 100 | 2024-12-27 09:00 | 2025-01-06 18:00 | 1.2.10 | 1.2.12 |  | DTE |  | 0
1.2.12 | Elaboração de memorial descritivo básico R03 | 3 | Estudo do trajeto |  | 2025-01-07 09:00 | 2025-01-30 18:00 | 100 | 2025-01-07 09:00 | 2025-01-30 18:00 | 1.2.11 | 1.2.13 |  | DTE |  | 0
1.2.13 | Definição final do trajeto | 3 | Estudo do trajeto |  | 2025-02-28 18:00 | 2025-02-28 18:00 | 100 | 2025-02-28 18:00 | 2025-02-28 18:00 | 1.2.12 |  |  | DTE |  | 0
1.3 | Estudo de definição das estruturas | 2 | Processos de Iniciação |  | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-26 18:00 | 100 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-26 18:00 | [5 empty] | 0
1.3.1 | Elaboração de comparativo de custos entre estruturas metálicas e estruturas de concreto | 3 | Estudo de definição das estruturas |  | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-15 18:00 | 100 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-15 18:00 | 1.2.2 | 1.3.2 |  | DTE |  | 0
1.3.2 | Definição de estruturas a serem utilizadas | 3 | Estudo de definição das estruturas |  | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-20 18:00 | 100 | 2024-11-18 09:00 | 2024-11-20 18:00 | 1.3.1 | 1.3.3 |  | DTE |  | 0
1.3.3 | Elaboração de planilha de quantitativos estimados (PQE) | 3 | Estudo de definição das estruturas |  | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-26 18:00 | 100 | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-26 18:00 | 1.3.2 |  |  | DTE |  | 0
1.4 | Planejamento | 2 | Processos de Iniciação |  | 2024-11-11 09:00 | 2024-12-17 18:00 | 100 | 2024-11-11 09:00 | 2024-12-17 18:00 | [5 empty] | 0
1.4.1 | Elaboração de Cronograma | 3 | Planejamento |  | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-29 18:00 | 100 | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-29 18:00 | 1.1 | 1.4.2 |  | DTE |  | 0
1.4.2 | Elaboração de apresentação multisetores | 3 | Planejamento |  | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-16 18:00 | 100 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-16 18:00 | 1.4.1 | 1.4.3 |  | DTE |  | 0
1.4.3 | Reunião de alinhamento do planejamento com operação e SESMT (DTO) | 3 | Planejamento |  | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 18:00 | 100 | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 18:00 | 1.4.2 |  |  | DTE |  | 0
2 | Contratações | 1 | DTE02-001 - IMPLANTAÇÃO LD-CEPV-01 69 kV |  | 2024-09-17 09:00 | 2025-10-28 18:00 | 75 | 2024-09-17 09:00 | 2025-10-28 18:00 | [5 empty] | 0
2.1 | RFP 035/24 - Aquisição de projetos executivos - CRISTAL | 2 | Contratações |  | 2024-09-17 09:00 | 2025-07-25 18:00 | 100 | 2024-09-17 09:00 | 2025-07-25 18:00 |  |  | CN: 4600002950 |  |  | 0
2.1.1 | [Contrato Projetos] Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 035/24 - Aquisição de projetos executivos - CRISTAL |  | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-19 18:00 | 100 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-19 18:00 |  | 2.1.2 |  | DTE |  | 0
2.1.2 | [Contrato Projetos] Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 035/24 - Aquisição de projetos executivos - CRISTAL |  | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-28 18:00 | 100 | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-28 18:00 | 2.1.1 | 2.1.3 |  | Cristal |  | 0
2.1.3 | [Contrato Projetos] Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 035/24 - Aquisição de projetos executivos - CRISTAL |  | 2024-10-29 09:00 | 2024-11-04 18:00 | 100 | 2024-10-29 09:00 | 2024-11-04 18:00 | 2.1.2 | 2.1.4 |  | DTE |  | 0
2.1.4 | [Contrato Projetos] Elaboração de Planilha de Quantitativos e Preços - PQP | 3 | RFP 035/24 - Aquisição de projetos executivos - CRISTAL |  | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-11 18:00 | 100 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-11 18:00 | 2.1.3 | 2.1.5 |  | DTE |  | 0
2.1.5 | [Contrato Projetos] Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 035/24 - Aquisição de projetos executivos - CRISTAL |  | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 18:00 | 100 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 18:00 | 2.1.4 | 2.1.6 |  | DTE |  | 0
2.1.6 | [Contrato Projetos] Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 035/24 - Aquisição de projetos executivos - CRISTAL |  | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 18:00 | 100 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 18:00 | 2.1.5 | 2.1.7 |  | DTE |  | 0
2.1.7 | [Contrato Projetos] Elaboração do Contrato | 3 | RFP 035/24 - Aquisição de projetos executivos - CRISTAL |  | 2024-11-13 18:00 | 2024-12-10 18:00 | 100 | 2024-11-13 18:00 | 2024-12-10 18:00 | 2.1.6 | 2.1.8 |  | DFS |  | 0
2.1.8 | [Contrato Projetos] Assinatura do Contrato - projetos | 3 | RFP 035/24 - Aquisição de projetos executivos - CRISTAL |  | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 09:00 | 100 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 09:00 | 2.1.7 | 2.1.9;4.1.1 |  | Cristal |  | 0
2.1.9 | [Contrato Projetos] Aditamento 01 - Topografia | 3 | RFP 035/24 - Aquisição de projetos executivos - CRISTAL |  | 2025-02-12 09:00 | 2025-04-08 18:00 | 100 | 2025-02-12 09:00 | 2025-04-08 18:00 | 2.1.8 | 2.1.10 |  | Cristal |  | 0
2.1.10 | [Contrato Projetos] Aditamento 02 - Faturamento direto | 3 | RFP 035/24 - Aquisição de projetos executivos - CRISTAL |  | 2025-04-09 09:00 | 2025-05-20 18:00 | 100 | 2025-04-09 09:00 | 2025-05-20 18:00 | 2.1.9 | 2.1.11 |  | Cristal |  | 0
2.1.11 | Aditamento 03 - Projetos OPGW | 3 | RFP 035/24 - Aquisição de projetos executivos - CRISTAL |  | 2025-06-11 09:00 | 2025-07-25 18:00 | 100 | 2025-06-11 09:00 | 2025-07-25 18:00 | 2.1.10 | 4.1.5 |  | DFS |  | 0
2.2 | RFP 054/24 - Execução Semi Turn Key - LINHAS DO NORTE | 2 | Contratações |  | 2024-12-02 09:00 | 2025-07-16 18:00 | 100 | 2024-12-02 09:00 | 2025-07-24 18:00 |  |  | CN: 4600003286 |  |  | 0
2.2.1 | [Contrato Execução] Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 054/24 - Execução Semi Turn Key - LINHAS DO NORTE |  | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 18:00 | 100 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 18:00 |  | 2.2.2;3.1 |  | LDNorte |  | 0
2.2.2 | [Contrato Execução] Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 054/24 - Execução Semi Turn Key - LINHAS DO NORTE |  | 2024-12-03 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 100 | 2024-12-03 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 2.2.1 | 2.2.3;2.2.6 |  | LDNorte |  | 0
2.2.3 | [Contrato Execução] Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 054/24 - Execução Semi Turn Key - LINHAS DO NORTE |  | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 14:00 | 100 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 14:00 | 2.2.2 | 2.2.4 |  | DTE |  | 0
2.2.4 | [Contrato Execução] Elaboração de Planilha de Quantitativos e Preços - PQP | 3 | RFP 054/24 - Execução Semi Turn Key - LINHAS DO NORTE |  | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 14:00 | 100 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 14:00 | 2.2.3 | 2.2.5 |  | DTE |  | 0
2.2.5 | [Contrato Execução] Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 054/24 - Execução Semi Turn Key - LINHAS DO NORTE |  | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 18:00 | 100 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-03 18:00 | 2.2.4 |  |  | DTE |  | 0
2.2.6 | [Contrato Execução] Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 054/24 - Execução Semi Turn Key - LINHAS DO NORTE |  | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 18:00 | 100 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 18:00 | 2.2.2 | 2.2.7 |  | DTE |  | 0
2.2.7 | [Contrato Execução] Elaboração do Contrato | 3 | RFP 054/24 - Execução Semi Turn Key - LINHAS DO NORTE |  | 2025-06-03 18:00 | 2025-07-11 18:00 | 100 | 2025-06-03 18:00 | 2025-07-11 18:00 | 2.2.6 | 2.2.8 |  | DFS |  | 0
2.2.8 | [Contrato Execução] Assinatura do Contrato - Execução | 3 | RFP 054/24 - Execução Semi Turn Key - LINHAS DO NORTE |  | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-16 18:00 | 100 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-24 18:00 | 2.2.7 |  |  | LDNorte |  | 0
2.3 | RFP 042/24 - Aquisição de Torres Metálicas | 2 | Contratações |  | 2025-05-05 09:00 | 2025-08-05 18:00 | 49 | 2025-05-05 09:00 | 2025-07-31 18:00 | [5 empty] | 0
2.3.1 | [Torres] Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 042/24 - Aquisição de Torres Metálicas |  | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 18:00 | 100 | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 18:00 |  | 2.3.2;2.4.1 |  | DTE |  | 0
2.3.2 | [Torres] Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 042/24 - Aquisição de Torres Metálicas |  | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 18:00 | 100 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 18:00 | 2.3.1 | 2.3.3 |  | DTE |  | 0
2.3.3 | [Torres] Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 042/24 - Aquisição de Torres Metálicas |  | 2025-05-07 09:00 | 2025-06-10 18:00 | 100 | 2025-05-07 09:00 | 2025-06-10 18:00 | 2.3.2 | 2.3.4 |  | FTor1 |  | 0
2.3.4 | [Torres] Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 042/24 - Aquisição de Torres Metálicas |  | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-13 18:00 | 100 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-13 18:00 | 2.3.3 | 2.3.5 |  | DTE |  | 0
2.3.5 | [Torres] Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 042/24 - Aquisição de Torres Metálicas |  | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-18 18:00 | 100 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-18 18:00 | 2.3.4 | 2.3.6 |  | DTE |  | 0
2.3.6 | [Torres] Elaboração do Contrato | 3 | RFP 042/24 - Aquisição de Torres Metálicas |  | 2025-06-19 09:00 | 2025-08-04 18:00 | 0 | 2025-06-19 09:00 | 2025-07-30 18:00 | 2.3.5 | 2.3.7 |  | DFS |  | 0
2.3.7 | [Torres] Assinatura do Contrato | 3 | RFP 042/24 - Aquisição de Torres Metálicas |  | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 18:00 | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 18:00 | 2.3.6 | 4.2.1 |  | FTor1 |  | 0
2.4 | RFP 012/25 - Aquisição de Torres Concreto | 2 | Contratações |  | 2025-04-28 09:00 | 2025-07-30 18:00 | 100 | 2025-04-28 09:00 | 2025-08-07 18:00 |  |  | CN: 4600003311 |  |  | 0
2.4.1 | [Torres Conc.] Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 012/25 - Aquisição de Torres Concreto |  | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 18:00 | 100 | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 18:00 | 2.3.1 | 2.4.2 |  | DTE |  | 0
2.4.2 | [Torres Conc.] Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 012/25 - Aquisição de Torres Concreto |  | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 18:00 | 100 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 18:00 | 2.4.1 | 2.4.3 |  | DTE |  | 0
2.4.3 | [Torres Conc.] Tratativas com fornecedora | 3 | RFP 012/25 - Aquisição de Torres Concreto |  | 2025-04-30 09:00 | 2025-06-05 18:00 | 100 | 2025-04-30 09:00 | 2025-06-05 18:00 | 2.4.2 | 2.4.4 |  | RRConc |  | 0
2.4.4 | [Torres Conc.] Processamento via DATAGED | 3 | RFP 012/25 - Aquisição de Torres Concreto |  | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-23 18:00 | 100 | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-23 18:00 | 2.4.3 | 2.4.5 |  | DTE-ADM |  | 0
2.4.5 | [Torres Conc.] Elaboração do Contrato | 3 | RFP 012/25 - Aquisição de Torres Concreto |  | 2025-06-23 18:00 | 2025-07-29 18:00 | 100 | 2025-06-24 09:00 | 2025-08-04 18:00 | 2.4.4 | 2.4.6 |  | DFS |  | 0
2.4.6 | [Torres Conc.] Assinatura do Contrato | 3 | RFP 012/25 - Aquisição de Torres Concreto |  | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 18:00 | 100 | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 2.4.5 | 4.3.1 |  | RRConc |  | 0
2.5 | RFP 055/24 - Aquisição de condutores - ALUBAR | 2 | Contratações |  | 2024-12-30 09:00 | 2025-05-26 18:00 | 95 | 2024-12-30 09:00 | 2025-05-26 18:00 |  |  | CN: 4600003041 |  |  | 0
2.5.1 | [Condutores] Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 055/24 - Aquisição de condutores - ALUBAR |  | 2024-12-30 09:00 | 2024-12-30 18:00 | 100 | 2024-12-30 09:00 | 2024-12-30 18:00 |  | 2.5.2 |  | DTE |  | 0
2.5.2 | [Condutores] Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 055/24 - Aquisição de condutores - ALUBAR |  | 2024-12-31 09:00 | 2025-02-12 18:00 | 100 | 2024-12-31 09:00 | 2025-02-12 18:00 | 2.5.1 | 2.5.3 |  | Alubar |  | 0
2.5.3 | [Condutores] Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 055/24 - Aquisição de condutores - ALUBAR |  | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 18:00 | 100 | 2025-02-18 09:00 | 2025-02-18 18:00 | 2.5.2 | 2.5.4 |  | DTE |  | 0
2.5.4 | [Condutores] Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 055/24 - Aquisição de condutores - ALUBAR |  | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-21 18:00 | 100 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-21 18:00 | 2.5.3 | 2.5.5 |  | DTE |  | 0
2.5.5 | [Condutores] Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 055/24 - Aquisição de condutores - ALUBAR |  | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 18:00 | 100 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 18:00 | 2.5.4 | 2.5.6 |  | DTE |  | 0
2.5.6 | [Condutores] Elaboração do Contrato | 3 | RFP 055/24 - Aquisição de condutores - ALUBAR |  | 2025-02-24 18:00 | 2025-05-23 18:00 | 94 | 2025-02-24 18:00 | 2025-05-23 18:00 | 2.5.5 | 2.5.7 |  | DFS |  | 0
2.5.7 | [Condutores] Assinatura do Contrato | 3 | RFP 055/24 - Aquisição de condutores - ALUBAR |  | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 18:00 | 0 | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 18:00 | 2.5.6 | 4.4.1 |  | Alubar |  | 0
2.6 | RFP 003/25 - Aquisição de Cabos OPGW | 2 | Contratações |  | 2025-02-12 09:00 | 2025-08-06 18:00 | 91 | 2025-02-12 09:00 | 2025-09-15 18:00 | [5 empty] | 0
2.6.1 | [OPGW] Envio de RFP ao setor de compras | 3 | RFP 003/25 - Aquisição de Cabos OPGW |  | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 18:00 | 100 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 18:00 | 4.1.6 | 2.6.2;2.7.1 |  | DTE |  | 0
2.6.2 | [OPGW] Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 003/25 - Aquisição de Cabos OPGW |  | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-26 18:00 | 100 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-26 18:00 | 2.6.1 | 2.6.3 |  | DTE |  | 0
2.6.3 | [OPGW] Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 003/25 - Aquisição de Cabos OPGW |  | 2025-02-24 09:00 | 2025-07-22 18:00 | 100 | 2025-02-24 09:00 | 2025-07-28 18:00 | 2.6.2 | 2.6.4 |  | ZTT |  | 0
2.6.4 | [OPGW] Elaboração do Contrato | 3 | RFP 003/25 - Aquisição de Cabos OPGW |  | 2025-07-23 09:00 | 2025-08-05 18:00 | 0 | 2025-08-04 09:00 | 2025-09-12 18:00 | 2.6.3 | 2.6.5 |  | DFS |  | 0
2.6.5 | [OPGW] Assinatura do Contrato | 3 | RFP 003/25 - Aquisição de Cabos OPGW |  | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 18:00 | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 18:00 | 2.6.4 | 4.5.1 |  | ZTT |  | 0
2.7 | RFP 016/25 - Aquisição de Conectores | 2 | Contratações |  | 2025-05-28 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 13 | 2025-05-28 09:00 | 2025-08-08 18:00 | [5 empty] | 0
2.7.1 | [Conectores] Elaboração de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 016/25 - Aquisição de Conectores |  | 2025-05-28 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 100 | 2025-05-28 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 2.6.1 | 2.7.2;2.8.1 |  | DTE |  | 0
2.7.2 | [Conectores] Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 016/25 - Aquisição de Conectores |  | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 18:00 | 100 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 18:00 | 2.7.1 | 2.7.3 |  | DTE |  | 0
2.7.3 | [Conectores] Processamento via DATAGED | 3 | RFP 016/25 - Aquisição de Conectores |  | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-05 18:00 | 100 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-05 18:00 | 2.7.2 | 2.7.4 |  | DTE-ADM |  | 0
2.7.4 | [Conectores] Elaboração do Contrato | 3 | RFP 016/25 - Aquisição de Conectores |  | 2025-06-06 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 0 | 2025-06-06 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 2.7.3 | 2.7.5 |  | DFS |  | 0
2.7.5 | [Conectores] Assinatura do Contrato | 3 | RFP 016/25 - Aquisição de Conectores |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 2.7.4 | 4.6.1 |  | FConec1 |  | 0
2.8 | RFP 016/25 - Aquisição de Ferragens e Amortecedores | 2 | Contratações |  | 2025-05-28 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 13 | 2025-05-28 09:00 | 2025-08-08 18:00 | [5 empty] | 0
2.8.1 | [Ferragens] Elaboração de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 016/25 - Aquisição de Ferragens e Amortecedores |  | 2025-05-28 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 100 | 2025-05-28 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 2.7.1 | 2.8.2;2.9.1 |  | DTE |  | 0
2.8.2 | [Ferragens] Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 016/25 - Aquisição de Ferragens e Amortecedores |  | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 18:00 | 100 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 18:00 | 2.8.1 | 2.8.3 |  | DTE |  | 0
2.8.3 | [Ferragens] Processamento via DATAGED | 3 | RFP 016/25 - Aquisição de Ferragens e Amortecedores |  | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-05 18:00 | 100 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-05 18:00 | 2.8.2 | 2.8.4 |  | DTE-ADM |  | 0
2.8.4 | [Ferragens] Elaboração do Contrato | 3 | RFP 016/25 - Aquisição de Ferragens e Amortecedores |  | 2025-06-06 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 0 | 2025-06-06 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 2.8.3 | 2.8.5 |  | DFS |  | 0
2.8.5 | [Ferragens] Assinatura do Contrato | 3 | RFP 016/25 - Aquisição de Ferragens e Amortecedores |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 2.8.4 | 4.7.1 |  | FFerr1 |  | 0
2.9 | RFP 016/25 - Aquisição de Isoladores | 2 | Contratações |  | 2025-05-28 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 13 | 2025-05-28 09:00 | 2025-08-08 18:00 | [5 empty] | 0
2.9.1 | [Isoladores] Elaboração de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 016/25 - Aquisição de Isoladores |  | 2025-05-28 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 100 | 2025-05-28 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 2.8.1 | 2.9.2;2.10.1 |  | DTE |  | 0
2.9.2 | [Isoladores] Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 016/25 - Aquisição de Isoladores |  | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 18:00 | 100 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 18:00 | 2.9.1 | 2.9.3 |  | DTE |  | 0
2.9.3 | [Isoladores] Processamento via DATAGED | 3 | RFP 016/25 - Aquisição de Isoladores |  | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-05 18:00 | 100 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-05 18:00 | 2.9.2 | 2.9.4 |  | DTE-ADM |  | 0
2.9.4 | [Isoladores] Elaboração do Contrato | 3 | RFP 016/25 - Aquisição de Isoladores |  | 2025-06-06 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 0 | 2025-06-06 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 2.9.3 | 2.9.5 |  | DFS |  | 0
2.9.5 | [Isoladores] Assinatura do Contrato | 3 | RFP 016/25 - Aquisição de Isoladores |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 2.9.4 | 4.8.1 |  | Fisol1 |  | 0
2.1 | RFP 014/25 - Aquisição de Sist. Aterramento | 2 | Contratações |  | 2025-07-25 09:00 | 2025-10-20 18:00 | 0 | 2025-06-25 09:00 | 2025-10-06 18:00 | [5 empty] | 0
2.10.1 | [Sist. Aterr.] Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 014/25 - Aquisição de Sist. Aterramento |  | 2025-07-25 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 0 | 2025-06-25 09:00 | 2025-07-24 18:00 | 2.9.1 | 2.10.2 |  | DTE |  | 0
2.10.2 | [Sist. Aterr.] Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 014/25 - Aquisição de Sist. Aterramento |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 0 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 18:00 | 2.10.1 | 2.10.3 |  | DTE |  | 0
2.10.3 | [Sist. Aterr.] Processamento via DATAGED | 3 | RFP 014/25 - Aquisição de Sist. Aterramento |  | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-15 18:00 | 0 | 2025-07-28 09:00 | 2025-08-01 18:00 | 2.10.2 | 2.10.4 |  | DTE-ADM |  | 0
2.10.4 | [Sist. Aterr.] Elaboração do Contrato | 3 | RFP 014/25 - Aquisição de Sist. Aterramento |  | 2025-08-18 09:00 | 2025-10-17 18:00 | 0 | 2025-08-04 09:00 | 2025-10-03 18:00 | 2.10.3 | 2.10.5 |  | DFS |  | 0
2.10.5 | [Sist. Aterr.] Assinatura do Contrato | 3 | RFP 014/25 - Aquisição de Sist. Aterramento |  | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 18:00 | 0 | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 18:00 | 2.10.4 | 4.9.1 |  | FCnu1 |  | 0
2.11 | RFP XXX/25 - Aquisição de Acessórios de Fibra da Linha | 2 | Contratações |  | 2025-09-08 09:00 | 2025-10-28 18:00 | 0 | 2025-09-08 09:00 | 2025-10-28 18:00 | [5 empty] | 0
2.11.1 | [Sist. Aterr.] Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP XXX/25 - Aquisição de Acessórios de Fibra da Linha |  | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-09 18:00 | 0 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-09 18:00 | 4.1.6 | 2.11.2 |  | DTE |  | 0
2.11.2 | [Sist. Aterr.] Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP XXX/25 - Aquisição de Acessórios de Fibra da Linha |  | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 18:00 | 0 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 18:00 | 2.11.1 | 2.11.3 |  | DTE |  | 0
2.11.3 | [Sist. Aterr.] Processamento via DATAGED | 3 | RFP XXX/25 - Aquisição de Acessórios de Fibra da Linha |  | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-15 18:00 | 0 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-15 18:00 | 2.11.2 | 2.11.4 |  | DTE-ADM |  | 0
2.11.4 | [Sist. Aterr.] Elaboração do Contrato | 3 | RFP XXX/25 - Aquisição de Acessórios de Fibra da Linha |  | 2025-09-16 09:00 | 2025-10-27 18:00 | 0 | 2025-09-16 09:00 | 2025-10-27 18:00 | 2.11.3 | 2.11.5 |  | DFS |  | 0
2.11.5 | [Sist. Aterr.] Assinatura do Contrato | 3 | RFP XXX/25 - Aquisição de Acessórios de Fibra da Linha |  | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 18:00 | 0 | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 18:00 | 2.11.4 | 4.10.1 |  | FAFO |  | 0
3 | Licenciamento Operativo | 1 | DTE02-001 - IMPLANTAÇÃO LD-CEPV-01 69 kV |  | 2025-02-10 09:00 | 2026-03-06 18:00 | 0 | 2025-02-10 09:00 | 2026-03-06 18:00 | [5 empty] | 0
3.1 | Obtenção da Licença Ambiental Prévia - LP | 2 | Licenciamento Operativo |  | 2025-02-10 09:00 | 2025-11-14 18:00 | 0 | 2025-02-10 09:00 | 2025-11-14 18:00 | 2.2.1 | 3.2 |  | DIR |  | 0
3.2 | Obtenção da Licença Ambiental de Instalação - LI | 2 | Licenciamento Operativo |  | 2025-11-17 09:00 | 2026-02-06 18:00 | 0 | 2025-11-17 09:00 | 2026-02-06 18:00 | 3.1 | 3.3 |  | DIR |  | 0
3.3 | Obtenção da Licença Ambiental de Operação - LO | 2 | Licenciamento Operativo |  | 2026-02-09 09:00 | 2026-03-06 18:00 | 0 | 2026-02-09 09:00 | 2026-03-06 18:00 | 3.2 |  |  | DIR |  | 0
4 | Projetos | 1 | DTE02-001 - IMPLANTAÇÃO LD-CEPV-01 69 kV |  | 2025-01-01 09:00 | 2026-02-25 18:00 | 14 | 2025-01-01 09:00 | 2026-02-11 18:00 | [5 empty] | 0
4.1 | RFP 035/24 - Projetos executivos - CRISTAL | 2 | Projetos |  | 2025-01-01 09:00 | 2025-09-05 18:00 | 40 | 2025-01-01 09:00 | 2025-09-05 18:00 | [5 empty] | 0
4.1.1 | Envio de Projetos de Eletromecânica | 3 | RFP 035/24 - Projetos executivos - CRISTAL |  | 2025-01-01 09:00 | 2025-04-04 18:00 | 100 | 2025-01-01 09:00 | 2025-04-04 18:00 | 2.1.8 | 4.1.2 |  | Cristal |  | 0
4.1.2 | Análise dos projetos ELM | 3 | RFP 035/24 - Projetos executivos - CRISTAL |  | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-17 18:00 | 100 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-17 18:00 | 4.1.1 | 4.1.3;4.1.5 |  | DTE |  | 0
4.1.3 | Envio de Projetos de Fundação | 3 | RFP 035/24 - Projetos executivos - CRISTAL |  | 2025-04-18 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 0 | 2025-04-18 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 4.1.2 | 4.1.4 |  | Cristal |  | 0
4.1.4 | Análise dos projetos Fundação | 3 | RFP 035/24 - Projetos executivos - CRISTAL |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-14 18:00 | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-14 18:00 | 4.1.3 |  |  | DTE |  | 0
4.1.5 | Envio de Projetos de OPGW | 3 | RFP 035/24 - Projetos executivos - CRISTAL |  | 2025-07-28 09:00 | 2025-08-29 18:00 | 0 | 2025-07-28 09:00 | 2025-08-29 18:00 | 2.1.11;4.1.2 | 4.1.6 |  | Cristal |  | 0
4.1.6 | Análise dos projetos OPGW | 3 | RFP 035/24 - Projetos executivos - CRISTAL |  | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-05 18:00 | 0 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-05 18:00 | 4.1.5 | 2.6.1;2.11.1 |  | DTE |  | 0
4.2 | RFP 042/24 - Torres Metálicas | 2 | Projetos |  | 2025-08-06 09:00 | 2025-09-04 18:00 | 0 | 2025-08-01 09:00 | 2025-09-01 18:00 | [5 empty] | 0
4.2.1 | Envio dos projetos | 3 | RFP 042/24 - Torres Metálicas |  | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-26 18:00 | 0 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-21 18:00 | 2.3.7 | 4.2.2 |  | FTor1 |  | 0
4.2.2 | Análise dos projetos | 3 | RFP 042/24 - Torres Metálicas |  | 2025-08-27 09:00 | 2025-09-04 18:00 | 0 | 2025-08-22 09:00 | 2025-09-01 18:00 | 4.2.1 | 5.1 |  | DTE |  | 0
4.3 | RFP 012/25 - Torres Concreto | 2 | Projetos |  | 2025-07-31 09:00 | 2025-09-26 18:00 | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-10-06 18:00 | [5 empty] | 0
4.3.1 | Envio dos projetos | 3 | RFP 012/25 - Torres Concreto |  | 2025-07-31 09:00 | 2025-09-17 18:00 | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-09-25 18:00 | 2.4.6 | 4.3.2 |  | RRConc |  | 0
4.3.2 | Análise dos projetos | 3 | RFP 012/25 - Torres Concreto |  | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-26 18:00 | 0 | 2025-09-26 09:00 | 2025-10-06 18:00 | 4.3.1 | 5.2 |  | DTE |  | 0
4.4 | RFP 055/24 - Condutores - ALUBAR | 2 | Projetos |  | 2025-05-27 09:00 | 2025-07-02 18:00 | 100 | 2025-05-27 09:00 | 2025-07-02 18:00 | [5 empty] | 0
4.4.1 | Fabricação e ensaio dos cabos | 3 | RFP 055/24 - Condutores - ALUBAR |  | 2025-05-27 09:00 | 2025-06-27 18:00 | 100 | 2025-05-27 09:00 | 2025-06-27 18:00 | 2.5.7 | 4.4.2 |  | Alubar |  | 0
4.4.2 | Aprovação dos ensaios | 3 | RFP 055/24 - Condutores - ALUBAR |  | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-02 18:00 | 100 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-02 18:00 | 4.4.1 | 5.3 |  | DTE |  | 0
4.5 | RFP 003/25 - Cabos OPGW | 2 | Projetos |  | 2025-08-06 18:00 | 2025-11-19 18:00 | 0 | 2025-09-15 18:00 | 2026-01-21 18:00 | [5 empty] | 0
4.5.1 | Fabricação e ensaios OPGW | 3 | RFP 003/25 - Cabos OPGW |  | 2025-08-06 18:00 | 2025-11-14 18:00 | 0 | 2025-09-15 18:00 | 2026-01-18 18:00 | 2.6.5 | 4.5.2 |  | ZTT |  | 0
4.5.2 | Aprovação dos ensaios | 3 | RFP 003/25 - Cabos OPGW |  | 2025-11-17 09:00 | 2025-11-19 18:00 | 0 | 2026-01-19 09:00 | 2026-01-21 18:00 | 4.5.1 | 5.4 |  | DTE |  | 0
4.6 | RFP 016/25 - Conectores | 2 | Projetos |  | 2025-08-11 09:00 | 2025-09-05 18:00 | 0 | 2025-08-11 09:00 | 2025-09-05 18:00 | [5 empty] | 0
4.6.1 | Envio dos projetos | 3 | RFP 016/25 - Conectores |  | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-29 18:00 | 0 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-29 18:00 | 2.7.5 | 4.6.2 |  | FConec1 |  | 0
4.6.2 | Análise dos projetos | 3 | RFP 016/25 - Conectores |  | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-05 18:00 | 0 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-05 18:00 | 4.6.1 | 5.5 |  | DTE |  | 0
4.7 | RFP 016/25 - Ferragens e Amortecedores | 2 | Projetos |  | 2025-08-11 09:00 | 2025-09-04 18:00 | 0 | 2025-08-11 09:00 | 2025-09-04 18:00 | [5 empty] | 0
4.7.1 | Envio dos projetos | 3 | RFP 016/25 - Ferragens e Amortecedores |  | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-29 18:00 | 0 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-29 18:00 | 2.8.5 | 4.7.2 |  | FFerr1 |  | 0
4.7.2 | Análise dos projetos | 3 | RFP 016/25 - Ferragens e Amortecedores |  | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-04 18:00 | 0 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-04 18:00 | 4.7.1 | 5.6 |  | DTE |  | 0
4.8 | RFP 016/25 - Isoladores | 2 | Projetos |  | 2025-08-11 09:00 | 2025-09-04 18:00 | 0 | 2025-08-11 09:00 | 2025-09-04 18:00 | [5 empty] | 0
4.8.1 | Envio dos projetos | 3 | RFP 016/25 - Isoladores |  | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-29 18:00 | 0 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-29 18:00 | 2.9.5 | 4.8.2 |  | Fisol1 |  | 0
4.8.2 | Análise dos projetos | 3 | RFP 016/25 - Isoladores |  | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-04 18:00 | 0 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-04 18:00 | 4.8.1 | 5.7 |  | DTE |  | 0
4.9 | RFP 014/25 - Sist. Aterramento | 2 | Projetos |  | 2025-10-21 09:00 | 2026-02-25 18:00 | 0 | 2025-10-07 09:00 | 2026-02-11 18:00 | [5 empty] | 0
4.9.1 | Fabricação e ensaio dos cabos | 3 | RFP 014/25 - Sist. Aterramento |  | 2025-10-21 09:00 | 2026-02-23 18:00 | 0 | 2025-10-07 09:00 | 2026-02-09 18:00 | 2.10.5 | 4.9.2 |  | FCnu1 |  | 0
4.9.2 | Aprovação dos ensaios | 3 | RFP 014/25 - Sist. Aterramento |  | 2026-02-24 09:00 | 2026-02-25 18:00 | 0 | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-11 18:00 | 4.9.1 | 5.8 |  | DTE |  | 0
4.1 | RFP XXX/25 - Acessórios de Fibra da Linha | 2 | Projetos |  | 2025-10-29 09:00 | 2025-11-20 18:00 | 0 | 2025-10-29 09:00 | 2025-11-20 18:00 | [5 empty] | 0
4.10.1 | Envio dos projetos | 3 | RFP XXX/25 - Acessórios de Fibra da Linha |  | 2025-10-29 09:00 | 2025-11-18 18:00 | 0 | 2025-10-29 09:00 | 2025-11-18 18:00 | 2.11.5 | 4.10.2 |  | FAFO |  | 0
4.10.2 | Análise dos projetos | 3 | RFP XXX/25 - Acessórios de Fibra da Linha |  | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-20 18:00 | 0 | 2025-11-19 09:00 | 2025-11-20 18:00 | 4.10.1 | 5.9 |  | DTE |  | 0
5 | Fornecimentos | 1 | DTE02-001 - IMPLANTAÇÃO LD-CEPV-01 69 kV |  | 2025-07-02 18:00 | 2026-03-22 18:00 | 6 | 2025-07-02 18:00 | 2026-03-08 18:00 | [5 empty] | 0
5.1 | Torres Metálicas | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-09-04 18:00 | 2025-12-13 18:00 | 0 | 2025-09-01 18:00 | 2025-12-10 18:00 | 4.2.2 |  |  | FTor1 |  | 0
5.2 | Torres Concreto | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-09-26 18:00 | 2025-12-25 18:00 | 0 | 2025-10-06 18:00 | 2026-01-04 18:00 | 4.3.2 |  |  | RRConc |  | 0
5.3 | Condutores | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-07-02 18:00 | 2025-07-31 18:00 | 100 | 2025-07-02 18:00 | 2025-07-28 18:00 | 4.4.2 |  |  | Alubar |  | 0
5.4 | Cabos OPGW | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-11-19 18:00 | 2025-12-14 18:00 | 0 | 2026-01-21 18:00 | 2026-02-15 18:00 | 4.5.2 |  |  | ZTT |  | 0
5.5 | Conectores | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-09-05 18:00 | 2025-11-04 18:00 | 0 | 2025-09-05 18:00 | 2025-11-04 18:00 | 4.6.2 |  |  | FConec1 |  | 0
5.6 | Ferragens e Amortecedores | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-09-04 18:00 | 2025-11-03 18:00 | 0 | 2025-09-04 18:00 | 2025-11-03 18:00 | 4.7.2 |  |  | FFerr1 |  | 0
5.7 | Isoladores | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-09-04 18:00 | 2025-11-03 18:00 | 0 | 2025-09-04 18:00 | 2025-11-03 18:00 | 4.8.2 |  |  | Fisol1 |  | 0
5.8 | Sist. Aterramento | 2 | Fornecimentos | SIM | 2026-02-25 18:00 | 2026-03-22 18:00 | 0 | 2026-02-11 18:00 | 2026-03-08 18:00 | 4.9.2 |  |  | FCnu1 |  | 0
5.9 | Acessórios de Fibra da Linha | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-11-20 18:00 | 2026-01-19 18:00 | 0 | 2025-11-20 18:00 | 2026-01-19 18:00 | 4.10.2 |  |  | FAFO |  | 0

## R87L_RRE-VAR-764000-2-CR-F
EDT | Nome da Tarefa | Nível | Resumo (pai) | Marco | Data Início | Data Término | % Concluído | LinhaBase Início | LinhaBase Término | Predecessoras | Sucessoras | Anotações | Nomes dos Recursos | Coordenada | Orçamento (R$)
1 | Processos de Iniciação | 1 | DTE31-020 - RETROFIT 87L SEBV 500/230/69 kV |  | 2023-11-06 08:00 | 2025-02-17 18:00 | 100 | 2023-11-06 08:00 | 2025-02-17 18:00 | [5 empty] | 0
1.1 | Finalização das intervenções nas SEs da Roraima Energia | 2 | Processos de Iniciação |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-06 08:00 | 100 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-06 08:00 |  | 1.2 |  | ENW |  | 0
1.2 | Tratativas entre Roraima Energia e Eletronorte - CCT | 2 | Processos de Iniciação |  | 2023-11-06 08:00 | 2025-02-17 08:00 | 100 | 2023-11-06 08:00 | 2025-02-17 08:00 | 1.1 | 1.3 |  | DTE |  | 0
1.3 | Assinatura do Termo de Ressarcimento entre RRE/ELN | 2 | Processos de Iniciação |  | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 18:00 | 100 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 18:00 | 1.2 | 2.1.1;3.1;3.2.1 |  | ELN |  | 0
2 | Projetos | 1 | DTE31-020 - RETROFIT 87L SEBV 500/230/69 kV |  | 2025-02-18 09:00 | 2025-08-25 17:26 | 67 | 2025-02-18 09:00 | 2025-09-18 18:00 | [5 empty] | 0
2.1 | Projetos BVCE-LI4-01 (SEBV EY) | 2 | Projetos |  | 2025-02-18 09:00 | 2025-05-14 18:00 | 100 | 2025-02-18 09:00 | 2025-05-14 18:00 | [5 empty] | 0
2.1.1 | Elaboração de projetos RA | 3 | Projetos BVCE-LI4-01 (SEBV EY) |  | 2025-02-18 09:00 | 2025-03-10 18:00 | 100 | 2025-02-18 09:00 | 2025-03-10 18:00 | 1.3 | 2.1.2 |  | ENW |  | 0
2.1.2 | Análise ELN RA | 3 | Projetos BVCE-LI4-01 (SEBV EY) |  | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 18:00 | 100 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 18:00 | 2.1.1 | 2.1.3 |  | ELN |  | 0
2.1.3 | Elaboração de projetos RB | 3 | Projetos BVCE-LI4-01 (SEBV EY) |  | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-13 18:00 | 100 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-13 18:00 | 2.1.2 | 2.1.4 |  | ENW |  | 0
2.1.4 | Análise ELN RB | 3 | Projetos BVCE-LI4-01 (SEBV EY) |  | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-24 18:00 | 100 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-24 18:00 | 2.1.3 | 2.1.5 |  | ELN |  | 0
2.1.5 | Elaboração de projetos RC | 3 | Projetos BVCE-LI4-01 (SEBV EY) |  | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-27 18:00 | 100 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-27 18:00 | 2.1.4 | 2.1.6 |  | ENW |  | 0
2.1.6 | Análise ELN RC | 3 | Projetos BVCE-LI4-01 (SEBV EY) |  | 2025-03-28 09:00 | 2025-04-15 18:00 | 100 | 2025-03-28 09:00 | 2025-04-15 18:00 | 2.1.5 | 2.1.7 |  | ELN |  | 0
2.1.7 | Elaboração de projetos RD | 3 | Projetos BVCE-LI4-01 (SEBV EY) |  | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-22 18:00 | 100 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-22 18:00 | 2.1.6 | 2.1.8 |  | ENW |  | 0
2.1.8 | Análise ELN RD | 3 | Projetos BVCE-LI4-01 (SEBV EY) |  | 2025-04-23 09:00 | 2025-05-07 18:00 | 100 | 2025-04-23 09:00 | 2025-05-07 18:00 | 2.1.7 | 2.1.9 |  | ELN |  | 0
2.1.9 | Elaboração de projetos RE | 3 | Projetos BVCE-LI4-01 (SEBV EY) |  | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-13 18:00 | 100 | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-13 18:00 | 2.1.8 | 2.1.10 |  | ENW |  | 0
2.1.10 | Aprovação ELN RE | 3 | Projetos BVCE-LI4-01 (SEBV EY) |  | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 18:00 | 100 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 18:00 | 2.1.9 | 2.2.1;2.3.1.1;2.3.2.1.1 |  | ELN |  | 0
2.2 | Projetos BVFT-LI4-01 (SEBV FY) | 2 | Projetos |  | 2025-05-15 09:00 | 2025-06-17 18:00 | 100 | 2025-05-15 09:00 | 2025-06-17 18:00 | [5 empty] | 0
2.2.1 | Elaboração de projetos RA | 3 | Projetos BVFT-LI4-01 (SEBV FY) |  | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-23 18:00 | 100 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-23 18:00 | 2.1.10 | 2.2.2 |  | ENW |  | 0
2.2.2 | Aprovação ELN RA | 3 | Projetos BVFT-LI4-01 (SEBV FY) |  | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-17 18:00 | 100 | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-17 18:00 | 2.2.1 |  |  | ELN |  | 0
2.3 | Documentos preliminares | 2 | Projetos |  | 2025-05-15 09:00 | 2025-08-25 17:26 | 58 | 2025-05-15 09:00 | 2025-09-18 18:00 | [5 empty] | 0
2.3.1 | Relatório Adequação FO QCP | 3 | Documentos preliminares |  | 2025-05-15 09:00 | 2025-06-20 18:00 | 100 | 2025-05-15 09:00 | 2025-07-04 18:00 | [5 empty] | 0
2.3.1.1 | Envio do RA de Arquitetura de Rede | 4 | Relatório Adequação FO QCP |  | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-30 18:00 | 100 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-30 18:00 | 2.1.10 | 2.3.1.2 |  | ENW |  | 0
2.3.1.2 | Aprovação do RA de Arquitetura de Rede | 4 | Relatório Adequação FO QCP |  | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-20 18:00 | 100 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-20 18:00 | 2.3.1.1 | 2.3.3.1.1 |  | ELN |  | 0
2.3.2 | Plano de Inspeção e Testes | 3 | Documentos preliminares |  | 2025-05-15 09:00 | 2025-07-31 18:00 | 100 | 2025-05-15 09:00 | 2025-08-12 18:00 | [5 empty] | 0
2.3.2.1 | Teste de Bancada BVCE-LI4-01 | 4 | Plano de Inspeção e Testes |  | 2025-05-15 09:00 | 2025-07-31 18:00 | 100 | 2025-05-15 09:00 | 2025-07-07 18:00 | [5 empty] | 0
2.3.2.1.1 | Envio do PIT de ensaios dos IEDs - BVCE-LI4-01 | 5 | Teste de Bancada BVCE-LI4-01 |  | 2025-05-15 09:00 | 2025-06-09 18:00 | 100 | 2025-05-15 09:00 | 2025-06-09 18:00 | 2.1.10 | 2.3.2.1.2;2.3.2.2.1 |  | ENW |  | 0
2.3.2.1.2 | Análise/Aprovação do PIT de ensaios dos IEDs - BVCE-LI4-01 | 5 | Teste de Bancada BVCE-LI4-01 |  | 2025-06-10 09:00 | 2025-07-31 18:00 | 100 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-23 18:00 | 2.3.2.1.1 | 2.3.3.2.1;4.2.1 |  | ELN |  | 0
2.3.2.2 | Teste de Bancada BVFT-LI4-01 | 4 | Plano de Inspeção e Testes |  | 2025-05-15 09:00 | 2025-07-31 18:00 | 100 | 2025-06-18 09:00 | 2025-08-12 18:00 | [5 empty] | 0
2.3.2.2.1 | Envio do PIT de ensaios dos IEDs - BVFT-LI4-01 | 5 | Teste de Bancada BVFT-LI4-01 |  | 2025-05-15 09:00 | 2025-06-09 18:00 | 100 | 2025-06-18 09:00 | 2025-07-08 18:00 | 2.3.2.1.1 | 2.3.2.2.2 |  | ENW |  | 0
2.3.2.2.2 | Análise/Aprovação do PIT de ensaios dos IEDs - BVFT-LI4-01 | 5 | Teste de Bancada BVFT-LI4-01 |  | 2025-06-10 09:00 | 2025-07-31 18:00 | 100 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-29 18:00 | 2.3.2.2.1 | 4.3.1 |  | ELN |  | 0
2.3.3 | Planejamentos de Execução (PEX) | 3 | Documentos preliminares |  | 2025-06-23 09:00 | 2025-08-25 17:26 | 27 | 2025-07-07 09:00 | 2025-09-18 18:00 | [5 empty] | 0
2.3.3.1 | Adequação em Campo Arq. Rede | 4 | Planejamentos de Execução (PEX) |  | 2025-06-23 09:00 | 2025-08-04 18:00 | 74 | 2025-07-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | [5 empty] | 0
2.3.3.1.1 | Envio do PEX do serviço de adequação | 5 | Adequação em Campo Arq. Rede |  | 2025-06-23 09:00 | 2025-07-11 18:00 | 100 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-15 18:00 | 2.3.1.2 | 2.3.3.1.2 |  | ENW |  | 0
2.3.3.1.2 | Análise/Reprovação do PEX do serviço de Adequação | 5 | Adequação em Campo Arq. Rede |  | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-17 18:00 | 100 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-24 18:00 | 2.3.3.1.1 | 2.3.3.1.3 |  | ELN |  | 0
2.3.3.1.3 | Reenvio do PEX do serviço de adequação | 5 | Adequação em Campo Arq. Rede |  | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-21 18:00 | 100 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-21 17:00 | 2.3.3.1.2 | 2.3.3.1.4 |  | ENW |  | 0
2.3.3.1.4 | Análise/Aprovação do PEX do serviço de Adequação | 5 | Adequação em Campo Arq. Rede |  | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 18:00 | 100 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 17:00 | 2.3.3.1.3 | 2.3.3.1.5 |  | ELN |  | 0
2.3.3.1.5 | Reenvio do PEX do serviço de adequação | 5 | Adequação em Campo Arq. Rede |  | 2025-07-24 09:00 | 2025-08-01 18:00 | 0 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-21 17:00 | 2.3.3.1.4 | 2.3.3.1.6 |  | ENW |  | 0
2.3.3.1.6 | Análise/Aprovação do PEX do serviço de Adequação | 5 | Adequação em Campo Arq. Rede |  | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 18:00 | 0 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 17:00 | 2.3.3.1.5 | 4.4.1;4.1.1 |  | ELN |  | 0
2.3.3.2 | Intervenção BVCE-LI4-01 | 4 | Planejamentos de Execução (PEX) |  | 2025-07-14 18:00 | 2025-07-31 18:00 | 100 | 2025-07-08 09:00 | 2025-08-13 18:00 | [5 empty] | 0
2.3.3.2.1 | Envio do PEX do serviço de adequação do terminal EY | 5 | Intervenção BVCE-LI4-01 |  | 2025-07-14 18:00 | 2025-07-14 18:00 | 100 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-21 18:00 | 2.3.2.1.2 | 2.3.3.2.2;2.3.3.4.1;2.3.3.3.1 |  | ENW |  | 0
2.3.3.2.2 | Análise/Reprovação do PEX do serviço de adequação do terminal EY | 5 | Intervenção BVCE-LI4-01 |  | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-17 18:00 | 100 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-30 18:00 | 2.3.3.2.1 | 2.3.3.2.3 |  | ELN |  | 0
2.3.3.2.3 | Reenvio do PEX do serviço de adequação do terminal EY | 5 | Intervenção BVCE-LI4-01 |  | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-21 18:00 | 100 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-21 17:00 | 2.3.3.2.2 | 2.3.3.2.4 |  | ENW |  | 0
2.3.3.2.4 | Análise/Aprovação do PEX do serviço de adequação do terminal EY | 5 | Intervenção BVCE-LI4-01 |  | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 18:00 | 100 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 17:00 | 2.3.3.2.3 | 2.3.3.2.5 |  | ELN |  | 0
2.3.3.2.5 | Reenvio do PEX do serviço de adequação do terminal EY | 5 | Intervenção BVCE-LI4-01 |  | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-31 18:00 | 100 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-21 17:00 | 2.3.3.2.4 | 2.3.3.2.6 |  | ENW |  | 0
2.3.3.2.6 | Análise/Aprovação do PEX do serviço de adequação do terminal EY | 5 | Intervenção BVCE-LI4-01 |  | 2025-07-31 18:00 | 2025-07-31 18:00 | 100 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 17:00 | 2.3.3.2.5 | 4.4.1 |  | ELN |  | 0
2.3.3.3 | Intervenção BVFT-LI4-01 | 4 | Planejamentos de Execução (PEX) |  | 2025-07-14 18:00 | 2025-07-31 18:00 | 80 | 2025-08-13 09:00 | 2025-09-18 18:00 | [5 empty] | 0
2.3.3.3.1 | Envio do PEX do serviço de adequação do terminal FY | 5 | Intervenção BVFT-LI4-01 |  | 2025-07-14 18:00 | 2025-07-14 18:00 | 100 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-26 18:00 | 2.3.3.2.1 | 2.3.3.3.2 |  | ENW |  | 0
2.3.3.3.2 | Análise/Reprovação do PEX do serviço de adequação do terminal FY | 5 | Intervenção BVFT-LI4-01 |  | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-17 18:00 | 0 | 2025-08-27 09:00 | 2025-09-04 18:00 | 2.3.3.3.1 | 2.3.3.3.3 |  | ELN |  | 0
2.3.3.3.3 | Reenvio do PEX do serviço de adequação do terminal FY | 5 | Intervenção BVFT-LI4-01 |  | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-21 18:00 | 100 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-21 17:00 | 2.3.3.3.2 | 2.3.3.3.4 |  | ENW |  | 0
2.3.3.3.4 | Análise/Aprovação do PEX do serviço de adequação do terminal FY | 5 | Intervenção BVFT-LI4-01 |  | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 18:00 | 100 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 17:00 | 2.3.3.3.3 | 2.3.3.3.5 |  | ELN |  | 0
2.3.3.3.5 | Reenvio do PEX do serviço de adequação do terminal FY | 5 | Intervenção BVFT-LI4-01 |  | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-31 18:00 | 100 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-21 17:00 | 2.3.3.3.4 | 2.3.3.3.6 |  | ENW |  | 0
2.3.3.3.6 | Análise/Aprovação do PEX do serviço de adequação do terminal FY | 5 | Intervenção BVFT-LI4-01 |  | 2025-07-31 18:00 | 2025-07-31 18:00 | 100 | 2025-07-22 08:00 | 2025-07-22 17:00 | 2.3.3.3.5 | 4.5.1 |  | ELN |  | 0
2.3.3.4 | Plano de Intervenção RRE ONS | 4 | Planejamentos de Execução (PEX) |  | 2025-08-04 17:26 | 2025-08-25 17:26 | 0 | 2025-07-22 09:00 | 2025-09-18 18:00 | [5 empty] | 0
2.3.3.4.1 | PI BVCE-LI4-01 | 5 | Plano de Intervenção RRE ONS |  | 2025-08-04 17:26 | 2025-08-05 17:26 | 0 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 18:00 | 2.3.3.2.1;4.4.1 | 2.3.3.4.2;2.3.3.4.3 |  | DTE |  | 0
2.3.3.4.2 | SGI BVCE Aprovado | 5 | Plano de Intervenção RRE ONS |  | 2025-08-05 17:26 | 2025-08-25 17:26 | 0 | 2025-07-24 09:00 | 2025-08-13 18:00 | 2.3.3.4.1 |  |  | ONS |  | 0
2.3.3.4.3 | PI BVFT-LI4-01 | 5 | Plano de Intervenção RRE ONS |  | 2025-08-04 17:26 | 2025-08-05 17:26 | 0 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-28 18:00 | 2.3.3.4.1 | 2.3.3.4.4 |  | DTE |  | 0
2.3.3.4.4 | SGI BVFT Aprovado | 5 | Plano de Intervenção RRE ONS |  | 2025-08-05 17:26 | 2025-08-25 17:26 | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-18 18:00 | 2.3.3.4.3 |  |  | ONS |  | 0
3 | Fornecimentos | 1 | DTE31-020 - RETROFIT 87L SEBV 500/230/69 kV |  | 2025-02-17 18:00 | 2025-07-09 18:00 | 100 | 2025-02-17 18:00 | 2025-07-09 18:00 | [5 empty] | 0
3.1 | Atenuadores | 2 | Fornecimentos |  | 2025-02-17 18:00 | 2025-02-17 18:00 | 100 | 2025-02-17 18:00 | 2025-02-17 18:00 | 1.3 | 4.4.1 |  | ENW |  | 0
3.2 | Fibra óptica | 2 | Fornecimentos |  | 2025-05-20 09:00 | 2025-07-09 18:00 | 100 | 2025-05-20 09:00 | 2025-07-09 18:00 | [5 empty] | 0
3.2.1 | Cotação (FD) | 3 | Fibra óptica |  | 2025-05-20 09:00 | 2025-06-23 18:00 | 100 | 2025-05-20 09:00 | 2025-06-23 18:00 | 1.3 | 3.2.2 |  | DTE-SDAT |  | 0
3.2.2 | Formalização | 3 | Fibra óptica |  | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 18:00 | 100 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 18:00 | 3.2.1 | 3.2.3 |  | DTE-ADM |  | 0
3.2.3 | Entrega | 3 | Fibra óptica | SIM | 2025-06-26 09:00 | 2025-07-09 18:00 | 100 | 2025-06-26 09:00 | 2025-07-09 18:00 | 3.2.2 | 4.4.1 |  | BRIX |  | 0
4 | Execução | 1 | DTE31-020 - RETROFIT 87L SEBV 500/230/69 kV |  | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-31 07:02 | 0 | 2025-07-08 09:00 | 2025-09-19 18:00 | [5 empty] | 0
4.1 | Infraestrutura Arq. Rede | 2 | Execução |  | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 18:00 | 0 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-14 18:00 | [5 empty] | 0
4.1.1 | Realização de Adequação de Infraestrutura em campo | 3 | Infraestrutura Arq. Rede | SIM | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 18:00 | 0 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 17:00 | 2.3.3.1.6 | 4.2.1 |  | ENW |  | 0
4.2 | Serviços Bancada (SEMC) - Linha BVCE-LI4-01 | 2 | Execução |  | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-22 17:12 | 0 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-14 18:00 | [5 empty] | 0
4.2.1 | Disponibilização do IED Sobressalente da Eletronorte | 3 | Serviços Bancada (SEMC) - Linha BVCE-LI4-01 |  | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 18:00 | 0 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 18:00 | 2.3.2.1.2;4.1.1 | 4.2.2 |  | ELN |  | 0
4.2.2 | Interligação do relé sobressalente ELN com a GIGA de Testes | 3 | Serviços Bancada (SEMC) - Linha BVCE-LI4-01 |  | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 11:24 | 0 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 11:24 | 4.2.1 | 4.2.3 |  | ENW |  | 0
4.2.3 | Instalação da placa de teleproteção C37.94 no relé recebido pela ELN | 3 | Serviços Bancada (SEMC) - Linha BVCE-LI4-01 |  | 2025-08-19 11:24 | 2025-08-19 15:36 | 0 | 2025-07-09 11:24 | 2025-07-09 14:00 | 4.2.2 | 4.2.4 |  | ENW |  | 0
4.2.4 | Adequação Lógica para Implementação da Teleproteção (considerando atualização de Firmware) | 3 | Serviços Bancada (SEMC) - Linha BVCE-LI4-01 |  | 2025-08-19 15:36 | 2025-08-20 15:36 | 0 | 2025-07-09 14:00 | 2025-07-10 14:00 | 4.2.3 | 4.2.5 |  | ENW |  | 0
4.2.5 | Levantamento de Curvas | 3 | Serviços Bancada (SEMC) - Linha BVCE-LI4-01 |  | 2025-08-20 15:36 | 2025-08-21 10:36 | 0 | 2025-07-10 14:00 | 2025-07-10 18:00 | 4.2.4 | 4.2.6 |  | ENW |  | 0
4.2.6 | Montagem do enlace de bancada na SE Monte Cristo (Oliveira) | 3 | Serviços Bancada (SEMC) - Linha BVCE-LI4-01 |  | 2025-08-21 10:36 | 2025-08-21 15:36 | 0 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 14:00 | 4.2.5 | 4.2.8;4.2.7 |  | ENW |  | 0
4.2.7 | Acompanhamento de atividades do SCADA | 3 | Serviços Bancada (SEMC) - Linha BVCE-LI4-01 | SIM | 2025-08-21 10:36 | 2025-08-21 10:36 | 0 | ND | ND | 4.2.6 | 4.2.8 |  | ELN |  | 0
4.2.8 | Realização dos Testes em Bancada | 3 | Serviços Bancada (SEMC) - Linha BVCE-LI4-01 |  | 2025-08-21 15:36 | 2025-08-22 15:36 | 0 | 2025-07-11 14:00 | 2025-07-12 02:00 | 4.2.6;4.2.7 | 4.2.9 |  | ENW |  | 0
4.2.9 | Relatório de validação do PIT BVCE-LI4-01 | 3 | Serviços Bancada (SEMC) - Linha BVCE-LI4-01 | SIM | 2025-08-22 15:36 | 2025-08-22 17:12 | 0 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 18:00 | 4.2.8 | 4.4.1 |  | ENW |  | 0
4.3 | Serviços Bancada (SEMC) - Linha BVFT-LI4-01 | 2 | Execução |  | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-30 02:00 | 0 | 2025-08-14 14:48 | 2025-08-21 18:00 | [5 empty] | 0
4.3.1 | Disponibilização do IED retirado da Eletronorte | 3 | Serviços Bancada (SEMC) - Linha BVFT-LI4-01 |  | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 18:00 | 0 | 2025-08-14 14:48 | 2025-08-15 14:48 | 4.4.2;2.3.2.2.2 | 4.3.2 |  | ELN |  | 0
4.3.2 | Interligação do IED ELN com a GIGA de Testes | 3 | Serviços Bancada (SEMC) - Linha BVFT-LI4-01 |  | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 11:24 | 0 | 2025-08-15 14:48 | 2025-08-15 17:12 | 4.3.1 | 4.3.3 |  | ENW |  | 0
4.3.3 | Instalação da placa de teleproteção C37.94 no relé recebido pela ELN | 3 | Serviços Bancada (SEMC) - Linha BVFT-LI4-01 |  | 2025-08-26 11:24 | 2025-08-26 14:00 | 0 | 2025-08-15 17:12 | 2025-08-18 09:48 | 4.3.2 | 4.3.4 |  | ENW |  | 0
4.3.4 | Adequação Lógica para Implementação da Teleproteção (considerando atualização de Firmware) | 3 | Serviços Bancada (SEMC) - Linha BVFT-LI4-01 |  | 2025-08-26 14:00 | 2025-08-27 14:00 | 0 | 2025-08-18 09:48 | 2025-08-19 09:48 | 4.3.3 | 4.3.5 |  | ENW |  | 0
4.3.5 | Levantamento de Curvas | 3 | Serviços Bancada (SEMC) - Linha BVFT-LI4-01 |  | 2025-08-27 14:00 | 2025-08-27 18:00 | 0 | 2025-08-19 09:48 | 2025-08-19 14:48 | 4.3.4 | 4.3.6 |  | ENW |  | 0
4.3.6 | Montagem do enlace de bancada na SE Monte Cristo (Oliveira) | 3 | Serviços Bancada (SEMC) - Linha BVFT-LI4-01 |  | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 14:00 | 0 | 2025-08-19 14:48 | 2025-08-20 09:48 | 4.3.5 | 4.3.8;4.3.7 |  | ENW |  | 0
4.3.7 | Acompanhamento de atividades do SCADA | 3 | Serviços Bancada (SEMC) - Linha BVFT-LI4-01 | SIM | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 09:00 | 0 | ND | ND | 4.3.6 | 4.3.8 |  | ELN |  | 0
4.3.8 | Realização dos Testes em Bancada | 3 | Serviços Bancada (SEMC) - Linha BVFT-LI4-01 |  | 2025-08-28 14:00 | 2025-08-29 02:00 | 0 | 2025-08-20 09:48 | 2025-08-20 21:48 | 4.3.6;4.3.7 | 4.3.9 |  | ENW |  | 0
4.3.9 | Relatório de validação do PIT BVFT-LI4-01 | 3 | Serviços Bancada (SEMC) - Linha BVFT-LI4-01 | SIM | 2025-08-29 02:00 | 2025-08-30 02:00 | 0 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 18:00 | 4.3.8 | 4.5.1 |  | ENW |  | 0
4.4 | Serviços - Intervenção - Linha BVCE | 2 | Execução | SIM | 2025-08-24 17:12 | 2025-08-24 22:14 | 0 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 18:00 | [5 empty] | 0
4.4.1 | Autorização dos terminais desligados | 3 | Serviços - Intervenção - Linha BVCE |  | 2025-08-24 17:12 | 2025-08-24 17:26 | 0 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:36 | 3.1;3.2.3;4.2.9;2.3.3.1.6;2.3.3.2.6 | 4.4.2;2.3.3.4.1 |  | COS |  | 0
4.4.2 | Substituição do IED Existente ELN pelo testado em bancada e descarga do IED RRE | 3 | Serviços - Intervenção - Linha BVCE |  | 2025-08-24 17:26 | 2025-08-24 19:50 | 0 | 2025-08-14 10:36 | 2025-08-14 14:48 | 4.4.1 | 4.3.1;4.4.3 |  | ENW |  | 0
4.4.3 | Interligação dos IEDs ELN e RRE com as GIGAS de Testes | 3 | Serviços - Intervenção - Linha BVCE |  | 2025-08-24 19:50 | 2025-08-24 21:02 | 0 | 2025-08-14 14:48 | 2025-08-14 16:24 | 4.4.2 | 4.4.4 |  | ENW |  | 0
4.4.4 | Testes e Comissionamento | 3 | Serviços - Intervenção - Linha BVCE |  | 2025-08-24 21:02 | 2025-08-24 22:14 | 0 | 2025-08-14 16:24 | 2025-08-14 18:00 | 4.4.3 | 4.4.5 |  | ENW |  | 0
4.4.5 | Energização e Entrada em operação Comercial | 3 | Serviços - Intervenção - Linha BVCE | SIM | 2025-08-24 22:14 | 2025-08-24 22:14 | 0 | 2025-08-14 18:00 | 2025-08-14 18:00 | 4.4.4 |  |  | ELN |  | 0
4.5 | Serviços - Intervenção - Linha BVFT | 2 | Execução |  | 2025-08-31 02:00 | 2025-08-31 07:02 | 0 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 18:00 | [5 empty] | 0
4.5.1 | Autorização dos terminais desligados | 3 | Serviços - Intervenção - Linha BVFT |  | 2025-08-31 02:00 | 2025-08-31 02:14 | 0 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 10:36 | 4.3.9;2.3.3.3.6 | 4.5.2 |  | COS |  | 0
4.5.2 | Substituição do IED Existente ELN pelo testado em bancada e descarga do IED RRE | 3 | Serviços - Intervenção - Linha BVFT |  | 2025-08-31 02:14 | 2025-08-31 04:38 | 0 | 2025-09-19 10:36 | 2025-09-19 14:48 | 4.5.1 | 4.5.3 |  | ENW |  | 0
4.5.3 | Interligação dos IEDs ELN e RRE com as GIGAS de Testes | 3 | Serviços - Intervenção - Linha BVFT |  | 2025-08-31 04:38 | 2025-08-31 05:50 | 0 | 2025-09-19 14:48 | 2025-09-19 16:24 | 4.5.2 | 4.5.4 |  | ENW |  | 0
4.5.4 | Testes e Comissionamento | 3 | Serviços - Intervenção - Linha BVFT |  | 2025-08-31 05:50 | 2025-08-31 07:02 | 0 | 2025-09-19 16:24 | 2025-09-19 18:00 | 4.5.3 | 4.5.5 |  | ENW |  | 0
4.5.5 | Energização e Entrada em operação Comercial | 3 | Serviços - Intervenção - Linha BVFT | SIM | 2025-08-31 07:02 | 2025-08-31 07:02 | 0 | 2025-09-19 18:00 | 2025-09-19 18:00 | 4.5.4 |  |  | ELN |  | 0

## SECE_RRE-093-764005-1-CR-F
EDT | Nome da Tarefa | Nível | Resumo (pai) | Marco | Data Início | Data Término | % Concluído | LinhaBase Início | LinhaBase Término | Predecessoras | Sucessoras | Anotações | Nomes dos Recursos | Coordenada | Orçamento (R$)
1 | Processo de Iniciação | 1 | DTE28-003 - AMPLIAÇÃO SECE 69/13,8 kV |  | 2024-04-08 09:00 | 2024-11-29 18:00 | 100 | 2024-04-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | [5 empty] | 80
1.1 | Estudos e Definição de Escopo | 2 | Processo de Iniciação |  | 2024-04-08 09:00 | 2024-05-10 18:00 | 100 | 2024-04-08 09:00 | 2024-05-10 18:00 | [5 empty] | 40
1.1.1 | Estudos elétricos de demanda do SEP Aprovado | 3 | Estudos e Definição de Escopo |  | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-09 18:00 | 100 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-09 18:00 |  | 1.1.2 |  | DTE |  | 10
1.1.2 | Publicação da necessidade no PDD | 3 | Estudos e Definição de Escopo |  | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-30 18:00 | 100 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-30 18:00 | 1.1.1 | 1.1.3 |  | DTE |  | 5
1.1.3 | Elaborar escopo revisão 0 | 3 | Estudos e Definição de Escopo |  | 2024-05-01 09:00 | 2024-05-02 18:00 | 100 | 2024-05-01 09:00 | 2024-05-02 18:00 | 1.1.2 | 1.1.4 |  | DTE |  | 5
1.1.4 | Elaborar orçamento revisão 0 (custo modular) | 3 | Estudos e Definição de Escopo |  | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-06 18:00 | 100 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-06 18:00 | 1.1.3 | 1.1.5 |  | DTE |  | 5
1.1.5 | Elaborar o Termo de Abertura revisão 0 | 3 | Estudos e Definição de Escopo |  | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 18:00 | 100 | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 18:00 | 1.1.4 | 1.1.6 |  | DTE |  | 5
1.1.6 | Enviar, por email, a minuta do EIP | 3 | Estudos e Definição de Escopo |  | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 18:00 | 100 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 18:00 | 1.1.5 | 1.1.7 |  | DTE |  | 5
1.1.7 | Atualizar e validar Diagrama Unifilar | 3 | Estudos e Definição de Escopo |  | 2024-05-09 09:00 | 2024-05-10 18:00 | 100 | 2024-05-09 09:00 | 2024-05-10 18:00 | 1.1.6 | 1.2.1 |  | DTE |  | 5
1.2 | Projeto Básico | 2 | Processo de Iniciação |  | 2024-05-10 18:00 | 2024-11-29 18:00 | 100 | 2024-05-10 18:00 | 2024-11-29 18:00 | [5 empty] | 40
1.2.1 | Elaboração da EAP | 3 | Projeto Básico |  | 2024-05-10 18:00 | 2024-05-11 18:00 | 100 | 2024-05-10 18:00 | 2024-05-11 18:00 | 1.1.7 | 1.2.2 |  | DTE |  | 5
1.2.2 | Envio de MC para suplementação orçamentária | 3 | Projeto Básico |  | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-15 18:00 | 100 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-15 18:00 | 1.2.1 | 1.2.3 |  | DTE |  | 5
1.2.3 | Aprovação de Orçamento Inicial (Projetos 2024) | 3 | Projeto Básico |  | 2024-05-16 09:00 | 2024-06-12 18:00 | 100 | 2024-05-16 09:00 | 2024-06-12 18:00 | 1.2.2 | 1.2.4 |  | DT |  | 10
1.2.4 | Aprovação de Orçamento Inicial (Obras 2025) | 3 | Projeto Básico |  | 2024-06-13 09:00 | 2024-11-08 18:00 | 100 | 2024-06-13 09:00 | 2024-11-08 18:00 | 1.2.3 | 1.2.5;2.11.1 |  | DT |  | 10
1.2.5 | Elaboração de Solicitação de Proposta - RFP para serviços | 3 | Projeto Básico |  | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-29 18:00 | 100 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-29 18:00 | 1.2.4 | 2.12.1;2.1.1 |  | DTE |  | 10
2 | Contratações | 1 | DTE28-003 - AMPLIAÇÃO SECE 69/13,8 kV |  | 2024-07-12 09:00 | 2025-08-11 18:00 | 80 | 2024-07-12 09:00 | 2025-08-08 18:00 | [5 empty] | 554.5
2.1 | RFP 024/24 - Disjuntores tripolares de 69 kV - GRID SOLUTIONS | 2 | Contratações |  | 2024-08-08 09:00 | 2024-09-18 18:00 | 100 | 2024-08-08 09:00 | 2024-09-18 18:00 |  |  | CN: 4600002847 |  |  | 60
2.1.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 024/24 - Disjuntores tripolares de 69 kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 18:00 | 100 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 18:00 | 1.2.5 | 2.1.2;2.2.1 |  | DTE |  | 5
2.1.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 024/24 - Disjuntores tripolares de 69 kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-15 18:00 | 100 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-15 18:00 | 2.1.1 | 2.1.3 |  | DTE |  | 10
2.1.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 024/24 - Disjuntores tripolares de 69 kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-08-15 18:00 | 2024-08-15 18:00 | 100 | 2024-08-15 18:00 | 2024-08-15 18:00 | 2.1.2 | 2.1.4 |  | GE |  | 5
2.1.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 024/24 - Disjuntores tripolares de 69 kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-08-15 18:00 | 2024-08-15 18:00 | 100 | 2024-08-15 18:00 | 2024-08-15 18:00 | 2.1.3 | 2.1.5 |  | DTE |  | 5
2.1.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 024/24 - Disjuntores tripolares de 69 kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 18:00 | 100 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 18:00 | 2.1.4 | 2.1.6 |  | DTE |  | 10
2.1.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 024/24 - Disjuntores tripolares de 69 kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-08-16 18:00 | 2024-09-16 18:00 | 100 | 2024-08-16 18:00 | 2024-09-16 18:00 | 2.1.5 | 2.1.7 |  | DFS |  | 20
2.1.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 024/24 - Disjuntores tripolares de 69 kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-18 18:00 | 100 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-18 18:00 | 2.1.6 | 3.1.1 |  | GE |  | 5
2.2 | RFP 026/24 - Seccionadoras tripolares de 69 kV - SIGMA | 2 | Contratações |  | 2024-08-12 18:00 | 2024-09-11 18:00 | 100 | 2024-08-12 18:00 | 2024-09-11 18:00 |  |  | CN: 4600002848 |  |  | 57.5
2.2.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 026/24 - Seccionadoras tripolares de 69 kV - SIGMA |  | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 100 | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 2.1.1 | 2.2.2;2.3.1 |  | DTE |  | 5
2.2.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 026/24 - Seccionadoras tripolares de 69 kV - SIGMA |  | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-26 18:00 | 100 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-26 18:00 | 2.2.1 | 2.2.3 |  | FM5 |  | 10
2.2.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 026/24 - Seccionadoras tripolares de 69 kV - SIGMA |  | 2024-08-26 18:00 | 2024-08-26 18:00 | 100 | 2024-08-26 18:00 | 2024-08-26 18:00 | 2.2.2 | 2.2.4 |  | Sigma |  | 5
2.2.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 026/24 - Seccionadoras tripolares de 69 kV - SIGMA |  | 2024-08-26 18:00 | 2024-08-26 18:00 | 100 | 2024-08-26 18:00 | 2024-08-26 18:00 | 2.2.3 | 2.2.5 |  | DTE |  | 5
2.2.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 026/24 - Seccionadoras tripolares de 69 kV - SIGMA |  | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 18:00 | 100 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 18:00 | 2.2.4 | 2.2.6 |  | DTE |  | 10
2.2.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 026/24 - Seccionadoras tripolares de 69 kV - SIGMA |  | 2024-08-27 18:00 | 2024-09-10 18:00 | 100 | 2024-08-27 18:00 | 2024-09-10 18:00 | 2.2.5 | 2.2.7 |  | DFS |  | 20
2.2.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 026/24 - Seccionadoras tripolares de 69 kV - SIGMA |  | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 18:00 | 100 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 18:00 | 2.2.6 | 3.2.1 |  | Sigma |  | 2.5
2.3 | RFP 028/24 - Transformadores de Instrumentação de 69 kV - PFIFFNER | 2 | Contratações |  | 2024-07-12 09:00 | 2025-01-13 18:00 | 100 | 2024-07-12 09:00 | 2025-01-13 18:00 |  |  | CN: 4600002972 |  |  | 60
2.3.1 | Envio de RFP aos fornecedores (diversas alterações de escopo) | 3 | RFP 028/24 - Transformadores de Instrumentação de 69 kV - PFIFFNER |  | 2024-07-12 09:00 | 2024-11-15 18:00 | 100 | 2024-07-12 09:00 | 2024-11-15 18:00 | 2.2.1 | 2.3.2;2.4.1 |  | DTE |  | 5
2.3.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 028/24 - Transformadores de Instrumentação de 69 kV - PFIFFNER |  | 2024-11-18 09:00 | 2024-12-06 18:00 | 100 | 2024-11-18 09:00 | 2024-12-06 18:00 | 2.3.1 | 2.3.3 |  | Pfiffner |  | 10
2.3.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 028/24 - Transformadores de Instrumentação de 69 kV - PFIFFNER |  | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-10 14:00 | 100 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-10 14:00 | 2.3.2 | 2.3.4 |  | Pfiffner |  | 5
2.3.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 028/24 - Transformadores de Instrumentação de 69 kV - PFIFFNER |  | 2024-12-10 14:00 | 2024-12-11 18:00 | 100 | 2024-12-10 14:00 | 2024-12-11 18:00 | 2.3.3 | 2.3.5 |  | DTE |  | 5
2.3.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 028/24 - Transformadores de Instrumentação de 69 kV - PFIFFNER |  | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 18:00 | 100 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 18:00 | 2.3.4 | 2.3.6 |  | DTE |  | 10
2.3.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 028/24 - Transformadores de Instrumentação de 69 kV - PFIFFNER |  | 2024-12-12 18:00 | 2025-01-11 18:00 | 100 | 2024-12-12 18:00 | 2025-01-11 18:00 | 2.3.5 | 2.3.7 |  | DFS |  | 20
2.3.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 028/24 - Transformadores de Instrumentação de 69 kV - PFIFFNER |  | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 18:00 | 100 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 18:00 | 2.3.6 | 3.3.1 |  | Pfiffner |  | 5
2.4 | RFP 030/24 - Para-Raios de 69 kV - DAX | 2 | Contratações |  | 2024-08-07 18:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2024-08-07 18:00 | 2024-09-20 18:00 |  |  | CN: 4600002849 |  |  | 60
2.4.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 030/24 - Para-Raios de 69 kV - DAX |  | 2024-08-07 18:00 | 2024-08-07 18:00 | 100 | 2024-08-07 18:00 | 2024-08-07 18:00 | 2.3.1 | 2.4.2;2.5.1;2.9.1 |  | DTE |  | 5
2.4.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 030/24 - Para-Raios de 69 kV - DAX |  | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-12 18:00 | 100 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-12 18:00 | 2.4.1 | 2.4.3 |  | DAX |  | 10
2.4.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 030/24 - Para-Raios de 69 kV - DAX |  | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 100 | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 2.4.2 | 2.4.4 |  | DAX |  | 5
2.4.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 030/24 - Para-Raios de 69 kV - DAX |  | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 100 | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 2.4.3 | 2.4.5 |  | DTE |  | 5
2.4.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 030/24 - Para-Raios de 69 kV - DAX |  | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 100 | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 2.4.4 | 2.4.6 |  | DTE |  | 10
2.4.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 030/24 - Para-Raios de 69 kV - DAX |  | 2024-08-12 18:00 | 2024-09-19 18:00 | 100 | 2024-08-12 18:00 | 2024-09-19 18:00 | 2.4.5 | 2.4.7 |  | DFS |  | 20
2.4.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 030/24 - Para-Raios de 69 kV - DAX |  | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 18:00 | 2.4.6 | 3.4.1 |  | DAX |  | 5
2.5 | RFP 016/25 - Conectores - INDEFINIDO | 2 | Contratações |  | 2025-05-21 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 21 | 2025-05-21 09:00 | 2025-08-08 18:00 | [5 empty] | 35
2.5.1 | Elaboração de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 016/25 - Conectores - INDEFINIDO |  | 2025-05-21 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 100 | 2025-05-21 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 2.4.1 | 2.5.2;2.10.1;2.6.1 |  | DTE |  | 5
2.5.2 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 016/25 - Conectores - INDEFINIDO |  | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 18:00 | 100 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-03 18:00 | 2.5.1 | 2.5.3 |  | DTE |  | 10
2.5.3 | Processamento via DATAGED | 3 | RFP 016/25 - Conectores - INDEFINIDO |  | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-05 18:00 | 100 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-05 18:00 | 2.5.2 | 2.5.4 |  | DTE-ADM |  | 5
2.5.4 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 016/25 - Conectores - INDEFINIDO |  | 2025-06-06 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 0 | 2025-06-06 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 2.5.3 | 2.5.5 |  | DFS |  | 5
2.5.5 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 016/25 - Conectores - INDEFINIDO |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 2.5.4 | 3.5.1 |  | FConec1 |  | 10
2.6 | RFP 016/25 - Ferragens - INDEFINIDO | 2 | Contratações |  | 2025-05-28 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 12 | 2025-05-28 09:00 | 2025-08-07 18:00 | [5 empty] | 35
2.6.1 | Elaboração de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 016/25 - Ferragens - INDEFINIDO |  | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 18:00 | 100 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 18:00 | 2.5.1 | 2.6.2;2.7.1 |  | DTE |  | 5
2.6.2 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 016/25 - Ferragens - INDEFINIDO |  | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 100 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 2.6.1 | 2.6.3 |  | FFerr1 |  | 10
2.6.3 | Processamento via DATAGED | 3 | RFP 016/25 - Ferragens - INDEFINIDO |  | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 18:00 | 100 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 18:00 | 2.6.2 | 2.6.4 |  | FFerr1 |  | 5
2.6.4 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 016/25 - Ferragens - INDEFINIDO |  | 2025-06-05 09:00 | 2025-08-06 18:00 | 0 | 2025-06-05 09:00 | 2025-08-06 18:00 | 2.6.3 | 2.6.5 |  | DTE |  | 5
2.6.5 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 016/25 - Ferragens - INDEFINIDO |  | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 2.6.4 | 3.6.1 |  | DTE |  | 10
2.7 | RFP 016/25 - Isoladores - INDEFINIDO | 2 | Contratações |  | 2025-05-28 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 12 | 2025-05-28 09:00 | 2025-08-07 18:00 | [5 empty] | 35
2.7.1 | Elaboração de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 016/25 - Isoladores - INDEFINIDO |  | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 18:00 | 100 | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-29 18:00 | 2.6.1 | 2.7.2;2.8.1 |  | DTE |  | 5
2.7.2 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 016/25 - Isoladores - INDEFINIDO |  | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 100 | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 2.7.1 | 2.7.3 |  | DTE |  | 10
2.7.3 | Processamento via DATAGED | 3 | RFP 016/25 - Isoladores - INDEFINIDO |  | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 18:00 | 100 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 18:00 | 2.7.2 | 2.7.4 |  | DTE-ADM |  | 5
2.7.4 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 016/25 - Isoladores - INDEFINIDO |  | 2025-06-05 09:00 | 2025-08-06 18:00 | 0 | 2025-06-05 09:00 | 2025-08-06 18:00 | 2.7.3 | 2.7.5 |  | DFS |  | 5
2.7.5 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 016/25 - Isoladores - INDEFINIDO |  | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 2.7.4 | 3.7.1 |  | Fisol1 |  | 10
2.8 | RFP 014/25 - Cabo de Cobre nu Aterramento - CORDEIRO | 2 | Contratações |  | 2025-05-07 09:00 | 2025-07-10 18:00 | 100 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-13 18:00 |  |  | CN: 4600003273 |  |  | 35
2.8.1 | Elaboração de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 014/25 - Cabo de Cobre nu Aterramento - CORDEIRO |  | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:00 | 100 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:00 | 2.7.1;2.10.1 | 2.8.2 |  | DTE |  | 5
2.8.2 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 014/25 - Cabo de Cobre nu Aterramento - CORDEIRO |  | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-08 09:00 | 100 | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-08 09:00 | 2.8.1 | 2.8.3 |  | DTE |  | 10
2.8.3 | Processamento via DATAGED | 3 | RFP 014/25 - Cabo de Cobre nu Aterramento - CORDEIRO |  | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 100 | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-09 14:00 | 2.8.2 | 2.8.4 |  | DTE-ADM |  | 5
2.8.4 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 014/25 - Cabo de Cobre nu Aterramento - CORDEIRO |  | 2025-05-16 09:00 | 2025-07-09 18:00 | 100 | 2025-05-09 14:00 | 2025-05-12 18:00 | 2.8.3 | 2.8.5 |  | DFS |  | 5
2.8.5 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 014/25 - Cabo de Cobre nu Aterramento - CORDEIRO |  | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 18:00 | 100 | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 18:00 | 2.8.4 | 3.8.1 |  | COR2 |  | 10
2.9 | RFP 052/24 - Cabos de comando e controle - DIPRO | 2 | Contratações |  | 2024-12-10 09:00 | 2025-04-01 18:00 | 100 | 2024-12-10 09:00 | 2025-04-01 18:00 |  |  | CN: 4600003059 |  |  | 60
2.9.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 052/24 - Cabos de comando e controle - DIPRO |  | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 18:00 | 100 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 18:00 | 2.4.1 | 2.9.2 |  | DTE |  | 5
2.9.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 052/24 - Cabos de comando e controle - DIPRO |  | 2024-12-11 09:00 | 2025-01-21 18:00 | 100 | 2024-12-11 09:00 | 2025-01-21 18:00 | 2.9.1 | 2.9.3 |  | DTE |  | 10
2.9.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 052/24 - Cabos de comando e controle - DIPRO |  | 2025-01-22 09:00 | 2025-02-04 18:00 | 100 | 2025-01-22 09:00 | 2025-02-04 18:00 | 2.9.2 | 2.9.4 |  | Dipro |  | 5
2.9.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 052/24 - Cabos de comando e controle - DIPRO |  | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-18 18:00 | 100 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-18 18:00 | 2.9.3 | 2.9.5 |  | DTE |  | 5
2.9.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 052/24 - Cabos de comando e controle - DIPRO |  | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 18:00 | 100 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 18:00 | 2.9.4 | 2.9.6 |  | DTE |  | 10
2.9.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 052/24 - Cabos de comando e controle - DIPRO |  | 2025-02-19 18:00 | 2025-03-31 18:00 | 100 | 2025-02-19 18:00 | 2025-03-31 18:00 | 2.9.5 | 2.9.7 |  | DFS |  | 20
2.9.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 052/24 - Cabos de comando e controle - DIPRO |  | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 18:00 | 100 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 18:00 | 2.9.6 | 3.9.1 |  | Dipro |  | 5
2.1 | RFP 042/24 - Estruturas Metálicas Suporte Equipamentos - INDEFINIDO | 2 | Contratações |  | 2025-03-12 09:00 | 2025-08-11 18:00 | 0 | 2025-03-12 09:00 | 2025-06-02 18:00 | [5 empty] | 35
2.10.1 | Elaboração de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 042/24 - Estruturas Metálicas Suporte Equipamentos - INDEFINIDO |  | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-24 18:00 | 0 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-24 18:00 | 2.5.1 | 2.10.2;2.8.1 |  | DTE |  | 5
2.10.2 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 042/24 - Estruturas Metálicas Suporte Equipamentos - INDEFINIDO |  | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 18:00 | 0 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-26 18:00 | 2.10.1 | 2.10.3 |  | DTE |  | 10
2.10.3 | Processamento via DATAGED | 3 | RFP 042/24 - Estruturas Metálicas Suporte Equipamentos - INDEFINIDO |  | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-28 18:00 | 0 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-28 18:00 | 2.10.2 | 2.10.4 |  | DTE-ADM |  | 5
2.10.4 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 042/24 - Estruturas Metálicas Suporte Equipamentos - INDEFINIDO |  | 2025-03-31 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 0 | 2025-03-31 09:00 | 2025-05-30 18:00 | 2.10.3 | 2.10.5 | Houve redefinições de escopo das obras | DFS |  | 5
2.10.5 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 042/24 - Estruturas Metálicas Suporte Equipamentos - INDEFINIDO |  | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 18:00 | 0 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 2.10.4 | 3.10.1 |  | FEM1 |  | 10
2.11 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SIEMENS | 2 | Contratações |  | 2025-03-28 18:00 | 2025-07-16 18:00 | 100 | 2025-03-28 18:00 | 2025-07-16 18:00 | [5 empty] | 7
2.11.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SIEMENS | SIM | 2025-03-28 18:00 | 2025-03-28 18:00 | 100 | 2025-03-28 18:00 | 2025-03-28 18:00 | 1.2.4 | 2.11.2 |  | DTE |  | 1
2.11.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SIEMENS |  | 2025-03-31 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 100 | 2025-03-31 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 2.11.1 | 2.11.3 |  | Siemens |  | 1
2.11.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SIEMENS | SIM | 2025-05-15 18:00 | 2025-05-15 18:00 | 100 | 2025-05-15 18:00 | 2025-05-15 18:00 | 2.11.2 | 2.11.4 |  | Siemens |  | 1
2.11.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SIEMENS | SIM | 2025-05-15 18:00 | 2025-05-15 18:00 | 100 | 2025-05-15 18:00 | 2025-05-15 18:00 | 2.11.3 | 2.11.5 |  | DTE |  | 1
2.11.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SIEMENS | SIM | 2025-05-15 18:00 | 2025-05-15 18:00 | 100 | 2025-05-15 18:00 | 2025-05-15 18:00 | 2.11.4 | 2.11.6 |  | DTE |  | 1
2.11.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SIEMENS |  | 2025-05-16 09:00 | 2025-07-15 18:00 | 100 | 2025-05-16 09:00 | 2025-07-15 18:00 | 2.11.5 | 2.11.7 |  | DFS |  | 1
2.11.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SIEMENS |  | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 18:00 | 100 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 18:00 | 2.11.6 | 4.11 |  | Siemens |  | 1
2.12 | RFP 046/24 - Contratação de Serviços Semi-Turnkey | 2 | Contratações |  | 2024-12-02 09:00 | 2025-07-23 18:00 | 100 | 2024-12-02 09:00 | 2025-07-25 18:00 | [5 empty] | 75
2.12.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 046/24 - Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 09:00 | 100 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 09:00 | 1.2.5 | 2.12.2 |  | DTE |  | 5
2.12.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 046/24 - Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-12-03 09:00 | 2025-01-20 18:00 | 100 | 2024-12-03 09:00 | 2025-01-20 18:00 | 2.12.1 | 2.12.3 |  | ENW |  | 10
2.12.3 | Acordo de minuta contratual e negociações | 3 | RFP 046/24 - Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-01-21 09:00 | 2025-05-16 18:00 | 100 | 2025-01-21 09:00 | 2025-05-16 18:00 | 2.12.2 | 2.12.4 |  | DTE |  | 5
2.12.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 046/24 - Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-26 18:00 | 100 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-26 18:00 | 2.12.3 | 2.12.5 |  | ENW |  | 5
2.12.5 | Elaboração de Planilha de Quantitativos e Preços - PQP | 3 | RFP 046/24 - Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 18:00 | 100 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-28 18:00 | 2.12.4 | 2.12.6 |  | DTE |  | 10
2.12.6 | Elaboração e envio de composição de RC para contrato SAP | 3 | RFP 046/24 - Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 18:00 | 100 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 18:00 | 2.12.5 | 2.12.7 |  | DTE |  | 10
2.12.7 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 046/24 - Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-12 18:00 | 100 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-12 18:00 | 2.12.6 | 2.12.8 |  | DTE |  | 5
2.12.8 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 046/24 - Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-06-13 09:00 | 2025-07-22 18:00 | 100 | 2025-06-13 09:00 | 2025-07-24 18:00 | 2.12.7 | 2.12.9 |  | DFS |  | 20
2.12.9 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 046/24 - Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 18:00 | 100 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 18:00 | 2.12.8 |  |  | ENW |  | 5
3 | Projetos | 1 | DTE28-003 - AMPLIAÇÃO SECE 69/13,8 kV |  | 2024-09-12 09:00 | 2025-09-08 18:00 | 47 | 2024-09-12 09:00 | 2025-09-04 18:00 | [5 empty] | 0
3.1 | RFP 024/24 - Disjuntores tripolares de 69 kV - GRID SOLUTIONS | 2 | Projetos |  | 2024-09-19 09:00 | 2024-10-17 18:00 | 100 | 2024-09-19 09:00 | 2024-10-17 18:00 | [5 empty] | 0
3.1.1 | Elaboração e envio de projetos | 3 | RFP 024/24 - Disjuntores tripolares de 69 kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-09-19 09:00 | 2024-10-16 18:00 | 100 | 2024-09-19 09:00 | 2024-10-16 18:00 | 2.1.7 | 3.1.2 |  | GE |  | 0
3.1.2 | Análise de projetos | 3 | RFP 024/24 - Disjuntores tripolares de 69 kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 18:00 | 100 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 18:00 | 3.1.1 | 4.1 |  | DTE |  | 0
3.2 | RFP 026/24 - Seccionadoras tripolares de 69 kV - SIGMA | 2 | Projetos |  | 2024-09-12 09:00 | 2024-11-21 18:00 | 100 | 2024-09-12 09:00 | 2024-11-21 18:00 | [5 empty] | 0
3.2.1 | Elaboração e envio de projetos | 3 | RFP 026/24 - Seccionadoras tripolares de 69 kV - SIGMA |  | 2024-09-12 09:00 | 2024-11-12 18:00 | 100 | 2024-09-12 09:00 | 2024-11-12 18:00 | 2.2.7 | 3.2.2 |  | Sigma |  | 0
3.2.2 | Análise de projetos | 3 | RFP 026/24 - Seccionadoras tripolares de 69 kV - SIGMA |  | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-21 18:00 | 100 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-21 18:00 | 3.2.1 | 4.2 |  | DTE |  | 0
3.3 | RFP 028/24 - Transformadores de Instrumentação de 69 kV - PFIFFNER | 2 | Projetos |  | 2025-01-14 09:00 | 2025-02-13 18:00 | 100 | 2025-01-14 09:00 | 2025-02-13 18:00 | [5 empty] | 0
3.3.1 | Elaboração e envio de projetos | 3 | RFP 028/24 - Transformadores de Instrumentação de 69 kV - PFIFFNER |  | 2025-01-14 09:00 | 2025-02-06 18:00 | 100 | 2025-01-14 09:00 | 2025-02-06 18:00 | 2.3.7 | 3.3.2 |  | Pfiffner |  | 0
3.3.2 | Análise de projetos | 3 | RFP 028/24 - Transformadores de Instrumentação de 69 kV - PFIFFNER |  | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-13 18:00 | 100 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-13 18:00 | 3.3.1 | 4.3 |  | DTE |  | 0
3.4 | RFP 030/24 - Para-Raios de 69 kV - DAX | 2 | Projetos |  | 2024-09-20 18:00 | 2024-09-25 18:00 | 100 | 2024-09-20 18:00 | 2024-09-25 18:00 | [5 empty] | 0
3.4.1 | Elaboração e envio de projetos | 3 | RFP 030/24 - Para-Raios de 69 kV - DAX |  | 2024-09-20 18:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2024-09-20 18:00 | 2024-09-20 18:00 | 2.4.7 | 3.4.2 |  | DAX |  | 0
3.4.2 | Análise de projetos | 3 | RFP 030/24 - Para-Raios de 69 kV - DAX |  | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-25 18:00 | 100 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-25 18:00 | 3.4.1 | 4.4 |  | DTE |  | 0
3.5 | RFP 016/25 - Conectores - INDEFINIDO | 2 | Projetos |  | 2025-08-11 09:00 | 2025-09-04 18:00 | 0 | 2025-08-11 09:00 | 2025-09-04 18:00 | [5 empty] | 0
3.5.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 016/25 - Conectores - INDEFINIDO |  | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-29 18:00 | 0 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-29 18:00 | 2.5.5 | 3.5.2 |  | FConec1 |  | 0
3.5.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 016/25 - Conectores - INDEFINIDO |  | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-04 18:00 | 0 | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-04 18:00 | 3.5.1 | 4.5 |  | DTE |  | 0
3.6 | RFP 016/25 - Ferragens - INDEFINIDO | 2 | Projetos |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-09-02 18:00 | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-09-02 18:00 | [5 empty] | 0
3.6.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 016/25 - Ferragens - INDEFINIDO |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-28 18:00 | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-28 18:00 | 2.6.5 | 3.6.2 |  | FFerr1 |  | 0
3.6.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 016/25 - Ferragens - INDEFINIDO |  | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-02 18:00 | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-02 18:00 | 3.6.1 | 4.6 |  | DTE |  | 0
3.7 | RFP 016/25 - Isoladores - INDEFINIDO | 2 | Projetos |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-09-01 18:00 | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-09-01 18:00 | [5 empty] | 0
3.7.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 016/25 - Isoladores - INDEFINIDO |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-28 18:00 | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-28 18:00 | 2.7.5 | 3.7.2 |  | Fisol1 |  | 0
3.7.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 016/25 - Isoladores - INDEFINIDO |  | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-01 18:00 | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-01 18:00 | 3.7.1 | 4.7 |  | DTE |  | 0
3.8 | RFP 014/25 - Cabo de cobre nu Aterramento - CORDEIRO | 2 | Projetos |  | 2025-07-10 18:00 | 2025-08-11 18:00 | 0 | 2025-05-13 18:00 | 2025-05-30 18:00 | [5 empty] | 0
3.8.1 | Fabricação e envio dos ensaios | 3 | RFP 014/25 - Cabo de cobre nu Aterramento - CORDEIRO |  | 2025-07-10 18:00 | 2025-08-07 18:00 | 0 | 2025-05-13 18:00 | 2025-05-28 18:00 | 2.8.5 | 3.8.2 |  | COR2 |  | 0
3.8.2 | Análise de ensaios | 3 | RFP 014/25 - Cabo de cobre nu Aterramento - CORDEIRO |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-11 18:00 | 0 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-30 18:00 | 3.8.1 | 4.8 |  | DTE |  | 0
3.9 | RFP 052/24 - Cabos de comando e controle - DIPRO | 2 | Projetos |  | 2025-04-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 100 | 2025-04-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | [5 empty] | 0
3.9.1 | Fabricação e envio de ensaios | 3 | RFP 052/24 - Cabos de comando e controle - DIPRO |  | 2025-04-02 09:00 | 2025-05-30 18:00 | 100 | 2025-04-02 09:00 | 2025-05-30 18:00 | 2.9.7 | 3.9.2 |  | Dipro |  | 0
3.9.2 | Análise de ensaios | 3 | RFP 052/24 - Cabos de comando e controle - DIPRO |  | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 100 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 3.9.1 | 4.9 |  | DTE |  | 0
3.1 | RFP 042/24 - Estruturas Metálicas Suporte Equipamentos - INDEFINIDO | 2 | Projetos |  | 2025-08-12 09:00 | 2025-09-08 18:00 | 0 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-30 18:00 | [5 empty] | 0
3.10.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 042/24 - Estruturas Metálicas Suporte Equipamentos - INDEFINIDO |  | 2025-08-12 09:00 | 2025-09-01 18:00 | 0 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-23 18:00 | 2.10.5 | 3.10.2 |  | FEM1 |  | 0
3.10.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 042/24 - Estruturas Metálicas Suporte Equipamentos - INDEFINIDO |  | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-08 18:00 | 0 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-30 18:00 | 3.10.1 | 4.1 |  | DTE |  | 0
4 | Fornecimentos | 1 | DTE28-003 - AMPLIAÇÃO SECE 69/13,8 kV |  | 2024-09-26 09:00 | 2026-01-13 18:00 | 46 | 2024-09-26 09:00 | 2026-01-13 18:00 | [5 empty] | 2027
4.1 | Disjuntores tripolares de 69 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2024-10-18 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 100 | 2024-10-18 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 3.1.2 |  |  | GE |  | 0
4.2 | Chaves Seccionadoras tripolares de 69 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2024-11-22 09:00 | 2025-07-07 18:00 | 100 | 2024-11-22 09:00 | 2025-07-07 18:00 | 3.2.2 |  |  | Sigma |  | 0
4.3 | Transformadores de Instrumentação de 69 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-02-14 09:00 | 2025-08-11 18:00 | 0 | 2025-02-14 09:00 | 2025-08-11 18:00 | 3.3.2 |  |  | Pfiffner |  | 0
4.4 | Para-Raios de 69 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2024-09-26 09:00 | 2025-02-24 18:00 | 100 | 2024-09-26 09:00 | 2025-02-24 18:00 | 3.4.2 |  |  | DAX |  | 0
4.5 | Conectores | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-09-05 09:00 | 2025-11-13 18:00 | 0 | 2025-09-05 09:00 | 2025-11-13 18:00 | 3.5.2 |  |  | FConec1 |  | 0
4.6 | Ferragens | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-09-03 09:00 | 2025-11-11 18:00 | 0 | 2025-09-03 09:00 | 2025-11-11 18:00 | 3.6.2 |  |  | FFerr1 |  | 560
4.7 | Isoladores | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-09-02 09:00 | 2025-11-10 18:00 | 0 | 2025-09-02 09:00 | 2025-11-10 18:00 | 3.7.2 |  |  | Fisol1 |  | 350
4.8 | Cabo nu de cobre para Aterramento | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-08-11 18:00 | 2025-08-26 18:00 | 0 | 2025-06-02 09:00 | 2025-09-19 18:00 | 3.8.2 |  |  | COR2 |  | 350
4.9 | Cabos Comando/Controle | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-10-01 09:00 | 2025-11-17 18:00 | 82 | 2025-10-01 09:00 | 2025-11-17 18:00 | 3.9.2 |  |  | Dipro |  | 410
4.1 | Estruturas Metálicas Suporte Equipamentos | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-10-01 09:00 | 2026-01-13 18:00 | 80 | 2025-10-01 09:00 | 2026-01-13 18:00 | 3.10.2 |  |  | FEM1 |  | 350
4.11 | IEDs - SIEMENS | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-07-16 18:00 | 2025-10-09 18:00 | 0 | 2025-07-16 18:00 | 2025-10-09 18:00 | 2.11.7 |  |  | Siemens |  | 7

## SEPV_RRE-095-764000-1-CR-F
EDT | Nome da Tarefa | Nível | Resumo (pai) | Marco | Data Início | Data Término | % Concluído | LinhaBase Início | LinhaBase Término | Predecessoras | Sucessoras | Anotações | Nomes dos Recursos | Coordenada | Orçamento (R$)
1 | Processos de Iniciação | 1 | DTE29-004 - IMPLANTAÇÃO SEPV 69/13,8 kV |  | 2024-04-08 09:00 | 2024-11-09 18:00 | 100 | 2024-04-08 09:00 | 2025-10-29 18:00 | [5 empty] | 0
1.1 | Estudos e Definição de Escopo | 2 | Processos de Iniciação |  | 2024-04-08 09:00 | 2024-10-25 18:00 | 100 | 2024-04-08 09:00 | 2024-10-25 18:00 | [5 empty] | 0
1.1.1 | Estudos elétricos de demanda do SEP Aprovado | 3 | Estudos e Definição de Escopo |  | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-09 18:00 | 100 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-09 18:00 |  | 1.1.2 |  | DTE |  | 0
1.1.2 | Publicação da necessidade no PDD | 3 | Estudos e Definição de Escopo |  | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-30 18:00 | 100 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-30 18:00 | 1.1.1 | 2.28.1;4.27.1 |  | DTE |  | 0
1.1.3 | Elaborar escopo revisão 0 | 3 | Estudos e Definição de Escopo |  | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-21 18:00 | 100 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-21 18:00 | 2.28.5;4.27.5 | 1.1.4 |  | DTE |  | 0
1.1.4 | Elaborar orçamento revisão 0 (custo modular) | 3 | Estudos e Definição de Escopo |  | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-23 18:00 | 100 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-23 18:00 | 1.1.3 | 1.1.5 |  | DTE |  | 0
1.1.5 | Atualizar e validar Diagrama Unifilar | 3 | Estudos e Definição de Escopo |  | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-25 18:00 | 100 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-25 18:00 | 1.1.4 | 1.2.1 |  | DTE |  | 0
1.2 | Projeto Básico | 2 | Processos de Iniciação |  | 2024-10-25 18:00 | 2024-11-09 18:00 | 100 | 2024-10-25 18:00 | 2024-11-09 18:00 | [5 empty] | 0
1.2.1 | Elaboração da EAP | 3 | Projeto Básico |  | 2024-10-25 18:00 | 2024-10-26 18:00 | 100 | 2024-10-25 18:00 | 2024-10-26 18:00 | 1.1.5 | 1.2.2 |  | DTE |  | 0
1.2.2 | Elaboração do Projeto Básico | 3 | Projeto Básico |  | 2024-10-26 18:00 | 2024-11-07 18:00 | 100 | 2024-10-26 18:00 | 2024-11-07 18:00 | 1.2.1 | 1.2.3 |  | DTE |  | 0
1.2.3 | Elaborar a Planilha de Orçamento ANEEL | 3 | Projeto Básico |  | 2024-11-07 18:00 | 2024-11-09 18:00 | 100 | 2024-11-07 18:00 | 2024-11-09 18:00 | 1.2.2 | 2.29.1;2.1.1;2.2.1;2.3.1;2.23.1 |  | DTE |  | 0
2 | Contratações | 1 | DTE29-004 - IMPLANTAÇÃO SEPV 69/13,8 kV |  | 2024-05-01 09:00 | 2025-09-26 18:00 | 68 | 2024-05-01 09:00 | 2025-10-29 18:00 | [5 empty] | 0
2.1 | RFP 015/24 - Aquisição - Transformador de Força - ITAM | 2 | Contratações |  | 2024-05-21 09:00 | 2024-11-19 14:00 | 100 | 2024-05-21 09:00 | 2024-11-19 14:00 |  |  | CN: 4600002926 |  |  | 0
2.1.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 015/24 - Aquisição - Transformador de Força - ITAM |  | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 18:00 | 100 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 18:00 | 1.2.3 | 2.1.2 |  | DTE |  | 0
2.1.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 015/24 - Aquisição - Transformador de Força - ITAM |  | 2024-05-22 09:00 | 2024-08-13 18:00 | 100 | 2024-05-22 09:00 | 2024-08-13 18:00 | 2.1.1 | 2.1.3 |  | ITAM |  | 0
2.1.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 015/24 - Aquisição - Transformador de Força - ITAM |  | 2024-08-13 18:00 | 2024-08-13 18:00 | 100 | 2024-08-13 18:00 | 2024-08-13 18:00 | 2.1.2 | 2.1.4 |  | ITAM |  | 0
2.1.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 015/24 - Aquisição - Transformador de Força - ITAM |  | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-15 14:00 | 100 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-15 14:00 | 2.1.3 | 2.1.5 |  | DTE |  | 0
2.1.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 015/24 - Aquisição - Transformador de Força - ITAM |  | 2024-08-15 14:00 | 2024-08-16 14:00 | 100 | 2024-08-15 14:00 | 2024-08-16 14:00 | 2.1.4 | 2.1.6 |  | DTE |  | 0
2.1.6 | Elaboração do Contrato (+Anuência ANEEL) | 3 | RFP 015/24 - Aquisição - Transformador de Força - ITAM |  | 2024-08-16 14:00 | 2024-11-01 14:00 | 100 | 2024-08-16 14:00 | 2024-11-01 14:00 | 2.1.5 | 2.1.7 |  | DFS |  | 0
2.1.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 015/24 - Aquisição - Transformador de Força - ITAM |  | 2024-11-01 14:00 | 2024-11-19 14:00 | 100 | 2024-11-01 14:00 | 2024-11-19 14:00 | 2.1.6 | 4.1.1 |  | ITAM |  | 0
2.2 | RFP 047/24 - Aquisição - TSA - ITAM | 2 | Contratações |  | 2025-03-20 09:00 | 2025-04-07 18:00 | 100 | 2025-03-20 09:00 | 2025-04-07 18:00 |  |  | CN: 4600003109 |  |  | 0
2.2.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 047/24 - Aquisição - TSA - ITAM |  | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 18:00 | 100 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 18:00 | 1.2.3 | 2.2.2 |  | DTE |  | 0
2.2.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 047/24 - Aquisição - TSA - ITAM |  | 2025-03-20 18:00 | 2025-03-21 18:00 | 100 | 2025-03-20 18:00 | 2025-03-21 18:00 | 2.2.1 | 2.2.3 |  | ITAM |  | 0
2.2.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 047/24 - Aquisição - TSA - ITAM |  | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 18:00 | 100 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 18:00 | 2.2.2 | 2.2.4 |  | ITAM |  | 0
2.2.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 047/24 - Aquisição - TSA - ITAM |  | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 18:00 | 100 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 18:00 | 2.2.3 | 2.2.5 |  | DTE |  | 0
2.2.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 047/24 - Aquisição - TSA - ITAM |  | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 18:00 | 100 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 18:00 | 2.2.4 | 2.2.6 |  | DTE |  | 0
2.2.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 047/24 - Aquisição - TSA - ITAM |  | 2025-03-26 18:00 | 2025-04-07 18:00 | 100 | 2025-03-26 18:00 | 2025-04-07 18:00 | 2.2.5 | 2.2.7 |  | DFS |  | 0
2.2.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 047/24 - Aquisição - TSA - ITAM |  | 2025-04-07 18:00 | 2025-04-07 18:00 | 100 | 2025-04-07 18:00 | 2025-04-07 18:00 | 2.2.6 | 4.2.1 |  | ITAM |  | 0
2.3 | RFP 024/24 - Aquisição - DJ 69kV - GRID SOLUTIONS | 2 | Contratações |  | 2024-08-08 18:00 | 2024-09-18 18:00 | 100 | 2024-08-08 18:00 | 2024-09-18 18:00 |  |  | CN: 4600002847 |  |  | 0
2.3.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 024/24 - Aquisição - DJ 69kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-08-08 18:00 | 2024-08-08 18:00 | 100 | 2024-08-08 18:00 | 2024-08-08 18:00 | 1.2.3 | 2.3.2;2.4.1 |  | DTE |  | 0
2.3.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 024/24 - Aquisição - DJ 69kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-15 18:00 | 100 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-15 18:00 | 2.3.1 | 2.3.3 |  | GE |  | 0
2.3.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 024/24 - Aquisição - DJ 69kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-08-15 18:00 | 2024-08-15 18:00 | 100 | 2024-08-15 18:00 | 2024-08-15 18:00 | 2.3.2 | 2.3.4 |  | GE |  | 0
2.3.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 024/24 - Aquisição - DJ 69kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-08-15 18:00 | 2024-08-15 18:00 | 100 | 2024-08-15 18:00 | 2024-08-15 18:00 | 2.3.3 | 2.3.5 |  | DTE |  | 0
2.3.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 024/24 - Aquisição - DJ 69kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 18:00 | 100 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 18:00 | 2.3.4 | 2.3.6 |  | DTE |  | 0
2.3.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 024/24 - Aquisição - DJ 69kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-08-16 18:00 | 2024-09-16 18:00 | 100 | 2024-08-16 18:00 | 2024-09-16 18:00 | 2.3.5 | 2.3.7 |  | DFS |  | 0
2.3.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 024/24 - Aquisição - DJ 69kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-18 18:00 | 100 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-18 18:00 | 2.3.6 | 4.3.1 |  | GE |  | 0
2.4 | RFP 025/24 - Aquisição - DJ 13,8 kV - SIEMENS | 2 | Contratações |  | 2024-08-22 18:00 | 2024-10-10 18:00 | 100 | 2024-08-22 18:00 | 2024-10-10 18:00 |  |  | CN: 4600002892 |  |  | 0
2.4.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 025/24 - Aquisição - DJ 13,8 kV - SIEMENS |  | 2024-08-22 18:00 | 2024-08-22 18:00 | 100 | 2024-08-22 18:00 | 2024-08-22 18:00 | 2.3.1 | 2.4.2;2.5.1 |  | DTE |  | 0
2.4.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 025/24 - Aquisição - DJ 13,8 kV - SIEMENS |  | 2024-08-23 09:00 | 2024-09-12 18:00 | 100 | 2024-08-23 09:00 | 2024-09-12 18:00 | 2.4.1 | 2.4.3 |  | Siemens |  | 0
2.4.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 025/24 - Aquisição - DJ 13,8 kV - SIEMENS |  | 2024-09-12 18:00 | 2024-09-12 18:00 | 100 | 2024-09-12 18:00 | 2024-09-12 18:00 | 2.4.2 | 2.4.4 |  | Siemens |  | 0
2.4.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 025/24 - Aquisição - DJ 13,8 kV - SIEMENS |  | 2024-09-12 18:00 | 2024-09-12 18:00 | 100 | 2024-09-12 18:00 | 2024-09-12 18:00 | 2.4.3 | 2.4.5 |  | DTE |  | 0
2.4.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 025/24 - Aquisição - DJ 13,8 kV - SIEMENS |  | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 18:00 | 100 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 18:00 | 2.4.4 | 2.4.6 |  | DTE |  | 0
2.4.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 025/24 - Aquisição - DJ 13,8 kV - SIEMENS |  | 2024-09-13 18:00 | 2024-10-04 18:00 | 100 | 2024-09-13 18:00 | 2024-10-04 18:00 | 2.4.5 | 2.4.7 |  | DFS |  | 0
2.4.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 025/24 - Aquisição - DJ 13,8 kV - SIEMENS |  | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-10 18:00 | 100 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-10 18:00 | 2.4.6 | 4.4.1 |  | Siemens |  | 0
2.5 | RFP 044/24 - Aquisição - Religadores 13,8 kV - XXXX | 2 | Contratações |  | 2024-11-22 09:00 | 2025-09-01 18:00 | 47 | 2024-11-22 09:00 | 2025-08-06 18:00 | [5 empty] | 0
2.5.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 044/24 - Aquisição - Religadores 13,8 kV - XXXX |  | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 09:00 | 100 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 18:00 | 2.4.1 | 2.5.2;2.6.1;2.25.1 |  | DTE |  | 0
2.5.2 | Recebimento de documentos e propostas, paralisação e realinhamento de especificações | 3 | RFP 044/24 - Aquisição - Religadores 13,8 kV - XXXX |  | 2024-12-12 09:00 | 2025-08-06 18:00 | 65 | 2024-12-12 09:00 | 2025-07-11 18:00 | 2.5.1 | 2.5.3 |  | FRel1 |  | 0
2.5.3 | Processamento via DATAGED | 3 | RFP 044/24 - Aquisição - Religadores 13,8 kV - XXXX |  | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 0 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 18:00 | 2.5.2 | 2.5.4 |  | DTE-ADM |  | 0
2.5.4 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 044/24 - Aquisição - Religadores 13,8 kV - XXXX |  | 2025-08-07 18:00 | 2025-08-29 18:00 | 0 | 2025-07-14 18:00 | 2025-08-05 18:00 | 2.5.3 | 2.5.5 |  | DFS |  | 0
2.5.5 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 044/24 - Aquisição - Religadores 13,8 kV - XXXX |  | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 18:00 | 0 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 18:00 | 2.5.4 | 4.5.1 |  | FRel1 |  | 0
2.6 | RFP 026/24 - Aquisição - CS 69kV - SIGMA | 2 | Contratações |  | 2024-08-12 18:00 | 2024-09-11 18:00 | 100 | 2024-08-12 18:00 | 2024-09-11 18:00 |  |  | CN: 4600002848 |  |  | 0
2.6.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 026/24 - Aquisição - CS 69kV - SIGMA |  | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 100 | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 2.5.1 | 2.6.2;2.7.1 |  | DTE |  | 0
2.6.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 026/24 - Aquisição - CS 69kV - SIGMA |  | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-26 18:00 | 100 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-26 18:00 | 2.6.1 | 2.6.3 |  | Sigma |  | 0
2.6.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 026/24 - Aquisição - CS 69kV - SIGMA |  | 2024-08-26 18:00 | 2024-08-26 18:00 | 100 | 2024-08-26 18:00 | 2024-08-26 18:00 | 2.6.2 | 2.6.4 |  | Sigma |  | 0
2.6.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 026/24 - Aquisição - CS 69kV - SIGMA |  | 2024-08-26 18:00 | 2024-08-26 18:00 | 100 | 2024-08-26 18:00 | 2024-08-26 18:00 | 2.6.3 | 2.6.5 |  | DTE |  | 0
2.6.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 026/24 - Aquisição - CS 69kV - SIGMA |  | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 18:00 | 100 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 18:00 | 2.6.4 | 2.6.6 |  | DTE |  | 0
2.6.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 026/24 - Aquisição - CS 69kV - SIGMA |  | 2024-08-27 18:00 | 2024-09-11 18:00 | 100 | 2024-08-27 18:00 | 2024-09-11 18:00 | 2.6.5 | 2.6.7 |  | DFS |  | 0
2.6.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 026/24 - Aquisição - CS 69kV - SIGMA |  | 2024-09-11 18:00 | 2024-09-11 18:00 | 100 | 2024-09-11 18:00 | 2024-09-11 18:00 | 2.6.6 | 4.6.1 |  | Sigma |  | 0
2.7 | RFP 027/24 - Aquisição - CS 13,8 kV - SIGMA | 2 | Contratações |  | 2024-09-03 18:00 | 2024-10-04 18:00 | 100 | 2024-09-03 18:00 | 2024-10-04 18:00 |  |  | CN: 4600002893 |  |  | 0
2.7.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 027/24 - Aquisição - CS 13,8 kV - SIGMA |  | 2024-09-03 18:00 | 2024-09-03 18:00 | 100 | 2024-09-03 18:00 | 2024-09-03 18:00 | 2.6.1 | 2.7.2;2.8.1 |  | DTE |  | 0
2.7.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 027/24 - Aquisição - CS 13,8 kV - SIGMA |  | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-17 18:00 | 100 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-17 18:00 | 2.7.1 | 2.7.3 |  | Sigma |  | 0
2.7.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 027/24 - Aquisição - CS 13,8 kV - SIGMA |  | 2024-09-17 18:00 | 2024-09-17 18:00 | 100 | 2024-09-17 18:00 | 2024-09-17 18:00 | 2.7.2 | 2.7.4 |  | Sigma |  | 0
2.7.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 027/24 - Aquisição - CS 13,8 kV - SIGMA |  | 2024-09-17 18:00 | 2024-09-17 18:00 | 100 | 2024-09-17 18:00 | 2024-09-17 18:00 | 2.7.3 | 2.7.5 |  | DTE |  | 0
2.7.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 027/24 - Aquisição - CS 13,8 kV - SIGMA |  | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 18:00 | 100 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 18:00 | 2.7.4 | 2.7.6 |  | DTE |  | 0
2.7.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 027/24 - Aquisição - CS 13,8 kV - SIGMA |  | 2024-09-18 18:00 | 2024-10-03 18:00 | 100 | 2024-09-18 18:00 | 2024-10-03 18:00 | 2.7.5 | 2.7.7 |  | DFS |  | 0
2.7.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 027/24 - Aquisição - CS 13,8 kV - SIGMA |  | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 18:00 | 100 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 18:00 | 2.7.6 | 4.7.1 |  | Sigma |  | 0
2.8 | RFP 048/24 - Aquisição - CUC 13,8 kV - XXXX | 2 | Contratações |  | 2025-06-11 09:00 | 2025-09-22 18:00 | 0 | 2025-06-11 09:00 | 2025-08-15 18:00 | [5 empty] | 0
2.8.1 | Envio de RFP, FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 048/24 - Aquisição - CUC 13,8 kV - XXXX |  | 2025-06-11 09:00 | 2025-08-05 18:00 | 0 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-24 18:00 | 2.7.1 | 2.9.1;2.12.1;2.8.2 |  | DTE |  | 0
2.8.2 | Processamento via DATAGED | 3 | RFP 048/24 - Aquisição - CUC 13,8 kV - XXXX |  | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 18:00 | 0 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 18:00 | 2.8.1 | 2.8.3 |  | DTE-ADM |  | 0
2.8.3 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 048/24 - Aquisição - CUC 13,8 kV - XXXX |  | 2025-08-06 18:00 | 2025-09-20 18:00 | 0 | 2025-07-15 18:00 | 2025-08-14 18:00 | 2.8.2 | 2.8.4 |  | DFS |  | 0
2.8.4 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 048/24 - Aquisição - CUC 13,8 kV - XXXX |  | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 18:00 | 0 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 18:00 | 2.8.3 | 4.8.1 |  | FSecc3 |  | 0
2.9 | RFP 028/24 - Aquisição - TCs e TPs 69 Kv - PFIFFNER | 2 | Contratações |  | 2024-07-12 09:00 | 2025-01-13 18:00 | 100 | 2024-07-12 09:00 | 2025-01-13 18:00 |  |  | CN: 4600002972 |  |  | 0
2.9.1 | Envio de RFP aos fornecedores (diversas alterações do escopo) | 3 | RFP 028/24 - Aquisição - TCs e TPs 69 Kv - PFIFFNER |  | 2024-07-12 09:00 | 2024-11-15 18:00 | 100 | 2024-07-12 09:00 | 2024-11-15 18:00 | 2.8.1 | 2.9.2;2.10.1 |  | DTE |  | 0
2.9.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 028/24 - Aquisição - TCs e TPs 69 Kv - PFIFFNER |  | 2024-11-18 09:00 | 2024-12-06 18:00 | 100 | 2024-11-18 09:00 | 2024-12-06 18:00 | 2.9.1 | 2.9.3 |  | Pfiffner |  | 0
2.9.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 028/24 - Aquisição - TCs e TPs 69 Kv - PFIFFNER |  | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-10 14:00 | 100 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-10 14:00 | 2.9.2 | 2.9.4 |  | Pfiffner |  | 0
2.9.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 028/24 - Aquisição - TCs e TPs 69 Kv - PFIFFNER |  | 2024-12-10 14:00 | 2024-12-11 18:00 | 100 | 2024-12-10 14:00 | 2024-12-11 18:00 | 2.9.3 | 2.9.5 |  | DTE |  | 0
2.9.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 028/24 - Aquisição - TCs e TPs 69 Kv - PFIFFNER |  | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 18:00 | 100 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 18:00 | 2.9.4 | 2.9.6 |  | DTE |  | 0
2.9.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 028/24 - Aquisição - TCs e TPs 69 Kv - PFIFFNER |  | 2024-12-12 18:00 | 2025-01-11 18:00 | 100 | 2024-12-12 18:00 | 2025-01-11 18:00 | 2.9.5 | 2.9.7 |  | DFS |  | 0
2.9.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 028/24 - Aquisição - TCs e TPs 69 Kv - PFIFFNER |  | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 18:00 | 100 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 18:00 | 2.9.6 | 4.9.1 |  | Pfiffner |  | 0
2.1 | RFP 029/24 - Aquisição - TCs e TPs 13,8 kV - ARTECHE | 2 | Contratações |  | 2024-10-18 09:00 | 2025-03-18 18:00 | 100 | 2024-10-18 09:00 | 2025-03-18 18:00 |  |  | CN: 4600002985 |  |  | 0
2.10.1 | Envio de RFP aos fornecedores (diversas alterações do escopo) | 3 | RFP 029/24 - Aquisição - TCs e TPs 13,8 kV - ARTECHE |  | 2024-10-18 09:00 | 2024-11-15 18:00 | 100 | 2024-10-18 09:00 | 2024-11-15 18:00 | 2.9.1 | 2.10.2;2.11.1 |  | DTE |  | 0
2.10.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 029/24 - Aquisição - TCs e TPs 13,8 kV - ARTECHE |  | 2024-11-18 09:00 | 2024-12-06 18:00 | 100 | 2024-11-18 09:00 | 2024-12-06 18:00 | 2.10.1 | 2.10.3 |  | Arteche |  | 0
2.10.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 029/24 - Aquisição - TCs e TPs 13,8 kV - ARTECHE |  | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-10 14:00 | 100 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-10 14:00 | 2.10.2 | 2.10.4 |  | Arteche |  | 0
2.10.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 029/24 - Aquisição - TCs e TPs 13,8 kV - ARTECHE |  | 2024-12-10 14:00 | 2024-12-11 18:00 | 100 | 2024-12-10 14:00 | 2024-12-11 18:00 | 2.10.3 | 2.10.5 |  | DTE |  | 0
2.10.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 029/24 - Aquisição - TCs e TPs 13,8 kV - ARTECHE |  | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 18:00 | 100 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 18:00 | 2.10.4 | 2.10.6 |  | DTE |  | 0
2.10.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 029/24 - Aquisição - TCs e TPs 13,8 kV - ARTECHE |  | 2024-12-12 18:00 | 2025-03-17 18:00 | 100 | 2024-12-12 18:00 | 2025-03-17 18:00 | 2.10.5 | 2.10.7 |  | DFS |  | 0
2.10.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 029/24 - Aquisição - TCs e TPs 13,8 kV - ARTECHE |  | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 18:00 | 100 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 18:00 | 2.10.6 | 4.10.1 |  | Arteche |  | 0
2.11 | RFP 030/24 - Aquisição - Para-Raios 69kV - DAX ENERGY | 2 | Contratações |  | 2024-08-07 18:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2024-08-07 18:00 | 2024-09-20 18:00 |  |  | CN: 4600002849 |  |  | 0
2.11.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 030/24 - Aquisição - Para-Raios 69kV - DAX ENERGY |  | 2024-08-07 18:00 | 2024-08-07 18:00 | 100 | 2024-08-07 18:00 | 2024-08-07 18:00 | 2.10.1 | 2.11.2 |  | DTE |  | 0
2.11.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 030/24 - Aquisição - Para-Raios 69kV - DAX ENERGY |  | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-12 18:00 | 100 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-12 18:00 | 2.11.1 | 2.11.3 |  | DAX |  | 0
2.11.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 030/24 - Aquisição - Para-Raios 69kV - DAX ENERGY |  | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 100 | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 2.11.2 | 2.11.4 |  | DAX |  | 0
2.11.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 030/24 - Aquisição - Para-Raios 69kV - DAX ENERGY |  | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 100 | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 2.11.3 | 2.11.5 |  | DTE |  | 0
2.11.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 030/24 - Aquisição - Para-Raios 69kV - DAX ENERGY |  | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 100 | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 2.11.4 | 2.11.6 |  | DTE |  | 0
2.11.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 030/24 - Aquisição - Para-Raios 69kV - DAX ENERGY |  | 2024-08-12 18:00 | 2024-09-19 18:00 | 100 | 2024-08-12 18:00 | 2024-09-19 18:00 | 2.11.5 | 2.11.7 |  | DFS |  | 0
2.11.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 030/24 - Aquisição - Para-Raios 69kV - DAX ENERGY |  | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 18:00 | 2.11.6 | 4.11.1 |  | DAX |  | 0
2.12 | RFP 0XX/24 - Aquisição - Para-Raios 13,8 kV - XXXX | 2 | Contratações |  | 2025-08-06 09:00 | 2025-09-22 18:00 | 0 | 2025-07-15 09:00 | 2025-09-17 18:00 | [5 empty] | 0
2.12.1 | Envio de RFP, FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 0XX/24 - Aquisição - Para-Raios 13,8 kV - XXXX |  | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 18:00 | 0 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 18:00 | 2.8.1 | 2.12.2;2.13.1;2.17.1 |  | DTE |  | 0
2.12.2 | Processamento via DATAGED | 3 | RFP 0XX/24 - Aquisição - Para-Raios 13,8 kV - XXXX |  | 2025-08-06 18:00 | 2025-08-06 18:00 | 0 | 2025-07-15 18:00 | 2025-07-15 18:00 | 2.12.1 | 2.12.3 |  | DTE-ADM |  | 0
2.12.3 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 0XX/24 - Aquisição - Para-Raios 13,8 kV - XXXX |  | 2025-08-06 18:00 | 2025-09-20 18:00 | 0 | 2025-07-16 09:00 | 2025-09-16 18:00 | 2.12.2 | 2.12.4 |  | DFS |  | 0
2.12.4 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 0XX/24 - Aquisição - Para-Raios 13,8 kV - XXXX |  | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 18:00 | 0 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 18:00 | 2.12.3 | 4.12.1 |  | FPR2 |  | 0
2.13 | RFP 036/24 - Aquisição - Banco de Capacitores 13,8 kV - GRID | 2 | Contratações |  | 2024-12-02 09:00 | 2025-01-13 18:00 | 100 | 2024-12-02 09:00 | 2025-01-13 18:00 |  |  | CN: 4600002971 |  |  | 0
2.13.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 036/24 - Aquisição - Banco de Capacitores 13,8 kV - GRID |  | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 18:00 | 100 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 18:00 | 2.12.1 | 2.13.2;2.14.1 |  | DTE |  | 0
2.13.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 036/24 - Aquisição - Banco de Capacitores 13,8 kV - GRID |  | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-23 18:00 | 100 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-23 18:00 | 2.13.1 | 2.13.3 |  | Grid |  | 0
2.13.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 036/24 - Aquisição - Banco de Capacitores 13,8 kV - GRID |  | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-25 14:00 | 100 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-25 14:00 | 2.13.2 | 2.13.4 |  | Grid |  | 0
2.13.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 036/24 - Aquisição - Banco de Capacitores 13,8 kV - GRID |  | 2024-12-25 14:00 | 2024-12-26 18:00 | 100 | 2024-12-25 14:00 | 2024-12-26 18:00 | 2.13.3 | 2.13.5 |  | DTE |  | 0
2.13.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 036/24 - Aquisição - Banco de Capacitores 13,8 kV - GRID |  | 2024-12-27 09:00 | 2025-01-02 18:00 | 100 | 2024-12-27 09:00 | 2025-01-02 18:00 | 2.13.4 | 2.13.6 |  | DTE |  | 0
2.13.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 036/24 - Aquisição - Banco de Capacitores 13,8 kV - GRID |  | 2025-01-02 18:00 | 2025-01-10 18:00 | 100 | 2025-01-02 18:00 | 2025-01-10 18:00 | 2.13.5 | 2.13.7 |  | DFS |  | 0
2.13.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 036/24 - Aquisição - Banco de Capacitores 13,8 kV - GRID |  | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 18:00 | 100 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 18:00 | 2.13.6 | 4.13.1 |  | Grid |  | 0
2.14 | RFP 050/24 - Aquisição - Banco de Baterias 125 Vcc - NEWPOW | 2 | Contratações |  | 2024-12-04 09:00 | 2025-02-13 18:00 | 100 | 2024-12-04 09:00 | 2025-02-13 18:00 |  |  | CN: 4600002995 |  |  | 0
2.14.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 050/24 - Aquisição - Banco de Baterias 125 Vcc - NEWPOW |  | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-04 18:00 | 100 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-04 18:00 | 2.13.1 | 2.14.2;2.15.1 |  | DTE |  | 0
2.14.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 050/24 - Aquisição - Banco de Baterias 125 Vcc - NEWPOW |  | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-25 18:00 | 100 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-25 18:00 | 2.14.1 | 2.14.3 |  | NewPower |  | 0
2.14.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 050/24 - Aquisição - Banco de Baterias 125 Vcc - NEWPOW |  | 2024-12-26 09:00 | 2024-12-27 14:00 | 100 | 2024-12-26 09:00 | 2024-12-27 14:00 | 2.14.2 | 2.14.4 |  | NewPower |  | 0
2.14.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 050/24 - Aquisição - Banco de Baterias 125 Vcc - NEWPOW |  | 2024-12-27 14:00 | 2024-12-30 18:00 | 100 | 2024-12-27 14:00 | 2024-12-30 18:00 | 2.14.3 | 2.14.5 |  | DTE |  | 0
2.14.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 050/24 - Aquisição - Banco de Baterias 125 Vcc - NEWPOW |  | 2024-12-31 09:00 | 2025-01-13 18:00 | 100 | 2024-12-31 09:00 | 2025-01-13 18:00 | 2.14.4 | 2.14.6 |  | DTE |  | 0
2.14.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 050/24 - Aquisição - Banco de Baterias 125 Vcc - NEWPOW |  | 2025-01-13 18:00 | 2025-02-12 18:00 | 100 | 2025-01-13 18:00 | 2025-02-12 18:00 | 2.14.5 | 2.14.7 |  | DFS |  | 0
2.14.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 050/24 - Aquisição - Banco de Baterias 125 Vcc - NEWPOW |  | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 18:00 | 100 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 18:00 | 2.14.6 | 4.14.1 |  | NewPower |  | 0
2.15 | RFP 049/24 - Aquisição - Retificadores - PROVOLT | 2 | Contratações |  | 2024-12-06 09:00 | 2025-02-24 18:00 | 100 | 2024-12-06 09:00 | 2025-02-24 18:00 |  |  | CN: 4600003021 |  |  | 0
2.15.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 049/24 - Aquisição - Retificadores - PROVOLT |  | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 18:00 | 100 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 18:00 | 2.14.1 | 2.15.2;2.16.1 |  | DTE |  | 0
2.15.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 049/24 - Aquisição - Retificadores - PROVOLT |  | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-27 18:00 | 100 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-27 18:00 | 2.15.1 | 2.15.3 |  | Provolt |  | 0
2.15.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 049/24 - Aquisição - Retificadores - PROVOLT |  | 2024-12-30 09:00 | 2024-12-31 14:00 | 100 | 2024-12-30 09:00 | 2024-12-31 14:00 | 2.15.2 | 2.15.4 |  | Provolt |  | 0
2.15.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 049/24 - Aquisição - Retificadores - PROVOLT |  | 2024-12-31 14:00 | 2025-01-01 18:00 | 100 | 2024-12-31 14:00 | 2025-01-01 18:00 | 2.15.3 | 2.15.5 |  | DTE |  | 0
2.15.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 049/24 - Aquisição - Retificadores - PROVOLT |  | 2025-01-02 09:00 | 2025-01-22 18:00 | 100 | 2025-01-02 09:00 | 2025-01-22 18:00 | 2.15.4 | 2.15.6 |  | DTE |  | 0
2.15.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 049/24 - Aquisição - Retificadores - PROVOLT |  | 2025-01-22 18:00 | 2025-02-21 18:00 | 100 | 2025-01-22 18:00 | 2025-02-21 18:00 | 2.15.5 | 2.15.7 |  | DFS |  | 0
2.15.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 049/24 - Aquisição - Retificadores - PROVOLT |  | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 18:00 | 100 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 18:00 | 2.15.6 | 4.15.1 |  | Provolt |  | 0
2.16 | RFP 052/24 - Aquisição - Cabos Comando/controle - DIPRO | 2 | Contratações |  | 2024-12-10 09:00 | 2025-04-01 18:00 | 100 | 2024-12-10 09:00 | 2025-04-01 18:00 |  |  | CN: 4600003059 |  |  | 0
2.16.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 052/24 - Aquisição - Cabos Comando/controle - DIPRO |  | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 18:00 | 100 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 18:00 | 2.15.1 | 2.16.2 |  | DTE |  | 0
2.16.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 052/24 - Aquisição - Cabos Comando/controle - DIPRO |  | 2024-12-11 09:00 | 2025-01-21 18:00 | 100 | 2024-12-11 09:00 | 2025-01-21 18:00 | 2.16.1 | 2.16.3 |  | Dipro |  | 0
2.16.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 052/24 - Aquisição - Cabos Comando/controle - DIPRO |  | 2025-01-22 09:00 | 2025-02-04 18:00 | 100 | 2025-01-22 09:00 | 2025-02-04 18:00 | 2.16.2 | 2.16.4 |  | Dipro |  | 0
2.16.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 052/24 - Aquisição - Cabos Comando/controle - DIPRO |  | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-18 18:00 | 100 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-18 18:00 | 2.16.3 | 2.16.5 |  | DTE |  | 0
2.16.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 052/24 - Aquisição - Cabos Comando/controle - DIPRO |  | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 18:00 | 100 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 18:00 | 2.16.4 | 2.16.6 |  | DTE |  | 0
2.16.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 052/24 - Aquisição - Cabos Comando/controle - DIPRO |  | 2025-02-19 18:00 | 2025-03-31 18:00 | 100 | 2025-02-19 18:00 | 2025-03-31 18:00 | 2.16.5 | 2.16.7 |  | DFS |  | 0
2.16.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 052/24 - Aquisição - Cabos Comando/controle - DIPRO |  | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 18:00 | 100 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 18:00 | 2.16.6 | 4.16.1 |  | Dipro |  | 0
2.17 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Cabos Isolados de Força e Iluminação | 2 | Contratações |  | 2025-08-07 09:00 | 2025-09-23 18:00 | 0 | 2025-07-16 09:00 | 2025-09-18 18:00 | [5 empty] | 0
2.17.1 | Envio de RFP, FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Cabos Isolados de Força e Iluminação |  | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 0 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 18:00 | 2.12.1 | 2.18.1;2.17.2 |  | DTE |  | 0
2.17.2 | Processamento via DATAGED | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Cabos Isolados de Força e Iluminação |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 0 | 2025-07-16 18:00 | 2025-07-16 18:00 | 2.17.1 | 2.17.3 |  | DTE-ADM |  | 0
2.17.3 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Cabos Isolados de Força e Iluminação |  | 2025-08-08 18:00 | 2025-09-22 18:00 | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-09-17 18:00 | 2.17.2 | 2.17.4 |  | DFS |  | 0
2.17.4 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Cabos Isolados de Força e Iluminação |  | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 18:00 | 0 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 18:00 | 2.17.3 | 5.17 |  | FCIlu1 |  | 0
2.18 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Barramento rígido de 13,8kV | 2 | Contratações |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-09-26 18:00 | 0 | 2025-05-19 09:00 | 2025-09-25 18:00 | [5 empty] | 0
2.18.1 | Envio de RFP, FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Barramento rígido de 13,8kV |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 0 | 2025-05-19 09:00 | 2025-07-18 18:00 | 2.17.1 | 2.19.1;2.18.2 |  | DTE |  | 0
2.18.2 | Processamento via DATAGED | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Barramento rígido de 13,8kV |  | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 18:00 | 0 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 18:00 | 2.18.1 | 2.18.3 |  | DTE-ADM |  | 0
2.18.3 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Barramento rígido de 13,8kV |  | 2025-08-11 18:00 | 2025-09-25 18:00 | 0 | 2025-07-24 09:00 | 2025-09-24 18:00 | 2.18.2 | 2.18.4 |  | DFS |  | 0
2.18.4 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Barramento rígido de 13,8kV |  | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 18:00 | 0 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 18:00 | 2.18.3 | 4.17.1 |  | FBR2 |  | 0
2.19 | RFP 016/25 - Aquisição - Isoladores | 2 | Contratações |  | 2025-05-19 09:00 | 2025-08-04 18:00 | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-08-07 18:00 | [5 empty] | 0
2.19.1 | Elaboração de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Isoladores |  | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:00 | 100 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-30 18:00 | 2.18.1 | 2.19.2;2.20.1 |  | DTE |  | 0
2.19.2 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Isoladores |  | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:00 | 100 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 2.19.1 | 2.19.3 |  | DTE |  | 0
2.19.3 | Processamento via DATAGED | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Isoladores |  | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 18:00 | 100 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 18:00 | 2.19.2 | 2.19.4 |  | DTE-ADM |  | 0
2.19.4 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Isoladores |  | 2025-06-04 18:00 | 2025-08-01 18:00 | 0 | 2025-06-05 09:00 | 2025-08-06 18:00 | 2.19.3 | 2.19.5 |  | DFS |  | 0
2.19.5 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Isoladores |  | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 18:00 | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 2.19.4 | 4.18.1 |  | Fisol1 |  | 0
2.2 | RFP 016/25 - Aquisição - Ferragens | 2 | Contratações |  | 2025-05-19 09:00 | 2025-08-04 18:00 | 1 | 2025-05-19 09:00 | 2025-08-07 18:00 | [5 empty] | 0
2.20.1 | Elaboração de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Ferragens |  | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:00 | 100 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-30 18:00 | 2.19.1 | 2.20.2;2.21.1 |  | DTE |  | 0
2.20.2 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Ferragens |  | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:00 | 100 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 2.20.1 | 2.20.3 |  | DTE |  | 0
2.20.3 | Processamento via DATAGED | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Ferragens |  | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 18:00 | 100 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 18:00 | 2.20.2 | 2.20.4 |  | DTE-ADM |  | 0
2.20.4 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Ferragens |  | 2025-06-04 18:00 | 2025-08-03 18:00 | 0 | 2025-06-05 09:00 | 2025-08-06 18:00 | 2.20.3 | 2.20.5 |  | DFS |  | 0
2.20.5 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Ferragens |  | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 18:00 | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 2.20.4 | 4.19.1 |  | FFerr1 |  | 0
2.21 | RFP 016/25 - Aquisição - Conectores | 2 | Contratações |  | 2025-05-19 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 4 | 2025-05-19 09:00 | 2025-10-29 18:00 | [5 empty] | 0
2.21.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Conectores |  | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:00 | 100 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-30 18:00 | 2.20.1 | 2.21.2;2.22.1 |  | DTE |  | 0
2.21.2 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Conectores |  | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:00 | 100 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 18:00 | 2.21.1 | 2.21.3 |  | DTE |  | 0
2.21.3 | Processamento via DATAGED | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Conectores |  | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-05 18:00 | 100 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-05 18:00 | 2.21.2 | 2.21.4 |  | DTE-ADM |  | 0
2.21.4 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Conectores |  | 2025-06-06 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 0 | 2025-06-06 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 2.21.3 | 2.21.5 |  | DFS |  | 0
2.21.5 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Conectores |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 0 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 18:00 | 2.21.4 | 4.20.1 |  | FConec1 |  | 0
2.22 | RFP 014/25 - Aquisição - Cabo de Cobre nu Aterramento | 2 | Contratações |  | 2025-05-07 09:00 | 2025-07-10 18:00 | 100 | 2025-05-07 09:00 | 2025-06-12 18:00 | [5 empty] | 0
2.22.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 014/25 - Aquisição - Cabo de Cobre nu Aterramento |  | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:00 | 100 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:00 | 2.21.1 | 2.22.2 |  | DTE |  | 0
2.22.2 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 014/25 - Aquisição - Cabo de Cobre nu Aterramento |  | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:00 | 100 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 18:00 | 2.22.1 | 2.22.3 |  | DTE |  | 0
2.22.3 | Processamento via DATAGED | 3 | RFP 014/25 - Aquisição - Cabo de Cobre nu Aterramento |  | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-15 09:00 | 100 | 2025-05-07 18:00 | 2025-05-12 18:00 | 2.22.2 | 2.22.4 |  | DTE-ADM |  | 0
2.22.4 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 014/25 - Aquisição - Cabo de Cobre nu Aterramento |  | 2025-05-15 09:00 | 2025-07-10 09:00 | 100 | 2025-05-12 18:00 | 2025-06-11 18:00 | 2.22.3 | 2.22.5 |  | DFS |  | 0
2.22.5 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 014/25 - Aquisição - Cabo de Cobre nu Aterramento |  | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 18:00 | 100 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 18:00 | 2.22.4 | 4.21.1 |  | Cordeiro |  | 0
2.23 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - Siemens | 2 | Contratações |  | 2025-03-11 09:00 | 2025-07-16 18:00 | 100 | 2025-03-11 09:00 | 2025-06-27 18:00 | [5 empty] | 0
2.23.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - Siemens |  | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:00 | 100 | 2025-03-28 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 1.2.3 | 2.23.2;2.24.1 |  | DTE |  | 0
2.23.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - Siemens |  | 2025-03-11 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 100 | 2025-03-11 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 2.23.1 | 2.23.3 |  | Siemens |  | 0
2.23.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - Siemens |  | 2025-05-07 18:00 | 2025-05-07 18:00 | 100 | 2025-05-07 18:00 | 2025-05-07 18:00 | 2.23.2 | 2.23.4 |  | Siemens |  | 0
2.23.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - Siemens |  | 2025-05-07 18:00 | 2025-05-07 18:00 | 100 | 2025-05-07 18:00 | 2025-05-07 18:00 | 2.23.3 | 2.23.5 |  | DTE |  | 0
2.23.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - Siemens | SIM | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:00 | 100 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 2.23.4 | 2.23.6 |  | DTE |  | 0
2.23.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - Siemens |  | 2025-05-16 09:00 | 2025-07-15 18:00 | 100 | 2025-05-16 09:00 | 2025-06-26 18:00 | 2.23.5 | 2.23.7 |  | DFS |  | 0
2.23.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - Siemens |  | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 18:00 | 100 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 18:00 | 2.23.6 | 4.22.1 |  | Siemens |  | 0
2.24 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SEL | 2 | Contratações |  | 2025-04-01 09:00 | 2025-08-11 18:00 | 70 | 2025-04-01 09:00 | 2025-07-24 18:00 | [5 empty] | 0
2.24.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SEL |  | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:00 | 100 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 2.23.1 | 2.24.2 |  | DTE |  | 0
2.24.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SEL |  | 2025-04-01 09:00 | 2025-06-06 18:00 | 100 | 2025-04-01 09:00 | 2025-06-06 18:00 | 2.24.1 | 2.24.3 |  | SEL |  | 0
2.24.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SEL |  | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-06 18:00 | 100 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-06 18:00 | 2.24.2 | 2.24.4 |  | SEL |  | 0
2.24.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SEL |  | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-06 18:00 | 100 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-06 18:00 | 2.24.3 | 2.24.5 |  | DTE |  | 0
2.24.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SEL |  | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:00 | 100 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-11 18:00 | 2.24.4 | 2.24.6 |  | DTE |  | 0
2.24.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SEL |  | 2025-06-12 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 36 | 2025-06-12 09:00 | 2025-07-23 18:00 | 2.24.5 | 2.24.7 |  | DFS |  | 0
2.24.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SEL |  | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 18:00 | 0 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 18:00 | 2.24.6 | 4.23.1 |  | SEL |  | 0
2.25 | RFP 0XX/25 - Aquisição - RDP - GE | 2 | Contratações |  | 2025-03-14 09:00 | 2025-09-05 18:00 | 34 | 2025-03-14 09:00 | 2025-07-30 18:00 | [5 empty] | 0
2.25.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - RDP - GE |  | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:00 | 100 | 2025-03-14 09:00 | 2025-04-30 18:00 | 2.5.1 | 2.25.2 |  | DTE |  | 0
2.25.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - RDP - GE |  | 2025-05-01 09:00 | 2025-06-11 18:00 | 100 | 2025-05-01 09:00 | 2025-06-11 18:00 | 2.25.1 | 2.25.3 |  | GE |  | 0
2.25.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - RDP - GE |  | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 18:00 | 100 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 18:00 | 2.25.2 | 2.25.4 |  | GE |  | 0
2.25.4 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - RDP - GE |  | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 09:00 | 100 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-17 18:00 | 2.25.3 | 2.25.5 |  | DTE |  | 0
2.25.5 | Problema com fornecedor: tratativa de reinicio do processo | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - RDP - GE |  | 2025-06-13 09:00 | 2025-08-01 18:00 | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-07-29 18:00 | 2.25.4 | 2.25.6 |  | DFS |  | 0
2.25.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - RDP - GE |  | 2025-08-04 09:00 | 2025-09-04 18:00 | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-07-29 18:00 | 2.25.5 | 2.25.7 |  | DFS |  | 0
2.25.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - RDP - GE |  | 2025-09-05 09:00 | 2025-09-05 18:00 | 0 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 18:00 | 2.25.6 | 4.24.1 |  | GE |  | 0
2.26 | RFP 042/24 - Aquisição - Estruturas - RRConc | 2 | Contratações |  | 2025-06-17 09:00 | 2025-09-01 18:00 | 55 | 2025-06-17 09:00 | 2025-08-18 18:00 | [5 empty] | 0
2.26.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 042/24 - Aquisição - Estruturas - RRConc |  | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:00 | 100 | 2025-06-17 09:00 | 2025-07-04 18:00 | 2.29.9 | 2.26.2 |  | DTE |  | 0
2.26.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 042/24 - Aquisição - Estruturas - RRConc |  | 2025-06-17 09:00 | 2025-07-23 18:00 | 100 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-16 18:00 | 2.26.1 | 2.26.3 |  | RRConc |  | 0
2.26.3 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 042/24 - Aquisição - Estruturas - RRConc |  | 2025-07-23 18:00 | 2025-07-23 18:00 | 100 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 18:00 | 2.26.2 | 2.26.4 |  | DTE |  | 0
2.26.4 | Processamento via DATAGED | 3 | RFP 042/24 - Aquisição - Estruturas - RRConc |  | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-28 18:00 | 100 | ND | ND | 2.26.3 | 2.26.5 |  | DTE-ADM |  | 0
2.26.5 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 042/24 - Aquisição - Estruturas - RRConc |  | 2025-07-29 09:00 | 2025-08-29 18:00 | 0 | 2025-07-18 18:00 | 2025-08-17 18:00 | 2.26.4 | 2.26.6 |  | DFS |  | 0
2.26.6 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 042/24 - Aquisição - Estruturas - RRConc |  | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 18:00 | 0 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 18:00 | 2.26.5 | 4.25.1 |  | RRConc |  | 0
2.27 | RFP 020/25 - Aquisição - Switches - Siemens | 2 | Contratações |  | 2025-07-01 09:00 | 2025-08-25 18:00 | 38 | 2025-06-17 09:00 | 2025-08-18 18:00 | [5 empty] | 0
2.27.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 020/25 - Aquisição - Switches - Siemens |  | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-04 18:00 | 100 | 2025-06-17 09:00 | 2025-07-04 18:00 | 2.29.9 | 2.27.2 |  | DTE |  | 0
2.27.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 020/25 - Aquisição - Switches - Siemens |  | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-09 18:00 | 100 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-16 18:00 | 2.27.1 | 2.27.3 |  | Siemens |  | 0
2.27.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 020/25 - Aquisição - Switches - Siemens |  | 2025-07-09 18:00 | 2025-07-09 18:00 | 100 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 18:00 | 2.27.2 | 2.27.4 |  | Siemens |  | 0
2.27.4 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 020/25 - Aquisição - Switches - Siemens |  | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-21 18:00 | 100 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 18:00 | 2.27.3 | 2.27.5 |  | DTE |  | 0
2.27.5 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 020/25 - Aquisição - Switches - Siemens |  | 2025-07-22 09:00 | 2025-08-22 18:00 | 0 | 2025-07-18 18:00 | 2025-08-17 18:00 | 2.27.4 | 2.27.6 |  | DFS |  | 0
2.27.6 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 020/25 - Aquisição - Switches - Siemens |  | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 18:00 | 0 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 18:00 | 2.27.5 | 4.26.1 |  | Siemens |  | 0
2.28 | Aquisição de Terreno | 2 | Contratações |  | 2024-05-01 09:00 | 2024-09-25 18:00 | 100 | 2024-05-01 09:00 | 2024-09-25 18:00 | [5 empty] | 0
2.28.1 | Levantamento de áreas que atendam o Projeto Básico | 3 | Aquisição de Terreno |  | 2024-05-01 09:00 | 2024-08-13 18:00 | 100 | 2024-05-01 09:00 | 2024-08-13 18:00 | 1.1.2 | 2.28.2 |  | DTE |  | 0
2.28.2 | Negociação de terreno | 3 | Aquisição de Terreno |  | 2024-08-14 09:00 | 2024-09-10 18:00 | 100 | 2024-08-14 09:00 | 2024-09-10 18:00 | 2.28.1 | 2.28.3 |  | F&K |  | 0
2.28.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | Aquisição de Terreno |  | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-16 18:00 | 100 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-16 18:00 | 2.28.2 | 2.28.4 |  | F&K |  | 0
2.28.4 | Elaboração do Contrato | 3 | Aquisição de Terreno |  | 2024-09-16 18:00 | 2024-09-24 18:00 | 100 | 2024-09-16 18:00 | 2024-09-24 18:00 | 2.28.3 | 2.28.5 |  | DFS |  | 0
2.28.5 | Assinatura do Contrato | 3 | Aquisição de Terreno |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 18:00 | 100 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 18:00 | 2.28.4 | 3.1;1.1.3 |  | F&K |  | 0
2.29 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey | 2 | Contratações |  | 2024-11-13 18:00 | 2025-06-16 18:00 | 100 | 2024-11-13 18:00 | 2025-06-16 18:00 | [5 empty] | 0
2.29.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey | SIM | 2024-11-13 18:00 | 2024-11-13 18:00 | 100 | 2024-11-13 18:00 | 2024-11-13 18:00 | 1.2.3 | 2.29.2 |  | DTE |  | 0
2.29.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-11-14 09:00 | 2025-03-19 18:00 | 100 | 2024-11-14 09:00 | 2025-03-19 18:00 | 2.29.1 | 2.29.3 |  | ENW |  | 0
2.29.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-03-20 09:00 | 2025-04-16 18:00 | 100 | 2025-03-20 09:00 | 2025-04-16 18:00 | 2.29.2 | 2.29.4 |  | ENW |  | 0
2.29.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-23 18:00 | 100 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-23 18:00 | 2.29.3 | 2.29.5 |  | ENW |  | 0
2.29.5 | Elaboração de Planilha de Quantitativos e Preços - PQP | 3 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-28 18:00 | 100 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-28 18:00 | 2.29.4 | 2.29.6 |  | DTE |  | 0
2.29.6 | Elaboração e envio de composição de RC para contrato SAP | 3 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-04-29 09:00 | 2025-05-01 18:00 | 100 | 2025-04-29 09:00 | 2025-05-01 18:00 | 2.29.5 | 2.29.7 |  | DTE-ADM |  | 0
2.29.7 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 100 | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 2.29.6 | 2.29.8 |  | DTE-ADM |  | 0
2.29.8 | Elaboração do Contrato | 3 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-05-08 18:00 | 2025-06-13 18:00 | 100 | 2025-05-08 18:00 | 2025-06-13 18:00 | 2.29.7 | 2.29.9 |  | DFS |  | 0
2.29.9 | Assinatura do Contrato | 3 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 18:00 | 100 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 18:00 | 2.29.8 | 2.26.1;2.27.1 |  | ENW |  | 0
3 | Licenciamento Operativo | 1 | DTE29-004 - IMPLANTAÇÃO SEPV 69/13,8 kV |  | 2024-09-26 09:00 | 2025-10-21 18:00 | 71 | 2024-09-26 09:00 | 2025-08-26 18:00 | [5 empty] | 0
3.1 | Obteção da Licença Ambiental Prévia - LP | 2 | Licenciamento Operativo |  | 2024-09-26 09:00 | 2025-07-01 18:00 | 100 | 2024-09-26 09:00 | 2025-07-01 18:00 | 2.28.5;4.27.5 | 3.2 |  | DIR |  | 0
3.2 | Obteção da Licença Ambiental de Instalação - LI | 2 | Licenciamento Operativo |  | 2025-07-02 09:00 | 2025-09-23 18:00 | 0 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-29 18:00 | 3.1 | 3.3 |  | DIR |  | 0
3.3 | Obteção da Licença Ambiental de Operação - LO | 2 | Licenciamento Operativo |  | 2025-09-24 09:00 | 2025-10-21 18:00 | 0 | 2025-07-30 09:00 | 2025-08-26 18:00 | 3.2 |  |  | DIR |  | 0
4 | Projetos | 1 | DTE29-004 - IMPLANTAÇÃO SEPV 69/13,8 kV |  | 2024-05-01 09:00 | 2025-10-06 18:00 | 58 | 2024-05-01 09:00 | 2025-11-25 18:00 | [5 empty] | 0
4.1 | RFP 015/24 - Aquisição - Transformador de Força - ITAM | 2 | Projetos |  | 2024-11-19 14:00 | 2025-08-01 14:00 | 0 | 2024-11-19 14:00 | 2025-08-01 14:00 | [5 empty] | 0
4.1.1 | Elaboração e Envio de Projetos | 3 | RFP 015/24 - Aquisição - Transformador de Força - ITAM |  | 2024-11-19 14:00 | 2025-07-28 14:00 | 0 | 2024-11-19 14:00 | 2025-07-25 14:00 | 2.1.7 | 4.1.2 |  | ITAM |  | 0
4.1.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 015/24 - Aquisição - Transformador de Força - ITAM |  | 2025-07-28 14:00 | 2025-08-01 14:00 | 0 | 2025-07-25 14:00 | 2025-08-01 14:00 | 4.1.1 | 5.1 |  | DTE |  | 0
4.2 | RFP 047/24 - Aquisição - TSA - ITAM | 2 | Projetos |  | 2025-04-08 09:00 | 2025-06-10 18:00 | 100 | 2025-04-08 09:00 | 2025-06-10 18:00 | [5 empty] | 0
4.2.1 | Elaboração e Envio de Projetos | 3 | RFP 047/24 - Aquisição - TSA - ITAM |  | 2025-04-08 09:00 | 2025-06-09 18:00 | 100 | 2025-04-08 09:00 | 2025-06-09 18:00 | 2.2.7 | 4.2.2 |  | ITAM |  | 0
4.2.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 047/24 - Aquisição - TSA - ITAM |  | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 18:00 | 100 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 18:00 | 4.2.1 | 5.2 |  | DTE |  | 0
4.3 | RFP 024/24 - Aquisição - DJ 69kV - GRID SOLUTIONS | 2 | Projetos |  | 2024-09-19 09:00 | 2024-10-17 18:00 | 100 | 2024-09-19 09:00 | 2024-10-17 18:00 | [5 empty] | 0
4.3.1 | Elaboração e envio de projetos | 3 | RFP 024/24 - Aquisição - DJ 69kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-09-19 09:00 | 2024-10-16 18:00 | 100 | 2024-09-19 09:00 | 2024-10-16 18:00 | 2.3.7 | 4.3.2 |  | GE |  | 0
4.3.2 | Análise de projetos | 3 | RFP 024/24 - Aquisição - DJ 69kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 18:00 | 100 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 18:00 | 4.3.1 | 5.3 |  | DTE |  | 0
4.4 | RFP 025/24 - Aquisição - DJ 13,8 kV - SIEMENS | 2 | Projetos |  | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-31 18:00 | 100 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-31 18:00 | [5 empty] | 0
4.4.1 | Elaboração e envio de projetos | 3 | RFP 025/24 - Aquisição - DJ 13,8 kV - SIEMENS |  | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-24 18:00 | 100 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-24 18:00 | 2.4.7 | 4.4.2 |  | Siemens |  | 0
4.4.2 | Análise de projetos | 3 | RFP 025/24 - Aquisição - DJ 13,8 kV - SIEMENS |  | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-31 18:00 | 100 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-31 18:00 | 4.4.1 | 5.4 |  | DTE |  | 0
4.5 | RFP 044/24 - Aquisição - Religadores 13,8 kV - XXXX | 2 | Projetos |  | 2025-09-01 18:00 | 2025-09-18 18:00 | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-10-02 18:00 | [5 empty] | 0
4.5.1 | Elaboração e envio de projetos | 3 | RFP 044/24 - Aquisição - Religadores 13,8 kV - XXXX |  | 2025-09-01 18:00 | 2025-09-11 18:00 | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 2.5.5 | 4.5.2 |  | FRel1 |  | 0
4.5.2 | Análise de projetos | 3 | RFP 044/24 - Aquisição - Religadores 13,8 kV - XXXX |  | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-18 18:00 | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-10-02 18:00 | 4.5.1 | 5.5 |  | DTE |  | 0
4.6 | RFP 026/24 - Aquisição - CS 69kV - SIGMA | 2 | Projetos |  | 2024-09-12 09:00 | 2024-11-21 18:00 | 100 | 2024-09-12 09:00 | 2024-11-21 18:00 | [5 empty] | 0
4.6.1 | Elaboração e envio de projetos | 3 | RFP 026/24 - Aquisição - CS 69kV - SIGMA |  | 2024-09-12 09:00 | 2024-11-12 18:00 | 100 | 2024-09-12 09:00 | 2024-11-12 18:00 | 2.6.7 | 4.6.2 |  | Sigma |  | 0
4.6.2 | Análise e aprovação | 3 | RFP 026/24 - Aquisição - CS 69kV - SIGMA |  | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-21 18:00 | 100 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-21 18:00 | 4.6.1 | 5.6 |  | DTE |  | 0
4.7 | RFP 027/24 - Aquisição - CS 13,8 kV - SIGMA | 2 | Projetos |  | 2024-10-07 09:00 | 2025-02-21 18:00 | 100 | 2024-10-07 09:00 | 2025-02-21 18:00 | [5 empty] | 0
4.7.1 | Envio e Elaboração de projetos | 3 | RFP 027/24 - Aquisição - CS 13,8 kV - SIGMA |  | 2024-10-07 09:00 | 2025-02-14 18:00 | 100 | 2024-10-07 09:00 | 2025-02-14 18:00 | 2.7.7 | 4.7.2 |  | Sigma |  | 0
4.7.2 | Análise de projetos | 3 | RFP 027/24 - Aquisição - CS 13,8 kV - SIGMA |  | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-21 18:00 | 100 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-21 18:00 | 4.7.1 | 5.7 |  | DTE |  | 0
4.8 | RFP 048/24 - Aquisição - CUC 13,8 kV - XXXX | 2 | Projetos |  | 2025-09-23 09:00 | 2025-10-06 18:00 | 0 | 2025-08-18 09:00 | 2025-09-08 18:00 | [5 empty] | 0
4.8.1 | Envio e Elaboração de projetos | 3 | RFP 048/24 - Aquisição - CUC 13,8 kV - XXXX |  | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-29 18:00 | 0 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 18:00 | 2.8.4 | 4.8.2 |  | FSecc3 |  | 0
4.8.2 | Análise de projetos | 3 | RFP 048/24 - Aquisição - CUC 13,8 kV - XXXX |  | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-06 18:00 | 0 | 2025-08-19 09:00 | 2025-09-08 18:00 | 4.8.1 | 5.8 |  | DTE |  | 0
4.9 | RFP 028/24 - Aquisição - TCs e TPs 69 kV - PFIFFNER | 2 | Projetos |  | 2025-01-14 09:00 | 2025-02-13 18:00 | 100 | 2025-01-14 09:00 | 2025-02-13 18:00 | [5 empty] | 0
4.9.1 | Envio e Elaboração de Projetos | 3 | RFP 028/24 - Aquisição - TCs e TPs 69 kV - PFIFFNER |  | 2025-01-14 09:00 | 2025-02-06 18:00 | 100 | 2025-01-14 09:00 | 2025-02-06 18:00 | 2.9.7 | 4.9.2 |  | Pfiffner |  | 0
4.9.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 028/24 - Aquisição - TCs e TPs 69 kV - PFIFFNER |  | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-13 18:00 | 100 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-13 18:00 | 4.9.1 | 5.9 |  | DTE |  | 0
4.1 | RFP 029/24 - Aquisição - TCs e TPs 13,8 kV - ARTECHE | 2 | Projetos |  | 2025-03-19 09:00 | 2025-06-12 18:00 | 100 | 2025-03-19 09:00 | 2025-06-12 18:00 | [5 empty] | 0
4.10.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 029/24 - Aquisição - TCs e TPs 13,8 kV - ARTECHE |  | 2025-03-19 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 100 | 2025-03-19 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 2.10.7 | 4.10.2 |  | Arteche |  | 0
4.10.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 029/24 - Aquisição - TCs e TPs 13,8 kV - ARTECHE |  | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-12 18:00 | 100 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-12 18:00 | 4.10.1 | 5.1 |  | DTE |  | 0
4.11 | RFP 030/24 - Aquisição - Para-Raios 69 kV - DAX ENERGY | 2 | Projetos |  | 2024-09-20 18:00 | 2024-09-25 18:00 | 100 | 2024-08-07 18:00 | 2024-08-12 18:00 | [5 empty] | 0
4.11.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 030/24 - Aquisição - Para-Raios 69 kV - DAX ENERGY |  | 2024-09-20 18:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2024-08-07 18:00 | 2024-08-07 18:00 | 2.11.7 | 4.11.2 |  | DAX |  | 0
4.11.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 030/24 - Aquisição - Para-Raios 69 kV - DAX ENERGY |  | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-25 18:00 | 100 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-12 18:00 | 4.11.1 | 5.11 |  | DTE |  | 0
4.12 | RFP 0XX/24 - Aquisição - Para-Raios 13,8 kV - XXXX | 2 | Projetos |  | 2025-09-23 09:00 | 2025-10-06 18:00 | 0 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-25 18:00 | [5 empty] | 0
4.12.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 0XX/24 - Aquisição - Para-Raios 13,8 kV - XXXX |  | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-29 18:00 | 0 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-24 18:00 | 2.12.4 | 4.12.2 |  | FPR2 |  | 0
4.12.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 0XX/24 - Aquisição - Para-Raios 13,8 kV - XXXX |  | 2025-09-30 09:00 | 2025-10-06 18:00 | 0 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 18:00 | 4.12.1 | 5.12 |  | DTE |  | 0
4.13 | RFP 036/24 - Aquisição - Banco de Capacitores 13,8 kV - GRID | 2 | Projetos |  | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-29 18:00 | 100 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-29 18:00 | [5 empty] | 0
4.13.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 036/24 - Aquisição - Banco de Capacitores 13,8 kV - GRID |  | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-29 18:00 | 100 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-29 18:00 | 2.13.7 | 4.13.2 |  | Grid |  | 0
4.13.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 036/24 - Aquisição - Banco de Capacitores 13,8 kV - GRID |  | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-29 18:00 | 100 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-29 18:00 | 4.13.1 | 5.13 |  | DTE |  | 0
4.14 | RFP 050/24 - Aquisição - Banco de Baterias 125 Vcc - NEWPOW | 2 | Projetos |  | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-31 18:00 | 100 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-31 18:00 | [5 empty] | 0
4.14.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 050/24 - Aquisição - Banco de Baterias 125 Vcc - NEWPOW |  | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-27 18:00 | 100 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-27 18:00 | 2.14.7 | 4.14.2 |  | NewPower |  | 0
4.14.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 050/24 - Aquisição - Banco de Baterias 125 Vcc - NEWPOW |  | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-31 18:00 | 100 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-31 18:00 | 4.14.1 | 5.14 |  | DTE |  | 0
4.15 | RFP 049/24 - Aquisição - Retificadores - PROVOLT | 2 | Projetos |  | 2024-12-06 09:00 | 2025-04-02 18:00 | 100 | 2024-12-06 09:00 | 2025-04-02 18:00 | [5 empty] | 0
4.15.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 049/24 - Aquisição - Retificadores - PROVOLT |  | 2024-12-06 09:00 | 2025-03-28 18:00 | 100 | 2024-12-06 09:00 | 2025-03-28 18:00 | 2.15.7 | 4.15.2 |  | Provolt |  | 0
4.15.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 049/24 - Aquisição - Retificadores - PROVOLT |  | 2024-12-09 09:00 | 2025-04-02 18:00 | 100 | 2024-12-09 09:00 | 2025-04-02 18:00 | 4.15.1 | 5.15 |  | DTE |  | 0
4.16 | RFP 052/24 - Aquisição - Cabos Comando/controle - DIPRO | 2 | Projetos |  | 2025-04-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 100 | 2025-04-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | [5 empty] | 0
4.16.1 | Elaboração e envio de ensaios | 3 | RFP 052/24 - Aquisição - Cabos Comando/controle - DIPRO |  | 2025-04-02 09:00 | 2025-05-30 18:00 | 100 | 2025-04-02 09:00 | 2025-05-30 18:00 | 2.16.7 | 4.16.2 |  | Dipro |  | 0
4.16.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 052/24 - Aquisição - Cabos Comando/controle - DIPRO |  | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 100 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 4.16.1 | 5.16 |  | DTE |  | 0
4.17 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Barramento rígido de 13,8kV | 2 | Projetos |  | 2025-09-26 18:00 | 2025-09-26 18:00 | 0 | 2025-09-26 09:00 | 2025-10-23 18:00 | [5 empty] | 0
4.17.1 | Elaboração e envio de ensaios | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Barramento rígido de 13,8kV |  | 2025-09-26 18:00 | 2025-09-26 18:00 | 0 | 2025-09-26 09:00 | 2025-10-16 18:00 | 2.18.4 | 4.17.2 |  | FBR2 |  | 0
4.17.2 | Análise de Ensaios | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Barramento rígido de 13,8kV |  | 2025-09-26 18:00 | 2025-09-26 18:00 | 0 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-23 18:00 | 4.17.1 | 5.18 |  | DTE |  | 0
4.18 | RFP 016/25 - Aquisição - Isoladores | 2 | Projetos |  | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-27 18:00 | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-09-01 18:00 | [5 empty] | 0
4.18.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Isoladores |  | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-25 18:00 | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-28 18:00 | 2.19.5 | 4.18.2 |  | Fisol1 |  | 0
4.18.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Isoladores |  | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-27 18:00 | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-01 18:00 | 4.18.1 | 5.19 |  | DTE |  | 0
4.19 | RFP 016/25 - Aquisição - Ferragens | 2 | Projetos |  | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-28 18:00 | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-09-02 18:00 | [5 empty] | 0
4.19.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Ferragens |  | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-25 18:00 | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-28 18:00 | 2.20.5 | 4.19.2 |  | FFerr1 |  | 0
4.19.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Ferragens |  | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-28 18:00 | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-02 18:00 | 4.19.1 | 5.2 |  | DTE |  | 0
4.2 | RFP 016/25 - Aquisição - Conectores | 2 | Projetos |  | 2025-08-11 09:00 | 2025-09-04 18:00 | 0 | 2025-10-30 09:00 | 2025-11-25 18:00 | [5 empty] | 0
4.20.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Conectores |  | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-29 18:00 | 0 | 2025-10-30 09:00 | 2025-11-19 18:00 | 2.21.5 | 4.20.2 |  | FConec1 |  | 0
4.20.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Conectores |  | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-04 18:00 | 0 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-25 18:00 | 4.20.1 | 5.21 |  | DTE |  | 0
4.21 | RFP 014/25 - Aquisição - Cabo de Cobre nu Aterramento | 2 | Projetos |  | 2025-07-11 18:00 | 2025-08-04 18:00 | 0 | 2025-06-12 18:00 | 2025-07-01 18:00 | [5 empty] | 0
4.21.1 | Fabricação e envio de ensaios | 3 | RFP 014/25 - Aquisição - Cabo de Cobre nu Aterramento |  | 2025-07-11 18:00 | 2025-07-31 18:00 | 0 | 2025-06-12 18:00 | 2025-06-27 18:00 | 2.22.5 | 4.21.2 |  | Cordeiro |  | 0
4.21.2 | Análise de ensaios | 3 | RFP 014/25 - Aquisição - Cabo de Cobre nu Aterramento |  | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-04 18:00 | 0 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 18:00 | 4.21.1 | 5.22 |  | DTE |  | 0
4.22 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - Siemens | 2 | Projetos |  | 2025-07-16 18:00 | 2025-07-16 18:00 | 100 | 2025-06-30 09:00 | 2025-08-18 18:00 | [5 empty] | 0
4.22.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - Siemens |  | 2025-07-16 18:00 | 2025-07-16 18:00 | 100 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 18:00 | 2.23.7 | 4.22.2 |  | Siemens |  | 0
4.22.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - Siemens |  | 2025-07-16 18:00 | 2025-07-16 18:00 | 100 | 2025-07-01 09:00 | 2025-08-18 18:00 | 4.22.1 | 5.23 |  | DTE |  | 0
4.23 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SEL | 2 | Projetos |  | 2025-08-11 18:00 | 2025-08-11 18:00 | 0 | 2025-07-25 09:00 | 2025-09-03 18:00 | [5 empty] | 0
4.23.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SEL |  | 2025-08-11 18:00 | 2025-08-11 18:00 | 0 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 18:00 | 2.24.7 | 4.23.2 |  | SEL |  | 0
4.23.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SEL |  | 2025-08-11 18:00 | 2025-08-11 18:00 | 0 | 2025-07-25 18:00 | 2025-09-03 18:00 | 4.23.1 | 5.24 |  | DTE |  | 0
4.24 | RFP 0XX/25 - Aquisição - RDP - GE | 2 | Projetos |  | 2025-09-05 18:00 | 2025-09-05 18:00 | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-09-11 18:00 | [5 empty] | 0
4.24.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - RDP - GE |  | 2025-09-05 18:00 | 2025-09-05 18:00 | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 18:00 | 2.25.7 | 4.24.2 |  | GE |  | 0
4.24.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - RDP - GE |  | 2025-09-05 18:00 | 2025-09-05 18:00 | 0 | 2025-08-01 09:00 | 2025-09-11 18:00 | 4.24.1 | 5.25 |  | DTE |  | 0
4.25 | RFP 042/24 - Aquisição - Estrutura | 2 | Projetos |  | 2025-09-01 18:00 | 2025-09-23 18:00 | 0 | 2025-08-18 18:00 | 2025-09-23 18:00 | [5 empty] | 0
4.25.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 042/24 - Aquisição - Estrutura |  | 2025-09-01 18:00 | 2025-09-16 18:00 | 0 | 2025-08-18 18:00 | 2025-09-02 18:00 | 2.26.6 | 4.25.2 |  | RRConc |  | 0
4.25.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 042/24 - Aquisição - Estrutura |  | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-23 18:00 | 0 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-23 18:00 | 4.25.1 | 5.26 |  | DTE |  | 0
4.26 | RFP 020/25 - Aquisição - Switches | 2 | Projetos | SIM | 2025-08-25 18:00 | 2025-08-25 18:00 | 0 | 2025-08-18 18:00 | 2025-09-23 18:00 | [5 empty] | 0
4.26.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 020/25 - Aquisição - Switches |  | 2025-08-25 18:00 | 2025-08-25 18:00 | 0 | 2025-08-18 18:00 | 2025-09-02 18:00 | 2.27.6 | 4.26.2 |  | Siemens |  | 0
4.26.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 020/25 - Aquisição - Switches |  | 2025-08-25 18:00 | 2025-08-25 18:00 | 0 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-23 18:00 | 4.26.1 | 5.27 |  | DTE |  | 0
4.27 | Aquisição de Terreno | 2 | Projetos |  | 2024-05-01 09:00 | 2024-09-25 18:00 | 100 | 2024-05-01 09:00 | 2024-09-25 18:00 | [5 empty] | 0
4.27.1 | Levantamento de áreas que atendam o Projeto Básico | 3 | Aquisição de Terreno |  | 2024-05-01 09:00 | 2024-08-13 18:00 | 100 | 2024-05-01 09:00 | 2024-08-13 18:00 | 1.1.2 | 4.27.2 |  | DTE |  | 0
4.27.2 | Negociação de terreno | 3 | Aquisição de Terreno |  | 2024-08-14 09:00 | 2024-09-10 18:00 | 100 | 2024-08-14 09:00 | 2024-09-10 18:00 | 4.27.1 | 4.27.3 |  | F&K |  | 0
4.27.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | Aquisição de Terreno |  | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-16 18:00 | 100 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-16 18:00 | 4.27.2 | 4.27.4 |  | F&K |  | 0
4.27.4 | Elaboração do Contrato | 3 | Aquisição de Terreno |  | 2024-09-16 18:00 | 2024-09-24 18:00 | 100 | 2024-09-16 18:00 | 2024-09-24 18:00 | 4.27.3 | 4.27.5 |  | DFS |  | 0
4.27.5 | Assinatura do Contrato | 3 | Aquisição de Terreno |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 18:00 | 100 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 18:00 | 4.27.4 | 3.1;1.1.3 |  | F&K |  | 0
5 | Fornecimentos | 1 | DTE29-004 - IMPLANTAÇÃO SEPV 69/13,8 kV |  | 2024-08-13 09:00 | 2025-12-27 18:00 | 13 | 2024-08-13 09:00 | 2026-02-19 18:00 | [5 empty] | 5122545.34
5.1 | Transformador de Força 69/13,8 kV 20/26,6 MVA | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-08-01 14:00 | 2025-09-19 14:00 | 0 | 2025-08-01 14:00 | 2025-09-19 14:00 | 4.1.2 |  |  | ITAM |  | 5122545.34
5.2 | Transformador de Serviço Auxiliar 13,8/0,38 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-06-10 18:00 | 2025-08-12 18:00 | 0 | 2025-06-10 18:00 | 2025-06-10 18:00 | 4.2.2 |  |  | ITAM |  | 0
5.3 | Disjuntor tripolar de 69 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2024-12-24 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 100 | 2024-12-24 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 4.3.2 |  |  | GE |  | 0
5.4 | Disjuntor tripolar de 13,8 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2024-11-01 09:00 | 2025-04-17 18:00 | 0 | 2024-11-01 09:00 | 2025-04-17 18:00 | 4.4.2 |  |  | Siemens | Houve problema no escopo e entendimento entre contratada e contratante, o processo voltou para suplementação e novo prazo de fornecimento. Isso aumentou muito o prazo de fabricação | 0
5.5 | Religador tripolar 13,8 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-09-18 18:00 | 2025-12-27 18:00 | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2026-02-19 18:00 | 4.5.2 |  |  | FRel1 |  | 0
5.6 | Chave seccionadora tripolar de 69 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2024-11-22 09:00 | 2025-07-07 18:00 | 100 | 2024-11-22 09:00 | 2025-07-07 18:00 | 4.6.2 |  |  | Sigma |  | 0
5.7 | Chave seccionadora tripolar de 13,8 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-02-24 09:00 | 2025-05-12 18:00 | 0 | 2025-02-24 09:00 | 2025-05-12 18:00 | 4.7.2 |  |  | Sigma |  | 0
5.8 | Chave monopolar CUC de 13,8 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-10-06 18:00 | 2025-11-25 18:00 | 0 | 2025-09-09 09:00 | 2025-11-17 18:00 | 4.8.2 |  |  | FSecc3 |  | 0
5.9 | TCs e TPs de 69 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-02-14 09:00 | 2025-08-11 18:00 | 0 | 2025-02-14 09:00 | 2025-08-11 18:00 | 4.9.2 |  |  | Pfiffner |  | 0
5.1 | TCs e TPs de 13,8 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-06-13 09:00 | 2025-11-13 18:00 | 0 | 2025-06-13 09:00 | 2025-11-13 18:00 | 4.10.2 |  |  | Arteche |  | 0
5.11 | Para-Raios de 69 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2024-08-13 09:00 | 2025-02-24 18:00 | 100 | 2024-08-13 09:00 | 2025-02-24 18:00 | 4.11.2 |  |  | DAX |  | 0
5.12 | Para-Raios de 13,8 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-10-06 18:00 | 2025-12-10 18:00 | 0 | 2025-09-26 09:00 | 2025-12-04 18:00 | 4.12.2 |  |  | FPR2 |  | 0
5.13 | Banco de Capacitores de 13,8 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-04-30 09:00 | 2025-05-19 18:00 | 0 | 2025-04-30 09:00 | 2025-05-19 18:00 | 4.13.2 |  |  | Grid |  | 0
5.14 | Banco de Baterias 125 Vcc | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-02-03 09:00 | 2025-07-08 18:00 | 100 | 2025-02-03 09:00 | 2025-07-08 18:00 | 4.14.2 |  |  | NewPower |  | 0
5.15 | Retificadores | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-04-03 09:00 | 2025-08-05 18:00 | 0 | 2025-04-03 09:00 | 2025-08-05 18:00 | 4.15.2 |  |  | Provolt |  | 0
5.16 | Cabos Comando/controle | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-06-03 09:00 | 2025-07-18 18:00 | 0 | 2025-06-03 09:00 | 2025-07-10 18:00 | 4.16.2 |  |  | Dipro |  | 0
5.17 | Cabos Isolados de Força e Iluminação | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-09-23 18:00 | 2025-10-03 18:00 | 0 | 2025-10-07 09:00 | 2025-11-03 18:00 | 2.17.4 |  |  | FCIlu1 |  | 0
5.18 | Barramento rígido de 13,8kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-09-26 18:00 | 2025-11-15 18:00 | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2026-01-01 18:00 | 4.17.2 |  |  | FBR2 |  | 0
5.19 | Isoladores | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-08-27 18:00 | 2025-10-16 18:00 | 0 | 2025-09-02 09:00 | 2025-11-10 18:00 | 4.18.2 |  |  | Fisol1 |  | 0
5.2 | Ferragens | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-08-28 18:00 | 2025-10-17 18:00 | 0 | 2025-09-03 09:00 | 2025-11-11 18:00 | 4.19.2 |  |  | FFerr1 |  | 0
5.21 | Conectores | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-09-04 18:00 | 2025-10-24 18:00 | 0 | 2025-11-26 09:00 | 2026-02-03 18:00 | 4.20.2 |  |  | FConec1 |  | 0
5.22 | Cabo de Cobre nu Aterramento | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-08-04 18:00 | 2025-08-29 18:00 | 0 | 2025-07-02 09:00 | 2025-09-09 18:00 | 4.21.2 |  |  | Cordeiro |  | 0
5.23 | IEDs - Siemens | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-07-16 18:00 | 2025-10-09 18:00 | 0 | 2025-08-19 09:00 | 2025-12-08 18:00 | 4.22.2 |  |  | Siemens |  | 0
5.24 | IEDs - SEL | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-08-11 18:00 | 2025-12-09 18:00 | 0 | 2025-09-04 09:00 | 2026-02-18 18:00 | 4.23.2 |  |  | SEL |  | 0
5.25 | RDP - GE | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-09-05 18:00 | 2025-12-14 18:00 | 0 | 2025-09-12 09:00 | 2026-01-29 18:00 | 4.24.2 |  |  | GE |  | 0
5.26 | Estrutura de Concreto | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-09-23 18:00 | 2025-11-12 18:00 | 0 | 2025-09-24 09:00 | 2026-01-13 18:00 | 4.25.2 |  |  | RRConc |  | 0
5.27 | Switches | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-08-25 18:00 | 2025-12-03 18:00 | 0 | ND | ND | 4.26.2 |  |  | Siemens |  | 0

## SERN_RRE-105-764000-1-CR-F
EDT | Nome da Tarefa | Nível | Resumo (pai) | Marco | Data Início | Data Término | % Concluído | LinhaBase Início | LinhaBase Término | Predecessoras | Sucessoras | Anotações | Nomes dos Recursos | Coordenada | Orçamento (R$)
1 | Projeto Básico | 1 | DTE24-010 - AMPLI/AUTOMAÇÃO SERN 69/34,5/13,8 kV |  | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-30 18:00 | 100 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-30 18:00 | [5 empty] | 0
1.1 | Elaboração da EAP | 2 | Projeto Básico |  | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-28 09:00 | 100 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-28 09:00 |  | 1.2 |  | DTE |  | 0
1.2 | Elaboração do Projeto Básico | 2 | Projeto Básico |  | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-29 18:00 | 100 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-29 18:00 | 1.1 | 1.3 |  | DTE |  | 0
1.3 | Elaboração de Planilha de Orçamento | 2 | Projeto Básico |  | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 09:00 | 100 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 09:00 | 1.2 | 1.4 |  | DTE |  | 0
1.4 | Elaboração de Planilha de Orçamento ANEEL | 2 | Projeto Básico |  | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 18:00 | 100 | 2024-11-29 09:00 | 2024-11-29 18:00 | 1.3 | 1.5 |  | DTE |  | 0
1.5 | Elaboração de Solicitação de Proposta - RFP para serviços | 2 | Projeto Básico |  | 2024-11-30 09:00 | 2024-11-30 18:00 | 100 | 2024-11-30 09:00 | 2024-11-30 18:00 | 1.4 | 2.1.1 |  | DTE |  | 0
2 | Contratações | 1 | DTE24-010 - AMPLI/AUTOMAÇÃO SERN 69/34,5/13,8 kV |  | 2024-02-21 09:00 | 2025-10-07 14:00 | 89 | 2024-02-21 09:00 | 2025-10-20 14:00 | [5 empty] | 0
2.1 | RFP 053/24 - Contratação de Serviços Semi-Turnkey | 2 | Contratações |  | 2024-12-02 09:00 | 2025-08-01 18:00 | 100 | 2024-12-02 09:00 | 2025-08-14 18:00 | [5 empty] | 0
2.1.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 053/24 - Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-03 18:00 | 100 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-03 18:00 | 1.5 | 2.1.2 |  | DTE |  | 0
2.1.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 053/24 - Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-12-04 09:00 | 2025-02-04 18:00 | 100 | 2024-12-04 09:00 | 2025-02-04 18:00 | 2.1.1 | 2.1.3 |  | DTE |  | 0
2.1.3 | Negociação e discussão de escopo | 3 | RFP 053/24 - Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-02-05 09:00 | 2025-06-19 18:00 | 100 | 2025-02-05 09:00 | 2025-06-19 18:00 | 2.1.2 | 2.1.4 |  | DTE |  | 0
2.1.4 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 053/24 - Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-26 18:00 | 100 | 2025-06-20 09:00 | 2025-06-26 18:00 | 2.1.3 | 2.1.5 |  | DTE |  | 0
2.1.5 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 053/24 - Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-30 18:00 | 100 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-30 18:00 | 2.1.4 | 2.1.6 |  | DTE |  | 0
2.1.6 | Elaboração de Planilha de Quantitativos e Preços - PQP | 3 | RFP 053/24 - Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 18:00 | 100 | 2025-07-01 09:00 | 2025-07-02 18:00 | 2.1.5 | 2.1.7 |  | DTE |  | 0
2.1.7 | Elaboração e envio de composição de RC para contrato SAP | 3 | RFP 053/24 - Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 18:00 | 100 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 18:00 | 2.1.6 | 2.1.8 |  | DTE |  | 0
2.1.8 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 053/24 - Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 18:00 | 100 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 18:00 | 2.1.7 | 2.1.9 |  | DTE |  | 0
2.1.9 | Processo DataGED | 3 | RFP 053/24 - Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-10 18:00 | 100 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-10 18:00 | 2.1.8 | 2.1.10 |  | DTE-ADM |  | 0
2.1.10 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 053/24 - Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-31 18:00 | 100 | 2025-07-11 09:00 | 2025-08-13 18:00 | 2.1.9 | 2.1.11 |  | DFS |  | 0
2.1.11 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 053/24 - Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 18:00 | 100 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 18:00 | 2.1.10 | 2.13.1;2.18.1;2.11.1 |  | ENW |  | 0
2.2 | RFP 015/24 - Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV - ITAM | 2 | Contratações |  | 2024-05-21 09:00 | 2024-11-04 18:00 | 100 | 2024-05-21 09:00 | 2024-11-04 18:00 |  |  | CN: 4600002926 |  |  | 0
2.2.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 015/24 - Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV - ITAM |  | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 18:00 | 100 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 18:00 |  | 2.2.2;2.3.1 |  | DTE |  | 0
2.2.2 | Alterações de escopo da RFP (compatibilização orçamentária) | 3 | RFP 015/24 - Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV - ITAM |  | 2024-05-22 09:00 | 2024-06-11 18:00 | 100 | 2024-05-22 09:00 | 2024-06-11 18:00 | 2.2.1 | 2.2.3 |  | DTE |  | 0
2.2.3 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 015/24 - Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV - ITAM |  | 2024-06-12 09:00 | 2024-07-02 18:00 | 100 | 2024-06-12 09:00 | 2024-07-02 18:00 | 2.2.2 | 2.2.4 |  | ITAM |  | 0
2.2.4 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 015/24 - Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV - ITAM |  | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-04 14:00 | 100 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-04 14:00 | 2.2.3 | 2.2.5 |  | DTE |  | 0
2.2.5 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 015/24 - Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV - ITAM |  | 2024-07-04 14:00 | 2024-07-05 18:00 | 100 | 2024-07-04 14:00 | 2024-07-05 18:00 | 2.2.4 | 2.2.6 |  | DTE |  | 0
2.2.6 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 015/24 - Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV - ITAM |  | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 18:00 | 100 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 18:00 | 2.2.5 | 2.2.7 |  | DTE |  | 0
2.2.7 | Anuência ANEEL (parte relacionada) | 3 | RFP 015/24 - Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV - ITAM |  | 2024-07-08 18:00 | 2024-10-19 18:00 | 100 | 2024-07-08 18:00 | 2024-10-19 18:00 | 2.2.6 | 2.2.8 |  | ANEEL |  | 0
2.2.8 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 015/24 - Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV - ITAM |  | 2024-10-19 18:00 | 2024-11-03 18:00 | 100 | 2024-10-19 18:00 | 2024-11-03 18:00 | 2.2.7 | 2.2.9 |  | DFS |  | 0
2.2.9 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 015/24 - Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV - ITAM |  | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 18:00 | 100 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 18:00 | 2.2.8 | 3.1.1 |  | ITAM |  | 0
2.3 | RFP 015/24 - Aquisição de Transformador de Força 69/13,8 kV - ITAM | 2 | Contratações |  | 2024-05-21 09:00 | 2024-11-04 18:00 | 100 | 2024-05-21 09:00 | 2024-11-04 18:00 |  |  | CN: 4600002926 |  |  | 0
2.3.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 015/24 - Aquisição de Transformador de Força 69/13,8 kV - ITAM |  | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 18:00 | 100 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 18:00 | 2.2.1 | 2.3.2 |  | DTE |  | 0
2.3.2 | Alterações de escopo da RFP (compatibilização orçamentária) | 3 | RFP 015/24 - Aquisição de Transformador de Força 69/13,8 kV - ITAM |  | 2024-05-22 09:00 | 2024-06-11 18:00 | 100 | 2024-05-22 09:00 | 2024-06-11 18:00 | 2.3.1 | 2.3.3 |  | DTE |  | 0
2.3.3 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 015/24 - Aquisição de Transformador de Força 69/13,8 kV - ITAM |  | 2024-06-12 09:00 | 2024-07-02 18:00 | 100 | 2024-06-12 09:00 | 2024-07-02 18:00 | 2.3.2 | 2.3.4 |  | ITAM |  | 0
2.3.4 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 015/24 - Aquisição de Transformador de Força 69/13,8 kV - ITAM |  | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-04 14:00 | 100 | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-04 14:00 | 2.3.3 | 2.3.5 |  | DTE |  | 0
2.3.5 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 015/24 - Aquisição de Transformador de Força 69/13,8 kV - ITAM |  | 2024-07-04 14:00 | 2024-07-05 18:00 | 100 | 2024-07-04 14:00 | 2024-07-05 18:00 | 2.3.4 | 2.3.6 |  | DTE |  | 0
2.3.6 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 015/24 - Aquisição de Transformador de Força 69/13,8 kV - ITAM |  | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 18:00 | 100 | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 18:00 | 2.3.5 | 2.3.7 |  | DTE |  | 0
2.3.7 | Anuência ANEEL (parte relacionada) | 3 | RFP 015/24 - Aquisição de Transformador de Força 69/13,8 kV - ITAM |  | 2024-07-08 18:00 | 2024-10-19 18:00 | 100 | 2024-07-08 18:00 | 2024-10-19 18:00 | 2.3.6 | 2.3.8 |  | ANEEL |  | 0
2.3.8 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 015/24 - Aquisição de Transformador de Força 69/13,8 kV - ITAM |  | 2024-10-19 18:00 | 2024-11-03 18:00 | 100 | 2024-10-19 18:00 | 2024-11-03 18:00 | 2.3.7 | 2.3.9 |  | DFS |  | 0
2.3.9 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 015/24 - Aquisição de Transformador de Força 69/13,8 kV - ITAM |  | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 18:00 | 100 | 2024-11-04 09:00 | 2024-11-04 18:00 | 2.3.8 | 3.2.1 |  | ITAM |  | 0
2.4 | RFP 006/24 - Aquisição de Transformador de Aterramento 69 kV - ITAM | 2 | Contratações |  | 2024-02-21 09:00 | 2024-09-11 18:00 | 100 | 2024-02-21 09:00 | 2024-09-11 18:00 |  |  | CN: 4600002814 |  |  | 0
2.4.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 006/24 - Aquisição de Transformador de Aterramento 69 kV - ITAM |  | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 18:00 | 100 | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 18:00 |  | 2.4.2 |  | DTE |  | 0
2.4.2 | Alterações de escopo da RFP (compatibilização orçamentária) | 3 | RFP 006/24 - Aquisição de Transformador de Aterramento 69 kV - ITAM |  | 2024-02-22 09:00 | 2024-05-06 18:00 | 100 | 2024-02-22 09:00 | 2024-05-06 18:00 | 2.4.1 | 2.4.3 |  | DTE |  | 0
2.4.3 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 006/24 - Aquisição de Transformador de Aterramento 69 kV - ITAM |  | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-27 18:00 | 100 | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-27 18:00 | 2.4.2 | 2.4.4 |  |  |  | 0
2.4.4 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 006/24 - Aquisição de Transformador de Aterramento 69 kV - ITAM |  | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-29 14:00 | 100 | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-29 14:00 | 2.4.3 | 2.4.5 |  | DTE |  | 0
2.4.5 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 006/24 - Aquisição de Transformador de Aterramento 69 kV - ITAM |  | 2024-05-29 14:00 | 2024-05-30 18:00 | 100 | 2024-05-29 14:00 | 2024-05-30 18:00 | 2.4.4 | 2.4.6 |  | DTE |  | 0
2.4.6 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 006/24 - Aquisição de Transformador de Aterramento 69 kV - ITAM |  | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 18:00 | 100 | 2024-05-31 09:00 | 2024-05-31 18:00 | 2.4.5 | 2.4.7 |  | DTE |  | 0
2.4.7 | Anuência ANEEL (parte relacionada) | 3 | RFP 006/24 - Aquisição de Transformador de Aterramento 69 kV - ITAM |  | 2024-05-31 18:00 | 2024-08-29 18:00 | 100 | 2024-05-31 18:00 | 2024-08-29 18:00 | 2.4.6 | 2.4.8 |  | ANEEL |  | 0
2.4.8 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 006/24 - Aquisição de Transformador de Aterramento 69 kV - ITAM |  | 2024-08-29 18:00 | 2024-09-10 18:00 | 100 | 2024-08-29 18:00 | 2024-09-10 18:00 | 2.4.7 | 2.4.9 |  | DFS |  | 0
2.4.9 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 006/24 - Aquisição de Transformador de Aterramento 69 kV - ITAM |  | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 18:00 | 100 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 18:00 | 2.4.8 | 3.3.1 |  | ITAM |  | 0
2.5 | RFP 024/24 - Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV - GE | 2 | Contratações |  | 2024-08-08 09:00 | 2024-09-19 18:00 | 100 | 2024-08-08 09:00 | 2024-09-19 18:00 |  |  | CN: 4600002847 |  |  | 0
2.5.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 024/24 - Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV - GE |  | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 18:00 | 100 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 18:00 |  | 2.5.2 |  | DTE |  | 0
2.5.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 024/24 - Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV - GE |  | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-29 18:00 | 100 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-29 18:00 | 2.5.1 | 2.5.3 |  | GE |  | 0
2.5.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 024/24 - Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV - GE |  | 2024-08-30 09:00 | 2024-09-02 14:00 | 100 | 2024-08-30 09:00 | 2024-09-02 14:00 | 2.5.2 | 2.5.4 |  | DTE |  | 0
2.5.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 024/24 - Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV - GE |  | 2024-09-02 14:00 | 2024-09-03 18:00 | 100 | 2024-09-02 14:00 | 2024-09-03 18:00 | 2.5.3 | 2.5.5 |  | DTE |  | 0
2.5.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 024/24 - Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV - GE |  | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 18:00 | 100 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 18:00 | 2.5.4 | 2.5.6 |  | DTE |  | 0
2.5.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 024/24 - Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV - GE |  | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-18 18:00 | 100 | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-18 18:00 | 2.5.5 | 2.5.7 |  | DFS |  | 0
2.5.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 024/24 - Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV - GE |  | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 18:00 | 100 | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-19 18:00 | 2.5.6 | 3.6.1 |  | GE |  | 0
2.6 | RFP 025/24 - Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV - ABB | 2 | Contratações |  | 2024-08-22 09:00 | 2024-10-24 18:00 | 100 | 2024-08-22 09:00 | 2024-10-24 18:00 |  |  | CN: 4600002891 |  |  | 0
2.6.1 | Elaboração de nova EFP e envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 025/24 - Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV - ABB |  | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-30 18:00 | 100 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-30 18:00 |  | 2.6.2 |  | DTE |  | 0
2.6.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 025/24 - Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV - ABB |  | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-27 18:00 | 100 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-27 18:00 | 2.6.1 | 2.6.3 |  | ABB |  | 0
2.6.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 025/24 - Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV - ABB |  | 2024-09-30 09:00 | 2024-10-01 18:00 | 100 | 2024-09-30 09:00 | 2024-10-01 18:00 | 2.6.2 | 2.6.4 |  | DTE |  | 0
2.6.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 025/24 - Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV - ABB |  | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-03 18:00 | 100 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-03 18:00 | 2.6.3 | 2.6.5 |  | DTE |  | 0
2.6.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 025/24 - Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV - ABB |  | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 18:00 | 100 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 18:00 | 2.6.4 | 2.6.6 |  | DTE |  | 0
2.6.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 025/24 - Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV - ABB |  | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-23 18:00 | 100 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-23 18:00 | 2.6.5 | 2.6.7 |  | DFS |  | 0
2.6.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 025/24 - Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV - ABB |  | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 18:00 | 100 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-24 18:00 | 2.6.6 | 3.7.1 |  | ABB |  | 0
2.7 | RFP 026/24 - Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV - SIGMA | 2 | Contratações |  | 2024-08-12 09:00 | 2024-09-11 18:00 | 100 | 2024-08-12 09:00 | 2024-09-11 18:00 |  |  | CN: 4600002848 |  |  | 0
2.7.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 026/24 - Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV - SIGMA |  | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 18:00 | 100 | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 18:00 |  | 2.7.2 |  | DTE |  | 0
2.7.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 026/24 - Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV - SIGMA |  | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-21 18:00 | 100 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-21 18:00 | 2.7.1 | 2.7.3 |  | SIGMA |  | 0
2.7.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 026/24 - Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV - SIGMA |  | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-23 18:00 | 100 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-23 18:00 | 2.7.2 | 2.7.4 |  | DTE |  | 0
2.7.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 026/24 - Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV - SIGMA |  | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-27 18:00 | 100 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-27 18:00 | 2.7.3 | 2.7.5 |  | DTE |  | 0
2.7.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 026/24 - Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV - SIGMA |  | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 18:00 | 100 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-28 18:00 | 2.7.4 | 2.7.6 |  | DTE |  | 0
2.7.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 026/24 - Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV - SIGMA |  | 2024-08-28 18:00 | 2024-09-10 18:00 | 100 | 2024-08-28 18:00 | 2024-09-10 18:00 | 2.7.5 | 2.7.7 |  | DFS |  | 0
2.7.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 026/24 - Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV - SIGMA |  | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 18:00 | 100 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 18:00 | 2.7.6 | 3.8.1 |  | SIGMA |  | 0
2.8 | RFP 027/24 - Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV - SIGMA | 2 | Contratações |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-10-23 18:00 | 100 | 2024-09-03 09:00 | 2024-10-23 18:00 |  |  | CN: 4600002893 |  |  | 0
2.8.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 027/24 - Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV - SIGMA |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 18:00 | 100 | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-03 18:00 |  | 2.8.2 |  | DTE |  | 0
2.8.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 027/24 - Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV - SIGMA |  | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-24 18:00 | 100 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-24 18:00 | 2.8.1 | 2.8.3 |  | SIGMA |  | 0
2.8.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 027/24 - Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV - SIGMA |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-26 18:00 | 100 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-26 18:00 | 2.8.2 | 2.8.4 |  | DTE |  | 0
2.8.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 027/24 - Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV - SIGMA |  | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-30 18:00 | 100 | 2024-09-27 09:00 | 2024-09-30 18:00 | 2.8.3 | 2.8.5 |  | DTE |  | 0
2.8.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 027/24 - Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV - SIGMA |  | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 18:00 | 100 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 18:00 | 2.8.4 | 2.8.6 |  | DTE |  | 0
2.8.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 027/24 - Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV - SIGMA |  | 2024-10-01 18:00 | 2024-10-22 18:00 | 100 | 2024-10-01 18:00 | 2024-10-22 18:00 | 2.8.5 | 2.8.7 |  | DFS |  | 0
2.8.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 027/24 - Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV - SIGMA |  | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 18:00 | 100 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 18:00 | 2.8.6 | 3.9.1 |  | SIGMA |  | 0
2.9 | RFP 029/24 - Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV - ARTECHE | 2 | Contratações |  | 2024-10-16 09:00 | 2025-03-26 18:00 | 100 | 2024-10-16 09:00 | 2025-03-26 18:00 |  |  | CN: 4600002985 |  |  | 0
2.9.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 029/24 - Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV - ARTECHE |  | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 18:00 | 100 | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 18:00 |  | 2.9.2 |  | DTE |  | 0
2.9.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 029/24 - Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV - ARTECHE |  | 2024-10-17 09:00 | 2025-02-06 18:00 | 100 | 2024-10-17 09:00 | 2025-02-06 18:00 | 2.9.1 | 2.9.3 |  | ARTECHE |  | 0
2.9.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 029/24 - Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV - ARTECHE |  | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 18:00 | 100 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 18:00 | 2.9.2 | 2.9.4 |  | DTE |  | 0
2.9.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 029/24 - Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV - ARTECHE |  | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 18:00 | 100 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 18:00 | 2.9.3 | 2.9.5 |  | DTE |  | 0
2.9.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 029/24 - Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV - ARTECHE |  | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 18:00 | 100 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 18:00 | 2.9.4 | 2.9.6 |  | DTE |  | 0
2.9.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 029/24 - Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV - ARTECHE |  | 2025-02-12 09:00 | 2025-03-25 18:00 | 100 | 2025-02-12 09:00 | 2025-03-25 18:00 | 2.9.5 | 2.9.7 |  | DFS |  | 0
2.9.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 029/24 - Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV - ARTECHE |  | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 18:00 | 100 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 18:00 | 2.9.6 | 3.10.1 |  | ARTECHE |  | 0
2.1 | RFP 030/24 - Aquisição de Para-Raios de 69 e 34,5 kV - DAX | 2 | Contratações |  | 2024-06-28 09:00 | 2024-08-26 18:00 | 100 | 2024-06-28 09:00 | 2024-08-26 18:00 |  |  | CN: 4600002849 |  |  | 0
2.10.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 030/24 - Aquisição de Para-Raios de 69 e 34,5 kV - DAX |  | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 18:00 | 100 | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 18:00 |  | 2.10.2 |  | DTE |  | 0
2.10.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 030/24 - Aquisição de Para-Raios de 69 e 34,5 kV - DAX |  | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-19 18:00 | 100 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-19 18:00 | 2.10.1 | 2.10.3 |  | DAX |  | 0
2.10.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | RFP 030/24 - Aquisição de Para-Raios de 69 e 34,5 kV - DAX |  | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-23 18:00 | 100 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-23 18:00 | 2.10.2 | 2.10.4 |  | DTE |  | 0
2.10.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 3 | RFP 030/24 - Aquisição de Para-Raios de 69 e 34,5 kV - DAX |  | 2024-07-24 09:00 | 2024-07-25 18:00 | 100 | 2024-07-24 09:00 | 2024-07-25 18:00 | 2.10.3 | 2.10.5 |  | DTE |  | 0
2.10.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 030/24 - Aquisição de Para-Raios de 69 e 34,5 kV - DAX |  | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 18:00 | 100 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 18:00 | 2.10.4 | 2.10.6 |  | DTE |  | 0
2.10.6 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 030/24 - Aquisição de Para-Raios de 69 e 34,5 kV - DAX |  | 2024-07-26 18:00 | 2024-08-25 18:00 | 100 | 2024-07-26 18:00 | 2024-08-25 18:00 | 2.10.5 | 2.10.7 |  | DFS |  | 0
2.10.7 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 030/24 - Aquisição de Para-Raios de 69 e 34,5 kV - DAX |  | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 18:00 | 100 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 18:00 | 2.10.6 | 3.11.1 |  | DAX |  | 0
2.11 | RFP 0XX/25 - Aquisição de cabos de força de serviço auxiliar CA/CC | 2 | Contratações |  | 2025-08-04 09:00 | 2025-10-07 14:00 | 0 | 2025-08-15 09:00 | 2025-10-20 14:00 | [5 empty] | 0
2.11.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de cabos de força de serviço auxiliar CA/CC |  | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 0 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-21 18:00 | 2.1.11 | 2.11.2 |  | DTE |  | 0
2.11.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de cabos de força de serviço auxiliar CA/CC |  | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-29 18:00 | 0 | 2025-08-22 09:00 | 2025-09-11 18:00 | 2.11.1 | 2.11.3 |  | FCFC |  | 0
2.11.3 | Processo via DataGED | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de cabos de força de serviço auxiliar CA/CC |  | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-02 14:00 | 0 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-15 14:00 | 2.11.2 | 2.11.4 |  | DTE-ADM |  | 0
2.11.4 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de cabos de força de serviço auxiliar CA/CC |  | 2025-09-02 14:00 | 2025-10-06 14:00 | 0 | 2025-09-15 14:00 | 2025-10-17 14:00 | 2.11.3 | 2.11.5 |  | DFS |  | 0
2.11.5 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de cabos de força de serviço auxiliar CA/CC |  | 2025-10-06 14:00 | 2025-10-07 14:00 | 0 | 2025-10-17 14:00 | 2025-10-20 14:00 | 2.11.4 | 4.12 |  | FCFC |  | 0
2.12 | RFP 052/24 - Aquisição de Cabo de Comando/Controle | 2 | Contratações |  | 2024-12-25 09:00 | 2025-04-01 18:00 | 100 | 2024-12-25 09:00 | 2025-04-01 18:00 |  |  | CN: 4600003059 |  |  | 0
2.12.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 052/24 - Aquisição de Cabo de Comando/Controle |  | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-26 18:00 | 100 | 2024-12-25 09:00 | 2024-12-26 18:00 |  | 2.12.2 |  | DTE |  | 0
2.12.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 052/24 - Aquisição de Cabo de Comando/Controle |  | 2024-12-27 09:00 | 2025-01-21 18:00 | 100 | 2024-12-27 09:00 | 2025-01-21 18:00 | 2.12.1 | 2.12.3 |  | DIPRO |  | 0
2.12.3 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 052/24 - Aquisição de Cabo de Comando/Controle |  | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 18:00 | 100 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 18:00 | 2.12.2 | 2.12.4 |  | DTE |  | 0
2.12.4 | Processo via DataGED | 3 | RFP 052/24 - Aquisição de Cabo de Comando/Controle |  | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-24 18:00 | 100 | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-24 18:00 | 2.12.3 | 2.12.5 |  | DTE-ADM |  | 0
2.12.5 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 052/24 - Aquisição de Cabo de Comando/Controle |  | 2025-01-27 09:00 | 2025-03-31 18:00 | 100 | 2025-01-27 09:00 | 2025-03-31 18:00 | 2.12.4 | 2.12.6 |  | DFS |  | 0
2.12.6 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 052/24 - Aquisição de Cabo de Comando/Controle |  | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 18:00 | 100 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 18:00 | 2.12.5 | 3.12.1 |  | DIPRO |  | 0
2.13 | RFP 014/25 - Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento | 2 | Contratações |  | 2025-08-04 09:00 | 2025-09-25 14:00 | 0 | 2025-08-15 09:00 | 2025-10-08 14:00 |  |  | CN: 4600003273 |  |  | 0
2.13.1 | Solicitação de aditamento de contrato | 3 | RFP 014/25 - Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento |  | 2025-08-04 09:00 | 2025-08-04 18:00 | 0 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 18:00 | 2.1.11 | 2.13.2;2.14.1 |  | DTE |  | 0
2.13.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 014/25 - Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento |  | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-25 18:00 | 0 | 2025-08-18 09:00 | 2025-09-05 18:00 | 2.13.1 | 2.13.3 |  | COR |  | 0
2.13.3 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 014/25 - Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento |  | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 14:00 | 0 | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-08 14:00 | 2.13.2 | 2.13.4 |  | DTE |  | 0
2.13.4 | Processo via DataGED | 3 | RFP 014/25 - Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento |  | 2025-08-26 14:00 | 2025-08-27 14:00 | 0 | 2025-09-08 14:00 | 2025-09-09 14:00 | 2.13.3 | 2.13.5 |  | DTE-ADM |  | 0
2.13.5 | Elaboração do aditamento | 3 | RFP 014/25 - Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento |  | 2025-08-27 14:00 | 2025-09-24 14:00 | 0 | 2025-09-09 14:00 | 2025-10-07 14:00 | 2.13.4 | 2.13.6 |  | DFS |  | 0
2.13.6 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 014/25 - Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento |  | 2025-09-24 14:00 | 2025-09-25 14:00 | 0 | 2025-10-07 14:00 | 2025-10-08 14:00 | 2.13.5 | 3.13.1 |  | COR |  | 0
2.14 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Isoladores | 2 | Contratações |  | 2025-08-05 09:00 | 2025-10-01 14:00 | 0 | 2025-08-18 09:00 | 2025-10-14 14:00 | [5 empty] | 0
2.14.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Isoladores |  | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 18:00 | 0 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 18:00 | 2.13.1 | 2.14.2;2.15.1 |  | DTE |  | 0
2.14.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Isoladores |  | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-26 18:00 | 0 | 2025-08-19 09:00 | 2025-09-08 18:00 | 2.14.1 | 2.14.3 |  | Fisol |  | 0
2.14.3 | Processo via DataGED | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Isoladores |  | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 14:00 | 0 | 2025-09-09 09:00 | 2025-09-09 14:00 | 2.14.2 | 2.14.4 |  | DTE-ADM |  | 0
2.14.4 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Isoladores |  | 2025-08-27 14:00 | 2025-09-30 14:00 | 0 | 2025-09-09 14:00 | 2025-10-13 14:00 | 2.14.3 | 2.14.5 |  | DFS |  | 0
2.14.5 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Isoladores |  | 2025-09-30 14:00 | 2025-10-01 14:00 | 0 | 2025-10-13 14:00 | 2025-10-14 14:00 | 2.14.4 | 3.14.1 |  | Fisol |  | 0
2.15 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Conectores | 2 | Contratações |  | 2025-08-06 09:00 | 2025-10-02 18:00 | 0 | 2025-08-19 09:00 | 2025-10-15 18:00 | [5 empty] | 0
2.15.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Conectores |  | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 18:00 | 0 | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 18:00 | 2.14.1 | 2.15.2;2.16.1 |  | DTE |  | 0
2.15.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Conectores |  | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-27 18:00 | 0 | 2025-08-20 09:00 | 2025-09-09 18:00 | 2.15.1 | 2.15.3 |  | FConec |  | 0
2.15.3 | Processo via DataGED | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Conectores |  | 2025-08-28 09:00 | 2025-08-28 18:00 | 0 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 18:00 | 2.15.2 | 2.15.4 |  | DTE-ADM |  | 0
2.15.4 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Conectores |  | 2025-08-29 09:00 | 2025-10-01 18:00 | 0 | 2025-09-11 09:00 | 2025-10-14 18:00 | 2.15.3 | 2.15.5 |  | DFS |  | 0
2.15.5 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Conectores |  | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 18:00 | 0 | 2025-10-15 09:00 | 2025-10-15 18:00 | 2.15.4 | 3.15.1 |  | FConec |  | 0
2.16 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Ferragens | 2 | Contratações |  | 2025-08-07 09:00 | 2025-10-03 18:00 | 0 | 2025-08-20 09:00 | 2025-10-16 18:00 | [5 empty] | 0
2.16.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Ferragens |  | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 0 | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 18:00 | 2.15.1 | 2.16.2;2.17.1 |  | DTE |  | 0
2.16.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Ferragens |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-28 18:00 | 0 | 2025-08-21 09:00 | 2025-09-10 18:00 | 2.16.1 | 2.16.3 |  | FFer |  | 0
2.16.3 | Processo via DataGED | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Ferragens |  | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 18:00 | 0 | 2025-09-11 09:00 | 2025-09-11 18:00 | 2.16.2 | 2.16.4 |  | DTE-ADM |  | 0
2.16.4 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Ferragens |  | 2025-09-01 09:00 | 2025-10-02 18:00 | 0 | 2025-09-12 09:00 | 2025-10-15 18:00 | 2.16.3 | 2.16.5 |  | DFS |  | 0
2.16.5 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Ferragens |  | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-03 18:00 | 0 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 18:00 | 2.16.4 | 3.16.1 |  | FFer |  | 0
2.17 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Estrutura Conc. p/ Barram/Equipam | 2 | Contratações |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-10-06 18:00 | 0 | 2025-08-21 09:00 | 2025-10-17 18:00 | [5 empty] | 0
2.17.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Estrutura Conc. p/ Barram/Equipam |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 0 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 18:00 | 2.16.1 | 2.17.2 |  | DTE |  | 0
2.17.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Estrutura Conc. p/ Barram/Equipam |  | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-29 18:00 | 0 | 2025-08-22 09:00 | 2025-09-11 18:00 | 2.17.1 | 2.17.3 |  | RRConc |  | 0
2.17.3 | Processo via DataGED | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Estrutura Conc. p/ Barram/Equipam |  | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-01 18:00 | 0 | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 18:00 | 2.17.2 | 2.17.4 |  | DTE-ADM |  | 0
2.17.4 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Estrutura Conc. p/ Barram/Equipam |  | 2025-09-02 09:00 | 2025-10-03 18:00 | 0 | 2025-09-15 09:00 | 2025-10-16 18:00 | 2.17.3 | 2.17.5 |  | DFS |  | 0
2.17.5 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição de Estrutura Conc. p/ Barram/Equipam |  | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 18:00 | 0 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-17 18:00 | 2.17.4 | 3.4.1;3.5.1 |  | RRConc |  | 0
2.18 | RFP 001/25 - IEDs | 2 | Contratações |  | 2025-04-29 09:00 | 2025-07-15 18:00 | 100 | 2025-04-29 09:00 | 2025-07-15 18:00 |  |  | 4600003293 |  |  | 0
2.18.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 001/25 - IEDs |  | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 18:00 | 100 | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 18:00 | 2.1.11 | 2.18.2 |  | DTE |  | 0
2.18.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 001/25 - IEDs |  | 2025-04-30 09:00 | 2025-05-20 18:00 | 100 | 2025-04-30 09:00 | 2025-05-20 18:00 | 2.18.1 | 2.18.3 |  | SIEMENS |  | 0
2.18.3 | Processo via DataGED | 3 | RFP 001/25 - IEDs |  | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 18:00 | 100 | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 18:00 | 2.18.2 | 2.18.4 |  | DTE-ADM |  | 0
2.18.4 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 001/25 - IEDs |  | 2025-05-22 09:00 | 2025-07-14 18:00 | 100 | 2025-05-22 09:00 | 2025-07-14 18:00 | 2.18.3 | 2.18.5 |  | DFS |  | 0
2.18.5 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 001/25 - IEDs |  | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 18:00 | 100 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 18:00 | 2.18.4 | 4.2 |  | SIEMENS |  | 0
2.19 | RFP 049 - Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc - PROVOLT | 2 | Contratações |  | 2024-11-20 09:00 | 2025-03-06 18:00 | 100 | 2024-11-20 09:00 | 2025-03-06 18:00 |  |  | 4600003021 |  |  | 0
2.19.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 049 - Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc - PROVOLT |  | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-26 18:00 | 100 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-26 18:00 |  | 2.19.2;2.20.1 |  | DTE |  | 0
2.19.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 049 - Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc - PROVOLT |  | 2024-11-27 09:00 | 2024-12-31 18:00 | 100 | 2024-11-27 09:00 | 2024-12-31 18:00 | 2.19.1 | 2.19.3 |  | PROVOLT |  | 0
2.19.3 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 049 - Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc - PROVOLT |  | 2025-01-01 09:00 | 2025-01-01 18:00 | 100 | 2025-01-01 09:00 | 2025-01-01 18:00 | 2.19.2 | 2.19.4 |  | DTE |  | 0
2.19.4 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 049 - Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc - PROVOLT |  | 2025-01-02 09:00 | 2025-03-04 18:00 | 100 | 2025-01-02 09:00 | 2025-03-04 18:00 | 2.19.3 | 2.19.5 |  | DFS |  | 0
2.19.5 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 049 - Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc - PROVOLT |  | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-06 18:00 | 100 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-06 18:00 | 2.19.4 | 3.17.1 |  | PROVOLT |  | 0
2.2 | RFP 050 - Aquisição de Banco de Baterias - NEWPOWER | 2 | Contratações |  | 2024-11-20 09:00 | 2025-01-30 18:00 | 100 | 2024-11-20 09:00 | 2025-01-30 18:00 |  |  | 4600002995 |  |  | 0
2.20.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 3 | RFP 050 - Aquisição de Banco de Baterias - NEWPOWER |  | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-26 18:00 | 100 | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-26 18:00 | 2.19.1 | 2.20.2 |  | DTE |  | 0
2.20.2 | Recebimento de documentos e propostas | 3 | RFP 050 - Aquisição de Banco de Baterias - NEWPOWER |  | 2024-11-27 09:00 | 2024-12-17 18:00 | 100 | 2024-11-27 09:00 | 2024-12-17 18:00 | 2.20.1 | 2.20.3 |  | NEWPOWER |  | 0
2.20.3 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 3 | RFP 050 - Aquisição de Banco de Baterias - NEWPOWER |  | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-18 18:00 | 100 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-18 18:00 | 2.20.2 | 2.20.4 |  | DTE |  | 0
2.20.4 | Elaboração do Contrato | 3 | RFP 050 - Aquisição de Banco de Baterias - NEWPOWER |  | 2024-12-19 09:00 | 2025-01-29 18:00 | 100 | 2024-12-19 09:00 | 2025-01-29 18:00 | 2.20.3 | 2.20.5 |  | DFS |  | 0
2.20.5 | Assinatura do Contrato | 3 | RFP 050 - Aquisição de Banco de Baterias - NEWPOWER |  | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 18:00 | 100 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 18:00 | 2.20.4 | 3.18.1 |  | NEWPOWER |  | 0
3 | Projetos | 1 | DTE24-010 - AMPLI/AUTOMAÇÃO SERN 69/34,5/13,8 kV |  | 2024-08-27 09:00 | 2025-11-27 14:00 | 84 | 2024-08-27 09:00 | 2025-12-10 14:00 | [5 empty] | 0
3.1 | Transformador de Força 69/34,5 kV | 2 | Projetos |  | 2024-11-05 09:00 | 2025-03-06 18:00 | 100 | 2024-11-05 09:00 | 2025-03-06 18:00 | [5 empty] | 0
3.1.1 | Envio de projetos para análise | 3 | Transformador de Força 69/34,5 kV |  | 2024-11-05 09:00 | 2025-03-03 18:00 | 100 | 2024-11-05 09:00 | 2025-03-03 18:00 | 2.2.9 | 3.1.2 |  | ITAM |  | 0
3.1.2 | Análise/Aprovação | 3 | Transformador de Força 69/34,5 kV |  | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-06 18:00 | 100 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-06 18:00 | 3.1.1 | 4.3 |  | DTE |  | 0
3.2 | Transformador de Força 69/13,8 kV | 2 | Projetos |  | 2024-11-05 09:00 | 2025-07-21 18:00 | 100 | 2024-11-05 09:00 | 2025-07-21 18:00 | [5 empty] | 0
3.2.1 | Envio de projetos para análise | 3 | Transformador de Força 69/13,8 kV |  | 2024-11-05 09:00 | 2025-07-10 18:00 | 100 | 2024-11-05 09:00 | 2025-07-10 18:00 | 2.3.9 | 3.2.2 |  | ITAM |  | 0
3.2.2 | Análise/Aprovação | 3 | Transformador de Força 69/13,8 kV |  | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-21 18:00 | 100 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-21 18:00 | 3.2.1 | 4.4 |  | DTE |  | 0
3.3 | Transformador de Aterramento 69 kV | 2 | Projetos |  | 2024-09-12 09:00 | 2025-03-12 18:00 | 100 | 2024-09-12 09:00 | 2025-03-12 18:00 | [5 empty] | 0
3.3.1 | Envio de projetos para análise | 3 | Transformador de Aterramento 69 kV |  | 2024-09-12 09:00 | 2025-03-10 18:00 | 100 | 2024-09-12 09:00 | 2025-03-10 18:00 | 2.4.9 | 3.3.2 |  | ITAM |  | 0
3.3.2 | Análise/Aprovação | 3 | Transformador de Aterramento 69 kV |  | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-12 18:00 | 100 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-12 18:00 | 3.3.1 | 4.5 |  | DTE |  | 0
3.4 | Estruturas de Concreto para Barramento | 2 | Projetos |  | 2025-10-07 09:00 | 2025-11-03 18:00 | 0 | 2025-10-20 09:00 | 2025-11-14 18:00 | [5 empty] | 0
3.4.1 | Envio de projetos para análise | 3 | Estruturas de Concreto para Barramento |  | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-27 18:00 | 0 | 2025-10-20 09:00 | 2025-11-07 18:00 | 2.17.5 | 3.4.2 |  | RRConc |  | 0
3.4.2 | Análise/Aprovação | 3 | Estruturas de Concreto para Barramento |  | 2025-10-28 09:00 | 2025-11-03 18:00 | 0 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-14 18:00 | 3.4.1 | 4.1 |  | DTE |  | 0
3.5 | Estruturas de Concreto para Equipamentos | 2 | Projetos |  | 2025-10-07 09:00 | 2025-11-03 18:00 | 0 | 2025-10-20 09:00 | 2025-11-14 18:00 | [5 empty] | 0
3.5.1 | Envio de projetos para análise | 3 | Estruturas de Concreto para Equipamentos |  | 2025-10-07 09:00 | 2025-10-27 18:00 | 0 | 2025-10-20 09:00 | 2025-11-07 18:00 | 2.17.5 | 3.5.2 |  | RRConc |  | 0
3.5.2 | Análise/Aprovação | 3 | Estruturas de Concreto para Equipamentos |  | 2025-10-28 09:00 | 2025-11-03 18:00 | 0 | 2025-11-10 09:00 | 2025-11-14 18:00 | 3.5.1 | 4.2 |  | DTE |  | 0
3.6 | Disjuntores tripolares de 69 kV | 2 | Projetos |  | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-23 18:00 | [5 empty] | 0
3.6.1 | Envio de projetos para análise | 3 | Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 18:00 | 2.5.7 | 3.6.2 |  | GE |  | 0
3.6.2 | Análise/Aprovação | 3 | Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 3.6.1 | 4.6 |  | DTE |  | 0
3.7 | Disjuntores tripolares de 34,5 kV | 2 | Projetos |  | 2024-10-25 09:00 | 2024-11-13 18:00 | 100 | 2024-10-25 09:00 | 2024-11-13 18:00 | [5 empty] | 0
3.7.1 | Envio de projetos para análise | 3 | Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2024-10-25 09:00 | 2024-11-12 18:00 | 100 | 2024-10-25 09:00 | 2024-11-12 18:00 | 2.6.7 | 3.7.2 |  | ABB |  | 0
3.7.2 | Análise/Aprovação | 3 | Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 18:00 | 100 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 18:00 | 3.7.1 | 4.7 |  | DTE |  | 0
3.8 | Seccionadoras tripolares de 69 kV | 2 | Projetos |  | 2024-09-12 09:00 | 2024-12-04 18:00 | 100 | 2024-09-12 09:00 | 2024-12-04 18:00 | [5 empty] | 0
3.8.1 | Envio de projetos para análise | 3 | Seccionadoras tripolares de 69 kV |  | 2024-09-12 09:00 | 2024-11-27 18:00 | 100 | 2024-09-12 09:00 | 2024-11-27 18:00 | 2.7.7 | 3.8.2 |  | SIGMA |  | 0
3.8.2 | Análise/Aprovação | 3 | Seccionadoras tripolares de 69 kV |  | 2024-11-28 09:00 | 2024-12-04 18:00 | 100 | 2024-11-28 09:00 | 2024-12-04 18:00 | 3.8.1 | 4.8 |  | DTE |  | 0
3.9 | Seccionadoras tripolares de 34,5 kV | 2 | Projetos |  | 2024-10-24 09:00 | 2025-01-31 18:00 | 100 | 2024-10-24 09:00 | 2025-01-31 18:00 | [5 empty] | 0
3.9.1 | Envio de projetos para análise | 3 | Seccionadoras tripolares de 34,5 kV |  | 2024-10-24 09:00 | 2025-01-24 18:00 | 100 | 2024-10-24 09:00 | 2025-01-24 18:00 | 2.8.7 | 3.9.2 |  | SIGMA |  | 0
3.9.2 | Análise/Aprovação | 3 | Seccionadoras tripolares de 34,5 kV |  | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-31 18:00 | 100 | 2025-01-27 09:00 | 2025-01-31 18:00 | 3.9.1 | 4.9 |  | DTE |  | 0
3.1 | Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV | 2 | Projetos |  | 2025-03-27 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 100 | 2025-03-27 09:00 | 2025-06-02 18:00 | [5 empty] | 0
3.10.1 | Envio de projetos para análise | 3 | Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2025-03-27 09:00 | 2025-05-26 18:00 | 100 | 2025-03-27 09:00 | 2025-05-26 18:00 | 2.9.7 | 3.10.2 |  | ARTECHE |  | 0
3.10.2 | Análise/Aprovação | 3 | Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2025-05-27 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 100 | 2025-05-27 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 3.10.1 | 4.1 |  | DTE |  | 0
3.11 | Para-Raios de 69 e 34,5 kV | 2 | Projetos |  | 2024-08-27 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-08-27 09:00 | 2024-09-23 18:00 | [5 empty] | 0
3.11.1 | Envio de projetos para análise | 3 | Para-Raios de 69 e 34,5 kV |  | 2024-08-27 09:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2024-08-27 09:00 | 2024-09-20 18:00 | 2.10.7 | 3.11.2 |  | DAX |  | 0
3.11.2 | Análise/Aprovação | 3 | Para-Raios de 69 e 34,5 kV |  | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 3.11.1 | 4.11 |  | DTE |  | 0
3.12 | Cabos de comando/controle | 2 | Projetos |  | 2025-04-02 09:00 | 2025-06-03 18:00 | 100 | 2025-04-02 09:00 | 2025-06-03 18:00 | [5 empty] | 0
3.12.1 | Fabricação e Ensaios | 3 | Cabos de comando/controle |  | 2025-04-02 09:00 | 2025-05-30 18:00 | 100 | 2025-04-02 09:00 | 2025-05-30 18:00 | 2.12.6 | 3.12.2 |  | DIPRO |  | 0
3.12.2 | Análise/Aprovação | 3 | Cabos de comando/controle |  | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 18:00 | 100 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 18:00 | 3.12.1 | 4.13 |  | DTE |  | 0
3.13 | Cabo nu cobre para Aterramento | 2 | Projetos |  | 2025-09-25 14:00 | 2025-11-27 14:00 | 0 | 2025-10-08 14:00 | 2025-12-10 14:00 | [5 empty] | 0
3.13.1 | Fabricação e Ensaios | 3 | Cabo nu cobre para Aterramento |  | 2025-09-25 14:00 | 2025-11-20 14:00 | 0 | 2025-10-08 14:00 | 2025-12-03 14:00 | 2.13.6 | 3.13.2 |  | COR |  | 0
3.13.2 | Análise/Aprovação | 3 | Cabo nu cobre para Aterramento |  | 2025-11-20 14:00 | 2025-11-27 14:00 | 0 | 2025-12-03 14:00 | 2025-12-10 14:00 | 3.13.1 | 4.14 |  | DTE |  | 0
3.14 | Isoladores | 2 | Projetos |  | 2025-10-01 14:00 | 2025-10-22 14:00 | 0 | 2025-10-14 14:00 | 2025-11-04 14:00 | [5 empty] | 0
3.14.1 | Envio de projetos para análise | 3 | Isoladores |  | 2025-10-01 14:00 | 2025-10-15 14:00 | 0 | 2025-10-14 14:00 | 2025-10-28 14:00 | 2.14.5 | 3.14.2 |  | Fisol |  | 0
3.14.2 | Análise/Aprovação | 3 | Isoladores |  | 2025-10-15 14:00 | 2025-10-22 14:00 | 0 | 2025-10-28 14:00 | 2025-11-04 14:00 | 3.14.1 | 4.15 |  | DTE |  | 0
3.15 | Conectores | 2 | Projetos |  | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-23 18:00 | 0 | 2025-10-16 09:00 | 2025-11-05 18:00 | [5 empty] | 0
3.15.1 | Envio de projetos para análise | 3 | Conectores |  | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-16 18:00 | 0 | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-29 18:00 | 2.15.5 | 3.15.2 |  | FConec |  | 0
3.15.2 | Análise/Aprovação | 3 | Conectores |  | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-23 18:00 | 0 | 2025-10-30 09:00 | 2025-11-05 18:00 | 3.15.1 | 4.16 |  | DTE |  | 0
3.16 | Ferragens | 2 | Projetos |  | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-24 18:00 | 0 | 2025-10-17 09:00 | 2025-11-06 18:00 | [5 empty] | 0
3.16.1 | Envio de projetos para análise | 3 | Ferragens |  | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-17 18:00 | 0 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-30 18:00 | 2.16.5 | 3.16.2 |  | FFer |  | 0
3.16.2 | Análise/Aprovação | 3 | Ferragens |  | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-24 18:00 | 0 | 2025-10-31 09:00 | 2025-11-06 18:00 | 3.16.1 | 4.17 |  | DTE |  | 0
3.17 | Retificador | 2 | Projetos |  | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-28 18:00 | 100 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-28 18:00 | [5 empty] | 0
3.17.1 | Envio de projetos para análise | 3 | Retificador |  | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-26 18:00 | 100 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-26 18:00 | 2.19.5 | 3.17.2 |  | PROVOLT |  | 0
3.17.2 | Análise/Aprovação | 3 | Retificador |  | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-28 18:00 | 100 | 2025-03-27 09:00 | 2025-03-28 18:00 | 3.17.1 | 4.18 |  | DTE |  | 0
3.18 | Banco Baterias | 2 | Projetos |  | 2025-01-31 09:00 | 2025-02-03 18:00 | 100 | 2025-01-31 09:00 | 2025-02-03 18:00 | [5 empty] | 0
3.18.1 | Envio de projetos para análise | 3 | Banco Baterias |  | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 18:00 | 100 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 18:00 | 2.20.5 | 3.18.2 |  | NEWPOWER |  | 0
3.18.2 | Análise/Aprovação | 3 | Banco Baterias |  | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 18:00 | 100 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 18:00 | 3.18.1 | 4.19 |  | DTE |  | 0
4 | Fornecimento | 1 | DTE24-010 - AMPLI/AUTOMAÇÃO SERN 69/34,5/13,8 kV |  | 2024-09-24 09:00 | 2026-01-30 18:00 | 31 | 2024-09-24 09:00 | 2026-01-30 18:00 | [5 empty] | 4422219.03
4.1 | Estruturas de Concreto para Barramento | 2 | Fornecimento | SIM | 2025-11-03 18:00 | 2025-12-03 18:00 | 0 | 2025-11-14 18:00 | 2025-12-14 18:00 | 3.4.2 |  |  | RRConc |  | 0
4.2 | Estruturas de Concreto para Equipamentos | 2 | Fornecimento | SIM | 2025-11-03 18:00 | 2026-01-02 18:00 | 0 | 2025-11-14 18:00 | 2026-01-13 18:00 | 3.5.2 |  |  | RRConc |  | 0
4.3 | Transformador Força 69/34,5 kV 10/12,5 MVA | 2 | Fornecimento | SIM | 2025-03-07 09:00 | 2025-08-29 18:00 | 0 | 2025-03-07 09:00 | 2025-08-29 18:00 | 3.1.2 |  |  | ITAM |  | 1263647.53
4.4 | Transformador Força 69/13,8 kV 15/18,75 MVA | 2 | Fornecimento | SIM | 2025-07-22 09:00 | 2025-09-30 18:00 | 0 | 2025-07-22 09:00 | 2025-09-30 18:00 | 3.2.2 |  |  | ITAM |  | 2183571.5
4.5 | Transformador Aterramento 69kV | 2 | Fornecimento | SIM | 2025-03-13 09:00 | 2026-01-30 18:00 | 0 | 2025-03-13 09:00 | 2026-01-30 18:00 | 3.3.2 |  |  | ITAM |  | 975000
4.6 | Disjuntores tripolares 69 kV | 2 | Fornecimento | SIM | 2024-09-24 09:00 | 2025-03-11 18:00 | 100 | 2024-09-24 09:00 | 2025-03-11 18:00 | 3.6.2 |  |  | GE |  | 0
4.7 | Disjuntores tripolares 34,5 kV | 2 | Fornecimento | SIM | 2024-11-14 09:00 | 2025-04-09 18:00 | 100 | 2024-11-14 09:00 | 2025-04-09 18:00 | 3.7.2 |  |  | ABB |  | 0
4.8 | Seccionadoras tripolares 69 kV | 2 | Fornecimento | SIM | 2024-12-05 09:00 | 2025-07-08 18:00 | 100 | 2024-12-05 09:00 | 2025-07-08 18:00 | 3.8.2 |  |  | SIGMA |  | 0
4.9 | Seccionadoras tripolares 34,5 kV | 2 | Fornecimento | SIM | 2025-02-03 09:00 | 2025-07-18 18:00 | 100 | 2025-02-03 09:00 | 2025-07-18 18:00 | 3.9.2 |  |  | SIGMA |  | 0
4.1 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV | 2 | Fornecimento | SIM | 2025-06-03 09:00 | 2025-11-21 18:00 | 0 | 2025-06-03 09:00 | 2025-11-21 18:00 | 3.10.2 |  |  | ARTECHE |  | 0
4.11 | Para-raios de 69 e 34,5 kV | 2 | Fornecimento | SIM | 2024-09-24 09:00 | 2025-02-24 18:00 | 100 | 2024-09-24 09:00 | 2025-02-24 18:00 | 3.11.2 |  |  | DAX |  | 0
4.12 | Cabos de força SA-CA/CC | 2 | Fornecimento | SIM | 2025-10-07 14:00 | 2025-10-21 14:00 | 0 | 2025-10-20 14:00 | 2025-11-03 14:00 | 2.11.5 |  |  | FCFC |  | 0
4.13 | Cabos de comando/controle | 2 | Fornecimento | SIM | 2025-06-04 09:00 | 2025-07-25 18:00 | 100 | 2025-06-04 09:00 | 2025-07-25 18:00 | 3.12.2 |  |  | DIPRO |  | 0
4.14 | Cabo nu cobre para Aterramento | 2 | Fornecimento | SIM | 2025-11-27 14:00 | 2025-12-27 14:00 | 0 | 2025-12-10 14:00 | 2026-01-09 14:00 | 3.13.2 |  |  | COR |  | 0
4.15 | Isoladores | 2 | Fornecimento | SIM | 2025-10-22 14:00 | 2025-12-06 14:00 | 0 | 2025-11-04 14:00 | 2025-12-19 14:00 | 3.14.2 |  |  | Fisol |  | 0
4.16 | Conectores | 2 | Fornecimento | SIM | 2025-10-23 18:00 | 2025-12-07 18:00 | 0 | 2025-11-05 18:00 | 2025-12-20 18:00 | 3.15.2 |  |  | FConec |  | 0
4.17 | Ferragens | 2 | Fornecimento | SIM | 2025-10-24 18:00 | 2025-12-08 18:00 | 0 | 2025-11-06 18:00 | 2025-12-21 18:00 | 3.16.2 |  |  | FFer |  | 0
4.18 | Retificador | 2 | Fornecimento | SIM | 2025-03-31 09:00 | 2025-08-29 18:00 | 0 | 2025-03-31 09:00 | 2025-08-29 18:00 | 3.17.2 |  |  | PROVOLT |  | 0
4.19 | Banco Baterias | 2 | Fornecimento | SIM | 2025-02-04 09:00 | 2025-07-18 18:00 | 100 | 2025-02-04 09:00 | 2025-07-18 18:00 | 3.18.2 |  |  | NEWPOWER |  | 0
4.2 | IEDs | 2 | Fornecimento | SIM | 2025-07-15 18:00 | 2025-10-23 18:00 | 0 | 2025-07-15 18:00 | 2025-10-23 18:00 | 2.18.5 |  |  | SIEMENS |  | 0

## SESC_RRE-098-764000-3-CR-F
EDT | Nome da Tarefa | Nível | Resumo (pai) | Marco | Data Início | Data Término | % Concluído | LinhaBase Início | LinhaBase Término | Predecessoras | Sucessoras | Anotações | Nomes dos Recursos | Coordenada | Orçamento (R$)
1 | Processo de Iniciação | 1 | DTE-27-013 - AMPLIAÇÃO SESC 69/34,5/13,8 kV |  | 2022-04-05 09:00 | 2025-12-19 18:00 | 89 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-30 18:00 | [5 empty] | 43800
1.1 | Estudos elétricos de demanda do SEP Aprovado | 2 | Processo de Iniciação |  | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-09 18:00 | 100 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-09 18:00 |  | 1.2 |  | DTE |  | 0
1.2 | Publicação da necessidade no PDD | 2 | Processo de Iniciação |  | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-30 18:00 | 100 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-30 18:00 | 1.1 | 1.3.1 |  | DTE |  | 0
1.3 | Projeto Básico | 2 | Processo de Iniciação |  | 2022-04-05 09:00 | 2025-07-21 18:00 | 100 | 2024-02-28 09:00 | 2024-06-28 18:00 | [5 empty] | 43800
1.3.1 | Elaboração da EAP | 3 | Projeto Básico |  | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-29 09:00 | 100 | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-29 09:00 | 1.2 | 1.3.2 |  | DTE |  | 0
1.3.2 | Elaboração do Projeto Básico | 3 | Projeto Básico |  | 2024-02-29 09:00 | 2024-03-13 18:00 | 100 | 2024-02-29 09:00 | 2024-03-13 18:00 | 1.3.1 | 1.3.3 |  | DTE |  | 0
1.3.3 | Elaborar a Planilha de Orçamento ANEEL | 3 | Projeto Básico |  | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 18:00 | 100 | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 18:00 | 1.3.2 | 1.3.4;1.3.5.1 |  | DTE |  | 0
1.3.4 | Elaboração de Solicitação de Proposta - RFP para serviços | 3 | Projeto Básico |  | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-19 18:00 | 100 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-19 18:00 | 1.3.3 | 1.3.5.19.1;1.3.5.15 |  | DTE |  | 0
1.3.5 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP | 3 | Projeto Básico |  | 2022-04-05 09:00 | 2025-07-21 18:00 | 100 | 2024-03-15 09:00 | 2024-06-28 18:00 | [5 empty] | 43800
1.3.5.1 | Reforma de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (limitado) | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP |  | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-18 18:00 | 100 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-18 18:00 | 1.3.3 | 1.3.5.2 |  | DTE |  | 0
1.3.5.2 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP |  | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-20 18:00 | 100 | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-20 18:00 | 1.3.5.1 | 1.3.5.3;1.3.5.21.12.1.1 |  | DTE |  | 0
1.3.5.3 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP |  | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-22 18:00 | 100 | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-22 18:00 | 1.3.5.2 | 1.3.5.4;1.3.5.21.12.2.1 |  | DTE |  | 0
1.3.5.4 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP |  | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-26 18:00 | 100 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-26 18:00 | 1.3.5.3 | 1.3.5.5;1.3.5.21.12.3.1 |  | DTE |  | 0
1.3.5.5 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP |  | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-28 18:00 | 100 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-28 18:00 | 1.3.5.4 | 1.3.5.6;1.3.5.21.12.4.1 |  | DTE |  | 0
1.3.5.6 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP |  | 2024-03-29 09:00 | 2024-04-01 18:00 | 100 | 2024-03-29 09:00 | 2024-04-01 18:00 | 1.3.5.5 | 1.3.5.7;1.3.5.21.12.5.1 |  | DTE |  | 0
1.3.5.7 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 69 kV | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP |  | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-03 18:00 | 100 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-03 18:00 | 1.3.5.6 | 1.3.5.8;1.3.5.21.12.6.1 |  | DTE |  | 0
1.3.5.8 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP |  | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-05 18:00 | 100 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-05 18:00 | 1.3.5.7 | 1.3.5.21.12.7.1;1.3.5.9 |  | DTE |  | 0
1.3.5.9 | Aquisição de Para-Raios de 69 e 34,5 kV | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP |  | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-09 18:00 | 100 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-09 18:00 | 1.3.5.8 | 1.3.5.21.12.8.1;1.3.5.10 |  | DTE |  | 0
1.3.5.10 | Aquisição de cabos de força isolado, comando/controle e Ilum | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP |  | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-11 18:00 | 100 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-11 18:00 | 1.3.5.9 | 1.3.5.11;1.3.5.21.12.9.1;1.3.5.16 |  | DTE |  | 0
1.3.5.11 | Aquisição de Barramento flexível de 69 kV (já em estoque) | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP |  | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-15 18:00 | 1.3.5.10 | 1.3.5.21.12.10.1;1.3.5.12 |  | DTE |  | 0
1.3.5.12 | Aquisição de Barramento flexível de 34,5 kV (já em estoque) | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP |  | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-15 18:00 | 1.3.5.11 | 1.3.5.13;1.3.5.21.12.11.1;1.3.5.14 |  | DTE |  | 0
1.3.5.13 | Aquisição de Isoladores | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP |  | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 18:00 | 100 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 18:00 | 1.3.5.12 |  |  | DTE |  | 0
1.3.5.14 | Aquisição de Ferragens e Conectores | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP |  | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 18:00 | 100 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 18:00 | 1.3.5.12 | 1.3.5.21.12.12.1 |  | DTE |  | 0
1.3.5.15 | Aquisição de Estruturas de Concreto | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP |  | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-18 18:00 | 100 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-18 18:00 | 1.3.4 | 1.3.5.21.12.14.1 |  | DTE |  | 0
1.3.5.16 | Aquisição de Cabo de cobre nu para Aterramento | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP |  | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 18:00 | 100 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 18:00 | 1.3.5.10 | 1.3.5.21.12.15.1;1.3.5.17 |  | DTE |  | 0
1.3.5.17 | Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP |  | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-26 18:00 | 100 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-26 18:00 | 1.3.5.16 | 1.3.5.18;1.3.5.21.12.16.1 |  | DTE |  | 0
1.3.5.18 | Aquisição de Banco de Baterias | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP |  | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-28 18:00 | 100 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-28 18:00 | 1.3.5.17 | 1.3.5.21.12.17.1 |  | DTE |  | 0
1.3.5.19 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP |  | 2024-03-20 09:00 | 2025-05-22 18:00 | 100 | 2024-03-20 09:00 | 2024-07-25 18:00 | [5 empty] | 0
1.3.5.19.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 5 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 18:00 | 100 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 18:00 | 1.3.4 | 1.3.5.19.2;1.3.5.21.1 |  | DTE |  | 0
1.3.5.19.2 | Recebimento de documentos e propostas | 5 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-03-21 09:00 | 2024-04-09 18:00 | 100 | 2024-03-21 09:00 | 2024-04-09 18:00 | 1.3.5.19.1 | 1.3.5.19.3 |  | ENW |  | 0
1.3.5.19.3 | Negociação e discussão de escopo | 5 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-04-10 09:00 | 2024-06-17 18:00 | 100 | 2024-04-10 09:00 | 2024-06-18 18:00 | 1.3.5.19.2 | 1.3.5.19.4 |  | DTE |  | 0
1.3.5.19.4 | Acordo de minuta contratual | 5 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-19 14:00 | 100 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-20 14:00 | 1.3.5.19.3 | 1.3.5.19.5 |  | ENW |  | 0
1.3.5.19.5 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 5 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-06-19 14:00 | 2024-06-19 18:00 | 100 | 2024-06-20 14:00 | 2024-06-20 18:00 | 1.3.5.19.4 | 1.3.5.19.6;1.3.5.19.8 |  | ENW |  | 0
1.3.5.19.6 | Elaboração de Planilha de Quantitativos e Preços - PQP | 5 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 14:00 | 100 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 14:00 | 1.3.5.19.5 | 1.3.5.19.7 |  | DTE |  | 0
1.3.5.19.7 | Elaboração e envio de composição de RC para contrato SAP | 5 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-06-14 14:00 | 2024-06-14 18:00 | 100 | 2024-06-21 14:00 | 2024-06-21 18:00 | 1.3.5.19.6 | 1.3.5.19.8 |  | DTE |  | 0
1.3.5.19.8 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 5 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-06-19 18:00 | 2024-06-19 18:00 | 100 | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 18:00 | 1.3.5.19.7;1.3.5.19.5 | 1.3.5.19.9 |  | DTE |  | 0
1.3.5.19.9 | Elaboração do Contrato | 5 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-06-19 18:00 | 2024-07-31 18:00 | 100 | 2024-06-24 18:00 | 2024-07-24 18:00 | 1.3.5.19.8 | 1.3.5.19.10;1.3.5.21.12.14.6 |  | DFS |  | 0
1.3.5.19.10 | Assinatura do Contrato | 5 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-05 18:00 | 100 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 18:00 | 1.3.5.19.9 | 1.5.1.1;1.3.5.21.12.14.7;3.4.2.1;1.3.5.19.11;3.5.1.1 |  | ENW |  | 0
1.3.5.19.11 | Aditivo I (CNPJ IFE) assinado | 5 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-08-06 09:00 | 2024-11-15 18:00 | 100 | 2024-08-06 09:00 | 2024-11-15 18:00 | 1.3.5.19.10 | 1.3.5.19.12.1 |  | ENW |  | 0
1.3.5.19.12 | Aditivo II (Banco e Bypass-AY) | 5 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-09-11 09:00 | 2025-05-22 18:00 | 100 | 2024-09-11 09:00 | 2025-05-22 18:00 | [5 empty] | 0
1.3.5.19.12.1 | Solicitação de orçamento | 6 | Aditivo II (Banco e Bypass-AY) |  | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 09:00 | 100 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 18:00 | 1.3.5.19.11 | 1.3.5.19.12.2 |  | DTE |  | 0
1.3.5.19.12.2 | Desenvolvimento de proposta | 6 | Aditivo II (Banco e Bypass-AY) |  | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-25 18:00 | 100 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-25 18:00 | 1.3.5.19.12.1 | 1.3.5.19.12.3 |  | ENW |  | 0
1.3.5.19.12.3 | Negociações | 6 | Aditivo II (Banco e Bypass-AY) |  | 2024-09-26 09:00 | 2025-04-14 18:00 | 100 | 2024-09-26 09:00 | 2025-04-14 18:00 | 1.3.5.19.12.2 | 1.3.5.19.12.4;1.3.5.20.1 |  | DTE |  | 0
1.3.5.19.12.4 | Elaboração de processo para contratação | 6 | Aditivo II (Banco e Bypass-AY) |  | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-24 18:00 | 100 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-24 18:00 | 1.3.5.19.12.3 | 1.3.5.19.12.5 |  | DTE |  | 0
1.3.5.19.12.5 | Elaboração e assinaturas do termo aditivo II | 6 | Aditivo II (Banco e Bypass-AY) |  | 2025-04-25 09:00 | 2025-05-22 18:00 | 100 | 2025-04-25 09:00 | 2025-05-22 18:00 | 1.3.5.19.12.4 |  |  | DFS |  | 0
1.3.5.20 | Contratação de Serviços de Linha Viva | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP |  | 2025-04-14 18:00 | 2025-06-05 18:00 | 100 | 2025-04-14 09:00 | 2025-06-05 18:00 | [5 empty] | 0
1.3.5.20.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 5 | Contratação de Serviços de Linha Viva |  | 2025-04-14 18:00 | 2025-04-14 18:00 | 100 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 18:00 | 1.3.5.19.12.3 | 1.3.5.20.2 |  | DTE |  | 0
1.3.5.20.2 | Recebimento de documentos e propostas | 5 | Contratação de Serviços de Linha Viva |  | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-22 18:00 | 100 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-22 18:00 | 1.3.5.20.1 | 1.3.5.20.3 |  | HAC |  | 0
1.3.5.20.3 | Negociação e discussão de escopo | 5 | Contratação de Serviços de Linha Viva |  | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-28 18:00 | 100 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-28 18:00 | 1.3.5.20.2 | 1.3.5.20.4 |  | DTE |  | 0
1.3.5.20.4 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 5 | Contratação de Serviços de Linha Viva |  | 2025-04-29 09:00 | 2025-05-05 18:00 | 100 | 2025-04-29 09:00 | 2025-05-05 18:00 | 1.3.5.20.3 | 1.3.5.20.5 |  | DTE |  | 0
1.3.5.20.5 | Elaboração do Contrato | 5 | Contratação de Serviços de Linha Viva |  | 2025-05-05 18:00 | 2025-06-04 18:00 | 100 | 2025-05-05 09:00 | 2025-06-04 18:00 | 1.3.5.20.4 | 1.3.5.20.6 |  | DFS |  | 0
1.3.5.20.6 | Assinatura do Contrato | 5 | Contratação de Serviços de Linha Viva |  | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 18:00 | 100 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 18:00 | 1.3.5.20.5 |  |  | HAC |  | 0
1.3.5.21 | Contratação de Serviços Consultoria Civil | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP |  | 2022-04-05 09:00 | 2025-07-21 18:00 | 100 | 2025-04-14 09:00 | 2025-06-05 18:00 | [5 empty] | 43800
1.3.5.21.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 5 | Contratação de Serviços Consultoria Civil |  | 2024-05-09 09:00 | 2024-06-11 18:00 | 100 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 18:00 | 1.3.5.19.1 | 1.3.5.21.2 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.2 | Recebimento de documentos e propostas e tratativas com DT | 5 | Contratação de Serviços Consultoria Civil |  | 2024-06-12 09:00 | 2024-07-02 18:00 | 100 | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-22 18:00 | 1.3.5.21.1 | 1.3.5.21.3 |  | RDS |  | 0
1.3.5.21.3 | Negociação e discussão de escopo | 5 | Contratação de Serviços Consultoria Civil |  | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-04 18:00 | 100 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-28 18:00 | 1.3.5.21.2 | 1.3.5.21.4 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.4 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 5 | Contratação de Serviços Consultoria Civil |  | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-11 18:00 | 100 | 2025-04-29 09:00 | 2025-05-05 18:00 | 1.3.5.21.3 | 1.3.5.21.5 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.5 | Elaboração do Contrato | 5 | Contratação de Serviços Consultoria Civil |  | 2024-07-12 09:00 | 2024-08-07 18:00 | 100 | 2025-05-05 09:00 | 2025-06-04 18:00 | 1.3.5.21.4 | 1.3.5.21.6 |  | DFS |  | 0
1.3.5.21.6 | Assinatura do Contrato | 5 | Contratação de Serviços Consultoria Civil |  | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 18:00 | 100 | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 18:00 | 1.3.5.21.5 | 1.3.5.21.7 |  | RDS |  | 0
1.3.5.21.7 | CRE 139 | 5 | Contratação de Serviços Consultoria Civil |  | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-17 18:00 | 100 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-17 18:00 | 1.3.5.21.6 | 1.3.5.21.8 |  | RDS |  | 8700
1.3.5.21.8 | CRE140 | 5 | Contratação de Serviços Consultoria Civil |  | 2025-03-18 09:00 | 2025-04-23 18:00 | 100 | 2025-03-18 09:00 | 2025-04-23 18:00 | 1.3.5.21.7 | 1.3.5.21.9 |  | RDS |  | 8475
1.3.5.21.9 | CRE 141 | 5 | Contratação de Serviços Consultoria Civil |  | 2025-04-24 09:00 | 2025-05-22 18:00 | 100 | 2025-04-24 09:00 | 2025-05-22 18:00 | 1.3.5.21.8 | 1.3.5.21.10 |  | RDS |  | 9150
1.3.5.21.10 | CRE142 | 5 | Contratação de Serviços Consultoria Civil |  | 2025-05-23 09:00 | 2025-06-23 18:00 | 100 | 2025-05-23 09:00 | 2025-06-23 18:00 | 1.3.5.21.9 | 1.3.5.21.11 |  | RDS |  | 8400
1.3.5.21.11 | CRE 169 | 5 | Contratação de Serviços Consultoria Civil |  | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-21 18:00 | 100 | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-21 18:00 | 1.3.5.21.10 |  |  | RDS |  | 9075
1.3.5.21.12 | Contratação de Equipamentos/Materiais | 5 | Contratação de Serviços Consultoria Civil |  | 2022-04-05 09:00 | 2024-11-01 18:00 | 100 | 2022-04-05 09:00 | 2024-08-19 18:00 | [5 empty] | 0
1.3.5.21.12.1 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA | 6 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-03-21 09:00 | 2024-11-01 18:00 | 100 | 2024-03-21 09:00 | 2024-08-01 18:00 | [5 empty] | 0
1.3.5.21.12.1.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 7 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA |  | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 18:00 | 100 | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 18:00 | 1.3.5.2 | 1.3.5.21.12.1.2 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.1.2 | Alterações de escopo da RFP (compatibilização orçamentária) | 7 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA |  | 2024-03-22 09:00 | 2024-06-04 18:00 | 100 | 2024-03-22 09:00 | 2024-06-04 18:00 | 1.3.5.21.12.1.1 | 1.3.5.21.12.1.3 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.1.3 | Recebimento de documentos e propostas | 7 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA |  | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-25 18:00 | 100 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-25 18:00 | 1.3.5.21.12.1.2 | 1.3.5.21.12.1.4 |  | ITA.m |  | 0
1.3.5.21.12.1.4 | Negociação Contratual aquisição de Transformadores | 7 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA |  | 2024-06-25 18:00 | 2024-08-14 18:00 | 100 | 2024-06-25 09:00 | 2024-08-14 18:00 | 1.3.5.21.12.1.3 | 1.3.5.21.12.1.5 |  | DT |  | 0
1.3.5.21.12.1.5 | Acordo de minuta contratual | 7 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA |  | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 18:00 | 100 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-27 14:00 | 1.3.5.21.12.1.4 | 1.3.5.21.12.1.6 |  | DTE;ITA.m |  | 0
1.3.5.21.12.1.6 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 7 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA |  | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 18:00 | 100 | 2024-06-27 14:00 | 2024-06-28 18:00 | 1.3.5.21.12.1.5 | 1.3.5.21.12.1.7 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.1.7 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 7 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA |  | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 18:00 | 100 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 18:00 | 1.3.5.21.12.1.6 | 1.3.5.21.12.1.8 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.1.8 | Elaboração do Contrato | 7 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA |  | 2024-08-19 18:00 | 2024-09-18 18:00 | 100 | 2024-07-01 18:00 | 2024-07-31 18:00 | 1.3.5.21.12.1.7 | 1.3.5.21.12.1.9 |  | DFS |  | 0
1.3.5.21.12.1.9 | Anuência ANEEL (parte relacionada) | 7 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA |  | 2024-09-18 18:00 | 2024-11-01 18:00 | 100 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 18:00 | 1.3.5.21.12.1.8 | 2.1.4.1.1;1.3.5.21.12.1.10 |  | DFS;ITA.m |  | 0
1.3.5.21.12.1.10 | Assinatura do Contrato | 7 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA | SIM | 2024-11-01 18:00 | 2024-11-01 18:00 | 100 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 18:00 | 1.3.5.21.12.1.9 | 2.1.4.1.1 |  | DFS;ITA.m |  | 0
1.3.5.21.12.2 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV | 6 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2023-11-08 09:00 | 2024-01-05 18:00 | 100 | 2023-11-08 09:00 | 2024-01-05 18:00 | [5 empty] | 0
1.3.5.21.12.2.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 7 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-08 18:00 | 100 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-08 18:00 | 1.3.5.3 | 1.3.5.21.12.2.2 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.2.2 | Recebimento de documentos e propostas | 7 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-29 18:00 | 100 | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-29 18:00 | 1.3.5.21.12.2.1 | 1.3.5.21.12.2.3 |  | GE |  | 0
1.3.5.21.12.2.3 | Acordo de minuta contratual | 7 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2023-11-30 09:00 | 2023-12-01 14:00 | 100 | 2023-11-30 09:00 | 2023-12-01 14:00 | 1.3.5.21.12.2.2 | 1.3.5.21.12.2.4 |  | DTE;GE |  | 0
1.3.5.21.12.2.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 7 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2023-12-01 14:00 | 2023-12-04 18:00 | 100 | 2023-12-01 14:00 | 2023-12-04 18:00 | 1.3.5.21.12.2.3 | 1.3.5.21.12.2.5 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.2.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 7 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-05 18:00 | 100 | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-05 18:00 | 1.3.5.21.12.2.4 | 1.3.5.21.12.2.6 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.2.6 | Elaboração do Contrato | 7 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2023-12-05 18:00 | 2024-01-04 18:00 | 100 | 2023-12-05 18:00 | 2024-01-04 18:00 | 1.3.5.21.12.2.5 | 1.3.5.21.12.2.7 |  | DFS |  | 0
1.3.5.21.12.2.7 | Assinatura do Contrato | 7 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2024-01-05 09:00 | 2024-01-05 18:00 | 100 | 2024-01-05 09:00 | 2024-01-05 18:00 | 1.3.5.21.12.2.6 | 2.1.4.2.1 |  | DFS;GE |  | 0
1.3.5.21.12.3 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV | 6 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2023-07-17 09:00 | 2023-09-11 18:00 | 100 | 2023-07-17 09:00 | 2023-09-11 18:00 | [5 empty] | 0
1.3.5.21.12.3.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 7 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2023-07-17 09:00 | 2023-07-17 18:00 | 100 | 2023-07-17 09:00 | 2023-07-17 18:00 | 1.3.5.4 | 1.3.5.21.12.3.2 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.3.2 | Recebimento de documentos e propostas | 7 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2023-07-18 09:00 | 2023-08-07 18:00 | 100 | 2023-07-18 09:00 | 2023-08-07 18:00 | 1.3.5.21.12.3.1 | 1.3.5.21.12.3.3 |  | ABB |  | 0
1.3.5.21.12.3.3 | Acordo de minuta contratual | 7 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-09 14:00 | 100 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-09 14:00 | 1.3.5.21.12.3.2 | 1.3.5.21.12.3.4 |  | DTE;ABB |  | 0
1.3.5.21.12.3.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 7 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2023-08-09 14:00 | 2023-08-10 18:00 | 100 | 2023-08-09 14:00 | 2023-08-10 18:00 | 1.3.5.21.12.3.3 | 1.3.5.21.12.3.5 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.3.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 7 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2023-08-11 09:00 | 2023-08-11 18:00 | 100 | 2023-08-11 09:00 | 2023-08-11 18:00 | 1.3.5.21.12.3.4 | 1.3.5.21.12.3.6 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.3.6 | Elaboração do Contrato | 7 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2023-08-11 18:00 | 2023-09-10 18:00 | 100 | 2023-08-11 18:00 | 2023-09-10 18:00 | 1.3.5.21.12.3.5 | 1.3.5.21.12.3.7 |  | DFS |  | 0
1.3.5.21.12.3.7 | Assinatura do Contrato | 7 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-11 18:00 | 100 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-11 18:00 | 1.3.5.21.12.3.6 | 2.1.4.3.1 |  | DFS;ABB |  | 0
1.3.5.21.12.4 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV | 6 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2022-04-05 09:00 | 2022-06-02 18:00 | 100 | 2022-04-05 09:00 | 2022-06-02 18:00 | [5 empty] | 0
1.3.5.21.12.4.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 7 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV |  | 2022-04-05 09:00 | 2022-04-05 18:00 | 100 | 2022-04-05 09:00 | 2022-04-05 18:00 | 1.3.5.5 | 1.3.5.21.12.4.2 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.4.2 | Recebimento de documentos e propostas | 7 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV |  | 2022-04-06 09:00 | 2022-04-26 18:00 | 100 | 2022-04-06 09:00 | 2022-04-26 18:00 | 1.3.5.21.12.4.1 | 1.3.5.21.12.4.3 |  | WEG |  | 0
1.3.5.21.12.4.3 | Acordo de minuta contratual | 7 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV |  | 2022-04-27 09:00 | 2022-04-28 14:00 | 100 | 2022-04-27 09:00 | 2022-04-28 14:00 | 1.3.5.21.12.4.2 | 1.3.5.21.12.4.4 |  | DTE;WEG |  | 0
1.3.5.21.12.4.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 7 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV |  | 2022-04-28 14:00 | 2022-04-29 18:00 | 100 | 2022-04-28 14:00 | 2022-04-29 18:00 | 1.3.5.21.12.4.3 | 1.3.5.21.12.4.5 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.4.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 7 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV |  | 2022-05-02 09:00 | 2022-05-02 18:00 | 100 | 2022-05-02 09:00 | 2022-05-02 18:00 | 1.3.5.21.12.4.4 | 1.3.5.21.12.4.6 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.4.6 | Elaboração do Contrato | 7 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV |  | 2022-05-02 18:00 | 2022-06-01 18:00 | 100 | 2022-05-02 18:00 | 2022-06-01 18:00 | 1.3.5.21.12.4.5 | 1.3.5.21.12.4.7 |  | DFS |  | 0
1.3.5.21.12.4.7 | Assinatura do Contrato | 7 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV |  | 2022-06-02 09:00 | 2022-06-02 18:00 | 100 | 2022-06-02 09:00 | 2022-06-02 18:00 | 1.3.5.21.12.4.6 | 2.1.4.4.1 |  | DFS;WEG |  | 0
1.3.5.21.12.5 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV | 6 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-04-02 09:00 | 2024-05-30 18:00 | 100 | 2024-04-02 09:00 | 2024-05-30 18:00 | [5 empty] | 0
1.3.5.21.12.5.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 7 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV |  | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 18:00 | 100 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 18:00 | 1.3.5.6 | 1.3.5.21.12.5.2 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.5.2 | Recebimento de documentos e propostas | 7 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV |  | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-23 18:00 | 100 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-23 18:00 | 1.3.5.21.12.5.1 | 1.3.5.21.12.5.3 |  | DAX |  | 0
1.3.5.21.12.5.3 | Acordo de minuta contratual | 7 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV |  | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-25 14:00 | 100 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-25 14:00 | 1.3.5.21.12.5.2 | 1.3.5.21.12.5.4 |  | DTE;DAX |  | 0
1.3.5.21.12.5.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 7 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV |  | 2024-04-25 14:00 | 2024-04-26 18:00 | 100 | 2024-04-25 14:00 | 2024-04-26 18:00 | 1.3.5.21.12.5.3 | 1.3.5.21.12.5.5 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.5.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 7 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV |  | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-29 18:00 | 100 | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-29 18:00 | 1.3.5.21.12.5.4 | 1.3.5.21.12.5.6 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.5.6 | Elaboração do Contrato | 7 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV |  | 2024-04-29 18:00 | 2024-05-29 18:00 | 100 | 2024-04-29 18:00 | 2024-05-29 18:00 | 1.3.5.21.12.5.5 | 1.3.5.21.12.5.7 |  | DFS |  | 0
1.3.5.21.12.5.7 | Assinatura do Contrato | 7 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV |  | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 18:00 | 100 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 18:00 | 1.3.5.21.12.5.6 | 2.1.4.5.1 |  | DFS;DAX |  | 0
1.3.5.21.12.6 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 69 kV | 6 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2022-04-07 09:00 | 2022-06-06 18:00 | 100 | 2022-04-07 09:00 | 2022-06-06 18:00 | [5 empty] | 0
1.3.5.21.12.6.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 7 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-04-07 09:00 | 2022-04-07 18:00 | 100 | 2022-04-07 09:00 | 2022-04-07 18:00 | 1.3.5.7 | 1.3.5.21.12.6.2 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.6.2 | Recebimento de documentos e propostas | 7 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-04-08 09:00 | 2022-04-28 18:00 | 100 | 2022-04-08 09:00 | 2022-04-28 18:00 | 1.3.5.21.12.6.1 | 1.3.5.21.12.6.3 |  | ART |  | 0
1.3.5.21.12.6.3 | Acordo de minuta contratual | 7 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-04-29 09:00 | 2022-05-02 14:00 | 100 | 2022-04-29 09:00 | 2022-05-02 14:00 | 1.3.5.21.12.6.2 | 1.3.5.21.12.6.4 |  | DTE;ART |  | 0
1.3.5.21.12.6.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 7 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-05-02 14:00 | 2022-05-03 18:00 | 100 | 2022-05-02 14:00 | 2022-05-03 18:00 | 1.3.5.21.12.6.3 | 1.3.5.21.12.6.5 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.6.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 7 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-05-04 09:00 | 2022-05-04 18:00 | 100 | 2022-05-04 09:00 | 2022-05-04 18:00 | 1.3.5.21.12.6.4 | 1.3.5.21.12.6.6 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.6.6 | Elaboração do Contrato | 7 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-05-04 18:00 | 2022-06-03 18:00 | 100 | 2022-05-04 18:00 | 2022-06-03 18:00 | 1.3.5.21.12.6.5 | 1.3.5.21.12.6.7 |  | DFS |  | 0
1.3.5.21.12.6.7 | Assinatura do Contrato | 7 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-06-06 09:00 | 2022-06-06 18:00 | 100 | 2022-06-06 09:00 | 2022-06-06 18:00 | 1.3.5.21.12.6.6 | 2.1.4.6.1 |  | DFS;ART |  | 0
1.3.5.21.12.7 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV | 6 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-03-21 09:00 | 2024-05-20 18:00 | 100 | 2024-03-21 09:00 | 2024-05-20 18:00 | [5 empty] | 0
1.3.5.21.12.7.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 7 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 18:00 | 100 | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 18:00 | 1.3.5.8 | 1.3.5.21.12.7.2 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.7.2 | Recebimento de documentos e propostas | 7 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-03-22 09:00 | 2024-04-11 18:00 | 100 | 2024-03-22 09:00 | 2024-04-11 18:00 | 1.3.5.21.12.7.1 | 1.3.5.21.12.7.3 |  | ISL |  | 0
1.3.5.21.12.7.3 | Acordo de minuta contratual | 7 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-15 14:00 | 100 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-15 14:00 | 1.3.5.21.12.7.2 | 1.3.5.21.12.7.4 |  | DTE;ISL |  | 0
1.3.5.21.12.7.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 7 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-04-15 14:00 | 2024-04-16 18:00 | 100 | 2024-04-15 14:00 | 2024-04-16 18:00 | 1.3.5.21.12.7.3 | 1.3.5.21.12.7.5 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.7.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 7 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 18:00 | 100 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 18:00 | 1.3.5.21.12.7.4 | 1.3.5.21.12.7.6 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.7.6 | Elaboração do Contrato | 7 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-04-17 18:00 | 2024-05-17 18:00 | 100 | 2024-04-17 18:00 | 2024-05-17 18:00 | 1.3.5.21.12.7.5 | 1.3.5.21.12.7.7 |  | DFS |  | 0
1.3.5.21.12.7.7 | Assinatura do Contrato | 7 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 18:00 | 100 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 18:00 | 1.3.5.21.12.7.6 | 2.1.4.7.1 |  | DFS;ISL |  | 0
1.3.5.21.12.8 | Aquisição de Para-Raios de 69 (e 34,5 kV estoque) | 6 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2022-05-10 09:00 | 2022-07-07 18:00 | 100 | 2022-05-10 09:00 | 2022-07-07 18:00 | [5 empty] | 0
1.3.5.21.12.8.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 7 | Aquisição de Para-Raios de 69 (e 34,5 kV estoque) |  | 2022-05-10 09:00 | 2022-05-10 18:00 | 100 | 2022-05-10 09:00 | 2022-05-10 18:00 | 1.3.5.9 | 1.3.5.21.12.8.2 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.8.2 | Recebimento de documentos e propostas | 7 | Aquisição de Para-Raios de 69 (e 34,5 kV estoque) |  | 2022-05-11 09:00 | 2022-05-31 18:00 | 100 | 2022-05-11 09:00 | 2022-05-31 18:00 | 1.3.5.21.12.8.1 | 1.3.5.21.12.8.3 |  | BLT |  | 0
1.3.5.21.12.8.3 | Acordo de minuta contratual | 7 | Aquisição de Para-Raios de 69 (e 34,5 kV estoque) |  | 2022-06-01 09:00 | 2022-06-02 14:00 | 100 | 2022-06-01 09:00 | 2022-06-02 14:00 | 1.3.5.21.12.8.2 | 1.3.5.21.12.8.4 |  | DTE;BLT |  | 0
1.3.5.21.12.8.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 7 | Aquisição de Para-Raios de 69 (e 34,5 kV estoque) |  | 2022-06-02 14:00 | 2022-06-03 18:00 | 100 | 2022-06-02 14:00 | 2022-06-03 18:00 | 1.3.5.21.12.8.3 | 1.3.5.21.12.8.5 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.8.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 7 | Aquisição de Para-Raios de 69 (e 34,5 kV estoque) |  | 2022-06-06 09:00 | 2022-06-06 18:00 | 100 | 2022-06-06 09:00 | 2022-06-06 18:00 | 1.3.5.21.12.8.4 | 1.3.5.21.12.8.6 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.8.6 | Elaboração do Contrato | 7 | Aquisição de Para-Raios de 69 (e 34,5 kV estoque) |  | 2022-06-06 18:00 | 2022-07-06 18:00 | 100 | 2022-06-06 18:00 | 2022-07-06 18:00 | 1.3.5.21.12.8.5 | 1.3.5.21.12.8.7 |  | DFS |  | 0
1.3.5.21.12.8.7 | Assinatura do Contrato | 7 | Aquisição de Para-Raios de 69 (e 34,5 kV estoque) |  | 2022-07-07 09:00 | 2022-07-07 18:00 | 100 | 2022-07-07 09:00 | 2022-07-07 18:00 | 1.3.5.21.12.8.6 | 2.1.5.2.1;2.1.4.8.1 |  | DFS;BLT |  | 0
1.3.5.21.12.9 | Aquisição de cabos de força isolado, comando/controle | 6 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-02-06 09:00 | 2024-04-04 18:00 | 100 | 2024-02-06 09:00 | 2024-04-04 18:00 | [5 empty] | 0
1.3.5.21.12.9.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 7 | Aquisição de cabos de força isolado, comando/controle |  | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 18:00 | 100 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 18:00 | 1.3.5.10 | 1.3.5.21.12.9.2 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.9.2 | Recebimento de documentos e propostas | 7 | Aquisição de cabos de força isolado, comando/controle |  | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-27 18:00 | 100 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-27 18:00 | 1.3.5.21.12.9.1 | 1.3.5.21.12.9.3 |  | CDX |  | 0
1.3.5.21.12.9.3 | Acordo de minuta contratual | 7 | Aquisição de cabos de força isolado, comando/controle |  | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-29 14:00 | 100 | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-29 14:00 | 1.3.5.21.12.9.2 | 1.3.5.21.12.9.4 |  | DTE;CDX |  | 0
1.3.5.21.12.9.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 7 | Aquisição de cabos de força isolado, comando/controle |  | 2024-02-29 14:00 | 2024-03-01 18:00 | 100 | 2024-02-29 14:00 | 2024-03-01 18:00 | 1.3.5.21.12.9.3 | 1.3.5.21.12.9.5 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.9.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 7 | Aquisição de cabos de força isolado, comando/controle |  | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 18:00 | 100 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 18:00 | 1.3.5.21.12.9.4 | 1.3.5.21.12.9.6 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.9.6 | Elaboração do Contrato | 7 | Aquisição de cabos de força isolado, comando/controle |  | 2024-03-04 18:00 | 2024-04-03 18:00 | 100 | 2024-03-04 18:00 | 2024-04-03 18:00 | 1.3.5.21.12.9.5 | 1.3.5.21.12.9.7 |  | DFS |  | 0
1.3.5.21.12.9.7 | Assinatura do Contrato | 7 | Aquisição de cabos de força isolado, comando/controle |  | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 18:00 | 100 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 18:00 | 1.3.5.21.12.9.6 | 2.1.5.1.1 |  | DFS;CDX |  | 0
1.3.5.21.12.10 | Aquisição de Barramento flexível de 69 kV (já em estoque) | 6 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-04-16 09:00 | 2024-06-13 18:00 | [5 empty] | 0
1.3.5.21.12.10.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 7 | Aquisição de Barramento flexível de 69 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 18:00 | 1.3.5.11 | 1.3.5.21.12.10.2 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.10.2 | Recebimento de documentos e propostas | 7 | Aquisição de Barramento flexível de 69 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-04-17 09:00 | 2024-05-07 18:00 | 1.3.5.21.12.10.1 | 1.3.5.21.12.10.3 |  | Almox |  | 0
1.3.5.21.12.10.3 | Acordo de minuta contratual | 7 | Aquisição de Barramento flexível de 69 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-09 14:00 | 1.3.5.21.12.10.2 | 1.3.5.21.12.10.4 |  | DTE;Almox |  | 0
1.3.5.21.12.10.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 7 | Aquisição de Barramento flexível de 69 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-05-09 14:00 | 2024-05-10 18:00 | 1.3.5.21.12.10.3 | 1.3.5.21.12.10.5 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.10.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 7 | Aquisição de Barramento flexível de 69 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 18:00 | 1.3.5.21.12.10.4 | 1.3.5.21.12.10.6 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.10.6 | Elaboração do Contrato | 7 | Aquisição de Barramento flexível de 69 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-05-13 18:00 | 2024-06-12 18:00 | 1.3.5.21.12.10.5 | 1.3.5.21.12.10.7 |  | DFS |  | 0
1.3.5.21.12.10.7 | Assinatura do Contrato | 7 | Aquisição de Barramento flexível de 69 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 18:00 | 1.3.5.21.12.10.6 | 2.1.3.1.1 |  | DFS;Almox |  | 0
1.3.5.21.12.11 | Aquisição de Barramento flexível de 34,5 kV (já em estoque) | 6 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-04-16 09:00 | 2024-06-13 18:00 | [5 empty] | 0
1.3.5.21.12.11.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 7 | Aquisição de Barramento flexível de 34,5 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 18:00 | 1.3.5.12 | 1.3.5.21.12.11.2 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.11.2 | Recebimento de documentos e propostas | 7 | Aquisição de Barramento flexível de 34,5 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-04-17 09:00 | 2024-05-07 18:00 | 1.3.5.21.12.11.1 | 1.3.5.21.12.11.3 |  | Almox |  | 0
1.3.5.21.12.11.3 | Acordo de minuta contratual | 7 | Aquisição de Barramento flexível de 34,5 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-09 14:00 | 1.3.5.21.12.11.2 | 1.3.5.21.12.11.4 |  | DTE;Almox |  | 0
1.3.5.21.12.11.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 7 | Aquisição de Barramento flexível de 34,5 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-05-09 14:00 | 2024-05-10 18:00 | 1.3.5.21.12.11.3 | 1.3.5.21.12.11.5 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.11.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 7 | Aquisição de Barramento flexível de 34,5 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 18:00 | 1.3.5.21.12.11.4 | 1.3.5.21.12.11.6 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.11.6 | Elaboração do Contrato | 7 | Aquisição de Barramento flexível de 34,5 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-05-13 18:00 | 2024-06-12 18:00 | 1.3.5.21.12.11.5 | 1.3.5.21.12.11.7 |  | DFS |  | 0
1.3.5.21.12.11.7 | Assinatura do Contrato | 7 | Aquisição de Barramento flexível de 34,5 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 18:00 | 1.3.5.21.12.11.6 | 2.1.3.2.1 |  | DFS;Almox |  | 0
1.3.5.21.12.12 | Aquisição de Conectores | 6 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-06-20 18:00 | 2024-08-20 18:00 | 100 | 2024-06-21 09:00 | 2024-08-19 18:00 | [5 empty] | 0
1.3.5.21.12.12.1 | Envio de RFP aos fornecedores (014 e 021) | 7 | Aquisição de Conectores |  | 2024-06-20 18:00 | 2024-06-20 18:00 | 100 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 18:00 | 1.3.5.14 | 1.3.5.21.12.12.2;1.3.5.21.12.13.1 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.12.2 | Recebimento de documentos e propostas | 7 | Aquisição de Conectores |  | 2024-06-21 09:00 | 2024-07-11 14:00 | 100 | 2024-06-24 09:00 | 2024-07-12 18:00 | 1.3.5.21.12.12.1 | 1.3.5.21.12.12.3 |  | Maxxweld |  | 0
1.3.5.21.12.12.3 | Acordo de minuta contratual | 7 | Aquisição de Conectores |  | 2024-07-11 14:00 | 2024-07-11 14:00 | 100 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-16 14:00 | 1.3.5.21.12.12.2 | 1.3.5.21.12.12.4 |  | DTE;Maxxweld |  | 0
1.3.5.21.12.12.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 7 | Aquisição de Conectores |  | 2024-07-11 14:00 | 2024-07-11 14:00 | 100 | 2024-07-16 14:00 | 2024-07-17 18:00 | 1.3.5.21.12.12.3 | 1.3.5.21.12.12.5 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.12.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 7 | Aquisição de Conectores |  | 2024-07-11 14:00 | 2024-07-11 18:00 | 100 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-18 18:00 | 1.3.5.21.12.12.4 | 1.3.5.21.12.12.6 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.12.6 | Elaboração do Contrato | 7 | Aquisição de Conectores |  | 2024-07-11 18:00 | 2024-08-19 18:00 | 100 | 2024-07-18 18:00 | 2024-08-17 18:00 | 1.3.5.21.12.12.5 | 1.3.5.21.12.12.7 |  | DFS |  | 0
1.3.5.21.12.12.7 | Assinatura do Contrato | 7 | Aquisição de Conectores |  | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 18:00 | 100 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 18:00 | 1.3.5.21.12.12.6 | 2.1.3.4.1;2.1.3.3.1 |  | DFS;Maxxweld |  | 0
1.3.5.21.12.13 | Aquisição de Hastes Aterramento | 6 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-07-01 09:00 | 2024-08-07 18:00 | 100 | 2024-06-21 09:00 | 2024-08-19 18:00 |  |  | CN: 4600002771 |  |  | 0
1.3.5.21.12.13.1 | Envio de RFP aos fornecedores (014 e 021) | 7 | Aquisição de Hastes Aterramento |  | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-02 18:00 | 100 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 18:00 | 1.3.5.21.12.12.1 | 1.3.5.21.12.13.2 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.13.2 | Recebimento de documentos e propostas | 7 | Aquisição de Hastes Aterramento |  | 2024-07-03 09:00 | 2024-07-12 18:00 | 100 | 2024-06-24 09:00 | 2024-07-12 18:00 | 1.3.5.21.12.13.1 | 1.3.5.21.12.13.3 |  | Andra |  | 0
1.3.5.21.12.13.3 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 7 | Aquisição de Hastes Aterramento |  | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-15 18:00 | 100 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-18 18:00 | 1.3.5.21.12.13.2 | 1.3.5.21.12.13.4 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.13.4 | Elaboração do Contrato | 7 | Aquisição de Hastes Aterramento |  | 2024-07-16 09:00 | 2024-08-06 18:00 | 100 | 2024-07-18 18:00 | 2024-08-17 18:00 | 1.3.5.21.12.13.3 | 1.3.5.21.12.13.5 |  | DFS |  | 0
1.3.5.21.12.13.5 | Assinatura do Contrato | 7 | Aquisição de Hastes Aterramento |  | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-07 18:00 | 100 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 18:00 | 1.3.5.21.12.13.4 | 2.1.2.1 |  | Andra |  | 0
1.3.5.21.12.14 | Aquisição de Estrutura Concreto p/ Barramento/Equipamento | 6 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-03-19 09:00 | 2024-08-05 18:00 | 100 | 2024-03-19 09:00 | 2024-07-25 18:00 | [5 empty] | 0
1.3.5.21.12.14.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 7 | Aquisição de Estrutura Concreto p/ Barramento/Equipamento |  | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 18:00 | 100 | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 18:00 | 1.3.5.15 | 1.3.5.21.12.14.2 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.14.2 | Recebimento de documentos e propostas | 7 | Aquisição de Estrutura Concreto p/ Barramento/Equipamento |  | 2024-03-20 09:00 | 2024-04-09 18:00 | 100 | 2024-03-20 09:00 | 2024-04-09 18:00 | 1.3.5.21.12.14.1 | 1.3.5.21.12.14.3 |  | IFE |  | 0
1.3.5.21.12.14.3 | Acordo de minuta contratual | 7 | Aquisição de Estrutura Concreto p/ Barramento/Equipamento |  | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 18:00 | 100 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 18:00 | 1.3.5.21.12.14.2 | 1.3.5.21.12.14.4 |  | DTE;IFE |  | 0
1.3.5.21.12.14.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 7 | Aquisição de Estrutura Concreto p/ Barramento/Equipamento |  | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 18:00 | 100 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 18:00 | 1.3.5.21.12.14.3 | 1.3.5.21.12.14.5 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.14.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 7 | Aquisição de Estrutura Concreto p/ Barramento/Equipamento |  | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 18:00 | 100 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 18:00 | 1.3.5.21.12.14.4 | 1.3.5.21.12.14.6 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.14.6 | Elaboração do Contrato | 7 | Aquisição de Estrutura Concreto p/ Barramento/Equipamento |  | 2024-07-30 18:00 | 2024-07-30 18:00 | 100 | 2024-04-09 18:00 | 2024-05-09 18:00 | 1.3.5.21.12.14.5;1.3.5.19.9 | 1.3.5.21.12.14.7 |  | DFS |  | 0
1.3.5.21.12.14.7 | Assinatura do Contrato | 7 | Aquisição de Estrutura Concreto p/ Barramento/Equipamento |  | 2024-07-25 09:00 | 2024-08-05 18:00 | 100 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 18:00 | 1.3.5.19.10;1.3.5.21.12.14.6 | 2.1.1.1 |  | DFS;IFE |  | 0
1.3.5.21.12.15 | Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento | 6 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-06-20 18:00 | 2024-08-05 18:00 | 100 | 2024-06-21 09:00 | 2024-08-19 18:00 | [5 empty] | 0
1.3.5.21.12.15.1 | Envio de RFP aos fornecedores (023) | 7 | Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento |  | 2024-06-20 18:00 | 2024-06-20 18:00 | 100 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 18:00 | 1.3.5.16 | 1.3.5.21.12.15.2 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.15.2 | Recebimento de documentos e propostas | 7 | Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento |  | 2024-06-21 09:00 | 2024-07-05 18:00 | 100 | 2024-06-24 09:00 | 2024-07-12 18:00 | 1.3.5.21.12.15.1 | 1.3.5.21.12.15.3 |  | FM14 |  | 0
1.3.5.21.12.15.3 | Acordo de minuta contratual | 7 | Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento |  | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 11:24 | 100 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-16 14:00 | 1.3.5.21.12.15.2 | 1.3.5.21.12.15.4 |  | DTE;FM14 |  | 0
1.3.5.21.12.15.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 7 | Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento |  | 2024-07-08 11:24 | 2024-07-08 14:48 | 100 | 2024-07-16 14:00 | 2024-07-17 18:00 | 1.3.5.21.12.15.3 | 1.3.5.21.12.15.5 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.15.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 7 | Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento |  | 2024-07-08 14:48 | 2024-07-08 18:00 | 100 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-18 18:00 | 1.3.5.21.12.15.4 | 1.3.5.21.12.15.6 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.15.6 | Elaboração do Contrato | 7 | Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento |  | 2024-07-08 18:00 | 2024-08-04 18:00 | 100 | 2024-07-18 18:00 | 2024-08-17 18:00 | 1.3.5.21.12.15.5 | 1.3.5.21.12.15.7 |  | DFS |  | 0
1.3.5.21.12.15.7 | Assinatura do Contrato | 7 | Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento |  | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 18:00 | 100 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 18:00 | 1.3.5.21.12.15.6 | 2.1.5.2.1 |  | DFS;FM14 |  | 0
1.3.5.21.12.16 | Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc | 6 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-03-18 09:00 | 2024-05-13 18:00 | 100 | 2024-03-18 09:00 | 2024-05-13 18:00 | [5 empty] | 0
1.3.5.21.12.16.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 7 | Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 18:00 | 100 | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 18:00 | 1.3.5.17 | 1.3.5.21.12.16.2 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.16.2 | Recebimento de documentos e propostas | 7 | Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-03-19 09:00 | 2024-04-08 18:00 | 100 | 2024-03-19 09:00 | 2024-04-08 18:00 | 1.3.5.21.12.16.1 | 1.3.5.21.12.16.3 |  | CTC |  | 0
1.3.5.21.12.16.3 | Acordo de minuta contratual | 7 | Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-10 14:00 | 100 | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-10 14:00 | 1.3.5.21.12.16.2 | 1.3.5.21.12.16.4 |  | DTE;CTC |  | 0
1.3.5.21.12.16.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 7 | Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-11 18:00 | 100 | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-11 18:00 | 1.3.5.21.12.16.3 | 1.3.5.21.12.16.5 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.16.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 7 | Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 18:00 | 100 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 18:00 | 1.3.5.21.12.16.4 | 1.3.5.21.12.16.6 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.16.6 | Elaboração do Contrato | 7 | Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-04-12 18:00 | 2024-05-12 18:00 | 100 | 2024-04-12 18:00 | 2024-05-12 18:00 | 1.3.5.21.12.16.5 | 1.3.5.21.12.16.7 |  | DFS |  | 0
1.3.5.21.12.16.7 | Assinatura do Contrato | 7 | Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 18:00 | 100 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 18:00 | 1.3.5.21.12.16.6 | 3.3.9.1 |  | DFS;CTC |  | 0
1.3.5.21.12.17 | Aquisição de Banco de Baterias | 6 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-04-08 09:00 | 2024-06-03 18:00 | 100 | 2024-04-08 09:00 | 2024-06-03 18:00 | [5 empty] | 0
1.3.5.21.12.17.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 7 | Aquisição de Banco de Baterias |  | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 18:00 | 100 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 18:00 | 1.3.5.18 | 1.3.5.21.12.17.2 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.17.2 | Recebimento de documentos e propostas | 7 | Aquisição de Banco de Baterias |  | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-29 18:00 | 100 | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-29 18:00 | 1.3.5.21.12.17.1 | 1.3.5.21.12.17.3 |  | OPT |  | 0
1.3.5.21.12.17.3 | Acordo de minuta contratual | 7 | Aquisição de Banco de Baterias |  | 2024-04-30 09:00 | 2024-05-01 14:00 | 100 | 2024-04-30 09:00 | 2024-05-01 14:00 | 1.3.5.21.12.17.2 | 1.3.5.21.12.17.4 |  | DTE;OPT |  | 0
1.3.5.21.12.17.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 7 | Aquisição de Banco de Baterias |  | 2024-05-01 14:00 | 2024-05-02 18:00 | 100 | 2024-05-01 14:00 | 2024-05-02 18:00 | 1.3.5.21.12.17.3 | 1.3.5.21.12.17.5 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.17.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 7 | Aquisição de Banco de Baterias |  | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 18:00 | 100 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 18:00 | 1.3.5.21.12.17.4 | 1.3.5.21.12.17.6 |  | DTE |  | 0
1.3.5.21.12.17.6 | Elaboração do Contrato | 7 | Aquisição de Banco de Baterias |  | 2024-05-03 18:00 | 2024-06-02 18:00 | 100 | 2024-05-03 18:00 | 2024-06-02 18:00 | 1.3.5.21.12.17.5 | 1.3.5.21.12.17.7 |  | DFS |  | 0
1.3.5.21.12.17.7 | Assinatura do Contrato | 7 | Aquisição de Banco de Baterias |  | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 18:00 | 100 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 18:00 | 1.3.5.21.12.17.6 | 3.3.10.1 |  | DFS;OPT |  | 0
1.4 | Licenciamento Operativo | 2 | Processo de Iniciação |  | 2024-08-16 09:00 | 2025-12-19 18:00 | 0 | 2024-09-02 09:00 | 2025-06-09 18:00 | [5 empty] | 0
1.4.1 | Obteção da Licença Ambiental Prévia - LP | 3 | Licenciamento Operativo |  | 2024-08-16 09:00 | 2025-09-04 18:00 | 0 | 2024-09-02 09:00 | 2024-11-04 18:00 | 2.2.2.5 | 1.4.2 |  | DIR |  | 0
1.4.2 | Obteção da Licença Ambiental de Instalação - LI | 3 | Licenciamento Operativo |  | 2025-09-05 09:00 | 2025-11-07 18:00 | 0 | 2024-11-05 09:00 | 2025-01-07 18:00 | 1.4.1 | 1.4.3 |  | DIR |  | 0
1.4.3 | Obteção da Licença Ambiental de Operação - LO | 3 | Licenciamento Operativo |  | 2025-11-10 09:00 | 2025-12-19 18:00 | 0 | 2025-01-08 09:00 | 2025-02-18 18:00 | 1.4.2 |  |  | DIR |  | 0
1.5 | Plano de Execução | 2 | Processo de Iniciação |  | 2024-08-06 09:00 | 2024-10-15 18:00 | 100 | 2024-07-26 09:00 | 2024-11-29 14:00 | [5 empty] | 0
1.5.1 | Inicialização | 3 | Plano de Execução |  | 2024-08-06 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-07-26 09:00 | 2024-08-13 18:00 | [5 empty] | 0
1.5.1.1 | Reunião de Ativação RRE/Contratada e apresentação do Organograma Gerencial | 4 | Inicialização |  | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-19 18:00 | 100 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 18:00 | 1.3.5.19.10 | 1.5.1.2 |  | DTE;ENW |  | 0
1.5.1.2 | Reunião de Planejamento dos Projetos Civis e Eletromecânicos | 4 | Inicialização | SIM | 2024-08-19 18:00 | 2024-08-19 18:00 | 100 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 18:00 | 1.5.1.1 | 1.5.1.3;1.5.2.1 |  | DTE;ENW |  | 0
1.5.1.3 | Reunião Workstatement do SPCS | 4 | Inicialização | SIM | 2024-09-02 18:00 | 2024-09-02 18:00 | 100 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 14:00 | 1.5.1.2 | 1.5.1.4 |  | DTE;ENW;DTO |  | 0
1.5.1.4 | Aprovação Workstatement do SPCS | 4 | Inicialização |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-08-13 14:00 | 2024-08-13 18:00 | 1.5.1.3 |  |  | DTE |  | 0
1.5.2 | Garantia Contratual | 3 | Plano de Execução |  | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-19 18:00 | 100 | 2024-07-30 09:00 | 2024-08-27 18:00 | [5 empty] | 0
1.5.2.1 | Apresentação Garantia Contratual | 4 | Garantia Contratual |  | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 09:00 | 100 | 2024-07-30 09:00 | 2024-08-19 18:00 | 1.5.1.2 | 1.5.2.2 |  | ENW |  | 0
1.5.2.2 | Análise Garantia Contratual | 4 | Garantia Contratual |  | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-19 18:00 | 100 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-26 18:00 | 1.5.2.1 | 1.5.2.3 |  | DTE |  | 0
1.5.2.3 | Aprovação da Garantia Contratual | 4 | Garantia Contratual |  | 2024-08-19 18:00 | 2024-08-19 18:00 | 100 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 18:00 | 1.5.2.2 | 1.5.3.1 |  | DTE |  | 0
1.5.3 | Cronograma Físico-Financeiro | 3 | Plano de Execução |  | 2024-08-19 18:00 | 2024-08-20 18:00 | 100 | 2024-08-28 09:00 | 2024-09-05 14:00 | [5 empty] | 0
1.5.3.1 | Apresentação para aprovação Cronograma Físico-Financeiro | 4 | Cronograma Físico-Financeiro |  | 2024-08-19 18:00 | 2024-08-19 18:00 | 100 | 2024-08-28 09:00 | 2024-09-03 18:00 | 1.5.2.3 | 1.5.3.2 |  | DTE |  | 0
1.5.3.2 | Análise Cronograma Físico-Financeiro | 4 | Cronograma Físico-Financeiro |  | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 18:00 | 100 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-05 14:00 | 1.5.3.1 | 1.5.3.3 |  | ENW |  | 0
1.5.3.3 | Aprovação do Cronograma Físico-Financeiro | 4 | Cronograma Físico-Financeiro |  | 2024-08-20 18:00 | 2024-08-20 18:00 | 100 | 2024-09-05 14:00 | 2024-09-05 14:00 | 1.5.3.2 | 1.5.4.1 |  | ENW |  | 0
1.5.4 | Seguro Risco de Engenharia | 3 | Plano de Execução |  | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-19 18:00 | 100 | 2024-09-05 14:00 | 2024-10-03 14:00 | [5 empty] | 0
1.5.4.1 | Apresentação Seguro Risco de Engenharia | 4 | Seguro Risco de Engenharia |  | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 09:00 | 100 | 2024-09-05 14:00 | 2024-09-26 14:00 | 1.5.3.3 | 1.5.4.2 |  | ENW |  | 0
1.5.4.2 | Análise Seguro Risco de Engenharia | 4 | Seguro Risco de Engenharia |  | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-19 18:00 | 100 | 2024-09-26 14:00 | 2024-10-03 14:00 | 1.5.4.1 | 1.5.4.3 |  | DTE |  | 0
1.5.4.3 | Aprovação Seguro Risco de Engenharia | 4 | Seguro Risco de Engenharia |  | 2024-08-19 18:00 | 2024-08-19 18:00 | 100 | 2024-10-03 14:00 | 2024-10-03 14:00 | 1.5.4.2 | 1.5.5.1 |  | DTE |  | 0
1.5.5 | Documentos de Habilitação para início das atividades na subestação | 3 | Plano de Execução |  | 2024-08-20 09:00 | 2024-09-02 18:00 | 100 | 2024-10-03 14:00 | 2024-10-17 14:00 | [5 empty] | 0
1.5.5.1 | Registro do contrato no CREA | 4 | Documentos de Habilitação para início das atividades na subestação |  | 2024-08-20 09:00 | 2024-09-02 18:00 | 100 | 2024-10-03 14:00 | 2024-10-17 14:00 | 1.5.4.3 | 1.5.5.2 |  | ENW |  | 0
1.5.5.2 | Envio à RRE | 4 | Documentos de Habilitação para início das atividades na subestação |  | 2024-09-02 18:00 | 2024-09-02 18:00 | 100 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-17 14:00 | 1.5.5.1 | 1.5.6.1.1;1.5.6.2.1;1.5.6.3.1;1.5.6.4.1 |  | ENW |  | 0
1.5.6 | Comprovação de Qualificação Técnica | 3 | Plano de Execução |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-24 18:00 | 100 | 2024-10-17 14:00 | 2024-11-08 14:00 | [5 empty] | 0
1.5.6.1 | Engenheiro Eletricista | 4 | Comprovação de Qualificação Técnica |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-10-17 14:00 | 2024-11-07 14:00 | [5 empty] | 0
1.5.6.1.1 | Envio CAT | 5 | Engenheiro Eletricista |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-16 18:00 | 100 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-31 14:00 | 1.5.5.2 | 1.5.6.1.2 |  | ENW |  | 0
1.5.6.1.2 | Análise CAT | 5 | Engenheiro Eletricista |  | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-10-31 14:00 | 2024-11-07 14:00 | 1.5.6.1.1 | 1.5.6.1.3 |  | DAP |  | 0
1.5.6.1.3 | Aprovação CAT | 5 | Engenheiro Eletricista |  | 2024-09-23 18:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-07 14:00 | 1.5.6.1.2 | 1.5.6.4.3 |  | DAP |  | 0
1.5.6.2 | Engenheiro Civil | 4 | Comprovação de Qualificação Técnica |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-10-17 14:00 | 2024-11-07 14:00 | [5 empty] | 0
1.5.6.2.1 | Envio CAT | 5 | Engenheiro Civil |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-16 18:00 | 100 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-31 14:00 | 1.5.5.2 | 1.5.6.2.2 |  | ENW |  | 0
1.5.6.2.2 | Análise CAT | 5 | Engenheiro Civil |  | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-10-31 14:00 | 2024-11-07 14:00 | 1.5.6.2.1 | 1.5.6.2.3 |  | DAP |  | 0
1.5.6.2.3 | Aprovação CAT | 5 | Engenheiro Civil |  | 2024-09-23 18:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-07 14:00 | 1.5.6.2.2 | 1.5.6.4.3 |  | DAP |  | 0
1.5.6.3 | Técnico Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho | 4 | Comprovação de Qualificação Técnica |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-16 18:00 | 100 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-31 14:00 | [5 empty] | 0
1.5.6.3.1 | Envio Registro no CREA ou Ministério do Trabalho | 5 | Técnico Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-09 18:00 | 100 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-24 14:00 | 1.5.5.2 | 1.5.6.3.2 |  | ENW |  | 0
1.5.6.3.2 | Análise Registro no CREA ou Ministério do Trabalho | 5 | Técnico Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho |  | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-16 18:00 | 100 | 2024-10-24 14:00 | 2024-10-31 14:00 | 1.5.6.3.1 | 1.5.6.3.3 |  | DAP |  | 0
1.5.6.3.3 | Aprovação Registro no CREA ou Ministério do Trabalho | 5 | Técnico Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho |  | 2024-09-16 18:00 | 2024-09-16 18:00 | 100 | 2024-10-31 14:00 | 2024-10-31 14:00 | 1.5.6.3.2 | 1.5.6.4.3 |  | DAP |  | 0
1.5.6.4 | Integração da Equipe executora | 4 | Comprovação de Qualificação Técnica |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-24 18:00 | 100 | 2024-10-17 14:00 | 2024-11-08 14:00 | [5 empty] | 0
1.5.6.4.1 | Apresentar Cerfificado do Curso de NR10 básico/complementar, ASO, Lista de EPIs etc. dos empregados que irão trabalhar na subestação | 5 | Integração da Equipe executora |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-16 18:00 | 100 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-31 14:00 | 1.5.5.2 | 1.5.6.4.2 |  | ENW |  | 0
1.5.6.4.2 | Análise/Aprovação dos documentos dos colaboradores | 5 | Integração da Equipe executora |  | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-10-31 14:00 | 2024-11-07 14:00 | 1.5.6.4.1 | 1.5.6.4.3 |  | DAP |  | 0
1.5.6.4.3 | Integração | 5 | Integração da Equipe executora |  | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 18:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-08 14:00 | 1.5.6.4.2;1.5.6.1.3;1.5.6.2.3;1.5.6.3.3 | 1.5.7.1.1;1.5.7.2.1;1.5.7.3.1;1.5.7.4.1 |  | DAP;ENW |  | 0
1.5.7 | Plano de Segurança | 3 | Plano de Execução |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-15 18:00 | 100 | 2024-08-13 18:00 | 2024-11-29 14:00 | [5 empty] | 0
1.5.7.1 | LTCAT | 4 | Plano de Segurança |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-10 18:00 | 100 | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-26 14:00 | [5 empty] | 0
1.5.7.1.1 | Envio do LTCAT | 5 | LTCAT |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-03 18:00 | 100 | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-19 14:00 | 1.5.6.4.3 | 1.5.7.1.2 |  | ENW |  | 0
1.5.7.1.2 | Análise do LTCAT | 5 | LTCAT |  | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-10 18:00 | 100 | 2024-11-19 14:00 | 2024-11-26 14:00 | 1.5.7.1.1 | 1.5.7.1.3 |  | DIR |  | 0
1.5.7.1.3 | Aprovação do LTCAT | 5 | LTCAT |  | 2024-10-10 18:00 | 2024-10-10 18:00 | 100 | 2024-11-26 14:00 | 2024-11-26 14:00 | 1.5.7.1.2 |  |  | DIR |  | 0
1.5.7.2 | PCMSO | 4 | Plano de Segurança |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-10 18:00 | 100 | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-26 14:00 | [5 empty] | 0
1.5.7.2.1 | Envio do PCMSO | 5 | PCMSO |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-03 18:00 | 100 | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-19 14:00 | 1.5.6.4.3 | 1.5.7.2.2 |  | ENW |  | 0
1.5.7.2.2 | Análise do PCMSO | 5 | PCMSO |  | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-10 18:00 | 100 | 2024-11-19 14:00 | 2024-11-26 14:00 | 1.5.7.2.1 | 1.5.7.2.3 |  | DAP |  | 0
1.5.7.2.3 | Aprovação do PCMSO | 5 | PCMSO |  | 2024-10-10 18:00 | 2024-10-10 18:00 | 100 | 2024-11-26 14:00 | 2024-11-26 14:00 | 1.5.7.2.2 |  |  | DAP |  | 0
1.5.7.3 | PPRA | 4 | Plano de Segurança |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-15 18:00 | 100 | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-29 14:00 | [5 empty] | 0
1.5.7.3.1 | Envio do PPRA | 5 | PPRA |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-08 18:00 | 100 | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-22 14:00 | 1.5.6.4.3 | 1.5.7.3.2 |  | ENW |  | 0
1.5.7.3.2 | Análise do PPRA | 5 | PPRA |  | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-15 18:00 | 100 | 2024-11-22 14:00 | 2024-11-29 14:00 | 1.5.7.3.1 | 1.5.7.3.3 |  | DIR |  | 0
1.5.7.3.3 | Aprovação do PPRA | 5 | PPRA |  | 2024-10-15 18:00 | 2024-10-15 18:00 | 100 | 2024-11-29 14:00 | 2024-11-29 14:00 | 1.5.7.3.2 |  |  | DIR |  | 0
1.5.7.4 | PCMAT | 4 | Plano de Segurança |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-15 18:00 | 100 | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-29 14:00 | [5 empty] | 0
1.5.7.4.1 | Envio do PCMAT | 5 | PCMAT |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-08 18:00 | 100 | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-22 14:00 | 1.5.6.4.3 | 1.5.7.4.2 |  | ENW |  | 0
1.5.7.4.2 | Análise do PCMAT | 5 | PCMAT |  | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-15 18:00 | 100 | 2024-11-22 14:00 | 2024-11-29 14:00 | 1.5.7.4.1 | 1.5.7.4.3 |  | DAP |  | 0
1.5.7.4.3 | Aprovação do PCMAT | 5 | PCMAT |  | 2024-10-15 18:00 | 2024-10-15 18:00 | 100 | 2024-11-29 14:00 | 2024-11-29 14:00 | 1.5.7.4.2 |  |  | DAP |  | 0
2 | Projetos | 1 | DTE-27-013 - AMPLIAÇÃO SESC 69/34,5/13,8 kV |  | 2022-06-02 18:00 | 2025-02-07 18:00 | 100 | 2022-06-02 18:00 | 2025-05-19 18:00 | [5 empty] | 0
2.1 | Projetos Fabricantes | 2 | Projetos |  | 2022-06-02 18:00 | 2025-02-07 18:00 | 100 | 2022-06-02 18:00 | 2024-10-01 18:00 | [5 empty] | 0
2.1.1 | Estrutura Concreto para Barramento | 3 | Projetos Fabricantes |  | 2024-08-05 18:00 | 2024-10-11 18:00 | 100 | 2024-07-25 18:00 | 2024-08-29 18:00 | [5 empty] | 0
2.1.1.1 | Definição Fornecedor | 4 | Estrutura Concreto para Barramento |  | 2024-08-05 18:00 | 2024-08-05 18:00 | 100 | 2024-07-25 18:00 | 2024-07-25 18:00 | 1.3.5.21.12.14.7 | 2.1.1.2 |  | IFE |  | 0
2.1.1.2 | Elaboração de desenhos Estrutura Concreto para Barramento RA | 4 | Estrutura Concreto para Barramento |  | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-26 18:00 | 100 | 2024-07-26 09:00 | 2024-08-06 18:00 | 2.1.1.1 | 2.1.1.3 |  | IFE |  | 0
2.1.1.3 | Envio de desenhos Estrutura Concreto para Barramento RA | 4 | Estrutura Concreto para Barramento |  | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-28 18:00 | 100 | 2024-08-06 18:00 | 2024-08-06 18:00 | 2.1.1.2 | 2.1.1.4 |  | IFE |  | 0
2.1.1.4 | Análise desenhos Estrutura Concreto para Barramento RA | 4 | Estrutura Concreto para Barramento |  | 2024-08-29 09:00 | 2024-09-11 18:00 | 100 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-13 18:00 | 2.1.1.3 | 2.1.1.5 |  | DTE |  | 0
2.1.1.5 | Revisão dos desenhos de Estrutura Concreto para Barramento conforme comentários ELN RB | 4 | Estrutura Concreto para Barramento |  | 2024-09-12 09:00 | 2024-10-02 18:00 | 100 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-20 18:00 | 2.1.1.4 | 2.1.1.6 |  | IFE |  | 0
2.1.1.6 | Reenvio dos desenhos de Estrutura Concreto RB | 4 | Estrutura Concreto para Barramento |  | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 18:00 | 100 | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 18:00 | 2.1.1.5 | 2.1.1.7 |  | IFE |  | 0
2.1.1.7 | Aprovação Final dos desenhos Estrutura Concreto para Barramento | 4 | Estrutura Concreto para Barramento |  | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-11 18:00 | 100 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-29 18:00 | 2.1.1.6 |  |  | DTE |  | 0
2.1.2 | Hastes aterramento | 3 | Projetos Fabricantes |  | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-13 18:00 | 100 | 2024-08-19 18:00 | 2024-09-06 18:00 | [5 empty] | 0
2.1.2.1 | Definição Fornecedor | 4 | Hastes aterramento |  | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-08 18:00 | 100 | 2024-08-19 18:00 | 2024-08-19 18:00 | 1.3.5.21.12.13.5 | 2.1.2.2 |  | Andra |  | 0
2.1.2.2 | Elaboração de desenhos Hastes | 4 | Hastes aterramento |  | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-09 18:00 | 100 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-29 18:00 | 2.1.2.1 | 2.1.2.3 |  | Andra |  | 0
2.1.2.3 | Análise desenhos Hastes | 4 | Hastes aterramento |  | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 18:00 | 100 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-06 18:00 | 2.1.2.2 | 2.1.2.4 |  | DTE |  | 0
2.1.2.4 | Aprovação Final dos desenhos Hastes | 4 | Hastes aterramento |  | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 18:00 | 100 | 2024-09-06 18:00 | 2024-09-06 18:00 | 2.1.2.3 | 3.1.1.1 |  | DTE |  | 0
2.1.3 | Barramentos | 3 | Projetos Fabricantes |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-09-09 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-09-06 18:00 | [5 empty] | 0
2.1.3.1 | Barramento de 69 kV | 4 | Barramentos |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-07-03 18:00 | [5 empty] | 0
2.1.3.1.1 | Definição Fornecedor | 5 | Barramento de 69 kV |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 1.3.5.21.12.10.7 | 2.1.3.1.2 |  | Almox |  | 0
2.1.3.1.2 | Elaboração de desenhos/especificação | 5 | Barramento de 69 kV |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-25 18:00 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.3 |  | Almox |  | 0
2.1.3.1.3 | Envio de documentação para aprovação | 5 | Barramento de 69 kV |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 18:00 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1.4 |  | Almox |  | 0
2.1.3.1.4 | Análise da documentação dos cabos | 5 | Barramento de 69 kV |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-27 09:00 | 2024-07-03 18:00 | 2.1.3.1.3 | 2.1.3.1.5 |  | DTE |  | 0
2.1.3.1.5 | Aprovação da documentação | 5 | Barramento de 69 kV |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-07-03 18:00 | 2024-07-03 18:00 | 2.1.3.1.4 | 3.2.1.1 |  | DTE |  | 0
2.1.3.2 | Barramento de 34,5 kV | 4 | Barramentos |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-07-03 18:00 | [5 empty] | 0
2.1.3.2.1 | Definição Fornecedor | 5 | Barramento de 34,5 kV |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 1.3.5.21.12.11.7 | 2.1.3.2.2 |  | Almox |  | 0
2.1.3.2.2 | Elaboração de desenhos/especificação | 5 | Barramento de 34,5 kV |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-25 18:00 | 2.1.3.2.1 | 2.1.3.2.3 |  | Almox |  | 0
2.1.3.2.3 | Envio de documentação para aprovação | 5 | Barramento de 34,5 kV |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 18:00 | 2.1.3.2.2 | 2.1.3.2.4 |  | Almox |  | 0
2.1.3.2.4 | Análise da documentação dos cabos | 5 | Barramento de 34,5 kV |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-27 09:00 | 2024-07-03 18:00 | 2.1.3.2.3 | 2.1.3.2.5 |  | DTE |  | 0
2.1.3.2.5 | Aprovação da documentação | 5 | Barramento de 34,5 kV |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-07-03 18:00 | 2024-07-03 18:00 | 2.1.3.2.4 | 3.2.2.1 |  | DTE |  | 0
2.1.3.3 | Cadeia de Ancoragem | 4 | Barramentos |  | 2024-08-20 18:00 | 2024-09-09 18:00 | 100 | 2024-08-19 18:00 | 2024-09-06 18:00 | [5 empty] | 0
2.1.3.3.1 | Definição Fornecedor | 5 | Cadeia de Ancoragem |  | 2024-08-20 18:00 | 2024-08-20 18:00 | 100 | 2024-08-19 18:00 | 2024-08-19 18:00 | 1.3.5.21.12.12.7 | 2.1.3.3.2 |  | Almox |  | 0
2.1.3.3.2 | Elaboração de desenhos Cadeia de Ancoragem - Isolador de Disco | 5 | Cadeia de Ancoragem |  | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-30 18:00 | 100 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-29 18:00 | 2.1.3.3.1 | 2.1.3.3.3 |  | Almox |  | 0
2.1.3.3.3 | Envio de desenhos Cadeia de Ancoragem - Isolador de Disco | 5 | Cadeia de Ancoragem |  | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 18:00 | 100 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 18:00 | 2.1.3.3.2 | 2.1.3.3.4 |  | Almox |  | 0
2.1.3.3.4 | Análise desenhos Cadeia de Ancoragem - Isolador de Disco | 5 | Cadeia de Ancoragem |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-09 18:00 | 100 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-06 18:00 | 2.1.3.3.3 | 2.1.3.3.5 |  | DTE |  | 0
2.1.3.3.5 | Aprovação Final dos desenhos Cadeia de Ancoragem - Isolador de Disco | 5 | Cadeia de Ancoragem |  | 2024-09-09 18:00 | 2024-09-09 18:00 | 100 | 2024-09-06 18:00 | 2024-09-06 18:00 | 2.1.3.3.4 | 3.2.4.1.1 |  | DTE |  | 0
2.1.3.4 | Conectores | 4 | Barramentos |  | 2024-08-20 18:00 | 2024-09-09 18:00 | 100 | 2024-08-19 18:00 | 2024-09-06 18:00 | [5 empty] | 0
2.1.3.4.1 | Definição Fornecedor | 5 | Conectores |  | 2024-08-20 18:00 | 2024-08-20 18:00 | 100 | 2024-08-19 18:00 | 2024-08-19 18:00 | 1.3.5.21.12.12.7 | 2.1.3.4.2 |  | Maxxweld |  | 0
2.1.3.4.2 | Elaboração de desenhos Cadeia de Ancoragem - Ferragens | 5 | Conectores |  | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-30 18:00 | 100 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-29 18:00 | 2.1.3.4.1 | 2.1.3.4.3 |  | Maxxweld |  | 0
2.1.3.4.3 | Envio de desenhos Cadeia de Ancoragem - Ferragens | 5 | Conectores |  | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 18:00 | 100 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 18:00 | 2.1.3.4.2 | 2.1.3.4.4 |  | Maxxweld |  | 0
2.1.3.4.4 | Análise desenhos Cadeia de Ancoragem - Ferragens | 5 | Conectores |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-09 18:00 | 100 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-06 18:00 | 2.1.3.4.3 | 2.1.3.4.5 |  | DTE |  | 0
2.1.3.4.5 | Aprovação Final dos desenhos Cadeia de Ancoragem - Ferragens | 5 | Conectores |  | 2024-09-09 18:00 | 2024-09-09 18:00 | 100 | 2024-09-06 18:00 | 2024-09-06 18:00 | 2.1.3.4.4 | 3.2.3.1 |  | DTE |  | 0
2.1.4 | Equipamentos de Pátio | 3 | Projetos Fabricantes |  | 2022-06-02 18:00 | 2025-02-07 18:00 | 100 | 2022-06-02 18:00 | 2024-10-01 18:00 | [5 empty] | 0
2.1.4.1 | TT 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) | 4 | Equipamentos de Pátio |  | 2024-11-01 18:00 | 2025-02-07 18:00 | 100 | 2024-08-01 18:00 | 2024-10-01 18:00 | [5 empty] | 0
2.1.4.1.1 | Definição Fornecedor | 5 | TT 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2024-11-01 18:00 | 2024-11-01 18:00 | 100 | 2024-08-01 18:00 | 2024-08-01 18:00 | 1.3.5.21.12.1.10;1.3.5.21.12.1.9 | 2.1.4.1.2 |  | ITA.m |  | 0
2.1.4.1.2 | Elaboração dos desenhos RA | 5 | TT 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2024-11-04 09:00 | 2025-02-04 18:00 | 100 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-22 18:00 | 2.1.4.1.1 | 2.1.4.1.3 |  | ITA.m |  | 0
2.1.4.1.3 | Envio para aprovação RA | 5 | TT 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 18:00 | 100 | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 18:00 | 2.1.4.1.2 | 2.1.4.1.4 |  | ITA.m |  | 0
2.1.4.1.4 | Análise desenhos RA | 5 | TT 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 18:00 | 100 | 2024-08-26 09:00 | 2024-09-06 18:00 | 2.1.4.1.3 | 2.1.4.1.5 |  | DTE |  | 0
2.1.4.1.5 | Revisão dos desenhos RB | 5 | TT 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 18:00 | 100 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-13 18:00 | 2.1.4.1.4 | 2.1.4.1.6 |  | ITA.m |  | 0
2.1.4.1.6 | Análise desenhos RB | 5 | TT 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-02-07 18:00 | 2025-02-07 18:00 | 100 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-20 18:00 | 2.1.4.1.5 | 2.1.4.1.7 |  | DTE |  | 0
2.1.4.1.7 | Aprovação dos desenhos R0 | 5 | TT 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-02-07 18:00 | 2025-02-07 18:00 | 100 | 2024-09-30 09:00 | 2024-10-01 18:00 | 2.1.4.1.6 | 2.1.4.1.8 |  | DTE |  | 0
2.1.4.1.8 | Distribuição DB/Manual do Equipamento | 5 | TT 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-02-07 18:00 | 2025-02-07 18:00 | 100 | 2024-10-01 18:00 | 2024-10-01 18:00 | 2.1.4.1.7 | 3.3.1.1;3.3.1.5 |  | DTE |  | 0
2.1.4.2 | Disjuntores Tripolares 69 kV | 4 | Equipamentos de Pátio |  | 2024-01-05 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 100 | 2024-01-05 18:00 | 2024-06-13 18:00 | [5 empty] | 0
2.1.4.2.1 | Definição Fornecedor | 5 | Disjuntores Tripolares 69 kV |  | 2024-01-05 18:00 | 2024-01-05 18:00 | 100 | 2024-01-05 18:00 | 2024-01-05 18:00 | 1.3.5.21.12.2.7 | 2.1.4.2.2 |  | GE |  | 0
2.1.4.2.2 | Elaboração dos desenhos RA | 5 | Disjuntores Tripolares 69 kV |  | 2024-01-08 09:00 | 2024-06-06 18:00 | 100 | 2024-01-08 09:00 | 2024-06-06 18:00 | 2.1.4.2.1 | 2.1.4.2.3 |  | GE |  | 0
2.1.4.2.3 | Envio para aprovação RA | 5 | Disjuntores Tripolares 69 kV |  | 2024-06-06 18:00 | 2024-06-06 18:00 | 100 | 2024-06-06 18:00 | 2024-06-06 18:00 | 2.1.4.2.2 | 2.1.4.2.4 |  | GE |  | 0
2.1.4.2.4 | Análise desenhos RA | 5 | Disjuntores Tripolares 69 kV |  | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-11 18:00 | 100 | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-11 18:00 | 2.1.4.2.3 | 2.1.4.2.5 |  | DTO |  | 0
2.1.4.2.5 | Revisão dos desenhos RB | 5 | Disjuntores Tripolares 69 kV |  | 2024-06-11 18:00 | 2024-06-11 18:00 | 100 | 2024-06-11 18:00 | 2024-06-11 18:00 | 2.1.4.2.4 | 2.1.4.2.6 |  | GE |  | 0
2.1.4.2.6 | Análise desenhos RB | 5 | Disjuntores Tripolares 69 kV |  | 2024-06-11 18:00 | 2024-06-11 18:00 | 100 | 2024-06-11 18:00 | 2024-06-11 18:00 | 2.1.4.2.5 | 2.1.4.2.7 |  | DTO |  | 0
2.1.4.2.7 | Revisão conforme comentários | 5 | Disjuntores Tripolares 69 kV |  | 2024-06-11 18:00 | 2024-06-11 18:00 | 100 | 2024-06-11 18:00 | 2024-06-11 18:00 | 2.1.4.2.6 | 2.1.4.2.8 |  | GE |  | 0
2.1.4.2.8 | Reenvio dos desenhos RC | 5 | Disjuntores Tripolares 69 kV |  | 2024-06-11 18:00 | 2024-06-11 18:00 | 100 | 2024-06-11 18:00 | 2024-06-11 18:00 | 2.1.4.2.7 | 2.1.4.2.9 |  | GE |  | 0
2.1.4.2.9 | Aprovação dos desenhos R0 | 5 | Disjuntores Tripolares 69 kV |  | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 18:00 | 100 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 18:00 | 2.1.4.2.8 | 2.1.4.2.10 |  | DTO |  | 0
2.1.4.2.10 | Distribuição Manual Disjuntores | 5 | Disjuntores Tripolares 69 kV |  | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 18:00 | 100 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 18:00 | 2.1.4.2.9 | 2.2.1.2;3.3.2.1 |  | DTO |  | 0
2.1.4.3 | Disjuntores Tripolares 34,5 kV | 4 | Equipamentos de Pátio |  | 2023-09-11 18:00 | 2024-04-24 18:00 | 100 | 2023-09-11 18:00 | 2024-04-24 18:00 | [5 empty] | 0
2.1.4.3.1 | Definição Fornecedor | 5 | Disjuntores Tripolares 34,5 kV |  | 2023-09-11 18:00 | 2023-09-11 18:00 | 100 | 2023-09-11 18:00 | 2023-09-11 18:00 | 1.3.5.21.12.3.7 | 2.1.4.3.2 |  | ABB |  | 0
2.1.4.3.2 | Elaboração dos desenhos RA | 5 | Disjuntores Tripolares 34,5 kV |  | 2023-09-12 09:00 | 2024-04-17 18:00 | 100 | 2023-09-12 09:00 | 2024-04-17 18:00 | 2.1.4.3.1 | 2.1.4.3.3 |  | ABB |  | 0
2.1.4.3.3 | Envio para aprovação RA | 5 | Disjuntores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-04-17 18:00 | 2024-04-17 18:00 | 100 | 2024-04-17 18:00 | 2024-04-17 18:00 | 2.1.4.3.2 | 2.1.4.3.4 |  | ABB |  | 0
2.1.4.3.4 | Análise desenhos RA | 5 | Disjuntores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-22 18:00 | 100 | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-22 18:00 | 2.1.4.3.3 | 2.1.4.3.5 |  | DTO |  | 0
2.1.4.3.5 | Revisão dos desenhos RB | 5 | Disjuntores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-04-22 18:00 | 2024-04-22 18:00 | 100 | 2024-04-22 18:00 | 2024-04-22 18:00 | 2.1.4.3.4 | 2.1.4.3.6 |  | ABB |  | 0
2.1.4.3.6 | Análise desenhos RB | 5 | Disjuntores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-04-22 18:00 | 2024-04-22 18:00 | 100 | 2024-04-22 18:00 | 2024-04-22 18:00 | 2.1.4.3.5 | 2.1.4.3.7 |  | DTO |  | 0
2.1.4.3.7 | Revisão conforme comentários | 5 | Disjuntores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-04-22 18:00 | 2024-04-22 18:00 | 100 | 2024-04-22 18:00 | 2024-04-22 18:00 | 2.1.4.3.6 | 2.1.4.3.8 |  | ABB |  | 0
2.1.4.3.8 | Reenvio dos desenhos RC | 5 | Disjuntores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-04-22 18:00 | 2024-04-22 18:00 | 100 | 2024-04-22 18:00 | 2024-04-22 18:00 | 2.1.4.3.7 | 2.1.4.3.9 |  | ABB |  | 0
2.1.4.3.9 | Aprovação dos desenhos R0 | 5 | Disjuntores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 18:00 | 100 | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 18:00 | 2.1.4.3.8 | 2.1.4.3.10 |  | DTO |  | 0
2.1.4.3.10 | Distribuição Manual Disjuntores | 5 | Disjuntores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 18:00 | 100 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 18:00 | 2.1.4.3.9 | 2.2.1.3;3.3.3.1 |  | DTO |  | 0
2.1.4.4 | Chaves Seccionadores Tripolares 69 kV | 4 | Equipamentos de Pátio |  | 2022-06-02 18:00 | 2022-07-07 18:00 | 100 | 2022-06-02 18:00 | 2022-07-07 18:00 | [5 empty] | 0
2.1.4.4.1 | Definição Fornecedor | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 69 kV |  | 2022-06-02 18:00 | 2022-06-02 18:00 | 100 | 2022-06-02 18:00 | 2022-06-02 18:00 | 1.3.5.21.12.4.7 | 2.1.4.4.2 |  | WEG |  | 0
2.1.4.4.2 | Elaboração dos desenhos RA | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 69 kV |  | 2022-06-03 09:00 | 2022-06-14 18:00 | 100 | 2022-06-03 09:00 | 2022-06-14 18:00 | 2.1.4.4.1 | 2.1.4.4.3 |  | WEG |  | 0
2.1.4.4.3 | Envio para aprovação RA | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 69 kV |  | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 18:00 | 100 | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 18:00 | 2.1.4.4.2 | 2.1.4.4.4 |  | WEG |  | 0
2.1.4.4.4 | Análise desenhos RA | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 69 kV |  | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-22 18:00 | 100 | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-22 18:00 | 2.1.4.4.3 | 2.1.4.4.5 |  | DTE |  | 0
2.1.4.4.5 | Revisão dos desenhos RB | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 69 kV |  | 2022-06-22 18:00 | 2022-06-25 18:00 | 100 | 2022-06-22 18:00 | 2022-06-25 18:00 | 2.1.4.4.4 | 2.1.4.4.6 |  | WEG |  | 0
2.1.4.4.6 | Análise desenhos RB | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 69 kV |  | 2022-06-27 09:00 | 2022-06-27 18:00 | 100 | 2022-06-27 09:00 | 2022-06-27 18:00 | 2.1.4.4.5 | 2.1.4.4.7 |  | DTE |  | 0
2.1.4.4.7 | Revisão conforme comentários | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 69 kV |  | 2022-06-28 09:00 | 2022-07-04 18:00 | 100 | 2022-06-28 09:00 | 2022-07-04 18:00 | 2.1.4.4.6 | 2.1.4.4.8 |  | WEG |  | 0
2.1.4.4.8 | Reenvio dos desenhos RC | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 69 kV |  | 2022-07-04 18:00 | 2022-07-04 18:00 | 100 | 2022-07-04 18:00 | 2022-07-04 18:00 | 2.1.4.4.7 | 2.1.4.4.9 |  | WEG |  | 0
2.1.4.4.9 | Aprovação dos desenhos R0 | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 69 kV |  | 2022-07-05 09:00 | 2022-07-06 18:00 | 100 | 2022-07-05 09:00 | 2022-07-06 18:00 | 2.1.4.4.8 | 2.1.4.4.10 |  | DTE |  | 0
2.1.4.4.10 | Distribuição Manual Seccionadoras 69 kV | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 69 kV |  | 2022-07-07 09:00 | 2022-07-07 18:00 | 100 | 2022-07-07 09:00 | 2022-07-07 18:00 | 2.1.4.4.9 | 2.2.1.4;3.3.4.1 |  | DTE |  | 0
2.1.4.5 | Chaves Seccionadores Tripolares 34,5 kV | 4 | Equipamentos de Pátio |  | 2024-05-30 18:00 | 2024-07-11 18:00 | 100 | 2024-05-30 18:00 | 2024-07-22 18:00 | [5 empty] | 0
2.1.4.5.1 | Definição Fornecedor | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-05-30 18:00 | 2024-05-30 18:00 | 100 | 2024-05-30 18:00 | 2024-05-30 18:00 | 1.3.5.21.12.5.7 | 2.1.4.5.2 |  | DAX |  | 0
2.1.4.5.2 | Elaboração dos desenhos RA | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-05-31 09:00 | 2024-06-26 18:00 | 100 | 2024-05-31 09:00 | 2024-06-27 18:00 | 2.1.4.5.1 | 2.1.4.5.3 |  | DAX |  | 0
2.1.4.5.3 | Envio para aprovação RA | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-06-26 18:00 | 2024-06-26 18:00 | 100 | 2024-06-27 18:00 | 2024-06-27 18:00 | 2.1.4.5.2 | 2.1.4.5.4 |  | DAX |  | 0
2.1.4.5.4 | Análise desenhos RA | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-06-26 18:00 | 2024-06-26 18:00 | 100 | 2024-06-28 09:00 | 2024-07-04 18:00 | 2.1.4.5.3 | 2.1.4.5.5 |  | DTE |  | 0
2.1.4.5.5 | Revisão dos desenhos RB | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-06-27 09:00 | 2024-07-04 18:00 | 100 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-12 18:00 | 2.1.4.5.4 | 2.1.4.5.6 |  | DAX |  | 0
2.1.4.5.6 | Análise desenhos RB | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-08 18:00 | 100 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-16 18:00 | 2.1.4.5.5 | 2.1.4.5.7 |  | DTE |  | 0
2.1.4.5.7 | Revisão conforme comentários | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-10 18:00 | 100 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-18 18:00 | 2.1.4.5.6 | 2.1.4.5.8 |  | DAX |  | 0
2.1.4.5.8 | Reenvio dos desenhos RC | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-11 18:00 | 100 | 2024-07-18 18:00 | 2024-07-18 18:00 | 2.1.4.5.7 | 2.1.4.5.9 |  | DAX |  | 0
2.1.4.5.9 | Aprovação dos desenhos R0 | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-07-11 18:00 | 2024-07-11 18:00 | 100 | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-22 18:00 | 2.1.4.5.8 | 2.1.4.5.10 |  | DTE |  | 0
2.1.4.5.10 | Distribuição Manual Seccionadoras 34,5 kV | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-07-11 18:00 | 2024-07-11 18:00 | 100 | 2024-07-22 18:00 | 2024-07-22 18:00 | 2.1.4.5.9 | 2.2.1.5;3.3.5.1 |  | DTE |  | 0
2.1.4.6 | Transformadores de Instrumentação 69 kV | 4 | Equipamentos de Pátio |  | 2022-06-06 18:00 | 2022-06-16 14:00 | 100 | 2022-06-06 18:00 | 2022-06-16 14:00 | [5 empty] | 0
2.1.4.6.1 | Definição Fornecedor | 5 | Transformadores de Instrumentação 69 kV |  | 2022-06-06 18:00 | 2022-06-06 18:00 | 100 | 2022-06-06 18:00 | 2022-06-06 18:00 | 1.3.5.21.12.6.7 | 2.1.4.6.2 |  | ART |  | 0
2.1.4.6.2 | Elaboração dos desenhos RA | 5 | Transformadores de Instrumentação 69 kV |  | 2022-06-07 09:00 | 2022-06-14 18:00 | 100 | 2022-06-07 09:00 | 2022-06-14 18:00 | 2.1.4.6.1 | 2.1.4.6.3 |  | ART |  | 0
2.1.4.6.3 | Envio para aprovação RA | 5 | Transformadores de Instrumentação 69 kV |  | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 18:00 | 100 | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 18:00 | 2.1.4.6.2 | 2.1.4.6.4 |  | ART |  | 0
2.1.4.6.4 | Análise desenhos RA | 5 | Transformadores de Instrumentação 69 kV |  | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 14:00 | 100 | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 14:00 | 2.1.4.6.3 | 2.1.4.6.5 |  | DTE |  | 0
2.1.4.6.5 | Revisão dos desenhos RB | 5 | Transformadores de Instrumentação 69 kV |  | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 2.1.4.6.4 | 2.1.4.6.6 |  | ART |  | 0
2.1.4.6.6 | Análise desenhos RB | 5 | Transformadores de Instrumentação 69 kV |  | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 2.1.4.6.5 | 2.1.4.6.7 |  | DTE |  | 0
2.1.4.6.7 | Revisão conforme comentários | 5 | Transformadores de Instrumentação 69 kV |  | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 2.1.4.6.6 | 2.1.4.6.8 |  | ART |  | 0
2.1.4.6.8 | Reenvio dos desenhos RC | 5 | Transformadores de Instrumentação 69 kV |  | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 2.1.4.6.7 | 2.1.4.6.9 |  | ART |  | 0
2.1.4.6.9 | Aprovação dos desenhos R0 | 5 | Transformadores de Instrumentação 69 kV |  | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 2.1.4.6.8 | 2.1.4.6.10 |  | DTE |  | 0
2.1.4.6.10 | Distribuição Manual Transformadores | 5 | Transformadores de Instrumentação 69 kV |  | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 2.1.4.6.9 | 2.2.1.6;3.3.6.1 |  | DTE |  | 0
2.1.4.7 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV | 4 | Equipamentos de Pátio |  | 2024-05-20 18:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2024-05-20 18:00 | 2024-06-24 18:00 | [5 empty] | 0
2.1.4.7.1 | Definição Fornecedor | 5 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV |  | 2024-05-20 18:00 | 2024-05-20 18:00 | 100 | 2024-05-20 18:00 | 2024-05-20 18:00 | 1.3.5.21.12.7.7 | 2.1.4.7.2 |  | ISL |  | 0
2.1.4.7.2 | Elaboração dos desenhos/ensaios RA | 5 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV |  | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-28 18:00 | 100 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-28 18:00 | 2.1.4.7.1 | 2.1.4.7.3 |  | ISL |  | 0
2.1.4.7.3 | Envio para aprovação RA | 5 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV |  | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 18:00 | 100 | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 18:00 | 2.1.4.7.2 | 2.1.4.7.4 |  | ISL |  | 0
2.1.4.7.4 | Aprovação desenhos RA | 5 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV |  | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 18:00 | 100 | 2024-05-30 09:00 | 2024-06-05 18:00 | 2.1.4.7.3 | 2.1.4.7.5 |  | DTE |  | 0
2.1.4.7.5 | Envio do PICQ/Ensaios RA | 5 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV |  | 2024-05-30 18:00 | 2024-09-12 18:00 | 100 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-12 18:00 | 2.1.4.7.4 | 2.1.4.7.6 |  | ISL |  | 0
2.1.4.7.6 | Análise Ensaios RA | 5 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV |  | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 18:00 | 100 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-17 18:00 | 2.1.4.7.5 | 2.1.4.7.7 |  | DTE |  | 0
2.1.4.7.7 | Revisão conforme comentários | 5 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV |  | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-18 18:00 | 100 | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-20 18:00 | 2.1.4.7.6 | 2.1.4.7.8 |  | ISL |  | 0
2.1.4.7.8 | Reenvio dos relatórios RB | 5 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV |  | 2024-09-18 18:00 | 2024-09-18 18:00 | 100 | 2024-06-20 18:00 | 2024-06-20 18:00 | 2.1.4.7.7 | 2.1.4.7.9 |  | ISL |  | 0
2.1.4.7.9 | Aprovação dos desenhos R0 | 5 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV |  | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-24 18:00 | 2.1.4.7.8 | 2.1.4.7.10 |  | DTE |  | 0
2.1.4.7.10 | Distribuição Manual Transformadores | 5 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV |  | 2024-09-20 18:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2024-06-24 18:00 | 2024-06-24 18:00 | 2.1.4.7.9 | 2.2.1.7;3.3.7.1 |  | DTE |  | 0
2.1.4.8 | Para-Raios 69 kV | 4 | Equipamentos de Pátio |  | 2022-07-07 18:00 | 2022-08-11 18:00 | 100 | 2022-07-07 18:00 | 2022-08-11 18:00 | [5 empty] | 0
2.1.4.8.1 | Definição Fornecedor | 5 | Para-Raios 69 kV |  | 2022-07-07 18:00 | 2022-07-07 18:00 | 100 | 2022-07-07 18:00 | 2022-07-07 18:00 | 1.3.5.21.12.8.7 | 2.1.4.8.2 |  | BLT |  | 0
2.1.4.8.2 | Elaboração dos desenhos RA | 5 | Para-Raios 69 kV |  | 2022-07-08 09:00 | 2022-07-15 18:00 | 100 | 2022-07-08 09:00 | 2022-07-15 18:00 | 2.1.4.8.1 | 2.1.4.8.3 |  | BLT |  | 0
2.1.4.8.3 | Envio para aprovação RA | 5 | Para-Raios 69 kV |  | 2022-07-18 09:00 | 2022-07-18 18:00 | 100 | 2022-07-18 09:00 | 2022-07-18 18:00 | 2.1.4.8.2 | 2.1.4.8.4 |  | BLT |  | 0
2.1.4.8.4 | Análise desenhos RA | 5 | Para-Raios 69 kV |  | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-25 18:00 | 100 | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-25 18:00 | 2.1.4.8.3 | 2.1.4.8.5 |  | DTE |  | 0
2.1.4.8.5 | Revisão dos desenhos RB | 5 | Para-Raios 69 kV |  | 2022-07-26 09:00 | 2022-08-01 18:00 | 100 | 2022-07-26 09:00 | 2022-08-01 18:00 | 2.1.4.8.4 | 2.1.4.8.6 |  | BLT |  | 0
2.1.4.8.6 | Análise desenhos RB | 5 | Para-Raios 69 kV |  | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-04 18:00 | 100 | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-04 18:00 | 2.1.4.8.5 | 2.1.4.8.7 |  | DTE |  | 0
2.1.4.8.7 | Revisão conforme comentários | 5 | Para-Raios 69 kV |  | 2022-08-05 09:00 | 2022-08-09 18:00 | 100 | 2022-08-05 09:00 | 2022-08-09 18:00 | 2.1.4.8.6 | 2.1.4.8.8 |  | BLT |  | 0
2.1.4.8.8 | Reenvio dos desenhos RC | 5 | Para-Raios 69 kV | SIM | 2022-08-09 18:00 | 2022-08-09 18:00 | 100 | 2022-08-09 18:00 | 2022-08-09 18:00 | 2.1.4.8.7 | 2.1.4.8.9 |  | BLT |  | 0
2.1.4.8.9 | Aprovação dos desenhos R0 | 5 | Para-Raios 69 kV |  | 2022-08-10 09:00 | 2022-08-11 18:00 | 100 | 2022-08-10 09:00 | 2022-08-11 18:00 | 2.1.4.8.8 | 2.1.4.8.10 |  | DTE |  | 0
2.1.4.8.10 | Distribuição Manual Transformadores | 5 | Para-Raios 69 kV |  | 2022-08-11 18:00 | 2022-08-11 18:00 | 100 | 2022-08-11 18:00 | 2022-08-11 18:00 | 2.1.4.8.9 | 2.2.1.8;3.3.8.1 |  | DTE |  | 0
2.1.5 | Cabos de Força, Controle e Proteção | 3 | Projetos Fabricantes |  | 2024-04-04 18:00 | 2024-08-15 18:00 | 100 | 2024-04-04 18:00 | 2024-08-29 18:00 | [5 empty] | 0
2.1.5.1 | Cabo de Força Isolado, Comando/Controle | 4 | Cabos de Força, Controle e Proteção |  | 2024-04-04 18:00 | 2024-04-12 18:00 | 100 | 2024-04-04 18:00 | 2024-04-12 18:00 | [5 empty] | 0
2.1.5.1.1 | Definição Fornecedor | 5 | Cabo de Força Isolado, Comando/Controle |  | 2024-04-04 18:00 | 2024-04-04 18:00 | 100 | 2024-04-04 18:00 | 2024-04-04 18:00 | 1.3.5.21.12.9.7 | 2.1.5.1.2 |  | CDX |  | 0
2.1.5.1.2 | Elaboração das especificações RA | 5 | Cabo de Força Isolado, Comando/Controle |  | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-10 18:00 | 100 | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-10 18:00 | 2.1.5.1.1 | 2.1.5.1.3 |  | CDX |  | 0
2.1.5.1.3 | Envio para aprovação RA | 5 | Cabo de Força Isolado, Comando/Controle |  | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 18:00 | 100 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 18:00 | 2.1.5.1.2 | 2.1.5.1.4 |  | CDX |  | 0
2.1.5.1.4 | Análise especificações RA | 5 | Cabo de Força Isolado, Comando/Controle |  | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 18:00 | 100 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 18:00 | 2.1.5.1.3 | 2.1.5.1.5 |  | DTE |  | 0
2.1.5.1.5 | Revisão das especificações RB | 5 | Cabo de Força Isolado, Comando/Controle |  | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 18:00 | 100 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 18:00 | 2.1.5.1.4 | 2.1.5.1.6 |  | CDX |  | 0
2.1.5.1.6 | Aprovação especificação R0 | 5 | Cabo de Força Isolado, Comando/Controle |  | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 18:00 | 100 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 18:00 | 2.1.5.1.5 | 3.4.1.1 |  | DTE |  | 0
2.1.5.2 | Cabo de cobre nu para malha de aterramento | 4 | Cabos de Força, Controle e Proteção |  | 2024-08-05 18:00 | 2024-08-15 18:00 | 100 | 2024-08-19 18:00 | 2024-08-29 18:00 | [5 empty] | 0
2.1.5.2.1 | Definição Fornecedor | 5 | Cabo de cobre nu para malha de aterramento |  | 2024-08-05 18:00 | 2024-08-05 18:00 | 100 | 2024-08-19 18:00 | 2024-08-19 18:00 | 1.3.5.21.12.15.7;1.3.5.21.12.8.7 | 2.1.5.2.2 |  | FM14 |  | 0
2.1.5.2.2 | Elaboração das especificações RA | 5 | Cabo de cobre nu para malha de aterramento |  | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-09 18:00 | 100 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-23 18:00 | 2.1.5.2.1 | 2.1.5.2.3 |  | FM14 |  | 0
2.1.5.2.3 | Envio para aprovação RA | 5 | Cabo de cobre nu para malha de aterramento |  | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 18:00 | 100 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 18:00 | 2.1.5.2.2 | 2.1.5.2.4 |  | FM14 |  | 0
2.1.5.2.4 | Análise especificações RA | 5 | Cabo de cobre nu para malha de aterramento |  | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 18:00 | 100 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 18:00 | 2.1.5.2.3 | 2.1.5.2.5 |  | DTE |  | 0
2.1.5.2.5 | Revisão das especificações RB | 5 | Cabo de cobre nu para malha de aterramento |  | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-15 14:00 | 100 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-29 14:00 | 2.1.5.2.4 | 2.1.5.2.6 |  | FM14 |  | 0
2.1.5.2.6 | Aprovação especificação R0 | 5 | Cabo de cobre nu para malha de aterramento |  | 2024-08-15 14:00 | 2024-08-15 18:00 | 100 | 2024-08-29 14:00 | 2024-08-29 18:00 | 2.1.5.2.5 | 3.4.3.1 |  | DTE |  | 0
2.2 | Civil / Eletromecânico | 2 | Projetos |  | 2022-06-16 14:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2025-01-08 18:00 | [5 empty] | 0
2.2.1 | Envio Dimensional e Peso dos Equipamentos de Pátio Definidos | 3 | Civil / Eletromecânico |  | 2022-06-16 14:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2024-08-14 18:00 | [5 empty] | 0
2.2.1.1 | Transformador de Força 69/34,5 kV 20/26,6 MVA | 4 | Envio Dimensional e Peso dos Equipamentos de Pátio Definidos |  | 2024-09-11 18:00 | 2024-09-11 18:00 | 100 | 2024-08-14 18:00 | 2024-08-14 18:00 |  |  |  | DTE |  | 0
2.2.1.2 | Disjuntor tripolar de 69 kV | 4 | Envio Dimensional e Peso dos Equipamentos de Pátio Definidos |  | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 2.1.4.2.10 |  |  | DTE |  | 0
2.2.1.3 | Disjuntor tripolar de 34,5 kV | 4 | Envio Dimensional e Peso dos Equipamentos de Pátio Definidos |  | 2024-04-24 18:00 | 2024-04-24 18:00 | 100 | 2024-04-24 18:00 | 2024-04-24 18:00 | 2.1.4.3.10 |  |  | DTE |  | 0
2.2.1.4 | Seccionadora tripolar de 69 kV | 4 | Envio Dimensional e Peso dos Equipamentos de Pátio Definidos |  | 2022-07-07 18:00 | 2022-07-07 18:00 | 100 | 2022-07-07 18:00 | 2022-07-07 18:00 | 2.1.4.4.10 |  |  | DTE |  | 0
2.2.1.5 | Seccionadora tripolar de 34,5 kV | 4 | Envio Dimensional e Peso dos Equipamentos de Pátio Definidos |  | 2024-07-11 18:00 | 2024-07-11 18:00 | 100 | 2024-07-22 18:00 | 2024-07-22 18:00 | 2.1.4.5.10 |  |  | DTE |  | 0
2.2.1.6 | Transformadores de Instrumentação 69 kV | 4 | Envio Dimensional e Peso dos Equipamentos de Pátio Definidos |  | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 2.1.4.6.10 |  |  | DTE |  | 0
2.2.1.7 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV | 4 | Envio Dimensional e Peso dos Equipamentos de Pátio Definidos |  | 2024-09-20 18:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2024-06-24 18:00 | 2024-06-24 18:00 | 2.1.4.7.10 |  |  | DTE |  | 0
2.2.1.8 | Para-Raios de 69 kV | 4 | Envio Dimensional e Peso dos Equipamentos de Pátio Definidos |  | 2022-08-11 18:00 | 2022-08-11 18:00 | 100 | 2022-08-11 18:00 | 2022-08-11 18:00 | 2.1.4.8.10 |  |  | DTE |  | 0
2.2.2 | Lista de Documentos | 3 | Civil / Eletromecânico |  | 2024-08-28 09:00 | 2024-09-10 18:00 | 100 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-30 18:00 | [5 empty] | 0
2.2.2.1 | Memorial Descritivo do Empreendimento | 4 | Lista de Documentos |  | 2024-08-28 09:00 | 2024-09-05 18:00 | 100 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-27 18:00 |  | 2.2.2.2 |  | ENW |  | 0
2.2.2.2 | Elaboração da Lista de Documentos | 4 | Lista de Documentos |  | 2024-08-28 09:00 | 2024-09-03 18:00 | 100 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-23 18:00 | 2.2.2.1 | 2.2.2.3 |  | ENW |  | 0
2.2.2.3 | Envio de Memorial / Lista de Documentos | 4 | Lista de Documentos |  | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 18:00 | 100 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 18:00 | 2.2.2.2 | 2.2.2.4 |  | ENW |  | 0
2.2.2.4 | Análise de Memorial / Lista de Documentos | 4 | Lista de Documentos |  | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-09 18:00 | 100 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-29 18:00 | 2.2.2.3 | 2.2.2.5 |  | DTE |  | 0
2.2.2.5 | Aprovação de Memorial / Lista de Documentos | 4 | Lista de Documentos |  | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 18:00 | 100 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 18:00 | 2.2.2.4 | 1.4.1 |  | DTE |  | 0
3 | Fornecimento | 1 | DTE-27-013 - AMPLIAÇÃO SESC 69/34,5/13,8 kV |  | 2022-06-16 14:00 | 2025-06-30 18:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2025-07-02 18:00 | [5 empty] | 1321992.67
3.1 | Materiais de Infraestrutura | 2 | Fornecimento |  | 2024-08-14 09:00 | 2024-09-11 18:00 | 100 | 2024-09-09 09:00 | 2024-10-25 18:00 | [5 empty] | 21080
3.1.1 | Conectores | 3 | Materiais de Infraestrutura |  | 2024-08-14 09:00 | 2024-09-11 18:00 | 100 | 2024-09-09 09:00 | 2024-10-25 18:00 | [5 empty] | 21080
3.1.1.1 | Fabricação Hastes | 4 | Conectores |  | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-27 18:00 | 100 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-27 18:00 | 2.1.2.4 | 3.1.1.2 |  | Andra |  | 0
3.1.1.2 | Entrega na obra Hastes | 4 | Conectores | SIM | 2024-08-27 18:00 | 2024-09-11 18:00 | 100 | 2024-09-27 18:00 | 2024-10-25 18:00 | 3.1.1.1 |  |  | Andra |  | 21080
3.2 | Barramento Setor 69 kV / 34,5 kV | 2 | Fornecimento |  | 2024-04-16 09:00 | 2024-11-04 18:00 | 100 | 2024-07-04 09:00 | 2024-11-01 18:00 | [5 empty] | 136752.67
3.2.1 | Barramento Flexível 69 kV | 3 | Barramento Setor 69 kV / 34,5 kV |  | 2024-04-16 09:00 | 2024-07-08 18:00 | 100 | 2024-07-04 09:00 | 2024-09-25 18:00 | [5 empty] | 0
3.2.1.1 | Fabricação de Cabo de Alumínio nu CAA | 4 | Barramento Flexível 69 kV |  | 2024-04-16 09:00 | 2024-06-10 18:00 | 100 | 2024-07-04 09:00 | 2024-08-28 18:00 | 2.1.3.1.5 | 3.2.1.2 |  | Almox |  | 0
3.2.1.2 | Entrega na obra de Cabo de Alumínio nu CAA | 4 | Barramento Flexível 69 kV | SIM | 2024-06-10 18:00 | 2024-07-08 18:00 | 100 | 2024-08-28 18:00 | 2024-09-25 18:00 | 3.2.1.1 |  |  | Almox |  | 0
3.2.2 | Barramento Flexível 34,5 kV | 3 | Barramento Setor 69 kV / 34,5 kV |  | 2024-04-16 09:00 | 2024-07-08 18:00 | 100 | 2024-07-04 09:00 | 2024-09-25 18:00 | [5 empty] | 0
3.2.2.1 | Fabricação de Cabo de Alumínio nu CAA | 4 | Barramento Flexível 34,5 kV |  | 2024-04-16 09:00 | 2024-06-10 18:00 | 100 | 2024-07-04 09:00 | 2024-08-28 18:00 | 2.1.3.2.5 | 3.2.2.2 |  | Almox |  | 0
3.2.2.2 | Entrega na obra de Cabo de Alumínio nu CAA | 4 | Barramento Flexível 34,5 kV | SIM | 2024-06-10 18:00 | 2024-07-08 18:00 | 100 | 2024-08-28 18:00 | 2024-09-25 18:00 | 3.2.2.1 |  |  | Almox |  | 0
3.2.3 | Conectores | 3 | Barramento Setor 69 kV / 34,5 kV |  | 2024-09-10 09:00 | 2024-10-28 18:00 | 100 | 2024-09-09 09:00 | 2024-10-25 18:00 | [5 empty] | 136752.67
3.2.3.1 | Fabricação Conectores | 4 | Conectores |  | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-30 18:00 | 100 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-27 18:00 | 2.1.3.4.5 | 3.2.3.2 |  | Maxxweld |  | 0
3.2.3.2 | Entrega na obra Conectores | 4 | Conectores | SIM | 2024-09-30 18:00 | 2024-10-28 18:00 | 100 | 2024-09-27 18:00 | 2024-10-25 18:00 | 3.2.3.1 |  |  | Maxxweld |  | 136752.67
3.2.4 | Cadeia de Ancoragem/Suspensão | 3 | Barramento Setor 69 kV / 34,5 kV |  | 2024-09-10 09:00 | 2024-11-04 18:00 | 100 | 2024-09-09 09:00 | 2024-11-01 18:00 | [5 empty] | 0
3.2.4.1 | Isolador de Disco e Ferragens | 4 | Cadeia de Ancoragem/Suspensão |  | 2024-09-10 09:00 | 2024-11-04 18:00 | 100 | 2024-09-09 09:00 | 2024-11-01 18:00 | [5 empty] | 0
3.2.4.1.1 | Fabricação Cadeia de Ancoragem - Isolador de Disco | 5 | Isolador de Disco e Ferragens |  | 2024-09-10 09:00 | 2024-10-07 18:00 | 100 | 2024-09-09 09:00 | 2024-10-04 18:00 | 2.1.3.3.5 | 3.2.4.1.2 |  | Almox |  | 0
3.2.4.1.2 | Entrega na obra Cadeia de Ancoragem - Isolador de Disco | 5 | Isolador de Disco e Ferragens | SIM | 2024-10-07 18:00 | 2024-11-04 18:00 | 100 | 2024-10-04 18:00 | 2024-11-01 18:00 | 3.2.4.1.1 |  |  | Almox |  | 0
3.3 | Equipamentos de Pátio | 2 | Fornecimento |  | 2022-06-16 14:00 | 2025-06-30 18:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2025-07-02 18:00 | [5 empty] | 1100405
3.3.1 | Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) | 3 | Equipamentos de Pátio |  | 2025-02-07 18:00 | 2025-06-30 18:00 | 100 | 2024-10-02 09:00 | 2025-07-02 18:00 | [5 empty] | 903463.64
3.3.1.1 | Elaboração dos PICQ dos Transformadores de Força | 4 | Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-02-10 09:00 | 2025-05-28 18:00 | 100 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-11 18:00 | 2.1.4.1.8 | 3.3.1.2 |  | ITA.m |  | 0
3.3.1.2 | Envio para aprovação do PICQ dos Transformadores de Força | 4 | Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 18:00 | 100 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 18:00 | 3.3.1.1 | 3.3.1.3 |  | ITA.m |  | 0
3.3.1.3 | Análise PICQ dos Transformadores de Força | 4 | Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-03 18:00 | 100 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-17 18:00 | 3.3.1.2 | 3.3.1.4 |  | DTE |  | 0
3.3.1.4 | Aprovação do PICQ dos Transformadores de Força | 4 | Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-06-03 18:00 | 2025-06-03 18:00 | 100 | 2024-10-17 18:00 | 2024-10-17 18:00 | 3.3.1.3 | 3.3.1.6 |  | DTE |  | 0
3.3.1.5 | Fabricação dos Transformadores de Força | 4 | Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-02-07 18:00 | 2025-06-07 18:00 | 100 | 2024-10-17 18:00 | 2025-05-05 18:00 | 2.1.4.1.8 | 3.3.1.7 |  | ITA.m |  | 0
3.3.1.6 | Convocação para Inspeção dos Transformadores de Força | 4 | Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 18:00 | 100 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 18:00 | 3.3.1.4 | 3.3.1.7 |  | ITA.m |  | 0
3.3.1.7 | Inspeção dos Transformadores de Força | 4 | Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-13 18:00 | 100 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-14 18:00 | 3.3.1.5;3.3.1.6 | 3.3.1.8 |  | DTE;DTO |  | 0
3.3.1.8 | Entrega na obra dos Transformadores de Força | 4 | Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) | SIM | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-30 18:00 | 100 | 2025-05-15 09:00 | 2025-07-02 18:00 | 3.3.1.7 |  |  | ITA.m |  | 903463.64
3.3.2 | Disjuntores tripolares de 69 kV | 3 | Equipamentos de Pátio |  | 2024-06-13 18:00 | 2025-03-15 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2025-03-25 18:00 | [5 empty] | 0
3.3.2.1 | Elaboração dos PICQ Disjuntores 69 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 2.1.4.2.10 | 3.3.2.2 |  | GE |  | 0
3.3.2.2 | Envio para aprovação do PICQ Disjuntores 69 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 3.3.2.1 | 3.3.2.3 |  | GE |  | 0
3.3.2.3 | Análise PICQ Disjuntores Disjuntores 69 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 3.3.2.2 | 3.3.2.4 |  | DTO |  | 0
3.3.2.4 | Aprovação do PICQ Disjuntores 69 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 3.3.2.3 | 3.3.2.5 |  | DTO |  | 0
3.3.2.5 | Fabricação Disjuntores 69 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2024-06-14 09:00 | 2025-02-13 18:00 | 100 | 2024-09-06 18:00 | 2025-02-23 18:00 | 3.3.2.4 | 3.3.2.6 |  | GE |  | 0
3.3.2.6 | Entrega no almoxarifado Disjuntores 69 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 69 kV | SIM | 2025-02-13 18:00 | 2025-03-15 18:00 | 100 | 2025-02-23 18:00 | 2025-03-25 18:00 | 3.3.2.5 |  |  | GE |  | 0
3.3.3 | Disjuntores tripolares de 34,5 kV | 3 | Equipamentos de Pátio |  | 2024-04-24 18:00 | 2025-04-25 18:00 | 100 | 2024-04-24 18:00 | 2024-10-23 18:00 | [5 empty] | 0
3.3.3.1 | Elaboração dos PICQ Disjuntores 34,5 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2024-04-24 18:00 | 2024-04-24 18:00 | 100 | 2024-04-24 18:00 | 2024-04-24 18:00 | 2.1.4.3.10 | 3.3.3.2 |  | ABB |  | 0
3.3.3.2 | Envio para aprovação do PICQ Disjuntores 34,5 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2024-04-24 18:00 | 2024-04-24 18:00 | 100 | 2024-04-24 18:00 | 2024-04-24 18:00 | 3.3.3.1 | 3.3.3.3 |  | ABB |  | 0
3.3.3.3 | Análise PICQ Disjuntores Disjuntores 34,5 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2024-04-24 18:00 | 2024-04-24 18:00 | 100 | 2024-04-24 18:00 | 2024-04-24 18:00 | 3.3.3.2 | 3.3.3.4 |  | DTO |  | 0
3.3.3.4 | Aprovação do PICQ Disjuntores 34,5 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2024-04-24 18:00 | 2024-04-24 18:00 | 100 | 2024-04-24 18:00 | 2024-04-24 18:00 | 3.3.3.3 | 3.3.3.5 |  | DTO |  | 0
3.3.3.5 | Fabricação Disjuntores 34,5 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2024-04-25 09:00 | 2025-03-26 18:00 | 100 | 2024-04-25 09:00 | 2024-09-11 18:00 | 3.3.3.4 | 3.3.3.6 |  | ABB |  | 0
3.3.3.6 | Entrega no almoxarifado Disjuntores 34,5 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 34,5 kV | SIM | 2025-03-26 18:00 | 2025-04-25 18:00 | 100 | 2024-09-12 09:00 | 2024-10-23 18:00 | 3.3.3.5 |  |  | ABB |  | 0
3.3.4 | Seccionadores tripolares de 69 kV | 3 | Equipamentos de Pátio |  | 2022-07-08 09:00 | 2023-01-23 18:00 | 100 | 2022-07-08 09:00 | 2023-01-23 18:00 | [5 empty] | 0
3.3.4.1 | Elaboração dos PICQ Seccionadores 69 kV | 4 | Seccionadores tripolares de 69 kV |  | 2022-07-08 09:00 | 2022-07-15 18:00 | 100 | 2022-07-08 09:00 | 2022-07-15 18:00 | 2.1.4.4.10 | 3.3.4.2 |  | WEG |  | 0
3.3.4.2 | Envio para aprovação do PICQ Seccionadores 69 kV | 4 | Seccionadores tripolares de 69 kV |  | 2022-07-18 09:00 | 2022-07-18 18:00 | 100 | 2022-07-18 09:00 | 2022-07-18 18:00 | 3.3.4.1 | 3.3.4.3 |  | WEG |  | 0
3.3.4.3 | Análise PICQ Seccionadores 69 kV | 4 | Seccionadores tripolares de 69 kV |  | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-25 18:00 | 100 | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-25 18:00 | 3.3.4.2 | 3.3.4.4 |  | DTE |  | 0
3.3.4.4 | Aprovação do PICQ Seccionadores 69 kV | 4 | Seccionadores tripolares de 69 kV |  | 2022-07-25 18:00 | 2022-07-25 18:00 | 100 | 2022-07-25 18:00 | 2022-07-25 18:00 | 3.3.4.3 | 3.3.4.5 |  | DTE |  | 0
3.3.4.5 | Fabricação Seccionadores 69 kV | 4 | Seccionadores tripolares de 69 kV |  | 2022-07-26 09:00 | 2022-12-12 18:00 | 100 | 2022-07-26 09:00 | 2022-12-12 18:00 | 3.3.4.4 | 3.3.4.6 |  | WEG |  | 0
3.3.4.6 | Entrega no almoxarifado Seccionadores 69 kV | 4 | Seccionadores tripolares de 69 kV | SIM | 2022-12-13 09:00 | 2023-01-23 18:00 | 100 | 2022-12-13 09:00 | 2023-01-23 18:00 | 3.3.4.5 |  |  | WEG |  | 0
3.3.5 | Seccionadores tripolares de 34,5 kV | 3 | Equipamentos de Pátio |  | 2024-07-11 18:00 | 2024-12-23 18:00 | 100 | 2024-07-23 09:00 | 2024-12-05 18:00 | [5 empty] | 119342.33
3.3.5.1 | Elaboração dos PICQ Seccionadores 34,5 | 4 | Seccionadores tripolares de 34,5 kV |  | 2024-07-11 18:00 | 2024-11-21 18:00 | 100 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-30 18:00 | 2.1.4.5.10 | 3.3.5.2 |  | DAX |  | 0
3.3.5.2 | Envio para aprovação do PICQ Seccionadores 34,5 | 4 | Seccionadores tripolares de 34,5 kV |  | 2024-11-21 18:00 | 2024-11-21 18:00 | 100 | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 18:00 | 3.3.5.1 | 3.3.5.3 |  | DAX |  | 0
3.3.5.3 | Análise PICQ Seccionadores 34,5 | 4 | Seccionadores tripolares de 34,5 kV |  | 2024-11-21 18:00 | 2024-11-21 18:00 | 100 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-07 18:00 | 3.3.5.2 | 3.3.5.4 |  | DTE |  | 0
3.3.5.4 | Aprovação do PICQ Seccionadores 34,5 | 4 | Seccionadores tripolares de 34,5 kV |  | 2024-11-21 18:00 | 2024-11-21 18:00 | 100 | 2024-08-07 18:00 | 2024-08-07 18:00 | 3.3.5.3 | 3.3.5.5 |  | DTE |  | 0
3.3.5.5 | Fabricação Seccionadores 34,5 | 4 | Seccionadores tripolares de 34,5 kV |  | 2024-11-21 18:00 | 2024-11-22 18:00 | 100 | 2024-08-07 18:00 | 2024-11-05 18:00 | 3.3.5.4 | 3.3.5.6 |  | DAX |  | 0
3.3.5.6 | Entrega no almoxarifado Seccionadores 34,5 | 4 | Seccionadores tripolares de 34,5 kV | SIM | 2024-11-22 18:00 | 2024-12-23 18:00 | 100 | 2024-11-05 18:00 | 2024-12-05 18:00 | 3.3.5.5 |  |  | DAX |  | 119342.33
3.3.6 | Transformadores de Instrumentação de 69 kV | 3 | Equipamentos de Pátio |  | 2022-06-16 14:00 | 2023-01-12 14:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2024-10-03 18:00 | [5 empty] | 0
3.3.6.1 | Elaboração dos PICQ TI de 69 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-23 14:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-23 14:00 | 2.1.4.6.10 | 3.3.6.2 |  | ART |  | 0
3.3.6.2 | Envio para aprovação do PICQ TI 69 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-06-23 14:00 | 2022-06-24 14:00 | 100 | 2022-06-23 14:00 | 2022-06-24 14:00 | 3.3.6.1 | 3.3.6.3 |  | ART |  | 0
3.3.6.3 | Análise PICQ TI 69 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-06-24 14:00 | 2022-06-24 14:00 | 100 | 2022-06-24 14:00 | 2022-06-24 14:00 | 3.3.6.2 | 3.3.6.4 |  | DTE |  | 0
3.3.6.4 | Aprovação do PICQ TI 69 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-06-24 14:00 | 2022-06-24 14:00 | 100 | 2022-06-24 14:00 | 2022-06-24 14:00 | 3.3.6.3 | 3.3.6.5 |  | DTE |  | 0
3.3.6.5 | Fabricação TI 69 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-06-24 14:00 | 2022-12-23 14:00 | 100 | 2022-06-24 14:00 | 2022-12-23 14:00 | 3.3.6.4 | 3.3.6.6 |  | ART |  | 0
3.3.6.6 | Entrega no almoxarifado TI 69 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 69 kV | SIM | 2022-12-23 14:00 | 2023-01-12 14:00 | 100 | 2022-12-23 14:00 | 2023-01-12 14:00 | 3.3.6.5 |  |  | ART |  | 0
3.3.7 | Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV | 3 | Equipamentos de Pátio |  | 2024-09-23 09:00 | 2025-02-21 18:00 | 100 | 2024-06-25 09:00 | 2024-11-23 18:00 | [5 empty] | 0
3.3.7.1 | Elaboração dos PICQ TI de 34,5 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-09-23 09:00 | 2024-10-04 18:00 | 100 | 2024-06-25 09:00 | 2024-07-08 18:00 | 2.1.4.7.10 | 3.3.7.2 |  | ISL |  | 0
3.3.7.2 | Envio para aprovação do PICQ TI 34,5 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 18:00 | 100 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 18:00 | 3.3.7.1 | 3.3.7.3 |  | ISL |  | 0
3.3.7.3 | Análise PICQ TI 34,5 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-14 18:00 | 100 | 2024-07-10 09:00 | 2024-07-16 18:00 | 3.3.7.2 | 3.3.7.4 |  | DTE |  | 0
3.3.7.4 | Aprovação do PICQ TI 34,5 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-10-14 18:00 | 2024-10-14 18:00 | 100 | 2024-07-16 18:00 | 2024-07-16 18:00 | 3.3.7.3 | 3.3.7.5 |  | DTE |  | 0
3.3.7.5 | Fabricação TI 34,5 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-10-14 18:00 | 2025-01-22 18:00 | 100 | 2024-07-16 18:00 | 2024-10-24 18:00 | 3.3.7.4 | 3.3.7.6 |  | ISL |  | 0
3.3.7.6 | Entrega no almoxarifado TI 34,5 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV | SIM | 2025-01-22 18:00 | 2025-02-21 18:00 | 100 | 2024-10-24 18:00 | 2024-11-23 18:00 | 3.3.7.5 |  |  | ISL |  | 0
3.3.8 | Para-Raios 69 e 34,5 kV | 3 | Equipamentos de Pátio |  | 2022-08-12 09:00 | 2022-10-24 18:00 | 100 | 2022-08-12 09:00 | 2022-10-24 18:00 | [5 empty] | 0
3.3.8.1 | Elaboração dos PICQ Para-Raio de 69 kV | 4 | Para-Raios 69 e 34,5 kV |  | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-19 18:00 | 100 | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-19 18:00 | 2.1.4.8.10 | 3.3.8.2 |  | BLT |  | 0
3.3.8.2 | Envio para aprovação do PICQ Para-Raio 69 kV | 4 | Para-Raios 69 e 34,5 kV |  | 2022-08-19 18:00 | 2022-08-19 18:00 | 100 | 2022-08-19 18:00 | 2022-08-19 18:00 | 3.3.8.1 | 3.3.8.3 |  | BLT |  | 0
3.3.8.3 | Análise PICQ Para-Raio 69 kV | 4 | Para-Raios 69 e 34,5 kV |  | 2022-08-19 18:00 | 2022-08-19 18:00 | 100 | 2022-08-19 18:00 | 2022-08-19 18:00 | 3.3.8.2 | 3.3.8.4 |  | DTE |  | 0
3.3.8.4 | Aprovação do PICQ Para-Raio 69 kV | 4 | Para-Raios 69 e 34,5 kV |  | 2022-08-19 18:00 | 2022-08-19 18:00 | 100 | 2022-08-19 18:00 | 2022-08-19 18:00 | 3.3.8.3 | 3.3.8.5 |  | DTE |  | 0
3.3.8.5 | Fabricação Para-Raio 69 kV | 4 | Para-Raios 69 e 34,5 kV |  | 2022-08-19 18:00 | 2022-09-28 18:00 | 100 | 2022-08-19 18:00 | 2022-09-28 18:00 | 3.3.8.4 | 3.3.8.6 |  | BLT |  | 0
3.3.8.6 | Entrega no almoxarifado Para-Raios 69 kV | 4 | Para-Raios 69 e 34,5 kV | SIM | 2022-09-28 18:00 | 2022-10-24 18:00 | 100 | 2022-09-28 18:00 | 2022-10-24 18:00 | 3.3.8.5 |  |  | BLT |  | 0
3.3.9 | Retificador 220Vca-125Vcc | 3 | Equipamentos de Pátio |  | 2024-05-13 18:00 | 2024-07-29 18:00 | 100 | 2024-05-13 18:00 | 2024-07-29 18:00 | [5 empty] | 31999.03
3.3.9.1 | Elaboração dos PICQ Retificador 220Vca | 4 | Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-05-13 18:00 | 2024-05-17 18:00 | 100 | 2024-05-13 18:00 | 2024-05-17 18:00 | 1.3.5.21.12.16.7 | 3.3.9.2 |  | CTC |  | 0
3.3.9.2 | Envio para aprovação do PICQ Retificador 220Vca | 4 | Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-05-17 18:00 | 2024-05-17 18:00 | 100 | 2024-05-17 18:00 | 2024-05-17 18:00 | 3.3.9.1 | 3.3.9.3 |  | CTC |  | 0
3.3.9.3 | Análise PICQ Retificador 220Vca | 4 | Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 18:00 | 100 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 18:00 | 3.3.9.2 | 3.3.9.4 |  | DTE |  | 0
3.3.9.4 | Aprovação do PICQ Retificador 220Vca | 4 | Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-05-20 18:00 | 2024-05-20 18:00 | 100 | 2024-05-20 18:00 | 2024-05-20 18:00 | 3.3.9.3 | 3.3.9.5 |  | DTE |  | 0
3.3.9.5 | Fabricação Retificador 220Vca | 4 | Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-05-20 18:00 | 2024-07-14 18:00 | 100 | 2024-05-20 18:00 | 2024-07-14 18:00 | 3.3.9.4 | 3.3.9.6 |  | CTC |  | 0
3.3.9.6 | Entrega no almoxarifado Retificador 220Vca | 4 | Retificador 220Vca-125Vcc | SIM | 2024-07-14 18:00 | 2024-07-29 18:00 | 100 | 2024-07-14 18:00 | 2024-07-29 18:00 | 3.3.9.5 |  |  | CTC |  | 31999.03
3.3.10 | Banco de Baterias | 3 | Equipamentos de Pátio |  | 2024-06-04 09:00 | 2024-07-23 18:00 | 100 | 2024-06-04 09:00 | 2024-07-13 18:00 | [5 empty] | 45600
3.3.10.1 | Elaboração dos PICQ Banco de Baterias | 4 | Banco de Baterias |  | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-10 18:00 | 100 | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-10 18:00 | 1.3.5.21.12.17.7 | 3.3.10.2 |  | OPT |  | 0
3.3.10.2 | Envio para aprovação do Banco de Baterias | 4 | Banco de Baterias |  | 2024-06-10 18:00 | 2024-06-10 18:00 | 100 | 2024-06-10 18:00 | 2024-06-10 18:00 | 3.3.10.1 | 3.3.10.3 |  | OPT |  | 0
3.3.10.3 | Análise PICQ Banco de Baterias | 4 | Banco de Baterias |  | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-13 18:00 | 100 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-13 18:00 | 3.3.10.2 | 3.3.10.4 |  | DTE |  | 0
3.3.10.4 | Aprovação do PICQ Banco de Baterias | 4 | Banco de Baterias |  | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 3.3.10.3 | 3.3.10.5 |  | DTE |  | 0
3.3.10.5 | Fabricação Banco de Baterias | 4 | Banco de Baterias |  | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-28 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-28 18:00 | 3.3.10.4 | 3.3.10.6 |  | OPT |  | 0
3.3.10.6 | Entrega no almoxarifado dos Banco de Baterias | 4 | Banco de Baterias | SIM | 2024-06-28 18:00 | 2024-07-23 18:00 | 100 | 2024-06-28 18:00 | 2024-07-13 18:00 | 3.3.10.5 |  |  | OPT |  | 45600
3.4 | Cabos de Força, Controle e Proteção | 2 | Fornecimento |  | 2024-04-15 09:00 | 2024-10-08 18:00 | 100 | 2024-04-15 09:00 | 2024-10-13 18:00 | [5 empty] | 63755
3.4.1 | Cabos Isolados de Força, Comando/Controle | 3 | Cabos de Força, Controle e Proteção |  | 2024-04-15 09:00 | 2024-05-22 18:00 | 100 | 2024-04-15 09:00 | 2024-05-22 18:00 | [5 empty] | 63755
3.4.1.1 | Fabricação de cabos de Força, Comando e Controle | 4 | Cabos Isolados de Força, Comando/Controle |  | 2024-04-15 09:00 | 2024-05-07 18:00 | 100 | 2024-04-15 09:00 | 2024-05-07 18:00 | 2.1.5.1.6 | 3.4.1.2 |  | CDX |  | 0
3.4.1.2 | Entrega no almox. dos cabos de Força, Comando e Controle | 4 | Cabos Isolados de Força, Comando/Controle | SIM | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-22 18:00 | 100 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-22 18:00 | 3.4.1.1 |  |  | CDX |  | 63755
3.4.2 | Cabos de Iluminação e Refletores | 3 | Cabos de Força, Controle e Proteção |  | 2024-08-06 09:00 | 2024-10-08 18:00 | 100 | 2024-07-26 09:00 | 2024-09-03 18:00 | [5 empty] | 0
3.4.2.1 | Fornecimento de elementos do Sistema de Iluminação/refletores | 4 | Cabos de Iluminação e Refletores |  | 2024-08-06 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-07-26 09:00 | 2024-08-19 18:00 | 1.3.5.19.10 | 3.4.2.2 |  | ENW |  | 0
3.4.2.2 | Entrega do Sistema de iluminação/refletores | 4 | Cabos de Iluminação e Refletores | SIM | 2024-09-24 09:00 | 2024-10-08 18:00 | 100 | 2024-08-20 09:00 | 2024-09-03 18:00 | 3.4.2.1 |  |  | ENW |  | 0
3.4.3 | Cabos de Cobre nu para Aterramento e Hastes | 3 | Cabos de Força, Controle e Proteção |  | 2024-08-16 09:00 | 2024-09-29 18:00 | 100 | 2024-08-30 09:00 | 2024-10-13 18:00 | [5 empty] | 0
3.4.3.1 | Fabricação de cabos de cobre nu e hastes cobreadas | 4 | Cabos de Cobre nu para Aterramento e Hastes |  | 2024-08-16 09:00 | 2024-09-09 18:00 | 100 | 2024-08-30 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 2.1.5.2.6 | 3.4.3.2 |  | FM14 |  | 0
3.4.3.2 | Entrega no almox. dos cabos de cobre nu e hastes cobreadas | 4 | Cabos de Cobre nu para Aterramento e Hastes | SIM | 2024-09-09 18:00 | 2024-09-29 18:00 | 100 | 2024-09-23 18:00 | 2024-10-13 18:00 | 3.4.3.1 |  |  | FM14 |  | 0
3.5 | SPCS - Painéis de Proteção, Controle e Supervisão | 2 | Fornecimento |  | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 09:00 | 100 | 2024-12-09 09:00 | 2025-06-18 18:00 | [5 empty] | 0
3.5.1 | Relés | 3 | SPCS - Painéis de Proteção, Controle e Supervisão |  | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 09:00 | 100 | 2024-12-09 09:00 | 2025-04-18 18:00 | [5 empty] | 0
3.5.1.1 | Compra/OC Relés (Adquiridos do processo de 2021 - auto MJ/RN) | 4 | Relés |  | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 09:00 | 100 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-13 18:00 | 1.3.5.19.10 | 3.5.1.2 |  | DTE |  | 0
3.5.1.2 | Fabricação Relés | 4 | Relés |  | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 09:00 | 100 | 2024-12-16 09:00 | 2025-04-04 18:00 | 3.5.1.1 | 3.5.1.3 |  | ABB |  | 0
3.5.1.3 | Entrega na Fábrica para Industrialização | 4 | Relés | SIM | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 09:00 | 100 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-18 18:00 | 3.5.1.2 |  |  | ABB |  | 0

## CEPV_RRE-9395-764000-1-CR-E
EDT | Nome da Tarefa | Nível | Resumo (pai) | Marco | Data Início | Data Término | % Concluído | LinhaBase Início | LinhaBase Término | Predecessoras | Sucessoras | Anotações | Nomes dos Recursos | Coordenada | Orçamento (R$)
1 | Inicialização | 1 | LT PARAVIANA - CENTRO 69kV |  | 2025-07-11 09:00 | 2026-03-27 10:17 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
1.1 | (Inicial) Atividades Iniciais do Contrato | 2 | Inicialização |  | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-23 18:00 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
1.1.1 | (Inicial) Assinatura do Contrato | 3 | (Inicial) Atividades Iniciais do Contrato |  | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 18:00 | 0 | ND | ND |  | 1.2.1.1;1.1.2;1.1.3;1.2.2.1;1.2.2.2;1.2.2.3;2.1.1 |  |  |  | 0
1.1.2 | (Inicial) Kick-off do Empreendimento | 3 | (Inicial) Atividades Iniciais do Contrato |  | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 18:00 | 0 | ND | ND | 1.1.1 |  |  |  |  | 0
1.1.3 | (Inicial) Recebimento da documentação necessária | 3 | (Inicial) Atividades Iniciais do Contrato |  | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-17 18:00 | 0 | ND | ND | 1.1.1 |  |  |  |  | 0
1.2 | (Inicial) Documentos Contratuais | 2 | Inicialização |  | 2025-07-11 09:00 | 2025-08-05 18:00 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
1.2.1 | (Inicial) Cronograma Executivo | 3 | (Inicial) Documentos Contratuais |  | 2025-07-15 09:00 | 2025-08-05 18:00 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
1.2.1.1 | (Inicial) Envio de Cronograma | 4 | (Inicial) Cronograma Executivo |  | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 18:00 | 0 | ND | ND | 1.1.1 | 1.2.1.2 |  |  |  | 0
1.2.1.2 | (Inicial) Análise de Cronograma | 4 | (Inicial) Cronograma Executivo |  | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-22 18:00 | 0 | ND | ND | 1.2.1.1 | 1.2.1.3 |  |  |  | 0
1.2.1.3 | (Inicial) Revisão de Cronograma | 4 | (Inicial) Cronograma Executivo |  | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-29 18:00 | 0 | ND | ND | 1.2.1.2 | 1.2.1.4 |  |  |  | 0
1.2.1.4 | (Inicial) Aprovação de Cronograma | 4 | (Inicial) Cronograma Executivo |  | 2025-07-30 09:00 | 2025-08-05 18:00 | 0 | ND | ND | 1.2.1.3 |  |  |  |  | 0
1.2.2 | (Inicial) Seguro e Garantias | 3 | (Inicial) Documentos Contratuais |  | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-23 18:00 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
1.2.2.1 | (Inicial) Garantia | 4 | (Inicial) Seguro e Garantias |  | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-23 18:00 | 0 | ND | ND | 1.1.1 |  |  |  | Orçamento | 0
1.2.2.2 | (Inicial) Risco de Engenharia | 4 | (Inicial) Seguro e Garantias |  | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-23 18:00 | 0 | ND | ND | 1.1.1 |  |  |  | Orçamento | 0
1.2.2.3 | (Inicial) Qualificação Técnica | 4 | (Inicial) Seguro e Garantias |  | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-23 18:00 | 0 | ND | ND | 1.1.1 |  |  |  | Orçamento | 0
1.3 | (Marco) Marcos Contratuais | 2 | Inicialização |  | 2025-10-03 18:00 | 2026-03-27 10:17 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
1.3.1 | (Marco) Mobilização da equipe in loco | 3 | (Marco) Marcos Contratuais | SIM | 2025-10-03 18:00 | 2025-10-03 18:00 | 0 | ND | ND | 4.2.1 |  |  |  |  | 0
1.3.2 | (Marco) Finalização das obras civis | 3 | (Marco) Marcos Contratuais | SIM | 2026-02-09 10:26 | 2026-02-09 10:26 | 0 | ND | ND | 4.1 |  |  |  |  | 0
1.3.3 | (Marco) Finalização das obras eletromecânicas | 3 | (Marco) Marcos Contratuais | SIM | 2026-03-18 10:17 | 2026-03-18 10:17 | 0 | ND | ND | 4.12 |  |  |  |  | 0
1.3.4 | (Marco) Comissionamento e energização | 3 | (Marco) Marcos Contratuais | SIM | 2026-03-27 10:17 | 2026-03-27 10:17 | 0 | ND | ND | 5 |  |  |  |  | 0
2 | Projetos | 1 | LT PARAVIANA - CENTRO 69kV |  | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-21 18:00 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
2.1 | (Proj) Lista de documentos | 2 | Projetos |  | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-21 18:00 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
2.1.1 | (Proj) Envio dos Projetos Civis | 3 | (Proj) Lista de documentos |  | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-21 18:00 | 0 | ND | ND | 1.1.1 | 2.1.2;3.2.1.1 |  |  |  | 0
2.1.2 | (Proj) Envio dos Projetos Eletromecânicos | 3 | (Proj) Lista de documentos |  | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-21 18:00 | 0 | ND | ND | 2.1.1 |  |  |  |  | 0
3 | (Fornec) Fornecimentos | 1 | LT PARAVIANA - CENTRO 69kV |  | 2025-07-22 09:00 | 2026-02-12 10:17 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
3.1 | (Fornec RRE) fornecimentos RRE | 2 | (Fornec) Fornecimentos |  | 2025-11-04 10:17 | 2026-02-12 10:17 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
3.1.1 | (Fornec RRE) Estruturas | 3 | (Fornec RRE) fornecimentos RRE | SIM | 2025-11-04 10:17 | 2025-11-05 10:17 | 0 | ND | ND | 4.6.1 |  |  |  | Prazo RRE | 0
3.1.2 | (Fornec RRE) Eletroferragens | 3 | (Fornec RRE) fornecimentos RRE | SIM | 2025-11-07 14:14 | 2025-11-10 14:14 | 0 | ND | ND | 4.9 | 3.1.3 |  |  | Prazo RRE | 0
3.1.3 | (Fornec RRE) Isoladores | 3 | (Fornec RRE) fornecimentos RRE | SIM | 2025-11-07 14:14 | 2025-11-10 14:14 | 0 | ND | ND | 3.1.2 |  |  |  | Prazo RRE | 0
3.1.4 | (Fornec RRE) Cabo Condutor | 3 | (Fornec RRE) fornecimentos RRE | SIM | 2025-12-02 10:17 | 2025-12-03 10:17 | 0 | ND | ND | 4.11 | 3.1.5 |  |  | Prazo RRE | 0
3.1.5 | (Fornec RRE) Cabo OPGW | 3 | (Fornec RRE) fornecimentos RRE | SIM | 2025-12-02 10:17 | 2025-12-03 10:17 | 0 | ND | ND | 3.1.4 |  |  |  | Prazo RRE | 0
3.1.6 | (Fornec RRE) Defensas de Concreto | 3 | (Fornec RRE) fornecimentos RRE | SIM | 2026-02-11 10:17 | 2026-02-12 10:17 | 0 | ND | ND | 4.12.10 |  |  |  | Prazo RRE | 0
3.1.7 | (Fornec RRE) Amortecedores e acessórios | 3 | (Fornec RRE) fornecimentos RRE |  | 2025-12-18 10:17 | 2025-12-19 10:17 | 0 | ND | ND | 4.12.1 |  |  |  |  | 0
3.2 | (Fornec LINHAS DO NORTE) Fornecimentos | 2 | (Fornec) Fornecimentos |  | 2025-07-22 09:00 | 2025-09-09 18:00 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
3.2.1 | (Fornec. LINHAS DO NORTE) - Aço | 3 | (Fornec LINHAS DO NORTE) Fornecimentos |  | 2025-07-22 09:00 | 2025-09-09 18:00 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
3.2.1.1 | (Fornec. LINHAS DO NORTE) - Cotação | 4 | (Fornec. LINHAS DO NORTE) - Aço |  | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-30 18:00 | 0 | ND | ND | 2.1.1 | 3.2.1.2 |  |  |  | 0
3.2.1.2 | (Fornec. LINHAS DO NORTE) - Emissão da OC | 4 | (Fornec. LINHAS DO NORTE) - Aço | SIM | 2025-07-31 09:00 | 2025-08-05 18:00 | 0 | ND | ND | 3.2.1.1 | 3.2.1.3 |  |  |  | 0
3.2.1.3 | (Fornec. LINHAS DO NORTE) - Fabricação | 4 | (Fornec. LINHAS DO NORTE) - Aço |  | 2025-08-06 09:00 | 2025-09-02 18:00 | 0 | ND | ND | 3.2.1.2 | 3.2.1.4 |  |  |  | 0
3.2.1.4 | (Fornec. LINHAS DO NORTE) - Entrega na obra | 4 | (Fornec. LINHAS DO NORTE) - Aço |  | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-09 18:00 | 0 | ND | ND | 3.2.1.3 | 4.5.1.1 |  |  |  | 0
4 | Execução | 1 | LT PARAVIANA - CENTRO 69kV |  | 2025-07-10 09:00 | 2026-03-30 18:00 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
4.1 | Reunião Kick-off obra civil e montagem eletromecânica | 2 | Execução |  | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 18:00 | 0 | ND | ND |  | 4.2.1 |  |  |  | 0
4.2 | Mobilização | 2 | Execução |  | 2025-09-01 09:00 | 2025-10-03 18:00 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
4.2.1 | Mobilização e montagem de canteiro de Obras | 3 | Mobilização |  | 2025-09-01 09:00 | 2025-10-03 18:00 | 0 | ND | ND | 4.1 | 4.2.2;4.3.1;1.3.1 |  |  |  | 0
4.2.2 | Mobilização in loco | 3 | Mobilização | SIM | 2025-09-01 09:00 | 2025-10-03 18:00 | 0 | ND | ND | 4.2.1 | 4.4.1;4.5.1.1 |  |  |  | 0
4.3 | Administração da obra | 2 | Execução |  | 2025-09-29 18:00 | 2026-03-30 18:00 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
4.3.1 | [Gerenciamento] Gerenciamento, administração local e manutenção do Canteiro de Obras - Mês 1 | 3 | Administração da obra |  | 2025-09-29 18:00 | 2025-09-29 18:00 | 0 | ND | ND | 4.2.1 | 4.3.2 |  |  |  | 0
4.3.2 | [Gerenciamento] Gerenciamento, administração local e manutenção do Canteiro de Obras - Mês 2 | 3 | Administração da obra |  | 2025-10-29 18:00 | 2025-10-29 18:00 | 0 | ND | ND | 4.3.1 | 4.3.3 |  |  |  | 0
4.3.3 | [Gerenciamento] Gerenciamento, administração local e manutenção do Canteiro de Obras - Mês 3 | 3 | Administração da obra |  | 2025-11-29 18:00 | 2025-11-29 18:00 | 0 | ND | ND | 4.3.2 | 4.3.4 |  |  |  | 0
4.3.4 | [Gerenciamento] Gerenciamento, administração local e manutenção do Canteiro de Obras - Mês 4 | 3 | Administração da obra |  | 2025-12-30 18:00 | 2025-12-30 18:00 | 0 | ND | ND | 4.3.3 | 4.3.5 |  |  |  | 0
4.3.5 | [Gerenciamento] Gerenciamento, administração local e manutenção do Canteiro de Obras - Mês 5 | 3 | Administração da obra |  | 2026-01-29 18:00 | 2026-01-29 18:00 | 0 | ND | ND | 4.3.4 | 4.3.6 |  |  |  | 0
4.3.6 | [Gerenciamento] Gerenciamento, administração local e manutenção do Canteiro de Obras - Mês 6 | 3 | Administração da obra |  | 2026-03-01 18:00 | 2026-03-01 18:00 | 0 | ND | ND | 4.3.5 | 4.3.7 |  |  |  | 0
4.3.7 | Gerenciamento] Gerenciamento, administração local e manutenção do Canteiro de Obras - Mês 7 | 3 | Administração da obra | SIM | 2026-03-30 18:00 | 2026-03-30 18:00 | 0 | ND | ND | 4.3.6 |  |  |  |  | 0
4.4 | Locação de torres | 2 | Execução |  | 2025-10-06 09:00 | 2025-11-07 18:00 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
4.4.1 | [Locação] Topografia - Locação de torres | 3 | Locação de torres |  | 2025-10-06 09:00 | 2025-11-07 18:00 | 0 | ND | ND | 4.2.2 | 4.5.2.1 |  |  |  | 0
4.5 | Fundações | 2 | Execução |  | 2025-09-22 09:00 | 2026-01-19 14:38 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
4.5.1 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro | 3 | Fundações |  | 2025-09-22 09:00 | 2025-10-31 18:00 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
4.5.1.1 | [Armadura] Torre 0/1 - Tipo - ADV60 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-09-22 09:00 | 2025-09-22 13:12 | 0 | ND | ND | 4.2.2;3.2.1.4 | 4.5.1.2;4.5.3.1 |  |  | E= 758061,88 N= 312368,465 | 0
4.5.1.2 | [Armadura] Torre 0/2 - Tipo - TC90 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-09-22 13:12 | 2025-09-22 16:24 | 0 | ND | ND | 4.5.1.1 | 4.5.1.3;4.5.3.2 |  |  | E= 758080,657 N= 312402,329 | 0
4.5.1.3 | [Armadura] Torre 0/3 - Tipo - AC90 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-09-22 16:24 | 2025-09-23 10:36 | 0 | ND | ND | 4.5.1.2 | 4.5.1.4;4.5.3.3 |  |  | E= 757971,488 N= 312462,863 | 0
4.5.1.4 | [Armadura] Torre 0/4 - Tipo - AC10 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-09-23 10:36 | 2025-09-23 14:48 | 0 | ND | ND | 4.5.1.3 | 4.5.1.5;4.5.3.4 |  |  | E= 758016,413 N= 312538,905 | 0
4.5.1.5 | [Armadura] Torre 0/5 - Tipo - AC90 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-09-23 14:48 | 2025-09-23 18:00 | 0 | ND | ND | 4.5.1.4 | 4.5.1.6;4.5.3.5 |  |  | E= 758050,851 N= 312586,363 | 0
4.5.1.6 | [Armadura] Torre 0/6 - Tipo - AC10 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 13:12 | 0 | ND | ND | 4.5.1.5 | 4.5.1.7;4.5.3.6 |  |  | E= 758018,048 N= 312624,377 | 0
4.5.1.7 | [Armadura] Torre 0/7 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-09-24 13:12 | 2025-09-24 16:24 | 0 | ND | ND | 4.5.1.6 | 4.5.1.8;4.5.3.7 |  |  | E= 757942,711 N= 312690,136 | 0
4.5.1.8 | [Armadura] Torre 0/8 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-09-24 16:24 | 2025-09-25 10:36 | 0 | ND | ND | 4.5.1.7 | 4.5.1.9;4.5.3.8 |  |  | E= 757867,374 N= 312755,896 | 0
4.5.1.9 | [Armadura] Torre 0/9 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-09-25 10:36 | 2025-09-25 14:48 | 0 | ND | ND | 4.5.1.8 | 4.5.1.10;4.5.3.9 |  |  | E= 757792,036 N= 312821,655 | 0
4.5.1.10 | [Armadura] Torre 0/10 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-09-25 14:48 | 2025-09-25 18:00 | 0 | ND | ND | 4.5.1.9 | 4.5.1.11;4.5.3.10 |  |  | E= 757718,85 N= 312885,537 | 0
4.5.1.11 | [Armadura] Torre 0/11 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 13:12 | 0 | ND | ND | 4.5.1.10 | 4.5.1.12;4.5.3.11 |  |  | E= 757643,513 N= 312951,296 | 0
4.5.1.12 | [Armadura] Torre 1/1 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-09-26 13:12 | 2025-09-26 16:24 | 0 | ND | ND | 4.5.1.11 | 4.5.1.13;4.5.3.12 |  |  | E= 757568,175 N= 313017,056 | 0
4.5.1.13 | [Armadura] Torre 1/2 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-09-26 16:24 | 2025-09-29 10:36 | 0 | ND | ND | 4.5.1.12 | 4.5.1.14;4.5.3.13 |  |  | E= 757492,838 N= 313082,815 | 0
4.5.1.14 | [Armadura] Torre 1/3 - Tipo - AC90 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-09-29 10:36 | 2025-09-29 14:48 | 0 | ND | ND | 4.5.1.13 | 4.5.1.15;4.5.3.14 |  |  | E= 757423,559 N= 313143,286 | 0
4.5.1.15 | [Armadura] Torre 1/4 - Tipo - AC10 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-09-29 14:48 | 2025-09-29 18:00 | 0 | ND | ND | 4.5.1.14 | 4.5.1.16;4.5.3.15 |  |  | E= 757495,007 N= 313223,643 | 0
4.5.1.16 | [Armadura] Torre 1/5 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 13:12 | 0 | ND | ND | 4.5.1.15 | 4.5.1.17;4.5.3.16 |  |  | E= 757551,5 N= 313273,57 | 0
4.5.1.17 | [Armadura] Torre 1/6 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-09-30 13:12 | 2025-09-30 16:24 | 0 | ND | ND | 4.5.1.16 | 4.5.1.18;4.5.3.17 |  |  | E= 757606,645 N= 313322,331 | 0
4.5.1.18 | [Armadura] Torre 1/7 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-09-30 16:24 | 2025-10-01 10:36 | 0 | ND | ND | 4.5.1.17 | 4.5.1.19;4.5.3.18 |  |  | E= 757655,359 N= 313365,365 | 0
4.5.1.19 | [Armadura] Torre 1/8 - Tipo - AC90 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-01 10:36 | 2025-10-01 14:48 | 0 | ND | ND | 4.5.1.18 | 4.5.1.20;4.5.3.19 |  |  | E= 757707,661 N= 313411,569 | 0
4.5.1.20 | [Armadura] Torre 1/9 - Tipo - AC10 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-01 14:48 | 2025-10-01 18:00 | 0 | ND | ND | 4.5.1.19 | 4.5.1.21;4.5.3.20 |  |  | E= 757681,393 N= 313454,113 | 0
4.5.1.21 | [Armadura] Torre 1/10 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-02 09:00 | 2025-10-02 13:12 | 0 | ND | ND | 4.5.1.20 | 4.5.1.22;4.5.3.21 |  |  | E= 757628,34 N= 313524,322 | 0
4.5.1.22 | [Armadura] Torre 1/11 - Tipo - AC60 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-02 13:12 | 2025-10-02 16:24 | 0 | ND | ND | 4.5.1.21 | 4.5.1.23;4.5.3.22 |  |  | E= 757574,92 N= 313595,018 | 0
4.5.1.23 | [Armadura] Torre 1/12 - Tipo - AC60 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-02 16:24 | 2025-10-03 10:36 | 0 | ND | ND | 4.5.1.22 | 4.5.1.24;4.5.3.23 |  |  | E= 757589,659 N= 313654,301 | 0
4.5.1.24 | [Armadura] Torre 2/1 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-03 10:36 | 2025-10-03 14:48 | 0 | ND | ND | 4.5.1.23 | 4.5.1.25;4.5.3.24 |  |  | E= 757681,616 N= 313704,984 | 0
4.5.1.25 | [Armadura] Torre 2/2 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-03 14:48 | 2025-10-03 18:00 | 0 | ND | ND | 4.5.1.24 | 4.5.1.26;4.5.3.25 |  |  | E= 757772,698 N= 313755,185 | 0
4.5.1.26 | [Armadura] Torre 2/3 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-06 09:00 | 2025-10-06 13:12 | 0 | ND | ND | 4.5.1.25 | 4.5.1.27;4.5.3.26 |  |  | E= 757861,494 N= 313804,125 | 0
4.5.1.27 | [Armadura] Torre 2/4 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-06 13:12 | 2025-10-06 16:24 | 0 | ND | ND | 4.5.1.26 | 4.5.1.28;4.5.3.27 |  |  | E= 757960,462 N= 313858,663 | 0
4.5.1.28 | [Armadura] Torre 2/5 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-06 16:24 | 2025-10-07 10:36 | 0 | ND | ND | 4.5.1.27 | 4.5.1.29;4.5.3.28 |  |  | E= 758060,137 N= 313913,591 | 0
4.5.1.29 | [Armadura] Torre 2/6 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-07 10:36 | 2025-10-07 14:48 | 0 | ND | ND | 4.5.1.28 | 4.5.1.30;4.5.3.29 |  |  | E= 758156,461 N= 313966,711 | 0
4.5.1.30 | [Armadura] Torre 2/7 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-07 14:48 | 2025-10-07 18:00 | 0 | ND | ND | 4.5.1.29 | 4.5.1.31;4.5.3.30 |  |  | E= 758254,517 N= 314020,786 | 0
4.5.1.31 | [Armadura] Torre 2/8 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-08 09:00 | 2025-10-08 13:12 | 0 | ND | ND | 4.5.1.30 | 4.5.1.32;4.5.3.31 |  |  | E= 758342,12 N= 314069,068 | 0
4.5.1.32 | [Armadura] Torre 2/9 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-08 13:12 | 2025-10-08 16:24 | 0 | ND | ND | 4.5.1.31 | 4.5.1.33;4.5.3.32 |  |  | E= 758446,315 N= 314126,552 | 0
4.5.1.33 | [Armadura] Torre 3/1 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-08 16:24 | 2025-10-09 10:36 | 0 | ND | ND | 4.5.1.32 | 4.5.1.34;4.5.3.33 |  |  | E= 758558,419 N= 314188,4 | 0
4.5.1.34 | [Armadura] Torre 3/2 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-09 10:36 | 2025-10-09 14:48 | 0 | ND | ND | 4.5.1.33 | 4.5.1.35;4.5.3.34 |  |  | E= 758643,799 N= 314234,435 | 0
4.5.1.35 | [Armadura] Torre 3/3 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-09 14:48 | 2025-10-09 18:00 | 0 | ND | ND | 4.5.1.34 | 4.5.1.36;4.5.3.35 |  |  | E= 758718,617 N= 314274,775 | 0
4.5.1.36 | [Armadura] Torre 3/4 - Tipo - AC90 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-10 09:00 | 2025-10-10 13:12 | 0 | ND | ND | 4.5.1.35 | 4.5.1.37;4.5.3.36 |  |  | E= 758800,025 N= 314318,669 | 0
4.5.1.37 | [Armadura] Torre 3/5 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-10 13:12 | 2025-10-10 16:24 | 0 | ND | ND | 4.5.1.36 | 4.5.1.38;4.5.3.37 |  |  | E= 758750,829 N= 314409,16 | 0
4.5.1.38 | [Armadura] Torre 3/6 - Tipo - AC90 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-10 16:24 | 2025-10-13 10:36 | 0 | ND | ND | 4.5.1.37 | 4.5.1.39;4.5.3.38 |  |  | E= 758706,789 N= 314490,168 | 0
4.5.1.39 | [Armadura] Torre 3/7 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-13 10:36 | 2025-10-13 14:48 | 0 | ND | ND | 4.5.1.38 | 4.5.1.40;4.5.3.39 |  |  | E= 758805,399 N= 314542,741 | 0
4.5.1.40 | [Armadura] Torre 3/8 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-13 14:48 | 2025-10-13 18:00 | 0 | ND | ND | 4.5.1.39 | 4.5.1.41;4.5.3.40 |  |  | E= 758904,632 N= 314596,793 | 0
4.5.1.41 | [Armadura] Torre 3/9 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-14 09:00 | 2025-10-14 13:12 | 0 | ND | ND | 4.5.1.40 | 4.5.1.42;4.5.3.41 |  |  | E= 759007,379 N= 314652,758 | 0
4.5.1.42 | [Armadura] Torre 3/10 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-14 13:12 | 2025-10-14 16:24 | 0 | ND | ND | 4.5.1.41 | 4.5.1.43;4.5.3.42 |  |  | E= 759108,44 N= 314707,805 | 0
4.5.1.43 | [Armadura] Torre 4/1 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-14 16:24 | 2025-10-15 10:36 | 0 | ND | ND | 4.5.1.42 | 4.5.1.44;4.5.3.43 |  |  | E= 759169,795 N= 314742,364 | 0
4.5.1.44 | [Armadura] Torre 4/2 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-15 10:36 | 2025-10-15 14:48 | 0 | ND | ND | 4.5.1.43 | 4.5.1.45;4.5.3.44 |  |  | E= 759267,1 N= 314795,776 | 0
4.5.1.45 | [Armadura] Torre 4/3 - Tipo - AC30 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-15 14:48 | 2025-10-15 18:00 | 0 | ND | ND | 4.5.1.44 | 4.5.1.46;4.5.3.45 |  |  | E= 759355,483 N= 314844,29 | 0
4.5.1.46 | [Armadura] Torre 4/4 - Tipo - AC30 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-16 09:00 | 2025-10-16 13:12 | 0 | ND | ND | 4.5.1.45 | 4.5.1.47;4.5.3.46 |  |  | E= 759377,156 N= 314866,993 | 0
4.5.1.47 | [Armadura] Torre 4/5 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-16 13:12 | 2025-10-16 16:24 | 0 | ND | ND | 4.5.1.46 | 4.5.1.48;4.5.3.47 |  |  | E= 759402,575 N= 314976,07 | 0
4.5.1.48 | [Armadura] Torre 4/6 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-16 16:24 | 2025-10-17 10:36 | 0 | ND | ND | 4.5.1.47 | 4.5.1.49;4.5.3.48 |  |  | E= 759425,724 N= 315075,408 | 0
4.5.1.49 | [Armadura] Torre 4/7 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-17 10:36 | 2025-10-17 14:48 | 0 | ND | ND | 4.5.1.48 | 4.5.1.50;4.5.3.49 |  |  | E= 759451,371 N= 315185,46 | 0
4.5.1.50 | [Armadura] Torre 4/8 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-17 14:48 | 2025-10-17 18:00 | 0 | ND | ND | 4.5.1.49 | 4.5.1.51;4.5.3.50 |  |  | E= 759474,555 N= 315284,947 | 0
4.5.1.51 | [Armadura] Torre 4/9 - Tipo - AC60 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-20 09:00 | 2025-10-20 13:12 | 0 | ND | ND | 4.5.1.50 | 4.5.1.52;4.5.3.51 |  |  | E= 759488,982 N= 315357,591 | 0
4.5.1.52 | [Armadura] Torre 4/10 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-20 13:12 | 2025-10-20 16:24 | 0 | ND | ND | 4.5.1.51 | 4.5.1.53;4.5.3.52 |  |  | E= 759593,92 N= 315391,443 | 0
4.5.1.53 | [Armadura] Torre 4/11 - Tipo - AC90 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-20 16:24 | 2025-10-21 10:36 | 0 | ND | ND | 4.5.1.52 | 4.5.1.54;4.5.3.53 |  |  | E= 759692,1 N= 315420,644 | 0
4.5.1.54 | [Armadura] Torre 5/1 - Tipo - AC30 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-21 10:36 | 2025-10-21 14:48 | 0 | ND | ND | 4.5.1.53 | 4.5.1.55;4.5.3.54 |  |  | E= 759695,865 N= 315554,788 | 0
4.5.1.55 | [Armadura] Torre 5/2 - Tipo - AC90 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-21 14:48 | 2025-10-21 18:00 | 0 | ND | ND | 4.5.1.54 | 4.5.1.56;4.5.3.55 |  |  | E= 759723,326 N= 315643,895 | 0
4.5.1.56 | [Armadura] Torre 5/3 - Tipo - AC90 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-22 09:00 | 2025-10-22 13:12 | 0 | ND | ND | 4.5.1.55 | 4.5.1.57;4.5.3.56 |  |  | E= 759640,121 N= 315715,259 | 0
4.5.1.57 | [Armadura] Torre 5/4 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-22 13:12 | 2025-10-22 16:24 | 0 | ND | ND | 4.5.1.56 | 4.5.1.58;4.5.3.57 |  |  | E= 759716,716 N= 315803,527 | 0
4.5.1.58 | [Armadura] Torre 5/5 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-22 16:24 | 2025-10-23 10:36 | 0 | ND | ND | 4.5.1.57 | 4.5.1.59;4.5.3.58 |  |  | E= 759798,747 N= 315897,845 | 0
4.5.1.59 | [Armadura] Torre 5/6 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-23 10:36 | 2025-10-23 14:48 | 0 | ND | ND | 4.5.1.58 | 4.5.1.60;4.5.3.59 |  |  | E= 759881,105 N= 315992,537 | 0
4.5.1.60 | [Armadura] Torre 5/7 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-23 14:48 | 2025-10-23 18:00 | 0 | ND | ND | 4.5.1.59 | 4.5.1.61;4.5.3.60 |  |  | E= 759942,485 N= 316062,405 | 0
4.5.1.61 | [Armadura] Torre 5/8 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-24 09:00 | 2025-10-24 13:12 | 0 | ND | ND | 4.5.1.60 | 4.5.1.62;4.5.3.61 |  |  | E= 760003,864 N= 316132,273 | 0
4.5.1.62 | [Armadura] Torre 5/9 - Tipo - AC10 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-24 13:12 | 2025-10-24 16:24 | 0 | ND | ND | 4.5.1.61 | 4.5.1.63;4.5.3.62 |  |  | E= 760066,195 N= 316203,224 | 0
4.5.1.63 | [Armadura] Torre 6/1 - Tipo - AC90 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-24 16:24 | 2025-10-27 10:36 | 0 | ND | ND | 4.5.1.62 | 4.5.1.64;4.5.3.63 |  |  | E= 760105,811 N= 316271,861 | 0
4.5.1.64 | [Armadura] Torre 6/2 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-27 10:36 | 2025-10-27 14:48 | 0 | ND | ND | 4.5.1.63 | 4.5.1.65;4.5.3.64 |  |  | E= 760035,198 N= 316333,906 | 0
4.5.1.65 | [Armadura] Torre 6/3 - Tipo - SC2 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-27 14:48 | 2025-10-27 18:00 | 0 | ND | ND | 4.5.1.64 | 4.5.1.66;4.5.3.65 |  |  | E= 759963,833 N= 316396,612 | 0
4.5.1.66 | [Armadura] Torre 6/4 - Tipo - ADV90 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-28 09:00 | 2025-10-28 13:12 | 0 | ND | ND | 4.5.1.65 | 4.5.1.67;4.5.3.66 |  |  | E= 759892,645 N= 316459,162 | 0
4.5.1.67 | [Armadura] Torre 6/5 - Tipo - SDV | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-28 13:12 | 2025-10-28 16:24 | 0 | ND | ND | 4.5.1.66 | 4.5.1.68;4.5.3.67 |  |  | E= 759948,985 N= 316522,809 | 0
4.5.1.68 | [Armadura] Torre 6/6 - Tipo - SDV | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-28 16:24 | 2025-10-29 10:36 | 0 | ND | ND | 4.5.1.67 | 4.5.1.69;4.5.3.68 |  |  | E= 760003,667 N= 316584,583 | 0
4.5.1.69 | [Armadura] Torre 6/7 - Tipo - SDV | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-29 10:36 | 2025-10-29 14:48 | 0 | ND | ND | 4.5.1.68 | 4.5.1.70;4.5.3.69 |  |  | E= 760057,687 N= 316645,609 | 0
4.5.1.70 | [Armadura] Torre 6/8 - Tipo - SDV | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-29 14:48 | 2025-10-29 18:00 | 0 | ND | ND | 4.5.1.69 | 4.5.1.71;4.5.3.70 |  |  | E= 760113,364 N= 316708,507 | 0
4.5.1.71 | [Armadura] Torre 6/9 - Tipo - ADV60 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-30 09:00 | 2025-10-30 13:12 | 0 | ND | ND | 4.5.1.70 | 4.5.1.72;4.5.3.71 |  |  | E= 760168,378 N= 316770,655 | 0
4.5.1.72 | [Armadura] Torre 6/10 - Tipo - ADV90 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-30 13:12 | 2025-10-30 16:24 | 0 | ND | ND | 4.5.1.71 | 4.5.1.73;4.5.3.72 |  |  | E= 760202,026 N= 316808,668 | 0
4.5.1.73 | [Armadura] Torre 3A - Tipo - AC10 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-30 16:24 | 2025-10-31 10:36 | 0 | ND | ND | 4.5.1.72 | 4.5.1.74;4.5.3.73 |  |  | E= 757992,527 N= 312439,208 | 0
4.5.1.74 | [Armadura] Torre 2A - Tipo - TC90 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro |  | 2025-10-31 10:36 | 2025-10-31 14:48 | 0 | ND | ND | 4.5.1.73 | 4.5.1.75;4.5.3.74 |  |  | E= 758049,364 N= 312409,924 | 0
4.5.1.75 | [Armadura] Torre 1A - Tipo - AC90 | 4 | Corte de dobra de aço - montagem de armadura no canteiro | SIM | 2025-10-31 14:48 | 2025-10-31 18:00 | 0 | ND | ND | 4.5.1.74 | 4.5.3.75 |  |  | E= 758042,498 N= 312396,598 | 0
4.5.2 | Escavação | 3 | Fundações |  | 2025-10-13 09:00 | 2026-01-12 16:00 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
4.5.2.1 | [Escavação] Torre 0/1 - Tipo - ADV60 | 4 | Escavação |  | 2025-10-13 09:00 | 2025-10-13 15:50 | 0 | ND | ND | 4.4.1 | 4.5.2.2;4.5.3.1 |  |  | E= 758061,88 N= 312368,465 | 0
4.5.2.2 | [Escavação] Torre 0/2 - Tipo - TC90 | 4 | Escavação |  | 2025-10-13 15:50 | 2025-10-14 13:41 | 0 | ND | ND | 4.5.2.1 | 4.5.2.3;4.5.3.2 |  |  | E= 758080,657 N= 312402,329 | 0
4.5.2.3 | [Escavação] Torre 0/3 - Tipo - AC90 | 4 | Escavação |  | 2025-10-14 13:41 | 2025-10-15 10:31 | 0 | ND | ND | 4.5.2.2 | 4.5.2.4;4.5.3.3 |  |  | E= 757971,488 N= 312462,863 | 0
4.5.2.4 | [Escavação] Torre 0/4 - Tipo - AC10 | 4 | Escavação |  | 2025-10-15 10:31 | 2025-10-15 17:22 | 0 | ND | ND | 4.5.2.3 | 4.5.2.5;4.5.3.4 |  |  | E= 758016,413 N= 312538,905 | 0
4.5.2.5 | [Escavação] Torre 0/5 - Tipo - AC90 | 4 | Escavação |  | 2025-10-15 17:22 | 2025-10-16 15:12 | 0 | ND | ND | 4.5.2.4 | 4.5.2.6;4.5.3.5 |  |  | E= 758050,851 N= 312586,363 | 0
4.5.2.6 | [Escavação] Torre 0/6 - Tipo - AC10 | 4 | Escavação |  | 2025-10-16 15:12 | 2025-10-17 13:02 | 0 | ND | ND | 4.5.2.5 | 4.5.2.7;4.5.3.6 |  |  | E= 758018,048 N= 312624,377 | 0
4.5.2.7 | [Escavação] Torre 0/7 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-10-17 13:02 | 2025-10-20 09:53 | 0 | ND | ND | 4.5.2.6 | 4.5.2.8;4.5.3.7 |  |  | E= 757942,711 N= 312690,136 | 0
4.5.2.8 | [Escavação] Torre 0/8 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-10-20 09:53 | 2025-10-20 16:43 | 0 | ND | ND | 4.5.2.7 | 4.5.2.9;4.5.3.8 |  |  | E= 757867,374 N= 312755,896 | 0
4.5.2.9 | [Escavação] Torre 0/9 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-10-20 16:43 | 2025-10-21 14:34 | 0 | ND | ND | 4.5.2.8 | 4.5.2.10;4.5.3.9 |  |  | E= 757792,036 N= 312821,655 | 0
4.5.2.10 | [Escavação] Torre 0/10 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-10-21 14:34 | 2025-10-22 11:24 | 0 | ND | ND | 4.5.2.9 | 4.5.2.11;4.5.3.10 |  |  | E= 757718,85 N= 312885,537 | 0
4.5.2.11 | [Escavação] Torre 0/11 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-10-22 11:24 | 2025-10-23 09:14 | 0 | ND | ND | 4.5.2.10 | 4.5.2.12;4.5.3.11 |  |  | E= 757643,513 N= 312951,296 | 0
4.5.2.12 | [Escavação] Torre 1/1 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-10-23 09:14 | 2025-10-23 16:05 | 0 | ND | ND | 4.5.2.11 | 4.5.2.13;4.5.3.12 |  |  | E= 757568,175 N= 313017,056 | 0
4.5.2.13 | [Escavação] Torre 1/2 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-10-23 16:05 | 2025-10-24 13:55 | 0 | ND | ND | 4.5.2.12 | 4.5.2.14;4.5.3.13 |  |  | E= 757492,838 N= 313082,815 | 0
4.5.2.14 | [Escavação] Torre 1/3 - Tipo - AC90 | 4 | Escavação |  | 2025-10-24 13:55 | 2025-10-27 10:46 | 0 | ND | ND | 4.5.2.13 | 4.5.2.15;4.5.3.14 |  |  | E= 757423,559 N= 313143,286 | 0
4.5.2.15 | [Escavação] Torre 1/4 - Tipo - AC10 | 4 | Escavação |  | 2025-10-27 10:46 | 2025-10-27 17:36 | 0 | ND | ND | 4.5.2.14 | 4.5.2.16;4.5.3.15 |  |  | E= 757495,007 N= 313223,643 | 0
4.5.2.16 | [Escavação] Torre 1/5 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-10-27 17:36 | 2025-10-28 15:26 | 0 | ND | ND | 4.5.2.15 | 4.5.2.17;4.5.3.16 |  |  | E= 757551,5 N= 313273,57 | 0
4.5.2.17 | [Escavação] Torre 1/6 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-10-28 15:26 | 2025-10-29 13:17 | 0 | ND | ND | 4.5.2.16 | 4.5.2.18;4.5.3.17 |  |  | E= 757606,645 N= 313322,331 | 0
4.5.2.18 | [Escavação] Torre 1/7 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-10-29 13:17 | 2025-10-30 10:07 | 0 | ND | ND | 4.5.2.17 | 4.5.2.19;4.5.3.18 |  |  | E= 757655,359 N= 313365,365 | 0
4.5.2.19 | [Escavação] Torre 1/8 - Tipo - AC90 | 4 | Escavação |  | 2025-10-30 10:07 | 2025-10-30 16:58 | 0 | ND | ND | 4.5.2.18 | 4.5.2.20;4.5.3.19 |  |  | E= 757707,661 N= 313411,569 | 0
4.5.2.20 | [Escavação] Torre 1/9 - Tipo - AC10 | 4 | Escavação |  | 2025-10-30 16:58 | 2025-10-31 14:48 | 0 | ND | ND | 4.5.2.19 | 4.5.2.21;4.5.3.20 |  |  | E= 757681,393 N= 313454,113 | 0
4.5.2.21 | [Escavação] Torre 1/10 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-10-31 14:48 | 2025-11-03 11:38 | 0 | ND | ND | 4.5.2.20 | 4.5.2.22;4.5.3.21 |  |  | E= 757628,34 N= 313524,322 | 0
4.5.2.22 | [Escavação] Torre 1/11 - Tipo - AC60 | 4 | Escavação |  | 2025-11-03 11:38 | 2025-11-04 09:29 | 0 | ND | ND | 4.5.2.21 | 4.5.2.23;4.5.3.22 |  |  | E= 757574,92 N= 313595,018 | 0
4.5.2.23 | [Escavação] Torre 1/12 - Tipo - AC60 | 4 | Escavação |  | 2025-11-04 09:29 | 2025-11-04 16:19 | 0 | ND | ND | 4.5.2.22 | 4.5.2.24;4.5.3.23 |  |  | E= 757589,659 N= 313654,301 | 0
4.5.2.24 | [Escavação] Torre 2/1 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-11-04 16:19 | 2025-11-05 14:10 | 0 | ND | ND | 4.5.2.23 | 4.5.2.25;4.5.3.24 |  |  | E= 757681,616 N= 313704,984 | 0
4.5.2.25 | [Escavação] Torre 2/2 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-11-05 14:10 | 2025-11-06 11:00 | 0 | ND | ND | 4.5.2.24 | 4.5.2.26;4.5.3.25 |  |  | E= 757772,698 N= 313755,185 | 0
4.5.2.26 | [Escavação] Torre 2/3 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-11-06 11:00 | 2025-11-06 17:50 | 0 | ND | ND | 4.5.2.25 | 4.5.2.27;4.5.3.26 |  |  | E= 757861,494 N= 313804,125 | 0
4.5.2.27 | [Escavação] Torre 2/4 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-11-06 17:50 | 2025-11-07 15:41 | 0 | ND | ND | 4.5.2.26 | 4.5.2.28;4.5.3.27 |  |  | E= 757960,462 N= 313858,663 | 0
4.5.2.28 | [Escavação] Torre 2/5 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-11-07 15:41 | 2025-11-10 13:31 | 0 | ND | ND | 4.5.2.27 | 4.5.2.29;4.5.3.28 |  |  | E= 758060,137 N= 313913,591 | 0
4.5.2.29 | [Escavação] Torre 2/6 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-11-10 13:31 | 2025-11-11 10:22 | 0 | ND | ND | 4.5.2.28 | 4.5.2.30;4.5.3.29 |  |  | E= 758156,461 N= 313966,711 | 0
4.5.2.30 | [Escavação] Torre 2/7 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-11-11 10:22 | 2025-11-11 17:12 | 0 | ND | ND | 4.5.2.29 | 4.5.2.31;4.5.3.30 |  |  | E= 758254,517 N= 314020,786 | 0
4.5.2.31 | [Escavação] Torre 2/8 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-11-11 17:12 | 2025-11-12 15:02 | 0 | ND | ND | 4.5.2.30 | 4.5.2.32;4.5.3.31 |  |  | E= 758342,12 N= 314069,068 | 0
4.5.2.32 | [Escavação] Torre 2/9 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-11-12 15:02 | 2025-11-13 11:53 | 0 | ND | ND | 4.5.2.31 | 4.5.2.33;4.5.3.32 |  |  | E= 758446,315 N= 314126,552 | 0
4.5.2.33 | [Escavação] Torre 3/1 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-11-13 11:53 | 2025-11-14 09:43 | 0 | ND | ND | 4.5.2.32 | 4.5.2.34;4.5.3.33 |  |  | E= 758558,419 N= 314188,4 | 0
4.5.2.34 | [Escavação] Torre 3/2 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-11-14 09:43 | 2025-11-14 16:34 | 0 | ND | ND | 4.5.2.33 | 4.5.2.35;4.5.3.34 |  |  | E= 758643,799 N= 314234,435 | 0
4.5.2.35 | [Escavação] Torre 3/3 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-11-14 16:34 | 2025-11-17 14:24 | 0 | ND | ND | 4.5.2.34 | 4.5.2.36;4.5.3.35 |  |  | E= 758718,617 N= 314274,775 | 0
4.5.2.36 | [Escavação] Torre 3/4 - Tipo - AC90 | 4 | Escavação |  | 2025-11-17 14:24 | 2025-11-18 11:14 | 0 | ND | ND | 4.5.2.35 | 4.5.2.37;4.5.3.36 |  |  | E= 758800,025 N= 314318,669 | 0
4.5.2.37 | [Escavação] Torre 3/5 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-11-18 11:14 | 2025-11-19 09:05 | 0 | ND | ND | 4.5.2.36 | 4.5.2.38;4.5.3.37 |  |  | E= 758750,829 N= 314409,16 | 0
4.5.2.38 | [Escavação] Torre 3/6 - Tipo - AC90 | 4 | Escavação |  | 2025-11-19 09:05 | 2025-11-19 15:55 | 0 | ND | ND | 4.5.2.37 | 4.5.2.39;4.5.3.38 |  |  | E= 758706,789 N= 314490,168 | 0
4.5.2.39 | [Escavação] Torre 3/7 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-11-19 15:55 | 2025-11-21 13:46 | 0 | ND | ND | 4.5.2.38 | 4.5.2.40;4.5.3.39 |  |  | E= 758805,399 N= 314542,741 | 0
4.5.2.40 | [Escavação] Torre 3/8 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-11-21 13:46 | 2025-11-24 10:36 | 0 | ND | ND | 4.5.2.39 | 4.5.2.41;4.5.3.40 |  |  | E= 758904,632 N= 314596,793 | 0
4.5.2.41 | [Escavação] Torre 3/9 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-11-24 10:36 | 2025-11-24 17:26 | 0 | ND | ND | 4.5.2.40 | 4.5.2.42;4.5.3.41 |  |  | E= 759007,379 N= 314652,758 | 0
4.5.2.42 | [Escavação] Torre 3/10 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-11-24 17:26 | 2025-11-25 15:17 | 0 | ND | ND | 4.5.2.41 | 4.5.2.43;4.5.3.42 |  |  | E= 759108,44 N= 314707,805 | 0
4.5.2.43 | [Escavação] Torre 4/1 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-11-25 15:17 | 2025-11-26 13:07 | 0 | ND | ND | 4.5.2.42 | 4.5.2.44;4.5.3.43 |  |  | E= 759169,795 N= 314742,364 | 0
4.5.2.44 | [Escavação] Torre 4/2 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-11-26 13:07 | 2025-11-27 09:58 | 0 | ND | ND | 4.5.2.43 | 4.5.2.45;4.5.3.44 |  |  | E= 759267,1 N= 314795,776 | 0
4.5.2.45 | [Escavação] Torre 4/3 - Tipo - AC30 | 4 | Escavação |  | 2025-11-27 09:58 | 2025-11-27 16:48 | 0 | ND | ND | 4.5.2.44 | 4.5.2.46;4.5.3.45 |  |  | E= 759355,483 N= 314844,29 | 0
4.5.2.46 | [Escavação] Torre 4/4 - Tipo - AC30 | 4 | Escavação |  | 2025-11-27 16:48 | 2025-11-28 14:38 | 0 | ND | ND | 4.5.2.45 | 4.5.2.47;4.5.3.46 |  |  | E= 759377,156 N= 314866,993 | 0
4.5.2.47 | [Escavação] Torre 4/5 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-11-28 14:38 | 2025-12-01 11:29 | 0 | ND | ND | 4.5.2.46 | 4.5.2.48;4.5.3.47 |  |  | E= 759402,575 N= 314976,07 | 0
4.5.2.48 | [Escavação] Torre 4/6 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-12-01 11:29 | 2025-12-02 09:19 | 0 | ND | ND | 4.5.2.47 | 4.5.2.49;4.5.3.48 |  |  | E= 759425,724 N= 315075,408 | 0
4.5.2.49 | [Escavação] Torre 4/7 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-12-02 09:19 | 2025-12-02 16:10 | 0 | ND | ND | 4.5.2.48 | 4.5.2.50;4.5.3.49 |  |  | E= 759451,371 N= 315185,46 | 0
4.5.2.50 | [Escavação] Torre 4/8 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-12-02 16:10 | 2025-12-03 14:00 | 0 | ND | ND | 4.5.2.49 | 4.5.2.51;4.5.3.50 |  |  | E= 759474,555 N= 315284,947 | 0
4.5.2.51 | [Escavação] Torre 4/9 - Tipo - AC60 | 4 | Escavação |  | 2025-12-03 14:00 | 2025-12-04 10:50 | 0 | ND | ND | 4.5.2.50 | 4.5.2.52;4.5.3.51 |  |  | E= 759488,982 N= 315357,591 | 0
4.5.2.52 | [Escavação] Torre 4/10 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-12-04 10:50 | 2025-12-04 17:41 | 0 | ND | ND | 4.5.2.51 | 4.5.2.53;4.5.3.52 |  |  | E= 759593,92 N= 315391,443 | 0
4.5.2.53 | [Escavação] Torre 4/11 - Tipo - AC90 | 4 | Escavação |  | 2025-12-04 17:41 | 2025-12-05 15:31 | 0 | ND | ND | 4.5.2.52 | 4.5.2.54;4.5.3.53 |  |  | E= 759692,1 N= 315420,644 | 0
4.5.2.54 | [Escavação] Torre 5/1 - Tipo - AC30 | 4 | Escavação |  | 2025-12-05 15:31 | 2025-12-08 13:22 | 0 | ND | ND | 4.5.2.53 | 4.5.2.55;4.5.3.54 |  |  | E= 759695,865 N= 315554,788 | 0
4.5.2.55 | [Escavação] Torre 5/2 - Tipo - AC90 | 4 | Escavação |  | 2025-12-08 13:22 | 2025-12-09 10:12 | 0 | ND | ND | 4.5.2.54 | 4.5.2.56;4.5.3.55 |  |  | E= 759723,326 N= 315643,895 | 0
4.5.2.56 | [Escavação] Torre 5/3 - Tipo - AC90 | 4 | Escavação |  | 2025-12-09 10:12 | 2025-12-09 17:02 | 0 | ND | ND | 4.5.2.55 | 4.5.2.57;4.5.3.56 |  |  | E= 759640,121 N= 315715,259 | 0
4.5.2.57 | [Escavação] Torre 5/4 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-12-09 17:02 | 2025-12-10 14:53 | 0 | ND | ND | 4.5.2.56 | 4.5.2.58;4.5.3.57 |  |  | E= 759716,716 N= 315803,527 | 0
4.5.2.58 | [Escavação] Torre 5/5 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-12-10 14:53 | 2025-12-11 11:43 | 0 | ND | ND | 4.5.2.57 | 4.5.2.59;4.5.3.58 |  |  | E= 759798,747 N= 315897,845 | 0
4.5.2.59 | [Escavação] Torre 5/6 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-12-11 11:43 | 2025-12-12 09:34 | 0 | ND | ND | 4.5.2.58 | 4.5.2.60;4.5.3.59 |  |  | E= 759881,105 N= 315992,537 | 0
4.5.2.60 | [Escavação] Torre 5/7 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-12-12 09:34 | 2025-12-12 16:24 | 0 | ND | ND | 4.5.2.59 | 4.5.2.61;4.5.3.60 |  |  | E= 759942,485 N= 316062,405 | 0
4.5.2.61 | [Escavação] Torre 5/8 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-12-12 16:24 | 2025-12-15 14:14 | 0 | ND | ND | 4.5.2.60 | 4.5.2.62;4.5.3.61 |  |  | E= 760003,864 N= 316132,273 | 0
4.5.2.62 | [Escavação] Torre 5/9 - Tipo - AC10 | 4 | Escavação |  | 2025-12-15 14:14 | 2025-12-16 11:05 | 0 | ND | ND | 4.5.2.61 | 4.5.2.63;4.5.3.62 |  |  | E= 760066,195 N= 316203,224 | 0
4.5.2.63 | [Escavação] Torre 6/1 - Tipo - AC90 | 4 | Escavação |  | 2025-12-16 11:05 | 2025-12-16 17:55 | 0 | ND | ND | 4.5.2.62 | 4.5.2.64;4.5.3.63 |  |  | E= 760105,811 N= 316271,861 | 0
4.5.2.64 | [Escavação] Torre 6/2 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-12-16 17:55 | 2025-12-17 15:46 | 0 | ND | ND | 4.5.2.63 | 4.5.2.65;4.5.3.64 |  |  | E= 760035,198 N= 316333,906 | 0
4.5.2.65 | [Escavação] Torre 6/3 - Tipo - SC2 | 4 | Escavação |  | 2025-12-17 15:46 | 2025-12-18 13:36 | 0 | ND | ND | 4.5.2.64 | 4.5.2.66;4.5.3.65 |  |  | E= 759963,833 N= 316396,612 | 0
4.5.2.66 | [Escavação] Torre 6/4 - Tipo - ADV90 | 4 | Escavação |  | 2025-12-18 13:36 | 2025-12-19 10:26 | 0 | ND | ND | 4.5.2.65 | 4.5.2.67;4.5.3.66 |  |  | E= 759892,645 N= 316459,162 | 0
4.5.2.67 | [Escavação] Torre 6/5 - Tipo - SDV | 4 | Escavação |  | 2025-12-19 10:26 | 2025-12-19 17:17 | 0 | ND | ND | 4.5.2.66 | 4.5.2.68;4.5.3.67 |  |  | E= 759948,985 N= 316522,809 | 0
4.5.2.68 | [Escavação] Torre 6/6 - Tipo - SDV | 4 | Escavação |  | 2025-12-19 17:17 | 2026-01-05 15:07 | 0 | ND | ND | 4.5.2.67 | 4.5.2.69;4.5.3.68 |  |  | E= 760003,667 N= 316584,583 | 0
4.5.2.69 | [Escavação] Torre 6/7 - Tipo - SDV | 4 | Escavação |  | 2026-01-05 15:07 | 2026-01-06 11:58 | 0 | ND | ND | 4.5.2.68 | 4.5.2.70;4.5.3.69 |  |  | E= 760057,687 N= 316645,609 | 0
4.5.2.70 | [Escavação] Torre 6/8 - Tipo - SDV | 4 | Escavação |  | 2026-01-06 11:58 | 2026-01-07 09:48 | 0 | ND | ND | 4.5.2.69 | 4.5.2.71;4.5.3.70 |  |  | E= 760113,364 N= 316708,507 | 0
4.5.2.71 | [Escavação] Torre 6/9 - Tipo - ADV60 | 4 | Escavação |  | 2026-01-07 09:48 | 2026-01-07 16:38 | 0 | ND | ND | 4.5.2.70 | 4.5.2.72;4.5.3.71 |  |  | E= 760168,378 N= 316770,655 | 0
4.5.2.72 | [Escavação] Torre 6/10 - Tipo - ADV90 | 4 | Escavação |  | 2026-01-07 16:38 | 2026-01-08 14:29 | 0 | ND | ND | 4.5.2.71 | 4.5.2.73;4.5.3.72 |  |  | E= 760202,026 N= 316808,668 | 0
4.5.2.73 | [Escavação] Torre 3A - Tipo - AC10 | 4 | Escavação |  | 2026-01-08 14:29 | 2026-01-09 11:19 | 0 | ND | ND | 4.5.2.72 | 4.5.2.74;4.5.3.73 |  |  | E= 757992,527 N= 312439,208 | 0
4.5.2.74 | [Escavação] Torre 2A - Tipo - TC90 | 4 | Escavação |  | 2026-01-09 11:19 | 2026-01-12 09:10 | 0 | ND | ND | 4.5.2.73 | 4.5.2.75;4.5.3.74 |  |  | E= 758049,364 N= 312409,924 | 0
4.5.2.75 | [Escavação] Torre 1A - Tipo - AC90 | 4 | Escavação | SIM | 2026-01-12 09:10 | 2026-01-12 16:00 | 0 | ND | ND | 4.5.2.74 | 4.5.3.75 |  |  | E= 758042,498 N= 312396,598 | 0
4.5.3 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura | 3 | Fundações |  | 2025-10-16 15:50 | 2026-01-13 11:48 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
4.5.3.1 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 0/1 - Tipo - ADV60 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-10-16 15:50 | 2025-10-17 11:38 | 0 | ND | ND | 4.5.2.1;4.5.1.1 | 4.5.3.2;4.5.4.1 |  |  | E= 758061,88 N= 312368,465 | 0
4.5.3.2 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 0/2 - Tipo - TC90 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-10-17 11:38 | 2025-10-17 17:26 | 0 | ND | ND | 4.5.3.1;4.5.2.2;4.5.1.2 | 4.5.3.3;4.5.4.2;4.5.5.2 |  |  | E= 758080,657 N= 312402,329 | 0
4.5.3.3 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 0/3 - Tipo - AC90 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-10-17 17:26 | 2025-10-20 14:14 | 0 | ND | ND | 4.5.3.2;4.5.2.3;4.5.1.3 | 4.5.3.4;4.5.4.3;4.5.5.3 |  |  | E= 757971,488 N= 312462,863 | 0
4.5.3.4 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 0/4 - Tipo - AC10 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-10-20 14:14 | 2025-10-21 10:02 | 0 | ND | ND | 4.5.3.3;4.5.2.4;4.5.1.4 | 4.5.3.5;4.5.4.4;4.5.5.4 |  |  | E= 758016,413 N= 312538,905 | 0
4.5.3.5 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 0/5 - Tipo - AC90 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-10-21 10:02 | 2025-10-21 15:50 | 0 | ND | ND | 4.5.3.4;4.5.2.5;4.5.1.5 | 4.5.3.6;4.5.4.5;4.5.5.5 |  |  | E= 758050,851 N= 312586,363 | 0
4.5.3.6 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 0/6 - Tipo - AC10 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-10-21 15:50 | 2025-10-22 11:38 | 0 | ND | ND | 4.5.3.5;4.5.2.6;4.5.1.6 | 4.5.3.7;4.5.4.6;4.5.5.6 |  |  | E= 758018,048 N= 312624,377 | 0
4.5.3.7 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 0/7 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-10-22 11:38 | 2025-10-22 17:26 | 0 | ND | ND | 4.5.3.6;4.5.2.7;4.5.1.7 | 4.5.3.8;4.5.4.7;4.5.5.7 |  |  | E= 757942,711 N= 312690,136 | 0
4.5.3.8 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 0/8 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-10-22 17:26 | 2025-10-23 14:14 | 0 | ND | ND | 4.5.3.7;4.5.2.8;4.5.1.8 | 4.5.3.9;4.5.4.8;4.5.5.8 |  |  | E= 757867,374 N= 312755,896 | 0
4.5.3.9 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 0/9 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-10-23 14:14 | 2025-10-24 10:02 | 0 | ND | ND | 4.5.3.8;4.5.2.9;4.5.1.9 | 4.5.3.10;4.5.4.9;4.5.5.9 |  |  | E= 757792,036 N= 312821,655 | 0
4.5.3.10 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 0/10 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-10-24 10:02 | 2025-10-24 15:50 | 0 | ND | ND | 4.5.3.9;4.5.2.10;4.5.1.10 | 4.5.3.11;4.5.4.10;4.5.5.10 |  |  | E= 757718,85 N= 312885,537 | 0
4.5.3.11 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 0/11 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-10-24 15:50 | 2025-10-27 11:38 | 0 | ND | ND | 4.5.3.10;4.5.2.11;4.5.1.11 | 4.5.3.12;4.5.4.11;4.5.5.11 |  |  | E= 757643,513 N= 312951,296 | 0
4.5.3.12 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 1/1 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-10-27 11:38 | 2025-10-27 17:26 | 0 | ND | ND | 4.5.3.11;4.5.2.12;4.5.1.12 | 4.5.3.13;4.5.4.12;4.5.5.12 |  |  | E= 757568,175 N= 313017,056 | 0
4.5.3.13 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 1/2 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-10-27 17:26 | 2025-10-28 14:14 | 0 | ND | ND | 4.5.3.12;4.5.2.13;4.5.1.13 | 4.5.3.14;4.5.4.13;4.5.5.13 |  |  | E= 757492,838 N= 313082,815 | 0
4.5.3.14 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 1/3 - Tipo - AC90 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-10-28 14:14 | 2025-10-29 10:02 | 0 | ND | ND | 4.5.3.13;4.5.2.14;4.5.1.14 | 4.5.3.15;4.5.4.14;4.5.5.14 |  |  | E= 757423,559 N= 313143,286 | 0
4.5.3.15 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 1/4 - Tipo - AC10 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-10-29 10:02 | 2025-10-29 15:50 | 0 | ND | ND | 4.5.3.14;4.5.2.15;4.5.1.15 | 4.5.3.16;4.5.4.15;4.5.5.15 |  |  | E= 757495,007 N= 313223,643 | 0
4.5.3.16 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 1/5 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-10-29 15:50 | 2025-10-30 11:38 | 0 | ND | ND | 4.5.3.15;4.5.2.16;4.5.1.16 | 4.5.3.17;4.5.4.16;4.5.5.16 |  |  | E= 757551,5 N= 313273,57 | 0
4.5.3.17 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 1/6 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-10-30 11:38 | 2025-10-30 17:26 | 0 | ND | ND | 4.5.3.16;4.5.2.17;4.5.1.17 | 4.5.3.18;4.5.4.17;4.5.5.17 |  |  | E= 757606,645 N= 313322,331 | 0
4.5.3.18 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 1/7 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-10-30 17:26 | 2025-10-31 14:14 | 0 | ND | ND | 4.5.3.17;4.5.2.18;4.5.1.18 | 4.5.3.19;4.5.4.18;4.5.5.18 |  |  | E= 757655,359 N= 313365,365 | 0
4.5.3.19 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 1/8 - Tipo - AC90 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-10-31 14:14 | 2025-11-03 10:02 | 0 | ND | ND | 4.5.3.18;4.5.2.19;4.5.1.19 | 4.5.3.20;4.5.4.19;4.5.5.19 |  |  | E= 757707,661 N= 313411,569 | 0
4.5.3.20 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 1/9 - Tipo - AC10 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-03 10:02 | 2025-11-03 15:50 | 0 | ND | ND | 4.5.3.19;4.5.2.20;4.5.1.20 | 4.5.3.21;4.5.4.20;4.5.5.20 |  |  | E= 757681,393 N= 313454,113 | 0
4.5.3.21 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 1/10 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-03 15:50 | 2025-11-04 11:38 | 0 | ND | ND | 4.5.3.20;4.5.2.21;4.5.1.21 | 4.5.3.22;4.5.4.21;4.5.5.21 |  |  | E= 757628,34 N= 313524,322 | 0
4.5.3.22 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 1/11 - Tipo - AC60 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-04 11:38 | 2025-11-04 17:26 | 0 | ND | ND | 4.5.3.21;4.5.2.22;4.5.1.22 | 4.5.3.23;4.5.4.22;4.5.5.22 |  |  | E= 757574,92 N= 313595,018 | 0
4.5.3.23 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 1/12 - Tipo - AC60 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-04 17:26 | 2025-11-05 14:14 | 0 | ND | ND | 4.5.3.22;4.5.2.23;4.5.1.23 | 4.5.3.24;4.5.4.23;4.5.5.23 |  |  | E= 757589,659 N= 313654,301 | 0
4.5.3.24 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 2/1 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-05 14:14 | 2025-11-06 10:02 | 0 | ND | ND | 4.5.3.23;4.5.2.24;4.5.1.24 | 4.5.3.25;4.5.4.24;4.5.5.24 |  |  | E= 757681,616 N= 313704,984 | 0
4.5.3.25 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 2/2 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-06 11:00 | 2025-11-06 16:48 | 0 | ND | ND | 4.5.3.24;4.5.2.25;4.5.1.25 | 4.5.3.26;4.5.4.25;4.5.5.25 |  |  | E= 757772,698 N= 313755,185 | 0
4.5.3.26 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 2/3 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-06 17:50 | 2025-11-07 14:38 | 0 | ND | ND | 4.5.3.25;4.5.2.26;4.5.1.26 | 4.5.3.27;4.5.4.26;4.5.5.26 |  |  | E= 757861,494 N= 313804,125 | 0
4.5.3.27 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 2/4 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-07 15:41 | 2025-11-10 11:29 | 0 | ND | ND | 4.5.3.26;4.5.2.27;4.5.1.27 | 4.5.3.28;4.5.4.27;4.5.5.27 |  |  | E= 757960,462 N= 313858,663 | 0
4.5.3.28 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 2/5 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-10 13:31 | 2025-11-11 09:19 | 0 | ND | ND | 4.5.3.27;4.5.2.28;4.5.1.28 | 4.5.3.29;4.5.4.28;4.5.5.28 |  |  | E= 758060,137 N= 313913,591 | 0
4.5.3.29 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 2/6 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-11 10:22 | 2025-11-11 16:10 | 0 | ND | ND | 4.5.3.28;4.5.2.29;4.5.1.29 | 4.5.3.30;4.5.4.29;4.5.5.29 |  |  | E= 758156,461 N= 313966,711 | 0
4.5.3.30 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 2/7 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-11 17:12 | 2025-11-12 14:00 | 0 | ND | ND | 4.5.3.29;4.5.2.30;4.5.1.30 | 4.5.3.31;4.5.4.30;4.5.5.30 |  |  | E= 758254,517 N= 314020,786 | 0
4.5.3.31 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 2/8 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-12 15:02 | 2025-11-13 10:50 | 0 | ND | ND | 4.5.3.30;4.5.2.31;4.5.1.31 | 4.5.3.32;4.5.4.31;4.5.5.31 |  |  | E= 758342,12 N= 314069,068 | 0
4.5.3.32 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 2/9 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-13 11:53 | 2025-11-13 17:41 | 0 | ND | ND | 4.5.3.31;4.5.2.32;4.5.1.32 | 4.5.3.33;4.5.4.32;4.5.5.32 |  |  | E= 758446,315 N= 314126,552 | 0
4.5.3.33 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 3/1 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-14 09:43 | 2025-11-14 15:31 | 0 | ND | ND | 4.5.3.32;4.5.2.33;4.5.1.33 | 4.5.3.34;4.5.4.33;4.5.5.33 |  |  | E= 758558,419 N= 314188,4 | 0
4.5.3.34 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 3/2 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-14 16:34 | 2025-11-17 13:22 | 0 | ND | ND | 4.5.3.33;4.5.2.34;4.5.1.34 | 4.5.3.35;4.5.4.34;4.5.5.34 |  |  | E= 758643,799 N= 314234,435 | 0
4.5.3.35 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 3/3 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-17 14:24 | 2025-11-18 10:12 | 0 | ND | ND | 4.5.3.34;4.5.2.35;4.5.1.35 | 4.5.3.36;4.5.4.35;4.5.5.35 |  |  | E= 758718,617 N= 314274,775 | 0
4.5.3.36 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 3/4 - Tipo - AC90 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-18 11:14 | 2025-11-18 17:02 | 0 | ND | ND | 4.5.3.35;4.5.2.36;4.5.1.36 | 4.5.3.37;4.5.4.36;4.5.5.36 |  |  | E= 758800,025 N= 314318,669 | 0
4.5.3.37 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 3/5 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-19 09:05 | 2025-11-19 14:53 | 0 | ND | ND | 4.5.3.36;4.5.2.37;4.5.1.37 | 4.5.3.38;4.5.4.37;4.5.5.37 |  |  | E= 758750,829 N= 314409,16 | 0
4.5.3.38 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 3/6 - Tipo - AC90 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-19 15:55 | 2025-11-21 11:43 | 0 | ND | ND | 4.5.3.37;4.5.2.38;4.5.1.38 | 4.5.3.39;4.5.4.38;4.5.5.38 |  |  | E= 758706,789 N= 314490,168 | 0
4.5.3.39 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 3/7 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-21 13:46 | 2025-11-24 09:34 | 0 | ND | ND | 4.5.3.38;4.5.2.39;4.5.1.39 | 4.5.3.40;4.5.4.39;4.5.5.39 |  |  | E= 758805,399 N= 314542,741 | 0
4.5.3.40 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 3/8 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-24 10:36 | 2025-11-24 16:24 | 0 | ND | ND | 4.5.3.39;4.5.2.40;4.5.1.40 | 4.5.3.41;4.5.4.40;4.5.5.40 |  |  | E= 758904,632 N= 314596,793 | 0
4.5.3.41 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 3/9 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-24 17:26 | 2025-11-25 14:14 | 0 | ND | ND | 4.5.3.40;4.5.2.41;4.5.1.41 | 4.5.3.42;4.5.4.41;4.5.5.41 |  |  | E= 759007,379 N= 314652,758 | 0
4.5.3.42 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 3/10 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-25 15:17 | 2025-11-26 11:05 | 0 | ND | ND | 4.5.3.41;4.5.2.42;4.5.1.42 | 4.5.3.43;4.5.4.42;4.5.5.42 |  |  | E= 759108,44 N= 314707,805 | 0
4.5.3.43 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 4/1 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-26 13:07 | 2025-11-26 17:55 | 0 | ND | ND | 4.5.3.42;4.5.2.43;4.5.1.43 | 4.5.3.44;4.5.4.43;4.5.5.43 |  |  | E= 759169,795 N= 314742,364 | 0
4.5.3.44 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 4/2 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-27 09:58 | 2025-11-27 15:46 | 0 | ND | ND | 4.5.3.43;4.5.2.44;4.5.1.44 | 4.5.3.45;4.5.4.44;4.5.5.44 |  |  | E= 759267,1 N= 314795,776 | 0
4.5.3.45 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 4/3 - Tipo - AC30 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-27 16:48 | 2025-11-28 13:36 | 0 | ND | ND | 4.5.3.44;4.5.2.45;4.5.1.45 | 4.5.3.46;4.5.4.45;4.5.5.45 |  |  | E= 759355,483 N= 314844,29 | 0
4.5.3.46 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 4/4 - Tipo - AC30 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-11-28 14:38 | 2025-12-01 10:26 | 0 | ND | ND | 4.5.3.45;4.5.2.46;4.5.1.46 | 4.5.3.47;4.5.4.46;4.5.5.46 |  |  | E= 759377,156 N= 314866,993 | 0
4.5.3.47 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 4/5 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-12-01 11:29 | 2025-12-01 17:17 | 0 | ND | ND | 4.5.3.46;4.5.2.47;4.5.1.47 | 4.5.3.48;4.5.4.47;4.5.5.47 |  |  | E= 759402,575 N= 314976,07 | 0
4.5.3.48 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 4/6 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-12-02 09:19 | 2025-12-02 15:07 | 0 | ND | ND | 4.5.3.47;4.5.2.48;4.5.1.48 | 4.5.3.49;4.5.4.48;4.5.5.48 |  |  | E= 759425,724 N= 315075,408 | 0
4.5.3.49 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 4/7 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-12-02 16:10 | 2025-12-03 11:58 | 0 | ND | ND | 4.5.3.48;4.5.2.49;4.5.1.49 | 4.5.3.50;4.5.4.49;4.5.5.49 |  |  | E= 759451,371 N= 315185,46 | 0
4.5.3.50 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 4/8 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-12-03 14:00 | 2025-12-04 09:48 | 0 | ND | ND | 4.5.3.49;4.5.2.50;4.5.1.50 | 4.5.3.51;4.5.4.50;4.5.5.50 |  |  | E= 759474,555 N= 315284,947 | 0
4.5.3.51 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 4/9 - Tipo - AC60 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-12-04 10:50 | 2025-12-04 16:38 | 0 | ND | ND | 4.5.3.50;4.5.2.51;4.5.1.51 | 4.5.3.52;4.5.4.51;4.5.5.51 |  |  | E= 759488,982 N= 315357,591 | 0
4.5.3.52 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 4/10 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-12-04 17:41 | 2025-12-05 14:29 | 0 | ND | ND | 4.5.3.51;4.5.2.52;4.5.1.52 | 4.5.3.53;4.5.4.52;4.5.5.52 |  |  | E= 759593,92 N= 315391,443 | 0
4.5.3.53 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 4/11 - Tipo - AC90 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-12-05 15:31 | 2025-12-08 11:19 | 0 | ND | ND | 4.5.3.52;4.5.2.53;4.5.1.53 | 4.5.3.54;4.5.4.53;4.5.5.53 |  |  | E= 759692,1 N= 315420,644 | 0
4.5.3.54 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 5/1 - Tipo - AC30 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-12-08 13:22 | 2025-12-09 09:10 | 0 | ND | ND | 4.5.3.53;4.5.2.54;4.5.1.54 | 4.5.3.55;4.5.4.54;4.5.5.54 |  |  | E= 759695,865 N= 315554,788 | 0
4.5.3.55 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 5/2 - Tipo - AC90 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-12-09 10:12 | 2025-12-09 16:00 | 0 | ND | ND | 4.5.3.54;4.5.2.55;4.5.1.55 | 4.5.3.56;4.5.4.55;4.5.5.55 |  |  | E= 759723,326 N= 315643,895 | 0
4.5.3.56 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 5/3 - Tipo - AC90 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-12-09 17:02 | 2025-12-10 13:50 | 0 | ND | ND | 4.5.3.55;4.5.2.56;4.5.1.56 | 4.5.3.57;4.5.4.56;4.5.5.56 |  |  | E= 759640,121 N= 315715,259 | 0
4.5.3.57 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 5/4 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-12-10 14:53 | 2025-12-11 10:41 | 0 | ND | ND | 4.5.3.56;4.5.2.57;4.5.1.57 | 4.5.3.58;4.5.4.57;4.5.5.57 |  |  | E= 759716,716 N= 315803,527 | 0
4.5.3.58 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 5/5 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-12-11 11:43 | 2025-12-11 17:31 | 0 | ND | ND | 4.5.3.57;4.5.2.58;4.5.1.58 | 4.5.3.59;4.5.4.58;4.5.5.58 |  |  | E= 759798,747 N= 315897,845 | 0
4.5.3.59 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 5/6 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-12-12 09:34 | 2025-12-12 15:22 | 0 | ND | ND | 4.5.3.58;4.5.2.59;4.5.1.59 | 4.5.3.60;4.5.4.59;4.5.5.59 |  |  | E= 759881,105 N= 315992,537 | 0
4.5.3.60 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 5/7 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-12-12 16:24 | 2025-12-15 13:12 | 0 | ND | ND | 4.5.3.59;4.5.2.60;4.5.1.60 | 4.5.3.61;4.5.4.60;4.5.5.60 |  |  | E= 759942,485 N= 316062,405 | 0
4.5.3.61 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 5/8 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-12-15 14:14 | 2025-12-16 10:02 | 0 | ND | ND | 4.5.3.60;4.5.2.61;4.5.1.61 | 4.5.3.62;4.5.4.61;4.5.5.61 |  |  | E= 760003,864 N= 316132,273 | 0
4.5.3.62 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 5/9 - Tipo - AC10 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-12-16 11:05 | 2025-12-16 16:53 | 0 | ND | ND | 4.5.3.61;4.5.2.62;4.5.1.62 | 4.5.3.63;4.5.4.62;4.5.5.62 |  |  | E= 760066,195 N= 316203,224 | 0
4.5.3.63 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 6/1 - Tipo - AC90 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-12-16 17:55 | 2025-12-17 14:43 | 0 | ND | ND | 4.5.3.62;4.5.2.63;4.5.1.63 | 4.5.3.64;4.5.4.63;4.5.5.63 |  |  | E= 760105,811 N= 316271,861 | 0
4.5.3.64 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 6/2 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-12-17 15:46 | 2025-12-18 11:34 | 0 | ND | ND | 4.5.3.63;4.5.2.64;4.5.1.64 | 4.5.3.65;4.5.4.64;4.5.5.64 |  |  | E= 760035,198 N= 316333,906 | 0
4.5.3.65 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 6/3 - Tipo - SC2 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-12-18 13:36 | 2025-12-19 09:24 | 0 | ND | ND | 4.5.3.64;4.5.2.65;4.5.1.65 | 4.5.3.66;4.5.4.65;4.5.5.65 |  |  | E= 759963,833 N= 316396,612 | 0
4.5.3.66 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 6/4 - Tipo - ADV90 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-12-19 10:26 | 2025-12-19 16:14 | 0 | ND | ND | 4.5.3.65;4.5.2.66;4.5.1.66 | 4.5.3.67;4.5.4.66;4.5.5.66 |  |  | E= 759892,645 N= 316459,162 | 0
4.5.3.67 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 6/5 - Tipo - SDV | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2025-12-19 17:17 | 2026-01-05 14:05 | 0 | ND | ND | 4.5.3.66;4.5.2.67;4.5.1.67 | 4.5.3.68;4.5.4.67;4.5.5.67 |  |  | E= 759948,985 N= 316522,809 | 0
4.5.3.68 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 6/6 - Tipo - SDV | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2026-01-05 15:07 | 2026-01-06 10:55 | 0 | ND | ND | 4.5.3.67;4.5.2.68;4.5.1.68 | 4.5.3.69;4.5.4.68;4.5.5.68 |  |  | E= 760003,667 N= 316584,583 | 0
4.5.3.69 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 6/7 - Tipo - SDV | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2026-01-06 11:58 | 2026-01-06 17:46 | 0 | ND | ND | 4.5.3.68;4.5.2.69;4.5.1.69 | 4.5.3.70;4.5.4.69;4.5.5.69 |  |  | E= 760057,687 N= 316645,609 | 0
4.5.3.70 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 6/8 - Tipo - SDV | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2026-01-07 09:48 | 2026-01-07 15:36 | 0 | ND | ND | 4.5.3.69;4.5.2.70;4.5.1.70 | 4.5.3.71;4.5.4.70;4.5.5.70 |  |  | E= 760113,364 N= 316708,507 | 0
4.5.3.71 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 6/9 - Tipo - ADV60 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2026-01-07 16:38 | 2026-01-08 13:26 | 0 | ND | ND | 4.5.3.70;4.5.2.71;4.5.1.71 | 4.5.3.72;4.5.4.71;4.5.5.71 |  |  | E= 760168,378 N= 316770,655 | 0
4.5.3.72 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 6/10 - Tipo - ADV90 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2026-01-08 14:29 | 2026-01-09 10:17 | 0 | ND | ND | 4.5.3.71;4.5.2.72;4.5.1.72 | 4.5.3.73;4.5.4.72;4.5.5.72 |  |  | E= 760202,026 N= 316808,668 | 0
4.5.3.73 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 3A - Tipo - AC10 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2026-01-09 11:19 | 2026-01-09 17:07 | 0 | ND | ND | 4.5.3.72;4.5.2.73;4.5.1.73 | 4.5.3.74;4.5.4.73;4.5.5.73 |  |  | E= 757992,527 N= 312439,208 | 0
4.5.3.74 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 2A - Tipo - TC90 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura |  | 2026-01-12 09:10 | 2026-01-12 14:58 | 0 | ND | ND | 4.5.3.73;4.5.2.74;4.5.1.74 | 4.5.3.75;4.5.4.74;4.5.5.74 |  |  | E= 758049,364 N= 312409,924 | 0
4.5.3.75 | [Instalação de Fôrma + Armação] Torre 1A - Tipo - AC90 | 4 | Instalação de forma externa (contenção) + armadura | SIM | 2026-01-12 16:00 | 2026-01-13 11:48 | 0 | ND | ND | 4.5.3.74;4.5.2.75;4.5.1.75 | 4.5.4.75;4.5.5.75 |  |  | E= 758042,498 N= 312396,598 | 0
4.5.4 | Concretagem - 1ª etapa | 3 | Fundações |  | 2025-10-21 11:38 | 2026-01-13 17:36 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
4.5.4.1 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 0/1 - Tipo - ADV60 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-10-21 11:38 | 2025-10-21 17:26 | 0 | ND | ND | 4.5.3.1 | 4.5.4.2;4.5.5.1;4.7.1 |  |  | E= 758061,88 N= 312368,465 | 0
4.5.4.2 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 0/2 - Tipo - TC90 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-10-21 17:26 | 2025-10-22 14:14 | 0 | ND | ND | 4.5.3.2;4.5.4.1 | 4.5.4.3;4.5.5.1;4.5.5.2;4.7.2 |  |  | E= 758080,657 N= 312402,329 | 0
4.5.4.3 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 0/3 - Tipo - AC90 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-10-22 14:14 | 2025-10-23 10:02 | 0 | ND | ND | 4.5.3.3;4.5.4.2 | 4.5.4.4;4.5.5.3;4.7.3 |  |  | E= 757971,488 N= 312462,863 | 0
4.5.4.4 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 0/4 - Tipo - AC10 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-10-23 10:02 | 2025-10-23 15:50 | 0 | ND | ND | 4.5.3.4;4.5.4.3 | 4.5.4.5;4.5.5.4;4.7.4 |  |  | E= 758016,413 N= 312538,905 | 0
4.5.4.5 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 0/5 - Tipo - AC90 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-10-23 15:50 | 2025-10-24 11:38 | 0 | ND | ND | 4.5.3.5;4.5.4.4 | 4.5.4.6;4.5.5.5;4.7.5 |  |  | E= 758050,851 N= 312586,363 | 0
4.5.4.6 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 0/6 - Tipo - AC10 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-10-24 11:38 | 2025-10-24 17:26 | 0 | ND | ND | 4.5.3.6;4.5.4.5 | 4.5.4.7;4.5.5.6;4.7.6 |  |  | E= 758018,048 N= 312624,377 | 0
4.5.4.7 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 0/7 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-10-24 17:26 | 2025-10-27 14:14 | 0 | ND | ND | 4.5.3.7;4.5.4.6 | 4.5.4.8;4.5.5.7;4.7.7 |  |  | E= 757942,711 N= 312690,136 | 0
4.5.4.8 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 0/8 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-10-27 14:14 | 2025-10-28 10:02 | 0 | ND | ND | 4.5.3.8;4.5.4.7 | 4.5.4.9;4.5.5.8;4.7.8 |  |  | E= 757867,374 N= 312755,896 | 0
4.5.4.9 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 0/9 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-10-28 10:02 | 2025-10-28 15:50 | 0 | ND | ND | 4.5.3.9;4.5.4.8 | 4.5.4.10;4.5.5.9;4.7.9 |  |  | E= 757792,036 N= 312821,655 | 0
4.5.4.10 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 0/10 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-10-28 15:50 | 2025-10-29 11:38 | 0 | ND | ND | 4.5.3.10;4.5.4.9 | 4.5.4.11;4.5.5.10;4.7.10 |  |  | E= 757718,85 N= 312885,537 | 0
4.5.4.11 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 0/11 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-10-29 11:38 | 2025-10-29 17:26 | 0 | ND | ND | 4.5.3.11;4.5.4.10 | 4.5.4.12;4.5.5.11;4.7.11 |  |  | E= 757643,513 N= 312951,296 | 0
4.5.4.12 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 1/1 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-10-29 17:26 | 2025-10-30 14:14 | 0 | ND | ND | 4.5.3.12;4.5.4.11 | 4.5.4.13;4.5.5.12;4.7.12 |  |  | E= 757568,175 N= 313017,056 | 0
4.5.4.13 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 1/2 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-10-30 14:14 | 2025-10-31 10:02 | 0 | ND | ND | 4.5.3.13;4.5.4.12 | 4.5.4.14;4.5.5.13;4.7.13 |  |  | E= 757492,838 N= 313082,815 | 0
4.5.4.14 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 1/3 - Tipo - AC90 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-10-31 10:02 | 2025-10-31 15:50 | 0 | ND | ND | 4.5.3.14;4.5.4.13 | 4.5.4.15;4.5.5.14;4.7.14 |  |  | E= 757423,559 N= 313143,286 | 0
4.5.4.15 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 1/4 - Tipo - AC10 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-10-31 15:50 | 2025-11-03 11:38 | 0 | ND | ND | 4.5.3.15;4.5.4.14 | 4.5.4.16;4.5.5.15;4.7.15 |  |  | E= 757495,007 N= 313223,643 | 0
4.5.4.16 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 1/5 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-03 11:38 | 2025-11-03 17:26 | 0 | ND | ND | 4.5.3.16;4.5.4.15 | 4.5.4.17;4.5.5.16;4.7.16 |  |  | E= 757551,5 N= 313273,57 | 0
4.5.4.17 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 1/6 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-03 17:26 | 2025-11-04 14:14 | 0 | ND | ND | 4.5.3.17;4.5.4.16 | 4.5.4.18;4.5.5.17;4.7.17 |  |  | E= 757606,645 N= 313322,331 | 0
4.5.4.18 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 1/7 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-04 14:14 | 2025-11-05 10:02 | 0 | ND | ND | 4.5.3.18;4.5.4.17 | 4.5.4.19;4.5.5.18;4.7.18 |  |  | E= 757655,359 N= 313365,365 | 0
4.5.4.19 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 1/8 - Tipo - AC90 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-05 10:02 | 2025-11-05 15:50 | 0 | ND | ND | 4.5.3.19;4.5.4.18 | 4.5.4.20;4.5.5.19;4.7.19 |  |  | E= 757707,661 N= 313411,569 | 0
4.5.4.20 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 1/9 - Tipo - AC10 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-05 15:50 | 2025-11-06 11:38 | 0 | ND | ND | 4.5.3.20;4.5.4.19 | 4.5.4.21;4.5.5.20;4.7.20 |  |  | E= 757681,393 N= 313454,113 | 0
4.5.4.21 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 1/10 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-06 11:38 | 2025-11-06 17:26 | 0 | ND | ND | 4.5.3.21;4.5.4.20 | 4.5.4.22;4.5.5.21;4.7.21 |  |  | E= 757628,34 N= 313524,322 | 0
4.5.4.22 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 1/11 - Tipo - AC60 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-06 17:26 | 2025-11-07 14:14 | 0 | ND | ND | 4.5.3.22;4.5.4.21 | 4.5.4.23;4.5.5.22;4.7.22 |  |  | E= 757574,92 N= 313595,018 | 0
4.5.4.23 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 1/12 - Tipo - AC60 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-07 14:14 | 2025-11-10 10:02 | 0 | ND | ND | 4.5.3.23;4.5.4.22 | 4.5.4.24;4.5.5.23;4.7.23 |  |  | E= 757589,659 N= 313654,301 | 0
4.5.4.24 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 2/1 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-10 10:02 | 2025-11-10 15:50 | 0 | ND | ND | 4.5.3.24;4.5.4.23 | 4.5.4.25;4.5.5.24;4.7.24 |  |  | E= 757681,616 N= 313704,984 | 0
4.5.4.25 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 2/2 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-10 15:50 | 2025-11-11 11:38 | 0 | ND | ND | 4.5.3.25;4.5.4.24 | 4.5.4.26;4.5.5.25;4.7.25 |  |  | E= 757772,698 N= 313755,185 | 0
4.5.4.26 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 2/3 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-11 11:38 | 2025-11-11 17:26 | 0 | ND | ND | 4.5.3.26;4.5.4.25 | 4.5.4.27;4.5.5.26;4.7.26 |  |  | E= 757861,494 N= 313804,125 | 0
4.5.4.27 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 2/4 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-11 17:26 | 2025-11-12 14:14 | 0 | ND | ND | 4.5.3.27;4.5.4.26 | 4.5.4.28;4.5.5.27;4.7.27 |  |  | E= 757960,462 N= 313858,663 | 0
4.5.4.28 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 2/5 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-12 14:14 | 2025-11-13 10:02 | 0 | ND | ND | 4.5.3.28;4.5.4.27 | 4.5.4.29;4.5.5.28;4.7.28 |  |  | E= 758060,137 N= 313913,591 | 0
4.5.4.29 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 2/6 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-13 10:02 | 2025-11-13 15:50 | 0 | ND | ND | 4.5.3.29;4.5.4.28 | 4.5.4.30;4.5.5.29;4.7.29 |  |  | E= 758156,461 N= 313966,711 | 0
4.5.4.30 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 2/7 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-13 15:50 | 2025-11-14 11:38 | 0 | ND | ND | 4.5.3.30;4.5.4.29 | 4.5.4.31;4.5.5.30;4.7.30 |  |  | E= 758254,517 N= 314020,786 | 0
4.5.4.31 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 2/8 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-14 11:38 | 2025-11-14 17:26 | 0 | ND | ND | 4.5.3.31;4.5.4.30 | 4.5.4.32;4.5.5.31;4.7.31 |  |  | E= 758342,12 N= 314069,068 | 0
4.5.4.32 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 2/9 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-14 17:26 | 2025-11-17 14:14 | 0 | ND | ND | 4.5.3.32;4.5.4.31 | 4.5.4.33;4.5.5.32;4.7.32 |  |  | E= 758446,315 N= 314126,552 | 0
4.5.4.33 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 3/1 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-17 14:14 | 2025-11-18 10:02 | 0 | ND | ND | 4.5.3.33;4.5.4.32 | 4.5.4.34;4.5.5.33;4.7.33 |  |  | E= 758558,419 N= 314188,4 | 0
4.5.4.34 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 3/2 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-18 10:02 | 2025-11-18 15:50 | 0 | ND | ND | 4.5.3.34;4.5.4.33 | 4.5.4.35;4.5.5.34;4.7.34 |  |  | E= 758643,799 N= 314234,435 | 0
4.5.4.35 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 3/3 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-18 15:50 | 2025-11-19 11:38 | 0 | ND | ND | 4.5.3.35;4.5.4.34 | 4.5.4.36;4.5.5.35;4.7.35 |  |  | E= 758718,617 N= 314274,775 | 0
4.5.4.36 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 3/4 - Tipo - AC90 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-19 11:38 | 2025-11-19 17:26 | 0 | ND | ND | 4.5.3.36;4.5.4.35 | 4.5.4.37;4.5.5.36;4.7.36 |  |  | E= 758800,025 N= 314318,669 | 0
4.5.4.37 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 3/5 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-19 17:26 | 2025-11-21 14:14 | 0 | ND | ND | 4.5.3.37;4.5.4.36 | 4.5.4.38;4.5.5.37;4.7.37 |  |  | E= 758750,829 N= 314409,16 | 0
4.5.4.38 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 3/6 - Tipo - AC90 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-21 14:14 | 2025-11-24 10:02 | 0 | ND | ND | 4.5.3.38;4.5.4.37 | 4.5.4.39;4.5.5.38;4.7.38 |  |  | E= 758706,789 N= 314490,168 | 0
4.5.4.39 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 3/7 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-24 10:02 | 2025-11-24 15:50 | 0 | ND | ND | 4.5.3.39;4.5.4.38 | 4.5.4.40;4.5.5.39;4.7.39 |  |  | E= 758805,399 N= 314542,741 | 0
4.5.4.40 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 3/8 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-24 16:24 | 2025-11-25 13:12 | 0 | ND | ND | 4.5.3.40;4.5.4.39 | 4.5.4.41;4.5.5.40;4.7.40 |  |  | E= 758904,632 N= 314596,793 | 0
4.5.4.41 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 3/9 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-25 14:14 | 2025-11-26 10:02 | 0 | ND | ND | 4.5.3.41;4.5.4.40 | 4.5.4.42;4.5.5.41;4.7.41 |  |  | E= 759007,379 N= 314652,758 | 0
4.5.4.42 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 3/10 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-26 11:05 | 2025-11-26 16:53 | 0 | ND | ND | 4.5.3.42;4.5.4.41 | 4.5.4.43;4.5.5.42;4.7.42 |  |  | E= 759108,44 N= 314707,805 | 0
4.5.4.43 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 4/1 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-26 17:55 | 2025-11-27 14:43 | 0 | ND | ND | 4.5.3.43;4.5.4.42 | 4.5.4.44;4.5.5.43;4.7.43 |  |  | E= 759169,795 N= 314742,364 | 0
4.5.4.44 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 4/2 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-27 15:46 | 2025-11-28 11:34 | 0 | ND | ND | 4.5.3.44;4.5.4.43 | 4.5.4.45;4.5.5.44;4.7.44 |  |  | E= 759267,1 N= 314795,776 | 0
4.5.4.45 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 4/3 - Tipo - AC30 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-11-28 13:36 | 2025-12-01 09:24 | 0 | ND | ND | 4.5.3.45;4.5.4.44 | 4.5.4.46;4.5.5.45;4.7.45 |  |  | E= 759355,483 N= 314844,29 | 0
4.5.4.46 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 4/4 - Tipo - AC30 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-12-01 10:26 | 2025-12-01 16:14 | 0 | ND | ND | 4.5.3.46;4.5.4.45 | 4.5.4.47;4.5.5.46;4.7.46 |  |  | E= 759377,156 N= 314866,993 | 0
4.5.4.47 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 4/5 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-12-01 17:17 | 2025-12-02 14:05 | 0 | ND | ND | 4.5.3.47;4.5.4.46 | 4.5.4.48;4.5.5.47;4.7.47 |  |  | E= 759402,575 N= 314976,07 | 0
4.5.4.48 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 4/6 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-12-02 15:07 | 2025-12-03 10:55 | 0 | ND | ND | 4.5.3.48;4.5.4.47 | 4.5.4.49;4.5.5.48;4.7.48 |  |  | E= 759425,724 N= 315075,408 | 0
4.5.4.49 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 4/7 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-12-03 11:58 | 2025-12-03 17:46 | 0 | ND | ND | 4.5.3.49;4.5.4.48 | 4.5.4.50;4.5.5.49;4.7.49 |  |  | E= 759451,371 N= 315185,46 | 0
4.5.4.50 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 4/8 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-12-04 09:48 | 2025-12-04 15:36 | 0 | ND | ND | 4.5.3.50;4.5.4.49 | 4.5.4.51;4.5.5.50;4.7.50 |  |  | E= 759474,555 N= 315284,947 | 0
4.5.4.51 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 4/9 - Tipo - AC60 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-12-04 16:38 | 2025-12-05 13:26 | 0 | ND | ND | 4.5.3.51;4.5.4.50 | 4.5.4.52;4.5.5.51;4.7.51 |  |  | E= 759488,982 N= 315357,591 | 0
4.5.4.52 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 4/10 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-12-05 14:29 | 2025-12-08 10:17 | 0 | ND | ND | 4.5.3.52;4.5.4.51 | 4.5.4.53;4.5.5.52;4.7.52 |  |  | E= 759593,92 N= 315391,443 | 0
4.5.4.53 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 4/11 - Tipo - AC90 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-12-08 11:19 | 2025-12-08 17:07 | 0 | ND | ND | 4.5.3.53;4.5.4.52 | 4.5.4.54;4.5.5.53;4.7.53 |  |  | E= 759692,1 N= 315420,644 | 0
4.5.4.54 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 5/1 - Tipo - AC30 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-12-09 09:10 | 2025-12-09 14:58 | 0 | ND | ND | 4.5.3.54;4.5.4.53 | 4.5.4.55;4.5.5.54;4.7.54 |  |  | E= 759695,865 N= 315554,788 | 0
4.5.4.55 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 5/2 - Tipo - AC90 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-12-09 16:00 | 2025-12-10 11:48 | 0 | ND | ND | 4.5.3.55;4.5.4.54 | 4.5.4.56;4.5.5.55;4.7.55 |  |  | E= 759723,326 N= 315643,895 | 0
4.5.4.56 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 5/3 - Tipo - AC90 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-12-10 13:50 | 2025-12-11 09:38 | 0 | ND | ND | 4.5.3.56;4.5.4.55 | 4.5.4.57;4.5.5.56;4.7.56 |  |  | E= 759640,121 N= 315715,259 | 0
4.5.4.57 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 5/4 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-12-11 10:41 | 2025-12-11 16:29 | 0 | ND | ND | 4.5.3.57;4.5.4.56 | 4.5.4.58;4.5.5.57;4.7.57 |  |  | E= 759716,716 N= 315803,527 | 0
4.5.4.58 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 5/5 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-12-11 17:31 | 2025-12-12 14:19 | 0 | ND | ND | 4.5.3.58;4.5.4.57 | 4.5.4.59;4.5.5.58;4.7.58 |  |  | E= 759798,747 N= 315897,845 | 0
4.5.4.59 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 5/6 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-12-12 15:22 | 2025-12-15 11:10 | 0 | ND | ND | 4.5.3.59;4.5.4.58 | 4.5.4.60;4.5.5.59;4.7.59 |  |  | E= 759881,105 N= 315992,537 | 0
4.5.4.60 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 5/7 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-12-15 13:12 | 2025-12-15 18:00 | 0 | ND | ND | 4.5.3.60;4.5.4.59 | 4.5.4.61;4.5.5.60;4.7.60 |  |  | E= 759942,485 N= 316062,405 | 0
4.5.4.61 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 5/8 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-12-16 10:02 | 2025-12-16 15:50 | 0 | ND | ND | 4.5.3.61;4.5.4.60 | 4.5.4.62;4.5.5.61;4.7.61 |  |  | E= 760003,864 N= 316132,273 | 0
4.5.4.62 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 5/9 - Tipo - AC10 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-12-16 16:53 | 2025-12-17 13:41 | 0 | ND | ND | 4.5.3.62;4.5.4.61 | 4.5.4.63;4.5.5.62;4.7.62 |  |  | E= 760066,195 N= 316203,224 | 0
4.5.4.63 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 6/1 - Tipo - AC90 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-12-17 14:43 | 2025-12-18 10:31 | 0 | ND | ND | 4.5.3.63;4.5.4.62 | 4.5.4.64;4.5.5.63;4.7.63 |  |  | E= 760105,811 N= 316271,861 | 0
4.5.4.64 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 6/2 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-12-18 11:34 | 2025-12-18 17:22 | 0 | ND | ND | 4.5.3.64;4.5.4.63 | 4.5.4.65;4.5.5.64;4.7.64 |  |  | E= 760035,198 N= 316333,906 | 0
4.5.4.65 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 6/3 - Tipo - SC2 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-12-19 09:24 | 2025-12-19 15:12 | 0 | ND | ND | 4.5.3.65;4.5.4.64 | 4.5.4.66;4.5.5.65;4.7.65 |  |  | E= 759963,833 N= 316396,612 | 0
4.5.4.66 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 6/4 - Tipo - ADV90 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2025-12-19 16:14 | 2026-01-05 13:02 | 0 | ND | ND | 4.5.3.66;4.5.4.65 | 4.5.4.67;4.5.5.66;4.7.66 |  |  | E= 759892,645 N= 316459,162 | 0
4.5.4.67 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 6/5 - Tipo - SDV | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2026-01-05 14:05 | 2026-01-06 09:53 | 0 | ND | ND | 4.5.3.67;4.5.4.66 | 4.5.4.68;4.5.5.67;4.7.67 |  |  | E= 759948,985 N= 316522,809 | 0
4.5.4.68 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 6/6 - Tipo - SDV | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2026-01-06 10:55 | 2026-01-06 16:43 | 0 | ND | ND | 4.5.3.68;4.5.4.67 | 4.5.4.69;4.5.5.68;4.7.68 |  |  | E= 760003,667 N= 316584,583 | 0
4.5.4.69 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 6/7 - Tipo - SDV | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2026-01-06 17:46 | 2026-01-07 14:34 | 0 | ND | ND | 4.5.3.69;4.5.4.68 | 4.5.4.70;4.5.5.69;4.7.69 |  |  | E= 760057,687 N= 316645,609 | 0
4.5.4.70 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 6/8 - Tipo - SDV | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2026-01-07 15:36 | 2026-01-08 11:24 | 0 | ND | ND | 4.5.3.70;4.5.4.69 | 4.5.4.71;4.5.5.70;4.7.70 |  |  | E= 760113,364 N= 316708,507 | 0
4.5.4.71 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 6/9 - Tipo - ADV60 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2026-01-08 13:26 | 2026-01-09 09:14 | 0 | ND | ND | 4.5.3.71;4.5.4.70 | 4.5.4.72;4.5.5.71;4.7.71 |  |  | E= 760168,378 N= 316770,655 | 0
4.5.4.72 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 6/10 - Tipo - ADV90 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2026-01-09 10:17 | 2026-01-09 16:05 | 0 | ND | ND | 4.5.3.72;4.5.4.71 | 4.5.4.73;4.5.5.72;4.7.72 |  |  | E= 760202,026 N= 316808,668 | 0
4.5.4.73 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 3A - Tipo - AC10 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2026-01-09 17:07 | 2026-01-12 13:55 | 0 | ND | ND | 4.5.3.73;4.5.4.72 | 4.5.4.74;4.5.5.73;4.7.73 |  |  | E= 757992,527 N= 312439,208 | 0
4.5.4.74 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 2A - Tipo - TC90 | 4 | Concretagem - 1ª etapa |  | 2026-01-12 14:58 | 2026-01-13 10:46 | 0 | ND | ND | 4.5.3.74;4.5.4.73 | 4.5.4.75;4.5.5.74;4.7.74 |  |  | E= 758049,364 N= 312409,924 | 0
4.5.4.75 | [Concretagem 1ª Etapa] Torre 1A - Tipo - AC90 | 4 | Concretagem - 1ª etapa | SIM | 2026-01-13 11:48 | 2026-01-13 17:36 | 0 | ND | ND | 4.5.3.75;4.5.4.74 | 4.5.5.75;4.7.75 |  |  | E= 758042,498 N= 312396,598 | 0
4.5.5 | Aterramento | 3 | Fundações |  | 2025-10-27 14:14 | 2026-01-19 14:38 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
4.5.5.1 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 0/1 - Tipo - ADV60 | 4 | Aterramento |  | 2025-10-27 14:14 | 2025-10-28 10:17 | 0 | ND | ND | 4.5.4.2;4.5.4.1 | 4.6.1 |  |  | E= 758061,88 N= 312368,465 | 0
4.5.5.2 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 0/2 - Tipo - TC90 | 4 | Aterramento |  | 2025-10-27 14:14 | 2025-10-28 10:17 | 0 | ND | ND | 4.5.3.2;4.5.4.2 | 4.6.2 |  |  | E= 758080,657 N= 312402,329 | 0
4.5.5.3 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 0/3 - Tipo - AC90 | 4 | Aterramento |  | 2025-10-28 10:02 | 2025-10-28 16:05 | 0 | ND | ND | 4.5.3.3;4.5.4.3 | 4.6.3 |  |  | E= 757971,488 N= 312462,863 | 0
4.5.5.4 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 0/4 - Tipo - AC10 | 4 | Aterramento |  | 2025-10-28 15:50 | 2025-10-29 11:53 | 0 | ND | ND | 4.5.3.4;4.5.4.4 | 4.6.4 |  |  | E= 758016,413 N= 312538,905 | 0
4.5.5.5 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 0/5 - Tipo - AC90 | 4 | Aterramento |  | 2025-10-29 11:38 | 2025-10-29 17:41 | 0 | ND | ND | 4.5.3.5;4.5.4.5 | 4.6.5 |  |  | E= 758050,851 N= 312586,363 | 0
4.5.5.6 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 0/6 - Tipo - AC10 | 4 | Aterramento |  | 2025-10-29 17:26 | 2025-10-30 14:29 | 0 | ND | ND | 4.5.3.6;4.5.4.6 | 4.6.6 |  |  | E= 758018,048 N= 312624,377 | 0
4.5.5.7 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 0/7 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-10-30 14:14 | 2025-10-31 10:17 | 0 | ND | ND | 4.5.3.7;4.5.4.7 | 4.6.7 |  |  | E= 757942,711 N= 312690,136 | 0
4.5.5.8 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 0/8 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-10-31 10:02 | 2025-10-31 16:05 | 0 | ND | ND | 4.5.3.8;4.5.4.8 | 4.6.8 |  |  | E= 757867,374 N= 312755,896 | 0
4.5.5.9 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 0/9 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-10-31 15:50 | 2025-11-03 11:53 | 0 | ND | ND | 4.5.3.9;4.5.4.9 | 4.6.9 |  |  | E= 757792,036 N= 312821,655 | 0
4.5.5.10 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 0/10 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-03 11:38 | 2025-11-03 17:41 | 0 | ND | ND | 4.5.3.10;4.5.4.10 | 4.6.10 |  |  | E= 757718,85 N= 312885,537 | 0
4.5.5.11 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 0/11 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-03 17:26 | 2025-11-04 14:29 | 0 | ND | ND | 4.5.3.11;4.5.4.11 | 4.6.11 |  |  | E= 757643,513 N= 312951,296 | 0
4.5.5.12 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 1/1 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-04 14:14 | 2025-11-05 10:17 | 0 | ND | ND | 4.5.3.12;4.5.4.12 | 4.6.12 |  |  | E= 757568,175 N= 313017,056 | 0
4.5.5.13 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 1/2 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-05 10:02 | 2025-11-05 16:05 | 0 | ND | ND | 4.5.3.13;4.5.4.13 | 4.6.13 |  |  | E= 757492,838 N= 313082,815 | 0
4.5.5.14 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 1/3 - Tipo - AC90 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-05 15:50 | 2025-11-06 11:53 | 0 | ND | ND | 4.5.3.14;4.5.4.14 | 4.6.14 |  |  | E= 757423,559 N= 313143,286 | 0
4.5.5.15 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 1/4 - Tipo - AC10 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-06 11:38 | 2025-11-06 17:41 | 0 | ND | ND | 4.5.3.15;4.5.4.15 | 4.6.15 |  |  | E= 757495,007 N= 313223,643 | 0
4.5.5.16 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 1/5 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-06 17:26 | 2025-11-07 14:29 | 0 | ND | ND | 4.5.3.16;4.5.4.16 | 4.6.16 |  |  | E= 757551,5 N= 313273,57 | 0
4.5.5.17 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 1/6 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-07 14:14 | 2025-11-10 10:17 | 0 | ND | ND | 4.5.3.17;4.5.4.17 | 4.6.17 |  |  | E= 757606,645 N= 313322,331 | 0
4.5.5.18 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 1/7 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-10 10:02 | 2025-11-10 16:05 | 0 | ND | ND | 4.5.3.18;4.5.4.18 | 4.6.18 |  |  | E= 757655,359 N= 313365,365 | 0
4.5.5.19 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 1/8 - Tipo - AC90 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-10 15:50 | 2025-11-11 11:53 | 0 | ND | ND | 4.5.3.19;4.5.4.19 | 4.6.19 |  |  | E= 757707,661 N= 313411,569 | 0
4.5.5.20 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 1/9 - Tipo - AC10 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-11 11:38 | 2025-11-11 17:41 | 0 | ND | ND | 4.5.3.20;4.5.4.20 | 4.6.20 |  |  | E= 757681,393 N= 313454,113 | 0
4.5.5.21 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 1/10 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-11 17:26 | 2025-11-12 14:29 | 0 | ND | ND | 4.5.3.21;4.5.4.21 | 4.6.21 |  |  | E= 757628,34 N= 313524,322 | 0
4.5.5.22 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 1/11 - Tipo - AC60 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-12 14:14 | 2025-11-13 10:17 | 0 | ND | ND | 4.5.3.22;4.5.4.22 | 4.6.22 |  |  | E= 757574,92 N= 313595,018 | 0
4.5.5.23 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 1/12 - Tipo - AC60 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-13 10:02 | 2025-11-13 16:05 | 0 | ND | ND | 4.5.3.23;4.5.4.23 | 4.6.23 |  |  | E= 757589,659 N= 313654,301 | 0
4.5.5.24 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 2/1 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-13 15:50 | 2025-11-14 11:53 | 0 | ND | ND | 4.5.3.24;4.5.4.24 | 4.6.24 |  |  | E= 757681,616 N= 313704,984 | 0
4.5.5.25 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 2/2 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-14 11:38 | 2025-11-14 17:41 | 0 | ND | ND | 4.5.3.25;4.5.4.25 | 4.6.25 |  |  | E= 757772,698 N= 313755,185 | 0
4.5.5.26 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 2/3 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-14 17:26 | 2025-11-17 14:29 | 0 | ND | ND | 4.5.3.26;4.5.4.26 | 4.6.26 |  |  | E= 757861,494 N= 313804,125 | 0
4.5.5.27 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 2/4 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-17 14:14 | 2025-11-18 10:17 | 0 | ND | ND | 4.5.3.27;4.5.4.27 | 4.6.27 |  |  | E= 757960,462 N= 313858,663 | 0
4.5.5.28 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 2/5 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-18 10:02 | 2025-11-18 16:05 | 0 | ND | ND | 4.5.3.28;4.5.4.28 | 4.6.28 |  |  | E= 758060,137 N= 313913,591 | 0
4.5.5.29 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 2/6 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-18 15:50 | 2025-11-19 11:53 | 0 | ND | ND | 4.5.3.29;4.5.4.29 | 4.6.29 |  |  | E= 758156,461 N= 313966,711 | 0
4.5.5.30 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 2/7 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-19 11:38 | 2025-11-19 17:41 | 0 | ND | ND | 4.5.3.30;4.5.4.30 | 4.6.30 |  |  | E= 758254,517 N= 314020,786 | 0
4.5.5.31 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 2/8 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-19 17:26 | 2025-11-21 14:29 | 0 | ND | ND | 4.5.3.31;4.5.4.31 | 4.6.31 |  |  | E= 758342,12 N= 314069,068 | 0
4.5.5.32 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 2/9 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-21 14:14 | 2025-11-24 10:17 | 0 | ND | ND | 4.5.3.32;4.5.4.32 | 4.6.32 |  |  | E= 758446,315 N= 314126,552 | 0
4.5.5.33 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 3/1 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-24 10:02 | 2025-11-24 16:05 | 0 | ND | ND | 4.5.3.33;4.5.4.33 | 4.6.33 |  |  | E= 758558,419 N= 314188,4 | 0
4.5.5.34 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 3/2 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-24 15:50 | 2025-11-25 11:53 | 0 | ND | ND | 4.5.3.34;4.5.4.34 | 4.6.34 |  |  | E= 758643,799 N= 314234,435 | 0
4.5.5.35 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 3/3 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-25 11:38 | 2025-11-25 17:41 | 0 | ND | ND | 4.5.3.35;4.5.4.35 | 4.6.35 |  |  | E= 758718,617 N= 314274,775 | 0
4.5.5.36 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 3/4 - Tipo - AC90 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-25 17:26 | 2025-11-26 14:29 | 0 | ND | ND | 4.5.3.36;4.5.4.36 | 4.6.36 |  |  | E= 758800,025 N= 314318,669 | 0
4.5.5.37 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 3/5 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-26 14:14 | 2025-11-27 10:17 | 0 | ND | ND | 4.5.3.37;4.5.4.37 | 4.6.37 |  |  | E= 758750,829 N= 314409,16 | 0
4.5.5.38 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 3/6 - Tipo - AC90 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-27 10:02 | 2025-11-27 16:05 | 0 | ND | ND | 4.5.3.38;4.5.4.38 | 4.6.38 |  |  | E= 758706,789 N= 314490,168 | 0
4.5.5.39 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 3/7 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-27 15:50 | 2025-11-28 11:53 | 0 | ND | ND | 4.5.3.39;4.5.4.39 | 4.6.39 |  |  | E= 758805,399 N= 314542,741 | 0
4.5.5.40 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 3/8 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-11-28 13:12 | 2025-12-01 09:14 | 0 | ND | ND | 4.5.3.40;4.5.4.40 | 4.6.40 |  |  | E= 758904,632 N= 314596,793 | 0
4.5.5.41 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 3/9 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-12-01 10:02 | 2025-12-01 16:05 | 0 | ND | ND | 4.5.3.41;4.5.4.41 | 4.6.41 |  |  | E= 759007,379 N= 314652,758 | 0
4.5.5.42 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 3/10 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-12-01 16:53 | 2025-12-02 13:55 | 0 | ND | ND | 4.5.3.42;4.5.4.42 | 4.6.42 |  |  | E= 759108,44 N= 314707,805 | 0
4.5.5.43 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 4/1 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-12-02 14:43 | 2025-12-03 10:46 | 0 | ND | ND | 4.5.3.43;4.5.4.43 | 4.6.43 |  |  | E= 759169,795 N= 314742,364 | 0
4.5.5.44 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 4/2 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-12-03 11:34 | 2025-12-03 17:36 | 0 | ND | ND | 4.5.3.44;4.5.4.44 | 4.6.44 |  |  | E= 759267,1 N= 314795,776 | 0
4.5.5.45 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 4/3 - Tipo - AC30 | 4 | Aterramento |  | 2025-12-04 09:24 | 2025-12-04 15:26 | 0 | ND | ND | 4.5.3.45;4.5.4.45 | 4.6.45 |  |  | E= 759355,483 N= 314844,29 | 0
4.5.5.46 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 4/4 - Tipo - AC30 | 4 | Aterramento |  | 2025-12-04 16:14 | 2025-12-05 13:17 | 0 | ND | ND | 4.5.3.46;4.5.4.46 | 4.6.46 |  |  | E= 759377,156 N= 314866,993 | 0
4.5.5.47 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 4/5 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-12-05 14:05 | 2025-12-08 10:07 | 0 | ND | ND | 4.5.3.47;4.5.4.47 | 4.6.47 |  |  | E= 759402,575 N= 314976,07 | 0
4.5.5.48 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 4/6 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-12-08 10:55 | 2025-12-08 16:58 | 0 | ND | ND | 4.5.3.48;4.5.4.48 | 4.6.48 |  |  | E= 759425,724 N= 315075,408 | 0
4.5.5.49 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 4/7 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-12-08 17:46 | 2025-12-09 14:48 | 0 | ND | ND | 4.5.3.49;4.5.4.49 | 4.6.49 |  |  | E= 759451,371 N= 315185,46 | 0
4.5.5.50 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 4/8- Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-12-09 15:36 | 2025-12-10 11:38 | 0 | ND | ND | 4.5.3.50;4.5.4.50 | 4.6.50 |  |  | E= 759474,555 N= 315284,947 | 0
4.5.5.51 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 4/9 - Tipo - AC60 | 4 | Aterramento |  | 2025-12-10 13:26 | 2025-12-11 09:29 | 0 | ND | ND | 4.5.3.51;4.5.4.51 | 4.6.51 |  |  | E= 759488,982 N= 315357,591 | 0
4.5.5.52 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 4/10 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-12-11 10:17 | 2025-12-11 16:19 | 0 | ND | ND | 4.5.3.52;4.5.4.52 | 4.6.52 |  |  | E= 759593,92 N= 315391,443 | 0
4.5.5.53 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 4/11 - Tipo - AC90 | 4 | Aterramento |  | 2025-12-11 17:07 | 2025-12-12 14:10 | 0 | ND | ND | 4.5.3.53;4.5.4.53 | 4.6.53 |  |  | E= 759692,1 N= 315420,644 | 0
4.5.5.54 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 5/1 - Tipo - AC30 | 4 | Aterramento |  | 2025-12-12 14:58 | 2025-12-15 11:00 | 0 | ND | ND | 4.5.3.54;4.5.4.54 | 4.6.54 |  |  | E= 759695,865 N= 315554,788 | 0
4.5.5.55 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 5/2 - Tipo - AC90 | 4 | Aterramento |  | 2025-12-15 11:48 | 2025-12-15 17:50 | 0 | ND | ND | 4.5.3.55;4.5.4.55 | 4.6.55 |  |  | E= 759723,326 N= 315643,895 | 0
4.5.5.56 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 5/3 - Tipo - AC90 | 4 | Aterramento |  | 2025-12-16 09:38 | 2025-12-16 15:41 | 0 | ND | ND | 4.5.3.56;4.5.4.56 | 4.6.56 |  |  | E= 759640,121 N= 315715,259 | 0
4.5.5.57 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 5/4 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-12-16 16:29 | 2025-12-17 13:31 | 0 | ND | ND | 4.5.3.57;4.5.4.57 | 4.6.57 |  |  | E= 759716,716 N= 315803,527 | 0
4.5.5.58 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 5/5 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-12-17 14:19 | 2025-12-18 10:22 | 0 | ND | ND | 4.5.3.58;4.5.4.58 | 4.6.58 |  |  | E= 759798,747 N= 315897,845 | 0
4.5.5.59 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 5/6 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-12-18 11:10 | 2025-12-18 17:12 | 0 | ND | ND | 4.5.3.59;4.5.4.59 | 4.6.59 |  |  | E= 759881,105 N= 315992,537 | 0
4.5.5.60 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 5/7 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 15:02 | 0 | ND | ND | 4.5.3.60;4.5.4.60 | 4.6.60 |  |  | E= 759942,485 N= 316062,405 | 0
4.5.5.61 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 5/8 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2025-12-19 15:50 | 2026-01-05 11:53 | 0 | ND | ND | 4.5.3.61;4.5.4.61 | 4.6.61 |  |  | E= 760003,864 N= 316132,273 | 0
4.5.5.62 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 5/9 - Tipo - AC10 | 4 | Aterramento |  | 2026-01-05 13:41 | 2026-01-06 09:43 | 0 | ND | ND | 4.5.3.62;4.5.4.62 | 4.6.62 |  |  | E= 760066,195 N= 316203,224 | 0
4.5.5.63 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 6/1 - Tipo - AC90 | 4 | Aterramento |  | 2026-01-06 10:31 | 2026-01-06 16:34 | 0 | ND | ND | 4.5.3.63;4.5.4.63 | 4.6.63 |  |  | E= 760105,811 N= 316271,861 | 0
4.5.5.64 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 6/2 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2026-01-06 17:22 | 2026-01-07 14:24 | 0 | ND | ND | 4.5.3.64;4.5.4.64 | 4.6.64 |  |  | E= 760035,198 N= 316333,906 | 0
4.5.5.65 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 6/3 - Tipo - SC2 | 4 | Aterramento |  | 2026-01-07 15:12 | 2026-01-08 11:14 | 0 | ND | ND | 4.5.3.65;4.5.4.65 | 4.6.65 |  |  | E= 759963,833 N= 316396,612 | 0
4.5.5.66 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 6/4 - Tipo - ADV90 | 4 | Aterramento |  | 2026-01-08 13:02 | 2026-01-09 09:05 | 0 | ND | ND | 4.5.3.66;4.5.4.66 | 4.6.66 |  |  | E= 759892,645 N= 316459,162 | 0
4.5.5.67 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 6/5 - Tipo - SDV | 4 | Aterramento |  | 2026-01-09 09:53 | 2026-01-09 15:55 | 0 | ND | ND | 4.5.3.67;4.5.4.67 | 4.6.67 |  |  | E= 759948,985 N= 316522,809 | 0
4.5.5.68 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 6/6 - Tipo - SDV | 4 | Aterramento |  | 2026-01-09 16:43 | 2026-01-12 13:46 | 0 | ND | ND | 4.5.3.68;4.5.4.68 | 4.6.68 |  |  | E= 760003,667 N= 316584,583 | 0
4.5.5.69 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 6/7 - Tipo - SDV | 4 | Aterramento |  | 2026-01-12 14:34 | 2026-01-13 10:36 | 0 | ND | ND | 4.5.3.69;4.5.4.69 | 4.6.69 |  |  | E= 760057,687 N= 316645,609 | 0
4.5.5.70 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 6/8 - Tipo - SDV | 4 | Aterramento |  | 2026-01-13 11:24 | 2026-01-13 17:26 | 0 | ND | ND | 4.5.3.70;4.5.4.70 | 4.6.70 |  |  | E= 760113,364 N= 316708,507 | 0
4.5.5.71 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 6/9 - Tipo - ADV60 | 4 | Aterramento |  | 2026-01-14 09:14 | 2026-01-14 15:17 | 0 | ND | ND | 4.5.3.71;4.5.4.71 | 4.6.71 |  |  | E= 760168,378 N= 316770,655 | 0
4.5.5.72 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 6/10 - Tipo - ADV90 | 4 | Aterramento |  | 2026-01-14 16:05 | 2026-01-15 13:07 | 0 | ND | ND | 4.5.3.72;4.5.4.72 | 4.6.72 |  |  | E= 760202,026 N= 316808,668 | 0
4.5.5.73 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 3A - Tipo - AC10 | 4 | Aterramento |  | 2026-01-15 13:55 | 2026-01-16 09:58 | 0 | ND | ND | 4.5.3.73;4.5.4.73 | 4.6.73 |  |  | E= 757992,527 N= 312439,208 | 0
4.5.5.74 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 2A - Tipo - TC90 | 4 | Aterramento |  | 2026-01-16 10:46 | 2026-01-16 16:48 | 0 | ND | ND | 4.5.3.74;4.5.4.74 | 4.6.74 |  |  | E= 758049,364 N= 312409,924 | 0
4.5.5.75 | [Execução Sistema de Aterramento] Torre 1A - Tipo - AC90 | 4 | Aterramento | SIM | 2026-01-16 17:36 | 2026-01-19 14:38 | 0 | ND | ND | 4.5.3.75;4.5.4.75 | 4.6.75 |  |  | E= 758042,498 N= 312396,598 | 0
4.6 | Transporte de Estruturas | 2 | Execução |  | 2025-10-28 10:17 | 2026-01-20 10:26 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
4.6.1 | [Transporte de Estruturas] Torre 0/1 - Tipo - ADV60 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-10-28 10:17 | 2025-10-28 16:05 | 0 | ND | ND | 4.5.5.1 | 4.6.2;4.7.1;3.1.1 |  |  | E= 758061,88 N= 312368,465 | 0
4.6.2 | [Transporte de Estruturas] Torre 0/2 - Tipo - TC90 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-10-28 16:05 | 2025-10-29 11:53 | 0 | ND | ND | 4.5.5.2;4.6.1 | 4.6.3;4.7.2 |  |  | E= 758080,657 N= 312402,329 | 0
4.6.3 | [Transporte de Estruturas] Torre 0/3 - Tipo - AC90 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-10-29 11:53 | 2025-10-29 17:41 | 0 | ND | ND | 4.5.5.3;4.6.2 | 4.6.4;4.7.3 |  |  | E= 757971,488 N= 312462,863 | 0
4.6.4 | [Transporte de Estruturas] Torre 0/4 - Tipo - AC10 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-10-29 17:41 | 2025-10-30 14:29 | 0 | ND | ND | 4.5.5.4;4.6.3 | 4.6.5;4.7.4 |  |  | E= 758016,413 N= 312538,905 | 0
4.6.5 | [Transporte de Estruturas] Torre 0/5 - Tipo - AC90 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-10-30 14:29 | 2025-10-31 10:17 | 0 | ND | ND | 4.5.5.5;4.6.4 | 4.6.6;4.7.5 |  |  | E= 758050,851 N= 312586,363 | 0
4.6.6 | [Transporte de Estruturas] Torre 0/6 - Tipo - AC10 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-10-31 10:17 | 2025-10-31 16:05 | 0 | ND | ND | 4.5.5.6;4.6.5 | 4.6.7;4.7.6 |  |  | E= 758018,048 N= 312624,377 | 0
4.6.7 | [Transporte de Estruturas] Torre 0/7 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-10-31 16:05 | 2025-11-03 11:53 | 0 | ND | ND | 4.5.5.7;4.6.6 | 4.6.8;4.7.7 |  |  | E= 757942,711 N= 312690,136 | 0
4.6.8 | [Transporte de Estruturas] Torre 0/8 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-03 11:53 | 2025-11-03 17:41 | 0 | ND | ND | 4.5.5.8;4.6.7 | 4.6.9;4.7.8 |  |  | E= 757867,374 N= 312755,896 | 0
4.6.9 | [Transporte de Estruturas] Torre 0/9 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-03 17:41 | 2025-11-04 14:29 | 0 | ND | ND | 4.5.5.9;4.6.8 | 4.6.10;4.7.9 |  |  | E= 757792,036 N= 312821,655 | 0
4.6.10 | [Transporte de Estruturas] Torre 0/10 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-04 14:29 | 2025-11-05 10:17 | 0 | ND | ND | 4.5.5.10;4.6.9 | 4.6.11;4.7.10 |  |  | E= 757718,85 N= 312885,537 | 0
4.6.11 | [Transporte de Estruturas] Torre 0/11 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-05 10:17 | 2025-11-05 16:05 | 0 | ND | ND | 4.5.5.11;4.6.10 | 4.6.12;4.7.11 |  |  | E= 757643,513 N= 312951,296 | 0
4.6.12 | [Transporte de Estruturas] Torre 1/1 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-05 16:05 | 2025-11-06 11:53 | 0 | ND | ND | 4.5.5.12;4.6.11 | 4.6.13;4.7.12 |  |  | E= 757568,175 N= 313017,056 | 0
4.6.13 | [Transporte de Estruturas] Torre 1/2 -Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-06 11:53 | 2025-11-06 17:41 | 0 | ND | ND | 4.5.5.13;4.6.12 | 4.6.14;4.7.13 |  |  | E= 757492,838 N= 313082,815 | 0
4.6.14 | [Transporte de Estruturas] Torre 1/3 - Tipo - AC90 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-06 17:41 | 2025-11-07 14:29 | 0 | ND | ND | 4.5.5.14;4.6.13 | 4.6.15;4.7.14 |  |  | E= 757423,559 N= 313143,286 | 0
4.6.15 | [Transporte de Estruturas] Torre 1/4 - Tipo - AC10 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-07 14:29 | 2025-11-10 10:17 | 0 | ND | ND | 4.5.5.15;4.6.14 | 4.6.16;4.7.15 |  |  | E= 757495,007 N= 313223,643 | 0
4.6.16 | [Transporte de Estruturas] Torre 1/5 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-10 10:17 | 2025-11-10 16:05 | 0 | ND | ND | 4.5.5.16;4.6.15 | 4.6.17;4.7.16 |  |  | E= 757551,5 N= 313273,57 | 0
4.6.17 | [Transporte de Estruturas] Torre 1/6 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-10 16:05 | 2025-11-11 11:53 | 0 | ND | ND | 4.5.5.17;4.6.16 | 4.6.18;4.7.17 |  |  | E= 757606,645 N= 313322,331 | 0
4.6.18 | [Transporte de Estruturas] Torre 1/7 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-11 11:53 | 2025-11-11 17:41 | 0 | ND | ND | 4.5.5.18;4.6.17 | 4.6.19;4.7.18 |  |  | E= 757655,359 N= 313365,365 | 0
4.6.19 | [Transporte de Estruturas] Torre 1/8 - Tipo - AC90 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-11 17:41 | 2025-11-12 14:29 | 0 | ND | ND | 4.5.5.19;4.6.18 | 4.6.20;4.7.19 |  |  | E= 757707,661 N= 313411,569 | 0
4.6.20 | [Transporte de Estruturas] Torre 1/9 - Tipo - AC10 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-12 14:29 | 2025-11-13 10:17 | 0 | ND | ND | 4.5.5.20;4.6.19 | 4.6.21;4.7.20 |  |  | E= 757681,393 N= 313454,113 | 0
4.6.21 | [Transporte de Estruturas] Torre 1/10 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-13 10:17 | 2025-11-13 16:05 | 0 | ND | ND | 4.5.5.21;4.6.20 | 4.6.22;4.7.21 |  |  | E= 757628,34 N= 313524,322 | 0
4.6.22 | [Transporte de Estruturas] Torre 1/11 - Tipo - AC60 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-13 16:05 | 2025-11-14 11:53 | 0 | ND | ND | 4.5.5.22;4.6.21 | 4.6.23;4.7.22 |  |  | E= 757574,92 N= 313595,018 | 0
4.6.23 | [Transporte de Estruturas] Torre 1/12 - Tipo - AC60 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-14 11:53 | 2025-11-14 17:41 | 0 | ND | ND | 4.5.5.23;4.6.22 | 4.6.24;4.7.23 |  |  | E= 757589,659 N= 313654,301 | 0
4.6.24 | [Transporte de Estruturas] Torre 2/1 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-14 17:41 | 2025-11-17 14:29 | 0 | ND | ND | 4.5.5.24;4.6.23 | 4.6.25;4.7.24 |  |  | E= 757681,616 N= 313704,984 | 0
4.6.25 | [Transporte de Estruturas] Torre 2/2 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-17 14:29 | 2025-11-18 10:17 | 0 | ND | ND | 4.5.5.25;4.6.24 | 4.6.26;4.7.25 |  |  | E= 757772,698 N= 313755,185 | 0
4.6.26 | [Transporte de Estruturas] Torre 2/3 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-18 10:17 | 2025-11-18 16:05 | 0 | ND | ND | 4.5.5.26;4.6.25 | 4.6.27;4.7.26 |  |  | E= 757861,494 N= 313804,125 | 0
4.6.27 | [Transporte de Estruturas] Torre 2/4 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-18 16:05 | 2025-11-19 11:53 | 0 | ND | ND | 4.5.5.27;4.6.26 | 4.6.28;4.7.27 |  |  | E= 757960,462 N= 313858,663 | 0
4.6.28 | [Transporte de Estruturas] Torre 2/5 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-19 11:53 | 2025-11-19 17:41 | 0 | ND | ND | 4.5.5.28;4.6.27 | 4.6.29;4.7.28 |  |  | E= 758060,137 N= 313913,591 | 0
4.6.29 | [Transporte de Estruturas] Torre 2/6 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-19 17:41 | 2025-11-21 14:29 | 0 | ND | ND | 4.5.5.29;4.6.28 | 4.6.30;4.7.29 |  |  | E= 758156,461 N= 313966,711 | 0
4.6.30 | [Transporte de Estruturas] Torre 2/7 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-21 14:29 | 2025-11-24 10:17 | 0 | ND | ND | 4.5.5.30;4.6.29 | 4.6.31;4.7.30 |  |  | E= 758254,517 N= 314020,786 | 0
4.6.31 | [Transporte de Estruturas] Torre 2/8 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-24 10:17 | 2025-11-24 16:05 | 0 | ND | ND | 4.5.5.31;4.6.30 | 4.6.32;4.7.31 |  |  | E= 758342,12 N= 314069,068 | 0
4.6.32 | [Transporte de Estruturas] Torre 2/9 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-24 16:05 | 2025-11-25 11:53 | 0 | ND | ND | 4.5.5.32;4.6.31 | 4.6.33;4.7.32 |  |  | E= 758446,315 N= 314126,552 | 0
4.6.33 | [Transporte de Estruturas] Torre 3/1 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-25 11:53 | 2025-11-25 17:41 | 0 | ND | ND | 4.5.5.33;4.6.32 | 4.6.34;4.7.33 |  |  | E= 758558,419 N= 314188,4 | 0
4.6.34 | [Transporte de Estruturas] Torre 3/2 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-25 17:41 | 2025-11-26 14:29 | 0 | ND | ND | 4.5.5.34;4.6.33 | 4.6.35;4.7.34 |  |  | E= 758643,799 N= 314234,435 | 0
4.6.35 | [Transporte de Estruturas] Torre 3/3 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-26 14:29 | 2025-11-27 10:17 | 0 | ND | ND | 4.5.5.35;4.6.34 | 4.6.36;4.7.35 |  |  | E= 758718,617 N= 314274,775 | 0
4.6.36 | [Transporte de Estruturas] Torre 3/4 - Tipo - AC90 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-27 10:17 | 2025-11-27 16:05 | 0 | ND | ND | 4.5.5.36;4.6.35 | 4.6.37;4.7.36 |  |  | E= 758800,025 N= 314318,669 | 0
4.6.37 | [Transporte de Estruturas] Torre 3/5 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-27 16:05 | 2025-11-28 11:53 | 0 | ND | ND | 4.5.5.37;4.6.36 | 4.6.38;4.7.37 |  |  | E= 758750,829 N= 314409,16 | 0
4.6.38 | [Transporte de Estruturas] Torre 3/6 - Tipo - AC90 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-28 11:53 | 2025-11-28 17:41 | 0 | ND | ND | 4.5.5.38;4.6.37 | 4.6.39;4.7.38 |  |  | E= 758706,789 N= 314490,168 | 0
4.6.39 | [Transporte de Estruturas] Torre 3/7 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-11-28 17:41 | 2025-12-01 14:29 | 0 | ND | ND | 4.5.5.39;4.6.38 | 4.6.40;4.7.39 |  |  | E= 758805,399 N= 314542,741 | 0
4.6.40 | [Transporte de Estruturas] Torre 3/8 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-12-01 14:29 | 2025-12-02 10:17 | 0 | ND | ND | 4.5.5.40;4.6.39 | 4.6.41;4.7.40 |  |  | E= 758904,632 N= 314596,793 | 0
4.6.41 | [Transporte de Estruturas] Torre 3/9 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-12-02 10:17 | 2025-12-02 16:05 | 0 | ND | ND | 4.5.5.41;4.6.40 | 4.6.42;4.7.41 |  |  | E= 759007,379 N= 314652,758 | 0
4.6.42 | [Transporte de Estruturas] Torre 3/10 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-12-02 16:05 | 2025-12-03 11:53 | 0 | ND | ND | 4.5.5.42;4.6.41 | 4.6.43;4.7.42 |  |  | E= 759108,44 N= 314707,805 | 0
4.6.43 | [Transporte de Estruturas] Torre 4/1 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-12-03 11:53 | 2025-12-03 17:41 | 0 | ND | ND | 4.5.5.43;4.6.42 | 4.6.44;4.7.43 |  |  | E= 759169,795 N= 314742,364 | 0
4.6.44 | [Transporte de Estruturas] Torre 4/2 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-12-03 17:41 | 2025-12-04 14:29 | 0 | ND | ND | 4.5.5.44;4.6.43 | 4.6.45;4.7.44 |  |  | E= 759267,1 N= 314795,776 | 0
4.6.45 | [Transporte de Estruturas] Torre 4/3 - Tipo - AC30 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-12-04 15:26 | 2025-12-05 11:14 | 0 | ND | ND | 4.5.5.45;4.6.44 | 4.6.46;4.7.45 |  |  | E= 759355,483 N= 314844,29 | 0
4.6.46 | [Transporte de Estruturas] Torre 4/4 - Tipo - AC30 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-12-05 13:17 | 2025-12-08 09:05 | 0 | ND | ND | 4.5.5.46;4.6.45 | 4.6.47;4.7.46 |  |  | E= 759377,156 N= 314866,993 | 0
4.6.47 | [Transporte de Estruturas] Torre 4/5 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-12-08 10:07 | 2025-12-08 15:55 | 0 | ND | ND | 4.5.5.47;4.6.46 | 4.6.48;4.7.47 |  |  | E= 759402,575 N= 314976,07 | 0
4.6.48 | [Transporte de Estruturas] Torre 4/6 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-12-08 16:58 | 2025-12-09 13:46 | 0 | ND | ND | 4.5.5.48;4.6.47 | 4.6.49;4.7.48 |  |  | E= 759425,724 N= 315075,408 | 0
4.6.49 | [Transporte de Estruturas] Torre 4/7 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-12-09 14:48 | 2025-12-10 10:36 | 0 | ND | ND | 4.5.5.49;4.6.48 | 4.6.50;4.7.49 |  |  | E= 759451,371 N= 315185,46 | 0
4.6.50 | [Transporte de Estruturas] Torre 4/8 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-12-10 11:38 | 2025-12-10 17:26 | 0 | ND | ND | 4.5.5.50;4.6.49 | 4.6.51;4.7.50 |  |  | E= 759474,555 N= 315284,947 | 0
4.6.51 | [Transporte de Estruturas] Torre 4/9 - Tipo - AC60 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-12-11 09:29 | 2025-12-11 15:17 | 0 | ND | ND | 4.5.5.51;4.6.50 | 4.6.52;4.7.51 |  |  | E= 759488,982 N= 315357,591 | 0
4.6.52 | [Transporte de Estruturas] Torre 4/10 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-12-11 16:19 | 2025-12-12 13:07 | 0 | ND | ND | 4.5.5.52;4.6.51 | 4.6.53;4.7.52 |  |  | E= 759593,92 N= 315391,443 | 0
4.6.53 | [Transporte de Estruturas] Torre 4/11 - Tipo - AC90 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-12-12 14:10 | 2025-12-15 09:58 | 0 | ND | ND | 4.5.5.53;4.6.52 | 4.6.54;4.7.53 |  |  | E= 759692,1 N= 315420,644 | 0
4.6.54 | [Transporte de Estruturas] Torre 5/1 - Tipo - AC30 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-12-15 11:00 | 2025-12-15 16:48 | 0 | ND | ND | 4.5.5.54;4.6.53 | 4.6.55;4.7.54 |  |  | E= 759695,865 N= 315554,788 | 0
4.6.55 | [Transporte de Estruturas] Torre 5/2 - Tipo - AC90 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-12-15 17:50 | 2025-12-16 14:38 | 0 | ND | ND | 4.5.5.55;4.6.54 | 4.6.56;4.7.55 |  |  | E= 759723,326 N= 315643,895 | 0
4.6.56 | [Transporte de Estruturas] Torre 5/3 - Tipo - AC90 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-12-16 15:41 | 2025-12-17 11:29 | 0 | ND | ND | 4.5.5.56;4.6.55 | 4.6.57;4.7.56 |  |  | E= 759640,121 N= 315715,259 | 0
4.6.57 | [Transporte de Estruturas] Torre 5/4 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-12-17 13:31 | 2025-12-18 09:19 | 0 | ND | ND | 4.5.5.57;4.6.56 | 4.6.58;4.7.57 |  |  | E= 759716,716 N= 315803,527 | 0
4.6.58 | [Transporte de Estruturas] Torre 5/5 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-12-18 10:22 | 2025-12-18 16:10 | 0 | ND | ND | 4.5.5.58;4.6.57 | 4.6.59;4.7.58 |  |  | E= 759798,747 N= 315897,845 | 0
4.6.59 | [Transporte de Estruturas] Torre 5/6 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-12-18 17:12 | 2025-12-19 14:00 | 0 | ND | ND | 4.5.5.59;4.6.58 | 4.6.60;4.7.59 |  |  | E= 759881,105 N= 315992,537 | 0
4.6.60 | [Transporte de Estruturas] Torre 5/7 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2025-12-19 15:02 | 2026-01-05 10:50 | 0 | ND | ND | 4.5.5.60;4.6.59 | 4.6.61;4.7.60 |  |  | E= 759942,485 N= 316062,405 | 0
4.6.61 | [Transporte de Estruturas] Torre 5/8 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2026-01-05 11:53 | 2026-01-05 17:41 | 0 | ND | ND | 4.5.5.61;4.6.60 | 4.6.62;4.7.61 |  |  | E= 760003,864 N= 316132,273 | 0
4.6.62 | [Transporte de Estruturas] Torre 5/9 - Tipo - AC10 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2026-01-06 09:43 | 2026-01-06 15:31 | 0 | ND | ND | 4.5.5.62;4.6.61 | 4.6.63;4.7.62 |  |  | E= 760066,195 N= 316203,224 | 0
4.6.63 | [Transporte de Estruturas] Torre 6/1 - Tipo - AC90 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2026-01-06 16:34 | 2026-01-07 13:22 | 0 | ND | ND | 4.5.5.63;4.6.62 | 4.6.64;4.7.63 |  |  | E= 760105,811 N= 316271,861 | 0
4.6.64 | [Transporte de Estruturas] Torre 6/2 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2026-01-07 14:24 | 2026-01-08 10:12 | 0 | ND | ND | 4.5.5.64;4.6.63 | 4.6.65;4.7.64 |  |  | E= 760035,198 N= 316333,906 | 0
4.6.65 | [Transporte de Estruturas] Torre 6/3 - Tipo - SC2 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2026-01-08 11:14 | 2026-01-08 17:02 | 0 | ND | ND | 4.5.5.65;4.6.64 | 4.6.66;4.7.65 |  |  | E= 759963,833 N= 316396,612 | 0
4.6.66 | [Transporte de Estruturas] Torre 6/4 - Tipo - ADV90 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2026-01-09 09:05 | 2026-01-09 14:53 | 0 | ND | ND | 4.5.5.66;4.6.65 | 4.6.67;4.7.66 |  |  | E= 759892,645 N= 316459,162 | 0
4.6.67 | [Transporte de Estruturas] Torre 6/5 - Tipo - SDV | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2026-01-09 15:55 | 2026-01-12 11:43 | 0 | ND | ND | 4.5.5.67;4.6.66 | 4.6.68;4.7.67 |  |  | E= 759948,985 N= 316522,809 | 0
4.6.68 | [Transporte de Estruturas] Torre 6/6 - Tipo - SDV | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2026-01-12 13:46 | 2026-01-13 09:34 | 0 | ND | ND | 4.5.5.68;4.6.67 | 4.6.69;4.7.68 |  |  | E= 760003,667 N= 316584,583 | 0
4.6.69 | [Transporte de Estruturas] Torre 6/7 - Tipo - SDV | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2026-01-13 10:36 | 2026-01-13 16:24 | 0 | ND | ND | 4.5.5.69;4.6.68 | 4.6.70;4.7.69 |  |  | E= 760057,687 N= 316645,609 | 0
4.6.70 | [Transporte de Estruturas] Torre 6/8 - Tipo - SDV | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2026-01-13 17:26 | 2026-01-14 14:14 | 0 | ND | ND | 4.5.5.70;4.6.69 | 4.6.71;4.7.70 |  |  | E= 760113,364 N= 316708,507 | 0
4.6.71 | [Transporte de Estruturas] Torre 6/9 - Tipo - ADV60 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2026-01-14 15:17 | 2026-01-15 11:05 | 0 | ND | ND | 4.5.5.71;4.6.70 | 4.6.72;4.7.71 |  |  | E= 760168,378 N= 316770,655 | 0
4.6.72 | [Transporte de Estruturas] Torre 6/10 - Tipo - ADV90 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2026-01-15 13:07 | 2026-01-15 17:55 | 0 | ND | ND | 4.5.5.72;4.6.71 | 4.6.73;4.7.72 |  |  | E= 760202,026 N= 316808,668 | 0
4.6.73 | [Transporte de Estruturas] Torre 3A - Tipo - AC10 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2026-01-16 09:58 | 2026-01-16 15:46 | 0 | ND | ND | 4.5.5.73;4.6.72 | 4.6.74;4.7.73 |  |  | E= 757992,527 N= 312439,208 | 0
4.6.74 | [Transporte de Estruturas] Torre 2A - Tipo - TC90 | 3 | Transporte de Estruturas |  | 2026-01-16 16:48 | 2026-01-19 13:36 | 0 | ND | ND | 4.5.5.74;4.6.73 | 4.6.75;4.7.74 |  |  | E= 758049,364 N= 312409,924 | 0
4.6.75 | [Transporte de Estruturas] Torre 1A - Tipo - AC90 | 3 | Transporte de Estruturas | SIM | 2026-01-19 14:38 | 2026-01-20 10:26 | 0 | ND | ND | 4.5.5.75;4.6.74 | 4.7.75 |  |  | E= 758042,498 N= 312396,598 | 0
4.7 | Içamento das estruturas | 2 | Execução |  | 2025-11-11 17:26 | 2026-02-04 14:24 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
4.7.1 | [Içamento] Torre 0/1 - Tipo - ADV60 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-11-11 17:26 | 2025-11-12 14:14 | 0 | ND | ND | 4.6.1;4.5.4.1 | 4.7.2;4.9.1 |  |  | E= 758061,88 N= 312368,465 | 0
4.7.2 | [Içamento] Torre 0/2 - Tipo - TC90 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-11-12 14:14 | 2025-11-13 10:02 | 0 | ND | ND | 4.7.1;4.6.2;4.5.4.2 | 4.7.3;4.9.2 |  |  | E= 758080,657 N= 312402,329 | 0
4.7.3 | [Içamento] Torre 0/3 - Tipo - AC90 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-11-13 10:02 | 2025-11-13 15:50 | 0 | ND | ND | 4.7.2;4.6.3;4.5.4.3 | 4.7.4;4.9.3 |  |  | E= 757971,488 N= 312462,863 | 0
4.7.4 | [Içamento] Torre 0/4 - Tipo - AC10 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-11-13 15:50 | 2025-11-14 11:38 | 0 | ND | ND | 4.7.3;4.6.4;4.5.4.4 | 4.7.5;4.9.4 |  |  | E= 758016,413 N= 312538,905 | 0
4.7.5 | [Içamento] Torre 0/5 - Tipo - AC90 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-11-14 11:38 | 2025-11-14 17:26 | 0 | ND | ND | 4.7.4;4.6.5;4.5.4.5 | 4.7.6;4.9.5 |  |  | E= 758050,851 N= 312586,363 | 0
4.7.6 | [Içamento] Torre 0/6 - Tipo - AC10 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-11-14 17:26 | 2025-11-17 14:14 | 0 | ND | ND | 4.7.5;4.6.6;4.5.4.6 | 4.7.7;4.9.6 |  |  | E= 758018,048 N= 312624,377 | 0
4.7.7 | [Içamento] Torre 0/7 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-11-17 14:14 | 2025-11-18 10:02 | 0 | ND | ND | 4.7.6;4.6.7;4.5.4.7 | 4.7.8;4.9.7 |  |  | E= 757942,711 N= 312690,136 | 0
4.7.8 | [Içamento] Torre 0/8 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-11-18 10:02 | 2025-11-18 15:50 | 0 | ND | ND | 4.7.7;4.6.8;4.5.4.8 | 4.7.9;4.9.8 |  |  | E= 757867,374 N= 312755,896 | 0
4.7.9 | [Içamento] Torre 0/9 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-11-18 15:50 | 2025-11-19 11:38 | 0 | ND | ND | 4.7.8;4.6.9;4.5.4.9 | 4.7.10;4.9.9 |  |  | E= 757792,036 N= 312821,655 | 0
4.7.10 | [Içamento] Torre 0/10 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-11-19 11:38 | 2025-11-19 17:26 | 0 | ND | ND | 4.7.9;4.6.10;4.5.4.10 | 4.7.11;4.9.10 |  |  | E= 757718,85 N= 312885,537 | 0
4.7.11 | [Içamento] Torre 0/11 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-11-19 17:26 | 2025-11-21 14:14 | 0 | ND | ND | 4.7.10;4.6.11;4.5.4.11 | 4.7.12;4.9.11 |  |  | E= 757643,513 N= 312951,296 | 0
4.7.12 | [Içamento] Torre 1/1 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-11-21 14:14 | 2025-11-24 10:02 | 0 | ND | ND | 4.7.11;4.6.12;4.5.4.12 | 4.7.13;4.9.12 |  |  | E= 757568,175 N= 313017,056 | 0
4.7.13 | [Içamento] Torre 1/2 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-11-24 10:02 | 2025-11-24 15:50 | 0 | ND | ND | 4.7.12;4.6.13;4.5.4.13 | 4.7.14;4.9.13 |  |  | E= 757492,838 N= 313082,815 | 0
4.7.14 | [Içamento] Torre 1/3 - Tipo - AC90 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-11-24 15:50 | 2025-11-25 11:38 | 0 | ND | ND | 4.7.13;4.6.14;4.5.4.14 | 4.7.15;4.9.14 |  |  | E= 757423,559 N= 313143,286 | 0
4.7.15 | [Içamento] Torre 1/4 - Tipo - AC10 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-11-25 11:38 | 2025-11-25 17:26 | 0 | ND | ND | 4.7.14;4.6.15;4.5.4.15 | 4.7.16;4.9.15 |  |  | E= 757495,007 N= 313223,643 | 0
4.7.16 | [Içamento] Torre 1/5 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-11-25 17:26 | 2025-11-26 14:14 | 0 | ND | ND | 4.7.15;4.6.16;4.5.4.16 | 4.7.17;4.9.16 |  |  | E= 757551,5 N= 313273,57 | 0
4.7.17 | [Içamento] Torre 1/6 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-11-26 14:14 | 2025-11-27 10:02 | 0 | ND | ND | 4.6.17;4.7.16;4.5.4.17 | 4.7.18;4.9.17 |  |  | E= 757606,645 N= 313322,331 | 0
4.7.18 | [Içamento] Torre 1/7 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-11-27 10:02 | 2025-11-27 15:50 | 0 | ND | ND | 4.6.18;4.7.17;4.5.4.18 | 4.7.19;4.9.18 |  |  | E= 757655,359 N= 313365,365 | 0
4.7.19 | [Içamento] Torre 1/8 - Tipo - AC90 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-11-27 15:50 | 2025-11-28 11:38 | 0 | ND | ND | 4.6.19;4.7.18;4.5.4.19 | 4.7.20;4.9.19 |  |  | E= 757707,661 N= 313411,569 | 0
4.7.20 | [Içamento] Torre 1/9 - Tipo - AC10 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-11-28 11:38 | 2025-11-28 17:26 | 0 | ND | ND | 4.6.20;4.7.19;4.5.4.20 | 4.7.21;4.9.20 |  |  | E= 757681,393 N= 313454,113 | 0
4.7.21 | [Içamento] Torre 1/10 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-11-28 17:26 | 2025-12-01 14:14 | 0 | ND | ND | 4.6.21;4.7.20;4.5.4.21 | 4.7.22;4.9.21 |  |  | E= 757628,34 N= 313524,322 | 0
4.7.22 | [Içamento] Torre 1/11 - Tipo - AC60 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-01 14:14 | 2025-12-02 10:02 | 0 | ND | ND | 4.6.22;4.7.21;4.5.4.22 | 4.7.23;4.9.22 |  |  | E= 757574,92 N= 313595,018 | 0
4.7.23 | [Içamento] Torre 1/12 - Tipo - AC60 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-02 10:02 | 2025-12-02 15:50 | 0 | ND | ND | 4.6.23;4.7.22;4.5.4.23 | 4.7.24;4.9.23 |  |  | E= 757589,659 N= 313654,301 | 0
4.7.24 | [Içamento] Torre 2/1 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-02 15:50 | 2025-12-03 11:38 | 0 | ND | ND | 4.6.24;4.7.23;4.5.4.24 | 4.7.25;4.9.24 |  |  | E= 757681,616 N= 313704,984 | 0
4.7.25 | [Içamento] Torre 2/2 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-03 11:38 | 2025-12-03 17:26 | 0 | ND | ND | 4.6.25;4.7.24;4.5.4.25 | 4.7.26;4.9.25 |  |  | E= 757772,698 N= 313755,185 | 0
4.7.26 | [Içamento] Torre 2/3 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-03 17:26 | 2025-12-04 14:14 | 0 | ND | ND | 4.6.26;4.7.25;4.5.4.26 | 4.7.27;4.9.26 |  |  | E= 757861,494 N= 313804,125 | 0
4.7.27 | [Içamento] Torre 2/4 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-04 14:14 | 2025-12-05 10:02 | 0 | ND | ND | 4.6.27;4.7.26;4.5.4.27 | 4.7.28;4.9.27 |  |  | E= 757960,462 N= 313858,663 | 0
4.7.28 | [Içamento] Torre 2/5 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-05 10:02 | 2025-12-05 15:50 | 0 | ND | ND | 4.6.28;4.7.27;4.5.4.28 | 4.7.29;4.9.28 |  |  | E= 758060,137 N= 313913,591 | 0
4.7.29 | [Içamento] Torre 2/6 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-05 15:50 | 2025-12-08 11:38 | 0 | ND | ND | 4.6.29;4.7.28;4.5.4.29 | 4.7.30;4.9.29 |  |  | E= 758156,461 N= 313966,711 | 0
4.7.30 | [Içamento] Torre 2/7 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-08 11:38 | 2025-12-08 17:26 | 0 | ND | ND | 4.6.30;4.7.29;4.5.4.30 | 4.7.31;4.9.30 |  |  | E= 758254,517 N= 314020,786 | 0
4.7.31 | [Içamento] Torre 2/8 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-08 17:26 | 2025-12-09 14:14 | 0 | ND | ND | 4.6.31;4.7.30;4.5.4.31 | 4.7.32;4.9.31 |  |  | E= 758342,12 N= 314069,068 | 0
4.7.32 | [Içamento] Torre 2/9 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-09 14:14 | 2025-12-10 10:02 | 0 | ND | ND | 4.6.32;4.7.31;4.5.4.32 | 4.7.33;4.9.32 |  |  | E= 758446,315 N= 314126,552 | 0
4.7.33 | [Içamento] Torre 3/1 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-10 10:02 | 2025-12-10 15:50 | 0 | ND | ND | 4.6.33;4.7.32;4.5.4.33 | 4.7.34;4.9.33 |  |  | E= 758558,419 N= 314188,4 | 0
4.7.34 | [Içamento] Torre 3/2 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-10 15:50 | 2025-12-11 11:38 | 0 | ND | ND | 4.6.34;4.7.33;4.5.4.34 | 4.7.35;4.9.34 |  |  | E= 758643,799 N= 314234,435 | 0
4.7.35 | [Içamento] Torre 3/3 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-11 11:38 | 2025-12-11 17:26 | 0 | ND | ND | 4.6.35;4.7.34;4.5.4.35 | 4.7.36;4.9.35 |  |  | E= 758718,617 N= 314274,775 | 0
4.7.36 | [Içamento] Torre 3/4 - Tipo - AC90 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-11 17:26 | 2025-12-12 14:14 | 0 | ND | ND | 4.6.36;4.7.35;4.5.4.36 | 4.7.37;4.9.36 |  |  | E= 758800,025 N= 314318,669 | 0
4.7.37 | [Içamento] Torre 3/5 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-12 14:14 | 2025-12-15 10:02 | 0 | ND | ND | 4.6.37;4.7.36;4.5.4.37 | 4.7.38;4.9.37 |  |  | E= 758750,829 N= 314409,16 | 0
4.7.38 | [Içamento] Torre 3/6 - Tipo - AC90 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-15 10:02 | 2025-12-15 15:50 | 0 | ND | ND | 4.6.38;4.7.37;4.5.4.38 | 4.7.39;4.9.38 |  |  | E= 758706,789 N= 314490,168 | 0
4.7.39 | [Içamento] Torre 3/7 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-15 15:50 | 2025-12-16 11:38 | 0 | ND | ND | 4.6.39;4.7.38;4.5.4.39 | 4.7.40;4.9.39 |  |  | E= 758805,399 N= 314542,741 | 0
4.7.40 | [Içamento] Torre 3/8 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-16 13:12 | 2025-12-16 18:00 | 0 | ND | ND | 4.6.40;4.7.39;4.5.4.40 | 4.7.41;4.9.40 |  |  | E= 758904,632 N= 314596,793 | 0
4.7.41 | [Içamento] Torre 3/9 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-17 10:02 | 2025-12-17 15:50 | 0 | ND | ND | 4.6.41;4.7.40;4.5.4.41 | 4.7.42;4.9.41 |  |  | E= 759007,379 N= 314652,758 | 0
4.7.42 | [Içamento] Torre 3/10 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-17 16:53 | 2025-12-18 13:41 | 0 | ND | ND | 4.6.42;4.7.41;4.5.4.42 | 4.7.43;4.9.42 |  |  | E= 759108,44 N= 314707,805 | 0
4.7.43 | [Içamento] Torre 4/1 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-18 14:43 | 2025-12-19 10:31 | 0 | ND | ND | 4.6.43;4.7.42;4.5.4.43 | 4.7.44;4.9.43 |  |  | E= 759169,795 N= 314742,364 | 0
4.7.44 | [Içamento] Torre 4/2 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2025-12-19 11:34 | 2025-12-19 17:22 | 0 | ND | ND | 4.6.44;4.7.43;4.5.4.44 | 4.7.45;4.9.44 |  |  | E= 759267,1 N= 314795,776 | 0
4.7.45 | [Içamento] Torre 4/3 - Tipo - AC30 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-05 09:00 | 2026-01-05 14:48 | 0 | ND | ND | 4.6.45;4.7.44;4.5.4.45 | 4.7.46;4.9.45 |  |  | E= 759355,483 N= 314844,29 | 0
4.7.46 | [Içamento] Torre 4/4 - Tipo - AC30 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-05 14:48 | 2026-01-06 10:36 | 0 | ND | ND | 4.6.46;4.7.45;4.5.4.46 | 4.7.47;4.9.46 |  |  | E= 759377,156 N= 314866,993 | 0
4.7.47 | [Içamento] Torre 4/5 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-06 10:36 | 2026-01-06 16:24 | 0 | ND | ND | 4.6.47;4.7.46;4.5.4.47 | 4.7.48;4.9.47 |  |  | E= 759402,575 N= 314976,07 | 0
4.7.48 | [Içamento] Torre 4/6 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-06 16:24 | 2026-01-07 13:12 | 0 | ND | ND | 4.6.48;4.7.47;4.5.4.48 | 4.7.49;4.9.48 |  |  | E= 759425,724 N= 315075,408 | 0
4.7.49 | [Içamento] Torre 4/7 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-07 13:12 | 2026-01-07 18:00 | 0 | ND | ND | 4.6.49;4.7.48;4.5.4.49 | 4.7.50;4.9.49 |  |  | E= 759451,371 N= 315185,46 | 0
4.7.50 | [Içamento] Torre 4/8 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-08 09:00 | 2026-01-08 14:48 | 0 | ND | ND | 4.6.50;4.7.49;4.5.4.50 | 4.7.51;4.9.50 |  |  | E= 759474,555 N= 315284,947 | 0
4.7.51 | [Içamento] Torre 4/9 - Tipo - AC60 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-08 14:48 | 2026-01-09 10:36 | 0 | ND | ND | 4.6.51;4.7.50;4.5.4.51 | 4.7.52;4.9.51 |  |  | E= 759488,982 N= 315357,591 | 0
4.7.52 | [Içamento] Torre 4/10 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-09 10:36 | 2026-01-09 16:24 | 0 | ND | ND | 4.6.52;4.7.51;4.5.4.52 | 4.7.53;4.9.52 |  |  | E= 759593,92 N= 315391,443 | 0
4.7.53 | [Içamento] Torre 4/11 - Tipo - AC90 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-09 16:24 | 2026-01-12 13:12 | 0 | ND | ND | 4.6.53;4.7.52;4.5.4.53 | 4.7.54;4.9.53 |  |  | E= 759692,1 N= 315420,644 | 0
4.7.54 | [Içamento] Torre 5/1 - Tipo - AC30 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-12 13:12 | 2026-01-12 18:00 | 0 | ND | ND | 4.6.54;4.7.53;4.5.4.54 | 4.7.55;4.9.54 |  |  | E= 759695,865 N= 315554,788 | 0
4.7.55 | [Içamento] Torre 5/2 - Tipo - AC90 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-13 09:00 | 2026-01-13 14:48 | 0 | ND | ND | 4.6.55;4.7.54;4.5.4.55 | 4.7.56;4.9.55 |  |  | E= 759723,326 N= 315643,895 | 0
4.7.56 | [Içamento] Torre 5/3 - Tipo - AC90 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-13 14:48 | 2026-01-14 10:36 | 0 | ND | ND | 4.6.56;4.7.55;4.5.4.56 | 4.7.57;4.9.56 |  |  | E= 759640,121 N= 315715,259 | 0
4.7.57 | [Içamento] Torre 5/4 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-14 10:36 | 2026-01-14 16:24 | 0 | ND | ND | 4.6.57;4.7.56;4.5.4.57 | 4.7.58;4.9.57 |  |  | E= 759716,716 N= 315803,527 | 0
4.7.58 | [Içamento] Torre 5/5 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-14 16:24 | 2026-01-15 13:12 | 0 | ND | ND | 4.6.58;4.7.57;4.5.4.58 | 4.7.59;4.9.58 |  |  | E= 759798,747 N= 315897,845 | 0
4.7.59 | [Içamento] Torre 5/6 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-15 13:12 | 2026-01-15 18:00 | 0 | ND | ND | 4.6.59;4.7.58;4.5.4.59 | 4.7.60;4.9.59 |  |  | E= 759881,105 N= 315992,537 | 0
4.7.60 | [Içamento] Torre 5/7 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-16 09:00 | 2026-01-16 14:48 | 0 | ND | ND | 4.6.60;4.7.59;4.5.4.60 | 4.7.61;4.9.60 |  |  | E= 759942,485 N= 316062,405 | 0
4.7.61 | [Içamento] Torre 5/8 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-16 14:48 | 2026-01-19 10:36 | 0 | ND | ND | 4.6.61;4.7.60;4.5.4.61 | 4.7.62;4.9.61 |  |  | E= 760003,864 N= 316132,273 | 0
4.7.62 | [Içamento] Torre 5/9 - Tipo - AC10 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-19 10:36 | 2026-01-19 16:24 | 0 | ND | ND | 4.6.62;4.7.61;4.5.4.62 | 4.7.63;4.9.62 |  |  | E= 760066,195 N= 316203,224 | 0
4.7.63 | [Içamento] Torre 6/1 - Tipo - AC90 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-19 16:24 | 2026-01-20 13:12 | 0 | ND | ND | 4.6.63;4.7.62;4.5.4.63 | 4.7.64;4.9.63 |  |  | E= 760105,811 N= 316271,861 | 0
4.7.64 | [Içamento] Torre 6/2 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-20 13:12 | 2026-01-20 18:00 | 0 | ND | ND | 4.6.64;4.7.63;4.5.4.64 | 4.7.65;4.9.64 |  |  | E= 760035,198 N= 316333,906 | 0
4.7.65 | [Içamento] Torre 6/3 - Tipo - SC2 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-21 09:00 | 2026-01-21 14:48 | 0 | ND | ND | 4.6.65;4.7.64;4.5.4.65 | 4.7.66;4.8.1;4.9.65 |  |  | E= 759963,833 N= 316396,612 | 0
4.7.66 | [Içamento] Torre 6/4 - Tipo - ADV90 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-26 13:02 | 2026-01-26 17:50 | 0 | ND | ND | 4.6.66;4.7.65;4.5.4.66 | 4.7.67;4.9.66 |  |  | E= 759892,645 N= 316459,162 | 0
4.7.67 | [Içamento] Torre 6/5 - Tipo - SDV | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-27 09:53 | 2026-01-27 15:41 | 0 | ND | ND | 4.6.67;4.7.66;4.5.4.67 | 4.7.68;4.9.67 |  |  | E= 759948,985 N= 316522,809 | 0
4.7.68 | [Içamento] Torre 6/6 - Tipo - SDV | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-27 16:43 | 2026-01-28 13:31 | 0 | ND | ND | 4.6.68;4.7.67;4.5.4.68 | 4.7.69;4.9.68 |  |  | E= 760003,667 N= 316584,583 | 0
4.7.69 | [Içamento] Torre 6/7 - Tipo - SDV | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-28 14:34 | 2026-01-29 10:22 | 0 | ND | ND | 4.6.69;4.7.68;4.5.4.69 | 4.7.70;4.9.69 |  |  | E= 760057,687 N= 316645,609 | 0
4.7.70 | [Içamento] Torre 6/8 - Tipo - SDV | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-29 11:24 | 2026-01-29 17:12 | 0 | ND | ND | 4.6.70;4.7.69;4.5.4.70 | 4.7.71;4.9.70 |  |  | E= 760113,364 N= 316708,507 | 0
4.7.71 | [Içamento] Torre 6/9 - Tipo - ADV60 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-30 09:14 | 2026-01-30 15:02 | 0 | ND | ND | 4.6.71;4.7.70;4.5.4.71 | 4.7.72;4.9.71 |  |  | E= 760168,378 N= 316770,655 | 0
4.7.72 | [Içamento] Torre 6/10 - Tipo - ADV90 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-01-30 16:05 | 2026-02-02 11:53 | 0 | ND | ND | 4.6.72;4.7.71;4.5.4.72 | 4.7.73;4.9.72 |  |  | E= 760202,026 N= 316808,668 | 0
4.7.73 | [Içamento] Torre 3A - Tipo - AC10 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-02-02 13:55 | 2026-02-03 09:43 | 0 | ND | ND | 4.6.73;4.7.72;4.5.4.73 | 4.7.74;4.9.73 |  |  | E= 757992,527 N= 312439,208 | 0
4.7.74 | [Içamento] Torre 2A - Tipo - TC90 | 3 | Içamento das estruturas |  | 2026-02-03 10:46 | 2026-02-03 16:34 | 0 | ND | ND | 4.6.74;4.7.73;4.5.4.74 | 4.7.75;4.9.74 |  |  | E= 758049,364 N= 312409,924 | 0
4.7.75 | [Içamento] Torre 1A - Tipo - AC90 | 3 | Içamento das estruturas | SIM | 2026-02-03 17:36 | 2026-02-04 14:24 | 0 | ND | ND | 4.6.75;4.7.74;4.5.4.75 | 4.9.75 |  |  | E= 758042,498 N= 312396,598 | 0
4.8 | Desmontagem de Estruturas | 2 | Execução |  | 2026-01-20 14:48 | 2026-01-27 14:48 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
4.8.1 | [Desmontagem] Estrutura Metálica - SE Centro | 3 | Desmontagem de Estruturas | SIM | 2026-01-20 14:48 | 2026-01-27 14:48 | 0 | ND | ND | 4.7.65 | 4.12.1 |  |  |  | 0
4.9 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW | 2 | Execução |  | 2025-11-14 14:14 | 2026-02-06 16:48 | 0 | ND | ND |  | 3.1.2 |  |  |  | 0
4.9.1 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 0/1 - Tipo - ADV60 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-11-14 14:14 | 2025-11-14 16:38 | 0 | ND | ND | 4.7.1 | 4.10.1;4.11.1 |  |  | E= 758061,88 N= 312368,465 | 0
4.9.2 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 0/2 - Tipo - TC90 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-11-17 10:02 | 2025-11-17 13:26 | 0 | ND | ND | 4.7.2 | 4.10.2 |  |  | E= 758080,657 N= 312402,329 | 0
4.9.3 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 0/3 - Tipo - AC90 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-11-17 15:50 | 2025-11-18 09:14 | 0 | ND | ND | 4.7.3 | 4.10.3 |  |  | E= 757971,488 N= 312462,863 | 0
4.9.4 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 0/4 - Tipo - AC10 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-11-18 11:38 | 2025-11-18 15:02 | 0 | ND | ND | 4.7.4 | 4.10.4 |  |  | E= 758016,413 N= 312538,905 | 0
4.9.5 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 0/5 - Tipo - AC90 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-11-18 17:26 | 2025-11-19 10:50 | 0 | ND | ND | 4.7.5 | 4.10.5 |  |  | E= 758050,851 N= 312586,363 | 0
4.9.6 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 0/6 - Tipo - AC10 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-11-19 14:14 | 2025-11-19 16:38 | 0 | ND | ND | 4.7.6 | 4.10.6 |  |  | E= 758018,048 N= 312624,377 | 0
4.9.7 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 0/7 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-11-21 10:02 | 2025-11-21 13:26 | 0 | ND | ND | 4.7.7 | 4.10.7 |  |  | E= 757942,711 N= 312690,136 | 0
4.9.8 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 0/8 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-11-21 15:50 | 2025-11-24 09:14 | 0 | ND | ND | 4.7.8 | 4.10.8 |  |  | E= 757867,374 N= 312755,896 | 0
4.9.9 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 0/9 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-11-24 11:38 | 2025-11-24 15:02 | 0 | ND | ND | 4.7.9 | 4.10.9 |  |  | E= 757792,036 N= 312821,655 | 0
4.9.10 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 0/10 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-11-24 17:26 | 2025-11-25 10:50 | 0 | ND | ND | 4.7.10 | 4.10.10 |  |  | E= 757718,85 N= 312885,537 | 0
4.9.11 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 0/11 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-11-25 14:14 | 2025-11-25 16:38 | 0 | ND | ND | 4.7.11 | 4.10.11 |  |  | E= 757643,513 N= 312951,296 | 0
4.9.12 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 1/1 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-11-26 10:02 | 2025-11-26 13:26 | 0 | ND | ND | 4.7.12 | 4.10.12 |  |  | E= 757568,175 N= 313017,056 | 0
4.9.13 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 1/2 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-11-26 15:50 | 2025-11-27 09:14 | 0 | ND | ND | 4.7.13 | 4.10.13 |  |  | E= 757492,838 N= 313082,815 | 0
4.9.14 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 1/3 - Tipo - AC90 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-11-27 11:38 | 2025-11-27 15:02 | 0 | ND | ND | 4.7.14 | 4.10.14 |  |  | E= 757423,559 N= 313143,286 | 0
4.9.15 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 1/4 - Tipo - AC10 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-11-27 17:26 | 2025-11-28 10:50 | 0 | ND | ND | 4.7.15 | 4.10.15 |  |  | E= 757495,007 N= 313223,643 | 0
4.9.16 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 1/5 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-11-28 14:14 | 2025-11-28 16:38 | 0 | ND | ND | 4.7.16 | 4.10.16 |  |  | E= 757551,5 N= 313273,57 | 0
4.9.17 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 1/6 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-01 10:02 | 2025-12-01 13:26 | 0 | ND | ND | 4.7.17 | 4.10.17 |  |  | E= 757606,645 N= 313322,331 | 0
4.9.18 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 1/7 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-01 15:50 | 2025-12-02 09:14 | 0 | ND | ND | 4.7.18 | 4.10.18 |  |  | E= 757655,359 N= 313365,365 | 0
4.9.19 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 1/8 - Tipo - AC90 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-02 11:38 | 2025-12-02 15:02 | 0 | ND | ND | 4.7.19 | 4.10.19 |  |  | E= 757707,661 N= 313411,569 | 0
4.9.20 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 1/9 - Tipo - AC10 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-02 17:26 | 2025-12-03 10:50 | 0 | ND | ND | 4.7.20 | 4.10.20 |  |  | E= 757681,393 N= 313454,113 | 0
4.9.21 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 1/10 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-03 14:14 | 2025-12-03 16:38 | 0 | ND | ND | 4.7.21 | 4.10.21 |  |  | E= 757628,34 N= 313524,322 | 0
4.9.22 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 1/11 - Tipo - AC60 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-04 10:02 | 2025-12-04 13:26 | 0 | ND | ND | 4.7.22 | 4.10.22 |  |  | E= 757574,92 N= 313595,018 | 0
4.9.23 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 1/12 - Tipo - AC60 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-04 15:50 | 2025-12-05 09:14 | 0 | ND | ND | 4.7.23 | 4.10.23 |  |  | E= 757589,659 N= 313654,301 | 0
4.9.24 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 2/1 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-05 11:38 | 2025-12-05 15:02 | 0 | ND | ND | 4.7.24 | 4.10.24 |  |  | E= 757681,616 N= 313704,984 | 0
4.9.25 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 2/2 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-05 17:26 | 2025-12-08 10:50 | 0 | ND | ND | 4.7.25 | 4.10.25 |  |  | E= 757772,698 N= 313755,185 | 0
4.9.26 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 2/3 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-08 14:14 | 2025-12-08 16:38 | 0 | ND | ND | 4.7.26 | 4.10.26 |  |  | E= 757861,494 N= 313804,125 | 0
4.9.27 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 2/4 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-09 10:02 | 2025-12-09 13:26 | 0 | ND | ND | 4.7.27 | 4.10.27 |  |  | E= 757960,462 N= 313858,663 | 0
4.9.28 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 2/5 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-09 15:50 | 2025-12-10 09:14 | 0 | ND | ND | 4.7.28 | 4.10.28 |  |  | E= 758060,137 N= 313913,591 | 0
4.9.29 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 2/6 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-10 11:38 | 2025-12-10 15:02 | 0 | ND | ND | 4.7.29 | 4.10.29 |  |  | E= 758156,461 N= 313966,711 | 0
4.9.30 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 2/7 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-10 17:26 | 2025-12-11 10:50 | 0 | ND | ND | 4.7.30 | 4.10.30 |  |  | E= 758254,517 N= 314020,786 | 0
4.9.31 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 2/8 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-11 14:14 | 2025-12-11 16:38 | 0 | ND | ND | 4.7.31 | 4.10.31 |  |  | E= 758342,12 N= 314069,068 | 0
4.9.32 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 2/9 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-12 10:02 | 2025-12-12 13:26 | 0 | ND | ND | 4.7.32 | 4.10.32 |  |  | E= 758446,315 N= 314126,552 | 0
4.9.33 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 3/1 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-12 15:50 | 2025-12-15 09:14 | 0 | ND | ND | 4.7.33 | 4.10.33 |  |  | E= 758558,419 N= 314188,4 | 0
4.9.34 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 3/2 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-15 11:38 | 2025-12-15 15:02 | 0 | ND | ND | 4.7.34 | 4.10.34 |  |  | E= 758643,799 N= 314234,435 | 0
4.9.35 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 3/3 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-15 17:26 | 2025-12-16 10:50 | 0 | ND | ND | 4.7.35 | 4.10.35 |  |  | E= 758718,617 N= 314274,775 | 0
4.9.36 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 3/4 - Tipo - AC90 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-16 14:14 | 2025-12-16 16:38 | 0 | ND | ND | 4.7.36 | 4.10.36 |  |  | E= 758800,025 N= 314318,669 | 0
4.9.37 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 3/5 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-17 10:02 | 2025-12-17 13:26 | 0 | ND | ND | 4.7.37 | 4.10.37 |  |  | E= 758750,829 N= 314409,16 | 0
4.9.38 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 3/6 - Tipo - AC90 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-17 15:50 | 2025-12-18 09:14 | 0 | ND | ND | 4.7.38 | 4.10.38 |  |  | E= 758706,789 N= 314490,168 | 0
4.9.39 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 3/7 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-18 11:38 | 2025-12-18 15:02 | 0 | ND | ND | 4.7.39 | 4.10.39 |  |  | E= 758805,399 N= 314542,741 | 0
4.9.40 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 3/8 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-19 09:00 | 2025-12-19 11:24 | 0 | ND | ND | 4.7.40 | 4.10.40 |  |  | E= 758904,632 N= 314596,793 | 0
4.9.41 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 3/9 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2025-12-19 15:50 | 2026-01-05 09:14 | 0 | ND | ND | 4.7.41 | 4.10.41 |  |  | E= 759007,379 N= 314652,758 | 0
4.9.42 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 3/10 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-05 13:41 | 2026-01-05 16:05 | 0 | ND | ND | 4.7.42 | 4.10.42 |  |  | E= 759108,44 N= 314707,805 | 0
4.9.43 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 4/1 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-06 10:31 | 2026-01-06 13:55 | 0 | ND | ND | 4.7.43 | 4.10.43 |  |  | E= 759169,795 N= 314742,364 | 0
4.9.44 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 4/2 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-06 17:22 | 2026-01-07 10:46 | 0 | ND | ND | 4.7.44 | 4.10.44 |  |  | E= 759267,1 N= 314795,776 | 0
4.9.45 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 4/3 - Tipo - AC30 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-07 14:48 | 2026-01-07 17:12 | 0 | ND | ND | 4.7.45 | 4.10.45 |  |  | E= 759355,483 N= 314844,29 | 0
4.9.46 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 4/4 - Tipo - AC30 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-08 10:36 | 2026-01-08 14:00 | 0 | ND | ND | 4.7.46 | 4.10.46 |  |  | E= 759377,156 N= 314866,993 | 0
4.9.47 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 4/5 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-08 16:24 | 2026-01-09 09:48 | 0 | ND | ND | 4.7.47 | 4.10.47 |  |  | E= 759402,575 N= 314976,07 | 0
4.9.48 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 4/6 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-09 13:12 | 2026-01-09 15:36 | 0 | ND | ND | 4.7.48 | 4.10.48 |  |  | E= 759425,724 N= 315075,408 | 0
4.9.49 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 4/7 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-12 09:00 | 2026-01-12 11:24 | 0 | ND | ND | 4.7.49 | 4.10.49 |  |  | E= 759451,371 N= 315185,46 | 0
4.9.50 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 4/8 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-12 14:48 | 2026-01-12 17:12 | 0 | ND | ND | 4.7.50 | 4.10.50 |  |  | E= 759474,555 N= 315284,947 | 0
4.9.51 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 4/9 - Tipo - AC60 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-13 10:36 | 2026-01-13 14:00 | 0 | ND | ND | 4.7.51 | 4.10.51 |  |  | E= 759488,982 N= 315357,591 | 0
4.9.52 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 4/10 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-13 16:24 | 2026-01-14 09:48 | 0 | ND | ND | 4.7.52 | 4.10.52 |  |  | E= 759593,92 N= 315391,443 | 0
4.9.53 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 4/11 - Tipo - AC90 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-14 13:12 | 2026-01-14 15:36 | 0 | ND | ND | 4.7.53 | 4.10.53 |  |  | E= 759692,1 N= 315420,644 | 0
4.9.54 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 5/1 - Tipo - AC30 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-15 09:00 | 2026-01-15 11:24 | 0 | ND | ND | 4.7.54 | 4.10.54 |  |  | E= 759695,865 N= 315554,788 | 0
4.9.55 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 5/2 - Tipo - AC90 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-15 14:48 | 2026-01-15 17:12 | 0 | ND | ND | 4.7.55 | 4.10.55 |  |  | E= 759723,326 N= 315643,895 | 0
4.9.56 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 5/3 - Tipo - AC90 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-16 10:36 | 2026-01-16 14:00 | 0 | ND | ND | 4.7.56 | 4.10.56 |  |  | E= 759640,121 N= 315715,259 | 0
4.9.57 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 5/4 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-16 16:24 | 2026-01-19 09:48 | 0 | ND | ND | 4.7.57 | 4.10.57 |  |  | E= 759716,716 N= 315803,527 | 0
4.9.58 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 5/5 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-19 13:12 | 2026-01-19 15:36 | 0 | ND | ND | 4.7.58 | 4.10.58 |  |  | E= 759798,747 N= 315897,845 | 0
4.9.59 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 5/6 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-20 09:00 | 2026-01-20 11:24 | 0 | ND | ND | 4.7.59 | 4.10.59 |  |  | E= 759881,105 N= 315992,537 | 0
4.9.60 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 5/7 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-20 14:48 | 2026-01-20 17:12 | 0 | ND | ND | 4.7.60 | 4.10.60 |  |  | E= 759942,485 N= 316062,405 | 0
4.9.61 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 5/8 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-21 10:36 | 2026-01-21 14:00 | 0 | ND | ND | 4.7.61 | 4.10.61 |  |  | E= 760003,864 N= 316132,273 | 0
4.9.62 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 5/9 - Tipo - AC10 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-21 16:24 | 2026-01-22 09:48 | 0 | ND | ND | 4.7.62 | 4.10.62 |  |  | E= 760066,195 N= 316203,224 | 0
4.9.63 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 6/1 - Tipo - AC90 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-22 13:12 | 2026-01-22 15:36 | 0 | ND | ND | 4.7.63 | 4.10.63 |  |  | E= 760105,811 N= 316271,861 | 0
4.9.64 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 6/2 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-23 09:00 | 2026-01-23 11:24 | 0 | ND | ND | 4.7.64 | 4.10.64 |  |  | E= 760035,198 N= 316333,906 | 0
4.9.65 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 6/3 - Tipo - SC2 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-23 14:48 | 2026-01-23 17:12 | 0 | ND | ND | 4.7.65 | 4.10.65 |  |  | E= 759963,833 N= 316396,612 | 0
4.9.66 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 6/4 - Tipo - ADV90 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-28 17:50 | 2026-01-29 11:14 | 0 | ND | ND | 4.7.66 | 4.10.66 |  |  | E= 759892,645 N= 316459,162 | 0
4.9.67 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 6/5 - Tipo - SDV | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-29 15:41 | 2026-01-30 09:05 | 0 | ND | ND | 4.7.67 | 4.10.67 |  |  | E= 759948,985 N= 316522,809 | 0
4.9.68 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 6/6 - Tipo - SDV | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-01-30 13:31 | 2026-01-30 15:55 | 0 | ND | ND | 4.7.68 | 4.10.68 |  |  | E= 760003,667 N= 316584,583 | 0
4.9.69 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 6/7 - Tipo - SDV | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-02-02 10:22 | 2026-02-02 13:46 | 0 | ND | ND | 4.7.69 | 4.10.69 |  |  | E= 760057,687 N= 316645,609 | 0
4.9.70 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 6/8 - Tipo - SDV | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-02-02 17:12 | 2026-02-03 10:36 | 0 | ND | ND | 4.7.70 | 4.10.70 |  |  | E= 760113,364 N= 316708,507 | 0
4.9.71 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 6/9 - Tipo - ADV60 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-02-03 15:02 | 2026-02-03 17:26 | 0 | ND | ND | 4.7.71 | 4.10.71 |  |  | E= 760168,378 N= 316770,655 | 0
4.9.72 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 6/10 - Tipo - ADV90 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-02-04 11:53 | 2026-02-04 15:17 | 0 | ND | ND | 4.7.72 | 4.10.72 |  |  | E= 760202,026 N= 316808,668 | 0
4.9.73 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 3A - Tipo - AC10 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-02-05 09:43 | 2026-02-05 13:07 | 0 | ND | ND | 4.7.73 | 4.10.73 |  |  | E= 757992,527 N= 312439,208 | 0
4.9.74 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 2A - Tipo - TC90 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW |  | 2026-02-05 16:34 | 2026-02-06 09:58 | 0 | ND | ND | 4.7.74 | 4.10.74 |  |  | E= 758049,364 N= 312409,924 | 0
4.9.75 | [Mont. Cadeias de Condutor e OPGW] Torre 1A - Tipo - AC90 | 3 | Montagem das Cadeias de Condutor e OPGW | SIM | 2026-02-06 14:24 | 2026-02-06 16:48 | 0 | ND | ND | 4.7.75 | 4.10.75 |  |  | E= 758042,498 N= 312396,598 | 0
4.1 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto | 2 | Execução |  | 2025-11-14 16:38 | 2026-02-09 10:26 | 0 | ND | ND |  | 1.3.2 |  |  |  | 0
4.10.1 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 0/1 - Tipo - ADV60 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-11-14 16:38 | 2025-11-17 10:17 | 0 | ND | ND | 4.9.1 | 4.10.2;4.11.1 |  |  | E= 758061,88 N= 312368,465 | 0
4.10.2 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 0/2 - Tipo - TC90 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-11-17 13:26 | 2025-11-17 16:05 | 0 | ND | ND | 4.9.2;4.10.1 | 4.10.3 |  |  | E= 758080,657 N= 312402,329 | 0
4.10.3 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 0/3 - Tipo - AC90 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-11-18 09:14 | 2025-11-18 11:53 | 0 | ND | ND | 4.9.3;4.10.2 | 4.10.4 |  |  | E= 757971,488 N= 312462,863 | 0
4.10.4 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 0/4 - Tipo - AC10 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-11-18 15:02 | 2025-11-18 17:41 | 0 | ND | ND | 4.9.4;4.10.3 | 4.10.5 |  |  | E= 758016,413 N= 312538,905 | 0
4.10.5 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 0/5 - Tipo - AC90 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-11-19 10:50 | 2025-11-19 14:29 | 0 | ND | ND | 4.9.5;4.10.4 | 4.10.6 |  |  | E= 758050,851 N= 312586,363 | 0
4.10.6 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 0/6 - Tipo - AC10 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-11-19 16:38 | 2025-11-21 10:17 | 0 | ND | ND | 4.9.6;4.10.5 | 4.10.7 |  |  | E= 758018,048 N= 312624,377 | 0
4.10.7 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 0/7 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-11-21 13:26 | 2025-11-21 16:05 | 0 | ND | ND | 4.9.7;4.10.6 | 4.10.8 |  |  | E= 757942,711 N= 312690,136 | 0
4.10.8 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 0/8 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-11-24 09:14 | 2025-11-24 11:53 | 0 | ND | ND | 4.9.8;4.10.7 | 4.10.9 |  |  | E= 757867,374 N= 312755,896 | 0
4.10.9 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 0/9 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-11-24 15:02 | 2025-11-24 17:41 | 0 | ND | ND | 4.9.9;4.10.8 | 4.10.10 |  |  | E= 757792,036 N= 312821,655 | 0
4.10.10 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 0/10 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-11-25 10:50 | 2025-11-25 14:29 | 0 | ND | ND | 4.9.10;4.10.9 | 4.10.11 |  |  | E= 757718,85 N= 312885,537 | 0
4.10.11 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 0/11 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-11-25 16:38 | 2025-11-26 10:17 | 0 | ND | ND | 4.9.11;4.10.10 | 4.10.12 |  |  | E= 757643,513 N= 312951,296 | 0
4.10.12 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 1/1 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-11-26 13:26 | 2025-11-26 16:05 | 0 | ND | ND | 4.9.12;4.10.11 | 4.10.13 |  |  | E= 757568,175 N= 313017,056 | 0
4.10.13 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 1/2 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-11-27 09:14 | 2025-11-27 11:53 | 0 | ND | ND | 4.9.13;4.10.12 | 4.10.14 |  |  | E= 757492,838 N= 313082,815 | 0
4.10.14 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 1/3 - Tipo - AC90 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-11-27 15:02 | 2025-11-27 17:41 | 0 | ND | ND | 4.9.14;4.10.13 | 4.10.15 |  |  | E= 757423,559 N= 313143,286 | 0
4.10.15 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 1/4 - Tipo - AC10 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-11-28 10:50 | 2025-11-28 14:29 | 0 | ND | ND | 4.9.15;4.10.14 | 4.10.16 |  |  | E= 757495,007 N= 313223,643 | 0
4.10.16 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 1/5 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-11-28 16:38 | 2025-12-01 10:17 | 0 | ND | ND | 4.9.16;4.10.15 | 4.10.17 |  |  | E= 757551,5 N= 313273,57 | 0
4.10.17 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 1/6 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-01 13:26 | 2025-12-01 16:05 | 0 | ND | ND | 4.9.17;4.10.16 | 4.10.18 |  |  | E= 757606,645 N= 313322,331 | 0
4.10.18 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 1/7 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-02 09:14 | 2025-12-02 11:53 | 0 | ND | ND | 4.9.18;4.10.17 | 4.10.19 |  |  | E= 757655,359 N= 313365,365 | 0
4.10.19 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 1/8 - Tipo - AC90 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-02 15:02 | 2025-12-02 17:41 | 0 | ND | ND | 4.9.19;4.10.18 | 4.10.20 |  |  | E= 757707,661 N= 313411,569 | 0
4.10.20 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 1/9 - Tipo - AC10 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-03 10:50 | 2025-12-03 14:29 | 0 | ND | ND | 4.9.20;4.10.19 | 4.10.21 |  |  | E= 757681,393 N= 313454,113 | 0
4.10.21 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 1/10 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-03 16:38 | 2025-12-04 10:17 | 0 | ND | ND | 4.9.21;4.10.20 | 4.10.22 |  |  | E= 757628,34 N= 313524,322 | 0
4.10.22 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 1/11 - Tipo - AC60 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-04 13:26 | 2025-12-04 16:05 | 0 | ND | ND | 4.9.22;4.10.21 | 4.10.23 |  |  | E= 757574,92 N= 313595,018 | 0
4.10.23 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 1/12 - Tipo - AC60 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-05 09:14 | 2025-12-05 11:53 | 0 | ND | ND | 4.9.23;4.10.22 | 4.10.24 |  |  | E= 757589,659 N= 313654,301 | 0
4.10.24 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 2/1 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-05 15:02 | 2025-12-05 17:41 | 0 | ND | ND | 4.9.24;4.10.23 | 4.10.25 |  |  | E= 757681,616 N= 313704,984 | 0
4.10.25 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 2/2 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-08 10:50 | 2025-12-08 14:29 | 0 | ND | ND | 4.9.25;4.10.24 | 4.10.26 |  |  | E= 757772,698 N= 313755,185 | 0
4.10.26 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 2/3 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-08 16:38 | 2025-12-09 10:17 | 0 | ND | ND | 4.9.26;4.10.25 | 4.10.27 |  |  | E= 757861,494 N= 313804,125 | 0
4.10.27 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 2/4 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-09 13:26 | 2025-12-09 16:05 | 0 | ND | ND | 4.9.27;4.10.26 | 4.10.28 |  |  | E= 757960,462 N= 313858,663 | 0
4.10.28 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 2/5 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-10 09:14 | 2025-12-10 11:53 | 0 | ND | ND | 4.9.28;4.10.27 | 4.10.29 |  |  | E= 758060,137 N= 313913,591 | 0
4.10.29 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 2/6 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-10 15:02 | 2025-12-10 17:41 | 0 | ND | ND | 4.9.29;4.10.28 | 4.10.30 |  |  | E= 758156,461 N= 313966,711 | 0
4.10.30 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 2/7 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-11 10:50 | 2025-12-11 14:29 | 0 | ND | ND | 4.9.30;4.10.29 | 4.10.31 |  |  | E= 758254,517 N= 314020,786 | 0
4.10.31 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 2/8 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-11 16:38 | 2025-12-12 10:17 | 0 | ND | ND | 4.9.31;4.10.30 | 4.10.32 |  |  | E= 758342,12 N= 314069,068 | 0
4.10.32 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 2/9 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-12 13:26 | 2025-12-12 16:05 | 0 | ND | ND | 4.9.32;4.10.31 | 4.10.33 |  |  | E= 758446,315 N= 314126,552 | 0
4.10.33 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 3/1 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-15 09:14 | 2025-12-15 11:53 | 0 | ND | ND | 4.9.33;4.10.32 | 4.10.34 |  |  | E= 758558,419 N= 314188,4 | 0
4.10.34 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 3/2 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-15 15:02 | 2025-12-15 17:41 | 0 | ND | ND | 4.9.34;4.10.33 | 4.10.35 |  |  | E= 758643,799 N= 314234,435 | 0
4.10.35 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 3/3 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-16 10:50 | 2025-12-16 14:29 | 0 | ND | ND | 4.9.35;4.10.34 | 4.10.36 |  |  | E= 758718,617 N= 314274,775 | 0
4.10.36 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 3/4 - Tipo - AC90 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-16 16:38 | 2025-12-17 10:17 | 0 | ND | ND | 4.9.36;4.10.35 | 4.10.37 |  |  | E= 758800,025 N= 314318,669 | 0
4.10.37 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 3/5 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-17 13:26 | 2025-12-17 16:05 | 0 | ND | ND | 4.9.37;4.10.36 | 4.10.38 |  |  | E= 758750,829 N= 314409,16 | 0
4.10.38 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 3/6 - Tipo - AC90 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-18 09:14 | 2025-12-18 11:53 | 0 | ND | ND | 4.9.38;4.10.37 | 4.10.39 |  |  | E= 758706,789 N= 314490,168 | 0
4.10.39 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 3/7 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-18 15:02 | 2025-12-18 17:41 | 0 | ND | ND | 4.9.39;4.10.38 | 4.10.40 |  |  | E= 758805,399 N= 314542,741 | 0
4.10.40 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 3/8 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2025-12-19 11:24 | 2025-12-19 15:02 | 0 | ND | ND | 4.9.40;4.10.39 | 4.10.41 |  |  | E= 758904,632 N= 314596,793 | 0
4.10.41 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 3/9 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-05 09:14 | 2026-01-05 11:53 | 0 | ND | ND | 4.9.41;4.10.40 | 4.10.42 |  |  | E= 759007,379 N= 314652,758 | 0
4.10.42 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 3/10 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-05 16:05 | 2026-01-06 09:43 | 0 | ND | ND | 4.9.42;4.10.41 | 4.10.43 |  |  | E= 759108,44 N= 314707,805 | 0
4.10.43 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 4/1 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-06 13:55 | 2026-01-06 16:34 | 0 | ND | ND | 4.9.43;4.10.42 | 4.10.44 |  |  | E= 759169,795 N= 314742,364 | 0
4.10.44 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 4/2 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-07 10:46 | 2026-01-07 14:24 | 0 | ND | ND | 4.9.44;4.10.43 | 4.10.45 |  |  | E= 759267,1 N= 314795,776 | 0
4.10.45 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 4/3 - Tipo - AC30 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-07 17:12 | 2026-01-08 10:50 | 0 | ND | ND | 4.9.45;4.10.44 | 4.10.46 |  |  | E= 759355,483 N= 314844,29 | 0
4.10.46 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 4/4 - Tipo - AC30 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-08 14:00 | 2026-01-08 16:38 | 0 | ND | ND | 4.9.46;4.10.45 | 4.10.47 |  |  | E= 759377,156 N= 314866,993 | 0
4.10.47 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 4/5 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-09 09:48 | 2026-01-09 13:26 | 0 | ND | ND | 4.9.47;4.10.46 | 4.10.48 |  |  | E= 759402,575 N= 314976,07 | 0
4.10.48 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 4/6 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-09 15:36 | 2026-01-12 09:14 | 0 | ND | ND | 4.9.48;4.10.47 | 4.10.49 |  |  | E= 759425,724 N= 315075,408 | 0
4.10.49 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 4/7 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-12 11:24 | 2026-01-12 15:02 | 0 | ND | ND | 4.9.49;4.10.48 | 4.10.50 |  |  | E= 759451,371 N= 315185,46 | 0
4.10.50 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 4/8 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-12 17:12 | 2026-01-13 10:50 | 0 | ND | ND | 4.9.50;4.10.49 | 4.10.51 |  |  | E= 759474,555 N= 315284,947 | 0
4.10.51 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 4/9 - Tipo - AC60 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-13 14:00 | 2026-01-13 16:38 | 0 | ND | ND | 4.9.51;4.10.50 | 4.10.52 |  |  | E= 759488,982 N= 315357,591 | 0
4.10.52 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 4/10 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-14 09:48 | 2026-01-14 13:26 | 0 | ND | ND | 4.9.52;4.10.51 | 4.10.53 |  |  | E= 759593,92 N= 315391,443 | 0
4.10.53 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 4/11 - Tipo - AC90 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-14 15:36 | 2026-01-15 09:14 | 0 | ND | ND | 4.9.53;4.10.52 | 4.10.54 |  |  | E= 759692,1 N= 315420,644 | 0
4.10.54 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 5/1 - Tipo - AC30 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-15 11:24 | 2026-01-15 15:02 | 0 | ND | ND | 4.9.54;4.10.53 | 4.10.55 |  |  | E= 759695,865 N= 315554,788 | 0
4.10.55 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 5/2 - Tipo - AC90 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-15 17:12 | 2026-01-16 10:50 | 0 | ND | ND | 4.9.55;4.10.54 | 4.10.56 |  |  | E= 759723,326 N= 315643,895 | 0
4.10.56 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 5/3 - Tipo - AC90 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-16 14:00 | 2026-01-16 16:38 | 0 | ND | ND | 4.9.56;4.10.55 | 4.10.57 |  |  | E= 759640,121 N= 315715,259 | 0
4.10.57 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 5/4 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-19 09:48 | 2026-01-19 13:26 | 0 | ND | ND | 4.9.57;4.10.56 | 4.10.58 |  |  | E= 759716,716 N= 315803,527 | 0
4.10.58 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 5/5 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-19 15:36 | 2026-01-20 09:14 | 0 | ND | ND | 4.9.58;4.10.57 | 4.10.59 |  |  | E= 759798,747 N= 315897,845 | 0
4.10.59 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 5/6 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-20 11:24 | 2026-01-20 15:02 | 0 | ND | ND | 4.9.59;4.10.58 | 4.10.60 |  |  | E= 759881,105 N= 315992,537 | 0
4.10.60 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 5/7 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-20 17:12 | 2026-01-21 10:50 | 0 | ND | ND | 4.9.60;4.10.59 | 4.10.61 |  |  | E= 759942,485 N= 316062,405 | 0
4.10.61 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 5/8 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-21 14:00 | 2026-01-21 16:38 | 0 | ND | ND | 4.9.61;4.10.60 | 4.10.62 |  |  | E= 760003,864 N= 316132,273 | 0
4.10.62 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 5/9 - Tipo - AC10 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-22 09:48 | 2026-01-22 13:26 | 0 | ND | ND | 4.9.62;4.10.61 | 4.10.63 |  |  | E= 760066,195 N= 316203,224 | 0
4.10.63 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 6/1 - Tipo - AC90 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-22 15:36 | 2026-01-23 09:14 | 0 | ND | ND | 4.9.63;4.10.62 | 4.10.64 |  |  | E= 760105,811 N= 316271,861 | 0
4.10.64 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 6/2 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-23 11:24 | 2026-01-23 15:02 | 0 | ND | ND | 4.9.64;4.10.63 | 4.10.65 |  |  | E= 760035,198 N= 316333,906 | 0
4.10.65 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 6/3 - Tipo - SC2 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-23 17:12 | 2026-01-26 10:50 | 0 | ND | ND | 4.9.65;4.10.64 | 4.10.66 |  |  | E= 759963,833 N= 316396,612 | 0
4.10.66 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 6/4 - Tipo - ADV90 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-29 11:14 | 2026-01-29 14:53 | 0 | ND | ND | 4.9.66;4.10.65 | 4.10.67 |  |  | E= 759892,645 N= 316459,162 | 0
4.10.67 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 6/5 - Tipo - SDV | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-30 09:05 | 2026-01-30 11:43 | 0 | ND | ND | 4.9.67;4.10.66 | 4.10.68 |  |  | E= 759948,985 N= 316522,809 | 0
4.10.68 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 6/6 - Tipo - SDV | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-01-30 15:55 | 2026-02-02 09:34 | 0 | ND | ND | 4.9.68;4.10.67 | 4.10.69 |  |  | E= 760003,667 N= 316584,583 | 0
4.10.69 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 6/7 - Tipo - SDV | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-02-02 13:46 | 2026-02-02 16:24 | 0 | ND | ND | 4.9.69;4.10.68 | 4.10.70 |  |  | E= 760057,687 N= 316645,609 | 0
4.10.70 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 6/8 - Tipo - SDV | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-02-03 10:36 | 2026-02-03 14:14 | 0 | ND | ND | 4.9.70;4.10.69 | 4.10.71 |  |  | E= 760113,364 N= 316708,507 | 0
4.10.71 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 6/9 - Tipo - ADV60 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-02-03 17:26 | 2026-02-04 11:05 | 0 | ND | ND | 4.9.71;4.10.70 | 4.10.72 |  |  | E= 760168,378 N= 316770,655 | 0
4.10.72 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 6/10 - Tipo - ADV90 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-02-04 15:17 | 2026-02-04 17:55 | 0 | ND | ND | 4.9.72;4.10.71 | 4.10.73 |  |  | E= 760202,026 N= 316808,668 | 0
4.10.73 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 3A - Tipo - AC10 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-02-05 13:07 | 2026-02-05 15:46 | 0 | ND | ND | 4.9.73;4.10.72 | 4.10.74 |  |  | E= 757992,527 N= 312439,208 | 0
4.10.74 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 2A - Tipo - TC90 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto |  | 2026-02-06 09:58 | 2026-02-06 13:36 | 0 | ND | ND | 4.9.74;4.10.73 | 4.10.75 |  |  | E= 758049,364 N= 312409,924 | 0
4.10.75 | [Selo + 2ª Etapa] Torre 1A - Tipo - AC90 | 3 | Execução de Selo + 2ª Etapa Concreto | SIM | 2026-02-06 16:48 | 2026-02-09 10:26 | 0 | ND | ND | 4.9.75;4.10.74 | 4.12.10 |  |  | E= 758042,498 N= 312396,598 | 0
4.11 | Lançamento de Cabos | 2 | Execução |  | 2025-12-09 10:17 | 2026-02-27 10:17 | 0 | ND | ND |  | 3.1.4 |  |  |  | 0
4.11.1 | [OPGW] Lançamento de cabos OPGW | 3 | Lançamento de Cabos |  | 2025-12-09 10:17 | 2026-01-27 10:17 | 0 | ND | ND | 4.9.1;4.10.1 | 4.11.2;4.11.3 |  |  |  | 0
4.11.2 | [Condutor] Lançamento de Cabos condutores | 3 | Lançamento de Cabos |  | 2025-12-09 10:17 | 2026-01-27 10:17 | 0 | ND | ND | 4.11.1 | 4.11.4 |  |  |  | 0
4.11.3 | [Grampeação OPGW] Grampeção de cabos OPGW | 3 | Lançamento de Cabos |  | 2026-01-20 10:17 | 2026-02-27 10:17 | 0 | ND | ND | 4.11.1 | 5.2 |  |  |  | 0
4.11.4 | [Grampeação Condutor] Grampeação de Cabos Condutores | 3 | Lançamento de Cabos | SIM | 2026-01-20 10:17 | 2026-02-27 10:17 | 0 | ND | ND | 4.11.2 | 4.12.1 |  |  |  | 0
4.12 | Finalização da Linha | 2 | Execução |  | 2026-02-06 10:17 | 2026-03-18 10:17 | 0 | ND | ND |  | 1.3.3 |  |  |  | 0
4.12.1 | [Acessórios] Instalação de espaçadores, amortecedores e demais acessórios - Torre 1 a 10 | 3 | Finalização da Linha |  | 2026-02-06 10:17 | 2026-02-10 10:17 | 0 | ND | ND | 4.11.4;4.8.1 | 4.12.2;3.1.7 |  |  |  | 0
4.12.2 | [Acessórios] Instalação de espaçadores, amortecedores e demais acessórios - Torre 11 a 20 | 3 | Finalização da Linha |  | 2026-02-10 10:17 | 2026-02-12 10:17 | 0 | ND | ND | 4.12.1 | 4.12.3;4.12.10 |  |  |  | 0
4.12.3 | [Acessórios] Instalação de espaçadores, amortecedores e demais acessórios - Torre 21 a 30 | 3 | Finalização da Linha |  | 2026-02-12 10:17 | 2026-02-19 10:17 | 0 | ND | ND | 4.12.2 | 4.12.4;4.12.9;5.1 |  |  |  | 0
4.12.4 | [Acessórios] Instalação de espaçadores, amortecedores e demais acessórios - Torre 31 a 40 | 3 | Finalização da Linha |  | 2026-02-19 10:17 | 2026-02-23 10:17 | 0 | ND | ND | 4.12.3 | 4.12.5 |  |  |  | 0
4.12.5 | [Acessórios] Instalação de espaçadores, amortecedores e demais acessórios - Torre 41 a 50 | 3 | Finalização da Linha |  | 2026-02-23 10:17 | 2026-02-25 10:17 | 0 | ND | ND | 4.12.4 | 4.12.6 |  |  |  | 0
4.12.6 | [Acessórios] Instalação de espaçadores, amortecedores e demais acessórios - Torre 51 a 60 | 3 | Finalização da Linha |  | 2026-02-25 10:17 | 2026-02-27 10:17 | 0 | ND | ND | 4.12.5 | 4.12.7 |  |  |  | 0
4.12.7 | [Acessórios] Instalação de espaçadores, amortecedores e demais acessórios - Torre 61 a 70 | 3 | Finalização da Linha |  | 2026-02-27 10:17 | 2026-03-03 10:17 | 0 | ND | ND | 4.12.6 | 4.12.8 |  |  |  | 0
4.12.8 | [Acessórios] Instalação de espaçadores, amortecedores e demais acessórios - Torre 71 a 75 | 3 | Finalização da Linha |  | 2026-03-03 10:17 | 2026-03-05 10:17 | 0 | ND | ND | 4.12.7 | 4.12.9 |  |  |  | 0
4.12.9 | [Sinalização] Instalação de sinalização das torres | 3 | Finalização da Linha |  | 2026-02-19 10:17 | 2026-03-12 10:17 | 0 | ND | ND | 4.12.3;4.12.8 | 4.12.10 |  |  |  | 0
4.12.10 | [Defensas] Instalação das defensas de concreto | 3 | Finalização da Linha | SIM | 2026-02-13 10:17 | 2026-03-18 10:17 | 0 | ND | ND | 4.12.2;4.10.75;4.12.9 | 5.3;3.1.6 |  |  |  | 0
5 | Comissionamento | 1 | LT PARAVIANA - CENTRO 69kV |  | 2026-02-19 10:17 | 2026-03-27 10:17 | 0 | ND | ND |  | 1.3.4 |  |  |  | 0
5.1 | Reunião Kick-off comissionamento | 2 | Comissionamento |  | 2026-02-19 10:17 | 2026-02-20 10:17 | 0 | ND | ND | 4.12.3 | 5.2 |  |  |  | 0
5.2 | Comissionamento | 2 | Comissionamento |  | 2026-02-27 10:17 | 2026-03-13 10:17 | 0 | ND | ND | 5.1;4.11.3 | 5.3;6.2 |  |  |  | 0
5.3 | Emissão Certificado de Aceitação Provisória - CAP | 2 | Comissionamento |  | 2026-03-18 10:17 | 2026-03-27 10:17 | 0 | ND | ND | 5.2;4.12.10 | 6.1 |  |  |  | 0
6 | Encerramento | 1 | LT PARAVIANA - CENTRO 69kV |  | 2026-03-13 10:17 | 2026-04-23 10:17 | 0 | ND | ND | [5 empty] | 0
6.1 | Energização | 2 | Encerramento | SIM | 2026-03-27 10:17 | 2026-03-27 10:17 | 0 | ND | ND | 5.3 | 6.3 |  |  |  | 0
6.2 | Envio Relatório Comissionamento | 2 | Encerramento |  | 2026-03-13 10:17 | 2026-03-24 10:17 | 0 | ND | ND | 5.2 |  |  |  |  | 0
6.3 | Desmobilização da equipe | 2 | Encerramento |  | 2026-03-27 10:17 | 2026-04-08 10:17 | 0 | ND | ND | 6.1 | 6.4 |  |  |  | 0
6.4 | Emissão Certificado de Aceitação Definitiva - CAD | 2 | Encerramento |  | 2026-04-08 10:17 | 2026-04-23 10:17 | 0 | ND | ND | 6.3 |  |  |  |  | 0

## SESC_RRE-098-764000-3-CR-E
EDT | Nome da Tarefa | Nível | Resumo (pai) | Marco | Data Início | Data Término | % Concluído | LinhaBase Início | LinhaBase Término | Predecessoras | Sucessoras | Anotações | Nomes dos Recursos | Coordenada | Orçamento (R$)
1 | Atividades Preliminares | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5kV |  | 2024-08-05 07:00 | 2025-10-20 09:36 | 99 | 2024-08-05 07:00 | 2025-09-29 12:00 | [5 empty] | 0
1.1 | Serviços Iniciais | 2 | Atividades Preliminares |  | 2024-08-05 07:00 | 2024-08-30 16:00 | 100 | 2024-08-05 07:00 | 2024-08-30 16:00 | [5 empty] | 0
1.1.1 | (INICIAL) - Assinatura de contrato | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-08-05 07:00 | 2024-08-05 16:00 | 100 | 2024-08-05 07:00 | 2024-08-05 16:00 |  | 1.1.2;1.1.9 |  |  |  | 0
1.1.2 | (INICIAL) - Envio da Lista de Documentos | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-08-14 07:24 | 2024-08-14 16:24 | 100 | 2024-08-14 07:24 | 2024-08-14 16:24 | 1.1.1 | 1.1.3;1.2.1 |  |  |  | 0
1.1.3 | (INICIAL) - Envio do Cronograma Físico-Financeiro | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 16:00 | 100 | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 16:00 | 1.1.2 | 1.1.4 |  |  |  | 0
1.1.4 | (INICIAL) - Seguro Garantia | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 16:00 | 100 | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 16:00 | 1.1.3 | 1.1.5 |  |  |  | 0
1.1.5 | (INICIAL) - Seguro de Risco de Engenharia | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 16:00 | 100 | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 16:00 | 1.1.4 | 1.1.6 |  |  |  | 0
1.1.6 | (INICIAL) - Seguro de Responsabilidade Civil | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 16:00 | 100 | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 16:00 | 1.1.5 | 1.1.8;1.1.7 |  |  |  | 0
1.1.7 | (INICIAL) - Planos de Segurança e Meio Ambiente (Enerwatt) | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 16:00 | 100 | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 16:00 | 1.1.6 |  |  |  |  | 0
1.1.8 | (INICIAL) - Planos de Segurança e Meio Ambiente (IF Engenharia) | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 16:00 | 100 | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 16:00 | 1.1.6 | 4.1.1 |  |  |  | 0
1.1.9 | (INICIAL) - Entrega de documentos, estudos e projetos existentes (Roraima Energia) | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-08-30 07:00 | 2024-08-30 16:00 | 100 | 2024-08-30 07:00 | 2024-08-30 16:00 | 1.1.1 | 2.12.1 |  |  |  | 0
1.2 | Marcos Contratuais | 2 | Atividades Preliminares |  | 2024-08-14 16:24 | 2025-10-20 09:36 | 0 | 2024-08-14 16:24 | 2025-09-29 12:00 | [5 empty] | 0
1.2.1 | (MARCO) - Mobilização de projetos (Lista de Documentos para aprovação) | 3 | Marcos Contratuais |  | 2024-08-14 16:24 | 2024-08-14 16:24 | 100 | 2024-08-14 16:24 | 2024-08-14 16:24 | 1.1.2 | 1.2.2 |  |  |  | 0
1.2.2 | (MARCO) - Início do envio de projetos para aprovação | 3 | Marcos Contratuais |  | 2024-09-05 10:24 | 2024-09-05 10:24 | 100 | 2024-09-05 10:24 | 2024-09-05 10:24 | 1.2.1 | 1.2.3 |  |  |  | 0
1.2.3 | (MARCO) - Mobilização da equipe in loco | 3 | Marcos Contratuais |  | 2024-10-22 08:24 | 2024-10-22 08:24 | 100 | 2024-10-23 07:24 | 2024-10-23 07:24 | 1.2.2 | 4.1.2;5.1.1 |  |  |  | 0
1.2.4 | (MARCO) - Finalização de Obras Civis | 3 | Marcos Contratuais |  | 2025-07-28 12:00 | 2025-07-28 12:00 | 0 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:00 | 4.19.1 |  |  |  |  | 0
1.2.5 | (MARCO) - Finalização de Obras Eletromecânicas | 3 | Marcos Contratuais |  | 2025-08-04 11:00 | 2025-08-04 11:00 | 0 | 2025-07-29 13:24 | 2025-07-29 13:24 | 5.14.3 |  |  |  |  | 0
1.2.6 | (MARCO) - Finalização de Obras Elétricas e SPCS | 3 | Marcos Contratuais |  | 2025-10-20 09:36 | 2025-10-20 09:36 | 0 | 2025-09-29 12:00 | 2025-09-29 12:00 | 6.6.12 |  |  |  |  | 0
1.2.7 | (MARCO) - Comissionamento e Energização | 3 | Marcos Contratuais | SIM | 2025-10-20 09:36 | 2025-10-20 09:36 | 0 | 2025-09-29 12:00 | 2025-09-29 12:00 | 8.1 |  |  |  |  | 0
2 | Projetos | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5kV |  | 2024-08-12 07:00 | 2025-11-27 11:36 | 98 | 2024-08-12 07:00 | 2025-11-05 15:00 | [5 empty] | 9.672
2.1 | Lista de Documentos Civil/Eletromecânico e MD | 2 | Projetos |  | 2024-08-30 07:00 | 2024-09-06 11:00 | 100 | 2024-08-30 07:00 | 2024-09-06 11:00 |  | 10.23 |  |  |  | 0.283
2.1.1 | (LD CIVL/ELET./MD) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Lista de Documentos Civil/Eletromecânico e MD |  | 2024-08-30 07:00 | 2024-08-30 16:00 | 100 | 2024-08-30 07:00 | 2024-08-30 16:00 |  | 2.1.2 |  |  |  | 0.16
2.1.2 | (LD CIVL/ELET./MD) - Análise do Projeto | 3 | Lista de Documentos Civil/Eletromecânico e MD |  | 2024-09-02 07:00 | 2024-09-03 15:00 | 100 | 2024-09-02 07:00 | 2024-09-03 15:00 | 2.1.1 | 2.1.3 |  |  |  | 0.041
2.1.3 | (LD CIVL/ELET./MD) - Emissão da Revisão | 3 | Lista de Documentos Civil/Eletromecânico e MD |  | 2024-09-03 15:00 | 2024-09-05 12:00 | 100 | 2024-09-03 15:00 | 2024-09-05 12:00 | 2.1.2 | 2.1.4 |  |  |  | 0.041
2.1.4 | (LD CIVL/ELET./MD) - Aprovação | 3 | Lista de Documentos Civil/Eletromecânico e MD | SIM | 2024-09-05 13:00 | 2024-09-06 11:00 | 100 | 2024-09-05 13:00 | 2024-09-06 11:00 | 2.1.3 |  |  |  |  | 0.041
2.2 | Planta de localização | 2 | Projetos |  | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-05 11:00 | 100 | 2024-12-04 15:00 | 2024-12-13 08:00 |  | 10.25 |  |  |  | 0.283
2.2.1 | (PLANT.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Planta de localização |  | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | 100 | 2024-12-04 15:00 | 2024-12-05 14:00 | 2.3.4 | 2.2.2 |  |  |  | 0.16
2.2.2 | (PLANT.) - Análise do Projeto | 3 | Planta de localização |  | 2025-02-25 16:00 | 2025-02-27 14:00 | 100 | 2024-12-06 13:00 | 2024-12-10 11:00 | 2.2.1 | 2.2.3 |  |  |  | 0.041
2.2.3 | (PLANT.) - Emissão da Revisão | 3 | Planta de localização |  | 2025-02-27 14:00 | 2025-03-03 12:00 | 100 | 2024-12-10 11:00 | 2024-12-12 09:00 | 2.2.2 | 2.2.4 |  |  |  | 0.041
2.2.4 | (PLANT.) - Aprovação | 3 | Planta de localização | SIM | 2025-03-03 13:00 | 2025-03-05 11:00 | 100 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-13 08:00 | 2.2.3 |  |  |  |  | 0.041
2.3 | Arranjo físico | 2 | Projetos |  | 2024-10-18 07:00 | 2025-02-24 08:00 | 100 | 2024-10-18 07:00 | 2025-02-24 08:00 |  | 10.31;10.32 |  |  |  | 0.283
2.3.1 | (ARRANJ.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Arranjo físico |  | 2024-10-18 07:00 | 2024-10-18 16:00 | 100 | 2024-10-18 07:00 | 2024-10-18 16:00 |  | 2.3.2 |  |  |  | 0.16
2.3.2 | (ARRANJ.) - Análise do Projeto | 3 | Arranjo físico |  | 2024-11-19 15:00 | 2024-11-22 12:00 | 100 | 2024-11-19 15:00 | 2024-11-22 12:00 | 2.3.1 | 2.3.3 |  |  |  | 0.041
2.3.3 | (ARRANJ.) - Emissão da Revisão | 3 | Arranjo físico |  | 2025-02-12 15:00 | 2025-02-18 11:00 | 100 | 2025-02-12 15:00 | 2025-02-18 11:00 | 2.3.2 | 2.3.4;2.7.1;2.9.1 |  |  |  | 0.041
2.3.4 | (ARRANJ.) - Aprovação | 3 | Arranjo físico | SIM | 2025-02-18 11:00 | 2025-02-24 08:00 | 100 | 2025-02-18 11:00 | 2025-02-24 08:00 | 2.3.3 | 2.2.1 |  |  |  | 0.041
2.4 | Locação dos Pontos de Sondagem | 2 | Projetos |  | 2024-08-12 07:00 | 2024-08-19 11:00 | 100 | 2024-08-12 07:00 | 2024-08-19 11:00 |  | 10.24 |  |  |  | 0.283
2.4.1 | (LOCAÇ.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Locação dos Pontos de Sondagem |  | 2024-08-12 07:00 | 2024-08-12 16:00 | 100 | 2024-08-12 07:00 | 2024-08-12 16:00 |  | 2.4.2 |  |  |  | 0.16
2.4.2 | (LOCAÇ.) - Análise do Projeto | 3 | Locação dos Pontos de Sondagem |  | 2024-08-12 16:00 | 2024-08-14 14:00 | 100 | 2024-08-12 16:00 | 2024-08-14 14:00 | 2.4.1 | 2.4.3;4.1.1 |  |  |  | 0.041
2.4.3 | (LOCAÇ.) - Emissão da Revisão | 3 | Locação dos Pontos de Sondagem |  | 2024-08-14 14:00 | 2024-08-16 11:00 | 100 | 2024-08-14 14:00 | 2024-08-16 11:00 | 2.4.2 | 2.4.4 |  |  |  | 0.041
2.4.4 | (LOCAÇ.) - Aprovação | 3 | Locação dos Pontos de Sondagem | SIM | 2024-08-16 11:00 | 2024-08-19 11:00 | 100 | 2024-08-16 11:00 | 2024-08-19 11:00 | 2.4.3 |  |  |  |  | 0.041
2.5 | Locação pontos de Medição e Resistividade | 2 | Projetos |  | 2024-11-06 07:00 | 2024-11-13 11:00 | 100 | 2024-11-06 07:00 | 2024-11-13 11:00 |  | 10.24 |  |  |  | 0.283
2.5.1 | (RESIST.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Locação pontos de Medição e Resistividade |  | 2024-11-06 07:00 | 2024-11-06 16:00 | 100 | 2024-11-06 07:00 | 2024-11-06 16:00 |  | 2.5.2 |  |  |  | 0.16
2.5.2 | (RESIST.) - Análise do Projeto | 3 | Locação pontos de Medição e Resistividade |  | 2024-11-06 16:00 | 2024-11-08 14:00 | 100 | 2024-11-06 16:00 | 2024-11-08 14:00 | 2.5.1 | 2.5.3 |  |  |  | 0.041
2.5.3 | (RESIST.) - Emissão da Revisão | 3 | Locação pontos de Medição e Resistividade |  | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-12 12:00 | 100 | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-12 12:00 | 2.5.2 | 2.5.4 |  |  |  | 0.041
2.5.4 | (RESIST.) - Aprovação | 3 | Locação pontos de Medição e Resistividade | SIM | 2024-11-12 13:00 | 2024-11-13 11:00 | 100 | 2024-11-12 13:00 | 2024-11-13 11:00 | 2.5.3 |  |  |  |  | 0.041
2.6 | Relatório de Sondagem (IF) | 2 | Projetos |  | 2024-09-11 07:00 | 2024-09-18 11:00 | 100 | 2024-09-11 07:00 | 2024-09-18 11:00 |  | 10.24;10.52 |  |  |  | 0.283
2.6.1 | (REL. SOND.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Relatório de Sondagem (IF) |  | 2024-09-11 07:00 | 2024-09-11 16:00 | 100 | 2024-09-11 07:00 | 2024-09-11 16:00 |  | 2.6.2 |  |  |  | 0.16
2.6.2 | (REL. SOND.) - Análise do Projeto | 3 | Relatório de Sondagem (IF) |  | 2024-09-11 16:00 | 2024-09-13 14:00 | 100 | 2024-09-11 16:00 | 2024-09-13 14:00 | 2.6.1 | 2.6.3 |  |  |  | 0.041
2.6.3 | (REL. SOND.) - Emissão da Revisão | 3 | Relatório de Sondagem (IF) |  | 2024-09-13 14:00 | 2024-09-17 12:00 | 100 | 2024-09-13 14:00 | 2024-09-17 12:00 | 2.6.2 | 2.6.4 |  |  |  | 0.041
2.6.4 | (REL. SOND.) - Aprovação | 3 | Relatório de Sondagem (IF) | SIM | 2024-09-17 13:00 | 2024-09-18 11:00 | 100 | 2024-09-17 13:00 | 2024-09-18 11:00 | 2.6.3 |  |  |  |  | 0.041
2.7 | SPDA | 2 | Projetos |  | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-11 16:00 | 100 | 2024-12-03 07:00 | 2024-12-06 12:00 | [5 empty] | 0.283
2.7.1 | (SPDA) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | SPDA |  | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-07 08:00 | 100 | 2024-12-03 07:00 | 2024-12-03 16:00 | 2.3.3 | 2.7.2;2.21.1 |  |  |  | 0.16
2.7.2 | (SPDA) - Análise do Projeto | 3 | SPDA |  | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-10 17:00 | 100 | 2024-12-03 16:00 | 2024-12-05 14:00 | 2.7.1 | 2.7.3 |  |  |  | 0.041
2.7.3 | (SPDA) - Emissão da Revisão | 3 | SPDA |  | 2025-02-11 07:00 | 2025-02-11 16:00 | 100 | 2024-12-05 14:00 | 2024-12-06 12:00 | 2.7.2 | 2.7.4 |  |  |  | 0.041
2.7.4 | (SPDA) - Aprovação | 3 | SPDA | SIM | 2025-02-11 07:00 | 2025-02-11 16:00 | 100 | 2024-12-05 14:00 | 2024-12-06 12:00 | 2.7.3 |  |  |  |  | 0.041
2.8 | Locação de fundações e canaletas | 2 | Projetos |  | 2024-10-14 07:00 | 2024-11-07 17:00 | 100 | 2024-10-14 07:00 | 2024-11-07 17:00 | [5 empty] | 0.283
2.8.1 | (LOC. FUND. CANAL.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Locação de fundações e canaletas |  | 2024-10-14 07:00 | 2024-10-14 16:00 | 100 | 2024-10-14 07:00 | 2024-10-14 16:00 |  | 2.8.2 |  |  |  | 0.16
2.8.2 | (LOC. FUND. CANAL.) - Análise do Projeto | 3 | Locação de fundações e canaletas |  | 2024-10-14 16:00 | 2024-10-16 14:00 | 100 | 2024-10-14 16:00 | 2024-10-16 14:00 | 2.8.1 | 2.8.3 |  |  |  | 0.041
2.8.3 | (LOC. FUND. CANAL.) - Emissão da Revisão | 3 | Locação de fundações e canaletas |  | 2024-11-05 10:00 | 2024-11-07 08:00 | 100 | 2024-11-05 10:00 | 2024-11-07 08:00 | 2.8.2 | 2.8.4 |  |  |  | 0.041
2.8.4 | (LOC. FUND. CANAL.) - Aprovação | 3 | Locação de fundações e canaletas | SIM | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 17:00 | 100 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 17:00 | 2.8.3 | 2.9 |  |  |  | 0.041
2.9 | Urbanização | 2 | Projetos |  | 2025-02-11 07:00 | 2025-03-11 08:00 | 100 | 2024-12-19 14:00 | 2025-01-28 16:00 | 2.8.4 | 10.29 |  |  |  | 0.283
2.9.1 | (URB.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Urbanização |  | 2025-02-11 07:00 | 2025-02-11 16:00 | 100 | 2024-12-19 14:00 | 2024-12-20 12:00 | 2.3.3 | 2.9.2 |  |  |  | 0.16
2.9.2 | (URB.) - Análise do Projeto | 3 | Urbanização |  | 2025-02-20 09:00 | 2025-03-06 10:00 | 100 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-24 08:00 | 2.9.1 | 2.9.3 |  |  |  | 0.041
2.9.3 | (URB.) - Emissão da Revisão | 3 | Urbanização |  | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-10 09:00 | 100 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-27 17:00 | 2.9.2 | 2.9.4 |  |  |  | 0.041
2.9.4 | (URB.) - Aprovação | 3 | Urbanização | SIM | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 08:00 | 100 | 2025-01-28 07:00 | 2025-01-28 16:00 | 2.9.3 | 3.2.6 |  |  |  | 0.041
2.1 | Drenagem | 2 | Projetos |  | 2024-10-25 07:00 | 2025-02-18 16:00 | 100 | 2024-10-25 07:00 | 2025-02-18 16:00 |  | 10.26 |  |  |  | 0.283
2.10.1 | (DREN.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Drenagem |  | 2024-10-25 07:00 | 2024-10-25 16:00 | 100 | 2024-10-25 07:00 | 2024-10-25 16:00 |  | 2.10.2;2.11.1;3.2.3 |  |  |  | 0.16
2.10.2 | (DREN.) - Análise do Projeto | 3 | Drenagem |  | 2024-11-08 07:00 | 2024-11-11 16:00 | 100 | 2024-11-08 07:00 | 2024-11-11 16:00 | 2.10.1 | 2.10.3 |  |  |  | 0.041
2.10.3 | (DREN.) - Emissão da Revisão | 3 | Drenagem |  | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-17 17:00 | 100 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-17 17:00 | 2.10.2 | 2.10.4 |  |  |  | 0.041
2.10.4 | (DREN.) - Aprovação | 3 | Drenagem | SIM | 2025-02-18 07:00 | 2025-02-18 16:00 | 100 | 2025-02-18 07:00 | 2025-02-18 16:00 | 2.10.3 |  |  |  |  | 0.041
2.11 | Casa de comando | 2 | Projetos |  | 2024-10-25 07:00 | 2025-01-10 12:00 | 100 | 2024-10-25 07:00 | 2025-01-10 12:00 |  | 10.3 |  |  |  | 0.4245
2.11.1 | (CASA) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Casa de comando |  | 2024-10-25 07:00 | 2025-01-06 17:00 | 100 | 2024-10-25 07:00 | 2025-01-06 17:00 | 2.10.1 | 2.11.2 |  |  |  | 0.1954
2.11.2 | (CASA) - Análise do Projeto | 3 | Casa de comando |  | 2024-10-25 07:00 | 2025-01-08 14:00 | 100 | 2024-10-25 07:00 | 2025-01-08 14:00 | 2.11.1 | 2.11.3 |  |  |  | 0.0764
2.11.3 | (CASA) - Emissão da Revisão | 3 | Casa de comando |  | 2024-10-25 07:00 | 2025-01-06 17:00 | 100 | 2024-10-25 07:00 | 2025-01-06 17:00 | 2.11.2 | 2.11.4;2.15.1 |  |  |  | 0.0764
2.11.4 | (CASA) - Aprovação | 3 | Casa de comando | SIM | 2024-10-25 07:00 | 2025-01-10 12:00 | 100 | 2024-10-25 07:00 | 2025-01-10 12:00 | 2.11.3 | 3.2.4;3.2.12;3.2.7;3.2.8 |  |  |  | 0.0763
2.12 | Malha de aterramento | 2 | Projetos |  | 2024-11-05 07:00 | 2024-11-14 09:00 | 100 | 2024-11-05 07:00 | 2024-11-14 09:00 |  | 10.34 |  |  |  | 0.283
2.12.1 | (MALHA) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Malha de aterramento |  | 2024-11-05 07:00 | 2024-11-05 16:00 | 100 | 2024-11-05 07:00 | 2024-11-05 16:00 | 1.1.9 | 2.12.2 |  |  |  | 0.16
2.12.2 | (MALHA) - Análise do Projeto | 3 | Malha de aterramento |  | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 09:00 | 100 | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 09:00 | 2.12.1 | 2.12.3 |  |  |  | 0.041
2.12.3 | (MALHA) - Emissão da Revisão | 3 | Malha de aterramento |  | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 09:00 | 100 | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 09:00 | 2.12.2 | 2.12.4 |  |  |  | 0.041
2.12.4 | (MALHA) - Aprovação | 3 | Malha de aterramento | SIM | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 09:00 | 100 | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 09:00 | 2.12.3 | 3.2.10 |  |  |  | 0.041
2.13 | Fundação pórtico barramento | 2 | Projetos |  | 2024-11-01 07:00 | 2024-11-14 17:00 | 100 | 2024-11-01 07:00 | 2024-11-14 17:00 |  | 10.27 |  |  |  | 0.283
2.13.1 | (FUND.PÓRT.BARRAM.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Fundação pórtico barramento |  | 2024-11-01 07:00 | 2024-11-01 16:00 | 100 | 2024-11-01 07:00 | 2024-11-01 16:00 |  | 2.13.2 |  |  |  | 0.16
2.13.2 | (FUND.PÓRT.BARRAM.) - Análise do Projeto | 3 | Fundação pórtico barramento |  | 2024-11-06 14:00 | 2024-11-08 11:00 | 100 | 2024-11-06 14:00 | 2024-11-08 11:00 | 2.13.1 | 2.13.3 |  |  |  | 0.041
2.13.3 | (FUND.PÓRT.BARRAM.) - Emissão da Revisão | 3 | Fundação pórtico barramento |  | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 17:00 | 100 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 17:00 | 2.13.2 | 2.13.4 |  |  |  | 0.041
2.13.4 | (FUND.PÓRT.BARRAM.) - Aprovação | 3 | Fundação pórtico barramento | SIM | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 17:00 | 100 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 17:00 | 2.13.3 |  |  |  |  | 0.041
2.14 | Detalhe ancoragem Suspensão (detalhes de cadeias) | 2 | Projetos |  | 2024-11-05 07:00 | 2025-02-25 08:00 | 100 | 2024-11-05 07:00 | 2025-02-25 08:00 | [5 empty] | 0.283
2.14.1 | (ANC.SUSPENS.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Detalhe ancoragem Suspensão (detalhes de cadeias) |  | 2024-11-05 07:00 | 2024-11-05 16:00 | 100 | 2024-11-05 07:00 | 2024-11-05 16:00 |  | 2.14.2 |  |  |  | 0.16
2.14.2 | (ANC.SUSPENS.) - Análise do Projeto | 3 | Detalhe ancoragem Suspensão (detalhes de cadeias) |  | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 09:00 | 100 | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 09:00 | 2.14.1 | 2.14.3 |  |  |  | 0.041
2.14.3 | (ANC.SUSPENS.) - Emissão da Revisão | 3 | Detalhe ancoragem Suspensão (detalhes de cadeias) |  | 2025-02-13 15:00 | 2025-02-21 09:00 | 100 | 2025-02-13 15:00 | 2025-02-21 09:00 | 2.14.2 | 2.14.4 |  |  |  | 0.041
2.14.4 | (ANC.SUSPENS.) - Aprovação | 3 | Detalhe ancoragem Suspensão (detalhes de cadeias) | SIM | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-25 08:00 | 100 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-25 08:00 | 2.14.3 |  |  |  |  | 0.041
2.15 | Barramentos e proteção aérea -Lista de material | 2 | Projetos |  | 2025-01-07 07:00 | 2025-02-12 10:00 | 100 | 2025-01-03 08:00 | 2025-02-10 12:00 |  | 3.3.4.1 |  |  |  | 0.283
2.15.1 | (BARRAM.PROT.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Barramentos e proteção aérea -Lista de material |  | 2025-01-07 07:00 | 2025-01-07 16:00 | 100 | 2025-01-03 08:00 | 2025-01-06 08:00 | 2.11.3 | 2.15.2;2.16.1 |  |  |  | 0.16
2.15.2 | (BARRAM.PROT.) - Análise do Projeto | 3 | Barramentos e proteção aérea -Lista de material |  | 2025-01-07 16:00 | 2025-02-07 12:00 | 100 | 2025-01-06 08:00 | 2025-02-05 15:00 | 2.15.1 | 2.15.3 |  |  |  | 0.041
2.15.3 | (BARRAM.PROT.) - Emissão da Revisão | 3 | Barramentos e proteção aérea -Lista de material |  | 2025-02-07 13:00 | 2025-02-11 11:00 | 100 | 2025-02-05 15:00 | 2025-02-07 12:00 | 2.15.2 | 2.15.4 |  |  |  | 0.041
2.15.4 | (BARRAM.PROT.) - Aprovação | 3 | Barramentos e proteção aérea -Lista de material | SIM | 2025-02-11 11:00 | 2025-02-12 10:00 | 100 | 2025-02-07 13:00 | 2025-02-10 12:00 | 2.15.3 |  |  |  |  | 0.041
2.16 | Estruturas de barramentos e suportes de equipamentos | 2 | Projetos |  | 2025-01-13 13:00 | 2025-03-13 10:00 | 100 | 2024-10-25 07:00 | 2025-01-07 16:00 |  | 10.33 |  |  |  | 0.283
2.16.1 | (EST.BARRAM.SUP.EQUIP.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Estruturas de barramentos e suportes de equipamentos |  | 2025-01-13 13:00 | 2025-01-14 11:00 | 100 | 2024-10-25 07:00 | 2024-10-25 16:00 | 2.15.1 | 2.16.2 |  |  |  | 0.16
2.16.2 | (EST.BARRAM.SUP.EQUIP.) - Análise do Projeto | 3 | Estruturas de barramentos e suportes de equipamentos |  | 2025-01-14 11:00 | 2025-03-10 14:00 | 100 | 2024-10-28 07:00 | 2025-01-03 08:00 | 2.16.1 | 2.16.3 |  |  |  | 0.041
2.16.3 | (EST.BARRAM.SUP.EQUIP.) - Emissão da Revisão | 3 | Estruturas de barramentos e suportes de equipamentos |  | 2025-01-17 08:00 | 2025-03-11 12:00 | 100 | 2024-10-30 14:00 | 2025-01-06 08:00 | 2.16.2 | 2.16.4 |  |  |  | 0.041
2.16.4 | (EST.BARRAM.SUP.EQUIP.) - Aprovação | 3 | Estruturas de barramentos e suportes de equipamentos | SIM | 2025-01-17 08:00 | 2025-03-13 10:00 | 100 | 2024-10-30 14:00 | 2025-01-07 16:00 | 2.16.3 | 3.2.1;3.2.2 |  |  |  | 0.041
2.17 | Estrutura Suporte para Equipamentos de Pátio | 2 | Projetos |  | 2024-10-14 07:00 | 2024-10-21 11:00 | 100 | 2024-10-14 07:00 | 2024-10-21 11:00 | [5 empty] | 0.283
2.17.1 | (EST.SUP.EQUIP.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Estrutura Suporte para Equipamentos de Pátio |  | 2024-10-14 07:00 | 2024-10-14 16:00 | 100 | 2024-10-14 07:00 | 2024-10-14 16:00 |  | 2.17.2;2.18.1 |  |  |  | 0.16
2.17.2 | (EST.SUP.EQUIP.) - Análise do Projeto | 3 | Estrutura Suporte para Equipamentos de Pátio |  | 2024-10-14 16:00 | 2024-10-16 14:00 | 100 | 2024-10-14 16:00 | 2024-10-16 14:00 | 2.17.1 | 2.17.3 |  |  |  | 0.041
2.17.3 | (EST.SUP.EQUIP.) - Emissão da Revisão | 3 | Estrutura Suporte para Equipamentos de Pátio |  | 2024-10-16 14:00 | 2024-10-18 11:00 | 100 | 2024-10-16 14:00 | 2024-10-18 11:00 | 2.17.2 | 2.17.4 |  |  |  | 0.041
2.17.4 | (EST.SUP.EQUIP.) - Aprovação | 3 | Estrutura Suporte para Equipamentos de Pátio | SIM | 2024-10-18 11:00 | 2024-10-21 11:00 | 100 | 2024-10-18 11:00 | 2024-10-21 11:00 | 2.17.3 |  |  |  |  | 0.041
2.18 | Fundação dos equipamentos | 2 | Projetos |  | 2024-10-14 07:00 | 2025-01-07 16:00 | 100 | 2024-10-14 07:00 | 2025-01-07 16:00 |  | 10.28 |  |  |  | 0.4245
2.18.1 | (FUND.EQUIP.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Fundação dos equipamentos |  | 2024-10-14 07:00 | 2025-01-06 08:00 | 100 | 2024-10-14 07:00 | 2025-01-06 08:00 | 2.17.1 | 2.18.2;2.19.1;4.3.4.1;4.3.2.1;4.3.3.1 |  |  |  | 0.1954
2.18.2 | (FUND.EQUIP.) - Análise do Projeto | 3 | Fundação dos equipamentos |  | 2024-10-14 07:00 | 2025-01-07 16:00 | 100 | 2024-10-14 07:00 | 2025-01-07 16:00 | 2.18.1 | 2.18.3 |  |  |  | 0.0764
2.18.3 | (FUND.EQUIP.) - Emissão da Revisão | 3 | Fundação dos equipamentos |  | 2024-10-14 07:00 | 2025-01-07 16:00 | 100 | 2024-10-14 07:00 | 2025-01-07 16:00 | 2.18.2 | 2.18.4 |  |  |  | 0.0764
2.18.4 | (FUND.EQUIP.) - Aprovação | 3 | Fundação dos equipamentos | SIM | 2024-10-14 07:00 | 2025-01-07 16:00 | 100 | 2024-10-14 07:00 | 2025-01-07 16:00 | 2.18.3 |  |  |  |  | 0.0763
2.19 | Instalação dos equipamentos | 2 | Projetos |  | 2024-11-04 11:00 | 2025-04-14 09:00 | 100 | 2024-11-04 11:00 | 2025-04-14 09:00 |  | 10.35 |  |  |  | 0.283
2.19.1 | (INST.EQUIP.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Instalação dos equipamentos |  | 2024-11-04 11:00 | 2025-04-14 09:00 | 100 | 2024-11-04 11:00 | 2025-04-14 09:00 | 2.18.1 | 3.1.6.1;2.19.2 |  |  |  | 0.16
2.19.2 | (INST.EQUIP.) - Análise do Projeto | 3 | Instalação dos equipamentos |  | 2024-11-11 07:00 | 2025-04-14 09:00 | 100 | 2024-11-11 07:00 | 2025-04-14 09:00 | 2.19.1 | 2.19.3 |  |  |  | 0.041
2.19.3 | (INST.EQUIP.) - Emissão da Revisão | 3 | Instalação dos equipamentos |  | 2024-11-13 14:00 | 2025-04-14 09:00 | 100 | 2024-11-13 14:00 | 2025-04-14 09:00 | 2.19.2 | 2.19.4 |  |  |  | 0.041
2.19.4 | (INST.EQUIP.) - Aprovação | 3 | Instalação dos equipamentos | SIM | 2024-11-18 11:00 | 2025-04-14 09:00 | 100 | 2024-11-18 11:00 | 2025-04-14 09:00 | 2.19.3 |  |  |  |  | 0.041
2.2 | Parede Corta Fogo | 2 | Projetos |  | 2024-12-06 07:00 | 2025-01-09 12:00 | 100 | 2024-12-06 07:00 | 2025-01-09 12:00 | [5 empty] | 0.283
2.20.1 | (PAR.CORT.FOG.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Parede Corta Fogo |  | 2024-12-06 07:00 | 2024-12-06 16:00 | 100 | 2024-12-06 07:00 | 2024-12-06 16:00 |  | 2.20.2 |  |  |  | 0.16
2.20.2 | (PAR.CORT.FOG.) - Análise do Projeto | 3 | Parede Corta Fogo |  | 2025-01-03 07:00 | 2025-01-06 16:00 | 100 | 2025-01-03 07:00 | 2025-01-06 16:00 | 2.20.1 | 2.20.3;2.22.2 |  |  |  | 0.041
2.20.3 | (PAR.CORT.FOG.) - Emissão da Revisão | 3 | Parede Corta Fogo |  | 2025-01-06 16:00 | 2025-01-08 14:00 | 100 | 2025-01-06 16:00 | 2025-01-08 14:00 | 2.20.2 | 2.20.4 |  |  |  | 0.041
2.20.4 | (PAR.CORT.FOG.) - Aprovação | 3 | Parede Corta Fogo | SIM | 2025-01-08 14:00 | 2025-01-09 12:00 | 100 | 2025-01-08 14:00 | 2025-01-09 12:00 | 2.20.3 |  |  |  |  | 0.041
2.21 | Eletrodutos, Canaletas e Caixas de passagem | 2 | Projetos |  | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-11 16:00 | 100 | 2024-12-03 07:00 | 2024-12-06 12:00 |  | 10.36 |  |  |  | 0.283
2.21.1 | (ELET.CANAL.CX.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Eletrodutos, Canaletas e Caixas de passagem |  | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-07 08:00 | 100 | 2024-12-03 07:00 | 2024-12-03 16:00 | 2.7.1 | 2.21.2 |  |  |  | 0.16
2.21.2 | (ELET.CANAL.CX.) - Análise do Projeto | 3 | Eletrodutos, Canaletas e Caixas de passagem |  | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-10 17:00 | 100 | 2024-12-03 16:00 | 2024-12-05 14:00 | 2.21.1 | 2.21.3 |  |  |  | 0.041
2.21.3 | (ELET.CANAL.CX.) - Emissão da Revisão | 3 | Eletrodutos, Canaletas e Caixas de passagem |  | 2025-02-11 07:00 | 2025-02-11 16:00 | 100 | 2024-12-05 14:00 | 2024-12-06 12:00 | 2.21.2 | 2.21.4 |  |  |  | 0.041
2.21.4 | (ELET.CANAL.CX.) - Aprovação | 3 | Eletrodutos, Canaletas e Caixas de passagem | SIM | 2025-02-11 07:00 | 2025-02-11 16:00 | 100 | 2024-12-05 14:00 | 2024-12-06 12:00 | 2.21.3 | 3.2.11 |  |  |  | 0.041
2.22 | Caixa separadora de água e óleo | 2 | Projetos |  | 2024-12-06 07:00 | 2025-01-09 12:00 | 100 | 2024-12-06 07:00 | 2025-01-09 12:00 | [5 empty] | 0.283
2.22.1 | (CSAO) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Caixa separadora de água e óleo |  | 2024-12-06 07:00 | 2024-12-06 16:00 | 100 | 2024-12-06 07:00 | 2024-12-06 16:00 | [5 empty] | 0.16
2.22.2 | (CSAO) - Análise do Projeto | 3 | Caixa separadora de água e óleo |  | 2025-01-03 07:00 | 2025-01-06 16:00 | 100 | 2025-01-03 07:00 | 2025-01-06 16:00 | 2.20.2 | 2.22.3;2.23.1 |  |  |  | 0.041
2.22.3 | (CSAO) - Emissão da Revisão | 3 | Caixa separadora de água e óleo |  | 2025-01-06 16:00 | 2025-01-08 14:00 | 100 | 2025-01-06 16:00 | 2025-01-08 14:00 | 2.22.2 | 2.22.4 |  |  |  | 0.041
2.22.4 | (CSAO) - Aprovação | 3 | Caixa separadora de água e óleo | SIM | 2025-01-08 14:00 | 2025-01-09 12:00 | 100 | 2025-01-08 14:00 | 2025-01-09 12:00 | 2.22.3 |  |  |  |  | 0.041
2.23 | Sistema de combate a incêndio | 2 | Projetos |  | 2025-01-29 09:00 | 2025-02-05 14:00 | 100 | 2025-01-29 09:00 | 2025-02-05 14:00 |  | 10.29 |  |  |  | 0.283
2.23.1 | (INC.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Sistema de combate a incêndio |  | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-30 08:00 | 100 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-30 08:00 | 2.22.2 | 2.23.2 |  |  |  | 0.16
2.23.2 | (INC.) - Análise do Projeto | 3 | Sistema de combate a incêndio |  | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-31 16:00 | 100 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-31 16:00 | 2.23.1 | 2.23.3 |  |  |  | 0.041
2.23.3 | (INC.) - Emissão da Revisão | 3 | Sistema de combate a incêndio |  | 2025-02-03 07:00 | 2025-02-04 15:00 | 100 | 2025-02-03 07:00 | 2025-02-04 15:00 | 2.23.2 | 2.23.4 |  |  |  | 0.041
2.23.4 | (INC.) - Aprovação | 3 | Sistema de combate a incêndio | SIM | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-05 14:00 | 100 | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-05 14:00 | 2.23.3 |  |  |  |  | 0.041
2.24 | Iluminação e Tomadas | 2 | Projetos |  | 2025-03-18 07:00 | 2025-03-26 10:00 | 100 | 2025-03-18 07:00 | 2025-03-26 10:00 |  | 10.37 |  |  |  | 0.283
2.24.1 | (ILUM.TOMAD.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Iluminação e Tomadas |  | 2025-03-18 07:00 | 2025-03-18 16:00 | 100 | 2025-03-18 07:00 | 2025-03-18 16:00 |  | 2.24.2 |  |  |  | 0.16
2.24.2 | (ILUM.TOMAD.) - Análise do Projeto | 3 | Iluminação e Tomadas |  | 2025-03-18 16:00 | 2025-03-19 15:00 | 100 | 2025-03-18 16:00 | 2025-03-19 15:00 | 2.24.1 | 2.24.3 |  |  |  | 0.041
2.24.3 | (ILUM.TOMAD.) - Emissão da Revisão | 3 | Iluminação e Tomadas |  | 2025-03-24 13:00 | 2025-03-25 11:00 | 100 | 2025-03-24 13:00 | 2025-03-25 11:00 | 2.24.2 | 2.24.4 |  |  |  | 0.041
2.24.4 | (ILUM.TOMAD.) - Aprovação | 3 | Iluminação e Tomadas | SIM | 2025-03-25 11:00 | 2025-03-26 10:00 | 100 | 2025-03-25 11:00 | 2025-03-26 10:00 | 2.24.3 |  |  |  |  | 0.041
2.25 | Elaboração de Workstatement | 2 | Projetos |  | 2024-09-23 07:00 | 2024-10-17 08:00 | 100 | 2024-09-23 07:00 | 2024-10-17 08:00 |  | 10.17;10.18;3.3.1.1;3.3.2.1;3.3.3.1 |  |  |  | 0.324
2.25.1 | (WORKST.) - Emissão do Projeto P/Análise RA | 3 | Elaboração de Workstatement |  | 2024-09-23 07:00 | 2024-10-08 15:00 | 100 | 2024-09-23 07:00 | 2024-10-08 15:00 |  | 2.25.2;2.26.1 |  |  |  | 0.16
2.25.2 | (WORKST.) - Análise do Projeto RA | 3 | Elaboração de Workstatement |  | 2024-10-08 15:00 | 2024-10-10 12:00 | 100 | 2024-10-08 15:00 | 2024-10-10 12:00 | 2.25.1 | 2.25.3 |  |  |  | 0.041
2.25.3 | (WORKST.) - Emissão do Projeto P/Análise RB | 3 | Elaboração de Workstatement |  | 2024-10-10 13:00 | 2024-10-14 11:00 | 100 | 2024-10-10 13:00 | 2024-10-14 11:00 | 2.25.2 | 2.25.4 |  |  |  | 0.041
2.25.4 | (WORKST.) - Análise do Projeto RB | 3 | Elaboração de Workstatement |  | 2024-10-14 11:00 | 2024-10-16 09:00 | 100 | 2024-10-14 11:00 | 2024-10-16 09:00 | 2.25.3 | 2.25.5 |  |  |  | 0.041
2.25.5 | (WORKST.) - Aprovação RB | 3 | Elaboração de Workstatement | SIM | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-17 08:00 | 100 | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-17 08:00 | 2.25.4 |  |  |  |  | 0.041
2.26 | Projetos Funcionais | 2 | Projetos |  | 2024-09-23 07:00 | 2025-03-17 16:00 | 100 | 2024-09-23 07:00 | 2025-03-17 16:00 |  | 10.19 |  |  |  | 0.324
2.26.1 | (FUNC.) - Emissão do Projeto P/Análise RA | 3 | Projetos Funcionais |  | 2024-09-23 07:00 | 2025-01-03 15:00 | 100 | 2024-09-23 07:00 | 2025-01-03 15:00 | 2.25.1 | 2.26.2;3.1.1.1 |  |  |  | 0.16
2.26.2 | (FUNC.) - Análise do Projeto RA | 3 | Projetos Funcionais |  | 2024-12-04 08:00 | 2025-02-18 14:00 | 100 | 2024-12-04 08:00 | 2025-02-18 14:00 | 2.26.1 | 2.26.3 |  |  |  | 0.041
2.26.3 | (FUNC.) - Emissão do Projeto P/Análise RB | 3 | Projetos Funcionais |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-03 17:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-03 17:00 | 2.26.2 | 2.26.4 |  |  |  | 0.041
2.26.4 | (FUNC.) - Análise do Projeto RB | 3 | Projetos Funcionais |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-17 16:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-17 16:00 | 2.26.3 | 2.26.5 |  |  |  | 0.041
2.26.5 | (FUNC.) - Aprovação RB | 3 | Projetos Funcionais | SIM | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-17 16:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-17 16:00 | 2.26.4 |  |  |  |  | 0.041
2.27 | Diagramas Lógicos | 2 | Projetos |  | 2024-11-28 07:00 | 2025-03-20 08:00 | 100 | 2024-11-28 07:00 | 2025-03-20 08:00 |  | 10.21 |  |  |  | 0.324
2.27.1 | (DIAG.LÓG.) - Emissão do Projeto P/Análise RA | 3 | Diagramas Lógicos |  | 2024-11-28 07:00 | 2025-02-25 14:00 | 100 | 2024-11-28 07:00 | 2025-02-25 14:00 |  | 2.27.2;2.28.1 |  |  |  | 0.16
2.27.2 | (DIAG.LÓG.) - Análise do Projeto RA | 3 | Diagramas Lógicos |  | 2025-02-25 14:00 | 2025-02-27 11:00 | 100 | 2025-02-25 14:00 | 2025-02-27 11:00 | 2.27.1 | 2.27.3 |  |  |  | 0.041
2.27.3 | (DIAG.LÓG.) - Emissão do Projeto P/Análise RB | 3 | Diagramas Lógicos |  | 2025-03-07 07:00 | 2025-03-17 11:00 | 100 | 2025-03-07 07:00 | 2025-03-17 11:00 | 2.27.2 | 2.27.4 |  |  |  | 0.041
2.27.4 | (DIAG.LÓG.) - Análise do Projeto RB | 3 | Diagramas Lógicos |  | 2025-03-17 11:00 | 2025-03-19 09:00 | 100 | 2025-03-17 11:00 | 2025-03-19 09:00 | 2.27.3 | 2.27.5 |  |  |  | 0.041
2.27.5 | (DIAG.LÓG.) - Aprovação RB | 3 | Diagramas Lógicos | SIM | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-20 08:00 | 100 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-20 08:00 | 2.27.4 |  |  |  |  | 0.041
2.28 | Projetos Construtivos | 2 | Projetos |  | 2024-11-28 07:00 | 2025-03-20 08:00 | 100 | 2024-11-28 07:00 | 2025-03-20 08:00 |  | 10.2 |  |  |  | 0.324
2.28.1 | (PROJ.CONST.) - Emissão do Projeto P/Análise RA | 3 | Projetos Construtivos |  | 2024-11-28 07:00 | 2025-03-17 11:00 | 100 | 2024-11-28 07:00 | 2025-03-17 11:00 | 2.27.1 | 2.28.2 |  |  |  | 0.16
2.28.2 | (PROJ.CONST.) - Análise do Projeto RA | 3 | Projetos Construtivos |  | 2024-12-04 13:00 | 2025-03-17 11:00 | 100 | 2024-12-04 13:00 | 2025-03-17 11:00 | 2.28.1 | 2.28.3 |  |  |  | 0.041
2.28.3 | (PROJ.CONST.) - Emissão do Projeto P/Análise RB | 3 | Projetos Construtivos |  | 2024-12-09 10:00 | 2025-03-18 10:00 | 100 | 2024-12-09 10:00 | 2025-03-18 10:00 | 2.28.2 | 2.28.4 |  |  |  | 0.041
2.28.4 | (PROJ.CONST.) - Análise do Projeto RB | 3 | Projetos Construtivos |  | 2024-12-10 09:00 | 2025-03-19 09:00 | 100 | 2024-12-10 09:00 | 2025-03-19 09:00 | 2.28.3 | 2.28.5 |  |  |  | 0.041
2.28.5 | (PROJ.CONST.) - Aprovação RB | 3 | Projetos Construtivos | SIM | 2024-12-12 07:00 | 2025-03-20 08:00 | 100 | 2024-12-12 07:00 | 2025-03-20 08:00 | 2.28.4 |  |  |  |  | 0.041
2.29 | Diagramas de Interligação | 2 | Projetos |  | 2025-03-18 07:00 | 2025-04-08 11:00 | 100 | 2025-03-18 07:00 | 2025-04-08 11:00 |  | 10.22 |  |  |  | 0.324
2.29.1 | (DIAG.INTER.) - Emissão do Projeto P/Análise RA | 3 | Diagramas de Interligação |  | 2025-03-18 07:00 | 2025-03-19 15:00 | 100 | 2025-03-18 07:00 | 2025-03-19 15:00 |  | 2.29.2 |  |  |  | 0.16
2.29.2 | (DIAG.INTER.) - Análise do Projeto RA | 3 | Diagramas de Interligação |  | 2025-03-19 15:00 | 2025-03-21 12:00 | 100 | 2025-03-19 15:00 | 2025-03-21 12:00 | 2.29.1 | 2.29.3 |  |  |  | 0.041
2.29.3 | (DIAG.INTER.) - Emissão do Projeto P/Análise RB | 3 | Diagramas de Interligação |  | 2025-03-21 13:00 | 2025-03-28 08:00 | 100 | 2025-03-21 13:00 | 2025-03-28 08:00 | 2.29.2 | 2.29.4 |  |  |  | 0.041
2.29.4 | (DIAG.INTER.) - Análise do Projeto RB | 3 | Diagramas de Interligação |  | 2025-03-28 08:00 | 2025-04-07 12:00 | 100 | 2025-03-28 08:00 | 2025-04-07 12:00 | 2.29.3 | 2.29.5 |  |  |  | 0.041
2.29.5 | (DIAG.INTER.) - Aprovação RB | 3 | Diagramas de Interligação | SIM | 2025-04-07 13:00 | 2025-04-08 11:00 | 100 | 2025-04-07 13:00 | 2025-04-08 11:00 | 2.29.4 |  |  |  |  | 0.041
2.3 | Caderno de Arquitetura de Rede | 2 | Projetos |  | 2025-01-06 07:00 | 2025-03-17 17:00 | 100 | 2025-01-06 07:00 | 2025-03-17 17:00 | [5 empty] | 0.324
2.30.1 | (ARQ.REDE) - Emissão do Projeto P/Análise RA | 3 | Caderno de Arquitetura de Rede |  | 2025-01-06 07:00 | 2025-01-10 11:00 | 100 | 2025-01-06 07:00 | 2025-01-10 11:00 |  | 2.30.2;2.31.1 |  |  |  | 0.16
2.30.2 | (ARQ.REDE) - Análise do Projeto RA | 3 | Caderno de Arquitetura de Rede |  | 2025-01-10 11:00 | 2025-01-14 10:00 | 100 | 2025-01-10 11:00 | 2025-01-14 10:00 | 2.30.1 | 2.30.3 |  |  |  | 0.041
2.30.3 | (ARQ.REDE) - Emissão do Projeto P/Análise RB | 3 | Caderno de Arquitetura de Rede |  | 2025-01-14 10:00 | 2025-02-20 12:00 | 100 | 2025-01-14 10:00 | 2025-02-20 12:00 | 2.30.2 | 2.30.4 |  |  |  | 0.041
2.30.4 | (ARQ.REDE) - Análise do Projeto RB | 3 | Caderno de Arquitetura de Rede |  | 2025-02-20 13:00 | 2025-03-17 08:00 | 100 | 2025-02-20 13:00 | 2025-03-17 08:00 | 2.30.3 | 2.30.5 |  |  |  | 0.041
2.30.5 | (ARQ.REDE) - Aprovação RB | 3 | Caderno de Arquitetura de Rede | SIM | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | 100 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | 2.30.4 |  |  |  |  | 0.041
2.31 | Estudo de Proteção | 2 | Projetos |  | 2025-01-06 07:00 | 2025-01-13 11:00 | 100 | 2025-01-06 07:00 | 2025-01-13 11:00 |  | 10.38 |  |  |  | 0.325
2.31.1 | (EST.PROT.) - Emissão do Projeto P/Análise RA | 3 | Estudo de Proteção |  | 2025-01-06 07:00 | 2025-01-08 14:00 | 100 | 2025-01-06 07:00 | 2025-01-08 14:00 | 2.30.1 | 2.31.2 |  |  |  | 0.16
2.31.2 | (EST.PROT.) - Análise do Projeto RA | 3 | Estudo de Proteção |  | 2025-01-08 14:00 | 2025-01-09 12:00 | 100 | 2025-01-08 14:00 | 2025-01-09 12:00 | 2.31.1 | 2.31.3 |  |  |  | 0.042
2.31.3 | (EST.PROT.) - Emissão do Projeto P/Análise RB | 3 | Estudo de Proteção |  | 2025-01-09 13:00 | 2025-01-10 11:00 | 100 | 2025-01-09 13:00 | 2025-01-10 11:00 | 2.31.2 | 2.31.4 |  |  |  | 0.041
2.31.4 | (EST.PROT.) - Análise do Projeto RB | 3 | Estudo de Proteção |  | 2025-01-10 11:00 | 2025-01-13 11:00 | 100 | 2025-01-10 11:00 | 2025-01-13 11:00 | 2.31.3 | 2.31.5 |  |  |  | 0.041
2.31.5 | (EST.PROT.) - Aprovação RB | 3 | Estudo de Proteção | SIM | 2025-01-13 11:00 | 2025-01-13 11:00 | 100 | 2025-01-13 11:00 | 2025-01-13 11:00 | 2.31.4 |  |  |  |  | 0.041
2.32 | Lista de Cabos | 2 | Projetos |  | 2025-03-17 07:00 | 2025-04-08 10:00 | 100 | 2025-03-17 07:00 | 2025-04-08 10:00 | [5 empty] | 0.328
2.32.1 | (LIST.CABOS) - Emissão do Projeto P/Análise RA | 3 | Lista de Cabos |  | 2025-03-17 07:00 | 2025-03-21 11:00 | 100 | 2025-03-17 07:00 | 2025-03-21 11:00 |  | 2.32.2 |  |  |  | 0.16
2.32.2 | (LIST.CABOS) - Análise do Projeto RA | 3 | Lista de Cabos |  | 2025-03-21 11:00 | 2025-03-26 09:00 | 100 | 2025-03-21 11:00 | 2025-03-26 09:00 | 2.32.1 | 2.32.3 |  |  |  | 0.042
2.32.3 | (LIST.CABOS) - Emissão do Projeto P/Análise RB | 3 | Lista de Cabos |  | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-27 17:00 | 100 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-27 17:00 | 2.32.2 | 2.32.4 |  |  |  | 0.042
2.32.4 | (LIST.CABOS) - Análise do Projeto RB | 3 | Lista de Cabos |  | 2025-03-28 07:00 | 2025-04-07 11:00 | 100 | 2025-03-28 07:00 | 2025-04-07 11:00 | 2.32.3 | 2.32.5 |  |  |  | 0.042
2.32.5 | (LIST.CABOS) - Aprovação RB | 3 | Lista de Cabos | SIM | 2025-04-07 11:00 | 2025-04-08 10:00 | 100 | 2025-04-07 11:00 | 2025-04-08 10:00 | 2.32.4 |  |  |  |  | 0.042
2.33 | As builts | 2 | Projetos |  | 2025-10-20 09:36 | 2025-11-27 11:36 | 0 | 2025-09-29 13:00 | 2025-11-05 15:00 | [5 empty] | 0
2.33.1 | (ASBUILT) - Emissão do Projeto em Revisão Conforme Construído | 3 | As builts | SIM | 2025-10-20 09:36 | 2025-11-27 11:36 | 0 | 2025-09-29 13:00 | 2025-11-05 15:00 | 6.6.12 | 9.3 |  |  |  | 0
3 | Fornecimentos | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5kV |  | 2024-10-17 08:00 | 2025-07-14 08:00 | 100 | 2024-10-17 08:00 | 2025-07-01 11:00 | [5 empty] | 15
3.1 | Fonecimentos Enerwatt/Fábrica | 2 | Fornecimentos |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-16 16:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-23 12:00 | [5 empty] | 5
3.1.1 | Painel de Proteção e Controle de Trafo (Fábrica) | 3 | Fonecimentos Enerwatt/Fábrica |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-23 10:00 |  | 10.13 |  |  |  | 0.714
3.1.1.1 | (FORNEC.) - Fabricação - Painel de Proteção e Controle de Trafo | 4 | Painel de Proteção e Controle de Trafo (Fábrica) |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-06 12:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-06 12:00 | 2.26.1 | 3.1.1.2;3.1.2.1 |  |  |  | 0.238
3.1.1.2 | (FORNEC.) - Testes - Painel de Proteção e Controle de Trafo | 4 | Painel de Proteção e Controle de Trafo (Fábrica) |  | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-21 11:00 | 100 | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-21 11:00 | 3.1.1.1 | 3.1.1.3;10.84 |  |  |  | 0.238
3.1.1.3 | (FORNEC.) - Frete - Painel de Proteção e Controle de Trafo | 4 | Painel de Proteção e Controle de Trafo (Fábrica) | SIM | 2025-05-24 11:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-05-29 15:00 | 2025-06-23 10:00 | 3.1.1.2 | 6.1.1 |  |  |  | 0.238
3.1.2 | Painel de Proteção e Controle de Linha (Fábrica) | 3 | Fonecimentos Enerwatt/Fábrica |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-23 10:00 |  | 10.14 |  |  |  | 0.714
3.1.2.1 | (FORNEC.) - Fabricação - Painel de Proteção e Controle de Linha | 4 | Painel de Proteção e Controle de Linha (Fábrica) |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-06 12:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-06 12:00 | 3.1.1.1 | 3.1.2.2;3.1.3.1 |  |  |  | 0.238
3.1.2.2 | (FORNEC.) - Testes - Painel de Proteção e Controle de Linha | 4 | Painel de Proteção e Controle de Linha (Fábrica) |  | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-21 11:00 | 100 | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-21 11:00 | 3.1.2.1 | 3.1.2.3;10.84 |  |  |  | 0.238
3.1.2.3 | (FORNEC.) - Frete - Painel de Proteção e Controle de Linha | 4 | Painel de Proteção e Controle de Linha (Fábrica) | SIM | 2025-05-24 11:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-05-29 15:00 | 2025-06-23 10:00 | 3.1.2.2 | 6.1.2 |  |  |  | 0.238
3.1.3 | Painel de Serviços Auxiliares - CA (Fábrica) | 3 | Fonecimentos Enerwatt/Fábrica |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-23 10:00 |  | 10.15 |  |  |  | 0.714
3.1.3.1 | (FORNEC.) - Fabricação - Painel de Serviços Auxiliares - CA | 4 | Painel de Serviços Auxiliares - CA (Fábrica) |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-06 12:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-06 12:00 | 3.1.2.1 | 3.1.3.2;3.1.4.1 |  |  |  | 0.238
3.1.3.2 | (FORNEC.) - Testes - Painel de Serviços Auxiliares - CA | 4 | Painel de Serviços Auxiliares - CA (Fábrica) |  | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-21 11:00 | 100 | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-21 11:00 | 3.1.3.1 | 3.1.3.3;10.84 |  |  |  | 0.238
3.1.3.3 | (FORNEC.) - Frete - Painel de Serviços Auxiliares - CA | 4 | Painel de Serviços Auxiliares - CA (Fábrica) | SIM | 2025-05-24 11:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-05-29 15:00 | 2025-06-23 10:00 | 3.1.3.2 | 6.1.3 |  |  |  | 0.238
3.1.4 | Painel de Serviços Auxiliares - CC (Fábrica) | 3 | Fonecimentos Enerwatt/Fábrica |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-23 10:00 |  | 10.16 |  |  |  | 0.714
3.1.4.1 | (FORNEC.) - Fabricação - Painel de Serviços Auxiliares - CC | 4 | Painel de Serviços Auxiliares - CC (Fábrica) |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-06 12:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-06 12:00 | 3.1.3.1 | 3.1.4.2;3.1.5.1 |  |  |  | 0.238
3.1.4.2 | (FORNEC.) - Testes - Painel de Serviços Auxiliares - CC | 4 | Painel de Serviços Auxiliares - CC (Fábrica) |  | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-21 11:00 | 100 | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-21 11:00 | 3.1.4.1 | 3.1.4.3;10.84 |  |  |  | 0.238
3.1.4.3 | (FORNEC.) - Frete -Painel de Serviços Auxiliares - CC | 4 | Painel de Serviços Auxiliares - CC (Fábrica) | SIM | 2025-05-24 11:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-05-29 15:00 | 2025-06-23 10:00 | 3.1.4.2 | 6.1.4 |  |  |  | 0.238
3.1.5 | Caixa de Interligação TP/TC (Fábrica) | 3 | Fonecimentos Enerwatt/Fábrica |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-23 10:00 |  | 10.1;10.2;5.3.3.2 |  |  |  | 0.714
3.1.5.1 | (FORNEC.) - Fabricação - Caixa de Interligação TP/TC | 4 | Caixa de Interligação TP/TC (Fábrica) |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-06 12:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-06 12:00 | 3.1.4.1 | 3.1.5.2 |  |  |  | 0.238
3.1.5.2 | (FORNEC.) - Testes - Caixa de Interligação TP/TC | 4 | Caixa de Interligação TP/TC (Fábrica) |  | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-21 11:00 | 100 | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-21 11:00 | 3.1.5.1 | 3.1.5.3 |  |  |  | 0.238
3.1.5.3 | (FORNEC.) - Frete -Caixa de Interligação TP/TC | 4 | Caixa de Interligação TP/TC (Fábrica) | SIM | 2025-05-24 11:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-05-29 15:00 | 2025-06-23 10:00 | 3.1.5.2 |  |  |  |  | 0.238
3.1.6 | Material Montagem dos Equipamentos (Enerwatt) | 3 | Fonecimentos Enerwatt/Fábrica |  | 2025-04-01 08:00 | 2025-05-26 11:00 | 100 | 2025-03-25 13:00 | 2025-05-20 15:00 | [5 empty] | 0.87413
3.1.6.1 | (FORNEC.) - Ordem de Compra - Material Montagem dos Equipamentos | 4 | Material Montagem dos Equipamentos (Enerwatt) |  | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-07 14:00 | 100 | 2025-03-25 13:00 | 2025-04-01 08:00 | 2.19.1 | 3.1.6.2 |  |  |  | 0.238
3.1.6.2 | (FORNEC.) - Fabricação - Material Montagem dos Equipamentos | 4 | Material Montagem dos Equipamentos (Enerwatt) |  | 2025-04-07 14:00 | 2025-04-29 09:00 | 100 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-22 14:00 | 3.1.6.1 | 3.1.6.3 |  |  |  | 0.39813
3.1.6.3 | (FORNEC.) - Frete - Material Montagem dos Equipamentos | 4 | Material Montagem dos Equipamentos (Enerwatt) | SIM | 2025-04-14 09:00 | 2025-05-26 11:00 | 100 | 2025-04-07 14:00 | 2025-05-20 15:00 | 3.1.6.2 | 3.1.7.1 |  |  |  | 0.238
3.1.7 | Material do Sistema de Iluminação e Tomadas de Pátio (Enerwatt) | 3 | Fonecimentos Enerwatt/Fábrica |  | 2025-04-08 13:00 | 2025-06-16 16:00 | 100 | 2025-04-15 08:00 | 2025-06-23 12:00 |  | 10.3;10.4 |  |  |  | 0.55587
3.1.7.1 | (FORNEC.) - Ordem de Compra - Material do Sistema de Iluminação e Tomadas de Pátio | 4 | Material do Sistema de Iluminação e Tomadas de Pátio (Enerwatt) |  | 2025-04-08 13:00 | 2025-04-10 10:00 | 100 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-16 16:00 | 3.1.6.3 | 3.1.7.2 |  |  |  | 0.238
3.1.7.2 | (FORNEC.) - Fabricação - Material do Sistema de Iluminação e Tomadas de Pátio | 4 | Material do Sistema de Iluminação e Tomadas de Pátio (Enerwatt) |  | 2025-06-02 16:00 | 2025-06-13 16:00 | 100 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-20 12:00 | 3.1.7.1 | 3.1.7.3 |  |  |  | 0.07887
3.1.7.3 | (FORNEC.) - Frete - Material do Sistema de Iluminação e Tomadas de Pátio | 4 | Material do Sistema de Iluminação e Tomadas de Pátio (Enerwatt) | SIM | 2025-06-15 09:00 | 2025-06-16 16:00 | 100 | 2025-06-20 13:00 | 2025-06-23 12:00 | 3.1.7.2 |  |  |  |  | 0.239
3.2 | Fornecimentos IF | 2 | Fornecimentos |  | 2024-10-28 07:00 | 2025-07-14 08:00 | 100 | 2024-10-28 07:00 | 2025-06-22 15:00 | [5 empty] | 5
3.2.1 | (FORNEC.) - Estrutura de Barramento Pré-Moldados | 3 | Fornecimentos IF |  | 2025-04-16 16:00 | 2025-06-05 12:00 | 100 | 2025-02-11 11:00 | 2025-04-01 17:00 | 2.16.4 | 10.8;10.9 |  |  |  | 0.424
3.2.2 | (FORNEC.) - Suportes Pré-Moldados | 3 | Fornecimentos IF |  | 2025-03-13 10:00 | 2025-04-08 12:00 | 100 | 2025-01-07 16:00 | 2025-02-03 08:00 | 2.16.4 | 10.6;10.7;10.10;10.11;10.12 |  |  |  | 0.416
3.2.3 | (FORNEC.) - Material Drenagem | 3 | Fornecimentos IF |  | 2024-10-28 07:00 | 2025-03-18 08:00 | 100 | 2024-10-28 07:00 | 2025-03-18 08:00 | 2.10.1 |  |  |  |  | 0.416
3.2.4 | (FORNEC.) - Tampas Chapa Xadrez - Canaletas internas | 3 | Fornecimentos IF |  | 2025-02-18 16:00 | 2025-03-24 14:00 | 100 | 2025-02-18 16:00 | 2025-03-24 14:00 | 2.11.4 | 3.2.5 |  |  |  | 0.416
3.2.5 | (FORNEC.) - Tampas Concreto - Canaletas externas | 3 | Fornecimentos IF |  | 2025-02-18 16:00 | 2025-03-19 16:00 | 100 | 2025-02-18 16:00 | 2025-03-19 16:00 | 3.2.4 | 4.10.1.4;4.7.6 |  |  |  | 0.416
3.2.6 | (FORNEC.) - Paver Intertravado/Meio-fio | 3 | Fornecimentos IF |  | 2025-04-17 10:00 | 2025-05-23 16:00 | 100 | 2025-03-10 09:00 | 2025-04-11 14:00 | 2.9.4 |  |  |  |  | 0.416
3.2.7 | (FORNEC.) - Material Cobertura - Casa de Comando | 3 | Fornecimentos IF |  | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-26 10:00 | 100 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-26 10:00 | 2.11.4 |  |  |  |  | 0.416
3.2.8 | (FORNEC.) - Material Instalação Elétrica - Casa de Comando | 3 | Fornecimentos IF |  | 2025-03-11 13:00 | 2025-04-24 11:00 | 100 | 2025-03-11 13:00 | 2025-04-24 11:00 | 2.11.4 | 3.2.9 |  |  |  | 0.416
3.2.9 | (FORNEC.) - Extintores Casa de Comando/Pátio | 3 | Fornecimentos IF |  | 2025-05-15 08:00 | 2025-07-04 12:00 | 100 | 2025-05-15 08:00 | 2025-06-18 14:00 | 3.2.8 | 4.12.3 |  |  |  | 0.0624
3.2.10 | (FORNEC.) - Material Aterramento | 3 | Fornecimentos IF |  | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:00 | 100 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:00 | 2.12.4 |  |  |  |  | 0.7696
3.2.11 | (FORNEC.) - Eletrodutos de Pátio | 3 | Fornecimentos IF |  | 2025-04-17 10:00 | 2025-05-09 16:00 | 100 | 2025-02-21 08:00 | 2025-03-13 15:00 | 2.21.4 |  |  |  |  | 0.416
3.2.12 | (FORNEC.) - Esquadrias - Casa de Comando | 3 | Fornecimentos IF | SIM | 2025-02-18 16:00 | 2025-07-14 08:00 | 100 | 2025-02-18 16:00 | 2025-06-22 15:00 | 2.11.4 | 4.13.16 |  |  |  | 0.416
3.3 | Fornecimentos Roraima Energia | 2 | Fornecimentos |  | 2024-10-17 08:00 | 2025-07-01 11:00 | 100 | 2024-10-17 08:00 | 2025-07-01 11:00 | [5 empty] | 5
3.3.1 | Relé Proteção e Controle de Trafo | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-28 11:00 | 100 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-28 11:00 | [5 empty] | 0.195
3.3.1.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Relé Proteção (Trafo) | 4 | Relé Proteção e Controle de Trafo |  | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 17:00 | 100 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 17:00 | 2.25 | 3.3.1.2 |  |  |  | 0.065
3.3.1.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Relé Proteção (Trafo) | 4 | Relé Proteção e Controle de Trafo |  | 2024-10-18 07:00 | 2024-10-21 16:00 | 100 | 2024-10-18 07:00 | 2024-10-21 16:00 | 3.3.1.1 | 3.3.1.3 |  |  |  | 0.065
3.3.1.3 | (FORNEC.) - Transporte - Relé Proteção (Trafo) | 4 | Relé Proteção e Controle de Trafo | SIM | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-28 11:00 | 100 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-28 11:00 | 3.3.1.2 |  |  |  |  | 0.065
3.3.2 | Relé Proteção e Controle de Linha | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-28 11:00 | 100 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-28 11:00 | [5 empty] | 0.195
3.3.2.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Relé Proteção (Linha) | 4 | Relé Proteção e Controle de Linha |  | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 17:00 | 100 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 17:00 | 2.25 | 3.3.2.2 |  |  |  | 0.065
3.3.2.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Relé Proteção (Linha) | 4 | Relé Proteção e Controle de Linha |  | 2024-10-18 07:00 | 2024-10-21 16:00 | 100 | 2024-10-18 07:00 | 2024-10-21 16:00 | 3.3.2.1 | 3.3.2.3 |  |  |  | 0.065
3.3.2.3 | (FORNEC.) - Transporte - Relé Proteção (Linha) | 4 | Relé Proteção e Controle de Linha | SIM | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-28 11:00 | 100 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-28 11:00 | 3.3.2.2 |  |  |  |  | 0.065
3.3.3 | Relé Painel de Serviços Auxiliares CA | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-28 11:00 | 100 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-28 11:00 | [5 empty] | 0.194
3.3.3.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Relé | 4 | Relé Painel de Serviços Auxiliares CA |  | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 17:00 | 100 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 17:00 | 2.25 | 3.3.3.2 |  |  |  | 0.065
3.3.3.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Relé | 4 | Relé Painel de Serviços Auxiliares CA |  | 2024-10-18 07:00 | 2024-10-21 16:00 | 100 | 2024-10-18 07:00 | 2024-10-21 16:00 | 3.3.3.1 | 3.3.3.3 |  |  |  | 0.065
3.3.3.3 | (FORNEC.) - Transporte - Relé | 4 | Relé Painel de Serviços Auxiliares CA | SIM | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-28 11:00 | 100 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-28 11:00 | 3.3.3.2 |  |  |  |  | 0.064
3.3.4 | Cabos de Alumínio - Barramento Aéreo | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-18 17:00 | 100 | 2024-12-16 13:00 | 2025-04-24 11:00 | [5 empty] | 0.192
3.3.4.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE- Cabos de Alumínio | 4 | Cabos de Alumínio - Barramento Aéreo |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-01-31 08:00 | 100 | 2024-12-16 13:00 | 2024-12-18 10:00 | 2.15 | 3.3.5.1 |  |  |  | 0.064
3.3.4.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Cabos de Alumínio | 4 | Cabos de Alumínio - Barramento Aéreo |  | 2025-06-06 15:00 | 2025-06-15 12:00 | 100 | 2025-04-09 11:00 | 2025-04-16 16:00 | 5.3.1.1 | 3.3.4.3;3.3.5.2 |  |  |  | 0.064
3.3.4.3 | (FORNEC.) - Transporte - Cabos de Alumínio | 4 | Cabos de Alumínio - Barramento Aéreo | SIM | 2025-06-15 13:00 | 2025-06-18 17:00 | 100 | 2025-04-16 16:00 | 2025-04-24 11:00 | 3.3.4.2 |  |  |  |  | 0.064
3.3.5 | Cabos de EHS - Proteção Aérea | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-18 17:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-24 11:00 | [5 empty] | 0.192
3.3.5.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Cabos de EHS | 4 | Cabos de EHS - Proteção Aérea |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-03 08:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-12 11:00 | 3.3.4.1 | 3.3.6.1 |  |  |  | 0.064
3.3.5.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Cabos de EHS | 4 | Cabos de EHS - Proteção Aérea |  | 2025-06-06 15:00 | 2025-06-15 12:00 | 100 | 2025-04-09 11:00 | 2025-04-16 16:00 | 3.3.4.2 | 3.3.5.3 |  |  |  | 0.064
3.3.5.3 | (FORNEC.) - Transporte - Cabos de EHS | 4 | Cabos de EHS - Proteção Aérea | SIM | 2025-06-15 13:00 | 2025-06-18 17:00 | 100 | 2025-04-16 16:00 | 2025-04-24 11:00 | 3.3.5.2 |  |  |  |  | 0.064
3.3.6 | Cabos de Comando e Controle | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 14:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-24 17:00 | [5 empty] | 0.192
3.3.6.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Cabos de Comando e Controle | 4 | Cabos de Comando e Controle |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-03 08:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-12 11:00 | 3.3.5.1 | 3.3.6.2;3.3.7.1 |  |  |  | 0.064
3.3.6.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Cabos de Comando e Controle | 4 | Cabos de Comando e Controle |  | 2025-05-30 07:00 | 2025-05-30 16:00 | 100 | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-22 10:00 | 3.3.6.1 | 3.3.6.3;3.3.7.2 |  |  |  | 0.064
3.3.6.3 | (FORNEC.) - Transporte - Cabos de Comando e Controle | 4 | Cabos de Comando e Controle | SIM | 2025-06-02 07:00 | 2025-06-04 14:00 | 100 | 2025-04-22 10:00 | 2025-04-24 17:00 | 3.3.6.2 |  |  |  |  | 0.064
3.3.7 | Cabos CA | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 14:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-24 17:00 | [5 empty] | 0.192
3.3.7.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Cabos CA | 4 | Cabos CA |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-03 08:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-12 11:00 | 3.3.6.1 | 3.3.8.1 |  |  |  | 0.064
3.3.7.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Cabos CA | 4 | Cabos CA |  | 2025-05-30 07:00 | 2025-05-30 16:00 | 100 | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-22 10:00 | 3.3.6.2 | 3.3.7.3;3.3.8.2 |  |  |  | 0.064
3.3.7.3 | (FORNEC.) - Transporte - Cabos CA | 4 | Cabos CA | SIM | 2025-06-02 07:00 | 2025-06-04 14:00 | 100 | 2025-04-22 10:00 | 2025-04-24 17:00 | 3.3.7.2 |  |  |  |  | 0.064
3.3.8 | Cabos de CC | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 14:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-24 17:00 | [5 empty] | 0.192
3.3.8.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Cabos de CC | 4 | Cabos de CC |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-03 08:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-12 11:00 | 3.3.7.1 | 3.3.9.1 |  |  |  | 0.064
3.3.8.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Cabos de CC | 4 | Cabos de CC |  | 2025-05-30 07:00 | 2025-05-30 16:00 | 100 | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-22 10:00 | 3.3.7.2 | 3.3.8.3;3.3.9.2 |  |  |  | 0.064
3.3.8.3 | (FORNEC.) - Transporte - Cabos de CC | 4 | Cabos de CC | SIM | 2025-06-02 07:00 | 2025-06-04 14:00 | 100 | 2025-04-22 10:00 | 2025-04-24 17:00 | 3.3.8.2 |  |  |  |  | 0.064
3.3.9 | Conjunto de Ferragens - Proteção Aérea | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-09 11:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-24 17:00 | [5 empty] | 0.192
3.3.9.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Conjunto de Ferragens - Proteção Aérea | 4 | Conjunto de Ferragens - Proteção Aérea |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-03 08:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-12 11:00 | 3.3.8.1 | 3.3.10.1 |  |  |  | 0.064
3.3.9.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Conjunto de Ferragens - Proteção Aérea | 4 | Conjunto de Ferragens - Proteção Aérea |  | 2025-05-30 07:00 | 2025-06-04 14:00 | 100 | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-22 10:00 | 3.3.8.2 | 3.3.9.3 |  |  |  | 0.064
3.3.9.3 | (FORNEC.) - Transporte - Conjunto de Ferragens - Proteção Aérea | 4 | Conjunto de Ferragens - Proteção Aérea | SIM | 2025-06-04 14:00 | 2025-06-09 11:00 | 100 | 2025-04-22 10:00 | 2025-04-24 17:00 | 3.3.9.2 |  |  |  |  | 0.064
3.3.10 | Conjunto de Ferragens - Isoladores | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 08:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-11 14:00 | [5 empty] | 0.192
3.3.10.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Conjunto de Ferragens - Isoladores | 4 | Conjunto de Ferragens - Isoladores |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-03 08:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-12 11:00 | 3.3.9.1 | 3.3.11.1 |  |  |  | 0.064
3.3.10.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Conjunto de Ferragens - Isoladores | 4 | Conjunto de Ferragens - Isoladores |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-28 12:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-07 09:00 | 5.7.1.1 | 3.3.11.2;3.3.10.3 |  |  |  | 0.064
3.3.10.3 | (FORNEC.) - Transporte - Conjunto de Ferragens - Isoladores | 4 | Conjunto de Ferragens - Isoladores | SIM | 2025-05-28 13:00 | 2025-06-04 08:00 | 100 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-11 14:00 | 3.3.10.2 |  |  |  |  | 0.064
3.3.11 | Isoladores de Disco | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 08:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-11 14:00 | [5 empty] | 0.192
3.3.11.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Isoladores de Disco | 4 | Isoladores de Disco |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-03 08:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-12 11:00 | 3.3.10.1 | 3.3.12.1 |  |  |  | 0.064
3.3.11.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Isoladores de Disco | 4 | Isoladores de Disco |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-28 12:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-07 09:00 | 3.3.10.2 | 3.3.11.3;3.3.12.2 |  |  |  | 0.064
3.3.11.3 | (FORNEC.) - Transporte - Isoladores de Disco | 4 | Isoladores de Disco | SIM | 2025-05-28 13:00 | 2025-06-04 08:00 | 100 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-11 14:00 | 3.3.11.2 |  |  |  |  | 0.064
3.3.12 | Conectores de Alta e Média tensão | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 08:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-11 14:00 | [5 empty] | 0.192
3.3.12.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Conectores de Alta e Média tensão | 4 | Conectores de Alta e Média tensão |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-03 08:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-12 11:00 | 3.3.11.1 | 3.3.13.1 |  |  |  | 0.064
3.3.12.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Conectores de Alta e Média tensão | 4 | Conectores de Alta e Média tensão |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-28 12:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-07 09:00 | 3.3.11.2 | 3.3.12.3;3.3.13.2 |  |  |  | 0.064
3.3.12.3 | (FORNEC.) - Transporte - Conectores de Alta e Média tensão | 4 | Conectores de Alta e Média tensão | SIM | 2025-05-28 13:00 | 2025-06-04 08:00 | 100 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-11 14:00 | 3.3.12.2 |  |  |  |  | 0.064
3.3.13 | Transformador de Potencial 69 Kv - 1und | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-14 08:12 | [5 empty] | 0.192
3.3.13.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Transformador de Potencial 69 Kv - 1und | 4 | Transformador de Potencial 69 Kv - 1und |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-04 16:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-14 09:00 | 3.3.12.1 | 3.3.14.1;3.3.15.1 |  |  |  | 0.064
3.3.13.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Transformador de Potencial 69 Kv - 1und | 4 | Transformador de Potencial 69 Kv - 1und |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-29 11:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-08 08:00 | 3.3.12.2 | 3.3.13.3;3.3.14.2 |  |  |  | 0.064
3.3.13.3 | (FORNEC.) - Transporte - Transformador de Potencial 69 Kv - 1und | 4 | Transformador de Potencial 69 Kv - 1und | SIM | 2025-05-29 11:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 08:12 | 3.3.13.2 |  |  |  |  | 0.064
3.3.14 | Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 69 kV - 6und | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-14 08:12 | [5 empty] | 0.192
3.3.14.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 69 kV - 6und | 4 | Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 69 kV - 6und |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-04 16:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-14 09:00 | 3.3.13.1 |  |  |  |  | 0.064
3.3.14.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 69 kV - 6und | 4 | Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 69 kV - 6und |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-29 11:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-08 08:00 | 3.3.13.2 | 3.3.14.3;3.3.15.2 |  |  |  | 0.064
3.3.14.3 | (FORNEC.) - Transporte - Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 69 kV - 6und | 4 | Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 69 kV - 6und | SIM | 2025-05-29 11:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 08:12 | 3.3.14.2 |  |  |  |  | 0.064
3.3.15 | Disjuntores 69 kV - 2und | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-14 08:12 | [5 empty] | 0.192
3.3.15.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Disjuntores 69 kV - 2und | 4 | Disjuntores 69 kV - 2und |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-04 16:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-14 09:00 | 3.3.13.1 | 3.3.16.1 |  |  |  | 0.064
3.3.15.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Disjuntores 69 kV - 2und | 4 | Disjuntores 69 kV - 2und |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-29 11:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-08 08:00 | 3.3.14.2 | 3.3.15.3;3.3.16.2 |  |  |  | 0.064
3.3.15.3 | (FORNEC.) - Transporte - Disjuntores 69 kV - 2und | 4 | Disjuntores 69 kV - 2und | SIM | 2025-05-29 11:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 08:12 | 3.3.15.2 |  |  |  |  | 0.064
3.3.16 | Para-raios 69 kV - 6und | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-14 08:12 | [5 empty] | 0.192
3.3.16.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Para-raios 69 kV - 6und | 4 | Para-raios 69 kV - 6und |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-04 16:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-14 09:00 | 3.3.15.1 | 3.3.17.1 |  |  |  | 0.064
3.3.16.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Para-raios 69 kV - 6und | 4 | Para-raios 69 kV - 6und |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-29 11:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-08 08:00 | 3.3.15.2 | 3.3.16.3;3.3.17.2 |  |  |  | 0.064
3.3.16.3 | (FORNEC.) - Transporte - Para-raios 69 kV - 6und | 4 | Para-raios 69 kV - 6und | SIM | 2025-05-29 11:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 08:12 | 3.3.16.2 |  |  |  |  | 0.064
3.3.17 | Isolador de Pedestal 69 kV - 1und | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-14 08:12 | [5 empty] | 0.192
3.3.17.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Isolador de Pedestal 69 kV - 1und | 4 | Isolador de Pedestal 69 kV - 1und |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-04 16:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-14 09:00 | 3.3.16.1 | 3.3.18.1 |  |  |  | 0.064
3.3.17.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Isolador de Pedestal 69 kV - 1und | 4 | Isolador de Pedestal 69 kV - 1und |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-29 11:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-08 08:00 | 3.3.16.2 | 3.3.17.3;3.3.18.2 |  |  |  | 0.064
3.3.17.3 | (FORNEC.) - Transporte - Isolador de Pedestal 69 kV - 1und | 4 | Isolador de Pedestal 69 kV - 1und | SIM | 2025-05-29 11:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 08:12 | 3.3.17.2 |  |  |  |  | 0.064
3.3.18 | Isoladores Line Post | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-14 08:12 | [5 empty] | 0.192
3.3.18.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Isoladores Line Post | 4 | Isoladores Line Post |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-04 16:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-14 09:00 | 3.3.17.1 | 3.3.20.1 |  |  |  | 0.064
3.3.18.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Isoladores Line Post | 4 | Isoladores Line Post |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-29 11:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-08 08:00 | 3.3.17.2 | 3.3.18.3;3.3.20.2 |  |  |  | 0.064
3.3.18.3 | (FORNEC.) - Transporte - Isoladores Line Post | 4 | Isoladores Line Post | SIM | 2025-05-29 11:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 08:12 | 3.3.18.2 |  |  |  |  | 0.064
3.3.19 | Transformadores de Força 69/34,5 kV - 1und | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-06-24 07:00 | 2025-07-01 11:00 | 100 | 2025-06-24 07:00 | 2025-07-01 11:00 | [5 empty] | 0.192
3.3.19.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Transformadores de Força 69/34,5 kV - 1und | 4 | Transformadores de Força 69/34,5 kV - 1und |  | 2025-06-24 07:00 | 2025-06-24 16:00 | 100 | 2025-06-24 07:00 | 2025-06-24 16:00 |  | 3.3.19.2 |  |  |  | 0.064
3.3.19.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Transformadores de Força 69/34,5 kV - 1und | 4 | Transformadores de Força 69/34,5 kV - 1und |  | 2025-06-24 16:00 | 2025-06-30 12:00 | 100 | 2025-06-24 16:00 | 2025-06-30 12:00 | 3.3.19.1 | 3.3.19.3 |  |  |  | 0.064
3.3.19.3 | (FORNEC.) - Transporte - Transformadores de Força 69/34,5 kV - 1und | 4 | Transformadores de Força 69/34,5 kV - 1und | SIM | 2025-06-30 13:00 | 2025-07-01 11:00 | 100 | 2025-06-30 13:00 | 2025-07-01 11:00 | 3.3.19.2 | 5.3.4 |  |  | Data de entrega postergada pelo fabricante. | 0.064
3.3.20 | Para-raios 34,5 kV - 3und | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-14 08:12 | [5 empty] | 0.192
3.3.20.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Para-raios 34,5 kV - 3und | 4 | Para-raios 34,5 kV - 3und |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-01-30 09:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-08 12:00 | 3.3.18.1 | 3.3.21.1 |  |  |  | 0.064
3.3.20.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Para-raios 34,5 kV - 3und | 4 | Para-raios 34,5 kV - 3und |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-29 11:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-08 08:00 | 3.3.18.2 | 3.3.20.3;3.3.21.2 |  |  |  | 0.064
3.3.20.3 | (FORNEC.) - Transporte - Para-raios 34,5 kV - 3und | 4 | Para-raios 34,5 kV - 3und | SIM | 2025-05-29 11:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 08:12 | 3.3.20.2 |  |  |  |  | 0.064
3.3.21 | Transformadores de Potencial 34,5 kV - 3und | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-14 08:12 |  | 3.3.22.1 |  |  |  | 0.192
3.3.21.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Transformadores de Potencial 34,5 kV - 3und | 4 | Transformadores de Potencial 34,5 kV - 3und |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-01-30 09:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-08 12:00 | 3.3.20.1 |  |  |  |  | 0.064
3.3.21.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Transformadores de Potencial 34,5 kV - 3und | 4 | Transformadores de Potencial 34,5 kV - 3und |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-29 11:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-08 08:00 | 3.3.20.2 | 3.3.21.3;3.3.22.2 |  |  |  | 0.064
3.3.21.3 | (FORNEC.) - Transporte - Transformadores de Potencial 34,5 kV - 3und | 4 | Transformadores de Potencial 34,5 kV - 3und | SIM | 2025-05-29 11:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 08:12 | 3.3.21.2 |  |  |  |  | 0.064
3.3.22 | Transformadores de Corrente 34,5 kV - 3und | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-14 08:12 | [5 empty] | 0.192
3.3.22.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Transformadores de Corrente 34,5 kV - 3und | 4 | Transformadores de Corrente 34,5 kV - 3und |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-01-30 09:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-08 12:00 | 3.3.21 | 3.3.23.1 |  |  |  | 0.064
3.3.22.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Transformadores de Corrente 34,5 kV - 3und | 4 | Transformadores de Corrente 34,5 kV - 3und |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-29 11:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-08 08:00 | 3.3.21.2 | 3.3.22.3;3.3.23.2 |  |  |  | 0.064
3.3.22.3 | (FORNEC.) - Transporte - Transformadores de Corrente 34,5 kV - 3und | 4 | Transformadores de Corrente 34,5 kV - 3und | SIM | 2025-05-29 11:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 08:12 | 3.3.22.2 |  |  |  |  | 0.064
3.3.23 | Disjuntor 34,5 kV - 1und | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-14 08:12 | [5 empty] | 0.192
3.3.23.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Disjuntor 34,5 kV - 1und | 4 | Disjuntor 34,5 kV - 1und |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-01-30 09:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-08 12:00 | 3.3.22.1 | 3.3.24.1 |  |  |  | 0.064
3.3.23.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Disjuntor 34,5 kV - 1und | 4 | Disjuntor 34,5 kV - 1und |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-29 11:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-08 08:00 | 3.3.22.2 | 3.3.23.3;3.3.24.2 |  |  |  | 0.064
3.3.23.3 | (FORNEC.) - Transporte - Disjuntor 34,5 kV - 1und | 4 | Disjuntor 34,5 kV - 1und | SIM | 2025-05-29 11:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 08:12 | 3.3.23.2 |  |  |  |  | 0.064
3.3.24 | Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 34,5 kV - 3und | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-14 08:12 | [5 empty] | 0.192
3.3.24.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 34,5 kV - 3und | 4 | Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 34,5 kV - 3und |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-01-30 09:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-08 12:00 | 3.3.23.1 | 3.3.25.1 |  |  |  | 0.064
3.3.24.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 34,5 kV - 3und | 4 | Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 34,5 kV - 3und |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-29 11:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-08 08:00 | 3.3.23.2 | 3.3.24.3 |  |  |  | 0.064
3.3.24.3 | (FORNEC.) - Transporte - Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 34,5 kV - 3und | 4 | Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 34,5 kV - 3und | SIM | 2025-05-29 11:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 08:12 | 3.3.24.2 | 3.3.25.2 |  |  |  | 0.064
3.3.25 | Banco de Baterias | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-17 13:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-05-23 10:12 | [5 empty] | 0.192
3.3.25.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Banco de Baterias | 4 | Banco de Baterias |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-01-30 09:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-08 12:00 | 3.3.24.1 | 3.3.26.1 |  |  |  | 0.064
3.3.25.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Banco de Baterias | 4 | Banco de Baterias |  | 2025-06-04 11:12 | 2025-06-09 09:12 | 100 | 2025-05-12 10:12 | 2025-05-15 07:12 | 3.3.24.3 | 3.3.25.3;3.3.26.2 |  |  |  | 0.064
3.3.25.3 | (FORNEC.) - Transporte - Banco de Baterias | 4 | Banco de Baterias | SIM | 2025-06-09 09:12 | 2025-06-17 13:12 | 100 | 2025-05-15 07:12 | 2025-05-23 10:12 | 3.3.25.2 |  |  |  |  | 0.064
3.3.26 | Retificadores | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-17 13:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-05-23 10:12 | [5 empty] | 0.192
3.3.26.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Retificadores | 4 | Retificadores |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-01-30 09:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-08 12:00 | 3.3.25.1 |  |  |  |  | 0.064
3.3.26.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Retificadores | 4 | Retificadores |  | 2025-06-04 11:12 | 2025-06-09 09:12 | 100 | 2025-05-12 10:12 | 2025-05-15 07:12 | 3.3.25.2 | 3.3.26.3 |  |  |  | 0.064
3.3.26.3 | (FORNEC.) - Transporte - Retificadores | 4 | Retificadores | SIM | 2025-06-09 09:12 | 2025-06-17 13:12 | 100 | 2025-05-15 07:12 | 2025-05-23 10:12 | 3.3.26.2 |  |  |  |  | 0.064
4 | Obras Civis | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5kV |  | 2024-08-26 07:00 | 2025-07-29 16:00 | 98 | 2024-08-26 07:00 | 2025-07-18 09:00 | [5 empty] | 32.9348
4.1 | Serviços Iniciais | 2 | Obras Civis |  | 2024-08-26 07:00 | 2024-11-22 15:48 | 100 | 2024-08-26 07:00 | 2024-11-25 15:48 | [5 empty] | 2.82
4.1.1 | (CIVIL) - Sondagem | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-08-26 07:00 | 2024-09-05 17:00 | 100 | 2024-08-26 07:00 | 2024-09-05 17:00 | 1.1.8;2.4.2 |  |  |  |  | 0.38
4.1.2 | (CIVIL) - Mobilização In Loco | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-10-22 08:24 | 2024-10-28 14:24 | 100 | 2024-10-23 07:24 | 2024-10-29 13:24 | 1.2.3 | 4.1.3;4.2.1 |  |  |  | 0.38
4.1.3 | (CIVIL) - Construção do Canteiro | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-10-22 08:24 | 2024-11-14 10:48 | 100 | 2024-10-23 07:24 | 2024-11-18 09:48 | 4.1.2 | 10.39;4.1.4;4.5.1.1;4.13.1 |  |  |  | 1.8
4.1.4 | (CIVIL) - Instalação da Placa de Obra | 3 | Serviços Iniciais | SIM | 2024-11-22 15:48 | 2024-11-22 15:48 | 100 | 2024-11-25 15:48 | 2024-11-25 15:48 | 4.1.3 |  |  |  |  | 0.26
4.2 | Administração de Canteiro (IF) | 2 | Obras Civis |  | 2024-10-22 08:24 | 2025-04-29 16:24 | 100 | 2024-10-23 07:24 | 2025-04-30 15:24 | [5 empty] | 0.5
4.2.1 | (ADM. CANT) - Administração do Canteiro IF 1ª Parcela - IF Engenharia | 3 | Administração de Canteiro (IF) |  | 2024-10-22 08:24 | 2024-12-03 09:24 | 100 | 2024-10-23 07:24 | 2024-12-04 08:24 | 4.1.2 | 4.2.2;10.40 |  |  |  | 0.083
4.2.2 | (ADM. CANT) - Administração do Canteiro IF 2ª Parcela - IF Engenharia | 3 | Administração de Canteiro (IF) |  | 2024-12-03 09:24 | 2025-01-03 15:24 | 100 | 2024-12-04 08:24 | 2025-01-06 15:24 | 4.2.1 | 4.2.3;10.41 |  |  |  | 0.083
4.2.3 | (ADM. CANT) - Administração do Canteiro IF 3ª Parcela - IF Engenharia | 3 | Administração de Canteiro (IF) |  | 2025-01-03 15:24 | 2025-02-03 15:24 | 100 | 2025-01-06 15:24 | 2025-02-04 14:24 | 4.2.2 | 4.2.4;10.42 |  |  |  | 0.083
4.2.4 | (ADM. CANT) - Administração do Canteiro IF 4ª Parcela - IF Engenharia | 3 | Administração de Canteiro (IF) |  | 2025-02-03 15:24 | 2025-03-03 15:24 | 100 | 2025-02-04 14:24 | 2025-03-05 14:24 | 4.2.3 | 4.2.5;10.43 |  |  |  | 0.083
4.2.5 | (ADM. CANT) - Administração do Canteiro IF 5ª Parcela - IF Engenharia | 3 | Administração de Canteiro (IF) |  | 2025-03-03 15:24 | 2025-04-03 13:24 | 100 | 2025-03-05 14:24 | 2025-04-04 11:24 | 4.2.4 | 10.44;4.2.6 |  |  |  | 0.084
4.2.6 | (ADM. CANT) - Administração do Canteiro IF 6ª Parcela - IF Engenharia | 3 | Administração de Canteiro (IF) | SIM | 2025-04-03 13:24 | 2025-04-29 16:24 | 100 | 2025-04-04 11:24 | 2025-04-30 15:24 | 4.2.5 |  |  |  |  | 0.084
4.3 | Fundação dos Equipamentos 69kV | 2 | Obras Civis |  | 2024-12-19 16:48 | 2025-07-29 16:00 | 98 | 2024-12-20 08:00 | 2025-07-05 11:24 | [5 empty] | 9.9671
4.3.1 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und | 3 | Fundação dos Equipamentos 69kV |  | 2025-01-03 08:00 | 2025-07-29 16:00 | 88 | 2025-01-03 08:00 | 2025-06-24 11:00 |  | 10.59 |  |  |  | 2.2771
4.3.1.1 | (FUND) - Estaca Raiz - Trafo | 4 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und |  | 2025-01-03 08:00 | 2025-02-11 11:00 | 100 | 2025-01-03 08:00 | 2025-02-11 11:00 | 4.3.4.1 | 4.3.1.2 |  |  |  | 0.224
4.3.1.2 | (FUND) - Escavação Bloco/Cx Passagem - Trafo | 4 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und |  | 2025-02-24 13:00 | 2025-02-25 11:00 | 100 | 2025-02-24 13:00 | 2025-02-25 11:00 | 4.3.1.1 | 4.3.1.3;4.3.2.2 |  |  |  | 0.224
4.3.1.3 | (FUND) - Arrasamento da Estaca - Trafo | 4 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und |  | 2025-02-25 11:00 | 2025-02-26 10:00 | 100 | 2025-02-25 11:00 | 2025-02-26 10:00 | 4.3.1.2 | 4.3.1.4 |  |  |  | 0.224
4.3.1.4 | (FUND) - Armação Bloco - Trafo | 4 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und |  | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-27 09:00 | 100 | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-27 09:00 | 4.3.1.3 | 4.3.1.5 |  |  |  | 0.224
4.3.1.5 | (FUND) - Forma Bloco - Trafo | 4 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und |  | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-28 08:00 | 100 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-28 08:00 | 4.3.1.4 | 4.3.1.6 |  |  |  | 0.224
4.3.1.6 | (FUND) - Concretagem Piso e Base - Trafo | 4 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und |  | 2025-02-28 08:00 | 2025-03-03 08:00 | 100 | 2025-02-28 08:00 | 2025-03-03 08:00 | 4.3.1.5 | 4.3.1.7 |  |  |  | 0.224
4.3.1.7 | (FUND) - Alvenaria Bacia/Cx Passagem - Trafo | 4 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und |  | 2025-03-11 13:00 | 2025-03-12 11:00 | 100 | 2025-03-11 13:00 | 2025-03-12 11:00 | 4.3.1.6 | 4.3.1.8 |  |  |  | 0.224
4.3.1.8 | (FUND) - Acabamento Bacia/Cx Passagem - Trafo | 4 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und |  | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | 100 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | 4.3.1.7 | 4.3.1.9 |  |  |  | 0.224
4.3.1.9 | (FUND) - Impermeabilização - Trafo | 4 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und |  | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 14:00 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 14:00 | 4.3.1.8 |  |  |  |  | 0.224
4.3.1.10 | (FUND) - Tampa Cx Passagem | 4 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und |  | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-01 17:00 | 100 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-01 17:00 | 4.9.4 | 4.3.1.11 |  |  |  | 0.224
4.3.1.11 | (FUND) - Britagem da Bacia | 4 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und | SIM | 2025-07-07 13:00 | 2025-07-29 16:00 | 58 | 2025-06-17 15:00 | 2025-06-24 11:00 | 4.3.1.10 |  |  |  | Depende a instalação do Trafo. (ITAM) | 0.03712
4.3.2 | Disjuntor - 2 und | 3 | Fundação dos Equipamentos 69kV |  | 2024-12-20 08:00 | 2025-03-17 09:00 | 100 | 2024-12-20 08:00 | 2025-03-17 09:00 |  | 10.6 |  |  |  | 1.12
4.3.2.1 | (FUND) - Estaca Raiz - DJ 69kV | 4 | Disjuntor - 2 und |  | 2024-12-20 08:00 | 2025-01-23 14:00 | 100 | 2024-12-20 08:00 | 2025-01-23 14:00 | 2.18.1 | 4.3.5.1 |  |  |  | 0.186
4.3.2.2 | (FUND) - Escavação Bloco - DJ 69kV | 4 | Disjuntor - 2 und |  | 2025-02-20 14:00 | 2025-02-25 11:00 | 100 | 2025-02-20 14:00 | 2025-02-25 11:00 | 4.3.1.2 | 4.3.2.3 |  |  |  | 0.186
4.3.2.3 | (FUND) - Arrasamento da Estaca - DJ 69kV | 4 | Disjuntor - 2 und |  | 2025-02-25 11:00 | 2025-02-26 10:00 | 100 | 2025-02-25 11:00 | 2025-02-26 10:00 | 4.3.2.2 | 4.3.2.4 |  |  |  | 0.186
4.3.2.4 | (FUND) - Armação - DJ 69kV | 4 | Disjuntor - 2 und |  | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-27 09:00 | 100 | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-27 09:00 | 4.3.2.3 | 4.3.2.5 |  |  |  | 0.186
4.3.2.5 | (FUND) - Forma - DJ 69kV | 4 | Disjuntor - 2 und |  | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-28 08:00 | 100 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-28 08:00 | 4.3.2.4 | 4.3.2.6 |  |  |  | 0.186
4.3.2.6 | (FUND) - Concretagem - DJ 69kV | 4 | Disjuntor - 2 und | SIM | 2025-03-06 15:00 | 2025-03-17 09:00 | 100 | 2025-03-06 15:00 | 2025-03-17 09:00 | 4.3.2.5 | 4.3.3.7 |  |  |  | 0.19
4.3.3 | Chave Seccionadora - 4 und | 3 | Fundação dos Equipamentos 69kV |  | 2024-12-20 08:00 | 2025-04-01 17:00 | 100 | 2024-12-20 08:00 | 2025-04-01 17:00 |  | 10.58 |  |  |  | 1.5
4.3.3.1 | (FUND) - Estaca Raiz - CH SECC 69kV | 4 | Chave Seccionadora - 4 und |  | 2024-12-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | 100 | 2024-12-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | 2.18.1 | 4.3.3.2;4.6.1 |  |  |  | 0.214
4.3.3.2 | (FUND) - Escavação Bloco - CH SECC 69kV | 4 | Chave Seccionadora - 4 und |  | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-18 16:00 | 100 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-18 16:00 | 4.3.3.1 | 4.3.3.3 |  |  |  | 0.214
4.3.3.3 | (FUND) - Arrasamento da Estaca - CH SECC 69kV | 4 | Chave Seccionadora - 4 und |  | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-18 16:00 | 100 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-18 16:00 | 4.3.3.2 | 4.3.3.4 |  |  |  | 0.214
4.3.3.4 | (FUND) - Armação - CH SECC 69kV | 4 | Chave Seccionadora - 4 und |  | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-18 16:00 | 100 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-18 16:00 | 4.3.3.3 | 4.3.3.5 |  |  |  | 0.214
4.3.3.5 | (FUND) - Forma - CH SECC 69kV | 4 | Chave Seccionadora - 4 und |  | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-20 14:00 | 100 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-20 14:00 | 4.3.3.4 | 4.3.3.6 |  |  |  | 0.214
4.3.3.6 | (FUND) - Concretagem - CH SECC 69kV | 4 | Chave Seccionadora - 4 und |  | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-27 09:00 | 100 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-27 09:00 | 4.3.3.5 |  |  |  |  | 0.214
4.3.3.7 | (FUND) - Concretagem - CH SECC 69kV (2ª ETAPA) | 4 | Chave Seccionadora - 4 und | SIM | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-01 17:00 | 100 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-01 17:00 | 4.3.2.6 | 4.3.4.7;4.3.5.7;5.2.1;4.3.6.7 |  |  |  | 0.216
4.3.4 | TP - 1 und | 3 | Fundação dos Equipamentos 69kV |  | 2025-01-08 15:00 | 2025-04-15 08:00 | 100 | 2025-01-08 15:00 | 2025-04-15 08:00 |  | 10.57 |  |  |  | 1.1
4.3.4.1 | (FUND) - Estaca Raiz - TP 69kV | 4 | TP - 1 und |  | 2025-01-08 15:00 | 2025-01-09 09:00 | 100 | 2025-01-08 15:00 | 2025-01-09 09:00 | 2.18.1 | 4.3.4.2;4.3.1.1 |  |  |  | 0.157
4.3.4.2 | (FUND) - Escavação Bloco - TP 69kV | 4 | TP - 1 und |  | 2025-01-15 15:00 | 2025-01-16 14:00 | 100 | 2025-01-15 15:00 | 2025-01-16 14:00 | 4.3.4.1 | 4.7.1;4.3.4.3 |  |  |  | 0.157
4.3.4.3 | (FUND) - Arrasamento da Estaca - TP 69kV | 4 | TP - 1 und |  | 2025-01-16 14:00 | 2025-01-17 12:00 | 100 | 2025-01-16 14:00 | 2025-01-17 12:00 | 4.3.4.2 | 4.3.4.4 |  |  |  | 0.157
4.3.4.4 | (FUND) - Armação - TP 69kV | 4 | TP - 1 und |  | 2025-01-17 13:00 | 2025-01-20 12:00 | 100 | 2025-01-17 13:00 | 2025-01-20 12:00 | 4.3.4.3 | 4.3.4.5 |  |  |  | 0.157
4.3.4.5 | (FUND) - Forma - TP 69kV | 4 | TP - 1 und |  | 2025-01-20 13:00 | 2025-01-21 11:00 | 100 | 2025-01-20 13:00 | 2025-01-21 11:00 | 4.3.4.4 | 4.3.4.6 |  |  |  | 0.157
4.3.4.6 | (FUND) - Concretagem - TP 69kV | 4 | TP - 1 und |  | 2025-01-21 11:00 | 2025-01-22 10:00 | 100 | 2025-01-21 11:00 | 2025-01-22 10:00 | 4.3.4.5 |  |  |  |  | 0.157
4.3.4.7 | (FUND) - Concretagem - TP 69kV (2ª ETAPA) | 4 | TP - 1 und | SIM | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-15 08:00 | 100 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-15 08:00 | 4.3.3.7 |  |  |  |  | 0.158
4.3.5 | PR - 6 und | 3 | Fundação dos Equipamentos 69kV |  | 2025-01-23 14:00 | 2025-04-15 09:36 | 100 | 2025-01-23 14:00 | 2025-04-15 09:36 |  | 10.56 |  |  |  | 1.5
4.3.5.1 | (FUND) - Estaca Raiz - PR 69kV | 4 | PR - 6 und |  | 2025-01-23 14:00 | 2025-01-24 12:00 | 100 | 2025-01-23 14:00 | 2025-01-24 12:00 | 4.3.2.1 | 4.3.5.2 |  |  |  | 0.214
4.3.5.2 | (FUND) - Escavação Bloco - PR 69kV | 4 | PR - 6 und |  | 2025-02-20 14:00 | 2025-02-21 12:00 | 100 | 2025-02-20 14:00 | 2025-02-21 12:00 | 4.3.5.1 | 4.3.5.3 |  |  |  | 0.214
4.3.5.3 | (FUND) - Arrasamento da Estaca - PR 69kV | 4 | PR - 6 und |  | 2025-02-21 13:00 | 2025-02-24 12:00 | 100 | 2025-02-21 13:00 | 2025-02-24 12:00 | 4.3.5.2 | 4.3.5.4 |  |  |  | 0.214
4.3.5.4 | (FUND) - Armação - PR 69kV | 4 | PR - 6 und |  | 2025-02-24 13:00 | 2025-02-24 17:00 | 100 | 2025-02-24 13:00 | 2025-02-24 17:00 | 4.3.5.3 | 4.3.5.5 |  |  |  | 0.214
4.3.5.5 | (FUND) - Forma - PR 69kV | 4 | PR - 6 und |  | 2025-02-25 07:00 | 2025-02-25 11:00 | 100 | 2025-02-25 07:00 | 2025-02-25 11:00 | 4.3.5.4 | 4.3.5.6 |  |  |  | 0.214
4.3.5.6 | (FUND) - Concretagem - PR 69kV | 4 | PR - 6 und |  | 2025-02-25 11:00 | 2025-02-25 16:00 | 100 | 2025-02-25 11:00 | 2025-02-25 16:00 | 4.3.5.5 |  |  |  |  | 0.214
4.3.5.7 | (FUND) - Concretagem - PR 69kV (2ª ETAPA) | 4 | PR - 6 und | SIM | 2025-04-02 07:00 | 2025-04-15 09:36 | 100 | 2025-04-02 07:00 | 2025-04-15 09:36 | 4.3.3.7 | 4.4.1.1 |  |  |  | 0.216
4.3.6 | Pórtico - 10 und + 2 und Pórticos Aditivo | 3 | Fundação dos Equipamentos 69kV |  | 2024-12-19 16:48 | 2025-05-23 11:00 | 100 | 2024-12-20 15:48 | 2025-05-23 11:00 |  | 10.61 |  |  |  | 2.3
4.3.6.1 | (FUND) - Estaca Raiz - Pórtico 69kV | 4 | Pórtico - 10 und + 2 und Pórticos Aditivo |  | 2024-12-19 16:48 | 2025-01-24 10:48 | 100 | 2024-12-20 15:48 | 2025-01-27 10:48 | 4.13.1 | 4.3.6.2 |  |  |  | 0.328
4.3.6.2 | (FUND) - Escavação Bloco - Pórtico 69kV | 4 | Pórtico - 10 und + 2 und Pórticos Aditivo |  | 2025-02-05 13:48 | 2025-03-17 16:48 | 100 | 2025-02-06 11:48 | 2025-03-18 15:48 | 4.3.6.1 | 4.3.6.3 |  |  |  | 0.328
4.3.6.3 | (FUND) - Arrasamento da Estaca - Pórtico 69kV | 4 | Pórtico - 10 und + 2 und Pórticos Aditivo |  | 2025-02-11 09:48 | 2025-03-18 15:48 | 100 | 2025-02-12 08:48 | 2025-03-19 14:48 | 4.3.6.2 | 4.3.6.4 |  |  |  | 0.328
4.3.6.4 | (FUND) - Armação - Pórtico 69kV | 4 | Pórtico - 10 und + 2 und Pórticos Aditivo |  | 2025-02-11 09:48 | 2025-03-18 15:48 | 100 | 2025-02-12 08:48 | 2025-03-19 14:48 | 4.3.6.3 | 4.3.6.5 |  |  |  | 0.328
4.3.6.5 | (FUND) - Forma - Pórtico 69kV | 4 | Pórtico - 10 und + 2 und Pórticos Aditivo |  | 2025-02-11 09:48 | 2025-03-19 14:48 | 100 | 2025-02-12 08:48 | 2025-03-20 13:48 | 4.3.6.4 | 4.3.6.6 |  |  |  | 0.328
4.3.6.6 | (FUND) - Concretagem - Pórtico 69kV | 4 | Pórtico - 10 und + 2 und Pórticos Aditivo |  | 2025-02-12 08:48 | 2025-03-20 13:48 | 100 | 2025-02-13 07:48 | 2025-03-21 11:48 | 4.3.6.5 | 4.10.3.2 |  |  |  | 0.33
4.3.6.7 | (FUND) - Concretagem - Pórtico 69kV (2ª ETAPA) | 4 | Pórtico - 10 und + 2 und Pórticos Aditivo | SIM | 2025-04-08 13:00 | 2025-05-23 11:00 | 100 | 2025-04-08 13:00 | 2025-05-23 11:00 | 4.3.3.7 | 4.6.2 |  |  | Foi necessário desligamento para instalação de 1 pórtico. Ocorreu no dia 24/05. | 0.33
4.3.7 | Instalação de Viga/Jabaquara/Anéis | 3 | Fundação dos Equipamentos 69kV |  | 2025-05-29 07:00 | 2025-07-11 14:24 | 100 | 2025-05-29 07:00 | 2025-07-05 11:24 |  | 10.67;10.68;10.69;10.70 |  |  |  | 0.17
4.3.7.1 | (INST. JAB. ANÉIS) - Instalação Jabaquaras e Anéis 69kV (6 und) | 4 | Instalação de Viga/Jabaquara/Anéis |  | 2025-05-29 07:00 | 2025-06-06 10:00 | 100 | 2025-05-29 07:00 | 2025-06-06 10:00 |  | 4.3.7.2 |  |  |  | 0.04
4.3.7.2 | (INST. VIGA) - Instalação Viga 69kV (6 und) | 4 | Instalação de Viga/Jabaquara/Anéis |  | 2025-06-02 15:00 | 2025-06-06 10:00 | 100 | 2025-06-02 15:00 | 2025-06-06 10:00 | 4.3.7.1 | 5.3.2.3;4.5.3.1;4.10.3.7;4.17.3 |  |  |  | 0.04
4.3.7.3 | (INST. JAB) - Instalação Jabaquara 69kV (2 und) ADITIVO | 4 | Instalação de Viga/Jabaquara/Anéis |  | 2025-07-07 07:00 | 2025-07-08 15:00 | 100 | 2025-06-22 15:00 | 2025-06-24 11:00 | 7.7.1 | 4.3.7.4 |  |  | Atividade só pode vão superior AX/AY desenergizado, atraso pelo vazamento de gás do disjuntor. | 0.045
4.3.7.4 | (INST. VIGA) - Instalação Viga 69kV (2 und) ADITIVO | 4 | Instalação de Viga/Jabaquara/Anéis | SIM | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 14:24 | 100 | 2025-07-05 09:00 | 2025-07-05 11:24 | 4.3.7.3 | 5.10.1;7.3.1;7.4.1;4.17.1 |  |  | Atividade depende de desligamento, após a cura da instalação da Jabaquara. | 0.045
4.4 | Fundação dos Equipamentos 13,8kV - Aditivo | 2 | Obras Civis |  | 2025-04-23 14:36 | 2025-07-22 13:36 | 97 | 2025-03-10 15:36 | 2025-06-18 15:36 | [5 empty] | 0.19
4.4.1 | Disjuntor - 1 und | 3 | Fundação dos Equipamentos 13,8kV - Aditivo |  | 2025-04-23 14:36 | 2025-05-08 14:36 | 100 | 2025-04-23 14:36 | 2025-05-08 14:36 | [5 empty] | 0.05
4.4.1.1 | (FUND) - Escavação - DJ 13,8kv | 4 | Disjuntor - 1 und |  | 2025-04-23 14:36 | 2025-04-24 13:36 | 100 | 2025-04-23 14:36 | 2025-04-24 13:36 | 4.3.5.7 | 4.4.1.2;4.5.2.1 |  |  |  | 0
4.4.1.2 | (FUND) - Armação - DJ 13,8kv | 4 | Disjuntor - 1 und |  | 2025-04-24 13:36 | 2025-04-25 11:36 | 100 | 2025-04-24 13:36 | 2025-04-25 11:36 | 4.4.1.1 | 4.4.1.3 |  |  |  | 0
4.4.1.3 | (FUND) - Forma - DJ 13,8kv | 4 | Disjuntor - 1 und |  | 2025-04-25 11:36 | 2025-04-28 11:36 | 100 | 2025-04-25 11:36 | 2025-04-28 11:36 | 4.4.1.2 | 4.4.1.4 |  |  |  | 0
4.4.1.4 | (FUND) - Concretagem - DJ 13,8kv | 4 | Disjuntor - 1 und | SIM | 2025-05-07 15:36 | 2025-05-08 14:36 | 100 | 2025-05-07 15:36 | 2025-05-08 14:36 | 4.4.1.3 | 4.4.2.1;4.5.1.8 |  |  |  | 0.05
4.4.2 | Banco Capacitor - 3 Estágios | 3 | Fundação dos Equipamentos 13,8kV - Aditivo |  | 2025-05-16 08:36 | 2025-07-22 13:36 | 96 | 2025-03-10 15:36 | 2025-06-18 15:36 | [5 empty] | 0.14
4.4.2.1 | (FUND) - Escavação - BCO 13,8kv | 4 | Banco Capacitor - 3 Estágios |  | 2025-05-16 08:36 | 2025-05-19 08:36 | 100 | 2025-05-16 08:36 | 2025-05-19 08:36 | 4.4.1.4 | 4.4.2.2;4.4.2.3 |  |  |  | 0.05
4.4.2.2 | (FUND) - Armação - BCO 13,8kv | 4 | Banco Capacitor - 3 Estágios |  | 2025-05-19 08:36 | 2025-05-29 09:36 | 100 | 2025-03-10 15:36 | 2025-05-30 08:36 | 4.4.2.1 | 4.8.1 |  |  |  | 0.045
4.4.2.3 | (FUND) - Forma - BCO 13,8kv | 4 | Banco Capacitor - 3 Estágios |  | 2025-05-16 08:36 | 2025-05-30 08:36 | 100 | 2025-05-16 08:36 | 2025-05-30 08:36 | 4.4.2.1 | 4.4.2.4 |  |  |  | 0.045
4.4.2.4 | (FUND) - Concretagem - BCO 13,8kv | 4 | Banco Capacitor - 3 Estágios | SIM | 2025-07-21 14:36 | 2025-07-22 13:36 | 0 | 2025-06-17 16:36 | 2025-06-18 15:36 | 4.4.2.3 | 5.6.1.1 |  |  | Pendente chumbadores (RRE) | 0
4.5 | Fundação dos Equipamentos 34,5kV | 2 | Obras Civis |  | 2024-11-08 14:48 | 2025-06-03 14:00 | 100 | 2024-11-11 14:48 | 2025-06-03 14:00 | [5 empty] | 1.29
4.5.1 | Disjuntor - (1 und) - Aditivo (1 und) | 3 | Fundação dos Equipamentos 34,5kV |  | 2024-11-08 14:48 | 2025-05-08 14:36 | 100 | 2024-11-11 14:48 | 2025-05-08 14:36 |  | 10.6 |  |  |  | 1.02
4.5.1.1 | (FUND) - Escavação - DJ 34,5kv | 4 | Disjuntor - (1 und) - Aditivo (1 und) |  | 2024-11-08 14:48 | 2024-11-28 15:36 | 100 | 2024-11-11 14:48 | 2024-11-29 14:36 | 4.1.3 | 4.5.1.2 |  |  |  | 0.2
4.5.1.2 | (FUND) - Armação - DJ 34,5kv | 4 | Disjuntor - (1 und) - Aditivo (1 und) |  | 2024-11-28 15:36 | 2024-12-03 13:36 | 100 | 2024-11-29 14:36 | 2024-12-04 11:36 | 4.5.1.1 | 4.5.1.3 |  |  |  | 0.2
4.5.1.3 | (FUND) - Forma - DJ 34,5kv | 4 | Disjuntor - (1 und) - Aditivo (1 und) |  | 2024-12-03 13:36 | 2024-12-04 11:36 | 100 | 2024-12-04 11:36 | 2024-12-05 10:36 | 4.5.1.2 | 4.5.1.4 |  |  |  | 0.2
4.5.1.4 | (FUND) - Concretagem - DJ 34,5kv | 4 | Disjuntor - (1 und) - Aditivo (1 und) |  | 2024-12-09 09:36 | 2024-12-11 07:36 | 100 | 2024-12-10 08:36 | 2024-12-11 16:36 | 4.5.1.3 |  |  |  |  | 0.2
4.5.1.5 | (FUND) - Escavação - DJ 34,5kv - Aditivo | 4 | Disjuntor - (1 und) - Aditivo (1 und) |  | 2025-04-23 14:36 | 2025-04-24 13:36 | 100 | 2025-04-23 14:36 | 2025-04-24 13:36 | 4.5.2.1 | 4.5.1.6 |  |  |  | 0.07
4.5.1.6 | (FUND) - Armação - DJ 34,5kv - Aditivo | 4 | Disjuntor - (1 und) - Aditivo (1 und) |  | 2025-04-24 13:36 | 2025-04-25 11:36 | 100 | 2025-04-24 13:36 | 2025-04-25 11:36 | 4.5.1.5 | 4.5.1.7 |  |  |  | 0.05
4.5.1.7 | (FUND) - Forma - DJ 34,5kv - Aditivo | 4 | Disjuntor - (1 und) - Aditivo (1 und) |  | 2025-04-25 11:36 | 2025-04-28 11:36 | 100 | 2025-04-25 11:36 | 2025-04-28 11:36 | 4.5.1.6 |  |  |  |  | 0.05
4.5.1.8 | (FUND) - Concretagem - DJ 34,5kv - Aditivo | 4 | Disjuntor - (1 und) - Aditivo (1 und) | SIM | 2025-05-07 15:36 | 2025-05-08 14:36 | 100 | 2025-05-07 15:36 | 2025-05-08 14:36 | 4.4.1.4 |  |  |  |  | 0.05
4.5.2 | Pórticos - (2 und) - Viga (1 und) | 3 | Fundação dos Equipamentos 34,5kV |  | 2025-04-23 14:36 | 2025-05-23 13:36 | 100 | 2025-04-23 14:36 | 2025-05-23 13:36 | [5 empty] | 0.22
4.5.2.1 | (FUND) - Escavação - Pórticos 34,5kv | 4 | Pórticos - (2 und) - Viga (1 und) |  | 2025-04-23 14:36 | 2025-04-24 13:36 | 100 | 2025-04-23 14:36 | 2025-04-24 13:36 | 4.4.1.1 | 4.5.2.2;4.5.1.5 |  |  |  | 0.065
4.5.2.2 | (FUND) - Armação - Pórticos 34,5kv | 4 | Pórticos - (2 und) - Viga (1 und) |  | 2025-04-24 13:36 | 2025-04-25 11:36 | 100 | 2025-04-24 13:36 | 2025-04-25 11:36 | 4.5.2.1 | 4.5.2.3 |  |  |  | 0.05
4.5.2.3 | (FUND) - Forma - Pórticos 34,5kv | 4 | Pórticos - (2 und) - Viga (1 und) |  | 2025-04-25 11:36 | 2025-04-28 11:36 | 100 | 2025-04-25 11:36 | 2025-04-28 11:36 | 4.5.2.2 | 4.5.2.4 |  |  |  | 0.05
4.5.2.4 | (FUND) - Concretagem - Pórticos 34,5kv | 4 | Pórticos - (2 und) - Viga (1 und) | SIM | 2025-05-22 14:36 | 2025-05-23 13:36 | 100 | 2025-05-22 14:36 | 2025-05-23 13:36 | 4.5.2.3 |  |  |  |  | 0.055
4.5.3 | Instalação de Viga (1 und) | 3 | Fundação dos Equipamentos 34,5kV |  | 2025-06-02 15:00 | 2025-06-03 14:00 | 100 | 2025-06-02 15:00 | 2025-06-03 14:00 | [5 empty] | 0.05
4.5.3.1 | (INST. VIGA) - Instalação Viga 34,5kv | 4 | Instalação de Viga (1 und) | SIM | 2025-06-02 15:00 | 2025-06-03 14:00 | 100 | 2025-06-02 15:00 | 2025-06-03 14:00 | 4.3.7.2 |  |  |  |  | 0.05
4.6 | Parede Corta-Fogo | 2 | Obras Civis |  | 2025-01-10 13:00 | 2025-07-15 14:24 | 100 | 2025-01-10 13:00 | 2025-06-18 14:00 |  | 10.66 |  |  |  | 0.73
4.6.1 | (PAR. CORTA-FOGO) - Estaca Raiz | 3 | Parede Corta-Fogo |  | 2025-01-10 13:00 | 2025-02-12 10:00 | 100 | 2025-01-10 13:00 | 2025-02-12 10:00 | 4.3.3.1 | 4.10.2.1 |  |  |  | 0.2
4.6.2 | (PAR. CORTA-FOGO) - Escavação do Bloco | 3 | Parede Corta-Fogo |  | 2025-05-26 11:00 | 2025-05-27 10:00 | 100 | 2025-05-26 11:00 | 2025-05-27 10:00 | 4.3.6.7 | 4.6.3;4.10.1.5 |  |  | Atividade só podia ser iniciada após a instalação do pórtico de 69kV. Item 4.3.6.7 | 0.09
4.6.3 | (PAR. CORTA-FOGO) - Armação da Fundação | 3 | Parede Corta-Fogo |  | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 15:00 | 100 | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 15:00 | 4.6.2 | 4.6.4 |  |  |  | 0.06
4.6.4 | (PAR. CORTA-FOGO) - Forma da Fundação | 3 | Parede Corta-Fogo |  | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 16:00 | 100 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 16:00 | 4.6.3 | 4.6.5 |  |  |  | 0.06
4.6.5 | (PAR. CORTA-FOGO) - Concretagem da Fundação | 3 | Parede Corta-Fogo |  | 2025-06-02 07:00 | 2025-06-02 16:00 | 100 | 2025-06-02 07:00 | 2025-06-02 16:00 | 4.6.4 | 4.6.6 |  |  |  | 0.07
4.6.6 | (PAR. CORTA-FOGO) - Estrutura (Vigas/Pilares) | 3 | Parede Corta-Fogo |  | 2025-06-02 16:00 | 2025-06-11 09:00 | 100 | 2025-06-02 16:00 | 2025-06-11 09:00 | 4.6.5 | 4.6.7 |  |  |  | 0.07
4.6.7 | (PAR. CORTA-FOGO) - Alvenaria | 3 | Parede Corta-Fogo |  | 2025-06-13 13:36 | 2025-06-23 10:24 | 100 | 2025-06-16 16:00 | 2025-06-17 15:00 | 4.6.6 | 4.6.8 |  |  |  | 0.09
4.6.8 | (PAR. CORTA-FOGO) - Acabamento | 3 | Parede Corta-Fogo | SIM | 2025-07-14 15:24 | 2025-07-15 14:24 | 100 | 2025-06-17 15:00 | 2025-06-18 14:00 | 4.6.7 |  |  |  | Atraso por conta das chuvas. | 0.09
4.7 | Canaleta de Pátio (~25 m) | 2 | Obras Civis |  | 2024-12-20 13:00 | 2025-03-28 09:00 | 100 | 2024-12-20 13:00 | 2025-03-28 09:00 |  | 10.63 |  |  |  | 1.5
4.7.1 | (CANALETA) - Escavação | 3 | Canaleta de Pátio (~25 m) |  | 2024-12-20 13:00 | 2025-02-06 09:00 | 100 | 2024-12-20 13:00 | 2025-02-06 09:00 | 4.3.4.2 | 4.7.2;4.10.1.1 |  |  |  | 0.25
4.7.2 | (CANALETA) - Piso | 3 | Canaleta de Pátio (~25 m) |  | 2025-01-03 13:00 | 2025-02-14 12:00 | 100 | 2025-01-03 13:00 | 2025-02-14 12:00 | 4.7.1 | 4.7.3 |  |  |  | 0.25
4.7.3 | (CANALETA) - Alvenaria | 3 | Canaleta de Pátio (~25 m) |  | 2025-01-06 13:00 | 2025-02-18 11:00 | 100 | 2025-01-06 13:00 | 2025-02-18 11:00 | 4.7.2 | 4.7.4 |  |  |  | 0.25
4.7.4 | (CANALETA) - Acabamento | 3 | Canaleta de Pátio (~25 m) |  | 2025-02-18 11:00 | 2025-02-20 09:00 | 100 | 2025-02-18 11:00 | 2025-02-20 09:00 | 4.7.3 | 4.7.5 |  |  |  | 0.25
4.7.5 | (CANALETA) - Leitos | 3 | Canaleta de Pátio (~25 m) |  | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-26 15:00 | 100 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-26 15:00 | 4.7.4 | 4.9.1 |  |  |  | 0.25
4.7.6 | (CANALETA) - Tampas | 3 | Canaleta de Pátio (~25 m) | SIM | 2025-03-24 14:00 | 2025-03-28 09:00 | 100 | 2025-03-24 14:00 | 2025-03-28 09:00 | 3.2.5 |  |  |  |  | 0.25
4.8 | Caixas de Passagens Banco Capacitor (1 und) - Aditivo | 2 | Obras Civis |  | 2025-05-15 09:36 | 2025-05-27 11:36 | 100 | 2025-05-12 13:36 | 2025-05-23 13:36 | [5 empty] | 0.17
4.8.1 | (CX. PASSAG.) - Escavação - Aditivo | 3 | Caixas de Passagens Banco Capacitor (1 und) - Aditivo |  | 2025-05-15 09:36 | 2025-05-16 08:36 | 100 | 2025-05-12 13:36 | 2025-05-13 11:36 | 4.4.2.2 | 4.8.2;4.15.1 |  |  |  | 0.05
4.8.2 | (CX. PASSAG.) - Alvenaria - Aditivo | 3 | Caixas de Passagens Banco Capacitor (1 und) - Aditivo |  | 2025-05-16 08:36 | 2025-05-17 10:36 | 100 | 2025-05-13 11:36 | 2025-05-14 10:36 | 4.8.1 | 4.8.3 |  |  |  | 0.05
4.8.3 | (CX. PASSAG.) - Acabamento - Aditivo | 3 | Caixas de Passagens Banco Capacitor (1 und) - Aditivo |  | 2025-05-21 15:36 | 2025-05-22 14:36 | 100 | 2025-05-19 08:36 | 2025-05-20 07:36 | 4.8.2 | 4.8.4 |  |  |  | 0.04
4.8.4 | (CX. PASSAG.) - Tampas - Aditivo | 3 | Caixas de Passagens Banco Capacitor (1 und) - Aditivo | SIM | 2025-05-26 13:36 | 2025-05-27 11:36 | 100 | 2025-05-22 14:36 | 2025-05-23 13:36 | 4.8.3 | 4.15.4 |  |  |  | 0.03
4.9 | Caixas de Passagens (3 und) | 2 | Obras Civis |  | 2025-02-26 15:00 | 2025-04-01 08:00 | 100 | 2025-02-26 15:00 | 2025-04-01 08:00 | [5 empty] | 1.6
4.9.1 | (CX. PASSAG.) - Escavação | 3 | Caixas de Passagens (3 und) |  | 2025-02-26 15:00 | 2025-02-28 12:00 | 100 | 2025-02-26 15:00 | 2025-02-28 12:00 | 4.7.5 | 4.9.2 |  |  |  | 0.4
4.9.2 | (CX. PASSAG.) - Alvenaria | 3 | Caixas de Passagens (3 und) |  | 2025-02-27 14:00 | 2025-02-28 12:00 | 100 | 2025-02-27 14:00 | 2025-02-28 12:00 | 4.9.1 | 4.9.3 |  |  |  | 0.4
4.9.3 | (CX. PASSAG.) - Acabamento | 3 | Caixas de Passagens (3 und) |  | 2025-02-28 13:00 | 2025-03-05 11:00 | 100 | 2025-02-28 13:00 | 2025-03-05 11:00 | 4.9.2 |  |  |  |  | 0.4
4.9.4 | (CX. PASSAG.) - Tampas | 3 | Caixas de Passagens (3 und) | SIM | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-01 08:00 | 100 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-01 08:00 | 4.10.1.4 | 4.11.1;4.3.1.10 |  |  |  | 0.4
4.1 | Drenagem | 2 | Obras Civis |  | 2024-12-17 16:00 | 2025-06-18 12:00 | 100 | 2024-12-16 08:00 | 2025-06-25 09:00 |  | 10.53 |  |  |  | 5.764
4.10.1 | Caixa de passagens - (3 und) - Aditivo (3 und) | 3 | Drenagem |  | 2024-12-17 16:00 | 2025-06-10 10:00 | 100 | 2024-12-16 08:00 | 2025-06-10 10:00 | [5 empty] | 1.51
4.10.1.1 | (CX. PASSAG. DREN.) - Escavação | 4 | Caixa de passagens - (3 und) - Aditivo (3 und) |  | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-19 14:00 | 100 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 4.7.1 | 4.10.1.2;4.10.3.1 |  |  |  | 0.3
4.10.1.2 | (CX. PASSAG. DREN.) - Alvenaria | 4 | Caixa de passagens - (3 und) - Aditivo (3 und) |  | 2024-12-19 14:00 | 2025-01-03 12:00 | 100 | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-19 14:00 | 4.10.1.1 | 4.10.1.3 |  |  |  | 0.3
4.10.1.3 | (CX. PASSAG. DREN.) - Acabamento | 4 | Caixa de passagens - (3 und) - Aditivo (3 und) |  | 2024-12-19 14:00 | 2025-01-14 16:00 | 100 | 2024-12-17 16:00 | 2025-01-13 08:00 | 4.10.1.2 |  |  |  |  | 0.3
4.10.1.4 | (CX. PASSAG. DREN.) - Tampas | 4 | Caixa de passagens - (3 und) - Aditivo (3 und) |  | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-01 17:00 | 100 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-01 17:00 | 3.2.5 | 4.9.4 |  |  |  | 0.3
4.10.1.5 | (CX. PASSAG. DREN.) - Escavação - Aditivo | 4 | Caixa de passagens - (3 und) - Aditivo (3 und) |  | 2025-05-26 11:00 | 2025-05-28 09:00 | 100 | 2025-05-26 11:00 | 2025-05-28 09:00 | 4.6.2 | 4.10.1.6;4.10.3.4 |  |  |  | 0.09
4.10.1.6 | (CX. PASSAG. DREN.) - Alvenaria - Aditivo | 4 | Caixa de passagens - (3 und) - Aditivo (3 und) |  | 2025-05-28 09:00 | 2025-06-05 12:00 | 100 | 2025-05-28 09:00 | 2025-06-05 12:00 | 4.10.1.5 | 4.10.1.8;4.10.1.7 |  |  |  | 0.09
4.10.1.7 | (CX. PASSAG. DREN.) - Tampas - Aditivo | 4 | Caixa de passagens - (3 und) - Aditivo (3 und) |  | 2025-06-03 15:00 | 2025-06-05 12:00 | 100 | 2025-06-03 15:00 | 2025-06-05 12:00 | 4.10.1.6 |  |  |  |  | 0.05
4.10.1.8 | (CX. PASSAG. DREN.) - Acabamento - Aditivo | 4 | Caixa de passagens - (3 und) - Aditivo (3 und) | SIM | 2025-06-05 13:00 | 2025-06-10 10:00 | 100 | 2025-06-05 13:00 | 2025-06-10 10:00 | 4.10.1.6 |  |  |  |  | 0.08
4.10.2 | CSAO + Caixa de Passagem | 3 | Drenagem |  | 2025-01-10 13:00 | 2025-04-14 14:00 | 100 | 2025-01-10 13:00 | 2025-04-14 14:00 |  | 10.62 |  |  |  | 2.1
4.10.2.1 | (CSAO) - Estaca Raiz | 4 | CSAO + Caixa de Passagem |  | 2025-01-10 13:00 | 2025-01-13 12:00 | 100 | 2025-01-10 13:00 | 2025-01-13 12:00 | 4.6.1 | 4.10.2.2 |  |  |  | 0.21
4.10.2.2 | (CSAO) - Escavação Bloco | 4 | CSAO + Caixa de Passagem |  | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-05 16:00 | 100 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-05 16:00 | 4.10.2.1 | 4.10.2.3;4.14.1 |  |  |  | 0.21
4.10.2.3 | (CSAO) - Armação Fundação | 4 | CSAO + Caixa de Passagem |  | 2025-03-05 16:00 | 2025-03-05 16:00 | 100 | 2025-03-05 16:00 | 2025-03-05 16:00 | 4.10.2.2 | 4.10.2.4 |  |  |  | 0.21
4.10.2.4 | (CSAO) - Forma Fundação | 4 | CSAO + Caixa de Passagem |  | 2025-03-05 16:00 | 2025-03-05 16:00 | 100 | 2025-03-05 16:00 | 2025-03-05 16:00 | 4.10.2.3 | 4.10.2.5 |  |  |  | 0.21
4.10.2.5 | (CSAO) - Concretagem Fundação | 4 | CSAO + Caixa de Passagem |  | 2025-03-05 16:00 | 2025-03-05 16:00 | 100 | 2025-03-05 16:00 | 2025-03-05 16:00 | 4.10.2.4 | 4.10.2.6 |  |  |  | 0.21
4.10.2.6 | (CSAO) - Piso | 4 | CSAO + Caixa de Passagem |  | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-12 11:00 | 100 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-12 11:00 | 4.10.2.5 | 4.10.2.7 |  |  |  | 0.21
4.10.2.7 | (CSAO) - Alvenaria | 4 | CSAO + Caixa de Passagem |  | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-18 08:00 | 100 | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-18 08:00 | 4.10.2.6 | 4.10.2.8 |  |  |  | 0.21
4.10.2.8 | (CSAO) - Instalações Tubulações | 4 | CSAO + Caixa de Passagem |  | 2025-04-02 16:00 | 2025-04-09 11:00 | 100 | 2025-04-02 16:00 | 2025-04-09 11:00 | 4.10.2.7 | 4.10.2.9 |  |  |  | 0.21
4.10.2.9 | (CSAO) - Acabamento | 4 | CSAO + Caixa de Passagem |  | 2025-04-09 11:00 | 2025-04-09 16:00 | 100 | 2025-04-09 11:00 | 2025-04-09 16:00 | 4.10.2.8 | 4.10.2.10 |  |  |  | 0.21
4.10.2.10 | (CSAO) - Laje | 4 | CSAO + Caixa de Passagem | SIM | 2025-04-09 16:00 | 2025-04-14 14:00 | 100 | 2025-04-09 16:00 | 2025-04-14 14:00 | 4.10.2.9 |  |  |  |  | 0.21
4.10.3 | Drenagem Profunda/Superficial | 3 | Drenagem |  | 2024-12-19 14:00 | 2025-06-18 12:00 | 100 | 2024-12-17 16:00 | 2025-06-25 09:00 | [5 empty] | 1.254
4.10.3.1 | (DREN. PROF.) - Escavação | 4 | Drenagem Profunda/Superficial |  | 2024-12-19 14:00 | 2024-12-20 12:00 | 100 | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-18 15:00 | 4.10.1.1 | 4.10.4.1 |  |  |  | 0.3
4.10.3.2 | (DREN. PROF.) - Lançamento de Tubulação | 4 | Drenagem Profunda/Superficial |  | 2025-03-20 13:48 | 2025-03-21 07:48 | 100 | 2025-03-21 14:00 | 2025-03-24 09:00 | 4.3.6.6 | 4.10.3.3 |  |  |  | 0.3
4.10.3.3 | (DREN. PROF.) - Embritamento | 4 | Drenagem Profunda/Superficial |  | 2025-03-21 07:48 | 2025-04-14 11:48 | 100 | 2025-03-24 09:00 | 2025-04-15 12:00 | 4.10.3.2 |  |  |  |  | 0.3
4.10.3.4 | (DREN. PROF.) - Escavação - Aditivo | 4 | Drenagem Profunda/Superficial |  | 2025-05-26 11:00 | 2025-06-03 15:48 | 100 | 2025-05-26 11:00 | 2025-06-03 15:48 | 4.10.1.5 | 4.10.3.5 |  |  |  | 0.09
4.10.3.5 | (DREN. PROF.) - Lançamento de Tubulação - Aditivo | 4 | Drenagem Profunda/Superficial |  | 2025-06-03 15:48 | 2025-06-09 11:48 | 100 | 2025-06-03 15:48 | 2025-06-09 11:48 | 4.10.3.4 | 4.10.3.6 |  |  |  | 0.085
4.10.3.6 | (DREN. PROF.) - Embritamento - Aditivo | 4 | Drenagem Profunda/Superficial |  | 2025-06-03 15:48 | 2025-06-11 09:48 | 100 | 2025-06-03 15:48 | 2025-06-11 09:48 | 4.10.3.5 |  |  |  |  | 0.085
4.10.3.7 | (DREN. SUPERF.) - Valeta de Contribuição - Aditivo | 4 | Drenagem Profunda/Superficial | SIM | 2025-06-06 10:00 | 2025-06-18 12:00 | 100 | 2025-06-06 10:00 | 2025-06-25 09:00 | 4.3.7.2 |  |  |  |  | 0.094
4.10.4 | Dissipador | 3 | Drenagem |  | 2024-12-20 13:00 | 2025-01-20 12:00 | 100 | 2024-12-18 15:00 | 2025-01-16 14:00 | [5 empty] | 0.9
4.10.4.1 | (DISSIPADOR) - Escavação | 4 | Dissipador |  | 2024-12-20 13:00 | 2025-01-13 17:00 | 100 | 2024-12-18 15:00 | 2025-01-10 08:00 | 4.10.3.1 | 4.10.4.2 |  |  |  | 0.3
4.10.4.2 | (DISSIPADOR) - Alvenaria | 4 | Dissipador |  | 2025-01-07 11:00 | 2025-01-16 14:00 | 100 | 2025-01-03 13:00 | 2025-01-14 16:00 | 4.10.4.1 | 4.10.4.3 |  |  |  | 0.3
4.10.4.3 | (DISSIPADOR) - Acabamento | 4 | Dissipador | SIM | 2025-01-14 07:00 | 2025-01-20 12:00 | 100 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-16 14:00 | 4.10.4.2 |  |  |  |  | 0.3
4.11 | Adequação da Malha de Aterramento ( + 60m Aditivo) | 2 | Obras Civis |  | 2025-04-02 07:00 | 2025-05-23 11:00 | 100 | 2025-04-02 07:00 | 2025-05-23 11:00 |  | 10.54 |  |  |  | 1.485
4.11.1 | (ATERRAM.) Escavação | 3 | Adequação da Malha de Aterramento ( + 60m Aditivo) |  | 2025-04-22 14:00 | 2025-05-06 15:00 | 100 | 2025-04-22 14:00 | 2025-05-06 15:00 | 4.9.4 | 4.11.2;4.12.1 |  |  |  | 0.4
4.11.2 | (ATERRAM.) Lançamento | 3 | Adequação da Malha de Aterramento ( + 60m Aditivo) |  | 2025-04-29 09:00 | 2025-05-09 11:00 | 100 | 2025-04-29 09:00 | 2025-05-09 11:00 | 4.11.1 | 4.11.3 |  |  |  | 0.4
4.11.3 | (ATERRAM.) Reaterro | 3 | Adequação da Malha de Aterramento ( + 60m Aditivo) |  | 2025-04-30 08:00 | 2025-05-16 16:00 | 100 | 2025-04-30 08:00 | 2025-05-16 16:00 | 4.11.2 | 4.11.4 |  |  |  | 0.4
4.11.4 | (ATERRAM.) Escavação - Aditivo | 3 | Adequação da Malha de Aterramento ( + 60m Aditivo) |  | 2025-04-02 07:00 | 2025-05-23 11:00 | 100 | 2025-04-02 07:00 | 2025-05-23 11:00 | 4.11.3 | 4.11.5 |  |  |  | 0.1
4.11.5 | (ATERRAM.) Lançamento - Aditivo | 3 | Adequação da Malha de Aterramento ( + 60m Aditivo) |  | 2025-04-02 07:00 | 2025-05-23 11:00 | 100 | 2025-04-02 07:00 | 2025-05-23 11:00 | 4.11.4 | 4.11.6 |  |  |  | 0.1
4.11.6 | (ATERRAM.) Reaterro - Aditivo | 3 | Adequação da Malha de Aterramento ( + 60m Aditivo) | SIM | 2025-04-02 07:00 | 2025-05-23 11:00 | 100 | 2025-04-02 07:00 | 2025-05-23 11:00 | 4.11.5 |  |  |  |  | 0.085
4.12 | Abrigo de Incêndio (2 und) - Aditivo (2 und) | 2 | Obras Civis |  | 2025-04-22 14:00 | 2025-07-25 12:00 | 94 | 2025-04-22 14:00 | 2025-07-16 11:00 |  | 10.66 |  |  |  | 0.822
4.12.1 | (ABRIG.) - Construção Abrigo de Incêndio 50% | 3 | Abrigo de Incêndio (2 und) - Aditivo (2 und) |  | 2025-04-22 14:00 | 2025-04-25 10:00 | 100 | 2025-04-22 14:00 | 2025-04-25 10:00 | 4.11.1 | 4.12.2 |  |  |  | 0.3
4.12.2 | (ABRIG.) - Conclusão Construção Abrigo de Incêndio 100% | 3 | Abrigo de Incêndio (2 und) - Aditivo (2 und) |  | 2025-04-23 13:00 | 2025-05-09 11:00 | 100 | 2025-04-23 13:00 | 2025-05-09 11:00 | 4.12.1 |  |  |  |  | 0.3
4.12.3 | (ABRIG.) - Instalação Extintor | 3 | Abrigo de Incêndio (2 und) - Aditivo (2 und) |  | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-20 08:00 | 100 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-20 08:00 | 3.2.9 | 4.13.15 |  |  |  | 0.05
4.12.4 | (ABRIG.) - Construção Abrigo de Incêndio 50% - Aditivo | 3 | Abrigo de Incêndio (2 und) - Aditivo (2 und) |  | 2025-06-09 07:00 | 2025-07-18 08:00 | 100 | 2025-05-27 07:00 | 2025-07-11 14:00 |  | 4.12.5 |  |  |  | 0.1
4.12.5 | (ABRIG.) - Conclusão Construção Abrigo de Incêndio 100% - Aditivo | 3 | Abrigo de Incêndio (2 und) - Aditivo (2 und) |  | 2025-06-09 07:00 | 2025-07-24 14:00 | 90 | 2025-05-27 07:00 | 2025-07-15 12:00 | 4.12.4 | 4.12.6 |  |  | A construção do 4° abrigo só pode ser executada após a instalação da ultima viga a ser instalada. | 0.072
4.12.6 | (ABRIG.) - Instalação Extintor - Aditivo | 3 | Abrigo de Incêndio (2 und) - Aditivo (2 und) | SIM | 2025-07-24 14:00 | 2025-07-25 12:00 | 0 | 2025-07-15 13:00 | 2025-07-16 11:00 | 4.12.5 | 4.19.1 |  |  | A construção do 4° abrigo só pode ser executada após a instalação da ultima viga a ser instalada. | 0
4.13 | Ampliação Casa de Comando | 2 | Obras Civis |  | 2025-01-07 14:48 | 2025-07-17 14:00 | 100 | 2025-01-08 13:48 | 2025-06-27 08:00 |  | 10.64 |  |  |  | 4.957
4.13.1 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Fundação | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-01-07 14:48 | 2025-01-16 16:48 | 100 | 2025-01-08 13:48 | 2025-01-17 15:48 | 4.1.3 | 4.13.2;10.55;4.3.6.1 |  |  |  | 0.405
4.13.2 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Estrutura (Pilares) | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-01-16 16:48 | 2025-01-23 11:48 | 100 | 2025-01-17 15:48 | 2025-01-24 10:48 | 4.13.1 | 4.13.3;4.13.5;4.13.6 |  |  |  | 0.405
4.13.3 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Execução Canaleta (~12 m) | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-01-23 11:48 | 2025-05-13 08:48 | 100 | 2025-01-24 10:48 | 2025-05-14 07:48 | 4.13.2 | 4.13.10 |  |  |  | 0.405
4.13.4 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Piso | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-03-17 07:48 | 2025-04-14 07:48 | 100 | 2025-03-17 16:48 | 2025-04-14 16:48 | 4.13.5 | 4.13.9 |  |  |  | 0.405
4.13.5 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Laje/Vigas | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-02-07 10:48 | 2025-02-13 16:48 | 100 | 2025-02-10 10:48 | 2025-02-14 15:48 | 4.13.2 | 4.13.4 |  |  |  | 0.405
4.13.6 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Alvenaria | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-01-23 11:48 | 2025-02-21 10:48 | 100 | 2025-01-24 10:48 | 2025-02-24 10:48 | 4.13.2 | 4.13.7 |  |  |  | 0.405
4.13.7 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Cobertura | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-02-26 08:48 | 2025-03-14 07:48 | 100 | 2025-02-27 07:48 | 2025-03-17 07:48 | 4.13.6 | 4.13.8;4.13.11 |  |  |  | 0.405
4.13.8 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Reboco | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-02-26 08:48 | 2025-03-10 11:48 | 100 | 2025-02-27 07:48 | 2025-03-11 10:48 | 4.13.7 |  |  |  |  | 0.405
4.13.9 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Calçada | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-04-14 07:48 | 2025-04-16 14:48 | 100 | 2025-04-14 16:48 | 2025-04-17 13:48 | 4.13.4 |  |  |  |  | 0.405
4.13.10 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Pintura Piso (Tinta Époxi) | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-06-06 09:48 | 2025-06-11 16:48 | 100 | 2025-06-09 09:48 | 2025-06-12 15:48 | 4.13.3 |  |  |  |  | 0.1
4.13.11 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Remoção parede (Área da ampliação) | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-03-31 07:48 | 2025-04-02 14:48 | 100 | 2025-03-31 16:48 | 2025-04-03 13:48 | 4.13.7 | 4.13.12 |  |  |  | 0.406
4.13.12 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Pintura | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-04-09 09:48 | 2025-05-15 15:48 | 100 | 2025-04-10 08:48 | 2025-05-16 14:48 | 4.13.11 | 4.13.13 |  |  |  | 0.406
4.13.13 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Adequação Instalação Elétrica | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-05-09 09:48 | 2025-06-26 07:48 | 100 | 2025-05-12 09:48 | 2025-06-20 10:48 | 4.13.12 | 4.13.14 |  |  |  | 0.11
4.13.14 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Relocação Ar Condicionado | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-06-09 09:48 | 2025-06-09 14:48 | 100 | 2025-06-13 14:48 | 2025-06-15 11:48 | 4.13.13 |  |  |  |  | 0.09
4.13.15 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Sistema Incêndio | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-07-06 10:00 | 2025-07-15 11:00 | 100 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-25 15:00 | 4.12.3 |  |  |  | Atraso na aquisição do extintor. | 0.1
4.13.16 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Instalação de Esquadria | 3 | Ampliação Casa de Comando | SIM | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-17 14:00 | 100 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-27 08:00 | 3.2.12 |  |  |  | Atividade atrasou devido ao atraso na compra do material. | 0.1
4.14 | Eletrodutos de Pátio | 2 | Obras Civis |  | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-28 09:00 | 100 | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-28 09:00 |  | 10.63 |  |  |  | 0.5
4.14.1 | (ELETROD.) - Lançamento Eletrodutos Corrugados | 3 | Eletrodutos de Pátio |  | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-28 09:00 | 100 | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-28 09:00 | 4.10.2.2 | 4.14.2 |  |  |  | 0.25
4.14.2 | (ELETROD.) - Lançamento Eletrodutos Rígidos | 3 | Eletrodutos de Pátio | SIM | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-28 09:00 | 100 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-28 09:00 | 4.14.1 |  |  |  |  | 0.25
4.15 | Caixas de Iluminação de Pátio | 2 | Obras Civis |  | 2025-05-15 09:36 | 2025-05-27 11:36 | 100 | 2025-05-12 13:36 | 2025-05-23 13:36 | [5 empty] | 0.275
4.15.1 | (CX. ILUMIN.) - Escavação | 3 | Caixas de Iluminação de Pátio |  | 2025-05-15 09:36 | 2025-05-16 08:36 | 100 | 2025-05-12 13:36 | 2025-05-13 11:36 | 4.8.1 | 4.15.2 |  |  |  | 0.08
4.15.2 | (CX. ILUMIN.) - Alvenaria | 3 | Caixas de Iluminação de Pátio |  | 2025-05-16 08:36 | 2025-05-17 10:36 | 100 | 2025-05-13 11:36 | 2025-05-14 10:36 | 4.15.1 | 4.15.3 |  |  |  | 0.08
4.15.3 | (CX. ILUMIN.) - Acabamento | 3 | Caixas de Iluminação de Pátio |  | 2025-05-21 15:36 | 2025-05-22 14:36 | 100 | 2025-05-19 08:36 | 2025-05-20 07:36 | 4.15.2 | 4.16.1;4.17.2 |  |  |  | 0.07
4.15.4 | (CX. ILUMIN.) - Tampas | 3 | Caixas de Iluminação de Pátio | SIM | 2025-05-26 13:36 | 2025-05-27 11:36 | 100 | 2025-05-22 14:36 | 2025-05-23 13:36 | 4.8.4 |  |  |  |  | 0.045
4.16 | Banco de Dutos - Aditivo | 2 | Obras Civis |  | 2025-05-05 08:36 | 2025-06-09 13:36 | 100 | 2025-04-29 10:36 | 2025-06-11 10:36 | [5 empty] | 0.18
4.16.1 | (BCO DUTOS) - Escavação - Aditivo | 3 | Banco de Dutos - Aditivo |  | 2025-05-05 08:36 | 2025-06-09 13:36 | 100 | 2025-04-29 10:36 | 2025-06-11 10:36 | 4.15.3 | 4.16.2 |  |  |  | 0.06
4.16.2 | (BCO DUTOS) - Lançamento - Aditivo | 3 | Banco de Dutos - Aditivo |  | 2025-05-05 08:36 | 2025-06-09 13:36 | 100 | 2025-04-29 10:36 | 2025-06-11 10:36 | 4.16.1 | 4.16.3 |  |  |  | 0.06
4.16.3 | (BCO DUTOS) - Reaterro - Aditivo | 3 | Banco de Dutos - Aditivo | SIM | 2025-05-05 08:36 | 2025-06-09 13:36 | 100 | 2025-04-29 10:36 | 2025-06-11 10:36 | 4.16.2 |  |  |  |  | 0.06
4.17 | Urbanismo | 2 | Obras Civis |  | 2025-05-27 11:36 | 2025-07-29 08:36 | 83 | 2025-05-19 08:36 | 2025-07-02 14:00 | [5 empty] | 0.1847
4.17.1 | (URBAN.) - Arruamento em paver intertravado | 3 | Urbanismo |  | 2025-07-21 09:24 | 2025-07-24 15:24 | 0 | 2025-06-22 10:00 | 2025-06-27 12:00 | 4.3.7.4 |  |  |  | Atraso pela movimentação de veículo (Munck). Vai ser executado após a instalação do Trafo. | 0
4.17.2 | (URBAN.) - Meio-fio pré-moldado | 3 | Urbanismo |  | 2025-05-27 11:36 | 2025-07-29 08:36 | 87 | 2025-05-19 08:36 | 2025-06-27 09:36 | 4.15.3 |  |  |  | Atraso pela movimentação de veículo (Munck). Vai ser executado após a instalação do Trafo. | 0.0957
4.17.3 | (URBAN.) - Embritamento de pátio | 3 | Urbanismo | SIM | 2025-06-24 10:00 | 2025-07-23 11:24 | 89 | 2025-06-16 15:00 | 2025-07-02 14:00 | 4.3.7.2 | 10.65 |  |  | Pedente somente a área do BCO Capacitor, atividade será realizada após a concretagem da fundação. | 0.089
4.18 | Demolição - (Atividade fora do escopo contratutal - Tratativa da IF com RRE) | 2 | Obras Civis |  | 2025-06-05 07:00 | 2025-06-17 16:24 | 100 | 2025-06-05 07:00 | 2025-06-09 15:00 | [5 empty] | 0
4.18.1 | (DEMOL.) - Demolição 4 Pórticos e 1 Abrigo de Incêndio | 3 | Demolição - (Atividade fora do escopo contratutal - Tratativa da IF com RRE) | SIM | 2025-06-05 07:00 | 2025-06-17 16:24 | 100 | 2025-06-05 07:00 | 2025-06-09 15:00 |  |  |  |  | Atividade será executada pela IF, acordo entre as partes, fora do escopo contratual. | 0
4.19 | Desmobilização | 2 | Obras Civis |  | 2025-07-25 13:00 | 2025-07-28 12:00 | 0 | 2025-07-16 11:00 | 2025-07-18 09:00 |  | 10.5 |  |  |  | 0
4.19.1 | (DESMOB.) - Desmobilização e limpeza da área | 3 | Desmobilização | SIM | 2025-07-25 13:00 | 2025-07-28 12:00 | 0 | 2025-07-16 11:00 | 2025-07-18 09:00 | 4.12.6 | 1.2.4 |  |  |  | 0
5 | Eletromecânico | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5kV |  | 2025-04-16 07:00 | 2025-09-16 16:00 | 84 | 2025-04-16 07:00 | 2025-09-01 10:24 | [5 empty] | 16.3186
5.1 | Administração de Canteiro (Enerwatt) | 2 | Eletromecânico |  | 2025-05-02 14:24 | 2025-08-28 11:24 | 60 | 2025-05-05 14:24 | 2025-09-01 10:24 | [5 empty] | 0.07578
5.1.1 | 091. Administração do Canteiro ENW 1ª Parcela - Enerwatt | 3 | Administração de Canteiro (Enerwatt) |  | 2025-05-02 14:24 | 2025-05-05 14:24 | 100 | 2025-05-05 14:24 | 2025-05-06 13:24 | 1.2.3 | 10.45;5.1.2;5.3.1.2 |  |  |  | 0.02526
5.1.2 | 092. Administração do Canteiro ENW 2ª Parcela - Enerwatt | 3 | Administração de Canteiro (Enerwatt) |  | 2025-06-02 14:24 | 2025-06-03 13:24 | 100 | 2025-06-03 13:24 | 2025-06-04 11:24 | 5.1.1 | 10.46;5.1.3 |  |  |  | 0.02526
5.1.3 | 093. Administração do Canteiro ENW 3ª Parcela - Enerwatt | 3 | Administração de Canteiro (Enerwatt) |  | 2025-06-27 15:24 | 2025-06-30 15:24 | 100 | 2025-06-30 15:24 | 2025-07-01 14:24 | 5.1.2 | 10.47;5.1.4 |  |  |  | 0.02526
5.1.4 | 094. Administração do Canteiro ENW 4ª Parcela - Enerwatt | 3 | Administração de Canteiro (Enerwatt) |  | 2025-07-24 16:24 | 2025-07-25 15:24 | 0 | 2025-07-28 15:24 | 2025-07-29 14:24 | 5.1.3 | 10.48;5.1.5 |  |  |  | 0
5.1.5 | 095. Administração do Canteiro ENW 5ª Parcela - Enerwatt | 3 | Administração de Canteiro (Enerwatt) | SIM | 2025-08-27 13:24 | 2025-08-28 11:24 | 0 | 2025-08-29 10:24 | 2025-09-01 10:24 | 5.1.4 | 10.49 |  |  |  | 0
5.2 | Montagem Suportes - Setor 69kV | 2 | Eletromecânico |  | 2025-04-16 07:00 | 2025-04-23 12:00 | 100 | 2025-04-16 07:00 | 2025-04-23 12:00 | [5 empty] | 2.3
5.2.1 | (MONTAG. SUPORT.) - Suporte Chave Seccionadora - 4 und | 3 | Montagem Suportes - Setor 69kV |  | 2025-04-16 07:00 | 2025-04-17 10:00 | 100 | 2025-04-16 07:00 | 2025-04-17 10:00 | 4.3.3.7 | 5.2.2 |  |  |  | 0.8
5.2.2 | (MONTAG. SUPORT.) - Suporte TP - 1 und | 3 | Montagem Suportes - Setor 69kV |  | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 14:00 | 100 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 14:00 | 5.2.1 | 5.2.3 |  |  |  | 0.6
5.2.3 | (MONTAG. SUPORT.) - Suporte PR - 6 und | 3 | Montagem Suportes - Setor 69kV |  | 2025-04-22 14:00 | 2025-04-23 12:00 | 100 | 2025-04-22 14:00 | 2025-04-23 12:00 | 5.2.2 |  |  |  |  | 0.9
5.3 | Montagem dos Equipamento - Setor 69kV | 2 | Eletromecânico |  | 2025-04-29 16:24 | 2025-07-22 16:00 | 98 | 2025-04-30 15:24 | 2025-07-22 15:00 | [5 empty] | 4.5237
5.3.1 | Setor AY/AX | 3 | Montagem dos Equipamento - Setor 69kV |  | 2025-04-29 16:24 | 2025-07-21 17:00 | 94 | 2025-04-30 15:24 | 2025-07-22 15:00 | [5 empty] | 2.5037
5.3.1.1 | (MONT. EQUIP) - Chave secc S/LT SCSD4-02 | 4 | Setor AY/AX |  | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-25 09:00 | 100 | 2025-06-16 07:00 | 2025-06-17 15:00 | 5.3.1.5 | 3.3.4.2;5.7.1.4;5.7.1.3 |  |  | Será executado em Linha Viva. | 0.3
5.3.1.2 | (MONT. EQUIP) - Chave secc S/LT SCSD4-03 | 4 | Setor AY/AX |  | 2025-04-29 16:24 | 2025-04-30 15:24 | 100 | 2025-04-30 15:24 | 2025-05-02 14:24 | 5.1.1 | 5.3.1.3;5.3.2.4 |  |  |  | 0.65
5.3.1.3 | (MONT. EQUIP) - Chave secc S/LT SCSD4-04 | 4 | Setor AY/AX |  | 2025-05-02 14:24 | 2025-05-05 14:24 | 100 | 2025-05-05 14:24 | 2025-05-06 13:24 | 5.3.1.2 | 5.3.1.4 |  |  |  | 0.649
5.3.1.4 | (MONT. EQUIP) - Disjuntor SCSD4-02 | 4 | Setor AY/AX |  | 2025-05-07 11:24 | 2025-05-08 10:24 | 100 | 2025-05-08 10:24 | 2025-05-09 09:24 | 5.3.1.3 | 5.3.2.1 |  |  |  | 0.6497
5.3.1.5 | (MONT. EQUIP) - Substituição Chave Secc. 489-1AX Existente (ESCOPO RORAIMA) | 4 | Setor AY/AX |  | 2025-06-23 07:00 | 2025-06-24 15:00 | 100 | 2025-06-16 07:00 | 2025-06-17 15:00 | 7.7.1 | 5.3.1.6;5.3.1.1 |  |  | Atividade será realizada pela RRE. Atividade em Linha Viva. | 0
5.3.1.6 | (MONT. EQUIP) - Comissionamento Chave Secc. 489-1AX Existente (ESCOPO RORAIMA) | 4 | Setor AY/AX |  | 2025-06-25 14:00 | 2025-06-26 12:00 | 100 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-20 12:00 | 5.3.1.5 |  |  |  | Atividade será realizada pela RRE. Atividade em Linha Viva. | 0
5.3.1.7 | (MONT. EQUIP) - Chave bypass SCSY4-02 | 4 | Setor AY/AX | SIM | 2025-07-11 07:00 | 2025-07-21 17:00 | 85 | 2025-07-21 07:00 | 2025-07-22 15:00 | [5 empty] | 0.255
5.3.2 | Setor BY | 3 | Montagem dos Equipamento - Setor 69kV |  | 2025-04-29 16:24 | 2025-07-11 11:00 | 100 | 2025-04-30 15:24 | 2025-06-16 16:00 | [5 empty] | 1.52
5.3.2.1 | (MONT. EQUIP) - Chave secc S/LT SCSD4-05 | 4 | Setor BY |  | 2025-05-07 11:24 | 2025-05-08 10:24 | 100 | 2025-05-08 10:24 | 2025-05-09 09:24 | 5.3.1.4 | 5.3.2.2;5.4.1.1 |  |  |  | 0.3
5.3.2.2 | (MONT. EQUIP) - Chave secc S/LT SCSD4-06 | 4 | Setor BY |  | 2025-05-29 16:12 | 2025-07-10 08:12 | 100 | 2025-05-30 14:24 | 2025-06-12 08:48 | 5.3.2.1 | 5.11.2.2 |  |  |  | 0.3
5.3.2.3 | (MONT. EQUIP) - Chave bypass SCSY4-03 | 4 | Setor BY |  | 2025-06-09 15:00 | 2025-06-22 18:00 | 100 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-12 16:00 | 4.3.7.2 | 5.7.2.1;5.11.2.3 |  |  |  | 0.3
5.3.2.4 | (MONT. EQUIP) - Disjuntor SCSD4-03 | 4 | Setor BY |  | 2025-04-29 16:24 | 2025-04-30 15:24 | 100 | 2025-04-30 15:24 | 2025-05-02 14:24 | 5.3.1.2 |  |  |  |  | 0.3
5.3.2.5 | (MONT. EQUIP) - Para Raios - 6 unidades | 4 | Setor BY | SIM | 2025-06-20 07:00 | 2025-07-11 11:00 | 100 | 2025-06-16 07:00 | 2025-06-16 16:00 | 7.7.1 | 5.3.3.1 |  |  |  | 0.32
5.3.3 | Instalação de TP de Barra | 3 | Montagem dos Equipamento - Setor 69kV |  | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-03 17:00 | 100 | 2025-06-17 15:00 | 2025-06-27 15:00 | [5 empty] | 0.5
5.3.3.1 | (MONT. EQUIP) - Instalação TP de barra | 4 | Instalação de TP de Barra |  | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 17:00 | 100 | 2025-06-17 15:00 | 2025-06-18 14:00 | 5.3.2.5 |  |  |  |  | 0.28
5.3.3.2 | (MONT. EQUIP) - Instalação Caixa de Junção TP | 4 | Instalação de TP de Barra | SIM | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 08:00 | 100 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-27 15:00 | 3.1.5 | 5.3.4;5.4.1.7;5.11.1.5 |  |  |  | 0.22
5.3.4 | Instalação Trafo 69KV/34,5KV SCTF4-02 | 3 | Montagem dos Equipamento - Setor 69kV | SIM | 2025-07-22 07:00 | 2025-07-22 16:00 | 0 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-03 09:00 | 5.3.3.2;3.3.19.3 | 5.8.1.2 |  |  | LOCALIZAÇÃO: 3.005927, -61.158499 *Foi informado pelo Matheus (RRE) que a instalação será realizada pela ITAM após dia 13/07. | 0
5.4 | Montagem dos Equipamento - Setor 34,5kV | 2 | Eletromecânico |  | 2025-05-07 11:24 | 2025-07-15 17:00 | 100 | 2025-05-08 10:24 | 2025-07-01 14:00 | [5 empty] | 2.205
5.4.1 | Setor 34,5kV | 3 | Montagem dos Equipamento - Setor 34,5kV |  | 2025-05-07 11:24 | 2025-07-15 17:00 | 100 | 2025-05-08 10:24 | 2025-07-01 14:00 | [5 empty] | 2.205
5.4.1.1 | (MONT. EQUIP) - Chave secc S/LT | 4 | Setor 34,5kV |  | 2025-05-07 11:24 | 2025-05-08 10:24 | 100 | 2025-05-08 10:24 | 2025-05-09 09:24 | 5.3.2.1 | 5.4.1.2 |  |  |  | 0.27
5.4.1.2 | (MONT. EQUIP) - Chave secc C/LT | 4 | Setor 34,5kV |  | 2025-05-13 08:24 | 2025-05-14 07:24 | 100 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 17:00 | 5.4.1.1 | 5.4.1.3;5.11.1.1 |  |  |  | 0.27
5.4.1.3 | (MONT. EQUIP) - Chave Secc s/LT sob viga By Pass | 4 | Setor 34,5kV |  | 2025-05-29 15:24 | 2025-06-10 09:12 | 100 | 2025-05-29 15:00 | 2025-06-10 08:48 | 5.4.1.2 | 5.4.1.4;5.4.1.5 |  |  |  | 0.27
5.4.1.4 | (MONT. EQUIP) - Chave Secc Monopolar - 3 unidades | 4 | Setor 34,5kV |  | 2025-07-08 10:12 | 2025-07-09 09:12 | 100 | 2025-06-18 11:48 | 2025-06-20 10:48 | 5.4.1.3 |  |  |  | Após instalação da Viga do Setor 34,5kV. | 0.285
5.4.1.5 | (MONT. EQUIP) - Disjuntor 34,5KV - 2 unidades | 4 | Setor 34,5kV |  | 2025-05-29 15:24 | 2025-06-03 08:24 | 100 | 2025-05-29 15:00 | 2025-06-03 08:00 | 5.4.1.3 | 5.4.1.6;5.4.1.9 |  |  |  | 0.3
5.4.1.6 | (MONT. EQUIP) - Montagem TP | 4 | Setor 34,5kV |  | 2025-06-04 07:24 | 2025-06-04 16:24 | 100 | 2025-06-04 07:00 | 2025-06-04 16:00 | 5.4.1.5 | 5.4.1.8 |  |  |  | 0.14
5.4.1.7 | (MONT. EQUIP) - Caixa de Junção TP | 4 | Setor 34,5kV |  | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-20 10:00 | 100 | 2025-06-27 15:00 | 2025-06-30 15:00 | 5.3.3.2 | 5.4.1.10;5.12.1.5 |  |  |  | 0.14
5.4.1.8 | (MONT. EQUIP) - Montagem TC 2 Conjuntos | 4 | Setor 34,5kV |  | 2025-06-22 17:24 | 2025-07-15 17:00 | 100 | 2025-06-04 16:00 | 2025-06-10 12:00 | 5.4.1.6 |  |  |  |  | 0.14
5.4.1.9 | (MONT. EQUIP) - Montagem PR - 3 unidades | 4 | Setor 34,5kV |  | 2025-06-03 08:24 | 2025-06-03 10:00 | 100 | 2025-05-30 14:00 | 2025-05-30 15:36 | 5.4.1.5 | 5.5.1.1 |  |  |  | 0.25
5.4.1.10 | (MONT. EQUIP) - Caixa de Junção TC | 4 | Setor 34,5kV | SIM | 2025-06-20 10:00 | 2025-07-04 10:00 | 100 | 2025-06-30 15:00 | 2025-07-01 14:00 | 5.4.1.7 | 5.12.1.6;5.5.1.3 |  |  |  | 0.14
5.5 | Montagem dos Equipamento - Setor 13,8kv | 2 | Eletromecânico |  | 2025-07-06 09:00 | 2025-07-24 12:00 | 26 | 2025-06-18 13:36 | 2025-07-04 10:00 | [5 empty] | 0.16048
5.5.1 | Setor 13,8kV | 3 | Montagem dos Equipamento - Setor 13,8kv |  | 2025-07-06 09:00 | 2025-07-24 12:00 | 26 | 2025-06-18 13:36 | 2025-07-04 10:00 | [5 empty] | 0.16048
5.5.1.1 | (MONT. EQUIP) - Disjuntor 13,8KV | 4 | Setor 13,8kV |  | 2025-07-06 09:00 | 2025-07-06 18:00 | 100 | 2025-06-18 13:36 | 2025-06-20 11:36 | 5.4.1.9 | 5.5.1.2 |  |  |  | 0.118
5.5.1.2 | (MONT. EQUIP) - Chave secciconadora Faca - 6 un | 4 | Setor 13,8kV |  | 2025-07-18 07:00 | 2025-07-24 12:00 | 20 | 2025-06-20 11:36 | 2025-06-22 14:36 | 5.5.1.1 |  |  |  | Pendente fornecimento das chaves. | 0.0236
5.5.1.3 | (MONT. EQUIP) - TC 13,8KV + Caixa de Junção | 4 | Setor 13,8kV | SIM | 2025-07-18 10:00 | 2025-07-23 17:00 | 16 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-04 10:00 | 5.4.1.10 |  |  |  |  | 0.01888
5.6 | Montagem do Banco Capacitor - 3 Estágios | 2 | Eletromecânico |  | 2025-07-25 09:36 | 2025-08-18 14:36 | 0 | 2025-06-18 13:36 | 2025-07-04 11:36 | [5 empty] | 0
5.6.1 | Setor 13,8kV | 3 | Montagem do Banco Capacitor - 3 Estágios |  | 2025-07-25 09:36 | 2025-08-18 14:36 | 0 | 2025-06-18 13:36 | 2025-07-04 11:36 | [5 empty] | 0
5.6.1.1 | (MONT. EQUIP) - Montagem Perfis Estrutura | 4 | Setor 13,8kV |  | 2025-07-25 09:36 | 2025-08-04 14:36 | 0 | 2025-06-18 13:36 | 2025-06-27 07:36 | 4.4.2.4 | 5.6.1.2 |  |  | Atividade foi postergada pela previsão de entrega dos chumbadores da fundação, fornecimento RRE. | 0
5.6.1.2 | (MONT. EQUIP) - Montagem Capacitores | 4 | Setor 13,8kV |  | 2025-08-04 14:36 | 2025-08-06 11:36 | 0 | 2025-06-27 07:36 | 2025-06-30 16:36 | 5.6.1.1 | 5.6.1.3 |  |  | Atividade foi postergada pela previsão de entrega dos chumbadores da fundação, fornecimento RRE. | 0
5.6.1.3 | (MONT. EQUIP) - Montagem Chaves Secas e a Vácuo | 4 | Setor 13,8kV |  | 2025-08-06 11:36 | 2025-08-11 09:36 | 0 | 2025-06-30 16:36 | 2025-07-03 13:36 | 5.6.1.2 | 5.6.1.4 |  |  | Atividade foi postergada pela previsão de entrega dos chumbadores da fundação, fornecimento RRE. | 0
5.6.1.4 | (MONT. EQUIP) - Montagem Barramento | 4 | Setor 13,8kV | SIM | 2025-08-15 14:36 | 2025-08-18 14:36 | 0 | 2025-07-03 13:36 | 2025-07-04 11:36 | 5.6.1.3 | 5.13.1.1;6.6.3 |  |  | Entrega dos tubos e conectores de Alumínio está para dia 15/08. Fornecimento RRE. | 0
5.7 | Barramento Aéreo - Setor 69kV | 2 | Eletromecânico |  | 2025-06-05 07:00 | 2025-07-25 16:00 | 99 | 2025-06-03 14:00 | 2025-07-24 12:00 |  | 10.71 |  |  |  | 2.96
5.7.1 | Montagem Barramento Aéreo vão AY - Circuito Principal ( Vão Inferior) | 3 | Barramento Aéreo - Setor 69kV |  | 2025-06-20 07:00 | 2025-07-06 18:00 | 100 | 2025-06-17 15:00 | 2025-06-23 12:00 | [5 empty] | 1.23
5.7.1.1 | (BARRAM. AÉREO) - Instalação de Conectores (Chaves/ Disjuntores) | 4 | Montagem Barramento Aéreo vão AY - Circuito Principal ( Vão Inferior) |  | 2025-06-20 07:00 | 2025-06-27 11:00 | 100 | 2025-06-17 15:00 | 2025-06-18 14:00 |  | 3.3.10.2;5.7.1.2 |  |  |  | 0.22
5.7.1.2 | (BARRAM. AÉREO) - Lançamento cabo aluminio 477 entre equipamentos novos | 4 | Montagem Barramento Aéreo vão AY - Circuito Principal ( Vão Inferior) |  | 2025-06-20 07:00 | 2025-06-27 11:00 | 100 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-20 12:00 | 5.7.1.1 |  |  |  |  | 0.27
5.7.1.3 | (BARRAM. AÉREO) - Lançamento cabo aluminio 477 entre equipamentos novos /equip energizados | 4 | Montagem Barramento Aéreo vão AY - Circuito Principal ( Vão Inferior) |  | 2025-07-05 09:00 | 2025-07-05 18:00 | 100 | 2025-06-22 15:00 | 2025-06-23 12:00 | 7.7.1;5.3.1.1 | 5.7.1.4 |  |  | Atividade será executada em Linha Viva. | 0.27
5.7.1.4 | (BARRAM. AÉREO) - Remanejamento cabo 266,8MCM trecho trafo 1 à chave secc s/LT SCSD4-04 - LINHA VIVA | 4 | Montagem Barramento Aéreo vão AY - Circuito Principal ( Vão Inferior) |  | 2025-07-06 09:00 | 2025-07-06 18:00 | 100 | 2025-06-22 15:00 | 2025-06-23 12:00 | 5.7.1.3;5.3.1.1 | 5.7.1.5 |  |  | Atividade será executada em Linha Viva. | 0.25
5.7.1.5 | (BARRAM. AÉREO) - Retirada de pingado existente de 266,8MCM disjuntor existente - LINHA VIVA | 4 | Montagem Barramento Aéreo vão AY - Circuito Principal ( Vão Inferior) | SIM | 2025-07-06 09:00 | 2025-07-06 18:00 | 100 | 2025-06-22 15:00 | 2025-06-23 12:00 | 5.7.1.4 |  |  |  | Atividade será executada em Linha Viva. | 0.22
5.7.2 | Montagem Barramento Transversal - Interligação ao Vão Novo | 3 | Barramento Aéreo - Setor 69kV |  | 2025-06-05 07:00 | 2025-06-23 16:00 | 100 | 2025-06-06 10:00 | 2025-06-09 07:36 | [5 empty] | 0.52
5.7.2.1 | (BARRAM. AÉREO) - Montagem Cadeia de isoladores | 4 | Montagem Barramento Transversal - Interligação ao Vão Novo |  | 2025-06-05 07:00 | 2025-06-23 16:00 | 100 | 2025-06-06 10:00 | 2025-06-09 07:36 | 5.3.2.3 | 5.7.2.2 |  |  |  | 0.25
5.7.2.2 | (BARRAM. AÉREO) - Lançamento cabo 477MCM | 4 | Montagem Barramento Transversal - Interligação ao Vão Novo | SIM | 2025-06-05 07:00 | 2025-06-23 16:00 | 100 | 2025-06-06 10:00 | 2025-06-09 07:36 | 5.7.2.1 | 5.7.4.1 |  |  |  | 0.27
5.7.3 | Montagem barramento aereo vão AY/AX - circuito bay pass ( vão superior) - REMANEJAMENTO | 3 | Barramento Aéreo - Setor 69kV |  | 2025-07-11 07:00 | 2025-07-25 16:00 | 67 | 2025-07-18 07:00 | 2025-07-24 12:00 | [5 empty] | 0.5
5.7.3.1 | (BARRAM. AÉREO) - Remanejamento cadeias de isoladores (Para o pórtico novo) | 4 | Montagem barramento aereo vão AY/AX - circuito bay pass ( vão superior) - REMANEJAMENTO |  | 2025-07-11 07:00 | 2025-07-11 16:00 | 100 | 2025-07-18 07:00 | 2025-07-18 16:00 |  | 5.11.1.6;5.7.3.2 |  |  | Atividade depende da instalação da viga que será executada com desligamento. | 0.25
5.7.3.2 | (BARRAM. AÉREO) - Remanejamento cabo 266,8MCM (Para pórtico novo ) | 4 | Montagem barramento aereo vão AY/AX - circuito bay pass ( vão superior) - REMANEJAMENTO |  | 2025-07-11 07:00 | 2025-07-11 16:00 | 100 | 2025-07-21 16:00 | 2025-07-22 15:00 | 5.7.3.1 | 5.7.3.3;5.7.4.3 |  |  |  | 0.25
5.7.3.3 | (BARRAM. AÉREO) - Pingados cabo 266 (existente) para cabo 477 (novo) | 4 | Montagem barramento aereo vão AY/AX - circuito bay pass ( vão superior) - REMANEJAMENTO | SIM | 2025-07-25 07:00 | 2025-07-25 16:00 | 0 | 2025-07-23 14:00 | 2025-07-24 12:00 | 5.7.3.2 |  |  |  | Depende do fornecimento dos isoladores, atividade depende da Linha Viva. | 0
5.7.4 | Montagem barramento aereo vão BY - Vão Novo Cabo 477 - Trafo 2 | 3 | Barramento Aéreo - Setor 69kV |  | 2025-06-05 07:00 | 2025-07-11 16:00 | 100 | 2025-06-03 14:00 | 2025-07-24 12:00 | [5 empty] | 0.71
5.7.4.1 | (BARRAM. AÉREO) - Instalação Conectores | 4 | Montagem barramento aereo vão BY - Vão Novo Cabo 477 - Trafo 2 |  | 2025-06-05 07:00 | 2025-07-11 11:00 | 100 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-16 15:00 | 5.7.2.2 | 5.7.4.2 |  |  |  | 0.22
5.7.4.2 | (BARRAM. AÉREO) - Lançamento cabo 477MCM | 4 | Montagem barramento aereo vão BY - Vão Novo Cabo 477 - Trafo 2 |  | 2025-06-05 07:00 | 2025-07-11 11:00 | 100 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-17 14:00 | 5.7.4.1 |  |  |  |  | 0.27
5.7.4.3 | (BARRAM. AÉREO) - Pingados | 4 | Montagem barramento aereo vão BY - Vão Novo Cabo 477 - Trafo 2 | SIM | 2025-07-11 07:00 | 2025-07-11 16:00 | 100 | 2025-07-23 14:00 | 2025-07-24 12:00 | 5.7.3.2 |  |  |  |  | 0.22
5.8 | Barramento Aéreo - Setor 34,5kV | 2 | Eletromecânico |  | 2025-07-04 07:00 | 2025-09-16 16:00 | 33 | 2025-07-14 07:00 | 2025-07-17 12:00 |  | 10.71 |  |  |  | 0.25
5.8.1 | Montagem Barramento vão 34,5kV | 3 | Barramento Aéreo - Setor 34,5kV |  | 2025-07-04 07:00 | 2025-09-16 16:00 | 33 | 2025-07-14 07:00 | 2025-07-17 12:00 | [5 empty] | 0.25
5.8.1.1 | (BARRAM. AÉREO) - Montagem cadeia de isoladores | 4 | Montagem Barramento vão 34,5kV |  | 2025-07-04 07:00 | 2025-07-04 16:00 | 100 | 2025-07-14 07:00 | 2025-07-15 15:00 | [5 empty] | 0.25
5.8.1.2 | (BARRAM. AÉREO) - Montagem conectores | 4 | Montagem Barramento vão 34,5kV |  | 2025-07-29 11:00 | 2025-07-30 10:00 | 0 | 2025-07-15 15:00 | 2025-07-16 14:00 | 5.3.4 | 5.8.1.3 |  |  | Fiscal RRE solicitou aguardar instalação do Trafo na Base, pela movimentação da lança do guindaste. | 0
5.8.1.3 | (BARRAM. AÉREO) - Lançamento de cabo 477MCM | 4 | Montagem Barramento vão 34,5kV | SIM | 2025-09-16 07:00 | 2025-09-16 16:00 | 0 | 2025-07-16 14:00 | 2025-07-17 12:00 | 5.8.1.2 |  |  |  | Fornecimento do cabo 95mm² - Interligação do trafo a rede aérea, previsão de entrega 07/09/2025 - RRE. | 0
5.9 | Barramento Aéreo - Setor 13,8kV | 2 | Eletromecânico |  | 2025-08-18 07:00 | 2025-08-25 11:00 | 0 | 2025-07-09 07:00 | 2025-08-04 07:48 |  | 10.71 |  |  |  | 0
5.9.1 | Montagem Barramento vão 13,8kV | 3 | Barramento Aéreo - Setor 13,8kV |  | 2025-08-18 07:00 | 2025-08-25 11:00 | 0 | 2025-07-09 07:00 | 2025-08-04 07:48 | [5 empty] | 0
5.9.1.1 | (BARRAM. AÉREO) - Montagem Tubo de Alumínio 1" e Conectores | 4 | Montagem Barramento vão 13,8kV |  | 2025-08-18 07:00 | 2025-08-20 14:00 | 0 | 2025-07-09 07:00 | 2025-07-11 14:00 |  | 5.9.1.2 |  |  | Depende de fornecimento dos conectores e tubos por parte RRE. | 0
5.9.1.2 | (BARRAM. AÉREO) - Lançamento cabo 477MCM | 4 | Montagem Barramento vão 13,8kV |  | 2025-08-20 14:00 | 2025-08-21 12:00 | 0 | 2025-07-11 14:00 | 2025-07-14 14:00 | 5.9.1.1 | 5.9.1.3 |  |  |  | 0
5.9.1.3 | (BARRAM. AÉREO) - Interligação ao barramento existente | 4 | Montagem Barramento vão 13,8kV | SIM | 2025-08-22 11:00 | 2025-08-25 11:00 | 0 | 2025-08-04 07:00 | 2025-08-04 07:48 | 7.6.1;5.9.1.2 |  |  |  | Atividade depende de desligamento. | 0
5.1 | Proteção Aérea | 2 | Eletromecânico |  | 2025-07-08 08:24 | 2025-07-24 17:00 | 68 | 2025-07-14 14:24 | 2025-07-21 09:24 |  | 10.71 |  |  |  | 0.3536
5.10.1 | (PROT. AÉREA) - Montagem Conjunto de Ferragens | 3 | Proteção Aérea |  | 2025-07-08 08:24 | 2025-07-24 17:00 | 68 | 2025-07-14 14:24 | 2025-07-21 09:24 | 4.3.7.4 | 5.10.2 |  |  | Depende de fornecimento de 4 esticadores de cabos 3/8 por parte da RRE. | 0.17
5.10.2 | (PROT. AÉREA) - Lançamento dos Cabos EHS 3/8" | 3 | Proteção Aérea | SIM | 2025-07-08 08:24 | 2025-07-24 17:00 | 68 | 2025-07-14 14:24 | 2025-07-21 09:24 | 5.10.1 | 5.14.1 |  |  |  | 0.1836
5.11 | Instalação Infraestrutura - Setor 69kV | 2 | Eletromecânico |  | 2025-05-07 11:24 | 2025-07-16 12:00 | 100 | 2025-05-07 11:00 | 2025-07-18 16:00 | [5 empty] | 2.39
5.11.1 | Infraestrutura Vão AY/AX 69KV | 3 | Instalação Infraestrutura - Setor 69kV |  | 2025-05-07 11:24 | 2025-07-16 12:00 | 100 | 2025-05-07 11:00 | 2025-07-18 16:00 | [5 empty] | 1.17
5.11.1.1 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Chave secc S/LT SCSD4-02 | 4 | Infraestrutura Vão AY/AX 69KV |  | 2025-05-09 09:24 | 2025-05-12 09:24 | 100 | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-12 09:00 | 5.4.1.2 | 5.11.1.2 |  |  |  | 0.2
5.11.1.2 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Chave secc S/LT SCSD4-03 | 4 | Infraestrutura Vão AY/AX 69KV |  | 2025-05-07 11:24 | 2025-05-08 10:24 | 100 | 2025-05-07 11:00 | 2025-05-08 10:00 | 5.11.1.1 | 5.11.1.3;5.11.1.4 |  |  |  | 0.2
5.11.1.3 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Chave secc S/LT SCSD4-04 | 4 | Infraestrutura Vão AY/AX 69KV |  | 2025-05-07 11:24 | 2025-05-08 10:24 | 100 | 2025-05-07 11:00 | 2025-05-08 10:00 | 5.11.1.2 |  |  |  |  | 0.2
5.11.1.4 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Disjuntor SCSD4-02 | 4 | Infraestrutura Vão AY/AX 69KV |  | 2025-05-07 11:24 | 2025-05-08 10:24 | 100 | 2025-05-07 11:00 | 2025-05-08 10:00 | 5.11.1.2 |  |  |  |  | 0.2
5.11.1.5 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Instalação Caixa de Junção TP | 4 | Infraestrutura Vão AY/AX 69KV |  | 2025-07-02 13:00 | 2025-07-16 12:00 | 100 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-27 15:00 | 5.3.3.2 | 10.83 |  |  |  | 0.17
5.11.1.6 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Chave bypass SCSY4-02 | 4 | Infraestrutura Vão AY/AX 69KV | SIM | 2025-07-14 07:00 | 2025-07-14 16:00 | 100 | 2025-07-18 07:00 | 2025-07-18 16:00 | 5.7.3.1 |  |  |  |  | 0.2
5.11.2 | Infraestrutura Vão BY 69KV | 3 | Instalação Infraestrutura - Setor 69kV |  | 2025-05-26 07:00 | 2025-07-11 07:12 | 100 | 2025-05-26 07:00 | 2025-06-20 13:48 | [5 empty] | 1
5.11.2.1 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Chave secc S/LT SCSD4-05 | 4 | Infraestrutura Vão BY 69KV |  | 2025-05-26 07:00 | 2025-05-26 16:00 | 100 | 2025-05-26 07:00 | 2025-05-26 16:00 |  | 5.11.2.4 |  |  |  | 0.2
5.11.2.2 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Chave secc S/LT SCSD4-06 | 4 | Infraestrutura Vão BY 69KV |  | 2025-07-10 08:12 | 2025-07-11 07:12 | 100 | 2025-06-18 14:48 | 2025-06-20 13:48 | 5.3.2.2 | 5.11.3 |  |  |  | 0.2
5.11.2.3 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Chave bypass SCSY4-03 | 4 | Infraestrutura Vão BY 69KV |  | 2025-06-18 13:00 | 2025-06-20 11:00 | 100 | 2025-06-12 16:00 | 2025-06-13 15:00 | 5.3.2.3 |  |  |  |  | 0.2
5.11.2.4 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Disjuntor SCSD4-03 | 4 | Infraestrutura Vão BY 69KV |  | 2025-05-27 15:00 | 2025-05-28 14:00 | 100 | 2025-05-27 15:00 | 2025-05-28 14:00 | 5.11.2.1 | 5.12.1.1;5.11.2.5 |  |  |  | 0.2
5.11.2.5 | (INSTAL. INFRA.) - Para Raios - 6 unidades | 4 | Infraestrutura Vão BY 69KV | SIM | 2025-06-10 15:00 | 2025-07-04 08:00 | 100 | 2025-06-16 16:00 | 2025-06-18 14:00 | 5.11.2.4 |  |  |  |  | 0.2
5.11.3 | Infraestrutura Trafo 69KV/34,5KV SCTF4-02 | 3 | Instalação Infraestrutura - Setor 69kV | SIM | 2025-07-10 08:12 | 2025-07-11 07:12 | 100 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-05 10:00 | 5.11.2.2 |  |  |  |  | 0.22
5.12 | Instalação Infraestrutura - Setor 34,5kV | 2 | Eletromecânico |  | 2025-05-28 14:00 | 2025-07-15 15:36 | 100 | 2025-05-28 14:00 | 2025-07-02 12:00 | [5 empty] | 1.1
5.12.1 | Infraestrutura Setor 34,5kV | 3 | Instalação Infraestrutura - Setor 34,5kV |  | 2025-05-28 14:00 | 2025-07-15 15:36 | 100 | 2025-05-28 14:00 | 2025-07-02 12:00 | [5 empty] | 1.1
5.12.1.1 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Chave Secc S/LT | 4 | Infraestrutura Setor 34,5kV |  | 2025-05-28 14:00 | 2025-05-29 12:00 | 100 | 2025-05-28 14:00 | 2025-05-29 12:00 | 5.11.2.4 | 5.12.1.2 |  |  |  | 0.19
5.12.1.2 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Chave Secc C/LT | 4 | Infraestrutura Setor 34,5kV |  | 2025-05-28 14:00 | 2025-05-29 12:00 | 100 | 2025-05-28 14:00 | 2025-05-29 12:00 | 5.12.1.1 | 5.12.1.3 |  |  |  | 0.19
5.12.1.3 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura ChaveS secc s/LT sob viga BYPASS | 4 | Infraestrutura Setor 34,5kV |  | 2025-05-28 14:00 | 2025-05-29 12:00 | 100 | 2025-05-28 14:00 | 2025-05-29 12:00 | 5.12.1.2 | 5.12.1.4 |  |  |  | 0.19
5.12.1.4 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Disjuntor 34,5KV - 2 Unidades | 4 | Infraestrutura Setor 34,5kV |  | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-03 10:00 | 100 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-03 10:00 | 5.12.1.3 |  |  |  |  | 0.19
5.12.1.5 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Montagem Caixa de Junção TP | 4 | Infraestrutura Setor 34,5kV |  | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-07 10:00 | 100 | 2025-06-27 15:00 | 2025-06-30 15:00 | 5.4.1.7 | 10.83 |  |  |  | 0.17
5.12.1.6 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Montagem Caixa de Junção TC - 2 unidades | 4 | Infraestrutura Setor 34,5kV | SIM | 2025-07-10 07:00 | 2025-07-15 15:36 | 100 | 2025-07-01 14:00 | 2025-07-02 12:00 | 5.4.1.10 | 10.83 |  |  |  | 0.17
5.13 | Instalação Infraestrutura - Setor 13,8kV | 2 | Eletromecânico |  | 2025-08-18 14:36 | 2025-08-20 11:36 | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-05 14:36 | [5 empty] | 0
5.13.1 | Infraestrutura Setor 13,8kV | 3 | Instalação Infraestrutura - Setor 13,8kV |  | 2025-08-18 14:36 | 2025-08-20 11:36 | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-05 14:36 | [5 empty] | 0
5.13.1.1 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura disjuntor 13,8kV | 4 | Infraestrutura Setor 13,8kV |  | 2025-08-18 14:36 | 2025-08-19 13:36 | 0 | 2025-07-04 11:36 | 2025-07-05 14:36 | 5.6.1.4 | 5.13.1.2 |  |  | Atvidade é realizada após a montagem dos equipamentos do 13,8kV. | 0
5.13.1.2 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Caixas Banco Capacitor | 4 | Infraestrutura Setor 13,8kV |  | 2025-08-18 14:36 | 2025-08-19 13:36 | 0 | 2025-07-04 11:36 | 2025-07-05 14:36 | 5.13.1.1 | 5.13.1.3 |  |  |  | 0
5.13.1.3 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Caixade Junção TC | 4 | Infraestrutura Setor 13,8kV | SIM | 2025-08-19 13:36 | 2025-08-20 11:36 | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-05 12:00 | 5.13.1.2 |  |  |  |  | 0
5.14 | Sistema de Iluminação e Tomadas de Pátio | 2 | Eletromecânico |  | 2025-07-25 07:00 | 2025-08-04 11:00 | 0 | 2025-07-21 09:24 | 2025-07-29 13:24 |  | 10.72 |  |  |  | 0
5.14.1 | (ILUM. E TOM.) - Instalação das Luminárias e Refletores de Pátio | 3 | Sistema de Iluminação e Tomadas de Pátio |  | 2025-07-25 07:00 | 2025-08-04 11:00 | 0 | 2025-07-21 09:24 | 2025-07-29 13:24 | 5.10.2 | 5.14.2;10.5 |  |  |  | 0
5.14.2 | (ILUM. E TOM.) - Instalação das Tomadas de Pátio | 3 | Sistema de Iluminação e Tomadas de Pátio |  | 2025-07-25 07:00 | 2025-08-04 11:00 | 0 | 2025-07-21 09:24 | 2025-07-29 13:24 | 5.14.1 | 5.14.3 |  |  |  | 0
5.14.3 | (ILUM. E TOM.) - Instalação das Caixas de Interligação das Tomadas e Iluminação de Pátio | 3 | Sistema de Iluminação e Tomadas de Pátio | SIM | 2025-07-25 07:00 | 2025-08-04 11:00 | 0 | 2025-07-21 09:24 | 2025-07-29 13:24 | 5.14.2 | 1.2.5 |  |  |  | 0
6 | SPCS e Seviços Auxiliares | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5kV |  | 2025-05-29 07:00 | 2025-10-20 09:36 | 64 | 2025-05-29 07:00 | 2025-09-29 12:00 | [5 empty] | 6.9544
6.1 | Instalação dos Painéis | 2 | SPCS e Seviços Auxiliares |  | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-20 10:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-07-05 12:00 | [5 empty] | 3.34
6.1.1 | (INST. PAINÉIS) - Painel de Proteção e Controle de Trafo | 3 | Instalação dos Painéis |  | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-20 10:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-07-05 12:00 | 3.1.1.3 |  |  |  |  | 0.668
6.1.2 | (INST. PAINÉIS) - Painel de Proteção e Controle de Linha | 3 | Instalação dos Painéis |  | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-20 10:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-07-05 12:00 | 3.1.2.3 |  |  |  |  | 0.668
6.1.3 | (INST. PAINÉIS) - Painel de Serviços Auxiliares - CA | 3 | Instalação dos Painéis |  | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-20 10:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-07-05 12:00 | 3.1.3.3 |  |  |  |  | 0.668
6.1.4 | (INST. PAINÉIS) - Painel de Serviços Auxiliares - CC | 3 | Instalação dos Painéis |  | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-20 10:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-07-05 12:00 | 3.1.4.3 | 6.1.5 |  |  |  | 0.668
6.1.5 | (INST. PAINÉIS) - Painel Banco Capacitor | 3 | Instalação dos Painéis | SIM | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-20 10:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-07-05 12:00 | 6.1.4 |  |  |  |  | 0.668
6.2 | Adequação Painel Existente | 2 | SPCS e Seviços Auxiliares |  | 2025-08-04 07:00 | 2025-08-08 11:00 | 0 | 2025-08-04 07:00 | 2025-08-08 11:00 | [5 empty] | 0
6.2.1 | (ADEQUAÇ.) - Painel Existente | 3 | Adequação Painel Existente | SIM | 2025-08-04 07:00 | 2025-08-08 11:00 | 0 | 2025-08-04 07:00 | 2025-08-08 11:00 |  | 6.3.1 |  |  |  | 0
6.3 | Instalação Retificador e Banco de Baterias | 2 | SPCS e Seviços Auxiliares |  | 2025-08-04 07:00 | 2025-08-13 09:00 | 0 | 2025-08-04 07:00 | 2025-08-13 09:00 | [5 empty] | 0
6.3.1 | (INST. RET.) - Retificadores | 3 | Instalação Retificador e Banco de Baterias |  | 2025-08-04 07:00 | 2025-08-08 11:00 | 0 | 2025-08-04 07:00 | 2025-08-08 11:00 | 6.2.1 | 6.3.2 |  |  |  | 0
6.3.2 | (INST. BCO BAT.) - Banco de Baterias | 3 | Instalação Retificador e Banco de Baterias | SIM | 2025-08-11 11:00 | 2025-08-13 09:00 | 0 | 2025-08-11 11:00 | 2025-08-13 09:00 | 6.3.1 |  |  |  |  | 0
6.4 | Lançamento de Cabos | 2 | SPCS e Seviços Auxiliares |  | 2025-06-10 07:00 | 2025-07-24 10:00 | 90 | 2025-06-06 07:00 | 2025-07-09 15:00 |  | 10.73 |  |  |  | 1.494
6.4.1 | (LANÇ.) - Cabos de comando e controle | 3 | Lançamento de Cabos |  | 2025-06-10 07:00 | 2025-07-24 10:00 | 90 | 2025-06-06 07:00 | 2025-07-09 15:00 |  | 6.4.2;6.5.1 |  |  | Data de início foi postergada por conta das entregas dos cabos (RRE), está pendente o lançamento no trecho do Banco Capacitor. | 0.747
6.4.2 | (LANÇ.) - Cabos CA e CC | 3 | Lançamento de Cabos | SIM | 2025-06-10 07:00 | 2025-07-24 10:00 | 90 | 2025-06-06 07:00 | 2025-07-09 15:00 | 6.4.1 | 6.5.2 |  |  |  | 0.747
6.5 | Conectorização de Cabos | 2 | SPCS e Seviços Auxiliares |  | 2025-06-18 10:00 | 2025-08-05 08:00 | 69 | 2025-07-09 15:00 | 2025-08-08 12:00 | [5 empty] | 1.1454
6.5.1 | (CONEC.) - Cabos de comando e controle | 3 | Conectorização de Cabos |  | 2025-06-18 10:00 | 2025-08-05 08:00 | 69 | 2025-07-09 15:00 | 2025-08-08 12:00 | 6.4.1 |  |  |  |  | 0.5727
6.5.2 | (CONEC.) - Cabos CA e CC | 3 | Conectorização de Cabos | SIM | 2025-06-18 10:00 | 2025-08-05 08:00 | 69 | 2025-07-09 15:00 | 2025-08-08 12:00 | 6.4.2 |  |  |  |  | 0.5727
6.6 | Testes e Comissionamento | 2 | SPCS e Seviços Auxiliares |  | 2025-05-29 07:00 | 2025-10-20 09:36 | 51 | 2025-05-29 07:00 | 2025-09-29 12:00 | [5 empty] | 0.975
6.6.1 | (TESTES e COMISS.) - Comissionamento Equipamentos Campo - 69kV | 3 | Testes e Comissionamento |  | 2025-05-29 07:00 | 2025-08-07 08:00 | 75 | 2025-05-29 07:00 | 2025-07-28 16:00 |  | 6.6.2;10.74;10.75;10.76;10.77;10.78;10.79;10.80;10.81;10.82 |  |  |  | 0.4875
6.6.2 | (TESTES e COMISS.) - Comissionamento Equipamentos Campo -34,5kV | 3 | Testes e Comissionamento |  | 2025-05-29 07:00 | 2025-08-07 08:00 | 75 | 2025-07-05 14:00 | 2025-07-24 08:00 | 6.6.1 | 10.74;10.75;10.76;10.77;10.78;10.79;10.80;10.81;10.82 |  |  |  | 0.4875
6.6.3 | (TESTES e COMISS.) - Comissionamento Banco Capacitor | 3 | Testes e Comissionamento |  | 2025-08-18 14:36 | 2025-08-25 09:36 | 0 | 2025-07-28 07:00 | 2025-08-01 11:00 | 5.6.1.4 | 6.6.4;7.6.1 |  |  |  | 0
6.6.4 | (TESTES e COMISS.) - Comissionamento Equipamentos 13,8kV | 3 | Testes e Comissionamento |  | 2025-08-18 14:36 | 2025-08-29 14:36 | 0 | 2025-07-28 07:00 | 2025-08-07 17:00 | 6.6.3 | 6.6.5 |  |  |  | 0
6.6.5 | (TESTES e COMISS.) - Teste Ponto a Ponto | 3 | Testes e Comissionamento |  | 2025-08-29 14:36 | 2025-09-05 09:36 | 0 | 2025-08-08 13:00 | 2025-08-15 08:00 | 6.6.4 | 6.6.6 |  |  |  | 0
6.6.6 | (TESTES e COMISS.) - Testes Funcionais | 3 | Testes e Comissionamento |  | 2025-09-05 09:36 | 2025-09-18 10:36 | 0 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-28 09:00 | 6.6.5 | 6.6.7 |  |  |  | 0
6.6.7 | (TESTES e COMISS.) - Testes Lógicos | 3 | Testes e Comissionamento |  | 2025-09-18 10:36 | 2025-09-24 16:36 | 0 | 2025-08-28 09:00 | 2025-09-03 15:00 | 6.6.6 | 10.85;6.6.8 |  |  |  | 0
6.6.8 | (TESTES e COMISS.) - Testes de Proteção | 3 | Testes e Comissionamento |  | 2025-09-24 07:36 | 2025-09-25 15:36 | 0 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-05 12:00 | 6.6.7 | 6.6.9 |  |  |  | 0
6.6.9 | (TESTES e COMISS.) - Levantamento de Curvas | 3 | Testes e Comissionamento |  | 2025-09-25 15:36 | 2025-09-30 13:36 | 0 | 2025-09-05 13:00 | 2025-09-10 10:00 | 6.6.8 | 6.6.10;10.86 |  |  |  | 0
6.6.10 | (TESTES e COMISS.) - Arremates finais | 3 | Testes e Comissionamento |  | 2025-09-30 13:36 | 2025-10-02 10:36 | 0 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-12 08:00 | 6.6.9 | 6.6.11 |  |  |  | 0
6.6.11 | (TESTES e COMISS.) - Retirada de Pendência | 3 | Testes e Comissionamento |  | 2025-10-02 10:36 | 2025-10-17 09:36 | 0 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-29 08:00 | 6.6.10 | 6.6.12 |  |  |  | 0
6.6.12 | (TESTES e COMISS.) - Entrada em operação comercial | 3 | Testes e Comissionamento | SIM | 2025-10-17 14:36 | 2025-10-20 09:36 | 0 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 12:00 | 6.6.11 | 10.87;1.2.6;2.33.1;8.1 |  |  |  | 0
7 | Desligamento e Entrada da Linha Viva | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5kV |  | 2025-05-02 07:00 | 2025-08-22 11:00 | 68 | 2025-05-02 07:00 | 2025-08-01 16:00 | [5 empty] | 0
7.1 | Desligamento 1 | 2 | Desligamento e Entrada da Linha Viva |  | 2025-05-02 07:00 | 2025-05-02 07:00 | 100 | 2025-05-02 07:00 | 2025-05-02 07:00 | [5 empty] | 0
7.1.1 | (DESL.1) - Solicitação de Desligamento | 3 | Desligamento 1 |  | 2025-05-02 07:00 | 2025-05-02 07:00 | 100 | 2025-05-02 07:00 | 2025-05-02 07:00 |  | 7.2.1 |  |  |  | 0
7.2 | Desligamento 1 (Desligar a Subestação) | 2 | Desligamento e Entrada da Linha Viva |  | 2025-05-23 11:00 | 2025-05-23 16:00 | 100 | 2025-05-23 11:00 | 2025-05-23 16:00 | [5 empty] | 0
7.2.1 | (DESL.1) - Instalação Poste Setor 69kV | 3 | Desligamento 1 (Desligar a Subestação) | SIM | 2025-05-23 11:00 | 2025-05-23 16:00 | 100 | 2025-05-23 11:00 | 2025-05-23 16:00 | 7.1.1 |  |  |  |  | 0
7.3 | Desligamento 2 | 2 | Desligamento e Entrada da Linha Viva |  | 2025-06-25 14:00 | 2025-06-25 14:00 | 100 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:00 | [5 empty] | 0
7.3.1 | (DESL.2) - Solicitação de Desligamento | 3 | Desligamento 2 |  | 2025-06-25 14:00 | 2025-06-25 14:00 | 100 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:00 | 4.3.7.4 |  |  |  |  | 0
7.4 | Desligamento 2 (Desligar a Subestação) | 2 | Desligamento e Entrada da Linha Viva |  | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 14:24 | 100 | 2025-07-05 09:00 | 2025-07-05 11:24 | [5 empty] | 0
7.4.1 | (DESL.2) - Instalação Vigas Setor 69kV | 3 | Desligamento 2 (Desligar a Subestação) | SIM | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 14:24 | 100 | 2025-07-05 09:00 | 2025-07-05 11:24 | 4.3.7.4 |  |  |  |  | 0
7.5 | Desligamento 3 | 2 | Desligamento e Entrada da Linha Viva |  | 2025-08-04 11:00 | 2025-08-04 11:00 | 0 | 2025-07-14 16:00 | 2025-07-14 16:00 | [5 empty] | 0
7.5.1 | (DESL.3) - Solicitação de Desligamento | 3 | Desligamento 3 |  | 2025-08-04 11:00 | 2025-08-04 11:00 | 0 | 2025-07-14 16:00 | 2025-07-14 16:00 | 7.6.1 |  |  |  |  | 0
7.6 | Desligamento 3 (Desligar a Subestação) | 2 | Desligamento e Entrada da Linha Viva |  | 2025-08-22 07:00 | 2025-08-22 11:00 | 0 | 2025-08-01 11:00 | 2025-08-01 16:00 | [5 empty] | 0
7.6.1 | (DESL.3) - Instalação Banco Capacitor - Setor 13,8kV (Interligação ao vão existente) | 3 | Desligamento 3 (Desligar a Subestação) |  | 2025-08-22 07:00 | 2025-08-22 11:00 | 0 | 2025-08-01 11:00 | 2025-08-01 16:00 | 6.6.3 | 5.9.1.3;7.5.1 |  |  |  | 0
7.7 | Linha Viva | 2 | Desligamento e Entrada da Linha Viva |  | 2025-06-23 07:00 | 2025-08-01 16:00 | 69 | 2025-06-16 07:00 | 2025-07-28 17:00 | [5 empty] | 0
7.7.1 | (LV) - Linha Viva | 3 | Linha Viva | SIM | 2025-06-23 07:00 | 2025-08-01 16:00 | 69 | 2025-06-16 07:00 | 2025-07-28 17:00 |  | 5.3.1.5;4.3.7.3;5.3.2.5;5.7.1.3 |  |  |  | 0
8 | Energização | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5kV |  | 2025-10-20 09:36 | 2025-10-20 09:36 | 0 | 2025-09-29 12:00 | 2025-09-29 12:00 | [5 empty] | 0
8.1 | (ENERG.) - Liberação para Energização | 2 | Energização | SIM | 2025-10-20 09:36 | 2025-10-20 09:36 | 0 | 2025-09-29 12:00 | 2025-09-29 12:00 | 6.6.12 | 1.2.7;9.1 |  |  |  | 0
9 | Encerramento | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5kV |  | 2025-10-20 09:36 | 2025-11-27 11:36 | 0 | 2025-09-29 13:00 | 2025-11-05 15:00 | [5 empty] | 0
9.1 | (ENCERR.) - Retirada de Pendências | 2 | Encerramento |  | 2025-10-20 09:36 | 2025-10-31 09:36 | 0 | 2025-09-29 13:00 | 2025-10-10 12:00 | 8.1 | 10.51;9.2 |  |  |  | 0
9.2 | (ENCERR.) - Emissão do CAP | 2 | Encerramento |  | 2025-10-31 09:36 | 2025-11-05 07:36 | 0 | 2025-10-10 13:00 | 2025-10-15 10:00 | 9.1 |  |  |  |  | 0
9.3 | (ENCERR.) - Emissão CAD | 2 | Encerramento | SIM | 2025-11-27 11:36 | 2025-11-27 11:36 | 0 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2.33.1 | 10.88 |  |  |  | 0
10 | Eventos de Pagamento | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5kV |  | 2024-09-06 11:00 | 2025-11-27 11:36 | 0 | 2023-01-11 09:00 | 2025-11-05 15:00 | [5 empty] | 0
10.1 | 20 - Fornecimento de Caixa de Interligação para Transformador de Corrente, conforme padrão, na SE Sucuba | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00 | 3.1.5 |  |  |  |  | 0
10.2 | 21 - Fornecimento de Caixa de Interligação para Transformador de Potencial, conforme padrão, na SE Sucuba | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00 | 3.1.5 |  |  |  |  | 0
10.3 | 22 - Fornecimento de Cabos de força para Iluminação e Tomadas, 1x4mm2 (0,6/1 kV) | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-16 16:00 | 2025-06-16 16:00 | 100 | 2025-06-23 12:00 | 2025-06-23 12:00 | 3.1.7 |  |  |  |  | 0
10.4 | 23 - Fornecimento de Cabos de força para Iluminação e Tomadas, 1x6mm2 (0,6/1 kV) | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-16 16:00 | 2025-06-16 16:00 | 100 | 2025-06-23 12:00 | 2025-06-23 12:00 | 3.1.7 |  |  |  |  | 0
10.5 | 25 - Entrega de Projetores para iluminação de equipamento (instalado em estrutura) | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-08-04 11:00 | 2025-08-04 11:00 | 0 | 2025-07-29 13:24 | 2025-07-29 13:24 | 5.14.1 |  |  |  |  | 0
10.6 | 26 - Entrega de Estruturas suporte de Concreto para Suporte do Anel de Concreto na SE Sucuba | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-08 12:00 | 2025-04-08 12:00 | 100 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | 3.2.2 |  |  |  |  | 0
10.7 | 27 - Entrega de Estruturas de concreto anel p/ suporte de Viga na SE Sucuba | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-08 12:00 | 2025-04-08 12:00 | 100 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | 3.2.2 |  |  |  |  | 0
10.8 | 28 - Entrega de Estruturas de concreto Viga para ancoragem de barramento na SE Sucuba | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-05 12:00 | 2025-06-05 12:00 | 100 | 2025-04-01 17:00 | 2025-04-01 17:00 | 3.2.1 |  |  |  |  | 0
10.9 | 29 - Entrega de do conjunto de Estruturas de concreto ancoragem de barramento de 34,5 kV na SE Sucuba | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-05 12:00 | 2025-06-05 12:00 | 100 | 2025-04-01 17:00 | 2025-04-01 17:00 | 3.2.1 |  |  |  |  | 0
10.1 | 30 - Entrega de Estruturas suporte de Concreto para Chave Secionadora Tripolar na SE Sucuba | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-08 12:00 | 2025-04-08 12:00 | 100 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | 3.2.2 |  |  |  |  | 0
10.11 | 31 - Entrega de Estruturas suporte de Concreto para Transformador de Potencial 69 kV na SE Sucuba | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-08 12:00 | 2025-04-08 12:00 | 100 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | 3.2.2 |  |  |  |  | 0
10.12 | 32 - Entrega de Estruturas suporte de Concreto para Para-raios 69 kV na SE Sucuba | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-08 12:00 | 2025-04-08 12:00 | 100 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | 3.2.2 |  |  |  |  | 0
10.13 | 55 - SPCS - Entrega de Painel de Proteção do Transformador 69/34,5 kV | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00 | 3.1.1 |  |  |  |  | 0
10.14 | 56 - SPCS - Entrega de Painel de Proteção de Linha 34,5 kV | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00 | 3.1.2 |  |  |  |  | 0
10.15 | 57 - SPCS - Entrega de Painel de Controle Serviços Auxiliares CA (Ref.: SECT) | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00 | 3.1.3 |  |  |  |  | 0
10.16 | 58 - SPCS - Entrega de Painel de Controle Serviços Auxiliares CC (Ref.: SECT) | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00 | 3.1.4 |  |  |  |  | 0
10.17 | 59 - Aprovação de projetos: Lista de Documentos SPCS e Diagrama Unifilar | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 08:00 | 100 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 08:00 | 2.25 |  |  |  |  | 0
10.18 | 60 - Aprovação de projetos: PICQ do SPCS, Arquitetura de Rede, Bases/Telas SCADA e MD do sistema | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 08:00 | 100 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 08:00 | 2.25 |  |  |  |  | 0
10.19 | 61 - Aprovação de projetos: Diagramas Funcionais (SPCS) | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-03-17 16:00 | 2025-03-17 16:00 | 100 | 2025-03-17 16:00 | 2025-03-17 16:00 | 2.26 |  |  |  |  | 0
10.2 | 62 - Aprovação de projetos: Desenhos Construtivos (SPCS) | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:00 | 100 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:00 | 2.28 |  |  |  |  | 0
10.21 | 63 - Aprovação de projetos: Diagramas Lógicos (SPCS) | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:00 | 100 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:00 | 2.27 |  |  |  |  | 0
10.22 | 64 - Aprovação de projetos: Diagramas de Interligação (SPCS) | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-08 11:00 | 2025-04-08 11:00 | 100 | 2025-04-08 11:00 | 2025-04-08 11:00 | 2.29 |  |  |  |  | 0
10.23 | 65 - Aprovação de projetos: Lista de Documentos Civil/Eletromecânico e MD | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2024-09-06 11:00 | 2024-09-06 11:00 | 100 | 2024-09-06 11:00 | 2024-09-06 11:00 | 2.1 |  |  |  |  | 0
10.24 | 66 - Aprovação de projetos: GPC2 - Sondagem e Resistividade | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2024-11-13 11:00 | 2024-11-13 11:00 | 100 | 2024-11-13 11:00 | 2024-11-13 11:00 | 2.4;2.5;2.6 |  |  |  |  | 0
10.25 | 68 - Aprovação de projetos: GPC4 - Locação | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-03-05 11:00 | 2025-03-05 11:00 | 100 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:00 | 2.2 |  |  |  |  | 0
10.26 | 69 - Aprovação de projetos: GPC5 - Drenagem | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-18 16:00 | 100 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-18 16:00 | 2.1 |  |  |  |  | 0
10.27 | 70 - Aprovação de projetos: GPC6 - Fundações Est. Barramento | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2024-11-14 17:00 | 2024-11-14 17:00 | 100 | 2024-11-14 17:00 | 2024-11-14 17:00 | 2.13 |  |  |  |  | 0
10.28 | 71 - Aprovação de projetos: GPC7 - Fundações Est. Equipamento | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-07 16:00 | 100 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-07 16:00 | 2.18 |  |  |  |  | 0
10.29 | 72 - Aprovação de projetos: GPC8 - Urbanização e SPCI | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:00 | 100 | 2025-02-05 14:00 | 2025-02-05 14:00 | 2.9;2.23 |  |  |  |  | 0
10.3 | 73 - Aprovação de projetos: GPC9 - Casa de Comando | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-01-10 12:00 | 2025-01-10 12:00 | 100 | 2025-01-10 12:00 | 2025-01-10 12:00 | 2.11 |  |  |  |  | 0
10.31 | 74 - Aprovação de projetos: GPE1 - Arranjo/Planta | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:00 | 100 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:00 | 2.3 |  |  |  |  | 0
10.32 | 75 - Aprovação de projetos: GPE2 - Arranjo/Cortes | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:00 | 100 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:00 | 2.3 |  |  |  |  | 0
10.33 | 76 - Aprovação de projetos: GPE3 - Estruturas Suportes | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-13 10:00 | 100 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-07 16:00 | 2.16 |  |  |  |  | 0
10.34 | 77 - Aprovação de projetos: GPE4 - Malha de Aterramento | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 09:00 | 100 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 09:00 | 2.12 |  |  |  |  | 0
10.35 | 78 - Aprovação de projetos: GPE5 - Instalação de Equipamentos | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:00 | 100 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:00 | 2.19 |  |  |  |  | 0
10.36 | 79 - Aprovação de projetos: GPE7 - Eletrodutos e Canaletas | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-02-11 16:00 | 2025-02-11 16:00 | 100 | 2024-12-06 12:00 | 2024-12-06 12:00 | 2.21 |  |  |  |  | 0
10.37 | 80 - Aprovação de projetos: GPE8 - Iluminação, Tomadas e Serviços Aux. | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-03-26 10:00 | 2025-03-26 10:00 | 100 | 2025-03-26 10:00 | 2025-03-26 10:00 | 2.24 |  |  |  |  | 0
10.38 | 81 - Recebimento e aprovação dos estudos de proteção | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-01-13 11:00 | 2025-01-13 11:00 | 100 | 2025-01-13 11:00 | 2025-01-13 11:00 | 2.31 |  |  |  |  | 0
10.39 | 82 - Construção do Canteiro finalizada | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2024-11-14 10:48 | 2024-11-14 10:48 | 100 | 2024-11-18 09:48 | 2024-11-18 09:48 | 4.1.3 |  |  |  |  | 0
10.4 | 83 - Administração do Canteiro IF 1ª Parcela | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2024-12-03 09:24 | 2024-12-03 09:24 | 100 | 2024-12-04 08:24 | 2024-12-04 08:24 | 4.2.1 |  |  |  |  | 0
10.41 | 84 - Administração do Canteiro IF 2ª Parcela | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-01-03 15:24 | 2025-01-03 15:24 | 100 | 2025-01-06 15:24 | 2025-01-06 15:24 | 4.2.2 |  |  |  |  | 0
10.42 | 85 - Administração do Canteiro IF 3ª Parcela | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-02-03 15:24 | 2025-02-03 15:24 | 100 | 2025-02-04 14:24 | 2025-02-04 14:24 | 4.2.3 |  |  |  |  | 0
10.43 | 86 - Administração do Canteiro IF 4ª Parcela | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-03-03 15:24 | 2025-03-03 15:24 | 100 | 2025-03-05 14:24 | 2025-03-05 14:24 | 4.2.4 |  |  |  |  | 0
10.44 | 87 - Administração do Canteiro IF 5ª Parcela | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-03 13:24 | 2025-04-03 13:24 | 100 | 2025-04-04 11:24 | 2025-04-04 11:24 | 4.2.5 |  |  |  |  | 0
10.45 | 88 - Administração do Canteiro ENW 1ª Parcela | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-05-05 14:24 | 2025-05-05 14:24 | 100 | 2025-05-06 13:24 | 2025-05-06 13:24 | 5.1.1 |  |  |  |  | 0
10.46 | 89 - Administração do Canteiro ENW 2ª Parcela | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-03 13:24 | 2025-06-03 13:24 | 100 | 2025-06-04 11:24 | 2025-06-04 11:24 | 5.1.2 |  |  |  |  | 0
10.47 | 90 - Administração do Canteiro ENW 3ª Parcela | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-30 15:24 | 2025-06-30 15:24 | 100 | 2025-07-01 14:24 | 2025-07-01 14:24 | 5.1.3 |  |  |  |  | 0
10.48 | 91 - Administração do Canteiro ENW 4ª Parcela | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-25 15:24 | 2025-07-25 15:24 | 0 | 2025-07-29 14:24 | 2025-07-29 14:24 | 5.1.4 |  |  |  |  | 0
10.49 | 92 - Administração do Canteiro ENW 5ª Parcela | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-08-28 11:24 | 2025-08-28 11:24 | 0 | 2025-09-01 10:24 | 2025-09-01 10:24 | 5.1.5 |  |  |  |  | 0
10.5 | 93 - Limpeza final e Desmobilização IF | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-28 12:00 | 2025-07-28 12:00 | 0 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:00 | 4.19 |  |  |  |  | 0
10.51 | 94 - Limpeza final e Desmobilização ENW | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-10-31 09:36 | 2025-10-31 09:36 | 0 | 2025-10-10 12:00 | 2025-10-10 12:00 | 9.1 |  |  |  |  | 0
10.52 | 95 - Relatório de Sondagem SPT | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2024-09-18 11:00 | 2024-09-18 11:00 | 100 | 2024-09-18 11:00 | 2024-09-18 11:00 | 2.6 |  |  |  |  | 0
10.53 | 97 - Sistema de Drenagem concluído e testado | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 12:00 | 100 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:00 | 4.1 |  |  |  |  | 0
10.54 | 98 - Malha de Aterramento lançada e conectada | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-05-23 11:00 | 2025-05-23 11:00 | 100 | 2025-05-23 11:00 | 2025-05-23 11:00 | 4.11 |  |  |  |  | 0
10.55 | 99 - Fundação Concretada/Base Pintada: Radier da Casa de Comando | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-01-16 16:48 | 2025-01-16 16:48 | 100 | 2025-01-17 15:48 | 2025-01-17 15:48 | 4.13.1 |  |  |  |  | 0
10.56 | 100 - Fundação Concretada/Base Pintada: Para-Raio | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-15 09:36 | 2025-04-15 09:36 | 100 | 2025-04-15 09:36 | 2025-04-15 09:36 | 4.3.5 |  |  |  |  | 0
10.57 | 101 - Fundação Concretada/Base Pintada: Transformador Potencial | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:00 | 100 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:00 | 4.3.4 |  |  |  |  | 0
10.58 | 102 - Fundação Concretada/Base Pintada: Seccionadoras | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-01 17:00 | 2025-04-01 17:00 | 100 | 2025-04-01 17:00 | 2025-04-01 17:00 | 4.3.3 |  |  |  |  | 0
10.59 | 103 - Fundação Concretada/Base Pintada: Transformador Trifásico | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-29 16:00 | 2025-07-29 16:00 | 0 | 2025-06-24 11:00 | 2025-06-24 11:00 | 4.3.1 |  |  |  |  | 0
10.6 | 104 - Fundação Concretada/Base Pintada: Disjuntores | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-05-08 14:36 | 2025-05-08 14:36 | 100 | 2025-05-08 14:36 | 2025-05-08 14:36 | 4.3.2;4.5.1 |  |  |  |  | 0
10.61 | 105 - Fundação Concretada/Base Pintada: Pórticos | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-05-23 11:00 | 2025-05-23 11:00 | 100 | 2025-05-23 11:00 | 2025-05-23 11:00 | 4.3.6 |  |  |  |  | 0
10.62 | 106 - Conclusão do Sistema de Coleta de Água/Óleo (CSAO) | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-14 14:00 | 2025-04-14 14:00 | 100 | 2025-04-14 14:00 | 2025-04-14 14:00 | 4.10.2 |  |  |  |  | 0
10.63 | 107 - Construção de Banco de Dutos, Eletrodutos e Canaletas | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:00 | 100 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:00 | 4.14;4.7 |  |  |  |  | 0
10.64 | 108 - Expansão da Casa de Comando realizado - acabamento, pintura, SPCI | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-17 14:00 | 2025-07-17 14:00 | 100 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:00 | 4.13 |  |  |  |  | 0
10.65 | 109 - Remoção, fornecimento complementar e espalhamento de brita na área de ampliação da subestação | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-23 11:24 | 2025-07-23 11:24 | 0 | 2025-07-02 14:00 | 2025-07-02 14:00 | 4.17.3 |  |  |  |  | 0
10.66 | 110 - Sistema de Proteção contra incêndio - Abrigo, extintores e PCF | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-25 12:00 | 2025-07-25 12:00 | 0 | 2025-07-16 11:00 | 2025-07-16 11:00 | 4.12;4.6 |  |  |  |  | 0
10.67 | 111 - Montagem de Estruturas Suporte de concreto para Barramentos | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-11 14:24 | 2025-07-11 14:24 | 100 | 2025-07-05 11:24 | 2025-07-05 11:24 | 4.3.7 |  |  |  |  | 0
10.68 | 112 - Montagem de Estruturas Suporte de concreto para Chaves Seccionadoras | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-11 14:24 | 2025-07-11 14:24 | 100 | 2025-07-05 11:24 | 2025-07-05 11:24 | 4.3.7 |  |  |  |  | 0
10.69 | 113 - Montagem de Estruturas Suporte de concreto para Transformadores Potencial | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-11 14:24 | 2025-07-11 14:24 | 100 | 2025-07-05 11:24 | 2025-07-05 11:24 | 4.3.7 |  |  |  |  | 0
10.7 | 114 - Montagem de Estruturas Suporte de concreto para Para-Raios | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-11 14:24 | 2025-07-11 14:24 | 100 | 2025-07-05 11:24 | 2025-07-05 11:24 | 4.3.7 |  |  |  |  | 0
10.71 | 115 - Montagem de Barramentos e SPDA (todo) | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-09-16 16:00 | 2025-09-16 16:00 | 0 | 2025-08-04 07:48 | 2025-08-04 07:48 | 5.7;5.8;5.10;5.9 |  |  |  |  | 0
10.72 | 116 - Montagem do sistema de Iluminação | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-08-04 11:00 | 2025-08-04 11:00 | 0 | 2025-07-29 13:24 | 2025-07-29 13:24 | 5.14 |  |  |  |  | 0
10.73 | 117 - Lançamento de Cabos FC finalizado | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-24 10:00 | 2025-07-24 10:00 | 0 | 2025-07-09 15:00 | 2025-07-09 15:00 | 6.4 |  |  |  |  | 0
10.74 | 118 - Montagem/Comissionamento Disjuntores tripolares, com aprovação do relatório de comissionamento. | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:00 | 0 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 16:00 | 6.6.1;6.6.2 |  |  |  |  | 0
10.75 | 119 - Montagem/Comissionamento Seccionadoras tripolares S/LT, com aprovação do relatório de comissionamento. | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:00 | 0 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 16:00 | 6.6.1;6.6.2 |  |  |  |  | 0
10.76 | 120 - Montagem/Comissionamento Seccionadoras tripolares C/LT, com aprovação do relatório de comissionamento. | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:00 | 0 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 16:00 | 6.6.1;6.6.2 |  |  |  |  | 0
10.77 | 121 - Montagem/Comissionamento Transformador de Corrente, com aprovação do relatório de comissionamento. | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:00 | 0 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 16:00 | 6.6.1;6.6.2 |  |  |  |  | 0
10.78 | 122 - Montagem/Comissionamento Transformador de Potencial, com aprovação do relatório de comissionamento. | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:00 | 0 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 16:00 | 6.6.1;6.6.2 |  |  |  |  | 0
10.79 | 123 - Montagem/Comissionamento Para-raios, com aprovação do relatório de comissionamento. | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:00 | 0 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 16:00 | 6.6.1;6.6.2 |  |  |  |  | 0
10.8 | 124 - Montagem/Comissionamento Isolador Pedestal, com aprovação do relatório de comissionamento. | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:00 | 0 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 16:00 | 6.6.1;6.6.2 |  |  |  |  | 0
10.81 | 125 - Montagem de Paineis de Comando, Proteção e Controle | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:00 | 0 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 16:00 | 6.6.1;6.6.2 |  |  |  |  | 0
10.82 | 126 - Montagem/Comissionamento Sistema de Energia (Baterias/Retificador), com aprovação do relatório de comissionamento. | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:00 | 0 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 16:00 | 6.6.1;6.6.2 |  |  |  |  | 0
10.83 | 127 - Instalação de Caixas de junção TCs/TPCs | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-16 12:00 | 2025-07-16 12:00 | 100 | 2025-07-02 12:00 | 2025-07-02 12:00 | 5.11.1.5;5.12.1.5;5.12.1.6 |  |  |  |  | 0
10.84 | 128 - TAF de Paineis de SPCs | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-03-21 11:00 | 2025-03-21 11:00 | 100 | 2025-03-21 11:00 | 2025-03-21 11:00 | 3.1.1.2;3.1.2.2;3.1.3.2;3.1.4.2 |  |  |  |  | 0
10.85 | 129 - TAC de Paineis de SPCs | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-09-24 16:36 | 2025-09-24 16:36 | 0 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-03 15:00 | 6.6.7 |  |  |  |  | 0
10.86 | 130 - Relatório de Comissionamento de Testes - PIT assinado e Levantamento de Curvas entregue | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-09-30 13:36 | 2025-09-30 13:36 | 0 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 10:00 | 6.6.9 |  |  |  |  | 0
10.87 | 131 - Entrada em Operação Comercial | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-10-20 09:36 | 2025-10-20 09:36 | 0 | 2025-09-29 12:00 | 2025-09-29 12:00 | 6.6.12 |  |  |  |  | 0
10.88 | 132 - CAD Emitido | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-11-27 11:36 | 2025-11-27 11:36 | 0 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 9.3 |  |  |  |  | 0