## R87L_RRE-VAR-764000-2-CR - F
EDT | Nome da Tarefa | Nível | Resumo (pai) | Marco | Data Início | Data Término | % Concluído | LinhaBase Início | LinhaBase Término | Predecessoras | Sucessoras
1 | Adequação 87L SE Boa Vista (Eletronorte) | 1 | Cronograma SPCS - SE Equatorial |  | 2023-11-06 08:00 | 2025-08-03 07:02 | 91 | 2023-11-06 08:00 | 2025-09-29 18:00
1.1 | Processos de Iniciação | 2 | Adequação 87L SE Boa Vista (Eletronorte) |  | 2023-11-06 08:00 | 2025-02-17 18:00 | 100 | 2023-11-06 08:00 | 2025-02-17 18:00
1.1.1 | Finalização das intervenções nas SEs da Roraima Energia | 3 | Processos de Iniciação |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-06 08:00 | 100 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-06 08:00 |  | 1.1.2
1.1.2 | Tratativas entre Roraima Energia e Eletronorte - CCT | 3 | Processos de Iniciação |  | 2023-11-06 08:00 | 2025-02-17 08:00 | 100 | 2023-11-06 08:00 | 2025-02-17 08:00 | 1.1.1 | 1.1.3
1.1.3 | Assinatura do Termo de Ressarcimento entre RRE/ELN | 3 | Processos de Iniciação |  | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 18:00 | 100 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-17 18:00 | 1.1.2 | 1.2.1.1;1.3.1;1.3.2.1
1.2 | Projetos | 2 | Adequação 87L SE Boa Vista (Eletronorte) |  | 2025-02-18 09:00 | 2025-07-26 18:00 | 54 | 2025-02-18 09:00 | 2025-09-18 18:00
1.2.1 | Projetos BVCE-LI4-01 (SEBV EY) | 3 | Projetos |  | 2025-02-18 09:00 | 2025-05-14 18:00 | 100 | 2025-02-18 09:00 | 2025-05-14 18:00
1.2.1.1 | Elaboração de projetos RA | 4 | Projetos BVCE-LI4-01 (SEBV EY) |  | 2025-02-18 09:00 | 2025-03-10 18:00 | 100 | 2025-02-18 09:00 | 2025-03-10 18:00 | 1.1.3 | 1.2.1.2
1.2.1.2 | Análise ELN RA | 4 | Projetos BVCE-LI4-01 (SEBV EY) |  | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 18:00 | 100 | 2025-03-11 09:00 | 2025-03-11 18:00 | 1.2.1.1 | 1.2.1.3
1.2.1.3 | Elaboração de projetos RB | 4 | Projetos BVCE-LI4-01 (SEBV EY) |  | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-13 18:00 | 100 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-13 18:00 | 1.2.1.2 | 1.2.1.4
1.2.1.4 | Análise ELN RB | 4 | Projetos BVCE-LI4-01 (SEBV EY) |  | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-24 18:00 | 100 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-24 18:00 | 1.2.1.3 | 1.2.1.5
1.2.1.5 | Elaboração de projetos RC | 4 | Projetos BVCE-LI4-01 (SEBV EY) |  | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-27 18:00 | 100 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-27 18:00 | 1.2.1.4 | 1.2.1.6
1.2.1.6 | Análise ELN RC | 4 | Projetos BVCE-LI4-01 (SEBV EY) |  | 2025-03-28 09:00 | 2025-04-15 18:00 | 100 | 2025-03-28 09:00 | 2025-04-15 18:00 | 1.2.1.5 | 1.2.1.7
1.2.1.7 | Elaboração de projetos RD | 4 | Projetos BVCE-LI4-01 (SEBV EY) |  | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-22 18:00 | 100 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-22 18:00 | 1.2.1.6 | 1.2.1.8
1.2.1.8 | Análise ELN RD | 4 | Projetos BVCE-LI4-01 (SEBV EY) |  | 2025-04-23 09:00 | 2025-05-07 18:00 | 100 | 2025-04-23 09:00 | 2025-05-07 18:00 | 1.2.1.7 | 1.2.1.9
1.2.1.9 | Elaboração de projetos RE | 4 | Projetos BVCE-LI4-01 (SEBV EY) |  | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-13 18:00 | 100 | 2025-05-08 09:00 | 2025-05-13 18:00 | 1.2.1.8 | 1.2.1.10
1.2.1.10 | Aprovação ELN RE | 4 | Projetos BVCE-LI4-01 (SEBV EY) |  | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 18:00 | 100 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 18:00 | 1.2.1.9 | 1.2.2.1;1.2.3.1.1;1.2.3.2.1.1
1.2.2 | Projetos BVFT-LI4-01 (SEBV FY) | 3 | Projetos |  | 2025-05-15 09:00 | 2025-06-17 18:00 | 100 | 2025-05-15 09:00 | 2025-06-17 18:00
1.2.2.1 | Elaboração de projetos RA | 4 | Projetos BVFT-LI4-01 (SEBV FY) |  | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-23 18:00 | 100 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-23 18:00 | 1.2.1.10 | 1.2.2.2
1.2.2.2 | Aprovação ELN RA | 4 | Projetos BVFT-LI4-01 (SEBV FY) |  | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-17 18:00 | 100 | 2025-05-26 09:00 | 2025-06-17 18:00 | 1.2.2.1
1.2.3 | Documentos preliminares | 3 | Projetos |  | 2025-05-15 09:00 | 2025-07-26 18:00 | 36 | 2025-05-15 09:00 | 2025-09-18 18:00
1.2.3.1 | Relatório Adequação FO QCP | 4 | Documentos preliminares |  | 2025-05-15 09:00 | 2025-06-20 18:00 | 100 | 2025-05-15 09:00 | 2025-07-04 18:00
1.2.3.1.1 | Envio do RA de Arquitetura de Rede | 5 | Relatório Adequação FO QCP |  | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-30 18:00 | 100 | 2025-05-15 09:00 | 2025-05-30 18:00 | 1.2.1.10 | 1.2.3.1.2
1.2.3.1.2 | Aprovação do RA de Arquitetura de Rede | 5 | Relatório Adequação FO QCP |  | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-20 18:00 | 100 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-20 18:00 | 1.2.3.1.1 | 1.2.3.3.1.1
1.2.3.2 | Plano de Inspeção e Testes | 4 | Documentos preliminares |  | 2025-05-15 09:00 | 2025-07-14 18:00 | 42 | 2025-05-15 09:00 | 2025-08-12 18:00
1.2.3.2.1 | Teste de Bancada BVCE-LI4-01 | 5 | Plano de Inspeção e Testes |  | 2025-05-15 09:00 | 2025-07-14 18:00 | 42 | 2025-05-15 09:00 | 2025-07-07 18:00
1.2.3.2.1.1 | Envio do PIT de ensaios dos IEDs - BVCE-LI4-01 | 6 | Teste de Bancada BVCE-LI4-01 |  | 2025-05-15 09:00 | 2025-06-09 18:00 | 100 | 2025-05-15 09:00 | 2025-06-09 18:00 | 1.2.1.10 | 1.2.3.2.1.2;1.2.3.2.2.1
1.2.3.2.1.2 | Análise/Aprovação do PIT de ensaios dos IEDs - BVCE-LI4-01 | 6 | Teste de Bancada BVCE-LI4-01 |  | 2025-06-10 09:00 | 2025-07-14 18:00 | 0 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-23 18:00 | 1.2.3.2.1.1 | 1.2.3.3.2.1;1.4.2.1
1.2.3.2.2 | Teste de Bancada BVFT-LI4-01 | 5 | Plano de Inspeção e Testes |  | 2025-05-15 09:00 | 2025-07-14 18:00 | 42 | 2025-06-18 09:00 | 2025-08-12 18:00
1.2.3.2.2.1 | Envio do PIT de ensaios dos IEDs - BVFT-LI4-01 | 6 | Teste de Bancada BVFT-LI4-01 |  | 2025-05-15 09:00 | 2025-06-09 18:00 | 100 | 2025-06-18 09:00 | 2025-07-08 18:00 | 1.2.3.2.1.1 | 1.2.3.2.2.2
1.2.3.2.2.2 | Análise/Aprovação do PIT de ensaios dos IEDs - BVFT-LI4-01 | 6 | Teste de Bancada BVFT-LI4-01 |  | 2025-06-10 09:00 | 2025-07-14 18:00 | 0 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-29 18:00 | 1.2.3.2.2.1 | 1.4.3.1
1.2.3.3 | Planejamentos de Execução (PEX) | 4 | Documentos preliminares |  | 2025-06-23 09:00 | 2025-07-26 18:00 | 15 | 2025-07-07 09:00 | 2025-09-18 18:00
1.2.3.3.1 | Adequação em Campo Arq. Rede | 5 | Planejamentos de Execução (PEX) |  | 2025-06-23 09:00 | 2025-07-14 18:00 | 94 | 2025-07-07 09:00 | 2025-08-07 18:00
1.2.3.3.1.1 | Envio do PEX do serviço de adequação | 6 | Adequação em Campo Arq. Rede |  | 2025-06-23 09:00 | 2025-07-11 18:00 | 100 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-15 18:00 | 1.2.3.1.2 | 1.2.3.3.1.2
1.2.3.3.1.2 | Análise/Aprovação do PEX do serviço de Adequação | 6 | Adequação em Campo Arq. Rede |  | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 18:00 | 0 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-24 18:00 | 1.2.3.3.1.1 | 1.4.4.1;1.4.1.1
1.2.3.3.2 | Intervenção BVCE-LI4-01 | 5 | Planejamentos de Execução (PEX) |  | 2025-07-14 18:00 | 2025-07-15 18:00 | 0 | 2025-07-08 09:00 | 2025-08-13 18:00
1.2.3.3.2.1 | Envio do PEX do serviço de adequação do terminal EY | 6 | Intervenção BVCE-LI4-01 |  | 2025-07-14 18:00 | 2025-07-14 18:00 | 100 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-21 18:00 | 1.2.3.2.1.2 | 1.2.3.3.2.2;1.2.3.3.4.1;1.2.3.3.3.1
1.2.3.3.2.2 | Análise/Aprovação do PEX do serviço de adequação do terminal EY | 6 | Intervenção BVCE-LI4-01 |  | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 18:00 | 0 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-30 18:00 | 1.2.3.3.2.1 | 1.4.4.1
1.2.3.3.3 | Intervenção BVFT-LI4-01 | 5 | Planejamentos de Execução (PEX) |  | 2025-07-14 18:00 | 2025-07-15 18:00 | 0 | 2025-08-13 09:00 | 2025-09-18 18:00
1.2.3.3.3.1 | Envio do PEX do serviço de adequação do terminal FY | 6 | Intervenção BVFT-LI4-01 |  | 2025-07-14 18:00 | 2025-07-14 18:00 | 100 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-26 18:00 | 1.2.3.3.2.1 | 1.2.3.3.3.2
1.2.3.3.3.2 | Análise/Aprovação do PEX do serviço de adequação do terminal FY | 6 | Intervenção BVFT-LI4-01 |  | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 18:00 | 0 | 2025-08-27 09:00 | 2025-09-04 18:00 | 1.2.3.3.3.1 | 1.4.5.1
1.2.3.3.4 | Plano de Intervenção RRE ONS | 5 | Planejamentos de Execução (PEX) |  | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-26 18:00 | 2 | 2025-07-22 09:00 | 2025-09-18 18:00
1.2.3.3.4.1 | PI BVCE-LI4-01 | 6 | Plano de Intervenção RRE ONS |  | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 18:00 | 100 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 18:00 | 1.2.3.3.2.1 | 1.2.3.3.4.2;1.2.3.3.4.3
1.2.3.3.4.2 | SGI BVCE Aprovado | 6 | Plano de Intervenção RRE ONS |  | 2025-07-11 18:00 | 2025-07-26 18:00 | 0 | 2025-07-24 09:00 | 2025-08-13 18:00 | 1.2.3.3.4.1 | 1.4.4.1
1.2.3.3.4.3 | PI BVFT-LI4-01 | 6 | Plano de Intervenção RRE ONS |  | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 18:00 | 100 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-28 18:00 | 1.2.3.3.4.1 | 1.2.3.3.4.4
1.2.3.3.4.4 | SGI BVFT Aprovado | 6 | Plano de Intervenção RRE ONS |  | 2025-07-11 18:00 | 2025-07-26 18:00 | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-18 18:00 | 1.2.3.3.4.3 | 1.4.5.1
1.3 | Fornecimentos | 2 | Adequação 87L SE Boa Vista (Eletronorte) |  | 2025-02-17 18:00 | 2025-07-09 18:00 | 100 | 2025-02-17 18:00 | 2025-07-09 18:00
1.3.1 | Atenuadores | 3 | Fornecimentos |  | 2025-02-17 18:00 | 2025-02-17 18:00 | 100 | 2025-02-17 18:00 | 2025-02-17 18:00 | 1.1.3 | 1.4.4.1
1.3.2 | Fibra óptica | 3 | Fornecimentos |  | 2025-05-20 09:00 | 2025-07-09 18:00 | 100 | 2025-05-20 09:00 | 2025-07-09 18:00
1.3.2.1 | Cotação (FD) | 4 | Fibra óptica |  | 2025-05-20 09:00 | 2025-06-23 18:00 | 100 | 2025-05-20 09:00 | 2025-06-23 18:00 | 1.1.3 | 1.3.2.2
1.3.2.2 | Formalização | 4 | Fibra óptica |  | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 18:00 | 100 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 18:00 | 1.3.2.1 | 1.3.2.3
1.3.2.3 | Entrega | 4 | Fibra óptica | SIM | 2025-06-26 09:00 | 2025-07-09 18:00 | 100 | 2025-06-26 09:00 | 2025-07-09 18:00 | 1.3.2.2 | 1.4.4.1
1.4 | Execução | 2 | Adequação 87L SE Boa Vista (Eletronorte) |  | 2025-07-16 09:00 | 2025-08-03 07:02 | 0 | 2025-07-08 09:00 | 2025-09-19 18:00
1.4.1 | Infraestrutura Arq. Rede | 3 | Execução |  | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 18:00 | 0 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-14 18:00
1.4.1.1 | Realização de Adequação de Infraestrutura em campo | 4 | Infraestrutura Arq. Rede | SIM | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 18:00 | 0 | ND | ND | 1.2.3.3.1.2 | 1.4.2.1
1.4.2 | Serviços Bancada (SECE) - Linha BVCE-LI4-01 | 3 | Execução |  | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-24 17:12 | 0 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-14 18:00
1.4.2.1 | Disponibilização do IED Sobressalente da Eletronorte | 4 | Serviços Bancada (SECE) - Linha BVCE-LI4-01 |  | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-18 18:00 | 0 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 18:00 | 1.2.3.2.1.2;1.4.1.1 | 1.4.2.2
1.4.2.2 | Interligação do relé sobressalente ELN com a GIGA de Testes | 4 | Serviços Bancada (SECE) - Linha BVCE-LI4-01 |  | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 11:24 | 0 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 11:24 | 1.4.2.1 | 1.4.2.3
1.4.2.3 | Instalação da placa de teleproteção C37.94 no relé recebido pela ELN | 4 | Serviços Bancada (SECE) - Linha BVCE-LI4-01 |  | 2025-07-21 11:24 | 2025-07-21 15:36 | 0 | 2025-07-09 11:24 | 2025-07-09 14:00 | 1.4.2.2 | 1.4.2.4
1.4.2.4 | Adequação Lógica para Implementação da Teleproteção (considerando atualização de Firmware) | 4 | Serviços Bancada (SECE) - Linha BVCE-LI4-01 |  | 2025-07-21 15:36 | 2025-07-22 15:36 | 0 | 2025-07-09 14:00 | 2025-07-10 14:00 | 1.4.2.3 | 1.4.2.5
1.4.2.5 | Levantamento de Curvas | 4 | Serviços Bancada (SECE) - Linha BVCE-LI4-01 |  | 2025-07-22 15:36 | 2025-07-23 10:36 | 0 | 2025-07-10 14:00 | 2025-07-10 18:00 | 1.4.2.4 | 1.4.2.6
1.4.2.6 | Montagem do enlace de bancada na SECE | 4 | Serviços Bancada (SECE) - Linha BVCE-LI4-01 |  | 2025-07-23 10:36 | 2025-07-23 15:36 | 0 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 14:00 | 1.4.2.5 | 1.4.2.7
1.4.2.7 | Realização dos Testes em Bancada | 4 | Serviços Bancada (SECE) - Linha BVCE-LI4-01 |  | 2025-07-23 15:36 | 2025-07-24 15:36 | 0 | 2025-07-11 14:00 | 2025-07-12 02:00 | 1.4.2.6 | 1.4.2.8
1.4.2.8 | Relatório de validação do PIT BVCE-LI4-01 | 4 | Serviços Bancada (SECE) - Linha BVCE-LI4-01 | SIM | 2025-07-24 15:36 | 2025-07-24 17:12 | 0 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 18:00 | 1.4.2.7 | 1.4.4.1
1.4.3 | Serviços Bancada (SEFT) - Linha BVFT-LI4-01 | 3 | Execução |  | 2025-07-28 09:00 | 2025-08-02 02:00 | 0 | 2025-08-14 14:48 | 2025-08-21 18:00
1.4.3.1 | Disponibilização do IED retirado da Eletronorte | 4 | Serviços Bancada (SEFT) - Linha BVFT-LI4-01 |  | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 18:00 | 0 | 2025-08-14 14:48 | 2025-08-15 14:48 | 1.4.4.2;1.2.3.2.2.2 | 1.4.3.2
1.4.3.2 | Interligação do IED ELN com a GIGA de Testes | 4 | Serviços Bancada (SEFT) - Linha BVFT-LI4-01 |  | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 11:24 | 0 | 2025-08-15 14:48 | 2025-08-15 17:12 | 1.4.3.1 | 1.4.3.3
1.4.3.3 | Instalação da placa de teleproteção C37.94 no relé recebido pela ELN | 4 | Serviços Bancada (SEFT) - Linha BVFT-LI4-01 |  | 2025-07-29 11:24 | 2025-07-29 14:00 | 0 | 2025-08-15 17:12 | 2025-08-18 09:48 | 1.4.3.2 | 1.4.3.4
1.4.3.4 | Adequação Lógica para Implementação da Teleproteção (considerando atualização de Firmware) | 4 | Serviços Bancada (SEFT) - Linha BVFT-LI4-01 |  | 2025-07-29 14:00 | 2025-07-30 14:00 | 0 | 2025-08-18 09:48 | 2025-08-19 09:48 | 1.4.3.3 | 1.4.3.5
1.4.3.5 | Levantamento de Curvas | 4 | Serviços Bancada (SEFT) - Linha BVFT-LI4-01 |  | 2025-07-30 14:00 | 2025-07-30 18:00 | 0 | 2025-08-19 09:48 | 2025-08-19 14:48 | 1.4.3.4 | 1.4.3.6
1.4.3.6 | Montagem do enlace de bancada na SEFT | 4 | Serviços Bancada (SEFT) - Linha BVFT-LI4-01 |  | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 14:00 | 0 | 2025-08-19 14:48 | 2025-08-20 09:48 | 1.4.3.5 | 1.4.3.7
1.4.3.7 | Realização dos Testes em Bancada | 4 | Serviços Bancada (SEFT) - Linha BVFT-LI4-01 |  | 2025-07-31 14:00 | 2025-08-01 02:00 | 0 | 2025-08-20 09:48 | 2025-08-20 21:48 | 1.4.3.6 | 1.4.3.8
1.4.3.8 | Relatório de validação do PIT BVFT-LI4-01 | 4 | Serviços Bancada (SEFT) - Linha BVFT-LI4-01 | SIM | 2025-08-01 02:00 | 2025-08-02 02:00 | 0 | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 18:00 | 1.4.3.7 | 1.4.5.1
1.4.4 | Serviços - Intervenção - Linha BVCE | 3 | Execução |  | 2025-07-26 18:00 | 2025-07-26 23:02 | 0 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 18:00
1.4.4.1 | Autorização dos terminais desligados | 4 | Serviços - Intervenção - Linha BVCE |  | 2025-07-26 18:00 | 2025-07-26 18:14 | 0 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 10:36 | 1.2.3.3.4.2;1.3.1;1.3.2.3;1.2.3.3.1.2;1.2.3.3.2.2;1.4.2.8 | 1.4.4.2
1.4.4.2 | Substituição do IED Existente ELN pelo testado em bancada e descarga do IED RRE | 4 | Serviços - Intervenção - Linha BVCE |  | 2025-07-26 18:14 | 2025-07-26 20:38 | 0 | 2025-08-14 10:36 | 2025-08-14 14:48 | 1.4.4.1 | 1.4.3.1;1.4.4.3
1.4.4.3 | Interligação dos IEDs ELN e RRE com as GIGAS de Testes | 4 | Serviços - Intervenção - Linha BVCE |  | 2025-07-26 20:38 | 2025-07-26 21:50 | 0 | 2025-08-14 14:48 | 2025-08-14 16:24 | 1.4.4.2 | 1.4.4.4
1.4.4.4 | Testes e Comissionamento | 4 | Serviços - Intervenção - Linha BVCE |  | 2025-07-26 21:50 | 2025-07-26 23:02 | 0 | 2025-08-14 16:24 | 2025-08-14 18:00 | 1.4.4.3 | 1.4.4.5
1.4.4.5 | Energização e Entrada em operação Comercial | 4 | Serviços - Intervenção - Linha BVCE | SIM | 2025-07-26 23:02 | 2025-07-26 23:02 | 0 | 2025-08-14 18:00 | 2025-08-14 18:00 | 1.4.4.4
1.4.5 | Serviços - Intervenção - Linha BVFT | 3 | Execução |  | 2025-08-03 02:00 | 2025-08-03 07:02 | 0 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 18:00
1.4.5.1 | Autorização dos terminais desligados | 4 | Serviços - Intervenção - Linha BVFT |  | 2025-08-03 02:00 | 2025-08-03 02:14 | 0 | 2025-09-19 09:00 | 2025-09-19 10:36 | 1.2.3.3.4.4;1.4.3.8;1.2.3.3.3.2 | 1.4.5.2
1.4.5.2 | Substituição do IED Existente ELN pelo testado em bancada e descarga do IED RRE | 4 | Serviços - Intervenção - Linha BVFT |  | 2025-08-03 02:14 | 2025-08-03 04:38 | 0 | 2025-09-19 10:36 | 2025-09-19 14:48 | 1.4.5.1 | 1.4.5.3
1.4.5.3 | Interligação dos IEDs ELN e RRE com as GIGAS de Testes | 4 | Serviços - Intervenção - Linha BVFT |  | 2025-08-03 04:38 | 2025-08-03 05:50 | 0 | 2025-09-19 14:48 | 2025-09-19 16:24 | 1.4.5.2 | 1.4.5.4
1.4.5.4 | Testes e Comissionamento | 4 | Serviços - Intervenção - Linha BVFT |  | 2025-08-03 05:50 | 2025-08-03 07:02 | 0 | 2025-09-19 16:24 | 2025-09-19 18:00 | 1.4.5.3 | 1.4.5.5
1.4.5.5 | Energização e Entrada em operação Comercial | 4 | Serviços - Intervenção - Linha BVFT | SIM | 2025-08-03 07:02 | 2025-08-03 07:02 | 0 | 2025-09-19 18:00 | 2025-09-19 18:00 | 1.4.5.4

## SEPV_RRE-095-764000-1-CR - F
EDT | Nome da Tarefa | Nível | Resumo (pai) | Marco | Data Início | Data Término | % Concluído | LinhaBase Início | LinhaBase Término | Predecessoras | Sucessoras
1 | Processos de Iniciação | 1 | SDAT25 - 002 - Construção da SE Paraviana 69/13,8 kV |  | 2024-04-08 09:00 | 2025-09-25 18:00 | 75 | 2024-04-08 09:00 | 2025-10-29 18:00
1.1 | Estudos e Definição de Escopo | 2 | Processos de Iniciação |  | 2024-04-08 09:00 | 2024-10-25 18:00 | 100 | 2024-04-08 09:00 | 2024-10-25 18:00
1.1.1 | Estudos elétricos de demanda do SEP Aprovado | 3 | Estudos e Definição de Escopo |  | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-09 18:00 | 100 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-09 18:00 |  | 1.1.2
1.1.2 | Publicação da necessidade no PDD | 3 | Estudos e Definição de Escopo |  | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-30 18:00 | 100 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-30 18:00 | 1.1.1 | 1.3.27.1;3.27.1
1.1.3 | Elaborar escopo revisão 0 | 3 | Estudos e Definição de Escopo |  | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-21 18:00 | 100 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-21 18:00 | 1.3.27.5;3.27.5 | 1.1.4
1.1.4 | Elaborar orçamento revisão 0 (custo modular) | 3 | Estudos e Definição de Escopo |  | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-23 18:00 | 100 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-23 18:00 | 1.1.3 | 1.1.5
1.1.5 | Atualizar e validar Diagrama Unifilar | 3 | Estudos e Definição de Escopo |  | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-25 18:00 | 100 | 2024-10-24 09:00 | 2024-10-25 18:00 | 1.1.4 | 1.2.1
1.2 | Projeto Básico | 2 | Processos de Iniciação |  | 2024-10-25 18:00 | 2024-11-09 18:00 | 100 | 2024-10-25 18:00 | 2024-11-09 18:00
1.2.1 | Elaboração da EAP | 3 | Projeto Básico |  | 2024-10-25 18:00 | 2024-10-26 18:00 | 100 | 2024-10-25 18:00 | 2024-10-26 18:00 | 1.1.5 | 1.2.2
1.2.2 | Elaboração do Projeto Básico | 3 | Projeto Básico |  | 2024-10-26 18:00 | 2024-11-07 18:00 | 100 | 2024-10-26 18:00 | 2024-11-07 18:00 | 1.2.1 | 1.2.3
1.2.3 | Elaborar a Planilha de Orçamento ANEEL | 3 | Projeto Básico |  | 2024-11-07 18:00 | 2024-11-09 18:00 | 100 | 2024-11-07 18:00 | 2024-11-09 18:00 | 1.2.2 | 1.3.28.1;1.3.1.1;1.3.2.1;1.3.3.1;1.3.23.1
1.3 | Contratações | 2 | Processos de Iniciação |  | 2024-05-01 09:00 | 2025-09-25 18:00 | 75 | 2024-05-01 09:00 | 2025-10-29 18:00
1.3.1 | RFP 015/24 - Aquisição - Transformador de Força - ITAM | 3 | Contratações |  | 2024-05-21 09:00 | 2024-11-19 14:00 | 100 | 2024-05-21 09:00 | 2024-11-19 14:00
1.3.1.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 015/24 - Aquisição - Transformador de Força - ITAM |  | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 18:00 | 100 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 18:00 | 1.2.3 | 1.3.1.2
1.3.1.2 | Recebimento de documentos e propostas | 4 | RFP 015/24 - Aquisição - Transformador de Força - ITAM |  | 2024-05-22 09:00 | 2024-08-13 18:00 | 100 | 2024-05-22 09:00 | 2024-08-13 18:00 | 1.3.1.1 | 1.3.1.3
1.3.1.3 | Acordo de minuta contratual | 4 | RFP 015/24 - Aquisição - Transformador de Força - ITAM |  | 2024-08-13 18:00 | 2024-08-13 18:00 | 100 | 2024-08-13 18:00 | 2024-08-13 18:00 | 1.3.1.2 | 1.3.1.4
1.3.1.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 4 | RFP 015/24 - Aquisição - Transformador de Força - ITAM |  | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-15 14:00 | 100 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-15 14:00 | 1.3.1.3 | 1.3.1.5
1.3.1.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 015/24 - Aquisição - Transformador de Força - ITAM |  | 2024-08-15 14:00 | 2024-08-16 14:00 | 100 | 2024-08-15 14:00 | 2024-08-16 14:00 | 1.3.1.4 | 1.3.1.6
1.3.1.6 | Elaboração do Contrato (+Anuência ANEEL) | 4 | RFP 015/24 - Aquisição - Transformador de Força - ITAM |  | 2024-08-16 14:00 | 2024-11-01 14:00 | 100 | 2024-08-16 14:00 | 2024-11-01 14:00 | 1.3.1.5 | 1.3.1.7
1.3.1.7 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 015/24 - Aquisição - Transformador de Força - ITAM |  | 2024-11-01 14:00 | 2024-11-19 14:00 | 100 | 2024-11-01 14:00 | 2024-11-19 14:00 | 1.3.1.6 | 3.1.1
1.3.2 | RFP 047/24 - Aquisição - TSA - ITAM | 3 | Contratações |  | 2025-03-20 09:00 | 2025-04-07 18:00 | 100 | 2025-03-20 09:00 | 2025-04-07 18:00
1.3.2.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 047/24 - Aquisição - TSA - ITAM |  | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 18:00 | 100 | 2025-03-20 09:00 | 2025-03-20 18:00 | 1.2.3 | 1.3.2.2
1.3.2.2 | Recebimento de documentos e propostas | 4 | RFP 047/24 - Aquisição - TSA - ITAM |  | 2025-03-20 18:00 | 2025-03-21 18:00 | 100 | 2025-03-20 18:00 | 2025-03-21 18:00 | 1.3.2.1 | 1.3.2.3
1.3.2.3 | Acordo de minuta contratual | 4 | RFP 047/24 - Aquisição - TSA - ITAM |  | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 18:00 | 100 | 2025-03-24 09:00 | 2025-03-24 18:00 | 1.3.2.2 | 1.3.2.4
1.3.2.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 4 | RFP 047/24 - Aquisição - TSA - ITAM |  | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 18:00 | 100 | 2025-03-25 09:00 | 2025-03-25 18:00 | 1.3.2.3 | 1.3.2.5
1.3.2.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 047/24 - Aquisição - TSA - ITAM |  | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 18:00 | 100 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 18:00 | 1.3.2.4 | 1.3.2.6
1.3.2.6 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 047/24 - Aquisição - TSA - ITAM |  | 2025-03-26 18:00 | 2025-04-07 18:00 | 100 | 2025-03-26 18:00 | 2025-04-07 18:00 | 1.3.2.5 | 1.3.2.7
1.3.2.7 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 047/24 - Aquisição - TSA - ITAM |  | 2025-04-07 18:00 | 2025-04-07 18:00 | 100 | 2025-04-07 18:00 | 2025-04-07 18:00 | 1.3.2.6 | 3.2.1
1.3.3 | RFP 024/24 - Aquisição - DJ 69kV - GRID SOLUTIONS | 3 | Contratações |  | 2024-08-08 18:00 | 2024-09-18 18:00 | 100 | 2024-08-08 18:00 | 2024-09-18 18:00
1.3.3.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 024/24 - Aquisição - DJ 69kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-08-08 18:00 | 2024-08-08 18:00 | 100 | 2024-08-08 18:00 | 2024-08-08 18:00 | 1.2.3 | 1.3.3.2;1.3.4.1
1.3.3.2 | Recebimento de documentos e propostas | 4 | RFP 024/24 - Aquisição - DJ 69kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-15 18:00 | 100 | 2024-08-09 09:00 | 2024-08-15 18:00 | 1.3.3.1 | 1.3.3.3
1.3.3.3 | Acordo de minuta contratual | 4 | RFP 024/24 - Aquisição - DJ 69kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-08-15 18:00 | 2024-08-15 18:00 | 100 | 2024-08-15 18:00 | 2024-08-15 18:00 | 1.3.3.2 | 1.3.3.4
1.3.3.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 4 | RFP 024/24 - Aquisição - DJ 69kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-08-15 18:00 | 2024-08-15 18:00 | 100 | 2024-08-15 18:00 | 2024-08-15 18:00 | 1.3.3.3 | 1.3.3.5
1.3.3.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 024/24 - Aquisição - DJ 69kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 18:00 | 100 | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 18:00 | 1.3.3.4 | 1.3.3.6
1.3.3.6 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 024/24 - Aquisição - DJ 69kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-08-16 18:00 | 2024-09-16 18:00 | 100 | 2024-08-16 18:00 | 2024-09-16 18:00 | 1.3.3.5 | 1.3.3.7
1.3.3.7 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 024/24 - Aquisição - DJ 69kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-18 18:00 | 100 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-18 18:00 | 1.3.3.6 | 3.3.1
1.3.4 | RFP 025/24 - Aquisição - DJ 13,8 kV - SIEMENS | 3 | Contratações |  | 2024-08-22 18:00 | 2024-10-10 18:00 | 100 | 2024-08-22 18:00 | 2024-10-10 18:00
1.3.4.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 025/24 - Aquisição - DJ 13,8 kV - SIEMENS |  | 2024-08-22 18:00 | 2024-08-22 18:00 | 100 | 2024-08-22 18:00 | 2024-08-22 18:00 | 1.3.3.1 | 1.3.4.2;1.3.5.1
1.3.4.2 | Recebimento de documentos e propostas | 4 | RFP 025/24 - Aquisição - DJ 13,8 kV - SIEMENS |  | 2024-08-23 09:00 | 2024-09-12 18:00 | 100 | 2024-08-23 09:00 | 2024-09-12 18:00 | 1.3.4.1 | 1.3.4.3
1.3.4.3 | Acordo de minuta contratual | 4 | RFP 025/24 - Aquisição - DJ 13,8 kV - SIEMENS |  | 2024-09-12 18:00 | 2024-09-12 18:00 | 100 | 2024-09-12 18:00 | 2024-09-12 18:00 | 1.3.4.2 | 1.3.4.4
1.3.4.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 4 | RFP 025/24 - Aquisição - DJ 13,8 kV - SIEMENS |  | 2024-09-12 18:00 | 2024-09-12 18:00 | 100 | 2024-09-12 18:00 | 2024-09-12 18:00 | 1.3.4.3 | 1.3.4.5
1.3.4.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 025/24 - Aquisição - DJ 13,8 kV - SIEMENS |  | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 18:00 | 100 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 18:00 | 1.3.4.4 | 1.3.4.6
1.3.4.6 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 025/24 - Aquisição - DJ 13,8 kV - SIEMENS |  | 2024-09-13 18:00 | 2024-10-04 18:00 | 100 | 2024-09-13 18:00 | 2024-10-04 18:00 | 1.3.4.5 | 1.3.4.7
1.3.4.7 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 025/24 - Aquisição - DJ 13,8 kV - SIEMENS |  | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-10 18:00 | 100 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-10 18:00 | 1.3.4.6 | 3.4.1
1.3.5 | RFP 044/24 - Aquisição - Religadores 13,8 kV - XXXX | 3 | Contratações |  | 2024-11-22 09:00 | 2025-08-18 18:00 | 49 | 2024-11-22 09:00 | 2025-08-06 18:00
1.3.5.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 044/24 - Aquisição - Religadores 13,8 kV - XXXX |  | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 09:00 | 100 | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 18:00 | 1.3.4.1 | 1.3.5.2;1.3.6.1;1.3.18.1;1.3.25.1
1.3.5.2 | Recebimento de documentos e propostas, paralisação e realinhamento de especificações | 4 | RFP 044/24 - Aquisição - Religadores 13,8 kV - XXXX |  | 2024-12-12 09:00 | 2025-07-23 18:00 | 69 | 2024-12-12 09:00 | 2025-07-11 18:00 | 1.3.5.1 | 1.3.5.3
1.3.5.3 | Processamento via DATAGED | 4 | RFP 044/24 - Aquisição - Religadores 13,8 kV - XXXX |  | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 18:00 | 0 | 2025-07-14 09:00 | 2025-07-14 18:00 | 1.3.5.2 | 1.3.5.4
1.3.5.4 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 044/24 - Aquisição - Religadores 13,8 kV - XXXX |  | 2025-07-24 18:00 | 2025-08-15 18:00 | 0 | 2025-07-14 18:00 | 2025-08-05 18:00 | 1.3.5.3 | 1.3.5.5
1.3.5.5 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 044/24 - Aquisição - Religadores 13,8 kV - XXXX |  | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 18:00 | 0 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 18:00 | 1.3.5.4 | 3.5.1
1.3.6 | RFP 026/24 - Aquisição - CS 69kV - SIGMA | 3 | Contratações |  | 2024-08-12 18:00 | 2024-09-11 18:00 | 100 | 2024-08-12 18:00 | 2024-09-11 18:00
1.3.6.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 026/24 - Aquisição - CS 69kV - SIGMA |  | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 100 | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 1.3.5.1 | 1.3.6.2;1.3.7.1
1.3.6.2 | Recebimento de documentos e propostas | 4 | RFP 026/24 - Aquisição - CS 69kV - SIGMA |  | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-26 18:00 | 100 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-26 18:00 | 1.3.6.1 | 1.3.6.3
1.3.6.3 | Acordo de minuta contratual | 4 | RFP 026/24 - Aquisição - CS 69kV - SIGMA |  | 2024-08-26 18:00 | 2024-08-26 18:00 | 100 | 2024-08-26 18:00 | 2024-08-26 18:00 | 1.3.6.2 | 1.3.6.4
1.3.6.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 4 | RFP 026/24 - Aquisição - CS 69kV - SIGMA |  | 2024-08-26 18:00 | 2024-08-26 18:00 | 100 | 2024-08-26 18:00 | 2024-08-26 18:00 | 1.3.6.3 | 1.3.6.5
1.3.6.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 026/24 - Aquisição - CS 69kV - SIGMA |  | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 18:00 | 100 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 18:00 | 1.3.6.4 | 1.3.6.6
1.3.6.6 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 026/24 - Aquisição - CS 69kV - SIGMA |  | 2024-08-27 18:00 | 2024-09-11 18:00 | 100 | 2024-08-27 18:00 | 2024-09-11 18:00 | 1.3.6.5 | 1.3.6.7
1.3.6.7 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 026/24 - Aquisição - CS 69kV - SIGMA |  | 2024-09-11 18:00 | 2024-09-11 18:00 | 100 | 2024-09-11 18:00 | 2024-09-11 18:00 | 1.3.6.6 | 3.6.1
1.3.7 | RFP 027/24 - Aquisição - CS 13,8 kV - SIGMA | 3 | Contratações |  | 2024-09-03 18:00 | 2024-10-04 18:00 | 100 | 2024-09-03 18:00 | 2024-10-04 18:00
1.3.7.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 027/24 - Aquisição - CS 13,8 kV - SIGMA |  | 2024-09-03 18:00 | 2024-09-03 18:00 | 100 | 2024-09-03 18:00 | 2024-09-03 18:00 | 1.3.6.1 | 1.3.7.2;1.3.8.1
1.3.7.2 | Recebimento de documentos e propostas | 4 | RFP 027/24 - Aquisição - CS 13,8 kV - SIGMA |  | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-17 18:00 | 100 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-17 18:00 | 1.3.7.1 | 1.3.7.3
1.3.7.3 | Acordo de minuta contratual | 4 | RFP 027/24 - Aquisição - CS 13,8 kV - SIGMA |  | 2024-09-17 18:00 | 2024-09-17 18:00 | 100 | 2024-09-17 18:00 | 2024-09-17 18:00 | 1.3.7.2 | 1.3.7.4
1.3.7.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 4 | RFP 027/24 - Aquisição - CS 13,8 kV - SIGMA |  | 2024-09-17 18:00 | 2024-09-17 18:00 | 100 | 2024-09-17 18:00 | 2024-09-17 18:00 | 1.3.7.3 | 1.3.7.5
1.3.7.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 027/24 - Aquisição - CS 13,8 kV - SIGMA |  | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 18:00 | 100 | 2024-09-18 09:00 | 2024-09-18 18:00 | 1.3.7.4 | 1.3.7.6
1.3.7.6 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 027/24 - Aquisição - CS 13,8 kV - SIGMA |  | 2024-09-18 18:00 | 2024-10-03 18:00 | 100 | 2024-09-18 18:00 | 2024-10-03 18:00 | 1.3.7.5 | 1.3.7.7
1.3.7.7 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 027/24 - Aquisição - CS 13,8 kV - SIGMA |  | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 18:00 | 100 | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 18:00 | 1.3.7.6 | 3.7.1
1.3.8 | RFP 048/24 - Aquisição - CUC 13,8 kV - XXXX | 3 | Contratações |  | 2025-06-11 09:00 | 2025-08-15 18:00 | 0 | 2025-06-11 09:00 | 2025-08-15 18:00
1.3.8.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 048/24 - Aquisição - CUC 13,8 kV - XXXX |  | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-24 18:00 | 0 | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-24 18:00 | 1.3.7.1 | 1.3.8.2;1.3.9.1
1.3.8.2 | Recebimento de documentos e propostas | 4 | RFP 048/24 - Aquisição - CUC 13,8 kV - XXXX |  | 2025-06-25 09:00 | 2025-07-14 18:00 | 0 | 2025-06-25 09:00 | 2025-07-14 18:00 | 1.3.8.1 | 1.3.8.3
1.3.8.3 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 048/24 - Aquisição - CUC 13,8 kV - XXXX |  | 2025-07-14 18:00 | 2025-07-14 18:00 | 0 | 2025-07-14 18:00 | 2025-07-14 18:00 | 1.3.8.2 | 1.3.8.4;1.3.12.1
1.3.8.4 | Processamento via DATAGED | 4 | RFP 048/24 - Aquisição - CUC 13,8 kV - XXXX |  | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 18:00 | 0 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 18:00 | 1.3.8.3 | 1.3.8.5
1.3.8.5 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 048/24 - Aquisição - CUC 13,8 kV - XXXX |  | 2025-07-15 18:00 | 2025-08-14 18:00 | 0 | 2025-07-15 18:00 | 2025-08-14 18:00 | 1.3.8.4 | 1.3.8.6
1.3.8.6 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 048/24 - Aquisição - CUC 13,8 kV - XXXX |  | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 18:00 | 0 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 18:00 | 1.3.8.5 | 3.8.1
1.3.9 | RFP 028/24 - Aquisição - TCs e TPs 69 Kv - PFIFFNER | 3 | Contratações |  | 2024-07-12 09:00 | 2025-01-13 18:00 | 100 | 2024-07-12 09:00 | 2025-01-13 18:00
1.3.9.1 | Envio de RFP aos fornecedores (diversas alterações do escopo) | 4 | RFP 028/24 - Aquisição - TCs e TPs 69 Kv - PFIFFNER |  | 2024-07-12 09:00 | 2024-11-15 18:00 | 100 | 2024-07-12 09:00 | 2024-11-15 18:00 | 1.3.8.1 | 1.3.9.2;1.3.10.1
1.3.9.2 | Recebimento de documentos e propostas | 4 | RFP 028/24 - Aquisição - TCs e TPs 69 Kv - PFIFFNER |  | 2024-11-18 09:00 | 2024-12-06 18:00 | 100 | 2024-11-18 09:00 | 2024-12-06 18:00 | 1.3.9.1 | 1.3.9.3
1.3.9.3 | Acordo de minuta contratual | 4 | RFP 028/24 - Aquisição - TCs e TPs 69 Kv - PFIFFNER |  | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-10 14:00 | 100 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-10 14:00 | 1.3.9.2 | 1.3.9.4
1.3.9.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 4 | RFP 028/24 - Aquisição - TCs e TPs 69 Kv - PFIFFNER |  | 2024-12-10 14:00 | 2024-12-11 18:00 | 100 | 2024-12-10 14:00 | 2024-12-11 18:00 | 1.3.9.3 | 1.3.9.5
1.3.9.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 028/24 - Aquisição - TCs e TPs 69 Kv - PFIFFNER |  | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 18:00 | 100 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 18:00 | 1.3.9.4 | 1.3.9.6
1.3.9.6 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 028/24 - Aquisição - TCs e TPs 69 Kv - PFIFFNER |  | 2024-12-12 18:00 | 2025-01-11 18:00 | 100 | 2024-12-12 18:00 | 2025-01-11 18:00 | 1.3.9.5 | 1.3.9.7
1.3.9.7 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 028/24 - Aquisição - TCs e TPs 69 Kv - PFIFFNER |  | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 18:00 | 100 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 18:00 | 1.3.9.6 | 3.9.1
1.3.10 | RFP 029/24 - Aquisição - TCs e TPs 13,8 kV - ARTECHE | 3 | Contratações |  | 2024-10-18 09:00 | 2025-03-18 18:00 | 100 | 2024-10-18 09:00 | 2025-03-18 18:00
1.3.10.1 | Envio de RFP aos fornecedores (diversas alterações do escopo) | 4 | RFP 029/24 - Aquisição - TCs e TPs 13,8 kV - ARTECHE |  | 2024-10-18 09:00 | 2024-11-15 18:00 | 100 | 2024-10-18 09:00 | 2024-11-15 18:00 | 1.3.9.1 | 1.3.10.2;1.3.11.1
1.3.10.2 | Recebimento de documentos e propostas | 4 | RFP 029/24 - Aquisição - TCs e TPs 13,8 kV - ARTECHE |  | 2024-11-18 09:00 | 2024-12-06 18:00 | 100 | 2024-11-18 09:00 | 2024-12-06 18:00 | 1.3.10.1 | 1.3.10.3
1.3.10.3 | Acordo de minuta contratual | 4 | RFP 029/24 - Aquisição - TCs e TPs 13,8 kV - ARTECHE |  | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-10 14:00 | 100 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-10 14:00 | 1.3.10.2 | 1.3.10.4
1.3.10.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 4 | RFP 029/24 - Aquisição - TCs e TPs 13,8 kV - ARTECHE |  | 2024-12-10 14:00 | 2024-12-11 18:00 | 100 | 2024-12-10 14:00 | 2024-12-11 18:00 | 1.3.10.3 | 1.3.10.5
1.3.10.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 029/24 - Aquisição - TCs e TPs 13,8 kV - ARTECHE |  | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 18:00 | 100 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 18:00 | 1.3.10.4 | 1.3.10.6
1.3.10.6 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 029/24 - Aquisição - TCs e TPs 13,8 kV - ARTECHE |  | 2024-12-12 18:00 | 2025-03-17 18:00 | 100 | 2024-12-12 18:00 | 2025-03-17 18:00 | 1.3.10.5 | 1.3.10.7
1.3.10.7 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 029/24 - Aquisição - TCs e TPs 13,8 kV - ARTECHE |  | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 18:00 | 100 | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 18:00 | 1.3.10.6 | 3.10.1
1.3.11 | RFP 030/24 - Aquisição - Para-Raios 69kV - DAX ENERGY | 3 | Contratações |  | 2024-08-07 18:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2024-08-07 18:00 | 2024-09-20 18:00
1.3.11.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 030/24 - Aquisição - Para-Raios 69kV - DAX ENERGY |  | 2024-08-07 18:00 | 2024-08-07 18:00 | 100 | 2024-08-07 18:00 | 2024-08-07 18:00 | 1.3.10.1 | 1.3.11.2
1.3.11.2 | Recebimento de documentos e propostas | 4 | RFP 030/24 - Aquisição - Para-Raios 69kV - DAX ENERGY |  | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-12 18:00 | 100 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-12 18:00 | 1.3.11.1 | 1.3.11.3
1.3.11.3 | Acordo de minuta contratual | 4 | RFP 030/24 - Aquisição - Para-Raios 69kV - DAX ENERGY |  | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 100 | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 1.3.11.2 | 1.3.11.4
1.3.11.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 4 | RFP 030/24 - Aquisição - Para-Raios 69kV - DAX ENERGY |  | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 100 | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 1.3.11.3 | 1.3.11.5
1.3.11.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 030/24 - Aquisição - Para-Raios 69kV - DAX ENERGY |  | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 100 | 2024-08-12 18:00 | 2024-08-12 18:00 | 1.3.11.4 | 1.3.11.6
1.3.11.6 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 030/24 - Aquisição - Para-Raios 69kV - DAX ENERGY |  | 2024-08-12 18:00 | 2024-09-19 18:00 | 100 | 2024-08-12 18:00 | 2024-09-19 18:00 | 1.3.11.5 | 1.3.11.7
1.3.11.7 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 030/24 - Aquisição - Para-Raios 69kV - DAX ENERGY |  | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2024-09-20 09:00 | 2024-09-20 18:00 | 1.3.11.6 | 3.11.1
1.3.12 | RFP 0XX/24 - Aquisição - Para-Raios 13,8 kV - XXXX | 3 | Contratações |  | 2025-07-15 09:00 | 2025-09-17 18:00 | 0 | 2025-07-15 09:00 | 2025-09-17 18:00
1.3.12.1 | Elaboração de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 0XX/24 - Aquisição - Para-Raios 13,8 kV - XXXX |  | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 18:00 | 0 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 18:00 | 1.3.8.3 | 1.3.12.2;1.3.13.1;1.3.17.1
1.3.12.2 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 0XX/24 - Aquisição - Para-Raios 13,8 kV - XXXX |  | 2025-07-15 18:00 | 2025-07-15 18:00 | 0 | 2025-07-15 18:00 | 2025-07-15 18:00 | 1.3.12.1 | 1.3.12.3
1.3.12.3 | Processamento via DATAGED | 4 | RFP 0XX/24 - Aquisição - Para-Raios 13,8 kV - XXXX |  | 2025-07-15 18:00 | 2025-07-15 18:00 | 0 | 2025-07-15 18:00 | 2025-07-15 18:00 | 1.3.12.2 | 1.3.12.4
1.3.12.4 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 0XX/24 - Aquisição - Para-Raios 13,8 kV - XXXX |  | 2025-07-16 09:00 | 2025-09-16 18:00 | 0 | 2025-07-16 09:00 | 2025-09-16 18:00 | 1.3.12.3 | 1.3.12.5
1.3.12.5 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 0XX/24 - Aquisição - Para-Raios 13,8 kV - XXXX |  | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 18:00 | 0 | 2025-09-17 09:00 | 2025-09-17 18:00 | 1.3.12.4 | 3.12.1
1.3.13 | RFP 036/24 - Aquisição - Banco de Capacitores 13,8 kV - GRID | 3 | Contratações |  | 2024-12-02 09:00 | 2025-01-13 18:00 | 100 | 2024-12-02 09:00 | 2025-01-13 18:00
1.3.13.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 036/24 - Aquisição - Banco de Capacitores 13,8 kV - GRID |  | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 18:00 | 100 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 18:00 | 1.3.12.1 | 1.3.13.2;1.3.14.1
1.3.13.2 | Recebimento de documentos e propostas | 4 | RFP 036/24 - Aquisição - Banco de Capacitores 13,8 kV - GRID |  | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-23 18:00 | 100 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-23 18:00 | 1.3.13.1 | 1.3.13.3
1.3.13.3 | Acordo de minuta contratual | 4 | RFP 036/24 - Aquisição - Banco de Capacitores 13,8 kV - GRID |  | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-25 14:00 | 100 | 2024-12-24 09:00 | 2024-12-25 14:00 | 1.3.13.2 | 1.3.13.4
1.3.13.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 4 | RFP 036/24 - Aquisição - Banco de Capacitores 13,8 kV - GRID |  | 2024-12-25 14:00 | 2024-12-26 18:00 | 100 | 2024-12-25 14:00 | 2024-12-26 18:00 | 1.3.13.3 | 1.3.13.5
1.3.13.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 036/24 - Aquisição - Banco de Capacitores 13,8 kV - GRID |  | 2024-12-27 09:00 | 2025-01-02 18:00 | 100 | 2024-12-27 09:00 | 2025-01-02 18:00 | 1.3.13.4 | 1.3.13.6
1.3.13.6 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 036/24 - Aquisição - Banco de Capacitores 13,8 kV - GRID |  | 2025-01-02 18:00 | 2025-01-10 18:00 | 100 | 2025-01-02 18:00 | 2025-01-10 18:00 | 1.3.13.5 | 1.3.13.7
1.3.13.7 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 036/24 - Aquisição - Banco de Capacitores 13,8 kV - GRID |  | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 18:00 | 100 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 18:00 | 1.3.13.6 | 3.13.1
1.3.14 | RFP 050/24 - Aquisição - Banco de Baterias 125 Vcc - NEWPOW | 3 | Contratações |  | 2024-12-04 09:00 | 2025-02-13 18:00 | 100 | 2024-12-04 09:00 | 2025-02-13 18:00
1.3.14.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 050/24 - Aquisição - Banco de Baterias 125 Vcc - NEWPOW |  | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-04 18:00 | 100 | 2024-12-04 09:00 | 2024-12-04 18:00 | 1.3.13.1 | 1.3.14.2;1.3.15.1
1.3.14.2 | Recebimento de documentos e propostas | 4 | RFP 050/24 - Aquisição - Banco de Baterias 125 Vcc - NEWPOW |  | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-25 18:00 | 100 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-25 18:00 | 1.3.14.1 | 1.3.14.3
1.3.14.3 | Acordo de minuta contratual | 4 | RFP 050/24 - Aquisição - Banco de Baterias 125 Vcc - NEWPOW |  | 2024-12-26 09:00 | 2024-12-27 14:00 | 100 | 2024-12-26 09:00 | 2024-12-27 14:00 | 1.3.14.2 | 1.3.14.4
1.3.14.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 4 | RFP 050/24 - Aquisição - Banco de Baterias 125 Vcc - NEWPOW |  | 2024-12-27 14:00 | 2024-12-30 18:00 | 100 | 2024-12-27 14:00 | 2024-12-30 18:00 | 1.3.14.3 | 1.3.14.5
1.3.14.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 050/24 - Aquisição - Banco de Baterias 125 Vcc - NEWPOW |  | 2024-12-31 09:00 | 2025-01-13 18:00 | 100 | 2024-12-31 09:00 | 2025-01-13 18:00 | 1.3.14.4 | 1.3.14.6
1.3.14.6 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 050/24 - Aquisição - Banco de Baterias 125 Vcc - NEWPOW |  | 2025-01-13 18:00 | 2025-02-12 18:00 | 100 | 2025-01-13 18:00 | 2025-02-12 18:00 | 1.3.14.5 | 1.3.14.7
1.3.14.7 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 050/24 - Aquisição - Banco de Baterias 125 Vcc - NEWPOW |  | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 18:00 | 100 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 18:00 | 1.3.14.6 | 3.14.1
1.3.15 | RFP 049/24 - Aquisição - Retificadores - PROVOLT | 3 | Contratações |  | 2024-12-06 09:00 | 2025-02-24 18:00 | 100 | 2024-12-06 09:00 | 2025-02-24 18:00
1.3.15.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 049/24 - Aquisição - Retificadores - PROVOLT |  | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 18:00 | 100 | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 18:00 | 1.3.14.1 | 1.3.15.2;1.3.16.1
1.3.15.2 | Recebimento de documentos e propostas | 4 | RFP 049/24 - Aquisição - Retificadores - PROVOLT |  | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-27 18:00 | 100 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-27 18:00 | 1.3.15.1 | 1.3.15.3
1.3.15.3 | Acordo de minuta contratual | 4 | RFP 049/24 - Aquisição - Retificadores - PROVOLT |  | 2024-12-30 09:00 | 2024-12-31 14:00 | 100 | 2024-12-30 09:00 | 2024-12-31 14:00 | 1.3.15.2 | 1.3.15.4
1.3.15.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 4 | RFP 049/24 - Aquisição - Retificadores - PROVOLT |  | 2024-12-31 14:00 | 2025-01-01 18:00 | 100 | 2024-12-31 14:00 | 2025-01-01 18:00 | 1.3.15.3 | 1.3.15.5
1.3.15.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 049/24 - Aquisição - Retificadores - PROVOLT |  | 2025-01-02 09:00 | 2025-01-22 18:00 | 100 | 2025-01-02 09:00 | 2025-01-22 18:00 | 1.3.15.4 | 1.3.15.6
1.3.15.6 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 049/24 - Aquisição - Retificadores - PROVOLT |  | 2025-01-22 18:00 | 2025-02-21 18:00 | 100 | 2025-01-22 18:00 | 2025-02-21 18:00 | 1.3.15.5 | 1.3.15.7
1.3.15.7 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 049/24 - Aquisição - Retificadores - PROVOLT |  | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 18:00 | 100 | 2025-02-24 09:00 | 2025-02-24 18:00 | 1.3.15.6 | 3.15.1
1.3.16 | RFP 052/24 - Aquisição - Cabos Comando/controle - DIPRO | 3 | Contratações |  | 2024-12-10 09:00 | 2025-04-01 18:00 | 100 | 2024-12-10 09:00 | 2025-04-01 18:00
1.3.16.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 052/24 - Aquisição - Cabos Comando/controle - DIPRO |  | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 18:00 | 100 | 2024-12-10 09:00 | 2024-12-10 18:00 | 1.3.15.1 | 1.3.16.2
1.3.16.2 | Recebimento de documentos e propostas | 4 | RFP 052/24 - Aquisição - Cabos Comando/controle - DIPRO |  | 2024-12-11 09:00 | 2025-01-21 18:00 | 100 | 2024-12-11 09:00 | 2025-01-21 18:00 | 1.3.16.1 | 1.3.16.3
1.3.16.3 | Acordo de minuta contratual | 4 | RFP 052/24 - Aquisição - Cabos Comando/controle - DIPRO |  | 2025-01-22 09:00 | 2025-02-04 18:00 | 100 | 2025-01-22 09:00 | 2025-02-04 18:00 | 1.3.16.2 | 1.3.16.4
1.3.16.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 4 | RFP 052/24 - Aquisição - Cabos Comando/controle - DIPRO |  | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-18 18:00 | 100 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-18 18:00 | 1.3.16.3 | 1.3.16.5
1.3.16.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 052/24 - Aquisição - Cabos Comando/controle - DIPRO |  | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 18:00 | 100 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 18:00 | 1.3.16.4 | 1.3.16.6
1.3.16.6 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 052/24 - Aquisição - Cabos Comando/controle - DIPRO |  | 2025-02-19 18:00 | 2025-03-31 18:00 | 100 | 2025-02-19 18:00 | 2025-03-31 18:00 | 1.3.16.5 | 1.3.16.7
1.3.16.7 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 052/24 - Aquisição - Cabos Comando/controle - DIPRO |  | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 18:00 | 100 | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 18:00 | 1.3.16.6 | 3.16.1
1.3.17 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Cabos Isolados de Força e Iluminação | 3 | Contratações |  | 2025-07-16 09:00 | 2025-09-18 18:00 | 0 | 2025-07-16 09:00 | 2025-09-18 18:00
1.3.17.1 | Elaboração de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Cabos Isolados de Força e Iluminação |  | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 18:00 | 0 | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 18:00 | 1.3.12.1 | 1.3.17.2
1.3.17.2 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Cabos Isolados de Força e Iluminação |  | 2025-07-16 18:00 | 2025-07-16 18:00 | 0 | 2025-07-16 18:00 | 2025-07-16 18:00 | 1.3.17.1 | 1.3.17.3
1.3.17.3 | Processamento via DATAGED | 4 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Cabos Isolados de Força e Iluminação |  | 2025-07-16 18:00 | 2025-07-16 18:00 | 0 | 2025-07-16 18:00 | 2025-07-16 18:00 | 1.3.17.2 | 1.3.17.4
1.3.17.4 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Cabos Isolados de Força e Iluminação |  | 2025-07-17 09:00 | 2025-09-17 18:00 | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-09-17 18:00 | 1.3.17.3 | 1.3.17.5
1.3.17.5 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Cabos Isolados de Força e Iluminação |  | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 18:00 | 0 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 18:00 | 1.3.17.4 | 3.17.1
1.3.18 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Barramento rígido de 13,8kV | 3 | Contratações |  | 2025-05-19 09:00 | 2025-09-25 18:00 | 0 | 2025-05-19 09:00 | 2025-09-25 18:00
1.3.18.1 | Elaboração de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Barramento rígido de 13,8kV |  | 2025-05-19 09:00 | 2025-07-18 18:00 | 0 | 2025-05-19 09:00 | 2025-07-18 18:00 | 1.3.5.1 | 1.3.18.2;1.3.19.1
1.3.18.2 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Barramento rígido de 13,8kV |  | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 18:00 | 0 | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 18:00 | 1.3.18.1 | 1.3.18.3
1.3.18.3 | Processamento via DATAGED | 4 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Barramento rígido de 13,8kV |  | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 18:00 | 0 | 2025-07-22 09:00 | 2025-07-23 18:00 | 1.3.18.2 | 1.3.18.4
1.3.18.4 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Barramento rígido de 13,8kV |  | 2025-07-24 09:00 | 2025-09-24 18:00 | 0 | 2025-07-24 09:00 | 2025-09-24 18:00 | 1.3.18.3 | 1.3.18.5
1.3.18.5 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Barramento rígido de 13,8kV |  | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 18:00 | 0 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 18:00 | 1.3.18.4 | 3.18.1
1.3.19 | RFP 016/25 - Aquisição - Isoladores | 3 | Contratações |  | 2025-05-19 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 4 | 2025-05-19 09:00 | 2025-08-07 18:00
1.3.19.1 | Elaboração de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 016/25 - Aquisição - Isoladores |  | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:00 | 100 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-30 18:00 | 1.3.18.1 | 1.3.19.2;1.3.20.1
1.3.19.2 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 016/25 - Aquisição - Isoladores |  | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:00 | 100 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 1.3.19.1 | 1.3.19.3
1.3.19.3 | Processamento via DATAGED | 4 | RFP 016/25 - Aquisição - Isoladores |  | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 18:00 | 100 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 18:00 | 1.3.19.2 | 1.3.19.4
1.3.19.4 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 016/25 - Aquisição - Isoladores |  | 2025-06-05 09:00 | 2025-08-06 18:00 | 0 | 2025-06-05 09:00 | 2025-08-06 18:00 | 1.3.19.3 | 1.3.19.5
1.3.19.5 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 016/25 - Aquisição - Isoladores |  | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 1.3.19.4 | 3.19.1
1.3.20 | RFP 016/25 - Aquisição - Ferragens | 3 | Contratações |  | 2025-05-19 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 4 | 2025-05-19 09:00 | 2025-08-07 18:00
1.3.20.1 | Elaboração de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 016/25 - Aquisição - Ferragens |  | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:00 | 100 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-30 18:00 | 1.3.19.1 | 1.3.20.2;1.3.21.1
1.3.20.2 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 016/25 - Aquisição - Ferragens |  | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:00 | 100 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 1.3.20.1 | 1.3.20.3
1.3.20.3 | Processamento via DATAGED | 4 | RFP 016/25 - Aquisição - Ferragens |  | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 18:00 | 100 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-04 18:00 | 1.3.20.2 | 1.3.20.4
1.3.20.4 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 016/25 - Aquisição - Ferragens |  | 2025-06-05 09:00 | 2025-08-06 18:00 | 0 | 2025-06-05 09:00 | 2025-08-06 18:00 | 1.3.20.3 | 1.3.20.5
1.3.20.5 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 016/25 - Aquisição - Ferragens |  | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 1.3.20.4 | 3.20.1
1.3.21 | RFP 016/25 - Aquisição - Conectores | 3 | Contratações |  | 2025-05-19 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 4 | 2025-05-19 09:00 | 2025-10-29 18:00
1.3.21.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 016/25 - Aquisição - Conectores |  | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-19 09:00 | 100 | 2025-05-19 09:00 | 2025-05-30 18:00 | 1.3.20.1 | 1.3.21.2;1.3.22.1
1.3.21.2 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 016/25 - Aquisição - Conectores |  | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 09:00 | 100 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-03 18:00 | 1.3.21.1 | 1.3.21.3
1.3.21.3 | Processamento via DATAGED | 4 | RFP 016/25 - Aquisição - Conectores |  | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-05 18:00 | 100 | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-05 18:00 | 1.3.21.2 | 1.3.21.4
1.3.21.4 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 016/25 - Aquisição - Conectores |  | 2025-06-06 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 0 | 2025-06-06 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 1.3.21.3 | 1.3.21.5
1.3.21.5 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 016/25 - Aquisição - Conectores |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 18:00 | 0 | 2025-10-29 09:00 | 2025-10-29 18:00 | 1.3.21.4 | 3.21.1
1.3.22 | RFP 014/25 - Aquisição - Cabo de Cobre nu Aterramento | 3 | Contratações |  | 2025-05-07 09:00 | 2025-06-11 18:00 | 0 | 2025-05-07 09:00 | 2025-06-12 18:00
1.3.22.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 014/25 - Aquisição - Cabo de Cobre nu Aterramento |  | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:00 | 100 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:00 | 1.3.21.1 | 1.3.22.2
1.3.22.2 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 014/25 - Aquisição - Cabo de Cobre nu Aterramento |  | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 09:00 | 100 | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 18:00 | 1.3.22.1 | 1.3.22.3
1.3.22.3 | Processamento via DATAGED | 4 | RFP 014/25 - Aquisição - Cabo de Cobre nu Aterramento |  | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-12 09:00 | 0 | 2025-05-07 18:00 | 2025-05-12 18:00 | 1.3.22.2 | 1.3.22.4
1.3.22.4 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 014/25 - Aquisição - Cabo de Cobre nu Aterramento |  | 2025-05-12 09:00 | 2025-06-11 09:00 | 0 | 2025-05-12 18:00 | 2025-06-11 18:00 | 1.3.22.3 | 1.3.22.5
1.3.22.5 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 014/25 - Aquisição - Cabo de Cobre nu Aterramento |  | 2025-06-11 09:00 | 2025-06-11 18:00 | 0 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 18:00 | 1.3.22.4 | 3.22.1
1.3.23 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - Siemens | 3 | Contratações |  | 2025-03-11 09:00 | 2025-07-16 18:00 | 100 | 2025-03-11 09:00 | 2025-06-27 18:00
1.3.23.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - Siemens |  | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:00 | 100 | 2025-03-28 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 1.2.3 | 1.3.23.2;1.3.24.1
1.3.23.2 | Recebimento de documentos e propostas | 4 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - Siemens |  | 2025-03-11 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 100 | 2025-03-11 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 1.3.23.1 | 1.3.23.3
1.3.23.3 | Acordo de minuta contratual | 4 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - Siemens |  | 2025-05-07 18:00 | 2025-05-07 18:00 | 100 | 2025-05-07 18:00 | 2025-05-07 18:00 | 1.3.23.2 | 1.3.23.4
1.3.23.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 4 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - Siemens |  | 2025-05-07 18:00 | 2025-05-07 18:00 | 100 | 2025-05-07 18:00 | 2025-05-07 18:00 | 1.3.23.3 | 1.3.23.5
1.3.23.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - Siemens | SIM | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:00 | 100 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 1.3.23.4 | 1.3.23.6
1.3.23.6 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - Siemens |  | 2025-05-16 09:00 | 2025-07-15 18:00 | 100 | 2025-05-16 09:00 | 2025-06-26 18:00 | 1.3.23.5 | 1.3.23.7
1.3.23.7 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - Siemens |  | 2025-07-16 09:00 | 2025-07-16 18:00 | 100 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 18:00 | 1.3.23.6 | 3.23.1
1.3.24 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SEL | 3 | Contratações |  | 2025-04-01 09:00 | 2025-07-24 18:00 | 80 | 2025-04-01 09:00 | 2025-07-24 18:00
1.3.24.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SEL | SIM | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-14 09:00 | 100 | 2025-05-14 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 1.3.23.1 | 1.3.24.2
1.3.24.2 | Recebimento de documentos e propostas | 4 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SEL |  | 2025-04-01 09:00 | 2025-06-06 18:00 | 100 | 2025-04-01 09:00 | 2025-06-06 18:00 | 1.3.24.1 | 1.3.24.3
1.3.24.3 | Acordo de minuta contratual | 4 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SEL |  | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-06 18:00 | 100 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-06 18:00 | 1.3.24.2 | 1.3.24.4
1.3.24.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 4 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SEL |  | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-06 18:00 | 100 | 2025-06-06 18:00 | 2025-06-06 18:00 | 1.3.24.3 | 1.3.24.5
1.3.24.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SEL | SIM | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-09 09:00 | 100 | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-11 18:00 | 1.3.24.4 | 1.3.24.6
1.3.24.6 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SEL |  | 2025-06-12 09:00 | 2025-07-23 18:00 | 50 | 2025-06-12 09:00 | 2025-07-23 18:00 | 1.3.24.5 | 1.3.24.7
1.3.24.7 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SEL |  | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 18:00 | 0 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 18:00 | 1.3.24.6 | 3.24.1
1.3.25 | RFP 0XX/25 - Aquisição - RDP - GE | 3 | Contratações |  | 2025-03-14 09:00 | 2025-07-25 18:00 | 50 | 2025-03-14 09:00 | 2025-07-30 18:00
1.3.25.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 0XX/25 - Aquisição - RDP - GE |  | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 09:00 | 100 | 2025-03-14 09:00 | 2025-04-30 18:00 | 1.3.5.1 | 1.3.25.2
1.3.25.2 | Recebimento de documentos e propostas | 4 | RFP 0XX/25 - Aquisição - RDP - GE |  | 2025-05-01 09:00 | 2025-06-11 18:00 | 100 | 2025-05-01 09:00 | 2025-06-11 18:00 | 1.3.25.1 | 1.3.25.3
1.3.25.3 | Acordo de minuta contratual | 4 | RFP 0XX/25 - Aquisição - RDP - GE |  | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 18:00 | 100 | 2025-06-12 09:00 | 2025-06-12 18:00 | 1.3.25.2 | 1.3.25.4
1.3.25.4 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 0XX/25 - Aquisição - RDP - GE |  | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-13 09:00 | 100 | 2025-06-13 09:00 | 2025-06-17 18:00 | 1.3.25.3 | 1.3.25.5
1.3.25.5 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 0XX/25 - Aquisição - RDP - GE |  | 2025-06-13 09:00 | 2025-07-24 18:00 | 0 | 2025-06-18 09:00 | 2025-07-29 18:00 | 1.3.25.4 | 1.3.25.6
1.3.25.6 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 0XX/25 - Aquisição - RDP - GE |  | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 18:00 | 0 | 2025-07-30 09:00 | 2025-07-30 18:00 | 1.3.25.5 | 3.25.1
1.3.26 | RFP 042/24 - Aquisição - Estruturas - RRConc | 3 | Contratações |  | 2025-06-17 09:00 | 2025-08-21 18:00 | 0 | 2025-06-17 09:00 | 2025-08-18 18:00
1.3.26.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 4 | RFP 042/24 - Aquisição - Estruturas - RRConc |  | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:00 | 100 | 2025-06-17 09:00 | 2025-07-04 18:00 | 1.3.28.9 | 1.3.26.2
1.3.26.2 | Recebimento de documentos e propostas | 4 | RFP 042/24 - Aquisição - Estruturas - RRConc |  | 2025-06-17 09:00 | 2025-07-17 18:00 | 0 | 2025-07-07 09:00 | 2025-07-16 18:00 | 1.3.26.1 | 1.3.26.3
1.3.26.3 | Acordo de minuta contratual | 4 | RFP 042/24 - Aquisição - Estruturas - RRConc |  | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 18:00 | 0 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 18:00 | 1.3.26.2 | 1.3.26.4
1.3.26.4 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | RFP 042/24 - Aquisição - Estruturas - RRConc |  | 2025-07-21 09:00 | 2025-07-21 18:00 | 0 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 18:00 | 1.3.26.3 | 1.3.26.5
1.3.26.5 | Elaboração do Contrato | 4 | RFP 042/24 - Aquisição - Estruturas - RRConc |  | 2025-07-21 18:00 | 2025-08-20 18:00 | 0 | 2025-07-18 18:00 | 2025-08-17 18:00 | 1.3.26.4 | 1.3.26.6
1.3.26.6 | Assinatura do Contrato | 4 | RFP 042/24 - Aquisição - Estruturas - RRConc |  | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 18:00 | 0 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 18:00 | 1.3.26.5 | 3.26.1
1.3.27 | Aquisição de Terreno | 3 | Contratações |  | 2024-05-01 09:00 | 2024-09-25 18:00 | 100 | 2024-05-01 09:00 | 2024-09-25 18:00
1.3.27.1 | Levantamento de áreas que atendam o Projeto Básico | 4 | Aquisição de Terreno |  | 2024-05-01 09:00 | 2024-08-13 18:00 | 100 | 2024-05-01 09:00 | 2024-08-13 18:00 | 1.1.2 | 1.3.27.2
1.3.27.2 | Negociação de terreno | 4 | Aquisição de Terreno |  | 2024-08-14 09:00 | 2024-09-10 18:00 | 100 | 2024-08-14 09:00 | 2024-09-10 18:00 | 1.3.27.1 | 1.3.27.3
1.3.27.3 | Acordo de minuta contratual | 4 | Aquisição de Terreno |  | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-16 18:00 | 100 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-16 18:00 | 1.3.27.2 | 1.3.27.4
1.3.27.4 | Elaboração do Contrato | 4 | Aquisição de Terreno |  | 2024-09-16 18:00 | 2024-09-24 18:00 | 100 | 2024-09-16 18:00 | 2024-09-24 18:00 | 1.3.27.3 | 1.3.27.5
1.3.27.5 | Assinatura do Contrato | 4 | Aquisição de Terreno |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 18:00 | 100 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 18:00 | 1.3.27.4 | 2.1;1.1.3
1.3.28 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey | 3 | Contratações |  | 2024-11-13 18:00 | 2025-06-16 18:00 | 100 | 2024-11-13 18:00 | 2025-06-16 18:00
1.3.28.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 4 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey | SIM | 2024-11-13 18:00 | 2024-11-13 18:00 | 100 | 2024-11-13 18:00 | 2024-11-13 18:00 | 1.2.3 | 1.3.28.2
1.3.28.2 | Recebimento de documentos e propostas | 4 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-11-14 09:00 | 2025-03-19 18:00 | 100 | 2024-11-14 09:00 | 2025-03-19 18:00 | 1.3.28.1 | 1.3.28.3
1.3.28.3 | Acordo de minuta contratual | 4 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-03-20 09:00 | 2025-04-16 18:00 | 100 | 2025-03-20 09:00 | 2025-04-16 18:00 | 1.3.28.2 | 1.3.28.4
1.3.28.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 4 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-23 18:00 | 100 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-23 18:00 | 1.3.28.3 | 1.3.28.5
1.3.28.5 | Elaboração de Planilha de Quantitativos e Preços - PQP | 4 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-28 18:00 | 100 | 2025-04-24 09:00 | 2025-04-28 18:00 | 1.3.28.4 | 1.3.28.6
1.3.28.6 | Elaboração e envio de composição de RC para contrato SAP | 4 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-04-29 09:00 | 2025-05-01 18:00 | 100 | 2025-04-29 09:00 | 2025-05-01 18:00 | 1.3.28.5 | 1.3.28.7
1.3.28.7 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 100 | 2025-05-02 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 1.3.28.6 | 1.3.28.8
1.3.28.8 | Elaboração do Contrato | 4 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-05-08 18:00 | 2025-06-13 18:00 | 100 | 2025-05-08 18:00 | 2025-06-13 18:00 | 1.3.28.7 | 1.3.28.9
1.3.28.9 | Assinatura do Contrato | 4 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 18:00 | 100 | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-16 18:00 | 1.3.28.8 | 1.3.26.1
2 | Licenciamento Operativo | 1 | SDAT25 - 002 - Construção da SE Paraviana 69/13,8 kV |  | 2024-09-26 09:00 | 2025-10-21 18:00 | 71 | 2024-09-26 09:00 | 2025-08-26 18:00
2.1 | Obteção da Licença Ambiental Prévia - LP | 2 | Licenciamento Operativo |  | 2024-09-26 09:00 | 2025-07-01 18:00 | 100 | 2024-09-26 09:00 | 2025-07-01 18:00 | 1.3.27.5;3.27.5 | 2.2
2.2 | Obteção da Licença Ambiental de Instalação - LI | 2 | Licenciamento Operativo |  | 2025-07-02 09:00 | 2025-09-23 18:00 | 0 | 2025-07-02 09:00 | 2025-07-29 18:00 | 2.1 | 2.3
2.3 | Obteção da Licença Ambiental de Operação - LO | 2 | Licenciamento Operativo |  | 2025-09-24 09:00 | 2025-10-21 18:00 | 0 | 2025-07-30 09:00 | 2025-08-26 18:00 | 2.2
3 | Projetos | 1 | SDAT25 - 002 - Construção da SE Paraviana 69/13,8 kV |  | 2024-05-01 09:00 | 2025-10-14 18:00 | 58 | 2024-05-01 09:00 | 2025-11-25 18:00
3.1 | RFP 015/24 - Aquisição - Transformador de Força - ITAM | 2 | Projetos |  | 2024-11-19 14:00 | 2025-08-01 14:00 | 0 | 2024-11-19 14:00 | 2025-08-01 14:00
3.1.1 | Elaboração e Envio de Projetos | 3 | RFP 015/24 - Aquisição - Transformador de Força - ITAM |  | 2024-11-19 14:00 | 2025-07-25 14:00 | 0 | 2024-11-19 14:00 | 2025-07-25 14:00 | 1.3.1.7 | 3.1.2
3.1.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 015/24 - Aquisição - Transformador de Força - ITAM |  | 2025-07-25 14:00 | 2025-08-01 14:00 | 0 | 2025-07-25 14:00 | 2025-08-01 14:00 | 3.1.1 | 4.1
3.2 | RFP 047/24 - Aquisição - TSA - ITAM | 2 | Projetos |  | 2025-04-08 09:00 | 2025-06-10 18:00 | 100 | 2025-04-08 09:00 | 2025-06-10 18:00
3.2.1 | Elaboração e Envio de Projetos | 3 | RFP 047/24 - Aquisição - TSA - ITAM |  | 2025-04-08 09:00 | 2025-06-09 18:00 | 100 | 2025-04-08 09:00 | 2025-06-09 18:00 | 1.3.2.7 | 3.2.2
3.2.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 047/24 - Aquisição - TSA - ITAM |  | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 18:00 | 100 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 18:00 | 3.2.1 | 4.2
3.3 | RFP 024/24 - Aquisição - DJ 69kV - GRID SOLUTIONS | 2 | Projetos |  | 2024-09-19 09:00 | 2024-10-17 18:00 | 100 | 2024-09-19 09:00 | 2024-10-17 18:00
3.3.1 | Elaboração e envio de projetos | 3 | RFP 024/24 - Aquisição - DJ 69kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-09-19 09:00 | 2024-10-16 18:00 | 100 | 2024-09-19 09:00 | 2024-10-16 18:00 | 1.3.3.7 | 3.3.2
3.3.2 | Análise de projetos | 3 | RFP 024/24 - Aquisição - DJ 69kV - GRID SOLUTIONS |  | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 18:00 | 100 | 2024-10-17 09:00 | 2024-10-17 18:00 | 3.3.1 | 4.3
3.4 | RFP 025/24 - Aquisição - DJ 13,8 kV - SIEMENS | 2 | Projetos |  | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-31 18:00 | 100 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-31 18:00
3.4.1 | Elaboração e envio de projetos | 3 | RFP 025/24 - Aquisição - DJ 13,8 kV - SIEMENS |  | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-24 18:00 | 100 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-24 18:00 | 1.3.4.7 | 3.4.2
3.4.2 | Análise de projetos | 3 | RFP 025/24 - Aquisição - DJ 13,8 kV - SIEMENS |  | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-31 18:00 | 100 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-31 18:00 | 3.4.1 | 4.4
3.5 | RFP 044/24 - Aquisição - Religadores 13,8 kV - XXXX | 2 | Projetos |  | 2025-08-19 09:00 | 2025-10-14 18:00 | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-10-02 18:00
3.5.1 | Elaboração e envio de projetos | 3 | RFP 044/24 - Aquisição - Religadores 13,8 kV - XXXX |  | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 18:00 | 0 | 2025-08-07 09:00 | 2025-08-07 18:00 | 1.3.5.5 | 3.5.2
3.5.2 | Análise de projetos | 3 | RFP 044/24 - Aquisição - Religadores 13,8 kV - XXXX |  | 2025-08-20 09:00 | 2025-10-14 18:00 | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-10-02 18:00 | 3.5.1 | 4.5
3.6 | RFP 026/24 - Aquisição - CS 69kV - SIGMA | 2 | Projetos |  | 2024-09-12 09:00 | 2024-11-21 18:00 | 100 | 2024-09-12 09:00 | 2024-11-21 18:00
3.6.1 | Elaboração e envio de projetos | 3 | RFP 026/24 - Aquisição - CS 69kV - SIGMA |  | 2024-09-12 09:00 | 2024-11-12 18:00 | 100 | 2024-09-12 09:00 | 2024-11-12 18:00 | 1.3.6.7 | 3.6.2
3.6.2 | Análise e aprovação | 3 | RFP 026/24 - Aquisição - CS 69kV - SIGMA |  | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-21 18:00 | 100 | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-21 18:00 | 3.6.1 | 4.6
3.7 | RFP 027/24 - Aquisição - CS 13,8 kV - SIGMA | 2 | Projetos |  | 2024-10-07 09:00 | 2025-02-21 18:00 | 100 | 2024-10-07 09:00 | 2025-02-21 18:00
3.7.1 | Envio e Elaboração de projetos | 3 | RFP 027/24 - Aquisição - CS 13,8 kV - SIGMA |  | 2024-10-07 09:00 | 2025-02-14 18:00 | 100 | 2024-10-07 09:00 | 2025-02-14 18:00 | 1.3.7.7 | 3.7.2
3.7.2 | Análise de projetos | 3 | RFP 027/24 - Aquisição - CS 13,8 kV - SIGMA |  | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-21 18:00 | 100 | 2025-02-17 09:00 | 2025-02-21 18:00 | 3.7.1 | 4.7
3.8 | RFP 048/24 - Aquisição - CUC 13,8 kV - XXXX | 2 | Projetos |  | 2025-08-18 09:00 | 2025-09-08 18:00 | 0 | 2025-08-18 09:00 | 2025-09-08 18:00
3.8.1 | Envio e Elaboração de projetos | 3 | RFP 048/24 - Aquisição - CUC 13,8 kV - XXXX |  | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 18:00 | 0 | 2025-08-18 09:00 | 2025-08-18 18:00 | 1.3.8.6 | 3.8.2
3.8.2 | Análise de projetos | 3 | RFP 048/24 - Aquisição - CUC 13,8 kV - XXXX |  | 2025-08-19 09:00 | 2025-09-08 18:00 | 0 | 2025-08-19 09:00 | 2025-09-08 18:00 | 3.8.1 | 4.8
3.9 | RFP 028/24 - Aquisição - TCs e TPs 69 kV - PFIFFNER | 2 | Projetos |  | 2025-01-14 09:00 | 2025-02-13 18:00 | 100 | 2025-01-14 09:00 | 2025-02-13 18:00
3.9.1 | Envio e Elaboração de Projetos | 3 | RFP 028/24 - Aquisição - TCs e TPs 69 kV - PFIFFNER |  | 2025-01-14 09:00 | 2025-02-06 18:00 | 100 | 2025-01-14 09:00 | 2025-02-06 18:00 | 1.3.9.7 | 3.9.2
3.9.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 028/24 - Aquisição - TCs e TPs 69 kV - PFIFFNER |  | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-13 18:00 | 100 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-13 18:00 | 3.9.1 | 4.9
3.1 | RFP 029/24 - Aquisição - TCs e TPs 13,8 kV - ARTECHE | 2 | Projetos |  | 2025-03-19 09:00 | 2025-06-12 18:00 | 100 | 2025-03-19 09:00 | 2025-06-12 18:00
3.10.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 029/24 - Aquisição - TCs e TPs 13,8 kV - ARTECHE |  | 2025-03-19 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 100 | 2025-03-19 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 1.3.10.7 | 3.10.2
3.10.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 029/24 - Aquisição - TCs e TPs 13,8 kV - ARTECHE |  | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-12 18:00 | 100 | 2025-06-03 09:00 | 2025-06-12 18:00 | 3.10.1 | 4.1
3.11 | RFP 030/24 - Aquisição - Para-Raios 69 kV - DAX ENERGY | 2 | Projetos |  | 2024-09-20 18:00 | 2024-09-25 18:00 | 100 | 2024-08-07 18:00 | 2024-08-12 18:00
3.11.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 030/24 - Aquisição - Para-Raios 69 kV - DAX ENERGY |  | 2024-09-20 18:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2024-08-07 18:00 | 2024-08-07 18:00 | 1.3.11.7 | 3.11.2
3.11.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 030/24 - Aquisição - Para-Raios 69 kV - DAX ENERGY |  | 2024-09-23 09:00 | 2024-09-25 18:00 | 100 | 2024-08-08 09:00 | 2024-08-12 18:00 | 3.11.1 | 4.11
3.12 | RFP 0XX/24 - Aquisição - Para-Raios 13,8 kV - XXXX | 2 | Projetos |  | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-25 18:00 | 0 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-25 18:00
3.12.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 0XX/24 - Aquisição - Para-Raios 13,8 kV - XXXX |  | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-24 18:00 | 0 | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-24 18:00 | 1.3.12.5 | 3.12.2
3.12.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 0XX/24 - Aquisição - Para-Raios 13,8 kV - XXXX |  | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 18:00 | 0 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 18:00 | 3.12.1 | 4.12
3.13 | RFP 036/24 - Aquisição - Banco de Capacitores 13,8 kV - GRID | 2 | Projetos |  | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-29 18:00 | 100 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-29 18:00
3.13.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 036/24 - Aquisição - Banco de Capacitores 13,8 kV - GRID |  | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-29 18:00 | 100 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-29 18:00 | 1.3.13.7 | 3.13.2
3.13.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 036/24 - Aquisição - Banco de Capacitores 13,8 kV - GRID |  | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-29 18:00 | 100 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-29 18:00 | 3.13.1 | 4.13
3.14 | RFP 050/24 - Aquisição - Banco de Baterias 125 Vcc - NEWPOW | 2 | Projetos |  | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-31 18:00 | 100 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-31 18:00
3.14.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 050/24 - Aquisição - Banco de Baterias 125 Vcc - NEWPOW |  | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-27 18:00 | 100 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-27 18:00 | 1.3.14.7 | 3.14.2
3.14.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 050/24 - Aquisição - Banco de Baterias 125 Vcc - NEWPOW |  | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-31 18:00 | 100 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-31 18:00 | 3.14.1 | 4.14
3.15 | RFP 049/24 - Aquisição - Retificadores - PROVOLT | 2 | Projetos |  | 2024-12-06 09:00 | 2025-04-02 18:00 | 100 | 2024-12-06 09:00 | 2025-04-02 18:00
3.15.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 049/24 - Aquisição - Retificadores - PROVOLT |  | 2024-12-06 09:00 | 2025-03-28 18:00 | 100 | 2024-12-06 09:00 | 2025-03-28 18:00 | 1.3.15.7 | 3.15.2
3.15.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 049/24 - Aquisição - Retificadores - PROVOLT |  | 2024-12-09 09:00 | 2025-04-02 18:00 | 100 | 2024-12-09 09:00 | 2025-04-02 18:00 | 3.15.1 | 4.15
3.16 | RFP 052/24 - Aquisição - Cabos Comando/controle - DIPRO | 2 | Projetos |  | 2025-04-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 100 | 2025-04-02 09:00 | 2025-06-02 18:00
3.16.1 | Elaboração e envio de ensaios | 3 | RFP 052/24 - Aquisição - Cabos Comando/controle - DIPRO |  | 2025-04-02 09:00 | 2025-05-30 18:00 | 100 | 2025-04-02 09:00 | 2025-05-30 18:00 | 1.3.16.7 | 3.16.2
3.16.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 052/24 - Aquisição - Cabos Comando/controle - DIPRO |  | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 100 | 2025-06-02 09:00 | 2025-06-02 18:00 | 3.16.1 | 4.16
3.17 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Cabos Isolados de Força e Iluminação | 2 | Projetos |  | 2025-09-18 18:00 | 2025-09-18 18:00 | 0 | 2025-09-19 09:00 | 2025-10-06 18:00
3.17.1 | Elaboração e envio de ensaios | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Cabos Isolados de Força e Iluminação |  | 2025-09-18 18:00 | 2025-09-18 18:00 | 0 | 2025-09-19 09:00 | 2025-10-02 18:00 | 1.3.17.5 | 3.17.2
3.17.2 | Análise de ensaios | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Cabos Isolados de Força e Iluminação |  | 2025-09-18 18:00 | 2025-09-18 18:00 | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2025-10-06 18:00 | 3.17.1 | 4.17
3.18 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Barramento rígido de 13,8kV | 2 | Projetos |  | 2025-09-25 18:00 | 2025-09-25 18:00 | 0 | 2025-09-26 09:00 | 2025-10-23 18:00
3.18.1 | Elaboração e envio de ensaios | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Barramento rígido de 13,8kV |  | 2025-09-25 18:00 | 2025-09-25 18:00 | 0 | 2025-09-26 09:00 | 2025-10-16 18:00 | 1.3.18.5 | 3.18.2
3.18.2 | Análise de Ensaios | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - Barramento rígido de 13,8kV |  | 2025-09-25 18:00 | 2025-09-25 18:00 | 0 | 2025-10-17 09:00 | 2025-10-23 18:00 | 3.18.1 | 4.18
3.19 | RFP 016/25 - Aquisição - Isoladores | 2 | Projetos |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-09-01 18:00 | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-09-01 18:00
3.19.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Isoladores |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-28 18:00 | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-28 18:00 | 1.3.19.5 | 3.19.2
3.19.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Isoladores |  | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-01 18:00 | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-01 18:00 | 3.19.1 | 4.19
3.2 | RFP 016/25 - Aquisição - Ferragens | 2 | Projetos |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-09-02 18:00 | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-09-02 18:00
3.20.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Ferragens |  | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-28 18:00 | 0 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-28 18:00 | 1.3.20.5 | 3.20.2
3.20.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Ferragens |  | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-02 18:00 | 0 | 2025-08-29 09:00 | 2025-09-02 18:00 | 3.20.1 | 4.2
3.21 | RFP 016/25 - Aquisição - Conectores | 2 | Projetos |  | 2025-08-11 09:00 | 2025-09-04 18:00 | 0 | 2025-10-30 09:00 | 2025-11-25 18:00
3.21.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Conectores |  | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-29 18:00 | 0 | 2025-10-30 09:00 | 2025-11-19 18:00 | 1.3.21.5 | 3.21.2
3.21.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 016/25 - Aquisição - Conectores |  | 2025-09-01 09:00 | 2025-09-04 18:00 | 0 | 2025-11-20 09:00 | 2025-11-25 18:00 | 3.21.1 | 4.21
3.22 | RFP 014/25 - Aquisição - Cabo de Cobre nu Aterramento | 2 | Projetos |  | 2025-06-11 18:00 | 2025-06-30 18:00 | 0 | 2025-06-12 18:00 | 2025-07-01 18:00
3.22.1 | Elaboração e envio de ensaios | 3 | RFP 014/25 - Aquisição - Cabo de Cobre nu Aterramento |  | 2025-06-11 18:00 | 2025-06-26 18:00 | 0 | 2025-06-12 18:00 | 2025-06-27 18:00 | 1.3.22.5 | 3.22.2
3.22.2 | Análise de ensaios | 3 | RFP 014/25 - Aquisição - Cabo de Cobre nu Aterramento |  | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-30 18:00 | 0 | 2025-06-30 09:00 | 2025-07-01 18:00 | 3.22.1 | 4.22
3.23 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - Siemens | 2 | Projetos |  | 2025-07-16 18:00 | 2025-07-16 18:00 | 100 | 2025-06-30 09:00 | 2025-08-18 18:00
3.23.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - Siemens |  | 2025-07-16 18:00 | 2025-07-16 18:00 | 100 | 2025-06-30 09:00 | 2025-06-30 18:00 | 1.3.23.7 | 3.23.2
3.23.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - Siemens |  | 2025-07-16 18:00 | 2025-07-16 18:00 | 100 | 2025-07-01 09:00 | 2025-08-18 18:00 | 3.23.1 | 4.23
3.24 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SEL | 2 | Projetos |  | 2025-07-24 18:00 | 2025-07-24 18:00 | 0 | 2025-07-25 09:00 | 2025-09-03 18:00
3.24.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SEL |  | 2025-07-24 18:00 | 2025-07-24 18:00 | 0 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 18:00 | 1.3.24.7 | 3.24.2
3.24.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 001/25 - Aquisição - IEDs - SEL |  | 2025-07-24 18:00 | 2025-07-24 18:00 | 0 | 2025-07-25 18:00 | 2025-09-03 18:00 | 3.24.1 | 4.24
3.25 | RFP 0XX/25 - Aquisição - RDP - GE | 2 | Projetos |  | 2025-07-25 18:00 | 2025-07-25 18:00 | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-09-11 18:00
3.25.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - RDP - GE |  | 2025-07-25 18:00 | 2025-07-25 18:00 | 0 | 2025-07-31 09:00 | 2025-07-31 18:00 | 1.3.25.6 | 3.25.2
3.25.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 0XX/25 - Aquisição - RDP - GE |  | 2025-07-25 18:00 | 2025-07-25 18:00 | 0 | 2025-08-01 09:00 | 2025-09-11 18:00 | 3.25.1 | 4.25
3.26 | RFP 042/24 - Aquisição - Estrutura | 2 | Projetos |  | 2025-08-21 18:00 | 2025-09-12 18:00 | 0 | 2025-08-18 18:00 | 2025-09-23 18:00
3.26.1 | Elaboração e envio de Projetos | 3 | RFP 042/24 - Aquisição - Estrutura |  | 2025-08-21 18:00 | 2025-09-05 18:00 | 0 | 2025-08-18 18:00 | 2025-09-02 18:00 | 1.3.26.6 | 3.26.2
3.26.2 | Análise de Projetos | 3 | RFP 042/24 - Aquisição - Estrutura |  | 2025-09-08 09:00 | 2025-09-12 18:00 | 0 | 2025-09-03 09:00 | 2025-09-23 18:00 | 3.26.1 | 4.26
3.27 | Aquisição de Terreno | 2 | Projetos |  | 2024-05-01 09:00 | 2024-09-25 18:00 | 100 | 2024-05-01 09:00 | 2024-09-25 18:00
3.27.1 | Levantamento de áreas que atendam o Projeto Básico | 3 | Aquisição de Terreno |  | 2024-05-01 09:00 | 2024-08-13 18:00 | 100 | 2024-05-01 09:00 | 2024-08-13 18:00 | 1.1.2 | 3.27.2
3.27.2 | Negociação de terreno | 3 | Aquisição de Terreno |  | 2024-08-14 09:00 | 2024-09-10 18:00 | 100 | 2024-08-14 09:00 | 2024-09-10 18:00 | 3.27.1 | 3.27.3
3.27.3 | Acordo de minuta contratual | 3 | Aquisição de Terreno |  | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-16 18:00 | 100 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-16 18:00 | 3.27.2 | 3.27.4
3.27.4 | Elaboração do Contrato | 3 | Aquisição de Terreno |  | 2024-09-16 18:00 | 2024-09-24 18:00 | 100 | 2024-09-16 18:00 | 2024-09-24 18:00 | 3.27.3 | 3.27.5
3.27.5 | Assinatura do Contrato | 3 | Aquisição de Terreno |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 18:00 | 100 | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 18:00 | 3.27.4 | 2.1;1.1.3
4 | Fornecimentos | 1 | SDAT25 - 002 - Construção da SE Paraviana 69/13,8 kV |  | 2024-08-13 09:00 | 2026-03-03 18:00 | 24 | 2024-08-13 09:00 | 2026-02-19 18:00
4.1 | Transformador de Força 69/13,8 kV 20/26,6 MVA | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-08-01 14:00 | 2025-09-19 14:00 | 0 | 2025-08-01 14:00 | 2025-09-19 14:00 | 3.1.2
4.2 | Transformador de Serviço Auxiliar 13,8/0,38 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-06-10 18:00 | 2025-06-10 18:00 | 100 | 2025-06-10 18:00 | 2025-06-10 18:00 | 3.2.2
4.3 | Disjuntor tripolar de 69 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2024-12-24 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 100 | 2024-12-24 09:00 | 2025-05-15 18:00 | 3.3.2
4.4 | Disjuntor tripolar de 13,8 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2024-11-01 09:00 | 2025-04-17 18:00 | 0 | 2024-11-01 09:00 | 2025-04-17 18:00 | 3.4.2
4.5 | Religador tripolar 13,8 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-10-15 09:00 | 2026-03-03 18:00 | 0 | 2025-10-03 09:00 | 2026-02-19 18:00 | 3.5.2
4.6 | Chave seccionadora tripolar de 69 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2024-11-22 09:00 | 2025-07-07 18:00 | 100 | 2024-11-22 09:00 | 2025-07-07 18:00 | 3.6.2
4.7 | Chave seccionadora tripolar de 13,8 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-02-24 09:00 | 2025-05-12 18:00 | 0 | 2025-02-24 09:00 | 2025-05-12 18:00 | 3.7.2
4.8 | Chave monopolar CUC de 13,8 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-09-09 09:00 | 2025-11-17 18:00 | 0 | 2025-09-09 09:00 | 2025-11-17 18:00 | 3.8.2
4.9 | TCs e TPs de 69 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-02-14 09:00 | 2025-08-11 18:00 | 0 | 2025-02-14 09:00 | 2025-08-11 18:00 | 3.9.2
4.1 | TCs e TPs de 13,8 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-06-13 09:00 | 2025-11-13 18:00 | 0 | 2025-06-13 09:00 | 2025-11-13 18:00 | 3.10.2
4.11 | Para-Raios de 69 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2024-08-13 09:00 | 2025-02-24 18:00 | 100 | 2024-08-13 09:00 | 2025-02-24 18:00 | 3.11.2
4.12 | Para-Raios de 13,8 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-09-26 09:00 | 2025-12-04 18:00 | 0 | 2025-09-26 09:00 | 2025-12-04 18:00 | 3.12.2
4.13 | Banco de Capacitores de 13,8 kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-04-30 09:00 | 2025-05-19 18:00 | 0 | 2025-04-30 09:00 | 2025-05-19 18:00 | 3.13.2
4.14 | Banco de Baterias 125 Vcc | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-02-03 09:00 | 2025-07-08 18:00 | 100 | 2025-02-03 09:00 | 2025-07-08 18:00 | 3.14.2
4.15 | Retificadores | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-04-03 09:00 | 2025-08-05 18:00 | 0 | 2025-04-03 09:00 | 2025-08-05 18:00 | 3.15.2
4.16 | Cabos Comando/controle | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-06-03 09:00 | 2025-07-18 18:00 | 0 | 2025-06-03 09:00 | 2025-07-10 18:00 | 3.16.2
4.17 | Cabos Isolados de Força e Iluminação | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-09-19 09:00 | 2025-10-16 18:00 | 0 | 2025-10-07 09:00 | 2025-11-03 18:00 | 3.17.2
4.18 | Barramento rígido de 13,8kV | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-09-26 09:00 | 2025-12-04 18:00 | 0 | 2025-10-24 09:00 | 2026-01-01 18:00 | 3.18.2
4.19 | Isoladores | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-09-02 09:00 | 2025-11-10 18:00 | 0 | 2025-09-02 09:00 | 2025-11-10 18:00 | 3.19.2
4.2 | Ferragens | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-09-03 09:00 | 2025-11-11 18:00 | 0 | 2025-09-03 09:00 | 2025-11-11 18:00 | 3.20.2
4.21 | Conectores | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-09-05 09:00 | 2025-11-13 18:00 | 0 | 2025-11-26 09:00 | 2026-02-03 18:00 | 3.21.2
4.22 | Cabo de Cobre nu Aterramento | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-07-01 09:00 | 2025-10-20 18:00 | 0 | 2025-07-02 09:00 | 2025-09-09 18:00 | 3.22.2
4.23 | IEDs - Siemens | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-07-16 18:00 | 2025-10-09 18:00 | 0 | 2025-08-19 09:00 | 2025-12-08 18:00 | 3.23.2
4.24 | IEDs - SEL | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-07-25 09:00 | 2026-01-08 18:00 | 0 | 2025-09-04 09:00 | 2026-02-18 18:00 | 3.24.2
4.25 | RDP - GE | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-07-28 09:00 | 2025-12-12 18:00 | 0 | 2025-09-12 09:00 | 2026-01-29 18:00 | 3.25.2
4.26 | Estrutura de Concreto | 2 | Fornecimentos | SIM | 2025-09-15 09:00 | 2026-01-02 18:00 | 0 | 2025-09-24 09:00 | 2026-01-13 18:00 | 3.26.2

## SESC_RRE-098-764000-3-CR - F
EDT | Nome da Tarefa | Nível | Resumo (pai) | Marco | Data Início | Data Término | % Concluído | LinhaBase Início | LinhaBase Término | Predecessoras | Sucessoras
1 | Processo de Iniciação | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5 kV |  | 2022-04-05 09:00 | 2025-11-14 18:00 | 89 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-30 18:00
1.1 | Estudos elétricos de demanda do SEP Aprovado | 2 | Processo de Iniciação |  | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-09 18:00 | 100 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-09 18:00 |  | 1.2
1.2 | Publicação da necessidade no PDD | 2 | Processo de Iniciação |  | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-30 18:00 | 100 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-30 18:00 | 1.1 | 1.3.1
1.3 | Projeto Básico | 2 | Processo de Iniciação |  | 2024-02-28 09:00 | 2024-06-28 18:00 | 100 | 2024-02-28 09:00 | 2024-06-28 18:00
1.3.1 | Elaboração da EAP | 3 | Projeto Básico |  | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-29 09:00 | 100 | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-29 09:00 | 1.2 | 1.3.2
1.3.2 | Elaboração do Projeto Básico | 3 | Projeto Básico |  | 2024-02-29 09:00 | 2024-03-13 18:00 | 100 | 2024-02-29 09:00 | 2024-03-13 18:00 | 1.3.1 | 1.3.3
1.3.3 | Elaborar a Planilha de Orçamento ANEEL | 3 | Projeto Básico |  | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 18:00 | 100 | 2024-03-14 09:00 | 2024-03-14 18:00 | 1.3.2 | 1.3.4;1.3.5.1
1.3.4 | Elaboração de Solicitação de Proposta - RFP para serviços | 3 | Projeto Básico |  | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-19 18:00 | 100 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-19 18:00 | 1.3.3 | 1.4.1.1;1.3.5.15
1.3.5 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP para materiais | 3 | Projeto Básico |  | 2024-03-15 09:00 | 2024-06-28 18:00 | 100 | 2024-03-15 09:00 | 2024-06-28 18:00
1.3.5.1 | Reforma de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (limitado) | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP para materiais |  | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-18 18:00 | 100 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-18 18:00 | 1.3.3 | 1.3.5.2
1.3.5.2 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP para materiais |  | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-20 18:00 | 100 | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-20 18:00 | 1.3.5.1 | 1.3.5.3;1.4.3.1.1
1.3.5.3 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP para materiais |  | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-22 18:00 | 100 | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-22 18:00 | 1.3.5.2 | 1.3.5.4;1.4.3.2.1
1.3.5.4 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP para materiais |  | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-26 18:00 | 100 | 2024-03-25 09:00 | 2024-03-26 18:00 | 1.3.5.3 | 1.3.5.5;1.4.3.3.1
1.3.5.5 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP para materiais |  | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-28 18:00 | 100 | 2024-03-27 09:00 | 2024-03-28 18:00 | 1.3.5.4 | 1.3.5.6;1.4.3.4.1
1.3.5.6 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP para materiais |  | 2024-03-29 09:00 | 2024-04-01 18:00 | 100 | 2024-03-29 09:00 | 2024-04-01 18:00 | 1.3.5.5 | 1.3.5.7;1.4.3.5.1
1.3.5.7 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 69 kV | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP para materiais |  | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-03 18:00 | 100 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-03 18:00 | 1.3.5.6 | 1.3.5.8;1.4.3.6.1
1.3.5.8 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP para materiais |  | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-05 18:00 | 100 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-05 18:00 | 1.3.5.7 | 1.4.3.7.1;1.3.5.9
1.3.5.9 | Aquisição de Para-Raios de 69 e 34,5 kV | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP para materiais |  | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-09 18:00 | 100 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-09 18:00 | 1.3.5.8 | 1.4.3.8.1;1.3.5.10
1.3.5.10 | Aquisição de cabos de força isolado, comando/controle e Ilum | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP para materiais |  | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-11 18:00 | 100 | 2024-04-10 09:00 | 2024-04-11 18:00 | 1.3.5.9 | 1.3.5.11;1.4.3.9.1;1.3.5.16
1.3.5.11 | Aquisição de Barramento flexível de 69 kV (já em estoque) | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP para materiais |  | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-15 18:00 | 1.3.5.10 | 1.4.3.10.1;1.3.5.12
1.3.5.12 | Aquisição de Barramento flexível de 34,5 kV (já em estoque) | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP para materiais |  | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-15 18:00 | 1.3.5.11 | 1.3.5.13;1.4.3.11.1;1.3.5.14
1.3.5.13 | Aquisição de Isoladores | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP para materiais |  | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 18:00 | 100 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 18:00 | 1.3.5.12
1.3.5.14 | Aquisição de Ferragens e Conectores | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP para materiais |  | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 18:00 | 100 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 18:00 | 1.3.5.12 | 1.4.3.12.1
1.3.5.15 | Aquisição de Estruturas de Concreto | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP para materiais |  | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-18 18:00 | 100 | 2024-03-15 09:00 | 2024-03-18 18:00 | 1.3.4 | 1.4.3.13.1
1.3.5.16 | Aquisição de Cabo de cobre nu para Aterramento | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP para materiais |  | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 18:00 | 100 | 2024-06-20 09:00 | 2024-06-20 18:00 | 1.3.5.10 | 1.4.3.14.1;1.3.5.17
1.3.5.17 | Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP para materiais |  | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-26 18:00 | 100 | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-26 18:00 | 1.3.5.16 | 1.3.5.18;1.4.3.15.1
1.3.5.18 | Aquisição de Banco de Baterias | 4 | Elaboração de solicitação de Proposta - RFP para materiais |  | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-28 18:00 | 100 | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-28 18:00 | 1.3.5.17 | 1.4.3.16.1
1.4 | Processo de Formalização | 2 | Processo de Iniciação |  | 2022-04-05 09:00 | 2025-06-05 18:00 | 100 | 2022-04-05 09:00 | 2024-08-19 18:00
1.4.1 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey | 3 | Processo de Formalização |  | 2024-03-20 09:00 | 2025-05-22 18:00 | 100 | 2024-03-20 09:00 | 2024-07-25 18:00
1.4.1.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 4 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 18:00 | 100 | 2024-03-20 09:00 | 2024-03-20 18:00 | 1.3.4 | 1.4.1.2
1.4.1.2 | Recebimento de documentos e propostas | 4 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-03-21 09:00 | 2024-04-09 18:00 | 100 | 2024-03-21 09:00 | 2024-04-09 18:00 | 1.4.1.1 | 1.4.1.3
1.4.1.3 | Negociação e discussão de escopo | 4 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-04-10 09:00 | 2024-06-17 18:00 | 100 | 2024-04-10 09:00 | 2024-06-18 18:00 | 1.4.1.2 | 1.4.1.4
1.4.1.4 | Acordo de minuta contratual | 4 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-19 14:00 | 100 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-20 14:00 | 1.4.1.3 | 1.4.1.5
1.4.1.5 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 4 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-06-19 14:00 | 2024-06-19 18:00 | 100 | 2024-06-20 14:00 | 2024-06-20 18:00 | 1.4.1.4 | 1.4.1.6;1.4.1.8
1.4.1.6 | Elaboração de Planilha de Quantitativos e Preços - PQP | 4 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-14 14:00 | 100 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 14:00 | 1.4.1.5 | 1.4.1.7
1.4.1.7 | Elaboração e envio de composição de RC para contrato SAP | 4 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-06-14 14:00 | 2024-06-14 18:00 | 100 | 2024-06-21 14:00 | 2024-06-21 18:00 | 1.4.1.6 | 1.4.1.8
1.4.1.8 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-06-19 18:00 | 2024-06-19 18:00 | 100 | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 18:00 | 1.4.1.7;1.4.1.5 | 1.4.1.9
1.4.1.9 | Elaboração do Contrato | 4 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-06-19 18:00 | 2024-07-31 18:00 | 100 | 2024-06-24 18:00 | 2024-07-24 18:00 | 1.4.1.8 | 1.4.1.10;1.4.3.13.6
1.4.1.10 | Assinatura do Contrato | 4 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-05 18:00 | 100 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 18:00 | 1.4.1.9 | 1.6.1.1;1.4.3.13.7;3.3.2.1;1.4.1.11;3.4.1.1
1.4.1.11 | Aditivo I (CNPJ IFE) assinado | 4 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-08-06 09:00 | 2024-11-15 18:00 | 100 | ND | ND | 1.4.1.10 | 1.4.1.12.1
1.4.1.12 | Aditivo II (Banco e Bypass-AY) | 4 | Contratação de Serviços Semi-Turnkey |  | 2024-09-11 09:00 | 2025-05-22 18:00 | 100 | ND | ND
1.4.1.12.1 | Solicitação de orçamento | 5 | Aditivo II (Banco e Bypass-AY) |  | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-11 09:00 | 100 | ND | ND | 1.4.1.11 | 1.4.1.12.2
1.4.1.12.2 | Desenvolvimento de proposta | 5 | Aditivo II (Banco e Bypass-AY) |  | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-25 18:00 | 100 | ND | ND | 1.4.1.12.1 | 1.4.1.12.3
1.4.1.12.3 | Negociações | 5 | Aditivo II (Banco e Bypass-AY) |  | 2024-09-26 09:00 | 2025-04-14 18:00 | 100 | ND | ND | 1.4.1.12.2 | 1.4.1.12.4;1.4.2.1
1.4.1.12.4 | Elaboração de processo para contratação | 5 | Aditivo II (Banco e Bypass-AY) |  | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-24 18:00 | 100 | ND | ND | 1.4.1.12.3 | 1.4.1.12.5
1.4.1.12.5 | Elaboração e assinaturas do termo aditivo II | 5 | Aditivo II (Banco e Bypass-AY) |  | 2025-04-25 09:00 | 2025-05-22 18:00 | 100 | ND | ND | 1.4.1.12.4
1.4.2 | Contratação de Serviços de Linha Viva | 3 | Processo de Formalização |  | 2025-04-14 18:00 | 2025-06-05 18:00 | 100 | ND | ND
1.4.2.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 4 | Contratação de Serviços de Linha Viva |  | 2025-04-14 18:00 | 2025-04-14 18:00 | 100 | ND | ND | 1.4.1.12.3 | 1.4.2.2
1.4.2.2 | Recebimento de documentos e propostas | 4 | Contratação de Serviços de Linha Viva |  | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-22 18:00 | 100 | ND | ND | 1.4.2.1 | 1.4.2.3
1.4.2.3 | Negociação e discussão de escopo | 4 | Contratação de Serviços de Linha Viva |  | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-28 18:00 | 100 | ND | ND | 1.4.2.2 | 1.4.2.4
1.4.2.4 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 4 | Contratação de Serviços de Linha Viva |  | 2025-04-29 09:00 | 2025-05-05 18:00 | 100 | ND | ND | 1.4.2.3 | 1.4.2.5
1.4.2.5 | Elaboração do Contrato | 4 | Contratação de Serviços de Linha Viva |  | 2025-05-05 18:00 | 2025-06-04 18:00 | 100 | ND | ND | 1.4.2.4 | 1.4.2.6
1.4.2.6 | Assinatura do Contrato | 4 | Contratação de Serviços de Linha Viva |  | 2025-06-05 09:00 | 2025-06-05 18:00 | 100 | ND | ND | 1.4.2.5
1.4.3 | Contratação de Equipamentos/Materiais | 3 | Processo de Formalização |  | 2022-04-05 09:00 | 2024-11-01 18:00 | 100 | 2022-04-05 09:00 | 2024-08-19 18:00
1.4.3.1 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA | 4 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-03-21 09:00 | 2024-11-01 18:00 | 100 | 2024-03-21 09:00 | 2024-08-01 18:00
1.4.3.1.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 5 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA |  | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 18:00 | 100 | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 18:00 | 1.3.5.2 | 1.4.3.1.2
1.4.3.1.2 | Alterações de escopo da RFP (compatibilização orçamentária) | 5 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA |  | 2024-03-22 09:00 | 2024-06-04 18:00 | 100 | 2024-03-22 09:00 | 2024-06-04 18:00 | 1.4.3.1.1 | 1.4.3.1.3
1.4.3.1.3 | Recebimento de documentos e propostas | 5 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA |  | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-25 18:00 | 100 | 2024-06-05 09:00 | 2024-06-25 18:00 | 1.4.3.1.2 | 1.4.3.1.4
1.4.3.1.4 | Negociação Contratual aquisição de Transformadores | 5 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA |  | 2024-06-25 18:00 | 2024-08-14 18:00 | 100 | ND | ND | 1.4.3.1.3 | 1.4.3.1.5
1.4.3.1.5 | Acordo de minuta contratual | 5 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA |  | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 18:00 | 100 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-27 14:00 | 1.4.3.1.4 | 1.4.3.1.6
1.4.3.1.6 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 5 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA |  | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 18:00 | 100 | 2024-06-27 14:00 | 2024-06-28 18:00 | 1.4.3.1.5 | 1.4.3.1.7
1.4.3.1.7 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 5 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA |  | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 18:00 | 100 | 2024-07-01 09:00 | 2024-07-01 18:00 | 1.4.3.1.6 | 1.4.3.1.8
1.4.3.1.8 | Elaboração do Contrato | 5 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA |  | 2024-08-19 18:00 | 2024-09-18 18:00 | 100 | 2024-07-01 18:00 | 2024-07-31 18:00 | 1.4.3.1.7 | 1.4.3.1.9
1.4.3.1.9 | Anuência ANEEL (parte relacionada) | 5 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA |  | 2024-09-18 18:00 | 2024-11-01 18:00 | 100 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 18:00 | 1.4.3.1.8 | 2.1.3.1.1;1.4.3.1.10
1.4.3.1.10 | Assinatura do Contrato | 5 | Aquisição de Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA | SIM | 2024-11-01 18:00 | 2024-11-01 18:00 | 100 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-01 18:00 | 1.4.3.1.9 | 2.1.3.1.1
1.4.3.2 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV | 4 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2023-11-08 09:00 | 2024-01-05 18:00 | 100 | 2023-11-08 09:00 | 2024-01-05 18:00
1.4.3.2.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 5 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-08 18:00 | 100 | 2023-11-08 09:00 | 2023-11-08 18:00 | 1.3.5.3 | 1.4.3.2.2
1.4.3.2.2 | Recebimento de documentos e propostas | 5 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-29 18:00 | 100 | 2023-11-09 09:00 | 2023-11-29 18:00 | 1.4.3.2.1 | 1.4.3.2.3
1.4.3.2.3 | Acordo de minuta contratual | 5 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2023-11-30 09:00 | 2023-12-01 14:00 | 100 | 2023-11-30 09:00 | 2023-12-01 14:00 | 1.4.3.2.2 | 1.4.3.2.4
1.4.3.2.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 5 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2023-12-01 14:00 | 2023-12-04 18:00 | 100 | 2023-12-01 14:00 | 2023-12-04 18:00 | 1.4.3.2.3 | 1.4.3.2.5
1.4.3.2.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 5 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-05 18:00 | 100 | 2023-12-05 09:00 | 2023-12-05 18:00 | 1.4.3.2.4 | 1.4.3.2.6
1.4.3.2.6 | Elaboração do Contrato | 5 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2023-12-05 18:00 | 2024-01-04 18:00 | 100 | 2023-12-05 18:00 | 2024-01-04 18:00 | 1.4.3.2.5 | 1.4.3.2.7
1.4.3.2.7 | Assinatura do Contrato | 5 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2024-01-05 09:00 | 2024-01-05 18:00 | 100 | 2024-01-05 09:00 | 2024-01-05 18:00 | 1.4.3.2.6 | 2.1.3.2.1
1.4.3.3 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV | 4 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2023-07-17 09:00 | 2023-09-11 18:00 | 100 | 2023-07-17 09:00 | 2023-09-11 18:00
1.4.3.3.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 5 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2023-07-17 09:00 | 2023-07-17 18:00 | 100 | 2023-07-17 09:00 | 2023-07-17 18:00 | 1.3.5.4 | 1.4.3.3.2
1.4.3.3.2 | Recebimento de documentos e propostas | 5 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2023-07-18 09:00 | 2023-08-07 18:00 | 100 | 2023-07-18 09:00 | 2023-08-07 18:00 | 1.4.3.3.1 | 1.4.3.3.3
1.4.3.3.3 | Acordo de minuta contratual | 5 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-09 14:00 | 100 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-09 14:00 | 1.4.3.3.2 | 1.4.3.3.4
1.4.3.3.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 5 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2023-08-09 14:00 | 2023-08-10 18:00 | 100 | 2023-08-09 14:00 | 2023-08-10 18:00 | 1.4.3.3.3 | 1.4.3.3.5
1.4.3.3.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 5 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2023-08-11 09:00 | 2023-08-11 18:00 | 100 | 2023-08-11 09:00 | 2023-08-11 18:00 | 1.4.3.3.4 | 1.4.3.3.6
1.4.3.3.6 | Elaboração do Contrato | 5 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2023-08-11 18:00 | 2023-09-10 18:00 | 100 | 2023-08-11 18:00 | 2023-09-10 18:00 | 1.4.3.3.5 | 1.4.3.3.7
1.4.3.3.7 | Assinatura do Contrato | 5 | Aquisição de Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-11 18:00 | 100 | 2023-09-11 09:00 | 2023-09-11 18:00 | 1.4.3.3.6 | 2.1.3.3.1
1.4.3.4 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV | 4 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2022-04-05 09:00 | 2022-06-02 18:00 | 100 | 2022-04-05 09:00 | 2022-06-02 18:00
1.4.3.4.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 5 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV |  | 2022-04-05 09:00 | 2022-04-05 18:00 | 100 | 2022-04-05 09:00 | 2022-04-05 18:00 | 1.3.5.5 | 1.4.3.4.2
1.4.3.4.2 | Recebimento de documentos e propostas | 5 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV |  | 2022-04-06 09:00 | 2022-04-26 18:00 | 100 | 2022-04-06 09:00 | 2022-04-26 18:00 | 1.4.3.4.1 | 1.4.3.4.3
1.4.3.4.3 | Acordo de minuta contratual | 5 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV |  | 2022-04-27 09:00 | 2022-04-28 14:00 | 100 | 2022-04-27 09:00 | 2022-04-28 14:00 | 1.4.3.4.2 | 1.4.3.4.4
1.4.3.4.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 5 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV |  | 2022-04-28 14:00 | 2022-04-29 18:00 | 100 | 2022-04-28 14:00 | 2022-04-29 18:00 | 1.4.3.4.3 | 1.4.3.4.5
1.4.3.4.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 5 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV |  | 2022-05-02 09:00 | 2022-05-02 18:00 | 100 | 2022-05-02 09:00 | 2022-05-02 18:00 | 1.4.3.4.4 | 1.4.3.4.6
1.4.3.4.6 | Elaboração do Contrato | 5 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV |  | 2022-05-02 18:00 | 2022-06-01 18:00 | 100 | 2022-05-02 18:00 | 2022-06-01 18:00 | 1.4.3.4.5 | 1.4.3.4.7
1.4.3.4.7 | Assinatura do Contrato | 5 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 69 kV |  | 2022-06-02 09:00 | 2022-06-02 18:00 | 100 | 2022-06-02 09:00 | 2022-06-02 18:00 | 1.4.3.4.6 | 2.1.3.4.1
1.4.3.5 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV | 4 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-04-02 09:00 | 2024-05-30 18:00 | 100 | 2024-04-02 09:00 | 2024-05-30 18:00
1.4.3.5.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 5 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV |  | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 18:00 | 100 | 2024-04-02 09:00 | 2024-04-02 18:00 | 1.3.5.6 | 1.4.3.5.2
1.4.3.5.2 | Recebimento de documentos e propostas | 5 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV |  | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-23 18:00 | 100 | 2024-04-03 09:00 | 2024-04-23 18:00 | 1.4.3.5.1 | 1.4.3.5.3
1.4.3.5.3 | Acordo de minuta contratual | 5 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV |  | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-25 14:00 | 100 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-25 14:00 | 1.4.3.5.2 | 1.4.3.5.4
1.4.3.5.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 5 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV |  | 2024-04-25 14:00 | 2024-04-26 18:00 | 100 | 2024-04-25 14:00 | 2024-04-26 18:00 | 1.4.3.5.3 | 1.4.3.5.5
1.4.3.5.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 5 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV |  | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-29 18:00 | 100 | 2024-04-29 09:00 | 2024-04-29 18:00 | 1.4.3.5.4 | 1.4.3.5.6
1.4.3.5.6 | Elaboração do Contrato | 5 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV |  | 2024-04-29 18:00 | 2024-05-29 18:00 | 100 | 2024-04-29 18:00 | 2024-05-29 18:00 | 1.4.3.5.5 | 1.4.3.5.7
1.4.3.5.7 | Assinatura do Contrato | 5 | Aquisição de Seccionadoras tripolares de 34,5 kV |  | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 18:00 | 100 | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 18:00 | 1.4.3.5.6 | 2.1.3.5.1
1.4.3.6 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 69 kV | 4 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2022-04-07 09:00 | 2022-06-06 18:00 | 100 | 2022-04-07 09:00 | 2022-06-06 18:00
1.4.3.6.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 5 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-04-07 09:00 | 2022-04-07 18:00 | 100 | 2022-04-07 09:00 | 2022-04-07 18:00 | 1.3.5.7 | 1.4.3.6.2
1.4.3.6.2 | Recebimento de documentos e propostas | 5 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-04-08 09:00 | 2022-04-28 18:00 | 100 | 2022-04-08 09:00 | 2022-04-28 18:00 | 1.4.3.6.1 | 1.4.3.6.3
1.4.3.6.3 | Acordo de minuta contratual | 5 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-04-29 09:00 | 2022-05-02 14:00 | 100 | 2022-04-29 09:00 | 2022-05-02 14:00 | 1.4.3.6.2 | 1.4.3.6.4
1.4.3.6.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 5 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-05-02 14:00 | 2022-05-03 18:00 | 100 | 2022-05-02 14:00 | 2022-05-03 18:00 | 1.4.3.6.3 | 1.4.3.6.5
1.4.3.6.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 5 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-05-04 09:00 | 2022-05-04 18:00 | 100 | 2022-05-04 09:00 | 2022-05-04 18:00 | 1.4.3.6.4 | 1.4.3.6.6
1.4.3.6.6 | Elaboração do Contrato | 5 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-05-04 18:00 | 2022-06-03 18:00 | 100 | 2022-05-04 18:00 | 2022-06-03 18:00 | 1.4.3.6.5 | 1.4.3.6.7
1.4.3.6.7 | Assinatura do Contrato | 5 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-06-06 09:00 | 2022-06-06 18:00 | 100 | 2022-06-06 09:00 | 2022-06-06 18:00 | 1.4.3.6.6 | 2.1.3.6.1
1.4.3.7 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV | 4 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-03-21 09:00 | 2024-05-20 18:00 | 100 | 2024-03-21 09:00 | 2024-05-20 18:00
1.4.3.7.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 5 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 18:00 | 100 | 2024-03-21 09:00 | 2024-03-21 18:00 | 1.3.5.8 | 1.4.3.7.2
1.4.3.7.2 | Recebimento de documentos e propostas | 5 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-03-22 09:00 | 2024-04-11 18:00 | 100 | 2024-03-22 09:00 | 2024-04-11 18:00 | 1.4.3.7.1 | 1.4.3.7.3
1.4.3.7.3 | Acordo de minuta contratual | 5 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-15 14:00 | 100 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-15 14:00 | 1.4.3.7.2 | 1.4.3.7.4
1.4.3.7.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 5 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-04-15 14:00 | 2024-04-16 18:00 | 100 | 2024-04-15 14:00 | 2024-04-16 18:00 | 1.4.3.7.3 | 1.4.3.7.5
1.4.3.7.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 5 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 18:00 | 100 | 2024-04-17 09:00 | 2024-04-17 18:00 | 1.4.3.7.4 | 1.4.3.7.6
1.4.3.7.6 | Elaboração do Contrato | 5 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-04-17 18:00 | 2024-05-17 18:00 | 100 | 2024-04-17 18:00 | 2024-05-17 18:00 | 1.4.3.7.5 | 1.4.3.7.7
1.4.3.7.7 | Assinatura do Contrato | 5 | Aquisição de Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 18:00 | 100 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 18:00 | 1.4.3.7.6 | 2.1.3.7.1
1.4.3.8 | Aquisição de Para-Raios de 69 (e 34,5 kV estoque) | 4 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2022-05-10 09:00 | 2022-07-07 18:00 | 100 | 2022-05-10 09:00 | 2022-07-07 18:00
1.4.3.8.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 5 | Aquisição de Para-Raios de 69 (e 34,5 kV estoque) |  | 2022-05-10 09:00 | 2022-05-10 18:00 | 100 | 2022-05-10 09:00 | 2022-05-10 18:00 | 1.3.5.9 | 1.4.3.8.2
1.4.3.8.2 | Recebimento de documentos e propostas | 5 | Aquisição de Para-Raios de 69 (e 34,5 kV estoque) |  | 2022-05-11 09:00 | 2022-05-31 18:00 | 100 | 2022-05-11 09:00 | 2022-05-31 18:00 | 1.4.3.8.1 | 1.4.3.8.3
1.4.3.8.3 | Acordo de minuta contratual | 5 | Aquisição de Para-Raios de 69 (e 34,5 kV estoque) |  | 2022-06-01 09:00 | 2022-06-02 14:00 | 100 | 2022-06-01 09:00 | 2022-06-02 14:00 | 1.4.3.8.2 | 1.4.3.8.4
1.4.3.8.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 5 | Aquisição de Para-Raios de 69 (e 34,5 kV estoque) |  | 2022-06-02 14:00 | 2022-06-03 18:00 | 100 | 2022-06-02 14:00 | 2022-06-03 18:00 | 1.4.3.8.3 | 1.4.3.8.5
1.4.3.8.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 5 | Aquisição de Para-Raios de 69 (e 34,5 kV estoque) |  | 2022-06-06 09:00 | 2022-06-06 18:00 | 100 | 2022-06-06 09:00 | 2022-06-06 18:00 | 1.4.3.8.4 | 1.4.3.8.6
1.4.3.8.6 | Elaboração do Contrato | 5 | Aquisição de Para-Raios de 69 (e 34,5 kV estoque) |  | 2022-06-06 18:00 | 2022-07-06 18:00 | 100 | 2022-06-06 18:00 | 2022-07-06 18:00 | 1.4.3.8.5 | 1.4.3.8.7
1.4.3.8.7 | Assinatura do Contrato | 5 | Aquisição de Para-Raios de 69 (e 34,5 kV estoque) |  | 2022-07-07 09:00 | 2022-07-07 18:00 | 100 | 2022-07-07 09:00 | 2022-07-07 18:00 | 1.4.3.8.6 | 2.1.4.2.1;2.1.3.8.1
1.4.3.9 | Aquisição de cabos de força isolado, comando/controle | 4 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-02-06 09:00 | 2024-04-04 18:00 | 100 | 2024-02-06 09:00 | 2024-04-04 18:00
1.4.3.9.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 5 | Aquisição de cabos de força isolado, comando/controle |  | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 18:00 | 100 | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-06 18:00 | 1.3.5.10 | 1.4.3.9.2
1.4.3.9.2 | Recebimento de documentos e propostas | 5 | Aquisição de cabos de força isolado, comando/controle |  | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-27 18:00 | 100 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-27 18:00 | 1.4.3.9.1 | 1.4.3.9.3
1.4.3.9.3 | Acordo de minuta contratual | 5 | Aquisição de cabos de força isolado, comando/controle |  | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-29 14:00 | 100 | 2024-02-28 09:00 | 2024-02-29 14:00 | 1.4.3.9.2 | 1.4.3.9.4
1.4.3.9.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 5 | Aquisição de cabos de força isolado, comando/controle |  | 2024-02-29 14:00 | 2024-03-01 18:00 | 100 | 2024-02-29 14:00 | 2024-03-01 18:00 | 1.4.3.9.3 | 1.4.3.9.5
1.4.3.9.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 5 | Aquisição de cabos de força isolado, comando/controle |  | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 18:00 | 100 | 2024-03-04 09:00 | 2024-03-04 18:00 | 1.4.3.9.4 | 1.4.3.9.6
1.4.3.9.6 | Elaboração do Contrato | 5 | Aquisição de cabos de força isolado, comando/controle |  | 2024-03-04 18:00 | 2024-04-03 18:00 | 100 | 2024-03-04 18:00 | 2024-04-03 18:00 | 1.4.3.9.5 | 1.4.3.9.7
1.4.3.9.7 | Assinatura do Contrato | 5 | Aquisição de cabos de força isolado, comando/controle |  | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 18:00 | 100 | 2024-04-04 09:00 | 2024-04-04 18:00 | 1.4.3.9.6 | 2.1.4.1.1
1.4.3.10 | Aquisição de Barramento flexível de 69 kV (já em estoque) | 4 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-04-16 09:00 | 2024-06-13 18:00
1.4.3.10.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 5 | Aquisição de Barramento flexível de 69 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 18:00 | 1.3.5.11 | 1.4.3.10.2
1.4.3.10.2 | Recebimento de documentos e propostas | 5 | Aquisição de Barramento flexível de 69 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-04-17 09:00 | 2024-05-07 18:00 | 1.4.3.10.1 | 1.4.3.10.3
1.4.3.10.3 | Acordo de minuta contratual | 5 | Aquisição de Barramento flexível de 69 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-09 14:00 | 1.4.3.10.2 | 1.4.3.10.4
1.4.3.10.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 5 | Aquisição de Barramento flexível de 69 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-05-09 14:00 | 2024-05-10 18:00 | 1.4.3.10.3 | 1.4.3.10.5
1.4.3.10.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 5 | Aquisição de Barramento flexível de 69 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 18:00 | 1.4.3.10.4 | 1.4.3.10.6
1.4.3.10.6 | Elaboração do Contrato | 5 | Aquisição de Barramento flexível de 69 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-05-13 18:00 | 2024-06-12 18:00 | 1.4.3.10.5 | 1.4.3.10.7
1.4.3.10.7 | Assinatura do Contrato | 5 | Aquisição de Barramento flexível de 69 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 18:00 | 1.4.3.10.6 | 2.1.2.1.1
1.4.3.11 | Aquisição de Barramento flexível de 34,5 kV (já em estoque) | 4 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-04-16 09:00 | 2024-06-13 18:00
1.4.3.11.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 5 | Aquisição de Barramento flexível de 34,5 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-16 18:00 | 1.3.5.12 | 1.4.3.11.2
1.4.3.11.2 | Recebimento de documentos e propostas | 5 | Aquisição de Barramento flexível de 34,5 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-04-17 09:00 | 2024-05-07 18:00 | 1.4.3.11.1 | 1.4.3.11.3
1.4.3.11.3 | Acordo de minuta contratual | 5 | Aquisição de Barramento flexível de 34,5 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-09 14:00 | 1.4.3.11.2 | 1.4.3.11.4
1.4.3.11.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 5 | Aquisição de Barramento flexível de 34,5 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-05-09 14:00 | 2024-05-10 18:00 | 1.4.3.11.3 | 1.4.3.11.5
1.4.3.11.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 5 | Aquisição de Barramento flexível de 34,5 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 18:00 | 1.4.3.11.4 | 1.4.3.11.6
1.4.3.11.6 | Elaboração do Contrato | 5 | Aquisição de Barramento flexível de 34,5 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-05-13 18:00 | 2024-06-12 18:00 | 1.4.3.11.5 | 1.4.3.11.7
1.4.3.11.7 | Assinatura do Contrato | 5 | Aquisição de Barramento flexível de 34,5 kV (já em estoque) |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 18:00 | 1.4.3.11.6 | 2.1.2.2.1
1.4.3.12 | Aquisição de Conectores e Ferragens | 4 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-06-20 18:00 | 2024-08-20 18:00 | 100 | 2024-06-21 09:00 | 2024-08-19 18:00
1.4.3.12.1 | Envio de RFP aos fornecedores (014 e 021) | 5 | Aquisição de Conectores e Ferragens |  | 2024-06-20 18:00 | 2024-06-20 18:00 | 100 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 18:00 | 1.3.5.14 | 1.4.3.12.2
1.4.3.12.2 | Recebimento de documentos e propostas | 5 | Aquisição de Conectores e Ferragens |  | 2024-06-21 09:00 | 2024-07-11 14:00 | 100 | 2024-06-24 09:00 | 2024-07-12 18:00 | 1.4.3.12.1 | 1.4.3.12.3
1.4.3.12.3 | Acordo de minuta contratual | 5 | Aquisição de Conectores e Ferragens |  | 2024-07-11 14:00 | 2024-07-11 14:00 | 100 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-16 14:00 | 1.4.3.12.2 | 1.4.3.12.4
1.4.3.12.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 5 | Aquisição de Conectores e Ferragens |  | 2024-07-11 14:00 | 2024-07-11 14:00 | 100 | 2024-07-16 14:00 | 2024-07-17 18:00 | 1.4.3.12.3 | 1.4.3.12.5
1.4.3.12.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 5 | Aquisição de Conectores e Ferragens |  | 2024-07-11 14:00 | 2024-07-11 18:00 | 100 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-18 18:00 | 1.4.3.12.4 | 1.4.3.12.6
1.4.3.12.6 | Elaboração do Contrato | 5 | Aquisição de Conectores e Ferragens |  | 2024-07-11 18:00 | 2024-08-19 18:00 | 100 | 2024-07-18 18:00 | 2024-08-17 18:00 | 1.4.3.12.5 | 1.4.3.12.7
1.4.3.12.7 | Assinatura do Contrato | 5 | Aquisição de Conectores e Ferragens |  | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 18:00 | 100 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 18:00 | 1.4.3.12.6 | 2.1.2.4.1;2.1.2.3.1
1.4.3.13 | Aquisição de Estrutura Concreto p/ Barramento/Equipamento | 4 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-03-19 09:00 | 2024-08-05 18:00 | 100 | 2024-03-19 09:00 | 2024-07-25 18:00
1.4.3.13.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 5 | Aquisição de Estrutura Concreto p/ Barramento/Equipamento |  | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 18:00 | 100 | 2024-03-19 09:00 | 2024-03-19 18:00 | 1.3.5.15 | 1.4.3.13.2
1.4.3.13.2 | Recebimento de documentos e propostas | 5 | Aquisição de Estrutura Concreto p/ Barramento/Equipamento |  | 2024-03-20 09:00 | 2024-04-09 18:00 | 100 | 2024-03-20 09:00 | 2024-04-09 18:00 | 1.4.3.13.1 | 1.4.3.13.3
1.4.3.13.3 | Acordo de minuta contratual | 5 | Aquisição de Estrutura Concreto p/ Barramento/Equipamento |  | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 18:00 | 100 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 18:00 | 1.4.3.13.2 | 1.4.3.13.4
1.4.3.13.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 5 | Aquisição de Estrutura Concreto p/ Barramento/Equipamento |  | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 18:00 | 100 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 18:00 | 1.4.3.13.3 | 1.4.3.13.5
1.4.3.13.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 5 | Aquisição de Estrutura Concreto p/ Barramento/Equipamento |  | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 18:00 | 100 | 2024-04-09 18:00 | 2024-04-09 18:00 | 1.4.3.13.4 | 1.4.3.13.6
1.4.3.13.6 | Elaboração do Contrato | 5 | Aquisição de Estrutura Concreto p/ Barramento/Equipamento |  | 2024-07-30 18:00 | 2024-07-30 18:00 | 100 | 2024-04-09 18:00 | 2024-05-09 18:00 | 1.4.3.13.5;1.4.1.9 | 1.4.3.13.7
1.4.3.13.7 | Assinatura do Contrato | 5 | Aquisição de Estrutura Concreto p/ Barramento/Equipamento |  | 2024-07-25 09:00 | 2024-08-05 18:00 | 100 | 2024-07-25 09:00 | 2024-07-25 18:00 | 1.4.1.10;1.4.3.13.6 | 2.1.1.1
1.4.3.14 | Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento | 4 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-06-20 18:00 | 2024-08-05 18:00 | 100 | 2024-06-21 09:00 | 2024-08-19 18:00
1.4.3.14.1 | Envio de RFP aos fornecedores (023) | 5 | Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento |  | 2024-06-20 18:00 | 2024-06-20 18:00 | 100 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-21 18:00 | 1.3.5.16 | 1.4.3.14.2
1.4.3.14.2 | Recebimento de documentos e propostas | 5 | Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento |  | 2024-06-21 09:00 | 2024-07-05 18:00 | 100 | 2024-06-24 09:00 | 2024-07-12 18:00 | 1.4.3.14.1 | 1.4.3.14.3
1.4.3.14.3 | Acordo de minuta contratual | 5 | Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento |  | 2024-07-08 09:00 | 2024-07-08 11:24 | 100 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-16 14:00 | 1.4.3.14.2 | 1.4.3.14.4
1.4.3.14.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 5 | Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento |  | 2024-07-08 11:24 | 2024-07-08 14:48 | 100 | 2024-07-16 14:00 | 2024-07-17 18:00 | 1.4.3.14.3 | 1.4.3.14.5
1.4.3.14.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 5 | Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento |  | 2024-07-08 14:48 | 2024-07-08 18:00 | 100 | 2024-07-18 09:00 | 2024-07-18 18:00 | 1.4.3.14.4 | 1.4.3.14.6
1.4.3.14.6 | Elaboração do Contrato | 5 | Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento |  | 2024-07-08 18:00 | 2024-08-04 18:00 | 100 | 2024-07-18 18:00 | 2024-08-17 18:00 | 1.4.3.14.5 | 1.4.3.14.7
1.4.3.14.7 | Assinatura do Contrato | 5 | Aquisição de Cabo de Cobre nu para Aterramento |  | 2024-08-05 09:00 | 2024-08-05 18:00 | 100 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-19 18:00 | 1.4.3.14.6 | 2.1.4.2.1
1.4.3.15 | Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc | 4 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-03-18 09:00 | 2024-05-13 18:00 | 100 | 2024-03-18 09:00 | 2024-05-13 18:00
1.4.3.15.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 5 | Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 18:00 | 100 | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 18:00 | 1.3.5.17 | 1.4.3.15.2
1.4.3.15.2 | Recebimento de documentos e propostas | 5 | Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-03-19 09:00 | 2024-04-08 18:00 | 100 | 2024-03-19 09:00 | 2024-04-08 18:00 | 1.4.3.15.1 | 1.4.3.15.3
1.4.3.15.3 | Acordo de minuta contratual | 5 | Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-10 14:00 | 100 | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-10 14:00 | 1.4.3.15.2 | 1.4.3.15.4
1.4.3.15.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 5 | Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-11 18:00 | 100 | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-11 18:00 | 1.4.3.15.3 | 1.4.3.15.5
1.4.3.15.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 5 | Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 18:00 | 100 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 18:00 | 1.4.3.15.4 | 1.4.3.15.6
1.4.3.15.6 | Elaboração do Contrato | 5 | Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-04-12 18:00 | 2024-05-12 18:00 | 100 | 2024-04-12 18:00 | 2024-05-12 18:00 | 1.4.3.15.5 | 1.4.3.15.7
1.4.3.15.7 | Assinatura do Contrato | 5 | Aquisição de Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 18:00 | 100 | 2024-05-13 09:00 | 2024-05-13 18:00 | 1.4.3.15.6 | 3.2.9.1
1.4.3.16 | Aquisição de Banco de Baterias | 4 | Contratação de Equipamentos/Materiais |  | 2024-04-08 09:00 | 2024-06-03 18:00 | 100 | 2024-04-08 09:00 | 2024-06-03 18:00
1.4.3.16.1 | Envio de RFP aos fornecedores | 5 | Aquisição de Banco de Baterias |  | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 18:00 | 100 | 2024-04-08 09:00 | 2024-04-08 18:00 | 1.3.5.18 | 1.4.3.16.2
1.4.3.16.2 | Recebimento de documentos e propostas | 5 | Aquisição de Banco de Baterias |  | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-29 18:00 | 100 | 2024-04-09 09:00 | 2024-04-29 18:00 | 1.4.3.16.1 | 1.4.3.16.3
1.4.3.16.3 | Acordo de minuta contratual | 5 | Aquisição de Banco de Baterias |  | 2024-04-30 09:00 | 2024-05-01 14:00 | 100 | 2024-04-30 09:00 | 2024-05-01 14:00 | 1.4.3.16.2 | 1.4.3.16.4
1.4.3.16.4 | Acordo de CREs com o vencedor da solicitação | 5 | Aquisição de Banco de Baterias |  | 2024-05-01 14:00 | 2024-05-02 18:00 | 100 | 2024-05-01 14:00 | 2024-05-02 18:00 | 1.4.3.16.3 | 1.4.3.16.5
1.4.3.16.5 | Elaboração de FSC, TR etc. para protocolo de contratação | 5 | Aquisição de Banco de Baterias |  | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 18:00 | 100 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 18:00 | 1.4.3.16.4 | 1.4.3.16.6
1.4.3.16.6 | Elaboração do Contrato | 5 | Aquisição de Banco de Baterias |  | 2024-05-03 18:00 | 2024-06-02 18:00 | 100 | 2024-05-03 18:00 | 2024-06-02 18:00 | 1.4.3.16.5 | 1.4.3.16.7
1.4.3.16.7 | Assinatura do Contrato | 5 | Aquisição de Banco de Baterias |  | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 18:00 | 100 | 2024-06-03 09:00 | 2024-06-03 18:00 | 1.4.3.16.6 | 3.2.10.1
1.5 | Licenciamento Operativo | 2 | Processo de Iniciação |  | 2024-08-16 09:00 | 2025-11-14 18:00 | 0 | 2024-09-02 09:00 | 2025-06-09 18:00
1.5.1 | Obteção da Licença Ambiental Prévia - LP | 3 | Licenciamento Operativo |  | 2024-08-16 09:00 | 2025-07-31 18:00 | 0 | 2024-09-02 09:00 | 2024-11-04 18:00 | 2.2.2.5 | 1.5.2
1.5.2 | Obteção da Licença Ambiental de Instalação - LI | 3 | Licenciamento Operativo |  | 2025-08-01 09:00 | 2025-10-03 18:00 | 0 | 2024-11-05 09:00 | 2025-01-07 18:00 | 1.5.1 | 1.5.3
1.5.3 | Obteção da Licença Ambiental de Operação - LO | 3 | Licenciamento Operativo |  | 2025-10-06 09:00 | 2025-11-14 18:00 | 0 | 2025-01-08 09:00 | 2025-02-18 18:00 | 1.5.2
1.6 | Plano de Execução | 2 | Processo de Iniciação |  | 2024-08-06 09:00 | 2024-10-15 18:00 | 100 | 2024-07-26 09:00 | 2024-11-29 14:00
1.6.1 | Inicialização | 3 | Plano de Execução |  | 2024-08-06 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-07-26 09:00 | 2024-08-13 18:00
1.6.1.1 | Reunião de Ativação RRE/Contratada e apresentação do Organograma Gerencial | 4 | Inicialização |  | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-19 18:00 | 100 | 2024-07-26 09:00 | 2024-07-26 18:00 | 1.4.1.10 | 1.6.1.2
1.6.1.2 | Reunião de Planejamento dos Projetos Civis e Eletromecânicos | 4 | Inicialização | SIM | 2024-08-19 18:00 | 2024-08-19 18:00 | 100 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 18:00 | 1.6.1.1 | 1.6.1.3;1.6.2.1
1.6.1.3 | Reunião Workstatement do SPCS | 4 | Inicialização | SIM | 2024-09-02 18:00 | 2024-09-02 18:00 | 100 | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 14:00 | 1.6.1.2 | 1.6.1.4
1.6.1.4 | Aprovação Workstatement do SPCS | 4 | Inicialização |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-08-13 14:00 | 2024-08-13 18:00 | 1.6.1.3
1.6.2 | Garantia Contratual | 3 | Plano de Execução |  | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-19 18:00 | 100 | 2024-07-30 09:00 | 2024-08-27 18:00
1.6.2.1 | Apresentação Garantia Contratual | 4 | Garantia Contratual |  | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 09:00 | 100 | 2024-07-30 09:00 | 2024-08-19 18:00 | 1.6.1.2 | 1.6.2.2
1.6.2.2 | Análise Garantia Contratual | 4 | Garantia Contratual |  | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-19 18:00 | 100 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-26 18:00 | 1.6.2.1 | 1.6.2.3
1.6.2.3 | Aprovação da Garantia Contratual | 4 | Garantia Contratual |  | 2024-08-19 18:00 | 2024-08-19 18:00 | 100 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 18:00 | 1.6.2.2 | 1.6.3.1
1.6.3 | Cronograma Físico-Financeiro | 3 | Plano de Execução |  | 2024-08-19 18:00 | 2024-08-20 18:00 | 100 | 2024-08-28 09:00 | 2024-09-05 14:00
1.6.3.1 | Apresentação para aprovação Cronograma Físico-Financeiro | 4 | Cronograma Físico-Financeiro |  | 2024-08-19 18:00 | 2024-08-19 18:00 | 100 | 2024-08-28 09:00 | 2024-09-03 18:00 | 1.6.2.3 | 1.6.3.2
1.6.3.2 | Análise Cronograma Físico-Financeiro | 4 | Cronograma Físico-Financeiro |  | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 18:00 | 100 | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-05 14:00 | 1.6.3.1 | 1.6.3.3
1.6.3.3 | Aprovação do Cronograma Físico-Financeiro | 4 | Cronograma Físico-Financeiro |  | 2024-08-20 18:00 | 2024-08-20 18:00 | 100 | 2024-09-05 14:00 | 2024-09-05 14:00 | 1.6.3.2 | 1.6.4.1
1.6.4 | Seguro Risco de Engenharia | 3 | Plano de Execução |  | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-19 18:00 | 100 | 2024-09-05 14:00 | 2024-10-03 14:00
1.6.4.1 | Apresentação Seguro Risco de Engenharia | 4 | Seguro Risco de Engenharia |  | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-15 09:00 | 100 | 2024-09-05 14:00 | 2024-09-26 14:00 | 1.6.3.3 | 1.6.4.2
1.6.4.2 | Análise Seguro Risco de Engenharia | 4 | Seguro Risco de Engenharia |  | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-19 18:00 | 100 | 2024-09-26 14:00 | 2024-10-03 14:00 | 1.6.4.1 | 1.6.4.3
1.6.4.3 | Aprovação Seguro Risco de Engenharia | 4 | Seguro Risco de Engenharia |  | 2024-08-19 18:00 | 2024-08-19 18:00 | 100 | 2024-10-03 14:00 | 2024-10-03 14:00 | 1.6.4.2 | 1.6.5.1
1.6.5 | Documentos de Habilitação para início das atividades na subestação | 3 | Plano de Execução |  | 2024-08-20 09:00 | 2024-09-02 18:00 | 100 | 2024-10-03 14:00 | 2024-10-17 14:00
1.6.5.1 | Registro do contrato no CREA | 4 | Documentos de Habilitação para início das atividades na subestação |  | 2024-08-20 09:00 | 2024-09-02 18:00 | 100 | 2024-10-03 14:00 | 2024-10-17 14:00 | 1.6.4.3 | 1.6.5.2
1.6.5.2 | Envio à RRE | 4 | Documentos de Habilitação para início das atividades na subestação |  | 2024-09-02 18:00 | 2024-09-02 18:00 | 100 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-17 14:00 | 1.6.5.1 | 1.6.6.1.1;1.6.6.2.1;1.6.6.3.1;1.6.6.4.1
1.6.6 | Comprovação de Qualificação Técnica | 3 | Plano de Execução |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-24 18:00 | 100 | 2024-10-17 14:00 | 2024-11-08 14:00
1.6.6.1 | Engenheiro Eletricista | 4 | Comprovação de Qualificação Técnica |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-10-17 14:00 | 2024-11-07 14:00
1.6.6.1.1 | Envio CAT | 5 | Engenheiro Eletricista |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-16 18:00 | 100 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-31 14:00 | 1.6.5.2 | 1.6.6.1.2
1.6.6.1.2 | Análise CAT | 5 | Engenheiro Eletricista |  | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-10-31 14:00 | 2024-11-07 14:00 | 1.6.6.1.1 | 1.6.6.1.3
1.6.6.1.3 | Aprovação CAT | 5 | Engenheiro Eletricista |  | 2024-09-23 18:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-07 14:00 | 1.6.6.1.2 | 1.6.6.4.3
1.6.6.2 | Engenheiro Civil | 4 | Comprovação de Qualificação Técnica |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-10-17 14:00 | 2024-11-07 14:00
1.6.6.2.1 | Envio CAT | 5 | Engenheiro Civil |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-16 18:00 | 100 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-31 14:00 | 1.6.5.2 | 1.6.6.2.2
1.6.6.2.2 | Análise CAT | 5 | Engenheiro Civil |  | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-10-31 14:00 | 2024-11-07 14:00 | 1.6.6.2.1 | 1.6.6.2.3
1.6.6.2.3 | Aprovação CAT | 5 | Engenheiro Civil |  | 2024-09-23 18:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-07 14:00 | 1.6.6.2.2 | 1.6.6.4.3
1.6.6.3 | Técnico Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho | 4 | Comprovação de Qualificação Técnica |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-16 18:00 | 100 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-31 14:00
1.6.6.3.1 | Envio Registro no CREA ou Ministério do Trabalho | 5 | Técnico Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-09 18:00 | 100 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-24 14:00 | 1.6.5.2 | 1.6.6.3.2
1.6.6.3.2 | Análise Registro no CREA ou Ministério do Trabalho | 5 | Técnico Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho |  | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-16 18:00 | 100 | 2024-10-24 14:00 | 2024-10-31 14:00 | 1.6.6.3.1 | 1.6.6.3.3
1.6.6.3.3 | Aprovação Registro no CREA ou Ministério do Trabalho | 5 | Técnico Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho |  | 2024-09-16 18:00 | 2024-09-16 18:00 | 100 | 2024-10-31 14:00 | 2024-10-31 14:00 | 1.6.6.3.2 | 1.6.6.4.3
1.6.6.4 | Integração da Equipe executora | 4 | Comprovação de Qualificação Técnica |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-24 18:00 | 100 | 2024-10-17 14:00 | 2024-11-08 14:00
1.6.6.4.1 | Apresentar Cerfificado do Curso de NR10 básico/complementar, ASO, Lista de EPIs etc. dos empregados que irão trabalhar na subestação | 5 | Integração da Equipe executora |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-16 18:00 | 100 | 2024-10-17 14:00 | 2024-10-31 14:00 | 1.6.5.2 | 1.6.6.4.2
1.6.6.4.2 | Análise/Aprovação dos documentos dos colaboradores | 5 | Integração da Equipe executora |  | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-10-31 14:00 | 2024-11-07 14:00 | 1.6.6.4.1 | 1.6.6.4.3
1.6.6.4.3 | Integração | 5 | Integração da Equipe executora |  | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 18:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-08 14:00 | 1.6.6.4.2;1.6.6.1.3;1.6.6.2.3;1.6.6.3.3 | 1.6.7.1.1;1.6.7.2.1;1.6.7.3.1;1.6.7.4.1
1.6.7 | Plano de Segurança | 3 | Plano de Execução |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-15 18:00 | 100 | 2024-08-13 18:00 | 2024-11-29 14:00
1.6.7.1 | LTCAT | 4 | Plano de Segurança |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-10 18:00 | 100 | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-26 14:00
1.6.7.1.1 | Envio do LTCAT | 5 | LTCAT |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-03 18:00 | 100 | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-19 14:00 | 1.6.6.4.3 | 1.6.7.1.2
1.6.7.1.2 | Análise do LTCAT | 5 | LTCAT |  | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-10 18:00 | 100 | 2024-11-19 14:00 | 2024-11-26 14:00 | 1.6.7.1.1 | 1.6.7.1.3
1.6.7.1.3 | Aprovação do LTCAT | 5 | LTCAT |  | 2024-10-10 18:00 | 2024-10-10 18:00 | 100 | 2024-11-26 14:00 | 2024-11-26 14:00 | 1.6.7.1.2
1.6.7.2 | PCMSO | 4 | Plano de Segurança |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-10 18:00 | 100 | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-26 14:00
1.6.7.2.1 | Envio do PCMSO | 5 | PCMSO |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-03 18:00 | 100 | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-19 14:00 | 1.6.6.4.3 | 1.6.7.2.2
1.6.7.2.2 | Análise do PCMSO | 5 | PCMSO |  | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-10 18:00 | 100 | 2024-11-19 14:00 | 2024-11-26 14:00 | 1.6.7.2.1 | 1.6.7.2.3
1.6.7.2.3 | Aprovação do PCMSO | 5 | PCMSO |  | 2024-10-10 18:00 | 2024-10-10 18:00 | 100 | 2024-11-26 14:00 | 2024-11-26 14:00 | 1.6.7.2.2
1.6.7.3 | PPRA | 4 | Plano de Segurança |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-15 18:00 | 100 | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-29 14:00
1.6.7.3.1 | Envio do PPRA | 5 | PPRA |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-08 18:00 | 100 | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-22 14:00 | 1.6.6.4.3 | 1.6.7.3.2
1.6.7.3.2 | Análise do PPRA | 5 | PPRA |  | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-15 18:00 | 100 | 2024-11-22 14:00 | 2024-11-29 14:00 | 1.6.7.3.1 | 1.6.7.3.3
1.6.7.3.3 | Aprovação do PPRA | 5 | PPRA |  | 2024-10-15 18:00 | 2024-10-15 18:00 | 100 | 2024-11-29 14:00 | 2024-11-29 14:00 | 1.6.7.3.2
1.6.7.4 | PCMAT | 4 | Plano de Segurança |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-15 18:00 | 100 | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-29 14:00
1.6.7.4.1 | Envio do PCMAT | 5 | PCMAT |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-10-08 18:00 | 100 | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-22 14:00 | 1.6.6.4.3 | 1.6.7.4.2
1.6.7.4.2 | Análise do PCMAT | 5 | PCMAT |  | 2024-10-09 09:00 | 2024-10-15 18:00 | 100 | 2024-11-22 14:00 | 2024-11-29 14:00 | 1.6.7.4.1 | 1.6.7.4.3
1.6.7.4.3 | Aprovação do PCMAT | 5 | PCMAT |  | 2024-10-15 18:00 | 2024-10-15 18:00 | 100 | 2024-11-29 14:00 | 2024-11-29 14:00 | 1.6.7.4.2
2 | Projetos | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5 kV |  | 2022-06-02 18:00 | 2025-02-07 18:00 | 100 | 2022-06-02 18:00 | 2025-05-19 18:00
2.1 | Projetos Fabricantes | 2 | Projetos |  | 2022-06-02 18:00 | 2025-02-07 18:00 | 100 | 2022-06-02 18:00 | 2024-10-01 18:00
2.1.1 | Estrutura Concreto para Barramento | 3 | Projetos Fabricantes |  | 2024-08-05 18:00 | 2024-10-11 18:00 | 100 | 2024-07-25 18:00 | 2024-08-29 18:00
2.1.1.1 | Definição Fornecedor | 4 | Estrutura Concreto para Barramento |  | 2024-08-05 18:00 | 2024-08-05 18:00 | 100 | 2024-07-25 18:00 | 2024-07-25 18:00 | 1.4.3.13.7 | 2.1.1.2
2.1.1.2 | Elaboração de desenhos Estrutura Concreto para Barramento RA | 4 | Estrutura Concreto para Barramento |  | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-26 18:00 | 100 | 2024-07-26 09:00 | 2024-08-06 18:00 | 2.1.1.1 | 2.1.1.3
2.1.1.3 | Envio de desenhos Estrutura Concreto para Barramento RA | 4 | Estrutura Concreto para Barramento |  | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-28 18:00 | 100 | 2024-08-06 18:00 | 2024-08-06 18:00 | 2.1.1.2 | 2.1.1.4
2.1.1.4 | Análise desenhos Estrutura Concreto para Barramento RA | 4 | Estrutura Concreto para Barramento |  | 2024-08-29 09:00 | 2024-09-11 18:00 | 100 | 2024-08-07 09:00 | 2024-08-13 18:00 | 2.1.1.3 | 2.1.1.5
2.1.1.5 | Revisão dos desenhos de Estrutura Concreto para Barramento conforme comentários ELN RB | 4 | Estrutura Concreto para Barramento |  | 2024-09-12 09:00 | 2024-10-02 18:00 | 100 | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-20 18:00 | 2.1.1.4 | 2.1.1.6
2.1.1.6 | Reenvio dos desenhos de Estrutura Concreto RB | 4 | Estrutura Concreto para Barramento |  | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 18:00 | 100 | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 18:00 | 2.1.1.5 | 2.1.1.7
2.1.1.7 | Aprovação Final dos desenhos Estrutura Concreto para Barramento | 4 | Estrutura Concreto para Barramento |  | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-11 18:00 | 100 | 2024-08-22 09:00 | 2024-08-29 18:00 | 2.1.1.6
2.1.2 | Barramentos | 3 | Projetos Fabricantes |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-09-09 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-09-06 18:00
2.1.2.1 | Barramento de 69 kV | 4 | Barramentos |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-07-03 18:00
2.1.2.1.1 | Definição Fornecedor | 5 | Barramento de 69 kV |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 1.4.3.10.7 | 2.1.2.1.2
2.1.2.1.2 | Elaboração de desenhos/especificação | 5 | Barramento de 69 kV |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-25 18:00 | 2.1.2.1.1 | 2.1.2.1.3
2.1.2.1.3 | Envio de documentação para aprovação | 5 | Barramento de 69 kV |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 18:00 | 2.1.2.1.2 | 2.1.2.1.4
2.1.2.1.4 | Análise da documentação dos cabos | 5 | Barramento de 69 kV |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-27 09:00 | 2024-07-03 18:00 | 2.1.2.1.3 | 2.1.2.1.5
2.1.2.1.5 | Aprovação da documentação | 5 | Barramento de 69 kV |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-07-03 18:00 | 2024-07-03 18:00 | 2.1.2.1.4 | 3.1.1.1
2.1.2.2 | Barramento de 34,5 kV | 4 | Barramentos |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-07-03 18:00
2.1.2.2.1 | Definição Fornecedor | 5 | Barramento de 34,5 kV |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 1.4.3.11.7 | 2.1.2.2.2
2.1.2.2.2 | Elaboração de desenhos/especificação | 5 | Barramento de 34,5 kV |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-14 09:00 | 2024-06-25 18:00 | 2.1.2.2.1 | 2.1.2.2.3
2.1.2.2.3 | Envio de documentação para aprovação | 5 | Barramento de 34,5 kV |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-26 09:00 | 2024-06-26 18:00 | 2.1.2.2.2 | 2.1.2.2.4
2.1.2.2.4 | Análise da documentação dos cabos | 5 | Barramento de 34,5 kV |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-06-27 09:00 | 2024-07-03 18:00 | 2.1.2.2.3 | 2.1.2.2.5
2.1.2.2.5 | Aprovação da documentação | 5 | Barramento de 34,5 kV |  | 2024-04-15 18:00 | 2024-04-15 18:00 | 100 | 2024-07-03 18:00 | 2024-07-03 18:00 | 2.1.2.2.4 | 3.1.2.1
2.1.2.3 | Cadeia de Ancoragem | 4 | Barramentos |  | 2024-08-20 18:00 | 2024-09-09 18:00 | 100 | 2024-08-19 18:00 | 2024-09-06 18:00
2.1.2.3.1 | Definição Fornecedor | 5 | Cadeia de Ancoragem |  | 2024-08-20 18:00 | 2024-08-20 18:00 | 100 | 2024-08-19 18:00 | 2024-08-19 18:00 | 1.4.3.12.7 | 2.1.2.3.2
2.1.2.3.2 | Elaboração de desenhos Cadeia de Ancoragem - Isolador de Disco | 5 | Cadeia de Ancoragem |  | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-30 18:00 | 100 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-29 18:00 | 2.1.2.3.1 | 2.1.2.3.3
2.1.2.3.3 | Envio de desenhos Cadeia de Ancoragem - Isolador de Disco | 5 | Cadeia de Ancoragem |  | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 18:00 | 100 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 18:00 | 2.1.2.3.2 | 2.1.2.3.4
2.1.2.3.4 | Análise desenhos Cadeia de Ancoragem - Isolador de Disco | 5 | Cadeia de Ancoragem |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-09 18:00 | 100 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-06 18:00 | 2.1.2.3.3 | 2.1.2.3.5
2.1.2.3.5 | Aprovação Final dos desenhos Cadeia de Ancoragem - Isolador de Disco | 5 | Cadeia de Ancoragem |  | 2024-09-09 18:00 | 2024-09-09 18:00 | 100 | 2024-09-06 18:00 | 2024-09-06 18:00 | 2.1.2.3.4 | 3.1.4.1.1
2.1.2.4 | Conectores e Ferragens | 4 | Barramentos |  | 2024-08-20 18:00 | 2024-09-09 18:00 | 100 | 2024-08-19 18:00 | 2024-09-06 18:00
2.1.2.4.1 | Definição Fornecedor | 5 | Conectores e Ferragens |  | 2024-08-20 18:00 | 2024-08-20 18:00 | 100 | 2024-08-19 18:00 | 2024-08-19 18:00 | 1.4.3.12.7 | 2.1.2.4.2
2.1.2.4.2 | Elaboração de desenhos Cadeia de Ancoragem - Ferragens | 5 | Conectores e Ferragens |  | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-30 18:00 | 100 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-29 18:00 | 2.1.2.4.1 | 2.1.2.4.3
2.1.2.4.3 | Envio de desenhos Cadeia de Ancoragem - Ferragens | 5 | Conectores e Ferragens |  | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-02 18:00 | 100 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 18:00 | 2.1.2.4.2 | 2.1.2.4.4
2.1.2.4.4 | Análise desenhos Cadeia de Ancoragem - Ferragens | 5 | Conectores e Ferragens |  | 2024-09-03 09:00 | 2024-09-09 18:00 | 100 | 2024-09-02 09:00 | 2024-09-06 18:00 | 2.1.2.4.3 | 2.1.2.4.5
2.1.2.4.5 | Aprovação Final dos desenhos Cadeia de Ancoragem - Ferragens | 5 | Conectores e Ferragens |  | 2024-09-09 18:00 | 2024-09-09 18:00 | 100 | 2024-09-06 18:00 | 2024-09-06 18:00 | 2.1.2.4.4 | 3.1.3.1
2.1.3 | Equipamentos de Pátio | 3 | Projetos Fabricantes |  | 2022-06-02 18:00 | 2025-02-07 18:00 | 100 | 2022-06-02 18:00 | 2024-10-01 18:00
2.1.3.1 | TT 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) | 4 | Equipamentos de Pátio |  | 2024-11-01 18:00 | 2025-02-07 18:00 | 100 | 2024-08-01 18:00 | 2024-10-01 18:00
2.1.3.1.1 | Definição Fornecedor | 5 | TT 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2024-11-01 18:00 | 2024-11-01 18:00 | 100 | 2024-08-01 18:00 | 2024-08-01 18:00 | 1.4.3.1.10;1.4.3.1.9 | 2.1.3.1.2
2.1.3.1.2 | Elaboração dos desenhos RA | 5 | TT 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2024-11-04 09:00 | 2025-02-04 18:00 | 100 | 2024-08-02 09:00 | 2024-08-22 18:00 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.3
2.1.3.1.3 | Envio para aprovação RA | 5 | TT 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 18:00 | 100 | 2024-08-23 09:00 | 2024-08-23 18:00 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1.4
2.1.3.1.4 | Análise desenhos RA | 5 | TT 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 18:00 | 100 | 2024-08-26 09:00 | 2024-09-06 18:00 | 2.1.3.1.3 | 2.1.3.1.5
2.1.3.1.5 | Revisão dos desenhos RB | 5 | TT 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 18:00 | 100 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-13 18:00 | 2.1.3.1.4 | 2.1.3.1.6
2.1.3.1.6 | Análise desenhos RB | 5 | TT 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-02-07 18:00 | 2025-02-07 18:00 | 100 | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-20 18:00 | 2.1.3.1.5 | 2.1.3.1.7
2.1.3.1.7 | Aprovação dos desenhos R0 | 5 | TT 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-02-07 18:00 | 2025-02-07 18:00 | 100 | 2024-09-30 09:00 | 2024-10-01 18:00 | 2.1.3.1.6 | 2.1.3.1.8
2.1.3.1.8 | Distribuição DB/Manual do Equipamento | 5 | TT 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-02-07 18:00 | 2025-02-07 18:00 | 100 | 2024-10-01 18:00 | 2024-10-01 18:00 | 2.1.3.1.7 | 3.2.1.1;3.2.1.5
2.1.3.2 | Disjuntores Tripolares 69 kV | 4 | Equipamentos de Pátio |  | 2024-01-05 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 100 | 2024-01-05 18:00 | 2024-06-13 18:00
2.1.3.2.1 | Definição Fornecedor | 5 | Disjuntores Tripolares 69 kV |  | 2024-01-05 18:00 | 2024-01-05 18:00 | 100 | 2024-01-05 18:00 | 2024-01-05 18:00 | 1.4.3.2.7 | 2.1.3.2.2
2.1.3.2.2 | Elaboração dos desenhos RA | 5 | Disjuntores Tripolares 69 kV |  | 2024-01-08 09:00 | 2024-06-06 18:00 | 100 | 2024-01-08 09:00 | 2024-06-06 18:00 | 2.1.3.2.1 | 2.1.3.2.3
2.1.3.2.3 | Envio para aprovação RA | 5 | Disjuntores Tripolares 69 kV |  | 2024-06-06 18:00 | 2024-06-06 18:00 | 100 | 2024-06-06 18:00 | 2024-06-06 18:00 | 2.1.3.2.2 | 2.1.3.2.4
2.1.3.2.4 | Análise desenhos RA | 5 | Disjuntores Tripolares 69 kV |  | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-11 18:00 | 100 | 2024-06-07 09:00 | 2024-06-11 18:00 | 2.1.3.2.3 | 2.1.3.2.5
2.1.3.2.5 | Revisão dos desenhos RB | 5 | Disjuntores Tripolares 69 kV |  | 2024-06-11 18:00 | 2024-06-11 18:00 | 100 | 2024-06-11 18:00 | 2024-06-11 18:00 | 2.1.3.2.4 | 2.1.3.2.6
2.1.3.2.6 | Análise desenhos RB | 5 | Disjuntores Tripolares 69 kV |  | 2024-06-11 18:00 | 2024-06-11 18:00 | 100 | 2024-06-11 18:00 | 2024-06-11 18:00 | 2.1.3.2.5 | 2.1.3.2.7
2.1.3.2.7 | Revisão conforme comentários | 5 | Disjuntores Tripolares 69 kV |  | 2024-06-11 18:00 | 2024-06-11 18:00 | 100 | 2024-06-11 18:00 | 2024-06-11 18:00 | 2.1.3.2.6 | 2.1.3.2.8
2.1.3.2.8 | Reenvio dos desenhos RC | 5 | Disjuntores Tripolares 69 kV |  | 2024-06-11 18:00 | 2024-06-11 18:00 | 100 | 2024-06-11 18:00 | 2024-06-11 18:00 | 2.1.3.2.7 | 2.1.3.2.9
2.1.3.2.9 | Aprovação dos desenhos R0 | 5 | Disjuntores Tripolares 69 kV |  | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 18:00 | 100 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 18:00 | 2.1.3.2.8 | 2.1.3.2.10
2.1.3.2.10 | Distribuição Manual Disjuntores | 5 | Disjuntores Tripolares 69 kV |  | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 18:00 | 100 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-13 18:00 | 2.1.3.2.9 | 2.2.1.2;3.2.2.1
2.1.3.3 | Disjuntores Tripolares 34,5 kV | 4 | Equipamentos de Pátio |  | 2023-09-11 18:00 | 2024-04-24 18:00 | 100 | 2023-09-11 18:00 | 2024-04-24 18:00
2.1.3.3.1 | Definição Fornecedor | 5 | Disjuntores Tripolares 34,5 kV |  | 2023-09-11 18:00 | 2023-09-11 18:00 | 100 | 2023-09-11 18:00 | 2023-09-11 18:00 | 1.4.3.3.7 | 2.1.3.3.2
2.1.3.3.2 | Elaboração dos desenhos RA | 5 | Disjuntores Tripolares 34,5 kV |  | 2023-09-12 09:00 | 2024-04-17 18:00 | 100 | 2023-09-12 09:00 | 2024-04-17 18:00 | 2.1.3.3.1 | 2.1.3.3.3
2.1.3.3.3 | Envio para aprovação RA | 5 | Disjuntores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-04-17 18:00 | 2024-04-17 18:00 | 100 | 2024-04-17 18:00 | 2024-04-17 18:00 | 2.1.3.3.2 | 2.1.3.3.4
2.1.3.3.4 | Análise desenhos RA | 5 | Disjuntores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-22 18:00 | 100 | 2024-04-18 09:00 | 2024-04-22 18:00 | 2.1.3.3.3 | 2.1.3.3.5
2.1.3.3.5 | Revisão dos desenhos RB | 5 | Disjuntores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-04-22 18:00 | 2024-04-22 18:00 | 100 | 2024-04-22 18:00 | 2024-04-22 18:00 | 2.1.3.3.4 | 2.1.3.3.6
2.1.3.3.6 | Análise desenhos RB | 5 | Disjuntores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-04-22 18:00 | 2024-04-22 18:00 | 100 | 2024-04-22 18:00 | 2024-04-22 18:00 | 2.1.3.3.5 | 2.1.3.3.7
2.1.3.3.7 | Revisão conforme comentários | 5 | Disjuntores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-04-22 18:00 | 2024-04-22 18:00 | 100 | 2024-04-22 18:00 | 2024-04-22 18:00 | 2.1.3.3.6 | 2.1.3.3.8
2.1.3.3.8 | Reenvio dos desenhos RC | 5 | Disjuntores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-04-22 18:00 | 2024-04-22 18:00 | 100 | 2024-04-22 18:00 | 2024-04-22 18:00 | 2.1.3.3.7 | 2.1.3.3.9
2.1.3.3.9 | Aprovação dos desenhos R0 | 5 | Disjuntores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 18:00 | 100 | 2024-04-23 09:00 | 2024-04-23 18:00 | 2.1.3.3.8 | 2.1.3.3.10
2.1.3.3.10 | Distribuição Manual Disjuntores | 5 | Disjuntores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 18:00 | 100 | 2024-04-24 09:00 | 2024-04-24 18:00 | 2.1.3.3.9 | 2.2.1.3;3.2.3.1
2.1.3.4 | Chaves Seccionadores Tripolares 69 kV | 4 | Equipamentos de Pátio |  | 2022-06-02 18:00 | 2022-07-07 18:00 | 100 | 2022-06-02 18:00 | 2022-07-07 18:00
2.1.3.4.1 | Definição Fornecedor | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 69 kV |  | 2022-06-02 18:00 | 2022-06-02 18:00 | 100 | 2022-06-02 18:00 | 2022-06-02 18:00 | 1.4.3.4.7 | 2.1.3.4.2
2.1.3.4.2 | Elaboração dos desenhos RA | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 69 kV |  | 2022-06-03 09:00 | 2022-06-14 18:00 | 100 | 2022-06-03 09:00 | 2022-06-14 18:00 | 2.1.3.4.1 | 2.1.3.4.3
2.1.3.4.3 | Envio para aprovação RA | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 69 kV |  | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 18:00 | 100 | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 18:00 | 2.1.3.4.2 | 2.1.3.4.4
2.1.3.4.4 | Análise desenhos RA | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 69 kV |  | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-22 18:00 | 100 | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-22 18:00 | 2.1.3.4.3 | 2.1.3.4.5
2.1.3.4.5 | Revisão dos desenhos RB | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 69 kV |  | 2022-06-22 18:00 | 2022-06-25 18:00 | 100 | 2022-06-22 18:00 | 2022-06-25 18:00 | 2.1.3.4.4 | 2.1.3.4.6
2.1.3.4.6 | Análise desenhos RB | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 69 kV |  | 2022-06-27 09:00 | 2022-06-27 18:00 | 100 | 2022-06-27 09:00 | 2022-06-27 18:00 | 2.1.3.4.5 | 2.1.3.4.7
2.1.3.4.7 | Revisão conforme comentários | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 69 kV |  | 2022-06-28 09:00 | 2022-07-04 18:00 | 100 | 2022-06-28 09:00 | 2022-07-04 18:00 | 2.1.3.4.6 | 2.1.3.4.8
2.1.3.4.8 | Reenvio dos desenhos RC | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 69 kV |  | 2022-07-04 18:00 | 2022-07-04 18:00 | 100 | 2022-07-04 18:00 | 2022-07-04 18:00 | 2.1.3.4.7 | 2.1.3.4.9
2.1.3.4.9 | Aprovação dos desenhos R0 | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 69 kV |  | 2022-07-05 09:00 | 2022-07-06 18:00 | 100 | 2022-07-05 09:00 | 2022-07-06 18:00 | 2.1.3.4.8 | 2.1.3.4.10
2.1.3.4.10 | Distribuição Manual Seccionadoras 69 kV | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 69 kV |  | 2022-07-07 09:00 | 2022-07-07 18:00 | 100 | 2022-07-07 09:00 | 2022-07-07 18:00 | 2.1.3.4.9 | 2.2.1.4;3.2.4.1
2.1.3.5 | Chaves Seccionadores Tripolares 34,5 kV | 4 | Equipamentos de Pátio |  | 2024-05-30 18:00 | 2024-07-11 18:00 | 100 | 2024-05-30 18:00 | 2024-07-22 18:00
2.1.3.5.1 | Definição Fornecedor | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-05-30 18:00 | 2024-05-30 18:00 | 100 | 2024-05-30 18:00 | 2024-05-30 18:00 | 1.4.3.5.7 | 2.1.3.5.2
2.1.3.5.2 | Elaboração dos desenhos RA | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-05-31 09:00 | 2024-06-26 18:00 | 100 | 2024-05-31 09:00 | 2024-06-27 18:00 | 2.1.3.5.1 | 2.1.3.5.3
2.1.3.5.3 | Envio para aprovação RA | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-06-26 18:00 | 2024-06-26 18:00 | 100 | 2024-06-27 18:00 | 2024-06-27 18:00 | 2.1.3.5.2 | 2.1.3.5.4
2.1.3.5.4 | Análise desenhos RA | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-06-26 18:00 | 2024-06-26 18:00 | 100 | 2024-06-28 09:00 | 2024-07-04 18:00 | 2.1.3.5.3 | 2.1.3.5.5
2.1.3.5.5 | Revisão dos desenhos RB | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-06-27 09:00 | 2024-07-04 18:00 | 100 | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-12 18:00 | 2.1.3.5.4 | 2.1.3.5.6
2.1.3.5.6 | Análise desenhos RB | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-07-05 09:00 | 2024-07-08 18:00 | 100 | 2024-07-15 09:00 | 2024-07-16 18:00 | 2.1.3.5.5 | 2.1.3.5.7
2.1.3.5.7 | Revisão conforme comentários | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-10 18:00 | 100 | 2024-07-17 09:00 | 2024-07-18 18:00 | 2.1.3.5.6 | 2.1.3.5.8
2.1.3.5.8 | Reenvio dos desenhos RC | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-07-11 09:00 | 2024-07-11 18:00 | 100 | 2024-07-18 18:00 | 2024-07-18 18:00 | 2.1.3.5.7 | 2.1.3.5.9
2.1.3.5.9 | Aprovação dos desenhos R0 | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-07-11 18:00 | 2024-07-11 18:00 | 100 | 2024-07-19 09:00 | 2024-07-22 18:00 | 2.1.3.5.8 | 2.1.3.5.10
2.1.3.5.10 | Distribuição Manual Seccionadoras 34,5 kV | 5 | Chaves Seccionadores Tripolares 34,5 kV |  | 2024-07-11 18:00 | 2024-07-11 18:00 | 100 | 2024-07-22 18:00 | 2024-07-22 18:00 | 2.1.3.5.9 | 2.2.1.5;3.2.5.1
2.1.3.6 | Transformadores de Instrumentação 69 kV | 4 | Equipamentos de Pátio |  | 2022-06-06 18:00 | 2022-06-16 14:00 | 100 | 2022-06-06 18:00 | 2022-06-16 14:00
2.1.3.6.1 | Definição Fornecedor | 5 | Transformadores de Instrumentação 69 kV |  | 2022-06-06 18:00 | 2022-06-06 18:00 | 100 | 2022-06-06 18:00 | 2022-06-06 18:00 | 1.4.3.6.7 | 2.1.3.6.2
2.1.3.6.2 | Elaboração dos desenhos RA | 5 | Transformadores de Instrumentação 69 kV |  | 2022-06-07 09:00 | 2022-06-14 18:00 | 100 | 2022-06-07 09:00 | 2022-06-14 18:00 | 2.1.3.6.1 | 2.1.3.6.3
2.1.3.6.3 | Envio para aprovação RA | 5 | Transformadores de Instrumentação 69 kV |  | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 18:00 | 100 | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 18:00 | 2.1.3.6.2 | 2.1.3.6.4
2.1.3.6.4 | Análise desenhos RA | 5 | Transformadores de Instrumentação 69 kV |  | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 14:00 | 100 | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 14:00 | 2.1.3.6.3 | 2.1.3.6.5
2.1.3.6.5 | Revisão dos desenhos RB | 5 | Transformadores de Instrumentação 69 kV |  | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 2.1.3.6.4 | 2.1.3.6.6
2.1.3.6.6 | Análise desenhos RB | 5 | Transformadores de Instrumentação 69 kV |  | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 2.1.3.6.5 | 2.1.3.6.7
2.1.3.6.7 | Revisão conforme comentários | 5 | Transformadores de Instrumentação 69 kV |  | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 2.1.3.6.6 | 2.1.3.6.8
2.1.3.6.8 | Reenvio dos desenhos RC | 5 | Transformadores de Instrumentação 69 kV |  | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 2.1.3.6.7 | 2.1.3.6.9
2.1.3.6.9 | Aprovação dos desenhos R0 | 5 | Transformadores de Instrumentação 69 kV |  | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 2.1.3.6.8 | 2.1.3.6.10
2.1.3.6.10 | Distribuição Manual Transformadores | 5 | Transformadores de Instrumentação 69 kV |  | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 2.1.3.6.9 | 2.2.1.6;3.2.6.1
2.1.3.7 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV | 4 | Equipamentos de Pátio |  | 2024-05-20 18:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2024-05-20 18:00 | 2024-06-24 18:00
2.1.3.7.1 | Definição Fornecedor | 5 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV |  | 2024-05-20 18:00 | 2024-05-20 18:00 | 100 | 2024-05-20 18:00 | 2024-05-20 18:00 | 1.4.3.7.7 | 2.1.3.7.2
2.1.3.7.2 | Elaboração dos desenhos/ensaios RA | 5 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV |  | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-28 18:00 | 100 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-28 18:00 | 2.1.3.7.1 | 2.1.3.7.3
2.1.3.7.3 | Envio para aprovação RA | 5 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV |  | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 18:00 | 100 | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 18:00 | 2.1.3.7.2 | 2.1.3.7.4
2.1.3.7.4 | Aprovação desenhos RA | 5 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV |  | 2024-05-30 09:00 | 2024-05-30 18:00 | 100 | 2024-05-30 09:00 | 2024-06-05 18:00 | 2.1.3.7.3 | 2.1.3.7.5
2.1.3.7.5 | Envio do PICQ/Ensaios RA | 5 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV |  | 2024-05-30 18:00 | 2024-09-12 18:00 | 100 | 2024-06-06 09:00 | 2024-06-12 18:00 | 2.1.3.7.4 | 2.1.3.7.6
2.1.3.7.6 | Análise Ensaios RA | 5 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV |  | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 18:00 | 100 | 2024-06-13 09:00 | 2024-06-17 18:00 | 2.1.3.7.5 | 2.1.3.7.7
2.1.3.7.7 | Revisão conforme comentários | 5 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV |  | 2024-09-16 09:00 | 2024-09-18 18:00 | 100 | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-20 18:00 | 2.1.3.7.6 | 2.1.3.7.8
2.1.3.7.8 | Reenvio dos relatórios RB | 5 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV |  | 2024-09-18 18:00 | 2024-09-18 18:00 | 100 | 2024-06-20 18:00 | 2024-06-20 18:00 | 2.1.3.7.7 | 2.1.3.7.9
2.1.3.7.9 | Aprovação dos desenhos R0 | 5 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV |  | 2024-09-19 09:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2024-06-21 09:00 | 2024-06-24 18:00 | 2.1.3.7.8 | 2.1.3.7.10
2.1.3.7.10 | Distribuição Manual Transformadores | 5 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV |  | 2024-09-20 18:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2024-06-24 18:00 | 2024-06-24 18:00 | 2.1.3.7.9 | 2.2.1.7;3.2.7.1
2.1.3.8 | Para-Raios 69 kV | 4 | Equipamentos de Pátio |  | 2022-07-07 18:00 | 2022-08-11 18:00 | 100 | 2022-07-07 18:00 | 2022-08-11 18:00
2.1.3.8.1 | Definição Fornecedor | 5 | Para-Raios 69 kV |  | 2022-07-07 18:00 | 2022-07-07 18:00 | 100 | 2022-07-07 18:00 | 2022-07-07 18:00 | 1.4.3.8.7 | 2.1.3.8.2
2.1.3.8.2 | Elaboração dos desenhos RA | 5 | Para-Raios 69 kV |  | 2022-07-08 09:00 | 2022-07-15 18:00 | 100 | 2022-07-08 09:00 | 2022-07-15 18:00 | 2.1.3.8.1 | 2.1.3.8.3
2.1.3.8.3 | Envio para aprovação RA | 5 | Para-Raios 69 kV |  | 2022-07-18 09:00 | 2022-07-18 18:00 | 100 | 2022-07-18 09:00 | 2022-07-18 18:00 | 2.1.3.8.2 | 2.1.3.8.4
2.1.3.8.4 | Análise desenhos RA | 5 | Para-Raios 69 kV |  | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-25 18:00 | 100 | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-25 18:00 | 2.1.3.8.3 | 2.1.3.8.5
2.1.3.8.5 | Revisão dos desenhos RB | 5 | Para-Raios 69 kV |  | 2022-07-26 09:00 | 2022-08-01 18:00 | 100 | 2022-07-26 09:00 | 2022-08-01 18:00 | 2.1.3.8.4 | 2.1.3.8.6
2.1.3.8.6 | Análise desenhos RB | 5 | Para-Raios 69 kV |  | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-04 18:00 | 100 | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-04 18:00 | 2.1.3.8.5 | 2.1.3.8.7
2.1.3.8.7 | Revisão conforme comentários | 5 | Para-Raios 69 kV |  | 2022-08-05 09:00 | 2022-08-09 18:00 | 100 | 2022-08-05 09:00 | 2022-08-09 18:00 | 2.1.3.8.6 | 2.1.3.8.8
2.1.3.8.8 | Reenvio dos desenhos RC | 5 | Para-Raios 69 kV | SIM | 2022-08-09 18:00 | 2022-08-09 18:00 | 100 | 2022-08-09 18:00 | 2022-08-09 18:00 | 2.1.3.8.7 | 2.1.3.8.9
2.1.3.8.9 | Aprovação dos desenhos R0 | 5 | Para-Raios 69 kV |  | 2022-08-10 09:00 | 2022-08-11 18:00 | 100 | 2022-08-10 09:00 | 2022-08-11 18:00 | 2.1.3.8.8 | 2.1.3.8.10
2.1.3.8.10 | Distribuição Manual Transformadores | 5 | Para-Raios 69 kV |  | 2022-08-11 18:00 | 2022-08-11 18:00 | 100 | 2022-08-11 18:00 | 2022-08-11 18:00 | 2.1.3.8.9 | 2.2.1.8;3.2.8.1
2.1.4 | Cabos de Força, Controle e Proteção | 3 | Projetos Fabricantes |  | 2024-04-04 18:00 | 2024-08-15 18:00 | 100 | 2024-04-04 18:00 | 2024-08-29 18:00
2.1.4.1 | Cabo de Força Isolado, Comando/Controle | 4 | Cabos de Força, Controle e Proteção |  | 2024-04-04 18:00 | 2024-04-12 18:00 | 100 | 2024-04-04 18:00 | 2024-04-12 18:00
2.1.4.1.1 | Definição Fornecedor | 5 | Cabo de Força Isolado, Comando/Controle |  | 2024-04-04 18:00 | 2024-04-04 18:00 | 100 | 2024-04-04 18:00 | 2024-04-04 18:00 | 1.4.3.9.7 | 2.1.4.1.2
2.1.4.1.2 | Elaboração das especificações RA | 5 | Cabo de Força Isolado, Comando/Controle |  | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-10 18:00 | 100 | 2024-04-05 09:00 | 2024-04-10 18:00 | 2.1.4.1.1 | 2.1.4.1.3
2.1.4.1.3 | Envio para aprovação RA | 5 | Cabo de Força Isolado, Comando/Controle |  | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 18:00 | 100 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 18:00 | 2.1.4.1.2 | 2.1.4.1.4
2.1.4.1.4 | Análise especificações RA | 5 | Cabo de Força Isolado, Comando/Controle |  | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 18:00 | 100 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-12 18:00 | 2.1.4.1.3 | 2.1.4.1.5
2.1.4.1.5 | Revisão das especificações RB | 5 | Cabo de Força Isolado, Comando/Controle |  | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 18:00 | 100 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 18:00 | 2.1.4.1.4 | 2.1.4.1.6
2.1.4.1.6 | Aprovação especificação R0 | 5 | Cabo de Força Isolado, Comando/Controle |  | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 18:00 | 100 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 18:00 | 2.1.4.1.5 | 3.3.1.1
2.1.4.2 | Cabo de cobre nu para malha de aterramento | 4 | Cabos de Força, Controle e Proteção |  | 2024-08-05 18:00 | 2024-08-15 18:00 | 100 | 2024-08-19 18:00 | 2024-08-29 18:00
2.1.4.2.1 | Definição Fornecedor | 5 | Cabo de cobre nu para malha de aterramento |  | 2024-08-05 18:00 | 2024-08-05 18:00 | 100 | 2024-08-19 18:00 | 2024-08-19 18:00 | 1.4.3.14.7;1.4.3.8.7 | 2.1.4.2.2
2.1.4.2.2 | Elaboração das especificações RA | 5 | Cabo de cobre nu para malha de aterramento |  | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-09 18:00 | 100 | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-23 18:00 | 2.1.4.2.1 | 2.1.4.2.3
2.1.4.2.3 | Envio para aprovação RA | 5 | Cabo de cobre nu para malha de aterramento |  | 2024-08-12 09:00 | 2024-08-12 18:00 | 100 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 18:00 | 2.1.4.2.2 | 2.1.4.2.4
2.1.4.2.4 | Análise especificações RA | 5 | Cabo de cobre nu para malha de aterramento |  | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 18:00 | 100 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 18:00 | 2.1.4.2.3 | 2.1.4.2.5
2.1.4.2.5 | Revisão das especificações RB | 5 | Cabo de cobre nu para malha de aterramento |  | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-15 14:00 | 100 | 2024-08-28 09:00 | 2024-08-29 14:00 | 2.1.4.2.4 | 2.1.4.2.6
2.1.4.2.6 | Aprovação especificação R0 | 5 | Cabo de cobre nu para malha de aterramento |  | 2024-08-15 14:00 | 2024-08-15 18:00 | 100 | 2024-08-29 14:00 | 2024-08-29 18:00 | 2.1.4.2.5 | 3.3.3.1
2.2 | Civil / Eletromecânico | 2 | Projetos |  | 2022-06-16 14:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2025-01-08 18:00
2.2.1 | Envio Dimensional e Peso dos Equipamentos de Pátio Definidos | 3 | Civil / Eletromecânico |  | 2022-06-16 14:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2024-08-14 18:00
2.2.1.1 | Transformador de Força 69/34,5 kV 20/26,6 MVA | 4 | Envio Dimensional e Peso dos Equipamentos de Pátio Definidos |  | 2024-09-11 18:00 | 2024-09-11 18:00 | 100 | 2024-08-14 18:00 | 2024-08-14 18:00
2.2.1.2 | Disjuntor tripolar de 69 kV | 4 | Envio Dimensional e Peso dos Equipamentos de Pátio Definidos |  | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 2.1.3.2.10
2.2.1.3 | Disjuntor tripolar de 34,5 kV | 4 | Envio Dimensional e Peso dos Equipamentos de Pátio Definidos |  | 2024-04-24 18:00 | 2024-04-24 18:00 | 100 | 2024-04-24 18:00 | 2024-04-24 18:00 | 2.1.3.3.10
2.2.1.4 | Seccionadora tripolar de 69 kV | 4 | Envio Dimensional e Peso dos Equipamentos de Pátio Definidos |  | 2022-07-07 18:00 | 2022-07-07 18:00 | 100 | 2022-07-07 18:00 | 2022-07-07 18:00 | 2.1.3.4.10
2.2.1.5 | Seccionadora tripolar de 34,5 kV | 4 | Envio Dimensional e Peso dos Equipamentos de Pátio Definidos |  | 2024-07-11 18:00 | 2024-07-11 18:00 | 100 | 2024-07-22 18:00 | 2024-07-22 18:00 | 2.1.3.5.10
2.2.1.6 | Transformadores de Instrumentação 69 kV | 4 | Envio Dimensional e Peso dos Equipamentos de Pátio Definidos |  | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-16 14:00 | 2.1.3.6.10
2.2.1.7 | Transformadores de Instrumentação 34,5 kV | 4 | Envio Dimensional e Peso dos Equipamentos de Pátio Definidos |  | 2024-09-20 18:00 | 2024-09-20 18:00 | 100 | 2024-06-24 18:00 | 2024-06-24 18:00 | 2.1.3.7.10
2.2.1.8 | Para-Raios de 69 kV | 4 | Envio Dimensional e Peso dos Equipamentos de Pátio Definidos |  | 2022-08-11 18:00 | 2022-08-11 18:00 | 100 | 2022-08-11 18:00 | 2022-08-11 18:00 | 2.1.3.8.10
2.2.2 | Lista de Documentos | 3 | Civil / Eletromecânico |  | 2024-08-28 09:00 | 2024-09-10 18:00 | 100 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-30 18:00
2.2.2.1 | Memorial Descritivo do Empreendimento | 4 | Lista de Documentos |  | 2024-08-28 09:00 | 2024-09-05 18:00 | 100 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-27 18:00 |  | 2.2.2.2
2.2.2.2 | Elaboração da Lista de Documentos | 4 | Lista de Documentos |  | 2024-08-28 09:00 | 2024-09-03 18:00 | 100 | 2024-08-19 09:00 | 2024-08-23 18:00 | 2.2.2.1 | 2.2.2.3
2.2.2.3 | Envio de Memorial / Lista de Documentos | 4 | Lista de Documentos |  | 2024-09-04 09:00 | 2024-09-04 18:00 | 100 | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 18:00 | 2.2.2.2 | 2.2.2.4
2.2.2.4 | Análise de Memorial / Lista de Documentos | 4 | Lista de Documentos |  | 2024-09-05 09:00 | 2024-09-09 18:00 | 100 | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-29 18:00 | 2.2.2.3 | 2.2.2.5
2.2.2.5 | Aprovação de Memorial / Lista de Documentos | 4 | Lista de Documentos |  | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-10 18:00 | 100 | 2024-08-30 09:00 | 2024-08-30 18:00 | 2.2.2.4 | 1.5.1
3 | Fornecimento | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5 kV |  | 2022-06-16 14:00 | 2025-06-30 18:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2025-07-02 18:00
3.1 | Barramento Setor 69 kV / 34,5 kV | 2 | Fornecimento |  | 2024-04-16 09:00 | 2024-11-04 18:00 | 100 | 2024-07-04 09:00 | 2024-11-01 18:00
3.1.1 | Barramento Flexível 69 kV | 3 | Barramento Setor 69 kV / 34,5 kV |  | 2024-04-16 09:00 | 2024-07-08 18:00 | 100 | 2024-07-04 09:00 | 2024-09-25 18:00
3.1.1.1 | Fabricação de Cabo de Alumínio nu CAA | 4 | Barramento Flexível 69 kV |  | 2024-04-16 09:00 | 2024-06-10 18:00 | 100 | 2024-07-04 09:00 | 2024-08-28 18:00 | 2.1.2.1.5 | 3.1.1.2
3.1.1.2 | Entrega na obra de Cabo de Alumínio nu CAA | 4 | Barramento Flexível 69 kV | SIM | 2024-06-10 18:00 | 2024-07-08 18:00 | 100 | 2024-08-28 18:00 | 2024-09-25 18:00 | 3.1.1.1
3.1.2 | Barramento Flexível 34,5 kV | 3 | Barramento Setor 69 kV / 34,5 kV |  | 2024-04-16 09:00 | 2024-07-08 18:00 | 100 | 2024-07-04 09:00 | 2024-09-25 18:00
3.1.2.1 | Fabricação de Cabo de Alumínio nu CAA | 4 | Barramento Flexível 34,5 kV |  | 2024-04-16 09:00 | 2024-06-10 18:00 | 100 | 2024-07-04 09:00 | 2024-08-28 18:00 | 2.1.2.2.5 | 3.1.2.2
3.1.2.2 | Entrega na obra de Cabo de Alumínio nu CAA | 4 | Barramento Flexível 34,5 kV | SIM | 2024-06-10 18:00 | 2024-07-08 18:00 | 100 | 2024-08-28 18:00 | 2024-09-25 18:00 | 3.1.2.1
3.1.3 | Conectores e Ferragens | 3 | Barramento Setor 69 kV / 34,5 kV |  | 2024-09-10 09:00 | 2024-10-28 18:00 | 100 | 2024-09-09 09:00 | 2024-10-25 18:00
3.1.3.1 | Fabricação Conectores | 4 | Conectores e Ferragens |  | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-30 18:00 | 100 | 2024-09-09 09:00 | 2024-09-27 18:00 | 2.1.2.4.5 | 3.1.3.2
3.1.3.2 | Entrega na obra Conectores | 4 | Conectores e Ferragens | SIM | 2024-09-30 18:00 | 2024-10-28 18:00 | 100 | 2024-09-27 18:00 | 2024-10-25 18:00 | 3.1.3.1
3.1.4 | Cadeia de Ancoragem/Suspensão | 3 | Barramento Setor 69 kV / 34,5 kV |  | 2024-09-10 09:00 | 2024-11-04 18:00 | 100 | 2024-09-09 09:00 | 2024-11-01 18:00
3.1.4.1 | Isolador de Disco e Ferragens | 4 | Cadeia de Ancoragem/Suspensão |  | 2024-09-10 09:00 | 2024-11-04 18:00 | 100 | 2024-09-09 09:00 | 2024-11-01 18:00
3.1.4.1.1 | Fabricação Cadeia de Ancoragem - Isolador de Disco | 5 | Isolador de Disco e Ferragens |  | 2024-09-10 09:00 | 2024-10-07 18:00 | 100 | 2024-09-09 09:00 | 2024-10-04 18:00 | 2.1.2.3.5 | 3.1.4.1.2
3.1.4.1.2 | Entrega na obra Cadeia de Ancoragem - Isolador de Disco | 5 | Isolador de Disco e Ferragens | SIM | 2024-10-07 18:00 | 2024-11-04 18:00 | 100 | 2024-10-04 18:00 | 2024-11-01 18:00 | 3.1.4.1.1
3.2 | Equipamentos de Pátio | 2 | Fornecimento |  | 2022-06-16 14:00 | 2025-06-30 18:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2025-07-02 18:00
3.2.1 | Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) | 3 | Equipamentos de Pátio |  | 2025-02-07 18:00 | 2025-06-30 18:00 | 100 | 2024-10-02 09:00 | 2025-07-02 18:00
3.2.1.1 | Elaboração dos PICQ dos Transformadores de Força | 4 | Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-02-10 09:00 | 2025-05-28 18:00 | 100 | 2024-10-02 09:00 | 2024-10-11 18:00 | 2.1.3.1.8 | 3.2.1.2
3.2.1.2 | Envio para aprovação do PICQ dos Transformadores de Força | 4 | Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 18:00 | 100 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 18:00 | 3.2.1.1 | 3.2.1.3
3.2.1.3 | Análise PICQ dos Transformadores de Força | 4 | Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-05-30 09:00 | 2025-06-03 18:00 | 100 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-17 18:00 | 3.2.1.2 | 3.2.1.4
3.2.1.4 | Aprovação do PICQ dos Transformadores de Força | 4 | Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-06-03 18:00 | 2025-06-03 18:00 | 100 | 2024-10-17 18:00 | 2024-10-17 18:00 | 3.2.1.3 | 3.2.1.6
3.2.1.5 | Fabricação dos Transformadores de Força | 4 | Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-02-07 18:00 | 2025-06-07 18:00 | 100 | 2024-10-17 18:00 | 2025-05-05 18:00 | 2.1.3.1.8 | 3.2.1.7
3.2.1.6 | Convocação para Inspeção dos Transformadores de Força | 4 | Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-06-04 09:00 | 2025-06-04 18:00 | 100 | 2025-04-23 09:00 | 2025-04-23 18:00 | 3.2.1.4 | 3.2.1.7
3.2.1.7 | Inspeção dos Transformadores de Força | 4 | Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) |  | 2025-06-09 09:00 | 2025-06-13 18:00 | 100 | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-14 18:00 | 3.2.1.5;3.2.1.6 | 3.2.1.8
3.2.1.8 | Entrega na obra dos Transformadores de Força | 4 | Transformador de Força 69/34,5 kV 5/6,25 MVA (novo) | SIM | 2025-06-16 09:00 | 2025-06-30 18:00 | 100 | 2025-05-15 09:00 | 2025-07-02 18:00 | 3.2.1.7
3.2.2 | Disjuntores tripolares de 69 kV | 3 | Equipamentos de Pátio |  | 2024-06-13 18:00 | 2025-03-15 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2025-03-25 18:00
3.2.2.1 | Elaboração dos PICQ Disjuntores 69 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 2.1.3.2.10 | 3.2.2.2
3.2.2.2 | Envio para aprovação do PICQ Disjuntores 69 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 3.2.2.1 | 3.2.2.3
3.2.2.3 | Análise PICQ Disjuntores Disjuntores 69 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 3.2.2.2 | 3.2.2.4
3.2.2.4 | Aprovação do PICQ Disjuntores 69 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 3.2.2.3 | 3.2.2.5
3.2.2.5 | Fabricação Disjuntores 69 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 69 kV |  | 2024-06-14 09:00 | 2025-02-13 18:00 | 100 | 2024-09-06 18:00 | 2025-02-23 18:00 | 3.2.2.4 | 3.2.2.6
3.2.2.6 | Entrega no almoxarifado Disjuntores 69 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 69 kV | SIM | 2025-02-13 18:00 | 2025-03-15 18:00 | 100 | 2025-02-23 18:00 | 2025-03-25 18:00 | 3.2.2.5
3.2.3 | Disjuntores tripolares de 34,5 kV | 3 | Equipamentos de Pátio |  | 2024-04-24 18:00 | 2025-04-25 18:00 | 100 | 2024-04-24 18:00 | 2024-10-23 18:00
3.2.3.1 | Elaboração dos PICQ Disjuntores 34,5 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2024-04-24 18:00 | 2024-04-24 18:00 | 100 | 2024-04-24 18:00 | 2024-04-24 18:00 | 2.1.3.3.10 | 3.2.3.2
3.2.3.2 | Envio para aprovação do PICQ Disjuntores 34,5 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2024-04-24 18:00 | 2024-04-24 18:00 | 100 | 2024-04-24 18:00 | 2024-04-24 18:00 | 3.2.3.1 | 3.2.3.3
3.2.3.3 | Análise PICQ Disjuntores Disjuntores 34,5 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2024-04-24 18:00 | 2024-04-24 18:00 | 100 | 2024-04-24 18:00 | 2024-04-24 18:00 | 3.2.3.2 | 3.2.3.4
3.2.3.4 | Aprovação do PICQ Disjuntores 34,5 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2024-04-24 18:00 | 2024-04-24 18:00 | 100 | 2024-04-24 18:00 | 2024-04-24 18:00 | 3.2.3.3 | 3.2.3.5
3.2.3.5 | Fabricação Disjuntores 34,5 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 34,5 kV |  | 2024-04-25 09:00 | 2025-03-26 18:00 | 100 | 2024-04-25 09:00 | 2024-09-11 18:00 | 3.2.3.4 | 3.2.3.6
3.2.3.6 | Entrega no almoxarifado Disjuntores 34,5 kV | 4 | Disjuntores tripolares de 34,5 kV | SIM | 2025-03-26 18:00 | 2025-04-25 18:00 | 100 | 2024-09-12 09:00 | 2024-10-23 18:00 | 3.2.3.5
3.2.4 | Seccionadores tripolares de 69 kV | 3 | Equipamentos de Pátio |  | 2022-07-08 09:00 | 2023-01-23 18:00 | 100 | 2022-07-08 09:00 | 2023-01-23 18:00
3.2.4.1 | Elaboração dos PICQ Seccionadores 69 kV | 4 | Seccionadores tripolares de 69 kV |  | 2022-07-08 09:00 | 2022-07-15 18:00 | 100 | 2022-07-08 09:00 | 2022-07-15 18:00 | 2.1.3.4.10 | 3.2.4.2
3.2.4.2 | Envio para aprovação do PICQ Seccionadores 69 kV | 4 | Seccionadores tripolares de 69 kV |  | 2022-07-18 09:00 | 2022-07-18 18:00 | 100 | 2022-07-18 09:00 | 2022-07-18 18:00 | 3.2.4.1 | 3.2.4.3
3.2.4.3 | Análise PICQ Seccionadores 69 kV | 4 | Seccionadores tripolares de 69 kV |  | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-25 18:00 | 100 | 2022-07-19 09:00 | 2022-07-25 18:00 | 3.2.4.2 | 3.2.4.4
3.2.4.4 | Aprovação do PICQ Seccionadores 69 kV | 4 | Seccionadores tripolares de 69 kV |  | 2022-07-25 18:00 | 2022-07-25 18:00 | 100 | 2022-07-25 18:00 | 2022-07-25 18:00 | 3.2.4.3 | 3.2.4.5
3.2.4.5 | Fabricação Seccionadores 69 kV | 4 | Seccionadores tripolares de 69 kV |  | 2022-07-26 09:00 | 2022-12-12 18:00 | 100 | 2022-07-26 09:00 | 2022-12-12 18:00 | 3.2.4.4 | 3.2.4.6
3.2.4.6 | Entrega no almoxarifado Seccionadores 69 kV | 4 | Seccionadores tripolares de 69 kV | SIM | 2022-12-13 09:00 | 2023-01-23 18:00 | 100 | 2022-12-13 09:00 | 2023-01-23 18:00 | 3.2.4.5
3.2.5 | Seccionadores tripolares de 34,5 kV | 3 | Equipamentos de Pátio |  | 2024-07-11 18:00 | 2024-12-23 18:00 | 100 | 2024-07-23 09:00 | 2024-12-05 18:00
3.2.5.1 | Elaboração dos PICQ Seccionadores 34,5 | 4 | Seccionadores tripolares de 34,5 kV |  | 2024-07-11 18:00 | 2024-11-21 18:00 | 100 | 2024-07-23 09:00 | 2024-07-30 18:00 | 2.1.3.5.10 | 3.2.5.2
3.2.5.2 | Envio para aprovação do PICQ Seccionadores 34,5 | 4 | Seccionadores tripolares de 34,5 kV |  | 2024-11-21 18:00 | 2024-11-21 18:00 | 100 | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 18:00 | 3.2.5.1 | 3.2.5.3
3.2.5.3 | Análise PICQ Seccionadores 34,5 | 4 | Seccionadores tripolares de 34,5 kV |  | 2024-11-21 18:00 | 2024-11-21 18:00 | 100 | 2024-08-01 09:00 | 2024-08-07 18:00 | 3.2.5.2 | 3.2.5.4
3.2.5.4 | Aprovação do PICQ Seccionadores 34,5 | 4 | Seccionadores tripolares de 34,5 kV |  | 2024-11-21 18:00 | 2024-11-21 18:00 | 100 | 2024-08-07 18:00 | 2024-08-07 18:00 | 3.2.5.3 | 3.2.5.5
3.2.5.5 | Fabricação Seccionadores 34,5 | 4 | Seccionadores tripolares de 34,5 kV |  | 2024-11-21 18:00 | 2024-11-22 18:00 | 100 | 2024-08-07 18:00 | 2024-11-05 18:00 | 3.2.5.4 | 3.2.5.6
3.2.5.6 | Entrega no almoxarifado Seccionadores 34,5 | 4 | Seccionadores tripolares de 34,5 kV | SIM | 2024-11-22 18:00 | 2024-12-23 18:00 | 100 | 2024-11-05 18:00 | 2024-12-05 18:00 | 3.2.5.5
3.2.6 | Transformadores de Instrumentação de 69 kV | 3 | Equipamentos de Pátio |  | 2022-06-16 14:00 | 2023-01-12 14:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2024-10-03 18:00
3.2.6.1 | Elaboração dos PICQ TI de 69 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-23 14:00 | 100 | 2022-06-16 14:00 | 2022-06-23 14:00 | 2.1.3.6.10 | 3.2.6.2
3.2.6.2 | Envio para aprovação do PICQ TI 69 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-06-23 14:00 | 2022-06-24 14:00 | 100 | 2022-06-23 14:00 | 2022-06-24 14:00 | 3.2.6.1 | 3.2.6.3
3.2.6.3 | Análise PICQ TI 69 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-06-24 14:00 | 2022-06-24 14:00 | 100 | 2022-06-24 14:00 | 2022-06-24 14:00 | 3.2.6.2 | 3.2.6.4
3.2.6.4 | Aprovação do PICQ TI 69 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-06-24 14:00 | 2022-06-24 14:00 | 100 | 2022-06-24 14:00 | 2022-06-24 14:00 | 3.2.6.3 | 3.2.6.5
3.2.6.5 | Fabricação TI 69 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 69 kV |  | 2022-06-24 14:00 | 2022-12-23 14:00 | 100 | 2022-06-24 14:00 | 2022-12-23 14:00 | 3.2.6.4 | 3.2.6.6
3.2.6.6 | Entrega no almoxarifado TI 69 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 69 kV | SIM | 2022-12-23 14:00 | 2023-01-12 14:00 | 100 | 2022-12-23 14:00 | 2023-01-12 14:00 | 3.2.6.5
3.2.7 | Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV | 3 | Equipamentos de Pátio |  | 2024-09-23 09:00 | 2025-02-21 18:00 | 100 | 2024-06-25 09:00 | 2024-11-23 18:00
3.2.7.1 | Elaboração dos PICQ TI de 34,5 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-09-23 09:00 | 2024-10-04 18:00 | 100 | 2024-06-25 09:00 | 2024-07-08 18:00 | 2.1.3.7.10 | 3.2.7.2
3.2.7.2 | Envio para aprovação do PICQ TI 34,5 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 18:00 | 100 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-09 18:00 | 3.2.7.1 | 3.2.7.3
3.2.7.3 | Análise PICQ TI 34,5 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-14 18:00 | 100 | 2024-07-10 09:00 | 2024-07-16 18:00 | 3.2.7.2 | 3.2.7.4
3.2.7.4 | Aprovação do PICQ TI 34,5 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-10-14 18:00 | 2024-10-14 18:00 | 100 | 2024-07-16 18:00 | 2024-07-16 18:00 | 3.2.7.3 | 3.2.7.5
3.2.7.5 | Fabricação TI 34,5 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV |  | 2024-10-14 18:00 | 2025-01-22 18:00 | 100 | 2024-07-16 18:00 | 2024-10-24 18:00 | 3.2.7.4 | 3.2.7.6
3.2.7.6 | Entrega no almoxarifado TI 34,5 kV | 4 | Transformadores de Instrumentação de 34,5 kV | SIM | 2025-01-22 18:00 | 2025-02-21 18:00 | 100 | 2024-10-24 18:00 | 2024-11-23 18:00 | 3.2.7.5
3.2.8 | Para-Raios 69 (34,5kV estoque) | 3 | Equipamentos de Pátio |  | 2022-08-12 09:00 | 2022-10-24 18:00 | 100 | 2022-08-12 09:00 | 2022-10-24 18:00
3.2.8.1 | Elaboração dos PICQ Para-Raio de 69 kV | 4 | Para-Raios 69 (34,5kV estoque) |  | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-19 18:00 | 100 | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-19 18:00 | 2.1.3.8.10 | 3.2.8.2
3.2.8.2 | Envio para aprovação do PICQ Para-Raio 69 kV | 4 | Para-Raios 69 (34,5kV estoque) |  | 2022-08-19 18:00 | 2022-08-19 18:00 | 100 | 2022-08-19 18:00 | 2022-08-19 18:00 | 3.2.8.1 | 3.2.8.3
3.2.8.3 | Análise PICQ Para-Raio 69 kV | 4 | Para-Raios 69 (34,5kV estoque) |  | 2022-08-19 18:00 | 2022-08-19 18:00 | 100 | 2022-08-19 18:00 | 2022-08-19 18:00 | 3.2.8.2 | 3.2.8.4
3.2.8.4 | Aprovação do PICQ Para-Raio 69 kV | 4 | Para-Raios 69 (34,5kV estoque) |  | 2022-08-19 18:00 | 2022-08-19 18:00 | 100 | 2022-08-19 18:00 | 2022-08-19 18:00 | 3.2.8.3 | 3.2.8.5
3.2.8.5 | Fabricação Para-Raio 69 kV | 4 | Para-Raios 69 (34,5kV estoque) |  | 2022-08-19 18:00 | 2022-09-28 18:00 | 100 | 2022-08-19 18:00 | 2022-09-28 18:00 | 3.2.8.4 | 3.2.8.6
3.2.8.6 | Entrega no almoxarifado Para-Raios 69 kV | 4 | Para-Raios 69 (34,5kV estoque) | SIM | 2022-09-28 18:00 | 2022-10-24 18:00 | 100 | 2022-09-28 18:00 | 2022-10-24 18:00 | 3.2.8.5
3.2.9 | Retificador 220Vca-125Vcc | 3 | Equipamentos de Pátio |  | 2024-05-13 18:00 | 2024-07-29 18:00 | 100 | 2024-05-13 18:00 | 2024-07-29 18:00
3.2.9.1 | Elaboração dos PICQ Retificador 220Vca | 4 | Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-05-13 18:00 | 2024-05-17 18:00 | 100 | 2024-05-13 18:00 | 2024-05-17 18:00 | 1.4.3.15.7 | 3.2.9.2
3.2.9.2 | Envio para aprovação do PICQ Retificador 220Vca | 4 | Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-05-17 18:00 | 2024-05-17 18:00 | 100 | 2024-05-17 18:00 | 2024-05-17 18:00 | 3.2.9.1 | 3.2.9.3
3.2.9.3 | Análise PICQ Retificador 220Vca | 4 | Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 18:00 | 100 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-20 18:00 | 3.2.9.2 | 3.2.9.4
3.2.9.4 | Aprovação do PICQ Retificador 220Vca | 4 | Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-05-20 18:00 | 2024-05-20 18:00 | 100 | 2024-05-20 18:00 | 2024-05-20 18:00 | 3.2.9.3 | 3.2.9.5
3.2.9.5 | Fabricação Retificador 220Vca | 4 | Retificador 220Vca-125Vcc |  | 2024-05-20 18:00 | 2024-07-14 18:00 | 100 | 2024-05-20 18:00 | 2024-07-14 18:00 | 3.2.9.4 | 3.2.9.6
3.2.9.6 | Entrega no almoxarifado Retificador 220Vca | 4 | Retificador 220Vca-125Vcc | SIM | 2024-07-14 18:00 | 2024-07-29 18:00 | 100 | 2024-07-14 18:00 | 2024-07-29 18:00 | 3.2.9.5
3.2.10 | Banco de Baterias | 3 | Equipamentos de Pátio |  | 2024-06-04 09:00 | 2024-07-23 18:00 | 100 | 2024-06-04 09:00 | 2024-07-13 18:00
3.2.10.1 | Elaboração dos PICQ Banco de Baterias | 4 | Banco de Baterias |  | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-10 18:00 | 100 | 2024-06-04 09:00 | 2024-06-10 18:00 | 1.4.3.16.7 | 3.2.10.2
3.2.10.2 | Envio para aprovação do Banco de Baterias | 4 | Banco de Baterias |  | 2024-06-10 18:00 | 2024-06-10 18:00 | 100 | 2024-06-10 18:00 | 2024-06-10 18:00 | 3.2.10.1 | 3.2.10.3
3.2.10.3 | Análise PICQ Banco de Baterias | 4 | Banco de Baterias |  | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-13 18:00 | 100 | 2024-06-11 09:00 | 2024-06-13 18:00 | 3.2.10.2 | 3.2.10.4
3.2.10.4 | Aprovação do PICQ Banco de Baterias | 4 | Banco de Baterias |  | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-13 18:00 | 3.2.10.3 | 3.2.10.5
3.2.10.5 | Fabricação Banco de Baterias | 4 | Banco de Baterias |  | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-28 18:00 | 100 | 2024-06-13 18:00 | 2024-06-28 18:00 | 3.2.10.4 | 3.2.10.6
3.2.10.6 | Entrega no almoxarifado dos Banco de Baterias | 4 | Banco de Baterias | SIM | 2024-06-28 18:00 | 2024-07-23 18:00 | 100 | 2024-06-28 18:00 | 2024-07-13 18:00 | 3.2.10.5
3.3 | Cabos de Força, Controle e Proteção | 2 | Fornecimento |  | 2024-04-15 09:00 | 2024-10-08 18:00 | 100 | 2024-04-15 09:00 | 2024-10-13 18:00
3.3.1 | Cabos Isolados de Força, Comando/Controle | 3 | Cabos de Força, Controle e Proteção |  | 2024-04-15 09:00 | 2024-05-22 18:00 | 100 | 2024-04-15 09:00 | 2024-05-22 18:00
3.3.1.1 | Fabricação de cabos de Força, Comando e Controle | 4 | Cabos Isolados de Força, Comando/Controle |  | 2024-04-15 09:00 | 2024-05-07 18:00 | 100 | 2024-04-15 09:00 | 2024-05-07 18:00 | 2.1.4.1.6 | 3.3.1.2
3.3.1.2 | Entrega no almox. dos cabos de Força, Comando e Controle | 4 | Cabos Isolados de Força, Comando/Controle | SIM | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-22 18:00 | 100 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-22 18:00 | 3.3.1.1
3.3.2 | Cabos de Iluminação e Refletores | 3 | Cabos de Força, Controle e Proteção |  | 2024-08-06 09:00 | 2024-10-08 18:00 | 100 | 2024-07-26 09:00 | 2024-09-03 18:00
3.3.2.1 | Fornecimento de elementos do Sistema de Iluminação/refletores | 4 | Cabos de Iluminação e Refletores |  | 2024-08-06 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 100 | 2024-07-26 09:00 | 2024-08-19 18:00 | 1.4.1.10 | 3.3.2.2
3.3.2.2 | Entrega do Sistema de iluminação/refletores | 4 | Cabos de Iluminação e Refletores | SIM | 2024-09-24 09:00 | 2024-10-08 18:00 | 100 | 2024-08-20 09:00 | 2024-09-03 18:00 | 3.3.2.1
3.3.3 | Cabos de Cobre nu para Aterramento e Hastes | 3 | Cabos de Força, Controle e Proteção |  | 2024-08-16 09:00 | 2024-09-29 18:00 | 100 | 2024-08-30 09:00 | 2024-10-13 18:00
3.3.3.1 | Fabricação de cabos de cobre nu e hastes cobreadas | 4 | Cabos de Cobre nu para Aterramento e Hastes |  | 2024-08-16 09:00 | 2024-09-09 18:00 | 100 | 2024-08-30 09:00 | 2024-09-23 18:00 | 2.1.4.2.6 | 3.3.3.2
3.3.3.2 | Entrega no almox. dos cabos de cobre nu e hastes cobreadas | 4 | Cabos de Cobre nu para Aterramento e Hastes | SIM | 2024-09-09 18:00 | 2024-09-29 18:00 | 100 | 2024-09-23 18:00 | 2024-10-13 18:00 | 3.3.3.1
3.4 | SPCS - Painéis de Proteção, Controle e Supervisão | 2 | Fornecimento |  | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 09:00 | 100 | 2024-12-09 09:00 | 2025-06-18 18:00
3.4.1 | Relés | 3 | SPCS - Painéis de Proteção, Controle e Supervisão |  | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 09:00 | 100 | 2024-12-09 09:00 | 2025-04-18 18:00
3.4.1.1 | Compra/OC Relés (Adquiridos do processo de 2021 - auto MJ/RN) | 4 | Relés |  | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 09:00 | 100 | 2024-12-09 09:00 | 2024-12-13 18:00 | 1.4.1.10 | 3.4.1.2
3.4.1.2 | Fabricação Relés | 4 | Relés |  | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 09:00 | 100 | 2024-12-16 09:00 | 2025-04-04 18:00 | 3.4.1.1 | 3.4.1.3
3.4.1.3 | Entrega na Fábrica para Industrialização | 4 | Relés | SIM | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 09:00 | 100 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-18 18:00 | 3.4.1.2

## SESC_RRE-098-764000-3-CR - E
EDT | Nome da Tarefa | Nível | Resumo (pai) | Marco | Data Início | Data Término | % Concluído | LinhaBase Início | LinhaBase Término | Predecessoras | Sucessoras
1 | Atividades Preliminares | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5kV |  | 2024-08-05 07:00 | 2025-09-29 14:00 | 99 | 2024-08-05 07:00 | 2025-09-29 12:00
1.1 | Serviços Iniciais | 2 | Atividades Preliminares |  | 2024-08-05 07:00 | 2024-08-30 16:00 | 100 | 2024-08-05 07:00 | 2024-08-30 16:00
1.1.1 | (INICIAL) - Assinatura de contrato | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-08-05 07:00 | 2024-08-05 16:00 | 100 | 2024-08-05 07:00 | 2024-08-05 16:00 |  | 1.1.2;1.1.9
1.1.2 | (INICIAL) - Envio da Lista de Documentos | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-08-14 07:24 | 2024-08-14 16:24 | 100 | 2024-08-14 07:24 | 2024-08-14 16:24 | 1.1.1 | 1.1.3;1.2.1
1.1.3 | (INICIAL) - Envio do Cronograma Físico-Financeiro | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 16:00 | 100 | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 16:00 | 1.1.2 | 1.1.4
1.1.4 | (INICIAL) - Seguro Garantia | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 16:00 | 100 | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 16:00 | 1.1.3 | 1.1.5
1.1.5 | (INICIAL) - Seguro de Risco de Engenharia | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 16:00 | 100 | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 16:00 | 1.1.4 | 1.1.6
1.1.6 | (INICIAL) - Seguro de Responsabilidade Civil | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-08-16 16:00 | 2024-08-16 16:00 | 100 | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 16:00 | 1.1.5 | 1.1.8;1.1.7
1.1.7 | (INICIAL) - Planos de Segurança e Meio Ambiente (Enerwatt) | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 16:00 | 100 | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 16:00 | 1.1.6
1.1.8 | (INICIAL) - Planos de Segurança e Meio Ambiente (IF Engenharia) | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 16:00 | 100 | 2024-08-16 07:00 | 2024-08-16 16:00 | 1.1.6 | 4.1.1
1.1.9 | (INICIAL) - Entrega de documentos, estudos e projetos existentes (Roraima Energia) | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-08-30 07:00 | 2024-08-30 16:00 | 100 | 2024-08-30 07:00 | 2024-08-30 16:00 | 1.1.1 | 2.12.1
1.2 | Marcos Contratuais | 2 | Atividades Preliminares |  | 2024-08-14 16:24 | 2025-09-29 14:00 | 0 | 2024-08-14 16:24 | 2025-09-29 12:00
1.2.1 | (MARCO) - Mobilização de projetos (Lista de Documentos para aprovação) | 3 | Marcos Contratuais |  | 2024-08-14 16:24 | 2024-08-14 16:24 | 100 | 2024-08-14 16:24 | 2024-08-14 16:24 | 1.1.2 | 1.2.2
1.2.2 | (MARCO) - Início do envio de projetos para aprovação | 3 | Marcos Contratuais |  | 2024-09-05 10:24 | 2024-09-05 10:24 | 100 | 2024-09-05 10:24 | 2024-09-05 10:24 | 1.2.1 | 1.2.3
1.2.3 | (MARCO) - Mobilização da equipe in loco | 3 | Marcos Contratuais |  | 2024-10-22 08:24 | 2024-10-22 08:24 | 100 | 2024-10-23 07:24 | 2024-10-23 07:24 | 1.2.2 | 4.1.2;5.1.1
1.2.4 | (MARCO) - Finalização de Obras Civis | 3 | Marcos Contratuais |  | 2025-07-18 12:00 | 2025-07-18 12:00 | 0 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:00 | 4.19.1
1.2.5 | (MARCO) - Finalização de Obras Eletromecânicas | 3 | Marcos Contratuais |  | 2025-07-31 10:24 | 2025-07-31 10:24 | 0 | 2025-07-29 13:24 | 2025-07-29 13:24 | 5.14.3
1.2.6 | (MARCO) - Finalização de Obras Elétricas e SPCS | 3 | Marcos Contratuais |  | 2025-09-29 14:00 | 2025-09-29 14:00 | 0 | 2025-09-29 12:00 | 2025-09-29 12:00 | 6.6.12
1.2.7 | (MARCO) - Comissionamento e Energização | 3 | Marcos Contratuais | SIM | 2025-09-29 14:00 | 2025-09-29 14:00 | 0 | 2025-09-29 12:00 | 2025-09-29 12:00 | 8.1
2 | Projetos | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5kV |  | 2024-08-12 07:00 | 2025-11-05 16:00 | 98 | 2024-08-12 07:00 | 2025-11-05 15:00
2.1 | Lista de Documentos Civil/Eletromecânico e MD | 2 | Projetos |  | 2024-08-30 07:00 | 2024-09-06 11:00 | 100 | 2024-08-30 07:00 | 2024-09-06 11:00 |  | 10.23
2.1.1 | (LD CIVL/ELET./MD) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Lista de Documentos Civil/Eletromecânico e MD |  | 2024-08-30 07:00 | 2024-08-30 16:00 | 100 | 2024-08-30 07:00 | 2024-08-30 16:00 |  | 2.1.2
2.1.2 | (LD CIVL/ELET./MD) - Análise do Projeto | 3 | Lista de Documentos Civil/Eletromecânico e MD |  | 2024-09-02 07:00 | 2024-09-03 15:00 | 100 | 2024-09-02 07:00 | 2024-09-03 15:00 | 2.1.1 | 2.1.3
2.1.3 | (LD CIVL/ELET./MD) - Emissão da Revisão | 3 | Lista de Documentos Civil/Eletromecânico e MD |  | 2024-09-03 15:00 | 2024-09-05 12:00 | 100 | 2024-09-03 15:00 | 2024-09-05 12:00 | 2.1.2 | 2.1.4
2.1.4 | (LD CIVL/ELET./MD) - Aprovação | 3 | Lista de Documentos Civil/Eletromecânico e MD | SIM | 2024-09-05 13:00 | 2024-09-06 11:00 | 100 | 2024-09-05 13:00 | 2024-09-06 11:00 | 2.1.3
2.2 | Planta de localização | 2 | Projetos |  | 2025-02-24 08:00 | 2025-03-05 11:00 | 100 | 2024-12-04 15:00 | 2024-12-13 08:00 |  | 10.25
2.2.1 | (PLANT.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Planta de localização |  | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 17:00 | 100 | 2024-12-04 15:00 | 2024-12-05 14:00 | 2.3.4 | 2.2.2
2.2.2 | (PLANT.) - Análise do Projeto | 3 | Planta de localização |  | 2025-02-25 16:00 | 2025-02-27 14:00 | 100 | 2024-12-06 13:00 | 2024-12-10 11:00 | 2.2.1 | 2.2.3
2.2.3 | (PLANT.) - Emissão da Revisão | 3 | Planta de localização |  | 2025-02-27 14:00 | 2025-03-03 12:00 | 100 | 2024-12-10 11:00 | 2024-12-12 09:00 | 2.2.2 | 2.2.4
2.2.4 | (PLANT.) - Aprovação | 3 | Planta de localização | SIM | 2025-03-03 13:00 | 2025-03-05 11:00 | 100 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-13 08:00 | 2.2.3
2.3 | Arranjo físico | 2 | Projetos |  | 2024-10-18 07:00 | 2025-02-24 08:00 | 100 | 2024-10-18 07:00 | 2025-02-24 08:00 |  | 10.31;10.32
2.3.1 | (ARRANJ.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Arranjo físico |  | 2024-10-18 07:00 | 2024-10-18 16:00 | 100 | 2024-10-18 07:00 | 2024-10-18 16:00 |  | 2.3.2
2.3.2 | (ARRANJ.) - Análise do Projeto | 3 | Arranjo físico |  | 2024-11-19 15:00 | 2024-11-22 12:00 | 100 | 2024-11-19 15:00 | 2024-11-22 12:00 | 2.3.1 | 2.3.3
2.3.3 | (ARRANJ.) - Emissão da Revisão | 3 | Arranjo físico |  | 2025-02-12 15:00 | 2025-02-18 11:00 | 100 | 2025-02-12 15:00 | 2025-02-18 11:00 | 2.3.2 | 2.3.4;2.7.1;2.9.1
2.3.4 | (ARRANJ.) - Aprovação | 3 | Arranjo físico | SIM | 2025-02-18 11:00 | 2025-02-24 08:00 | 100 | 2025-02-18 11:00 | 2025-02-24 08:00 | 2.3.3 | 2.2.1
2.4 | Locação dos Pontos de Sondagem | 2 | Projetos |  | 2024-08-12 07:00 | 2024-08-19 11:00 | 100 | 2024-08-12 07:00 | 2024-08-19 11:00 |  | 10.24
2.4.1 | (LOCAÇ.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Locação dos Pontos de Sondagem |  | 2024-08-12 07:00 | 2024-08-12 16:00 | 100 | 2024-08-12 07:00 | 2024-08-12 16:00 |  | 2.4.2
2.4.2 | (LOCAÇ.) - Análise do Projeto | 3 | Locação dos Pontos de Sondagem |  | 2024-08-12 16:00 | 2024-08-14 14:00 | 100 | 2024-08-12 16:00 | 2024-08-14 14:00 | 2.4.1 | 2.4.3;4.1.1
2.4.3 | (LOCAÇ.) - Emissão da Revisão | 3 | Locação dos Pontos de Sondagem |  | 2024-08-14 14:00 | 2024-08-16 11:00 | 100 | 2024-08-14 14:00 | 2024-08-16 11:00 | 2.4.2 | 2.4.4
2.4.4 | (LOCAÇ.) - Aprovação | 3 | Locação dos Pontos de Sondagem | SIM | 2024-08-16 11:00 | 2024-08-19 11:00 | 100 | 2024-08-16 11:00 | 2024-08-19 11:00 | 2.4.3
2.5 | Locação pontos de Medição e Resistividade | 2 | Projetos |  | 2024-11-06 07:00 | 2024-11-13 11:00 | 100 | 2024-11-06 07:00 | 2024-11-13 11:00 |  | 10.24
2.5.1 | (RESIST.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Locação pontos de Medição e Resistividade |  | 2024-11-06 07:00 | 2024-11-06 16:00 | 100 | 2024-11-06 07:00 | 2024-11-06 16:00 |  | 2.5.2
2.5.2 | (RESIST.) - Análise do Projeto | 3 | Locação pontos de Medição e Resistividade |  | 2024-11-06 16:00 | 2024-11-08 14:00 | 100 | 2024-11-06 16:00 | 2024-11-08 14:00 | 2.5.1 | 2.5.3
2.5.3 | (RESIST.) - Emissão da Revisão | 3 | Locação pontos de Medição e Resistividade |  | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-12 12:00 | 100 | 2024-11-08 14:00 | 2024-11-12 12:00 | 2.5.2 | 2.5.4
2.5.4 | (RESIST.) - Aprovação | 3 | Locação pontos de Medição e Resistividade | SIM | 2024-11-12 13:00 | 2024-11-13 11:00 | 100 | 2024-11-12 13:00 | 2024-11-13 11:00 | 2.5.3
2.6 | Relatório de Sondagem (IF) | 2 | Projetos |  | 2024-09-11 07:00 | 2024-09-18 11:00 | 100 | 2024-09-11 07:00 | 2024-09-18 11:00 |  | 10.24;10.52
2.6.1 | (REL. SOND.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Relatório de Sondagem (IF) |  | 2024-09-11 07:00 | 2024-09-11 16:00 | 100 | 2024-09-11 07:00 | 2024-09-11 16:00 |  | 2.6.2
2.6.2 | (REL. SOND.) - Análise do Projeto | 3 | Relatório de Sondagem (IF) |  | 2024-09-11 16:00 | 2024-09-13 14:00 | 100 | 2024-09-11 16:00 | 2024-09-13 14:00 | 2.6.1 | 2.6.3
2.6.3 | (REL. SOND.) - Emissão da Revisão | 3 | Relatório de Sondagem (IF) |  | 2024-09-13 14:00 | 2024-09-17 12:00 | 100 | 2024-09-13 14:00 | 2024-09-17 12:00 | 2.6.2 | 2.6.4
2.6.4 | (REL. SOND.) - Aprovação | 3 | Relatório de Sondagem (IF) | SIM | 2024-09-17 13:00 | 2024-09-18 11:00 | 100 | 2024-09-17 13:00 | 2024-09-18 11:00 | 2.6.3
2.7 | SPDA | 2 | Projetos |  | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-11 16:00 | 100 | 2024-12-03 07:00 | 2024-12-06 12:00
2.7.1 | (SPDA) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | SPDA |  | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-07 08:00 | 100 | 2024-12-03 07:00 | 2024-12-03 16:00 | 2.3.3 | 2.7.2;2.21.1
2.7.2 | (SPDA) - Análise do Projeto | 3 | SPDA |  | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-10 17:00 | 100 | 2024-12-03 16:00 | 2024-12-05 14:00 | 2.7.1 | 2.7.3
2.7.3 | (SPDA) - Emissão da Revisão | 3 | SPDA |  | 2025-02-11 07:00 | 2025-02-11 16:00 | 100 | 2024-12-05 14:00 | 2024-12-06 12:00 | 2.7.2 | 2.7.4
2.7.4 | (SPDA) - Aprovação | 3 | SPDA | SIM | 2025-02-11 07:00 | 2025-02-11 16:00 | 100 | 2024-12-05 14:00 | 2024-12-06 12:00 | 2.7.3
2.8 | Locação de fundações e canaletas | 2 | Projetos |  | 2024-10-14 07:00 | 2024-11-07 17:00 | 100 | 2024-10-14 07:00 | 2024-11-07 17:00
2.8.1 | (LOC. FUND. CANAL.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Locação de fundações e canaletas |  | 2024-10-14 07:00 | 2024-10-14 16:00 | 100 | 2024-10-14 07:00 | 2024-10-14 16:00 |  | 2.8.2
2.8.2 | (LOC. FUND. CANAL.) - Análise do Projeto | 3 | Locação de fundações e canaletas |  | 2024-10-14 16:00 | 2024-10-16 14:00 | 100 | 2024-10-14 16:00 | 2024-10-16 14:00 | 2.8.1 | 2.8.3
2.8.3 | (LOC. FUND. CANAL.) - Emissão da Revisão | 3 | Locação de fundações e canaletas |  | 2024-11-05 10:00 | 2024-11-07 08:00 | 100 | 2024-11-05 10:00 | 2024-11-07 08:00 | 2.8.2 | 2.8.4
2.8.4 | (LOC. FUND. CANAL.) - Aprovação | 3 | Locação de fundações e canaletas | SIM | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 17:00 | 100 | 2024-11-07 08:00 | 2024-11-07 17:00 | 2.8.3 | 2.9
2.9 | Urbanização | 2 | Projetos |  | 2025-02-11 07:00 | 2025-03-11 08:00 | 100 | 2024-12-19 14:00 | 2025-01-28 16:00 | 2.8.4 | 10.29
2.9.1 | (URB.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Urbanização |  | 2025-02-11 07:00 | 2025-02-11 16:00 | 100 | 2024-12-19 14:00 | 2024-12-20 12:00 | 2.3.3 | 2.9.2
2.9.2 | (URB.) - Análise do Projeto | 3 | Urbanização |  | 2025-02-20 09:00 | 2025-03-06 10:00 | 100 | 2025-01-13 08:00 | 2025-01-24 08:00 | 2.9.1 | 2.9.3
2.9.3 | (URB.) - Emissão da Revisão | 3 | Urbanização |  | 2025-03-06 10:00 | 2025-03-10 09:00 | 100 | 2025-01-24 08:00 | 2025-01-27 17:00 | 2.9.2 | 2.9.4
2.9.4 | (URB.) - Aprovação | 3 | Urbanização | SIM | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 08:00 | 100 | 2025-01-28 07:00 | 2025-01-28 16:00 | 2.9.3 | 3.2.6
2.1 | Drenagem | 2 | Projetos |  | 2024-10-25 07:00 | 2025-02-18 16:00 | 100 | 2024-10-25 07:00 | 2025-02-18 16:00 |  | 10.26
2.10.1 | (DREN.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Drenagem |  | 2024-10-25 07:00 | 2024-10-25 16:00 | 100 | 2024-10-25 07:00 | 2024-10-25 16:00 |  | 2.10.2;2.11.1;3.2.3
2.10.2 | (DREN.) - Análise do Projeto | 3 | Drenagem |  | 2024-11-08 07:00 | 2024-11-11 16:00 | 100 | 2024-11-08 07:00 | 2024-11-11 16:00 | 2.10.1 | 2.10.3
2.10.3 | (DREN.) - Emissão da Revisão | 3 | Drenagem |  | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-17 17:00 | 100 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-17 17:00 | 2.10.2 | 2.10.4
2.10.4 | (DREN.) - Aprovação | 3 | Drenagem | SIM | 2025-02-18 07:00 | 2025-02-18 16:00 | 100 | 2025-02-18 07:00 | 2025-02-18 16:00 | 2.10.3
2.11 | Casa de comando | 2 | Projetos |  | 2024-10-25 07:00 | 2025-01-10 12:00 | 100 | 2024-10-25 07:00 | 2025-01-10 12:00 |  | 10.3
2.11.1 | (CASA) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Casa de comando |  | 2024-10-25 07:00 | 2025-01-06 17:00 | 100 | 2024-10-25 07:00 | 2025-01-06 17:00 | 2.10.1 | 2.11.2
2.11.2 | (CASA) - Análise do Projeto | 3 | Casa de comando |  | 2024-10-25 07:00 | 2025-01-08 14:00 | 100 | 2024-10-25 07:00 | 2025-01-08 14:00 | 2.11.1 | 2.11.3
2.11.3 | (CASA) - Emissão da Revisão | 3 | Casa de comando |  | 2024-10-25 07:00 | 2025-01-06 17:00 | 100 | 2024-10-25 07:00 | 2025-01-06 17:00 | 2.11.2 | 2.11.4;2.15.1
2.11.4 | (CASA) - Aprovação | 3 | Casa de comando | SIM | 2024-10-25 07:00 | 2025-01-10 12:00 | 100 | 2024-10-25 07:00 | 2025-01-10 12:00 | 2.11.3 | 3.2.4;3.2.12;3.2.7;3.2.8
2.12 | Malha de aterramento | 2 | Projetos |  | 2024-11-05 07:00 | 2024-11-14 09:00 | 100 | 2024-11-05 07:00 | 2024-11-14 09:00 |  | 10.34
2.12.1 | (MALHA) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Malha de aterramento |  | 2024-11-05 07:00 | 2024-11-05 16:00 | 100 | 2024-11-05 07:00 | 2024-11-05 16:00 | 1.1.9 | 2.12.2
2.12.2 | (MALHA) - Análise do Projeto | 3 | Malha de aterramento |  | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 09:00 | 100 | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 09:00 | 2.12.1 | 2.12.3
2.12.3 | (MALHA) - Emissão da Revisão | 3 | Malha de aterramento |  | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 09:00 | 100 | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 09:00 | 2.12.2 | 2.12.4
2.12.4 | (MALHA) - Aprovação | 3 | Malha de aterramento | SIM | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 09:00 | 100 | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 09:00 | 2.12.3 | 3.2.10
2.13 | Fundação pórtico barramento | 2 | Projetos |  | 2024-11-01 07:00 | 2024-11-14 17:00 | 100 | 2024-11-01 07:00 | 2024-11-14 17:00 |  | 10.27
2.13.1 | (FUND.PÓRT.BARRAM.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Fundação pórtico barramento |  | 2024-11-01 07:00 | 2024-11-01 16:00 | 100 | 2024-11-01 07:00 | 2024-11-01 16:00 |  | 2.13.2
2.13.2 | (FUND.PÓRT.BARRAM.) - Análise do Projeto | 3 | Fundação pórtico barramento |  | 2024-11-06 14:00 | 2024-11-08 11:00 | 100 | 2024-11-06 14:00 | 2024-11-08 11:00 | 2.13.1 | 2.13.3
2.13.3 | (FUND.PÓRT.BARRAM.) - Emissão da Revisão | 3 | Fundação pórtico barramento |  | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 17:00 | 100 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 17:00 | 2.13.2 | 2.13.4
2.13.4 | (FUND.PÓRT.BARRAM.) - Aprovação | 3 | Fundação pórtico barramento | SIM | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 17:00 | 100 | 2024-11-14 08:00 | 2024-11-14 17:00 | 2.13.3
2.14 | Detalhe ancoragem Suspensão (detalhes de cadeias) | 2 | Projetos |  | 2024-11-05 07:00 | 2025-02-25 08:00 | 100 | 2024-11-05 07:00 | 2025-02-25 08:00
2.14.1 | (ANC.SUSPENS.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Detalhe ancoragem Suspensão (detalhes de cadeias) |  | 2024-11-05 07:00 | 2024-11-05 16:00 | 100 | 2024-11-05 07:00 | 2024-11-05 16:00 |  | 2.14.2
2.14.2 | (ANC.SUSPENS.) - Análise do Projeto | 3 | Detalhe ancoragem Suspensão (detalhes de cadeias) |  | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 09:00 | 100 | 2024-11-13 10:00 | 2024-11-14 09:00 | 2.14.1 | 2.14.3
2.14.3 | (ANC.SUSPENS.) - Emissão da Revisão | 3 | Detalhe ancoragem Suspensão (detalhes de cadeias) |  | 2025-02-13 15:00 | 2025-02-21 09:00 | 100 | 2025-02-13 15:00 | 2025-02-21 09:00 | 2.14.2 | 2.14.4
2.14.4 | (ANC.SUSPENS.) - Aprovação | 3 | Detalhe ancoragem Suspensão (detalhes de cadeias) | SIM | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-25 08:00 | 100 | 2025-02-21 09:00 | 2025-02-25 08:00 | 2.14.3
2.15 | Barramentos e proteção aérea -Lista de material | 2 | Projetos |  | 2025-01-07 07:00 | 2025-02-12 10:00 | 100 | 2025-01-03 08:00 | 2025-02-10 12:00 |  | 3.3.4.1
2.15.1 | (BARRAM.PROT.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Barramentos e proteção aérea -Lista de material |  | 2025-01-07 07:00 | 2025-01-07 16:00 | 100 | 2025-01-03 08:00 | 2025-01-06 08:00 | 2.11.3 | 2.15.2;2.16.1
2.15.2 | (BARRAM.PROT.) - Análise do Projeto | 3 | Barramentos e proteção aérea -Lista de material |  | 2025-01-07 16:00 | 2025-02-07 12:00 | 100 | 2025-01-06 08:00 | 2025-02-05 15:00 | 2.15.1 | 2.15.3
2.15.3 | (BARRAM.PROT.) - Emissão da Revisão | 3 | Barramentos e proteção aérea -Lista de material |  | 2025-02-07 13:00 | 2025-02-11 11:00 | 100 | 2025-02-05 15:00 | 2025-02-07 12:00 | 2.15.2 | 2.15.4
2.15.4 | (BARRAM.PROT.) - Aprovação | 3 | Barramentos e proteção aérea -Lista de material | SIM | 2025-02-11 11:00 | 2025-02-12 10:00 | 100 | 2025-02-07 13:00 | 2025-02-10 12:00 | 2.15.3
2.16 | Estruturas de barramentos e suportes de equipamentos | 2 | Projetos |  | 2025-01-13 13:00 | 2025-03-13 10:00 | 100 | 2024-10-25 07:00 | 2025-01-07 16:00 |  | 10.33
2.16.1 | (EST.BARRAM.SUP.EQUIP.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Estruturas de barramentos e suportes de equipamentos |  | 2025-01-13 13:00 | 2025-01-14 11:00 | 100 | 2024-10-25 07:00 | 2024-10-25 16:00 | 2.15.1 | 2.16.2
2.16.2 | (EST.BARRAM.SUP.EQUIP.) - Análise do Projeto | 3 | Estruturas de barramentos e suportes de equipamentos |  | 2025-01-14 11:00 | 2025-03-10 14:00 | 100 | 2024-10-28 07:00 | 2025-01-03 08:00 | 2.16.1 | 2.16.3
2.16.3 | (EST.BARRAM.SUP.EQUIP.) - Emissão da Revisão | 3 | Estruturas de barramentos e suportes de equipamentos |  | 2025-01-17 08:00 | 2025-03-11 12:00 | 100 | 2024-10-30 14:00 | 2025-01-06 08:00 | 2.16.2 | 2.16.4
2.16.4 | (EST.BARRAM.SUP.EQUIP.) - Aprovação | 3 | Estruturas de barramentos e suportes de equipamentos | SIM | 2025-01-17 08:00 | 2025-03-13 10:00 | 100 | 2024-10-30 14:00 | 2025-01-07 16:00 | 2.16.3 | 3.2.1;3.2.2
2.17 | Estrutura Suporte para Equipamentos de Pátio | 2 | Projetos |  | 2024-10-14 07:00 | 2024-10-21 11:00 | 100 | 2024-10-14 07:00 | 2024-10-21 11:00
2.17.1 | (EST.SUP.EQUIP.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Estrutura Suporte para Equipamentos de Pátio |  | 2024-10-14 07:00 | 2024-10-14 16:00 | 100 | 2024-10-14 07:00 | 2024-10-14 16:00 |  | 2.17.2;2.18.1
2.17.2 | (EST.SUP.EQUIP.) - Análise do Projeto | 3 | Estrutura Suporte para Equipamentos de Pátio |  | 2024-10-14 16:00 | 2024-10-16 14:00 | 100 | 2024-10-14 16:00 | 2024-10-16 14:00 | 2.17.1 | 2.17.3
2.17.3 | (EST.SUP.EQUIP.) - Emissão da Revisão | 3 | Estrutura Suporte para Equipamentos de Pátio |  | 2024-10-16 14:00 | 2024-10-18 11:00 | 100 | 2024-10-16 14:00 | 2024-10-18 11:00 | 2.17.2 | 2.17.4
2.17.4 | (EST.SUP.EQUIP.) - Aprovação | 3 | Estrutura Suporte para Equipamentos de Pátio | SIM | 2024-10-18 11:00 | 2024-10-21 11:00 | 100 | 2024-10-18 11:00 | 2024-10-21 11:00 | 2.17.3
2.18 | Fundação dos equipamentos | 2 | Projetos |  | 2024-10-14 07:00 | 2025-01-07 16:00 | 100 | 2024-10-14 07:00 | 2025-01-07 16:00 |  | 10.28
2.18.1 | (FUND.EQUIP.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Fundação dos equipamentos |  | 2024-10-14 07:00 | 2025-01-06 08:00 | 100 | 2024-10-14 07:00 | 2025-01-06 08:00 | 2.17.1 | 2.18.2;2.19.1;4.3.4.1;4.3.2.1;4.3.3.1
2.18.2 | (FUND.EQUIP.) - Análise do Projeto | 3 | Fundação dos equipamentos |  | 2024-10-14 07:00 | 2025-01-07 16:00 | 100 | 2024-10-14 07:00 | 2025-01-07 16:00 | 2.18.1 | 2.18.3
2.18.3 | (FUND.EQUIP.) - Emissão da Revisão | 3 | Fundação dos equipamentos |  | 2024-10-14 07:00 | 2025-01-07 16:00 | 100 | 2024-10-14 07:00 | 2025-01-07 16:00 | 2.18.2 | 2.18.4
2.18.4 | (FUND.EQUIP.) - Aprovação | 3 | Fundação dos equipamentos | SIM | 2024-10-14 07:00 | 2025-01-07 16:00 | 100 | 2024-10-14 07:00 | 2025-01-07 16:00 | 2.18.3
2.19 | Instalação dos equipamentos | 2 | Projetos |  | 2024-11-04 11:00 | 2025-04-14 09:00 | 100 | 2024-11-04 11:00 | 2025-04-14 09:00 |  | 10.35
2.19.1 | (INST.EQUIP.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Instalação dos equipamentos |  | 2024-11-04 11:00 | 2025-04-14 09:00 | 100 | 2024-11-04 11:00 | 2025-04-14 09:00 | 2.18.1 | 3.1.6.1;2.19.2
2.19.2 | (INST.EQUIP.) - Análise do Projeto | 3 | Instalação dos equipamentos |  | 2024-11-11 07:00 | 2025-04-14 09:00 | 100 | 2024-11-11 07:00 | 2025-04-14 09:00 | 2.19.1 | 2.19.3
2.19.3 | (INST.EQUIP.) - Emissão da Revisão | 3 | Instalação dos equipamentos |  | 2024-11-13 14:00 | 2025-04-14 09:00 | 100 | 2024-11-13 14:00 | 2025-04-14 09:00 | 2.19.2 | 2.19.4
2.19.4 | (INST.EQUIP.) - Aprovação | 3 | Instalação dos equipamentos | SIM | 2024-11-18 11:00 | 2025-04-14 09:00 | 100 | 2024-11-18 11:00 | 2025-04-14 09:00 | 2.19.3
2.2 | Parede Corta Fogo | 2 | Projetos |  | 2024-12-06 07:00 | 2025-01-09 12:00 | 100 | 2024-12-06 07:00 | 2025-01-09 12:00
2.20.1 | (PAR.CORT.FOG.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Parede Corta Fogo |  | 2024-12-06 07:00 | 2024-12-06 16:00 | 100 | 2024-12-06 07:00 | 2024-12-06 16:00 |  | 2.20.2
2.20.2 | (PAR.CORT.FOG.) - Análise do Projeto | 3 | Parede Corta Fogo |  | 2025-01-03 07:00 | 2025-01-06 16:00 | 100 | 2025-01-03 07:00 | 2025-01-06 16:00 | 2.20.1 | 2.20.3;2.22.2
2.20.3 | (PAR.CORT.FOG.) - Emissão da Revisão | 3 | Parede Corta Fogo |  | 2025-01-06 16:00 | 2025-01-08 14:00 | 100 | 2025-01-06 16:00 | 2025-01-08 14:00 | 2.20.2 | 2.20.4
2.20.4 | (PAR.CORT.FOG.) - Aprovação | 3 | Parede Corta Fogo | SIM | 2025-01-08 14:00 | 2025-01-09 12:00 | 100 | 2025-01-08 14:00 | 2025-01-09 12:00 | 2.20.3
2.21 | Eletrodutos, Canaletas e Caixas de passagem | 2 | Projetos |  | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-11 16:00 | 100 | 2024-12-03 07:00 | 2024-12-06 12:00 |  | 10.36
2.21.1 | (ELET.CANAL.CX.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Eletrodutos, Canaletas e Caixas de passagem |  | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-07 08:00 | 100 | 2024-12-03 07:00 | 2024-12-03 16:00 | 2.7.1 | 2.21.2
2.21.2 | (ELET.CANAL.CX.) - Análise do Projeto | 3 | Eletrodutos, Canaletas e Caixas de passagem |  | 2025-02-07 08:00 | 2025-02-10 17:00 | 100 | 2024-12-03 16:00 | 2024-12-05 14:00 | 2.21.1 | 2.21.3
2.21.3 | (ELET.CANAL.CX.) - Emissão da Revisão | 3 | Eletrodutos, Canaletas e Caixas de passagem |  | 2025-02-11 07:00 | 2025-02-11 16:00 | 100 | 2024-12-05 14:00 | 2024-12-06 12:00 | 2.21.2 | 2.21.4
2.21.4 | (ELET.CANAL.CX.) - Aprovação | 3 | Eletrodutos, Canaletas e Caixas de passagem | SIM | 2025-02-11 07:00 | 2025-02-11 16:00 | 100 | 2024-12-05 14:00 | 2024-12-06 12:00 | 2.21.3 | 3.2.11
2.22 | Caixa separadora de água e óleo | 2 | Projetos |  | 2024-12-06 07:00 | 2025-01-09 12:00 | 100 | 2024-12-06 07:00 | 2025-01-09 12:00
2.22.1 | (CSAO) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Caixa separadora de água e óleo |  | 2024-12-06 07:00 | 2024-12-06 16:00 | 100 | 2024-12-06 07:00 | 2024-12-06 16:00
2.22.2 | (CSAO) - Análise do Projeto | 3 | Caixa separadora de água e óleo |  | 2025-01-03 07:00 | 2025-01-06 16:00 | 100 | 2025-01-03 07:00 | 2025-01-06 16:00 | 2.20.2 | 2.22.3;2.23.1
2.22.3 | (CSAO) - Emissão da Revisão | 3 | Caixa separadora de água e óleo |  | 2025-01-06 16:00 | 2025-01-08 14:00 | 100 | 2025-01-06 16:00 | 2025-01-08 14:00 | 2.22.2 | 2.22.4
2.22.4 | (CSAO) - Aprovação | 3 | Caixa separadora de água e óleo | SIM | 2025-01-08 14:00 | 2025-01-09 12:00 | 100 | 2025-01-08 14:00 | 2025-01-09 12:00 | 2.22.3
2.23 | Sistema de combate a incêndio | 2 | Projetos |  | 2025-01-29 09:00 | 2025-02-05 14:00 | 100 | 2025-01-29 09:00 | 2025-02-05 14:00 |  | 10.29
2.23.1 | (INC.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Sistema de combate a incêndio |  | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-30 08:00 | 100 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-30 08:00 | 2.22.2 | 2.23.2
2.23.2 | (INC.) - Análise do Projeto | 3 | Sistema de combate a incêndio |  | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-31 16:00 | 100 | 2025-01-30 08:00 | 2025-01-31 16:00 | 2.23.1 | 2.23.3
2.23.3 | (INC.) - Emissão da Revisão | 3 | Sistema de combate a incêndio |  | 2025-02-03 07:00 | 2025-02-04 15:00 | 100 | 2025-02-03 07:00 | 2025-02-04 15:00 | 2.23.2 | 2.23.4
2.23.4 | (INC.) - Aprovação | 3 | Sistema de combate a incêndio | SIM | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-05 14:00 | 100 | 2025-02-04 15:00 | 2025-02-05 14:00 | 2.23.3
2.24 | Iluminação e Tomadas | 2 | Projetos |  | 2025-03-18 07:00 | 2025-03-26 10:00 | 100 | 2025-03-18 07:00 | 2025-03-26 10:00 |  | 10.37
2.24.1 | (ILUM.TOMAD.) - Emissão do Projeto P/Análise | 3 | Iluminação e Tomadas |  | 2025-03-18 07:00 | 2025-03-18 16:00 | 100 | 2025-03-18 07:00 | 2025-03-18 16:00 |  | 2.24.2
2.24.2 | (ILUM.TOMAD.) - Análise do Projeto | 3 | Iluminação e Tomadas |  | 2025-03-18 16:00 | 2025-03-19 15:00 | 100 | 2025-03-18 16:00 | 2025-03-19 15:00 | 2.24.1 | 2.24.3
2.24.3 | (ILUM.TOMAD.) - Emissão da Revisão | 3 | Iluminação e Tomadas |  | 2025-03-24 13:00 | 2025-03-25 11:00 | 100 | 2025-03-24 13:00 | 2025-03-25 11:00 | 2.24.2 | 2.24.4
2.24.4 | (ILUM.TOMAD.) - Aprovação | 3 | Iluminação e Tomadas | SIM | 2025-03-25 11:00 | 2025-03-26 10:00 | 100 | 2025-03-25 11:00 | 2025-03-26 10:00 | 2.24.3
2.25 | Elaboração de Workstatement | 2 | Projetos |  | 2024-09-23 07:00 | 2024-10-17 08:00 | 100 | 2024-09-23 07:00 | 2024-10-17 08:00 |  | 10.17;10.18;3.3.1.1;3.3.2.1;3.3.3.1
2.25.1 | (WORKST.) - Emissão do Projeto P/Análise RA | 3 | Elaboração de Workstatement |  | 2024-09-23 07:00 | 2024-10-08 15:00 | 100 | 2024-09-23 07:00 | 2024-10-08 15:00 |  | 2.25.2;2.26.1
2.25.2 | (WORKST.) - Análise do Projeto RA | 3 | Elaboração de Workstatement |  | 2024-10-08 15:00 | 2024-10-10 12:00 | 100 | 2024-10-08 15:00 | 2024-10-10 12:00 | 2.25.1 | 2.25.3
2.25.3 | (WORKST.) - Emissão do Projeto P/Análise RB | 3 | Elaboração de Workstatement |  | 2024-10-10 13:00 | 2024-10-14 11:00 | 100 | 2024-10-10 13:00 | 2024-10-14 11:00 | 2.25.2 | 2.25.4
2.25.4 | (WORKST.) - Análise do Projeto RB | 3 | Elaboração de Workstatement |  | 2024-10-14 11:00 | 2024-10-16 09:00 | 100 | 2024-10-14 11:00 | 2024-10-16 09:00 | 2.25.3 | 2.25.5
2.25.5 | (WORKST.) - Aprovação RB | 3 | Elaboração de Workstatement | SIM | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-17 08:00 | 100 | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-17 08:00 | 2.25.4
2.26 | Projetos Funcionais | 2 | Projetos |  | 2024-09-23 07:00 | 2025-03-17 16:00 | 100 | 2024-09-23 07:00 | 2025-03-17 16:00 |  | 10.19
2.26.1 | (FUNC.) - Emissão do Projeto P/Análise RA | 3 | Projetos Funcionais |  | 2024-09-23 07:00 | 2025-01-03 15:00 | 100 | 2024-09-23 07:00 | 2025-01-03 15:00 | 2.25.1 | 2.26.2;3.1.1.1
2.26.2 | (FUNC.) - Análise do Projeto RA | 3 | Projetos Funcionais |  | 2024-12-04 08:00 | 2025-02-18 14:00 | 100 | 2024-12-04 08:00 | 2025-02-18 14:00 | 2.26.1 | 2.26.3
2.26.3 | (FUNC.) - Emissão do Projeto P/Análise RB | 3 | Projetos Funcionais |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-03 17:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-03 17:00 | 2.26.2 | 2.26.4
2.26.4 | (FUNC.) - Análise do Projeto RB | 3 | Projetos Funcionais |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-17 16:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-17 16:00 | 2.26.3 | 2.26.5
2.26.5 | (FUNC.) - Aprovação RB | 3 | Projetos Funcionais | SIM | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-17 16:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-17 16:00 | 2.26.4
2.27 | Diagramas Lógicos | 2 | Projetos |  | 2024-11-28 07:00 | 2025-03-20 08:00 | 100 | 2024-11-28 07:00 | 2025-03-20 08:00 |  | 10.21
2.27.1 | (DIAG.LÓG.) - Emissão do Projeto P/Análise RA | 3 | Diagramas Lógicos |  | 2024-11-28 07:00 | 2025-02-25 14:00 | 100 | 2024-11-28 07:00 | 2025-02-25 14:00 |  | 2.27.2;2.28.1
2.27.2 | (DIAG.LÓG.) - Análise do Projeto RA | 3 | Diagramas Lógicos |  | 2025-02-25 14:00 | 2025-02-27 11:00 | 100 | 2025-02-25 14:00 | 2025-02-27 11:00 | 2.27.1 | 2.27.3
2.27.3 | (DIAG.LÓG.) - Emissão do Projeto P/Análise RB | 3 | Diagramas Lógicos |  | 2025-03-07 07:00 | 2025-03-17 11:00 | 100 | 2025-03-07 07:00 | 2025-03-17 11:00 | 2.27.2 | 2.27.4
2.27.4 | (DIAG.LÓG.) - Análise do Projeto RB | 3 | Diagramas Lógicos |  | 2025-03-17 11:00 | 2025-03-19 09:00 | 100 | 2025-03-17 11:00 | 2025-03-19 09:00 | 2.27.3 | 2.27.5
2.27.5 | (DIAG.LÓG.) - Aprovação RB | 3 | Diagramas Lógicos | SIM | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-20 08:00 | 100 | 2025-03-19 09:00 | 2025-03-20 08:00 | 2.27.4
2.28 | Projetos Construtivos | 2 | Projetos |  | 2024-11-28 07:00 | 2025-03-20 08:00 | 100 | 2024-11-28 07:00 | 2025-03-20 08:00 |  | 10.2
2.28.1 | (PROJ.CONST.) - Emissão do Projeto P/Análise RA | 3 | Projetos Construtivos |  | 2024-11-28 07:00 | 2025-03-17 11:00 | 100 | 2024-11-28 07:00 | 2025-03-17 11:00 | 2.27.1 | 2.28.2
2.28.2 | (PROJ.CONST.) - Análise do Projeto RA | 3 | Projetos Construtivos |  | 2024-12-04 13:00 | 2025-03-17 11:00 | 100 | 2024-12-04 13:00 | 2025-03-17 11:00 | 2.28.1 | 2.28.3
2.28.3 | (PROJ.CONST.) - Emissão do Projeto P/Análise RB | 3 | Projetos Construtivos |  | 2024-12-09 10:00 | 2025-03-18 10:00 | 100 | 2024-12-09 10:00 | 2025-03-18 10:00 | 2.28.2 | 2.28.4
2.28.4 | (PROJ.CONST.) - Análise do Projeto RB | 3 | Projetos Construtivos |  | 2024-12-10 09:00 | 2025-03-19 09:00 | 100 | 2024-12-10 09:00 | 2025-03-19 09:00 | 2.28.3 | 2.28.5
2.28.5 | (PROJ.CONST.) - Aprovação RB | 3 | Projetos Construtivos | SIM | 2024-12-12 07:00 | 2025-03-20 08:00 | 100 | 2024-12-12 07:00 | 2025-03-20 08:00 | 2.28.4
2.29 | Diagramas de Interligação | 2 | Projetos |  | 2025-03-18 07:00 | 2025-04-08 11:00 | 100 | 2025-03-18 07:00 | 2025-04-08 11:00 |  | 10.22
2.29.1 | (DIAG.INTER.) - Emissão do Projeto P/Análise RA | 3 | Diagramas de Interligação |  | 2025-03-18 07:00 | 2025-03-19 15:00 | 100 | 2025-03-18 07:00 | 2025-03-19 15:00 |  | 2.29.2
2.29.2 | (DIAG.INTER.) - Análise do Projeto RA | 3 | Diagramas de Interligação |  | 2025-03-19 15:00 | 2025-03-21 12:00 | 100 | 2025-03-19 15:00 | 2025-03-21 12:00 | 2.29.1 | 2.29.3
2.29.3 | (DIAG.INTER.) - Emissão do Projeto P/Análise RB | 3 | Diagramas de Interligação |  | 2025-03-21 13:00 | 2025-03-28 08:00 | 100 | 2025-03-21 13:00 | 2025-03-28 08:00 | 2.29.2 | 2.29.4
2.29.4 | (DIAG.INTER.) - Análise do Projeto RB | 3 | Diagramas de Interligação |  | 2025-03-28 08:00 | 2025-04-07 12:00 | 100 | 2025-03-28 08:00 | 2025-04-07 12:00 | 2.29.3 | 2.29.5
2.29.5 | (DIAG.INTER.) - Aprovação RB | 3 | Diagramas de Interligação | SIM | 2025-04-07 13:00 | 2025-04-08 11:00 | 100 | 2025-04-07 13:00 | 2025-04-08 11:00 | 2.29.4
2.3 | Caderno de Arquitetura de Rede | 2 | Projetos |  | 2025-01-06 07:00 | 2025-03-17 17:00 | 100 | 2025-01-06 07:00 | 2025-03-17 17:00
2.30.1 | (ARQ.REDE) - Emissão do Projeto P/Análise RA | 3 | Caderno de Arquitetura de Rede |  | 2025-01-06 07:00 | 2025-01-10 11:00 | 100 | 2025-01-06 07:00 | 2025-01-10 11:00 |  | 2.30.2;2.31.1
2.30.2 | (ARQ.REDE) - Análise do Projeto RA | 3 | Caderno de Arquitetura de Rede |  | 2025-01-10 11:00 | 2025-01-14 10:00 | 100 | 2025-01-10 11:00 | 2025-01-14 10:00 | 2.30.1 | 2.30.3
2.30.3 | (ARQ.REDE) - Emissão do Projeto P/Análise RB | 3 | Caderno de Arquitetura de Rede |  | 2025-01-14 10:00 | 2025-02-20 12:00 | 100 | 2025-01-14 10:00 | 2025-02-20 12:00 | 2.30.2 | 2.30.4
2.30.4 | (ARQ.REDE) - Análise do Projeto RB | 3 | Caderno de Arquitetura de Rede |  | 2025-02-20 13:00 | 2025-03-17 08:00 | 100 | 2025-02-20 13:00 | 2025-03-17 08:00 | 2.30.3 | 2.30.5
2.30.5 | (ARQ.REDE) - Aprovação RB | 3 | Caderno de Arquitetura de Rede | SIM | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | 100 | 2025-03-17 08:00 | 2025-03-17 17:00 | 2.30.4
2.31 | Estudo de Proteção | 2 | Projetos |  | 2025-01-06 07:00 | 2025-01-13 11:00 | 100 | 2025-01-06 07:00 | 2025-01-13 11:00 |  | 10.38
2.31.1 | (EST.PROT.) - Emissão do Projeto P/Análise RA | 3 | Estudo de Proteção |  | 2025-01-06 07:00 | 2025-01-08 14:00 | 100 | 2025-01-06 07:00 | 2025-01-08 14:00 | 2.30.1 | 2.31.2
2.31.2 | (EST.PROT.) - Análise do Projeto RA | 3 | Estudo de Proteção |  | 2025-01-08 14:00 | 2025-01-09 12:00 | 100 | 2025-01-08 14:00 | 2025-01-09 12:00 | 2.31.1 | 2.31.3
2.31.3 | (EST.PROT.) - Emissão do Projeto P/Análise RB | 3 | Estudo de Proteção |  | 2025-01-09 13:00 | 2025-01-10 11:00 | 100 | 2025-01-09 13:00 | 2025-01-10 11:00 | 2.31.2 | 2.31.4
2.31.4 | (EST.PROT.) - Análise do Projeto RB | 3 | Estudo de Proteção |  | 2025-01-10 11:00 | 2025-01-13 11:00 | 100 | 2025-01-10 11:00 | 2025-01-13 11:00 | 2.31.3 | 2.31.5
2.31.5 | (EST.PROT.) - Aprovação RB | 3 | Estudo de Proteção | SIM | 2025-01-13 11:00 | 2025-01-13 11:00 | 100 | 2025-01-13 11:00 | 2025-01-13 11:00 | 2.31.4
2.32 | Lista de Cabos | 2 | Projetos |  | 2025-03-17 07:00 | 2025-04-08 10:00 | 100 | 2025-03-17 07:00 | 2025-04-08 10:00
2.32.1 | (LIST.CABOS) - Emissão do Projeto P/Análise RA | 3 | Lista de Cabos |  | 2025-03-17 07:00 | 2025-03-21 11:00 | 100 | 2025-03-17 07:00 | 2025-03-21 11:00 |  | 2.32.2
2.32.2 | (LIST.CABOS) - Análise do Projeto RA | 3 | Lista de Cabos |  | 2025-03-21 11:00 | 2025-03-26 09:00 | 100 | 2025-03-21 11:00 | 2025-03-26 09:00 | 2.32.1 | 2.32.3
2.32.3 | (LIST.CABOS) - Emissão do Projeto P/Análise RB | 3 | Lista de Cabos |  | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-27 17:00 | 100 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-27 17:00 | 2.32.2 | 2.32.4
2.32.4 | (LIST.CABOS) - Análise do Projeto RB | 3 | Lista de Cabos |  | 2025-03-28 07:00 | 2025-04-07 11:00 | 100 | 2025-03-28 07:00 | 2025-04-07 11:00 | 2.32.3 | 2.32.5
2.32.5 | (LIST.CABOS) - Aprovação RB | 3 | Lista de Cabos | SIM | 2025-04-07 11:00 | 2025-04-08 10:00 | 100 | 2025-04-07 11:00 | 2025-04-08 10:00 | 2.32.4
2.33 | As builts | 2 | Projetos |  | 2025-09-29 14:00 | 2025-11-05 16:00 | 0 | 2025-09-29 13:00 | 2025-11-05 15:00
2.33.1 | (ASBUILT) - Emissão do Projeto em Revisão Conforme Construído | 3 | As builts | SIM | 2025-09-29 14:00 | 2025-11-05 16:00 | 0 | 2025-09-29 13:00 | 2025-11-05 15:00 | 6.6.12 | 9.3
3 | Fornecimentos | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5kV |  | 2024-10-17 08:00 | 2025-07-14 08:00 | 99 | 2024-10-17 08:00 | 2025-07-01 11:00
3.1 | Fonecimentos Enerwatt/Fábrica | 2 | Fornecimentos |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-16 16:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-23 12:00
3.1.1 | Painel de Proteção e Controle de Trafo (Fábrica) | 3 | Fonecimentos Enerwatt/Fábrica |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-23 10:00 |  | 10.13
3.1.1.1 | (FORNEC.) - Fabricação - Painel de Proteção e Controle de Trafo | 4 | Painel de Proteção e Controle de Trafo (Fábrica) |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-06 12:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-06 12:00 | 2.26.1 | 3.1.1.2;3.1.2.1
3.1.1.2 | (FORNEC.) - Testes - Painel de Proteção e Controle de Trafo | 4 | Painel de Proteção e Controle de Trafo (Fábrica) |  | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-21 11:00 | 100 | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-21 11:00 | 3.1.1.1 | 3.1.1.3;10.84
3.1.1.3 | (FORNEC.) - Frete - Painel de Proteção e Controle de Trafo | 4 | Painel de Proteção e Controle de Trafo (Fábrica) | SIM | 2025-05-24 11:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-05-29 15:00 | 2025-06-23 10:00 | 3.1.1.2 | 6.1.1
3.1.2 | Painel de Proteção e Controle de Linha (Fábrica) | 3 | Fonecimentos Enerwatt/Fábrica |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-23 10:00 |  | 10.14
3.1.2.1 | (FORNEC.) - Fabricação - Painel de Proteção e Controle de Linha | 4 | Painel de Proteção e Controle de Linha (Fábrica) |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-06 12:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-06 12:00 | 3.1.1.1 | 3.1.2.2;3.1.3.1
3.1.2.2 | (FORNEC.) - Testes - Painel de Proteção e Controle de Linha | 4 | Painel de Proteção e Controle de Linha (Fábrica) |  | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-21 11:00 | 100 | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-21 11:00 | 3.1.2.1 | 3.1.2.3;10.84
3.1.2.3 | (FORNEC.) - Frete - Painel de Proteção e Controle de Linha | 4 | Painel de Proteção e Controle de Linha (Fábrica) | SIM | 2025-05-24 11:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-05-29 15:00 | 2025-06-23 10:00 | 3.1.2.2 | 6.1.2
3.1.3 | Painel de Serviços Auxiliares - CA (Fábrica) | 3 | Fonecimentos Enerwatt/Fábrica |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-23 10:00 |  | 10.15
3.1.3.1 | (FORNEC.) - Fabricação - Painel de Serviços Auxiliares - CA | 4 | Painel de Serviços Auxiliares - CA (Fábrica) |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-06 12:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-06 12:00 | 3.1.2.1 | 3.1.3.2;3.1.4.1
3.1.3.2 | (FORNEC.) - Testes - Painel de Serviços Auxiliares - CA | 4 | Painel de Serviços Auxiliares - CA (Fábrica) |  | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-21 11:00 | 100 | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-21 11:00 | 3.1.3.1 | 3.1.3.3;10.84
3.1.3.3 | (FORNEC.) - Frete - Painel de Serviços Auxiliares - CA | 4 | Painel de Serviços Auxiliares - CA (Fábrica) | SIM | 2025-05-24 11:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-05-29 15:00 | 2025-06-23 10:00 | 3.1.3.2 | 6.1.3
3.1.4 | Painel de Serviços Auxiliares - CC (Fábrica) | 3 | Fonecimentos Enerwatt/Fábrica |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-23 10:00 |  | 10.16
3.1.4.1 | (FORNEC.) - Fabricação - Painel de Serviços Auxiliares - CC | 4 | Painel de Serviços Auxiliares - CC (Fábrica) |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-06 12:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-06 12:00 | 3.1.3.1 | 3.1.4.2;3.1.5.1
3.1.4.2 | (FORNEC.) - Testes - Painel de Serviços Auxiliares - CC | 4 | Painel de Serviços Auxiliares - CC (Fábrica) |  | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-21 11:00 | 100 | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-21 11:00 | 3.1.4.1 | 3.1.4.3;10.84
3.1.4.3 | (FORNEC.) - Frete -Painel de Serviços Auxiliares - CC | 4 | Painel de Serviços Auxiliares - CC (Fábrica) | SIM | 2025-05-24 11:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-05-29 15:00 | 2025-06-23 10:00 | 3.1.4.2 | 6.1.4
3.1.5 | Caixa de Interligação TP/TC (Fábrica) | 3 | Fonecimentos Enerwatt/Fábrica |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-06-23 10:00 |  | 10.1;10.2;5.3.3.2
3.1.5.1 | (FORNEC.) - Fabricação - Caixa de Interligação TP/TC | 4 | Caixa de Interligação TP/TC (Fábrica) |  | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-06 12:00 | 100 | 2025-01-23 11:00 | 2025-03-06 12:00 | 3.1.4.1 | 3.1.5.2
3.1.5.2 | (FORNEC.) - Testes - Caixa de Interligação TP/TC | 4 | Caixa de Interligação TP/TC (Fábrica) |  | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-21 11:00 | 100 | 2025-03-06 13:00 | 2025-03-21 11:00 | 3.1.5.1 | 3.1.5.3
3.1.5.3 | (FORNEC.) - Frete -Caixa de Interligação TP/TC | 4 | Caixa de Interligação TP/TC (Fábrica) | SIM | 2025-05-24 11:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-05-29 15:00 | 2025-06-23 10:00 | 3.1.5.2
3.1.6 | Material Montagem dos Equipamentos (Enerwatt) | 3 | Fonecimentos Enerwatt/Fábrica |  | 2025-04-01 08:00 | 2025-05-26 11:00 | 100 | 2025-03-25 13:00 | 2025-05-20 15:00
3.1.6.1 | (FORNEC.) - Ordem de Compra - Material Montagem dos Equipamentos | 4 | Material Montagem dos Equipamentos (Enerwatt) |  | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-07 14:00 | 100 | 2025-03-25 13:00 | 2025-04-01 08:00 | 2.19.1 | 3.1.6.2
3.1.6.2 | (FORNEC.) - Fabricação - Material Montagem dos Equipamentos | 4 | Material Montagem dos Equipamentos (Enerwatt) |  | 2025-04-07 14:00 | 2025-04-29 09:00 | 100 | 2025-04-01 08:00 | 2025-04-22 14:00 | 3.1.6.1 | 3.1.6.3
3.1.6.3 | (FORNEC.) - Frete - Material Montagem dos Equipamentos | 4 | Material Montagem dos Equipamentos (Enerwatt) | SIM | 2025-04-14 09:00 | 2025-05-26 11:00 | 100 | 2025-04-07 14:00 | 2025-05-20 15:00 | 3.1.6.2 | 3.1.7.1
3.1.7 | Material do Sistema de Iluminação e Tomadas de Pátio (Enerwatt) | 3 | Fonecimentos Enerwatt/Fábrica |  | 2025-04-08 13:00 | 2025-06-16 16:00 | 100 | 2025-04-15 08:00 | 2025-06-23 12:00 |  | 10.3;10.4
3.1.7.1 | (FORNEC.) - Ordem de Compra - Material do Sistema de Iluminação e Tomadas de Pátio | 4 | Material do Sistema de Iluminação e Tomadas de Pátio (Enerwatt) |  | 2025-04-08 13:00 | 2025-04-10 10:00 | 100 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-16 16:00 | 3.1.6.3 | 3.1.7.2
3.1.7.2 | (FORNEC.) - Fabricação - Material do Sistema de Iluminação e Tomadas de Pátio | 4 | Material do Sistema de Iluminação e Tomadas de Pátio (Enerwatt) |  | 2025-06-02 16:00 | 2025-06-13 16:00 | 100 | 2025-06-09 11:00 | 2025-06-20 12:00 | 3.1.7.1 | 3.1.7.3
3.1.7.3 | (FORNEC.) - Frete - Material do Sistema de Iluminação e Tomadas de Pátio | 4 | Material do Sistema de Iluminação e Tomadas de Pátio (Enerwatt) | SIM | 2025-06-15 09:00 | 2025-06-16 16:00 | 100 | 2025-06-20 13:00 | 2025-06-23 12:00 | 3.1.7.2
3.2 | Fornecimentos IF | 2 | Fornecimentos |  | 2024-10-28 07:00 | 2025-07-14 08:00 | 98 | 2024-10-28 07:00 | 2025-06-22 15:00
3.2.1 | (FORNEC.) - Estrutura de Barramento Pré-Moldados | 3 | Fornecimentos IF |  | 2025-04-16 16:00 | 2025-06-05 12:00 | 100 | 2025-02-11 11:00 | 2025-04-01 17:00 | 2.16.4 | 10.8;10.9
3.2.2 | (FORNEC.) - Suportes Pré-Moldados | 3 | Fornecimentos IF |  | 2025-03-13 10:00 | 2025-04-08 12:00 | 100 | 2025-01-07 16:00 | 2025-02-03 08:00 | 2.16.4 | 10.6;10.7;10.10;10.11;10.12
3.2.3 | (FORNEC.) - Material Drenagem | 3 | Fornecimentos IF |  | 2024-10-28 07:00 | 2025-03-18 08:00 | 100 | 2024-10-28 07:00 | 2025-03-18 08:00 | 2.10.1
3.2.4 | (FORNEC.) - Tampas Chapa Xadrez - Canaletas internas | 3 | Fornecimentos IF |  | 2025-02-18 16:00 | 2025-03-24 14:00 | 100 | 2025-02-18 16:00 | 2025-03-24 14:00 | 2.11.4 | 3.2.5
3.2.5 | (FORNEC.) - Tampas Concreto - Canaletas externas | 3 | Fornecimentos IF |  | 2025-02-18 16:00 | 2025-03-19 16:00 | 100 | 2025-02-18 16:00 | 2025-03-19 16:00 | 3.2.4 | 4.10.1.4;4.7.6
3.2.6 | (FORNEC.) - Paver Intertravado/Meio-fio | 3 | Fornecimentos IF |  | 2025-04-17 10:00 | 2025-05-23 16:00 | 100 | 2025-03-10 09:00 | 2025-04-11 14:00 | 2.9.4
3.2.7 | (FORNEC.) - Material Cobertura - Casa de Comando | 3 | Fornecimentos IF |  | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-26 10:00 | 100 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-26 10:00 | 2.11.4
3.2.8 | (FORNEC.) - Material Instalação Elétrica - Casa de Comando | 3 | Fornecimentos IF |  | 2025-03-11 13:00 | 2025-04-24 11:00 | 100 | 2025-03-11 13:00 | 2025-04-24 11:00 | 2.11.4 | 3.2.9
3.2.9 | (FORNEC.) - Extintores Casa de Comando/Pátio | 3 | Fornecimentos IF |  | 2025-05-15 08:00 | 2025-07-04 12:00 | 100 | 2025-05-15 08:00 | 2025-06-18 14:00 | 3.2.8 | 4.12.3
3.2.10 | (FORNEC.) - Material Aterramento | 3 | Fornecimentos IF |  | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:00 | 100 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 09:00 | 2.12.4
3.2.11 | (FORNEC.) - Eletrodutos de Pátio | 3 | Fornecimentos IF |  | 2025-04-17 10:00 | 2025-05-09 16:00 | 100 | 2025-02-21 08:00 | 2025-03-13 15:00 | 2.21.4
3.2.12 | (FORNEC.) - Esquadrias - Casa de Comando | 3 | Fornecimentos IF | SIM | 2025-02-18 16:00 | 2025-07-14 08:00 | 93 | 2025-02-18 16:00 | 2025-06-22 15:00 | 2.11.4 | 4.13.16
3.3 | Fornecimentos Roraima Energia | 2 | Fornecimentos |  | 2024-10-17 08:00 | 2025-07-01 11:00 | 100 | 2024-10-17 08:00 | 2025-07-01 11:00
3.3.1 | Relé Proteção e Controle de Trafo | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-28 11:00 | 100 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-28 11:00
3.3.1.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Relé Proteção (Trafo) | 4 | Relé Proteção e Controle de Trafo |  | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 17:00 | 100 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 17:00 | 2.25 | 3.3.1.2
3.3.1.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Relé Proteção (Trafo) | 4 | Relé Proteção e Controle de Trafo |  | 2024-10-18 07:00 | 2024-10-21 16:00 | 100 | 2024-10-18 07:00 | 2024-10-21 16:00 | 3.3.1.1 | 3.3.1.3
3.3.1.3 | (FORNEC.) - Transporte - Relé Proteção (Trafo) | 4 | Relé Proteção e Controle de Trafo | SIM | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-28 11:00 | 100 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-28 11:00 | 3.3.1.2
3.3.2 | Relé Proteção e Controle de Linha | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-28 11:00 | 100 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-28 11:00
3.3.2.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Relé Proteção (Linha) | 4 | Relé Proteção e Controle de Linha |  | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 17:00 | 100 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 17:00 | 2.25 | 3.3.2.2
3.3.2.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Relé Proteção (Linha) | 4 | Relé Proteção e Controle de Linha |  | 2024-10-18 07:00 | 2024-10-21 16:00 | 100 | 2024-10-18 07:00 | 2024-10-21 16:00 | 3.3.2.1 | 3.3.2.3
3.3.2.3 | (FORNEC.) - Transporte - Relé Proteção (Linha) | 4 | Relé Proteção e Controle de Linha | SIM | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-28 11:00 | 100 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-28 11:00 | 3.3.2.2
3.3.3 | Relé Painel de Serviços Auxiliares CA | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-28 11:00 | 100 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-28 11:00
3.3.3.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Relé | 4 | Relé Painel de Serviços Auxiliares CA |  | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 17:00 | 100 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 17:00 | 2.25 | 3.3.3.2
3.3.3.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Relé | 4 | Relé Painel de Serviços Auxiliares CA |  | 2024-10-18 07:00 | 2024-10-21 16:00 | 100 | 2024-10-18 07:00 | 2024-10-21 16:00 | 3.3.3.1 | 3.3.3.3
3.3.3.3 | (FORNEC.) - Transporte - Relé | 4 | Relé Painel de Serviços Auxiliares CA | SIM | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-28 11:00 | 100 | 2024-10-21 16:00 | 2024-10-28 11:00 | 3.3.3.2
3.3.4 | Cabos de Alumínio - Barramento Aéreo | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-18 17:00 | 100 | 2024-12-16 13:00 | 2025-04-24 11:00
3.3.4.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE- Cabos de Alumínio | 4 | Cabos de Alumínio - Barramento Aéreo |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-01-31 08:00 | 100 | 2024-12-16 13:00 | 2024-12-18 10:00 | 2.15 | 3.3.5.1
3.3.4.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Cabos de Alumínio | 4 | Cabos de Alumínio - Barramento Aéreo |  | 2025-06-06 15:00 | 2025-06-15 12:00 | 100 | 2025-04-09 11:00 | 2025-04-16 16:00 | 5.3.1.1 | 3.3.4.3;3.3.5.2
3.3.4.3 | (FORNEC.) - Transporte - Cabos de Alumínio | 4 | Cabos de Alumínio - Barramento Aéreo | SIM | 2025-06-15 13:00 | 2025-06-18 17:00 | 100 | 2025-04-16 16:00 | 2025-04-24 11:00 | 3.3.4.2
3.3.5 | Cabos de EHS - Proteção Aérea | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-18 17:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-24 11:00
3.3.5.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Cabos de EHS | 4 | Cabos de EHS - Proteção Aérea |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-03 08:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-12 11:00 | 3.3.4.1 | 3.3.6.1
3.3.5.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Cabos de EHS | 4 | Cabos de EHS - Proteção Aérea |  | 2025-06-06 15:00 | 2025-06-15 12:00 | 100 | 2025-04-09 11:00 | 2025-04-16 16:00 | 3.3.4.2 | 3.3.5.3
3.3.5.3 | (FORNEC.) - Transporte - Cabos de EHS | 4 | Cabos de EHS - Proteção Aérea | SIM | 2025-06-15 13:00 | 2025-06-18 17:00 | 100 | 2025-04-16 16:00 | 2025-04-24 11:00 | 3.3.5.2
3.3.6 | Cabos de Comando e Controle | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 14:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-24 17:00
3.3.6.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Cabos de Comando e Controle | 4 | Cabos de Comando e Controle |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-03 08:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-12 11:00 | 3.3.5.1 | 3.3.6.2;3.3.7.1
3.3.6.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Cabos de Comando e Controle | 4 | Cabos de Comando e Controle |  | 2025-05-30 07:00 | 2025-05-30 16:00 | 100 | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-22 10:00 | 3.3.6.1 | 3.3.6.3;3.3.7.2
3.3.6.3 | (FORNEC.) - Transporte - Cabos de Comando e Controle | 4 | Cabos de Comando e Controle | SIM | 2025-06-02 07:00 | 2025-06-04 14:00 | 100 | 2025-04-22 10:00 | 2025-04-24 17:00 | 3.3.6.2
3.3.7 | Cabos CA | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 14:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-24 17:00
3.3.7.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Cabos CA | 4 | Cabos CA |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-03 08:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-12 11:00 | 3.3.6.1 | 3.3.8.1
3.3.7.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Cabos CA | 4 | Cabos CA |  | 2025-05-30 07:00 | 2025-05-30 16:00 | 100 | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-22 10:00 | 3.3.6.2 | 3.3.7.3;3.3.8.2
3.3.7.3 | (FORNEC.) - Transporte - Cabos CA | 4 | Cabos CA | SIM | 2025-06-02 07:00 | 2025-06-04 14:00 | 100 | 2025-04-22 10:00 | 2025-04-24 17:00 | 3.3.7.2
3.3.8 | Cabos de CC | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 14:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-24 17:00
3.3.8.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Cabos de CC | 4 | Cabos de CC |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-03 08:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-12 11:00 | 3.3.7.1 | 3.3.9.1
3.3.8.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Cabos de CC | 4 | Cabos de CC |  | 2025-05-30 07:00 | 2025-05-30 16:00 | 100 | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-22 10:00 | 3.3.7.2 | 3.3.8.3;3.3.9.2
3.3.8.3 | (FORNEC.) - Transporte - Cabos de CC | 4 | Cabos de CC | SIM | 2025-06-02 07:00 | 2025-06-04 14:00 | 100 | 2025-04-22 10:00 | 2025-04-24 17:00 | 3.3.8.2
3.3.9 | Conjunto de Ferragens - Proteção Aérea | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-09 11:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-24 17:00
3.3.9.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Conjunto de Ferragens - Proteção Aérea | 4 | Conjunto de Ferragens - Proteção Aérea |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-03 08:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-12 11:00 | 3.3.8.1 | 3.3.10.1
3.3.9.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Conjunto de Ferragens - Proteção Aérea | 4 | Conjunto de Ferragens - Proteção Aérea |  | 2025-05-30 07:00 | 2025-06-04 14:00 | 100 | 2025-04-14 15:00 | 2025-04-22 10:00 | 3.3.8.2 | 3.3.9.3
3.3.9.3 | (FORNEC.) - Transporte - Conjunto de Ferragens - Proteção Aérea | 4 | Conjunto de Ferragens - Proteção Aérea | SIM | 2025-06-04 14:00 | 2025-06-09 11:00 | 100 | 2025-04-22 10:00 | 2025-04-24 17:00 | 3.3.9.2
3.3.10 | Conjunto de Ferragens - Isoladores | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 08:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-11 14:00
3.3.10.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Conjunto de Ferragens - Isoladores | 4 | Conjunto de Ferragens - Isoladores |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-03 08:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-12 11:00 | 3.3.9.1 | 3.3.11.1
3.3.10.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Conjunto de Ferragens - Isoladores | 4 | Conjunto de Ferragens - Isoladores |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-28 12:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-07 09:00 | 5.7.1.1 | 3.3.11.2;3.3.10.3
3.3.10.3 | (FORNEC.) - Transporte - Conjunto de Ferragens - Isoladores | 4 | Conjunto de Ferragens - Isoladores | SIM | 2025-05-28 13:00 | 2025-06-04 08:00 | 100 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-11 14:00 | 3.3.10.2
3.3.11 | Isoladores de Disco | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 08:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-11 14:00
3.3.11.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Isoladores de Disco | 4 | Isoladores de Disco |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-03 08:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-12 11:00 | 3.3.10.1 | 3.3.12.1
3.3.11.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Isoladores de Disco | 4 | Isoladores de Disco |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-28 12:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-07 09:00 | 3.3.10.2 | 3.3.11.3;3.3.12.2
3.3.11.3 | (FORNEC.) - Transporte - Isoladores de Disco | 4 | Isoladores de Disco | SIM | 2025-05-28 13:00 | 2025-06-04 08:00 | 100 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-11 14:00 | 3.3.11.2
3.3.12 | Conectores de Alta e Média tensão | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 08:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-11 14:00
3.3.12.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Conectores de Alta e Média tensão | 4 | Conectores de Alta e Média tensão |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-03 08:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-12 11:00 | 3.3.11.1 | 3.3.13.1
3.3.12.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Conectores de Alta e Média tensão | 4 | Conectores de Alta e Média tensão |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-28 12:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-07 09:00 | 3.3.11.2 | 3.3.12.3;3.3.13.2
3.3.12.3 | (FORNEC.) - Transporte - Conectores de Alta e Média tensão | 4 | Conectores de Alta e Média tensão | SIM | 2025-05-28 13:00 | 2025-06-04 08:00 | 100 | 2025-04-07 09:00 | 2025-04-11 14:00 | 3.3.12.2
3.3.13 | Transformador de Potencial 69 Kv - 1und | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-14 08:12
3.3.13.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Transformador de Potencial 69 Kv - 1und | 4 | Transformador de Potencial 69 Kv - 1und |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-04 16:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-14 09:00 | 3.3.12.1 | 3.3.14.1;3.3.15.1
3.3.13.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Transformador de Potencial 69 Kv - 1und | 4 | Transformador de Potencial 69 Kv - 1und |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-29 11:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-08 08:00 | 3.3.12.2 | 3.3.13.3;3.3.14.2
3.3.13.3 | (FORNEC.) - Transporte - Transformador de Potencial 69 Kv - 1und | 4 | Transformador de Potencial 69 Kv - 1und | SIM | 2025-05-29 11:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 08:12 | 3.3.13.2
3.3.14 | Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 69 kV - 6und | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-14 08:12
3.3.14.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 69 kV - 6und | 4 | Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 69 kV - 6und |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-04 16:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-14 09:00 | 3.3.13.1
3.3.14.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 69 kV - 6und | 4 | Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 69 kV - 6und |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-29 11:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-08 08:00 | 3.3.13.2 | 3.3.14.3;3.3.15.2
3.3.14.3 | (FORNEC.) - Transporte - Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 69 kV - 6und | 4 | Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 69 kV - 6und | SIM | 2025-05-29 11:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 08:12 | 3.3.14.2
3.3.15 | Disjuntores 69 kV - 2und | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-14 08:12
3.3.15.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Disjuntores 69 kV - 2und | 4 | Disjuntores 69 kV - 2und |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-04 16:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-14 09:00 | 3.3.13.1 | 3.3.16.1
3.3.15.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Disjuntores 69 kV - 2und | 4 | Disjuntores 69 kV - 2und |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-29 11:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-08 08:00 | 3.3.14.2 | 3.3.15.3;3.3.16.2
3.3.15.3 | (FORNEC.) - Transporte - Disjuntores 69 kV - 2und | 4 | Disjuntores 69 kV - 2und | SIM | 2025-05-29 11:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 08:12 | 3.3.15.2
3.3.16 | Para-raios 69 kV - 6und | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-14 08:12
3.3.16.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Para-raios 69 kV - 6und | 4 | Para-raios 69 kV - 6und |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-04 16:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-14 09:00 | 3.3.15.1 | 3.3.17.1
3.3.16.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Para-raios 69 kV - 6und | 4 | Para-raios 69 kV - 6und |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-29 11:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-08 08:00 | 3.3.15.2 | 3.3.16.3;3.3.17.2
3.3.16.3 | (FORNEC.) - Transporte - Para-raios 69 kV - 6und | 4 | Para-raios 69 kV - 6und | SIM | 2025-05-29 11:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 08:12 | 3.3.16.2
3.3.17 | Isolador de Pedestal 69 kV - 1und | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-14 08:12
3.3.17.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Isolador de Pedestal 69 kV - 1und | 4 | Isolador de Pedestal 69 kV - 1und |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-04 16:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-14 09:00 | 3.3.16.1 | 3.3.18.1
3.3.17.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Isolador de Pedestal 69 kV - 1und | 4 | Isolador de Pedestal 69 kV - 1und |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-29 11:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-08 08:00 | 3.3.16.2 | 3.3.17.3;3.3.18.2
3.3.17.3 | (FORNEC.) - Transporte - Isolador de Pedestal 69 kV - 1und | 4 | Isolador de Pedestal 69 kV - 1und | SIM | 2025-05-29 11:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 08:12 | 3.3.17.2
3.3.18 | Isoladores Line Post | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-14 08:12
3.3.18.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Isoladores Line Post | 4 | Isoladores Line Post |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-02-04 16:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-14 09:00 | 3.3.17.1 | 3.3.20.1
3.3.18.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Isoladores Line Post | 4 | Isoladores Line Post |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-29 11:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-08 08:00 | 3.3.17.2 | 3.3.18.3;3.3.20.2
3.3.18.3 | (FORNEC.) - Transporte - Isoladores Line Post | 4 | Isoladores Line Post | SIM | 2025-05-29 11:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 08:12 | 3.3.18.2
3.3.19 | Transformadores de Força 69/34,5 kV - 1und | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-06-24 07:00 | 2025-07-01 11:00 | 100 | 2025-06-24 07:00 | 2025-07-01 11:00
3.3.19.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Transformadores de Força 69/34,5 kV - 1und | 4 | Transformadores de Força 69/34,5 kV - 1und |  | 2025-06-24 07:00 | 2025-06-24 16:00 | 100 | 2025-06-24 07:00 | 2025-06-24 16:00 |  | 3.3.19.2
3.3.19.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Transformadores de Força 69/34,5 kV - 1und | 4 | Transformadores de Força 69/34,5 kV - 1und |  | 2025-06-24 16:00 | 2025-06-30 12:00 | 100 | 2025-06-24 16:00 | 2025-06-30 12:00 | 3.3.19.1 | 3.3.19.3
3.3.19.3 | (FORNEC.) - Transporte - Transformadores de Força 69/34,5 kV - 1und | 4 | Transformadores de Força 69/34,5 kV - 1und | SIM | 2025-06-30 13:00 | 2025-07-01 11:00 | 100 | 2025-06-30 13:00 | 2025-07-01 11:00 | 3.3.19.2 | 5.3.4
3.3.20 | Para-raios 34,5 kV - 3und | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-14 08:12
3.3.20.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Para-raios 34,5 kV - 3und | 4 | Para-raios 34,5 kV - 3und |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-01-30 09:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-08 12:00 | 3.3.18.1 | 3.3.21.1
3.3.20.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Para-raios 34,5 kV - 3und | 4 | Para-raios 34,5 kV - 3und |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-29 11:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-08 08:00 | 3.3.18.2 | 3.3.20.3;3.3.21.2
3.3.20.3 | (FORNEC.) - Transporte - Para-raios 34,5 kV - 3und | 4 | Para-raios 34,5 kV - 3und | SIM | 2025-05-29 11:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 08:12 | 3.3.20.2
3.3.21 | Transformadores de Potencial 34,5 kV - 3und | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-14 08:12 |  | 3.3.22.1
3.3.21.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Transformadores de Potencial 34,5 kV - 3und | 4 | Transformadores de Potencial 34,5 kV - 3und |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-01-30 09:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-08 12:00 | 3.3.20.1
3.3.21.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Transformadores de Potencial 34,5 kV - 3und | 4 | Transformadores de Potencial 34,5 kV - 3und |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-29 11:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-08 08:00 | 3.3.20.2 | 3.3.21.3;3.3.22.2
3.3.21.3 | (FORNEC.) - Transporte - Transformadores de Potencial 34,5 kV - 3und | 4 | Transformadores de Potencial 34,5 kV - 3und | SIM | 2025-05-29 11:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 08:12 | 3.3.21.2
3.3.22 | Transformadores de Corrente 34,5 kV - 3und | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-14 08:12
3.3.22.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Transformadores de Corrente 34,5 kV - 3und | 4 | Transformadores de Corrente 34,5 kV - 3und |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-01-30 09:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-08 12:00 | 3.3.21 | 3.3.23.1
3.3.22.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Transformadores de Corrente 34,5 kV - 3und | 4 | Transformadores de Corrente 34,5 kV - 3und |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-29 11:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-08 08:00 | 3.3.21.2 | 3.3.22.3;3.3.23.2
3.3.22.3 | (FORNEC.) - Transporte - Transformadores de Corrente 34,5 kV - 3und | 4 | Transformadores de Corrente 34,5 kV - 3und | SIM | 2025-05-29 11:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 08:12 | 3.3.22.2
3.3.23 | Disjuntor 34,5 kV - 1und | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-14 08:12
3.3.23.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Disjuntor 34,5 kV - 1und | 4 | Disjuntor 34,5 kV - 1und |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-01-30 09:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-08 12:00 | 3.3.22.1 | 3.3.24.1
3.3.23.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Disjuntor 34,5 kV - 1und | 4 | Disjuntor 34,5 kV - 1und |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-29 11:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-08 08:00 | 3.3.22.2 | 3.3.23.3;3.3.24.2
3.3.23.3 | (FORNEC.) - Transporte - Disjuntor 34,5 kV - 1und | 4 | Disjuntor 34,5 kV - 1und | SIM | 2025-05-29 11:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 08:12 | 3.3.23.2
3.3.24 | Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 34,5 kV - 3und | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-04-14 08:12
3.3.24.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 34,5 kV - 3und | 4 | Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 34,5 kV - 3und |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-01-30 09:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-08 12:00 | 3.3.23.1 | 3.3.25.1
3.3.24.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 34,5 kV - 3und | 4 | Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 34,5 kV - 3und |  | 2025-05-26 15:00 | 2025-05-29 11:00 | 100 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-08 08:00 | 3.3.23.2 | 3.3.24.3
3.3.24.3 | (FORNEC.) - Transporte - Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 34,5 kV - 3und | 4 | Chaves Seccionadoras Horizontais S/LT 34,5 kV - 3und | SIM | 2025-05-29 11:00 | 2025-06-04 11:12 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 08:12 | 3.3.24.2 | 3.3.25.2
3.3.25 | Banco de Baterias | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-17 13:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-05-23 10:12
3.3.25.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Banco de Baterias | 4 | Banco de Baterias |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-01-30 09:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-08 12:00 | 3.3.24.1 | 3.3.26.1
3.3.25.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Banco de Baterias | 4 | Banco de Baterias |  | 2025-06-04 11:12 | 2025-06-09 09:12 | 100 | 2025-05-12 10:12 | 2025-05-15 07:12 | 3.3.24.3 | 3.3.25.3;3.3.26.2
3.3.25.3 | (FORNEC.) - Transporte - Banco de Baterias | 4 | Banco de Baterias | SIM | 2025-06-09 09:12 | 2025-06-17 13:12 | 100 | 2025-05-15 07:12 | 2025-05-23 10:12 | 3.3.25.2
3.3.26 | Retificadores | 3 | Fornecimentos Roraima Energia |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-06-17 13:12 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2025-05-23 10:12
3.3.26.1 | (FORNEC.) - Almoxarifado RRE - Retificadores | 4 | Retificadores |  | 2025-01-29 10:00 | 2025-01-30 09:00 | 100 | 2024-11-07 14:00 | 2024-11-08 12:00 | 3.3.25.1
3.3.26.2 | (FORNEC.) - Solicitação - Retificadores | 4 | Retificadores |  | 2025-06-04 11:12 | 2025-06-09 09:12 | 100 | 2025-05-12 10:12 | 2025-05-15 07:12 | 3.3.25.2 | 3.3.26.3
3.3.26.3 | (FORNEC.) - Transporte - Retificadores | 4 | Retificadores | SIM | 2025-06-09 09:12 | 2025-06-17 13:12 | 100 | 2025-05-15 07:12 | 2025-05-23 10:12 | 3.3.26.2
4 | Obras Civis | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5kV |  | 2024-08-26 07:00 | 2025-07-18 12:00 | 96 | 2024-08-26 07:00 | 2025-07-18 09:00
4.1 | Serviços Iniciais | 2 | Obras Civis |  | 2024-08-26 07:00 | 2024-11-22 15:48 | 100 | 2024-08-26 07:00 | 2024-11-25 15:48
4.1.1 | (CIVIL) - Sondagem | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-08-26 07:00 | 2024-09-05 17:00 | 100 | 2024-08-26 07:00 | 2024-09-05 17:00 | 1.1.8;2.4.2
4.1.2 | (CIVIL) - Mobilização In Loco | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-10-22 08:24 | 2024-10-28 14:24 | 100 | 2024-10-23 07:24 | 2024-10-29 13:24 | 1.2.3 | 4.1.3;4.2.1
4.1.3 | (CIVIL) - Construção do Canteiro | 3 | Serviços Iniciais |  | 2024-10-22 08:24 | 2024-11-14 10:48 | 100 | 2024-10-23 07:24 | 2024-11-18 09:48 | 4.1.2 | 10.39;4.1.4;4.5.1.1;4.13.1
4.1.4 | (CIVIL) - Instalação da Placa de Obra | 3 | Serviços Iniciais | SIM | 2024-11-22 15:48 | 2024-11-22 15:48 | 100 | 2024-11-25 15:48 | 2024-11-25 15:48 | 4.1.3
4.2 | Administração de Canteiro (IF) | 2 | Obras Civis |  | 2024-10-22 08:24 | 2025-04-29 16:24 | 100 | 2024-10-23 07:24 | 2025-04-30 15:24
4.2.1 | (ADM. CANT) - Administração do Canteiro IF 1ª Parcela - IF Engenharia | 3 | Administração de Canteiro (IF) |  | 2024-10-22 08:24 | 2024-12-03 09:24 | 100 | 2024-10-23 07:24 | 2024-12-04 08:24 | 4.1.2 | 4.2.2;10.40
4.2.2 | (ADM. CANT) - Administração do Canteiro IF 2ª Parcela - IF Engenharia | 3 | Administração de Canteiro (IF) |  | 2024-12-03 09:24 | 2025-01-03 15:24 | 100 | 2024-12-04 08:24 | 2025-01-06 15:24 | 4.2.1 | 4.2.3;10.41
4.2.3 | (ADM. CANT) - Administração do Canteiro IF 3ª Parcela - IF Engenharia | 3 | Administração de Canteiro (IF) |  | 2025-01-03 15:24 | 2025-02-03 15:24 | 100 | 2025-01-06 15:24 | 2025-02-04 14:24 | 4.2.2 | 4.2.4;10.42
4.2.4 | (ADM. CANT) - Administração do Canteiro IF 4ª Parcela - IF Engenharia | 3 | Administração de Canteiro (IF) |  | 2025-02-03 15:24 | 2025-03-03 15:24 | 100 | 2025-02-04 14:24 | 2025-03-05 14:24 | 4.2.3 | 4.2.5;10.43
4.2.5 | (ADM. CANT) - Administração do Canteiro IF 5ª Parcela - IF Engenharia | 3 | Administração de Canteiro (IF) |  | 2025-03-03 15:24 | 2025-04-03 13:24 | 100 | 2025-03-05 14:24 | 2025-04-04 11:24 | 4.2.4 | 10.44;4.2.6
4.2.6 | (ADM. CANT) - Administração do Canteiro IF 6ª Parcela - IF Engenharia | 3 | Administração de Canteiro (IF) | SIM | 2025-04-03 13:24 | 2025-04-29 16:24 | 100 | 2025-04-04 11:24 | 2025-04-30 15:24 | 4.2.5
4.3 | Fundação dos Equipamentos 69kV | 2 | Obras Civis |  | 2024-12-19 16:48 | 2025-07-11 14:24 | 99 | 2024-12-20 08:00 | 2025-07-05 11:24
4.3.1 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und | 3 | Fundação dos Equipamentos 69kV |  | 2025-01-03 08:00 | 2025-07-07 17:00 | 94 | 2025-01-03 08:00 | 2025-06-24 11:00 |  | 10.59
4.3.1.1 | (FUND) - Estaca Raiz - Trafo | 4 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und |  | 2025-01-03 08:00 | 2025-02-11 11:00 | 100 | 2025-01-03 08:00 | 2025-02-11 11:00 | 4.3.4.1 | 4.3.1.2
4.3.1.2 | (FUND) - Escavação Bloco/Cx Passagem - Trafo | 4 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und |  | 2025-02-24 13:00 | 2025-02-25 11:00 | 100 | 2025-02-24 13:00 | 2025-02-25 11:00 | 4.3.1.1 | 4.3.1.3;4.3.2.2
4.3.1.3 | (FUND) - Arrasamento da Estaca - Trafo | 4 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und |  | 2025-02-25 11:00 | 2025-02-26 10:00 | 100 | 2025-02-25 11:00 | 2025-02-26 10:00 | 4.3.1.2 | 4.3.1.4
4.3.1.4 | (FUND) - Armação Bloco - Trafo | 4 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und |  | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-27 09:00 | 100 | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-27 09:00 | 4.3.1.3 | 4.3.1.5
4.3.1.5 | (FUND) - Forma Bloco - Trafo | 4 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und |  | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-28 08:00 | 100 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-28 08:00 | 4.3.1.4 | 4.3.1.6
4.3.1.6 | (FUND) - Concretagem Piso e Base - Trafo | 4 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und |  | 2025-02-28 08:00 | 2025-03-03 08:00 | 100 | 2025-02-28 08:00 | 2025-03-03 08:00 | 4.3.1.5 | 4.3.1.7
4.3.1.7 | (FUND) - Alvenaria Bacia/Cx Passagem - Trafo | 4 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und |  | 2025-03-11 13:00 | 2025-03-12 11:00 | 100 | 2025-03-11 13:00 | 2025-03-12 11:00 | 4.3.1.6 | 4.3.1.8
4.3.1.8 | (FUND) - Acabamento Bacia/Cx Passagem - Trafo | 4 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und |  | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | 100 | 2025-03-14 09:00 | 2025-03-14 14:00 | 4.3.1.7 | 4.3.1.9
4.3.1.9 | (FUND) - Impermeabilização - Trafo | 4 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und |  | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 14:00 | 100 | 2025-04-08 08:00 | 2025-04-14 14:00 | 4.3.1.8
4.3.1.10 | (FUND) - Tampa Cx Passagem | 4 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und |  | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-01 17:00 | 100 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-01 17:00 | 4.9.4 | 4.3.1.11
4.3.1.11 | (FUND) - Britagem da Bacia | 4 | Trafo - Bacia + Caixa de Passagem - 1 und | SIM | 2025-07-01 07:00 | 2025-07-07 17:00 | 58 | 2025-06-17 15:00 | 2025-06-24 11:00 | 4.3.1.10
4.3.2 | Disjuntor - 2 und | 3 | Fundação dos Equipamentos 69kV |  | 2024-12-20 08:00 | 2025-03-17 09:00 | 100 | 2024-12-20 08:00 | 2025-03-17 09:00 |  | 10.6
4.3.2.1 | (FUND) - Estaca Raiz - DJ 69kV | 4 | Disjuntor - 2 und |  | 2024-12-20 08:00 | 2025-01-23 14:00 | 100 | 2024-12-20 08:00 | 2025-01-23 14:00 | 2.18.1 | 4.3.5.1
4.3.2.2 | (FUND) - Escavação Bloco - DJ 69kV | 4 | Disjuntor - 2 und |  | 2025-02-20 14:00 | 2025-02-25 11:00 | 100 | 2025-02-20 14:00 | 2025-02-25 11:00 | 4.3.1.2 | 4.3.2.3
4.3.2.3 | (FUND) - Arrasamento da Estaca - DJ 69kV | 4 | Disjuntor - 2 und |  | 2025-02-25 11:00 | 2025-02-26 10:00 | 100 | 2025-02-25 11:00 | 2025-02-26 10:00 | 4.3.2.2 | 4.3.2.4
4.3.2.4 | (FUND) - Armação - DJ 69kV | 4 | Disjuntor - 2 und |  | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-27 09:00 | 100 | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-27 09:00 | 4.3.2.3 | 4.3.2.5
4.3.2.5 | (FUND) - Forma - DJ 69kV | 4 | Disjuntor - 2 und |  | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-28 08:00 | 100 | 2025-02-27 09:00 | 2025-02-28 08:00 | 4.3.2.4 | 4.3.2.6
4.3.2.6 | (FUND) - Concretagem - DJ 69kV | 4 | Disjuntor - 2 und | SIM | 2025-03-06 15:00 | 2025-03-17 09:00 | 100 | 2025-03-06 15:00 | 2025-03-17 09:00 | 4.3.2.5 | 4.3.3.7
4.3.3 | Chave Seccionadora - 4 und | 3 | Fundação dos Equipamentos 69kV |  | 2024-12-20 08:00 | 2025-04-01 17:00 | 100 | 2024-12-20 08:00 | 2025-04-01 17:00 |  | 10.58
4.3.3.1 | (FUND) - Estaca Raiz - CH SECC 69kV | 4 | Chave Seccionadora - 4 und |  | 2024-12-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | 100 | 2024-12-20 08:00 | 2025-01-20 17:00 | 2.18.1 | 4.3.3.2;4.6.1
4.3.3.2 | (FUND) - Escavação Bloco - CH SECC 69kV | 4 | Chave Seccionadora - 4 und |  | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-18 16:00 | 100 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-18 16:00 | 4.3.3.1 | 4.3.3.3
4.3.3.3 | (FUND) - Arrasamento da Estaca - CH SECC 69kV | 4 | Chave Seccionadora - 4 und |  | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-18 16:00 | 100 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-18 16:00 | 4.3.3.2 | 4.3.3.4
4.3.3.4 | (FUND) - Armação - CH SECC 69kV | 4 | Chave Seccionadora - 4 und |  | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-18 16:00 | 100 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-18 16:00 | 4.3.3.3 | 4.3.3.5
4.3.3.5 | (FUND) - Forma - CH SECC 69kV | 4 | Chave Seccionadora - 4 und |  | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-20 14:00 | 100 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-20 14:00 | 4.3.3.4 | 4.3.3.6
4.3.3.6 | (FUND) - Concretagem - CH SECC 69kV | 4 | Chave Seccionadora - 4 und |  | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-27 09:00 | 100 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-27 09:00 | 4.3.3.5
4.3.3.7 | (FUND) - Concretagem - CH SECC 69kV (2ª ETAPA) | 4 | Chave Seccionadora - 4 und | SIM | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-01 17:00 | 100 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-01 17:00 | 4.3.2.6 | 4.3.4.7;4.3.5.7;5.2.1;4.3.6.7
4.3.4 | TP - 1 und | 3 | Fundação dos Equipamentos 69kV |  | 2025-01-08 15:00 | 2025-04-15 08:00 | 100 | 2025-01-08 15:00 | 2025-04-15 08:00 |  | 10.57
4.3.4.1 | (FUND) - Estaca Raiz - TP 69kV | 4 | TP - 1 und |  | 2025-01-08 15:00 | 2025-01-09 09:00 | 100 | 2025-01-08 15:00 | 2025-01-09 09:00 | 2.18.1 | 4.3.4.2;4.3.1.1
4.3.4.2 | (FUND) - Escavação Bloco - TP 69kV | 4 | TP - 1 und |  | 2025-01-15 15:00 | 2025-01-16 14:00 | 100 | 2025-01-15 15:00 | 2025-01-16 14:00 | 4.3.4.1 | 4.7.1;4.3.4.3
4.3.4.3 | (FUND) - Arrasamento da Estaca - TP 69kV | 4 | TP - 1 und |  | 2025-01-16 14:00 | 2025-01-17 12:00 | 100 | 2025-01-16 14:00 | 2025-01-17 12:00 | 4.3.4.2 | 4.3.4.4
4.3.4.4 | (FUND) - Armação - TP 69kV | 4 | TP - 1 und |  | 2025-01-17 13:00 | 2025-01-20 12:00 | 100 | 2025-01-17 13:00 | 2025-01-20 12:00 | 4.3.4.3 | 4.3.4.5
4.3.4.5 | (FUND) - Forma - TP 69kV | 4 | TP - 1 und |  | 2025-01-20 13:00 | 2025-01-21 11:00 | 100 | 2025-01-20 13:00 | 2025-01-21 11:00 | 4.3.4.4 | 4.3.4.6
4.3.4.6 | (FUND) - Concretagem - TP 69kV | 4 | TP - 1 und |  | 2025-01-21 11:00 | 2025-01-22 10:00 | 100 | 2025-01-21 11:00 | 2025-01-22 10:00 | 4.3.4.5
4.3.4.7 | (FUND) - Concretagem - TP 69kV (2ª ETAPA) | 4 | TP - 1 und | SIM | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-15 08:00 | 100 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-15 08:00 | 4.3.3.7
4.3.5 | PR - 6 und | 3 | Fundação dos Equipamentos 69kV |  | 2025-01-23 14:00 | 2025-04-15 09:36 | 100 | 2025-01-23 14:00 | 2025-04-15 09:36 |  | 10.56
4.3.5.1 | (FUND) - Estaca Raiz - PR 69kV | 4 | PR - 6 und |  | 2025-01-23 14:00 | 2025-01-24 12:00 | 100 | 2025-01-23 14:00 | 2025-01-24 12:00 | 4.3.2.1 | 4.3.5.2
4.3.5.2 | (FUND) - Escavação Bloco - PR 69kV | 4 | PR - 6 und |  | 2025-02-20 14:00 | 2025-02-21 12:00 | 100 | 2025-02-20 14:00 | 2025-02-21 12:00 | 4.3.5.1 | 4.3.5.3
4.3.5.3 | (FUND) - Arrasamento da Estaca - PR 69kV | 4 | PR - 6 und |  | 2025-02-21 13:00 | 2025-02-24 12:00 | 100 | 2025-02-21 13:00 | 2025-02-24 12:00 | 4.3.5.2 | 4.3.5.4
4.3.5.4 | (FUND) - Armação - PR 69kV | 4 | PR - 6 und |  | 2025-02-24 13:00 | 2025-02-24 17:00 | 100 | 2025-02-24 13:00 | 2025-02-24 17:00 | 4.3.5.3 | 4.3.5.5
4.3.5.5 | (FUND) - Forma - PR 69kV | 4 | PR - 6 und |  | 2025-02-25 07:00 | 2025-02-25 11:00 | 100 | 2025-02-25 07:00 | 2025-02-25 11:00 | 4.3.5.4 | 4.3.5.6
4.3.5.6 | (FUND) - Concretagem - PR 69kV | 4 | PR - 6 und |  | 2025-02-25 11:00 | 2025-02-25 16:00 | 100 | 2025-02-25 11:00 | 2025-02-25 16:00 | 4.3.5.5
4.3.5.7 | (FUND) - Concretagem - PR 69kV (2ª ETAPA) | 4 | PR - 6 und | SIM | 2025-04-02 07:00 | 2025-04-15 09:36 | 100 | 2025-04-02 07:00 | 2025-04-15 09:36 | 4.3.3.7 | 4.4.1.1
4.3.6 | Pórtico - 10 und + 2 und Pórticos Aditivo | 3 | Fundação dos Equipamentos 69kV |  | 2024-12-19 16:48 | 2025-05-23 11:00 | 100 | 2024-12-20 15:48 | 2025-05-23 11:00 |  | 10.61
4.3.6.1 | (FUND) - Estaca Raiz - Pórtico 69kV | 4 | Pórtico - 10 und + 2 und Pórticos Aditivo |  | 2024-12-19 16:48 | 2025-01-24 10:48 | 100 | 2024-12-20 15:48 | 2025-01-27 10:48 | 4.13.1 | 4.3.6.2
4.3.6.2 | (FUND) - Escavação Bloco - Pórtico 69kV | 4 | Pórtico - 10 und + 2 und Pórticos Aditivo |  | 2025-02-05 13:48 | 2025-03-17 16:48 | 100 | 2025-02-06 11:48 | 2025-03-18 15:48 | 4.3.6.1 | 4.3.6.3
4.3.6.3 | (FUND) - Arrasamento da Estaca - Pórtico 69kV | 4 | Pórtico - 10 und + 2 und Pórticos Aditivo |  | 2025-02-11 09:48 | 2025-03-18 15:48 | 100 | 2025-02-12 08:48 | 2025-03-19 14:48 | 4.3.6.2 | 4.3.6.4
4.3.6.4 | (FUND) - Armação - Pórtico 69kV | 4 | Pórtico - 10 und + 2 und Pórticos Aditivo |  | 2025-02-11 09:48 | 2025-03-18 15:48 | 100 | 2025-02-12 08:48 | 2025-03-19 14:48 | 4.3.6.3 | 4.3.6.5
4.3.6.5 | (FUND) - Forma - Pórtico 69kV | 4 | Pórtico - 10 und + 2 und Pórticos Aditivo |  | 2025-02-11 09:48 | 2025-03-19 14:48 | 100 | 2025-02-12 08:48 | 2025-03-20 13:48 | 4.3.6.4 | 4.3.6.6
4.3.6.6 | (FUND) - Concretagem - Pórtico 69kV | 4 | Pórtico - 10 und + 2 und Pórticos Aditivo |  | 2025-02-12 08:48 | 2025-03-20 13:48 | 100 | 2025-02-13 07:48 | 2025-03-21 11:48 | 4.3.6.5 | 4.10.3.2
4.3.6.7 | (FUND) - Concretagem - Pórtico 69kV (2ª ETAPA) | 4 | Pórtico - 10 und + 2 und Pórticos Aditivo | SIM | 2025-04-08 13:00 | 2025-05-23 11:00 | 100 | 2025-04-08 13:00 | 2025-05-23 11:00 | 4.3.3.7 | 4.6.2
4.3.7 | Instalação de Viga/Jabaquara/Anéis | 3 | Fundação dos Equipamentos 69kV |  | 2025-05-29 07:00 | 2025-07-11 14:24 | 83 | 2025-05-29 07:00 | 2025-07-05 11:24 |  | 10.67;10.68;10.69;10.70
4.3.7.1 | (INST. JAB. ANÉIS) - Instalação Jabaquaras e Anéis 69kV (6 und) | 4 | Instalação de Viga/Jabaquara/Anéis |  | 2025-05-29 07:00 | 2025-06-06 10:00 | 100 | 2025-05-29 07:00 | 2025-06-06 10:00 |  | 4.3.7.2
4.3.7.2 | (INST. VIGA) - Instalação Viga 69kV (6 und) | 4 | Instalação de Viga/Jabaquara/Anéis |  | 2025-06-02 15:00 | 2025-06-06 10:00 | 100 | 2025-06-02 15:00 | 2025-06-06 10:00 | 4.3.7.1 | 5.3.2.3;4.5.3.1;4.10.3.7;4.17.3
4.3.7.3 | (INST. JAB) - Instalação Jabaquara 69kV (2 und) ADITIVO | 4 | Instalação de Viga/Jabaquara/Anéis |  | 2025-07-07 07:00 | 2025-07-08 15:00 | 0 | 2025-06-22 15:00 | 2025-06-24 11:00 | 7.7.1 | 4.3.7.4
4.3.7.4 | (INST. VIGA) - Instalação Viga 69kV (2 und) ADITIVO | 4 | Instalação de Viga/Jabaquara/Anéis | SIM | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 14:24 | 0 | 2025-07-05 09:00 | 2025-07-05 11:24 | 4.3.7.3 | 5.7.3.1;5.10.1;7.3.1;7.4.1;4.17.1
4.4 | Fundação dos Equipamentos 13,8kV - Aditivo | 2 | Obras Civis |  | 2025-04-23 14:36 | 2025-07-11 09:36 | 97 | 2025-03-10 15:36 | 2025-06-18 15:36
4.4.1 | Disjuntor - 1 und | 3 | Fundação dos Equipamentos 13,8kV - Aditivo |  | 2025-04-23 14:36 | 2025-05-08 14:36 | 100 | 2025-04-23 14:36 | 2025-05-08 14:36
4.4.1.1 | (FUND) - Escavação - DJ 13,8kv | 4 | Disjuntor - 1 und |  | 2025-04-23 14:36 | 2025-04-24 13:36 | 100 | 2025-04-23 14:36 | 2025-04-24 13:36 | 4.3.5.7 | 4.4.1.2;4.5.2.1
4.4.1.2 | (FUND) - Armação - DJ 13,8kv | 4 | Disjuntor - 1 und |  | 2025-04-24 13:36 | 2025-04-25 11:36 | 100 | 2025-04-24 13:36 | 2025-04-25 11:36 | 4.4.1.1 | 4.4.1.3
4.4.1.3 | (FUND) - Forma - DJ 13,8kv | 4 | Disjuntor - 1 und |  | 2025-04-25 11:36 | 2025-04-28 11:36 | 100 | 2025-04-25 11:36 | 2025-04-28 11:36 | 4.4.1.2 | 4.4.1.4
4.4.1.4 | (FUND) - Concretagem - DJ 13,8kv | 4 | Disjuntor - 1 und | SIM | 2025-05-07 15:36 | 2025-05-08 14:36 | 100 | 2025-05-07 15:36 | 2025-05-08 14:36 | 4.4.1.3 | 4.4.2.1;4.5.1.8
4.4.2 | Banco Capacitor - 3 Estágios | 3 | Fundação dos Equipamentos 13,8kV - Aditivo |  | 2025-05-16 08:36 | 2025-07-11 09:36 | 96 | 2025-03-10 15:36 | 2025-06-18 15:36
4.4.2.1 | (FUND) - Escavação - BCO 13,8kv | 4 | Banco Capacitor - 3 Estágios |  | 2025-05-16 08:36 | 2025-05-19 08:36 | 100 | 2025-05-16 08:36 | 2025-05-19 08:36 | 4.4.1.4 | 4.4.2.2;4.4.2.3
4.4.2.2 | (FUND) - Armação - BCO 13,8kv | 4 | Banco Capacitor - 3 Estágios |  | 2025-05-19 08:36 | 2025-05-29 09:36 | 100 | 2025-03-10 15:36 | 2025-05-30 08:36 | 4.4.2.1 | 4.8.1
4.4.2.3 | (FUND) - Forma - BCO 13,8kv | 4 | Banco Capacitor - 3 Estágios |  | 2025-05-16 08:36 | 2025-05-30 08:36 | 100 | 2025-05-16 08:36 | 2025-05-30 08:36 | 4.4.2.1 | 4.4.2.4
4.4.2.4 | (FUND) - Concretagem - BCO 13,8kv | 4 | Banco Capacitor - 3 Estágios | SIM | 2025-07-10 10:36 | 2025-07-11 09:36 | 0 | 2025-06-17 16:36 | 2025-06-18 15:36 | 4.4.2.3 | 5.6.1.1
4.5 | Fundação dos Equipamentos 34,5kV | 2 | Obras Civis |  | 2024-11-08 14:48 | 2025-06-03 14:00 | 100 | 2024-11-11 14:48 | 2025-06-03 14:00
4.5.1 | Disjuntor - (1 und) - Aditivo (1 und) | 3 | Fundação dos Equipamentos 34,5kV |  | 2024-11-08 14:48 | 2025-05-08 14:36 | 100 | 2024-11-11 14:48 | 2025-05-08 14:36 |  | 10.6
4.5.1.1 | (FUND) - Escavação - DJ 34,5kv | 4 | Disjuntor - (1 und) - Aditivo (1 und) |  | 2024-11-08 14:48 | 2024-11-28 15:36 | 100 | 2024-11-11 14:48 | 2024-11-29 14:36 | 4.1.3 | 4.5.1.2
4.5.1.2 | (FUND) - Armação - DJ 34,5kv | 4 | Disjuntor - (1 und) - Aditivo (1 und) |  | 2024-11-28 15:36 | 2024-12-03 13:36 | 100 | 2024-11-29 14:36 | 2024-12-04 11:36 | 4.5.1.1 | 4.5.1.3
4.5.1.3 | (FUND) - Forma - DJ 34,5kv | 4 | Disjuntor - (1 und) - Aditivo (1 und) |  | 2024-12-03 13:36 | 2024-12-04 11:36 | 100 | 2024-12-04 11:36 | 2024-12-05 10:36 | 4.5.1.2 | 4.5.1.4
4.5.1.4 | (FUND) - Concretagem - DJ 34,5kv | 4 | Disjuntor - (1 und) - Aditivo (1 und) |  | 2024-12-09 09:36 | 2024-12-11 07:36 | 100 | 2024-12-10 08:36 | 2024-12-11 16:36 | 4.5.1.3
4.5.1.5 | (FUND) - Escavação - DJ 34,5kv - Aditivo | 4 | Disjuntor - (1 und) - Aditivo (1 und) |  | 2025-04-23 14:36 | 2025-04-24 13:36 | 100 | 2025-04-23 14:36 | 2025-04-24 13:36 | 4.5.2.1 | 4.5.1.6
4.5.1.6 | (FUND) - Armação - DJ 34,5kv - Aditivo | 4 | Disjuntor - (1 und) - Aditivo (1 und) |  | 2025-04-24 13:36 | 2025-04-25 11:36 | 100 | 2025-04-24 13:36 | 2025-04-25 11:36 | 4.5.1.5 | 4.5.1.7
4.5.1.7 | (FUND) - Forma - DJ 34,5kv - Aditivo | 4 | Disjuntor - (1 und) - Aditivo (1 und) |  | 2025-04-25 11:36 | 2025-04-28 11:36 | 100 | 2025-04-25 11:36 | 2025-04-28 11:36 | 4.5.1.6
4.5.1.8 | (FUND) - Concretagem - DJ 34,5kv - Aditivo | 4 | Disjuntor - (1 und) - Aditivo (1 und) | SIM | 2025-05-07 15:36 | 2025-05-08 14:36 | 100 | 2025-05-07 15:36 | 2025-05-08 14:36 | 4.4.1.4
4.5.2 | Pórticos - (2 und) - Viga (1 und) | 3 | Fundação dos Equipamentos 34,5kV |  | 2025-04-23 14:36 | 2025-05-23 13:36 | 100 | 2025-04-23 14:36 | 2025-05-23 13:36
4.5.2.1 | (FUND) - Escavação - Pórticos 34,5kv | 4 | Pórticos - (2 und) - Viga (1 und) |  | 2025-04-23 14:36 | 2025-04-24 13:36 | 100 | 2025-04-23 14:36 | 2025-04-24 13:36 | 4.4.1.1 | 4.5.2.2;4.5.1.5
4.5.2.2 | (FUND) - Armação - Pórticos 34,5kv | 4 | Pórticos - (2 und) - Viga (1 und) |  | 2025-04-24 13:36 | 2025-04-25 11:36 | 100 | 2025-04-24 13:36 | 2025-04-25 11:36 | 4.5.2.1 | 4.5.2.3
4.5.2.3 | (FUND) - Forma - Pórticos 34,5kv | 4 | Pórticos - (2 und) - Viga (1 und) |  | 2025-04-25 11:36 | 2025-04-28 11:36 | 100 | 2025-04-25 11:36 | 2025-04-28 11:36 | 4.5.2.2 | 4.5.2.4
4.5.2.4 | (FUND) - Concretagem - Pórticos 34,5kv | 4 | Pórticos - (2 und) - Viga (1 und) | SIM | 2025-05-22 14:36 | 2025-05-23 13:36 | 100 | 2025-05-22 14:36 | 2025-05-23 13:36 | 4.5.2.3
4.5.3 | Instalação de Viga (1 und) | 3 | Fundação dos Equipamentos 34,5kV |  | 2025-06-02 15:00 | 2025-06-03 14:00 | 100 | 2025-06-02 15:00 | 2025-06-03 14:00
4.5.3.1 | (INST. VIGA) - Instalação Viga 34,5kv | 4 | Instalação de Viga (1 und) | SIM | 2025-06-02 15:00 | 2025-06-03 14:00 | 100 | 2025-06-02 15:00 | 2025-06-03 14:00 | 4.3.7.2
4.6 | Parede Corta-Fogo | 2 | Obras Civis |  | 2025-01-10 13:00 | 2025-07-08 09:24 | 98 | 2025-01-10 13:00 | 2025-06-18 14:00 |  | 10.66
4.6.1 | (PAR. CORTA-FOGO) - Estaca Raiz | 3 | Parede Corta-Fogo |  | 2025-01-10 13:00 | 2025-02-12 10:00 | 100 | 2025-01-10 13:00 | 2025-02-12 10:00 | 4.3.3.1 | 4.10.2.1
4.6.2 | (PAR. CORTA-FOGO) - Escavação do Bloco | 3 | Parede Corta-Fogo |  | 2025-05-26 11:00 | 2025-05-27 10:00 | 100 | 2025-05-26 11:00 | 2025-05-27 10:00 | 4.3.6.7 | 4.6.3;4.10.1.5
4.6.3 | (PAR. CORTA-FOGO) - Armação da Fundação | 3 | Parede Corta-Fogo |  | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 15:00 | 100 | 2025-05-27 10:00 | 2025-05-27 15:00 | 4.6.2 | 4.6.4
4.6.4 | (PAR. CORTA-FOGO) - Forma da Fundação | 3 | Parede Corta-Fogo |  | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 16:00 | 100 | 2025-05-30 11:00 | 2025-05-30 16:00 | 4.6.3 | 4.6.5
4.6.5 | (PAR. CORTA-FOGO) - Concretagem da Fundação | 3 | Parede Corta-Fogo |  | 2025-06-02 07:00 | 2025-06-02 16:00 | 100 | 2025-06-02 07:00 | 2025-06-02 16:00 | 4.6.4 | 4.6.6
4.6.6 | (PAR. CORTA-FOGO) - Estrutura (Vigas/Pilares) | 3 | Parede Corta-Fogo |  | 2025-06-02 16:00 | 2025-06-11 09:00 | 100 | 2025-06-02 16:00 | 2025-06-11 09:00 | 4.6.5 | 4.6.7
4.6.7 | (PAR. CORTA-FOGO) - Alvenaria | 3 | Parede Corta-Fogo |  | 2025-06-13 13:36 | 2025-06-23 10:24 | 100 | 2025-06-16 16:00 | 2025-06-17 15:00 | 4.6.6 | 4.6.8
4.6.8 | (PAR. CORTA-FOGO) - Acabamento | 3 | Parede Corta-Fogo | SIM | 2025-07-07 10:24 | 2025-07-08 09:24 | 0 | 2025-06-17 15:00 | 2025-06-18 14:00 | 4.6.7
4.7 | Canaleta de Pátio (~25 m) | 2 | Obras Civis |  | 2024-12-20 13:00 | 2025-03-28 09:00 | 100 | 2024-12-20 13:00 | 2025-03-28 09:00 |  | 10.63
4.7.1 | (CANALETA) - Escavação | 3 | Canaleta de Pátio (~25 m) |  | 2024-12-20 13:00 | 2025-02-06 09:00 | 100 | 2024-12-20 13:00 | 2025-02-06 09:00 | 4.3.4.2 | 4.7.2;4.10.1.1
4.7.2 | (CANALETA) - Piso | 3 | Canaleta de Pátio (~25 m) |  | 2025-01-03 13:00 | 2025-02-14 12:00 | 100 | 2025-01-03 13:00 | 2025-02-14 12:00 | 4.7.1 | 4.7.3
4.7.3 | (CANALETA) - Alvenaria | 3 | Canaleta de Pátio (~25 m) |  | 2025-01-06 13:00 | 2025-02-18 11:00 | 100 | 2025-01-06 13:00 | 2025-02-18 11:00 | 4.7.2 | 4.7.4
4.7.4 | (CANALETA) - Acabamento | 3 | Canaleta de Pátio (~25 m) |  | 2025-02-18 11:00 | 2025-02-20 09:00 | 100 | 2025-02-18 11:00 | 2025-02-20 09:00 | 4.7.3 | 4.7.5
4.7.5 | (CANALETA) - Leitos | 3 | Canaleta de Pátio (~25 m) |  | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-26 15:00 | 100 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-26 15:00 | 4.7.4 | 4.9.1
4.7.6 | (CANALETA) - Tampas | 3 | Canaleta de Pátio (~25 m) | SIM | 2025-03-24 14:00 | 2025-03-28 09:00 | 100 | 2025-03-24 14:00 | 2025-03-28 09:00 | 3.2.5
4.8 | Caixas de Passagens Banco Capacitor (1 und) - Aditivo | 2 | Obras Civis |  | 2025-05-15 09:36 | 2025-05-27 11:36 | 100 | 2025-05-12 13:36 | 2025-05-23 13:36
4.8.1 | (CX. PASSAG.) - Escavação - Aditivo | 3 | Caixas de Passagens Banco Capacitor (1 und) - Aditivo |  | 2025-05-15 09:36 | 2025-05-16 08:36 | 100 | 2025-05-12 13:36 | 2025-05-13 11:36 | 4.4.2.2 | 4.8.2;4.15.1
4.8.2 | (CX. PASSAG.) - Alvenaria - Aditivo | 3 | Caixas de Passagens Banco Capacitor (1 und) - Aditivo |  | 2025-05-16 08:36 | 2025-05-17 10:36 | 100 | 2025-05-13 11:36 | 2025-05-14 10:36 | 4.8.1 | 4.8.3
4.8.3 | (CX. PASSAG.) - Acabamento - Aditivo | 3 | Caixas de Passagens Banco Capacitor (1 und) - Aditivo |  | 2025-05-21 15:36 | 2025-05-22 14:36 | 100 | 2025-05-19 08:36 | 2025-05-20 07:36 | 4.8.2 | 4.8.4
4.8.4 | (CX. PASSAG.) - Tampas - Aditivo | 3 | Caixas de Passagens Banco Capacitor (1 und) - Aditivo | SIM | 2025-05-26 13:36 | 2025-05-27 11:36 | 100 | 2025-05-22 14:36 | 2025-05-23 13:36 | 4.8.3 | 4.15.4
4.9 | Caixas de Passagens (3 und) | 2 | Obras Civis |  | 2025-02-26 15:00 | 2025-04-01 08:00 | 100 | 2025-02-26 15:00 | 2025-04-01 08:00
4.9.1 | (CX. PASSAG.) - Escavação | 3 | Caixas de Passagens (3 und) |  | 2025-02-26 15:00 | 2025-02-28 12:00 | 100 | 2025-02-26 15:00 | 2025-02-28 12:00 | 4.7.5 | 4.9.2
4.9.2 | (CX. PASSAG.) - Alvenaria | 3 | Caixas de Passagens (3 und) |  | 2025-02-27 14:00 | 2025-02-28 12:00 | 100 | 2025-02-27 14:00 | 2025-02-28 12:00 | 4.9.1 | 4.9.3
4.9.3 | (CX. PASSAG.) - Acabamento | 3 | Caixas de Passagens (3 und) |  | 2025-02-28 13:00 | 2025-03-05 11:00 | 100 | 2025-02-28 13:00 | 2025-03-05 11:00 | 4.9.2
4.9.4 | (CX. PASSAG.) - Tampas | 3 | Caixas de Passagens (3 und) | SIM | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-01 08:00 | 100 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-01 08:00 | 4.10.1.4 | 4.11.1;4.3.1.10
4.1 | Drenagem | 2 | Obras Civis |  | 2024-12-17 16:00 | 2025-06-18 12:00 | 100 | 2024-12-16 08:00 | 2025-06-25 09:00 |  | 10.53
4.10.1 | Caixa de passagens - (3 und) - Aditivo (3 und) | 3 | Drenagem |  | 2024-12-17 16:00 | 2025-06-10 10:00 | 100 | 2024-12-16 08:00 | 2025-06-10 10:00
4.10.1.1 | (CX. PASSAG. DREN.) - Escavação | 4 | Caixa de passagens - (3 und) - Aditivo (3 und) |  | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-19 14:00 | 100 | 2024-12-16 08:00 | 2024-12-17 16:00 | 4.7.1 | 4.10.1.2;4.10.3.1
4.10.1.2 | (CX. PASSAG. DREN.) - Alvenaria | 4 | Caixa de passagens - (3 und) - Aditivo (3 und) |  | 2024-12-19 14:00 | 2025-01-03 12:00 | 100 | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-19 14:00 | 4.10.1.1 | 4.10.1.3
4.10.1.3 | (CX. PASSAG. DREN.) - Acabamento | 4 | Caixa de passagens - (3 und) - Aditivo (3 und) |  | 2024-12-19 14:00 | 2025-01-14 16:00 | 100 | 2024-12-17 16:00 | 2025-01-13 08:00 | 4.10.1.2
4.10.1.4 | (CX. PASSAG. DREN.) - Tampas | 4 | Caixa de passagens - (3 und) - Aditivo (3 und) |  | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-01 17:00 | 100 | 2025-03-31 09:00 | 2025-04-01 17:00 | 3.2.5 | 4.9.4
4.10.1.5 | (CX. PASSAG. DREN.) - Escavação - Aditivo | 4 | Caixa de passagens - (3 und) - Aditivo (3 und) |  | 2025-05-26 11:00 | 2025-05-28 09:00 | 100 | 2025-05-26 11:00 | 2025-05-28 09:00 | 4.6.2 | 4.10.1.6;4.10.3.4
4.10.1.6 | (CX. PASSAG. DREN.) - Alvenaria - Aditivo | 4 | Caixa de passagens - (3 und) - Aditivo (3 und) |  | 2025-05-28 09:00 | 2025-06-05 12:00 | 100 | 2025-05-28 09:00 | 2025-06-05 12:00 | 4.10.1.5 | 4.10.1.8;4.10.1.7
4.10.1.7 | (CX. PASSAG. DREN.) - Tampas - Aditivo | 4 | Caixa de passagens - (3 und) - Aditivo (3 und) |  | 2025-06-03 15:00 | 2025-06-05 12:00 | 100 | 2025-06-03 15:00 | 2025-06-05 12:00 | 4.10.1.6
4.10.1.8 | (CX. PASSAG. DREN.) - Acabamento - Aditivo | 4 | Caixa de passagens - (3 und) - Aditivo (3 und) | SIM | 2025-06-05 13:00 | 2025-06-10 10:00 | 100 | 2025-06-05 13:00 | 2025-06-10 10:00 | 4.10.1.6
4.10.2 | CSAO + Caixa de Passagem | 3 | Drenagem |  | 2025-01-10 13:00 | 2025-04-14 14:00 | 100 | 2025-01-10 13:00 | 2025-04-14 14:00 |  | 10.62
4.10.2.1 | (CSAO) - Estaca Raiz | 4 | CSAO + Caixa de Passagem |  | 2025-01-10 13:00 | 2025-01-13 12:00 | 100 | 2025-01-10 13:00 | 2025-01-13 12:00 | 4.6.1 | 4.10.2.2
4.10.2.2 | (CSAO) - Escavação Bloco | 4 | CSAO + Caixa de Passagem |  | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-05 16:00 | 100 | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-05 16:00 | 4.10.2.1 | 4.10.2.3;4.14.1
4.10.2.3 | (CSAO) - Armação Fundação | 4 | CSAO + Caixa de Passagem |  | 2025-03-05 16:00 | 2025-03-05 16:00 | 100 | 2025-03-05 16:00 | 2025-03-05 16:00 | 4.10.2.2 | 4.10.2.4
4.10.2.4 | (CSAO) - Forma Fundação | 4 | CSAO + Caixa de Passagem |  | 2025-03-05 16:00 | 2025-03-05 16:00 | 100 | 2025-03-05 16:00 | 2025-03-05 16:00 | 4.10.2.3 | 4.10.2.5
4.10.2.5 | (CSAO) - Concretagem Fundação | 4 | CSAO + Caixa de Passagem |  | 2025-03-05 16:00 | 2025-03-05 16:00 | 100 | 2025-03-05 16:00 | 2025-03-05 16:00 | 4.10.2.4 | 4.10.2.6
4.10.2.6 | (CSAO) - Piso | 4 | CSAO + Caixa de Passagem |  | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-12 11:00 | 100 | 2025-03-07 14:00 | 2025-03-12 11:00 | 4.10.2.5 | 4.10.2.7
4.10.2.7 | (CSAO) - Alvenaria | 4 | CSAO + Caixa de Passagem |  | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-18 08:00 | 100 | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-18 08:00 | 4.10.2.6 | 4.10.2.8
4.10.2.8 | (CSAO) - Instalações Tubulações | 4 | CSAO + Caixa de Passagem |  | 2025-04-02 16:00 | 2025-04-09 11:00 | 100 | 2025-04-02 16:00 | 2025-04-09 11:00 | 4.10.2.7 | 4.10.2.9
4.10.2.9 | (CSAO) - Acabamento | 4 | CSAO + Caixa de Passagem |  | 2025-04-09 11:00 | 2025-04-09 16:00 | 100 | 2025-04-09 11:00 | 2025-04-09 16:00 | 4.10.2.8 | 4.10.2.10
4.10.2.10 | (CSAO) - Laje | 4 | CSAO + Caixa de Passagem | SIM | 2025-04-09 16:00 | 2025-04-14 14:00 | 100 | 2025-04-09 16:00 | 2025-04-14 14:00 | 4.10.2.9
4.10.3 | Drenagem Profunda/Superficial | 3 | Drenagem |  | 2024-12-19 14:00 | 2025-06-18 12:00 | 100 | 2024-12-17 16:00 | 2025-06-25 09:00
4.10.3.1 | (DREN. PROF.) - Escavação | 4 | Drenagem Profunda/Superficial |  | 2024-12-19 14:00 | 2024-12-20 12:00 | 100 | 2024-12-17 16:00 | 2024-12-18 15:00 | 4.10.1.1 | 4.10.4.1
4.10.3.2 | (DREN. PROF.) - Lançamento de Tubulação | 4 | Drenagem Profunda/Superficial |  | 2025-03-20 13:48 | 2025-03-21 07:48 | 100 | 2025-03-21 14:00 | 2025-03-24 09:00 | 4.3.6.6 | 4.10.3.3
4.10.3.3 | (DREN. PROF.) - Embritamento | 4 | Drenagem Profunda/Superficial |  | 2025-03-21 07:48 | 2025-04-14 11:48 | 100 | 2025-03-24 09:00 | 2025-04-15 12:00 | 4.10.3.2
4.10.3.4 | (DREN. PROF.) - Escavação - Aditivo | 4 | Drenagem Profunda/Superficial |  | 2025-05-26 11:00 | 2025-06-03 15:48 | 100 | 2025-05-26 11:00 | 2025-06-03 15:48 | 4.10.1.5 | 4.10.3.5
4.10.3.5 | (DREN. PROF.) - Lançamento de Tubulação - Aditivo | 4 | Drenagem Profunda/Superficial |  | 2025-06-03 15:48 | 2025-06-09 11:48 | 100 | 2025-06-03 15:48 | 2025-06-09 11:48 | 4.10.3.4 | 4.10.3.6
4.10.3.6 | (DREN. PROF.) - Embritamento - Aditivo | 4 | Drenagem Profunda/Superficial |  | 2025-06-03 15:48 | 2025-06-11 09:48 | 100 | 2025-06-03 15:48 | 2025-06-11 09:48 | 4.10.3.5
4.10.3.7 | (DREN. SUPERF.) - Valeta de Contribuição - Aditivo | 4 | Drenagem Profunda/Superficial | SIM | 2025-06-06 10:00 | 2025-06-18 12:00 | 100 | 2025-06-06 10:00 | 2025-06-25 09:00 | 4.3.7.2
4.10.4 | Dissipador | 3 | Drenagem |  | 2024-12-20 13:00 | 2025-01-20 12:00 | 100 | 2024-12-18 15:00 | 2025-01-16 14:00
4.10.4.1 | (DISSIPADOR) - Escavação | 4 | Dissipador |  | 2024-12-20 13:00 | 2025-01-13 17:00 | 100 | 2024-12-18 15:00 | 2025-01-10 08:00 | 4.10.3.1 | 4.10.4.2
4.10.4.2 | (DISSIPADOR) - Alvenaria | 4 | Dissipador |  | 2025-01-07 11:00 | 2025-01-16 14:00 | 100 | 2025-01-03 13:00 | 2025-01-14 16:00 | 4.10.4.1 | 4.10.4.3
4.10.4.3 | (DISSIPADOR) - Acabamento | 4 | Dissipador | SIM | 2025-01-14 07:00 | 2025-01-20 12:00 | 100 | 2025-01-10 08:00 | 2025-01-16 14:00 | 4.10.4.2
4.11 | Adequação da Malha de Aterramento ( + 60m Aditivo) | 2 | Obras Civis |  | 2025-04-02 07:00 | 2025-05-23 11:00 | 100 | 2025-04-02 07:00 | 2025-05-23 11:00 |  | 10.54
4.11.1 | (ATERRAM.) Escavação | 3 | Adequação da Malha de Aterramento ( + 60m Aditivo) |  | 2025-04-22 14:00 | 2025-05-06 15:00 | 100 | 2025-04-22 14:00 | 2025-05-06 15:00 | 4.9.4 | 4.11.2;4.12.1
4.11.2 | (ATERRAM.) Lançamento | 3 | Adequação da Malha de Aterramento ( + 60m Aditivo) |  | 2025-04-29 09:00 | 2025-05-09 11:00 | 100 | 2025-04-29 09:00 | 2025-05-09 11:00 | 4.11.1 | 4.11.3
4.11.3 | (ATERRAM.) Reaterro | 3 | Adequação da Malha de Aterramento ( + 60m Aditivo) |  | 2025-04-30 08:00 | 2025-05-16 16:00 | 100 | 2025-04-30 08:00 | 2025-05-16 16:00 | 4.11.2 | 4.11.4
4.11.4 | (ATERRAM.) Escavação - Aditivo | 3 | Adequação da Malha de Aterramento ( + 60m Aditivo) |  | 2025-04-02 07:00 | 2025-05-23 11:00 | 100 | 2025-04-02 07:00 | 2025-05-23 11:00 | 4.11.3 | 4.11.5
4.11.5 | (ATERRAM.) Lançamento - Aditivo | 3 | Adequação da Malha de Aterramento ( + 60m Aditivo) |  | 2025-04-02 07:00 | 2025-05-23 11:00 | 100 | 2025-04-02 07:00 | 2025-05-23 11:00 | 4.11.4 | 4.11.6
4.11.6 | (ATERRAM.) Reaterro - Aditivo | 3 | Adequação da Malha de Aterramento ( + 60m Aditivo) | SIM | 2025-04-02 07:00 | 2025-05-23 11:00 | 100 | 2025-04-02 07:00 | 2025-05-23 11:00 | 4.11.5
4.12 | Abrigo de Incêndio (2 und) - Aditivo (2 und) | 2 | Obras Civis |  | 2025-04-22 14:00 | 2025-07-17 14:00 | 73 | 2025-04-22 14:00 | 2025-07-16 11:00 |  | 10.66
4.12.1 | (ABRIG.) - Construção Abrigo de Incêndio 50% | 3 | Abrigo de Incêndio (2 und) - Aditivo (2 und) |  | 2025-04-22 14:00 | 2025-04-25 10:00 | 100 | 2025-04-22 14:00 | 2025-04-25 10:00 | 4.11.1 | 4.12.2
4.12.2 | (ABRIG.) - Conclusão Construção Abrigo de Incêndio 100% | 3 | Abrigo de Incêndio (2 und) - Aditivo (2 und) |  | 2025-04-23 13:00 | 2025-05-09 11:00 | 100 | 2025-04-23 13:00 | 2025-05-09 11:00 | 4.12.1
4.12.3 | (ABRIG.) - Instalação Extintor | 3 | Abrigo de Incêndio (2 und) - Aditivo (2 und) |  | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-20 08:00 | 100 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-20 08:00 | 3.2.9 | 4.13.15
4.12.4 | (ABRIG.) - Construção Abrigo de Incêndio 50% - Aditivo | 3 | Abrigo de Incêndio (2 und) - Aditivo (2 und) |  | 2025-06-09 07:00 | 2025-07-16 15:00 | 68 | 2025-05-27 07:00 | 2025-07-11 14:00 |  | 4.12.5
4.12.5 | (ABRIG.) - Conclusão Construção Abrigo de Incêndio 100% - Aditivo | 3 | Abrigo de Incêndio (2 und) - Aditivo (2 und) |  | 2025-06-09 07:00 | 2025-07-16 15:00 | 68 | 2025-05-27 07:00 | 2025-07-15 12:00 | 4.12.4 | 4.12.6
4.12.6 | (ABRIG.) - Instalação Extintor - Aditivo | 3 | Abrigo de Incêndio (2 und) - Aditivo (2 und) | SIM | 2025-07-16 15:00 | 2025-07-17 14:00 | 0 | 2025-07-15 13:00 | 2025-07-16 11:00 | 4.12.5 | 4.19.1
4.13 | Ampliação Casa de Comando | 2 | Obras Civis |  | 2025-01-07 14:48 | 2025-07-17 14:00 | 98 | 2025-01-08 13:48 | 2025-06-27 08:00 |  | 10.64
4.13.1 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Fundação | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-01-07 14:48 | 2025-01-16 16:48 | 100 | 2025-01-08 13:48 | 2025-01-17 15:48 | 4.1.3 | 4.13.2;10.55;4.3.6.1
4.13.2 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Estrutura (Pilares) | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-01-16 16:48 | 2025-01-23 11:48 | 100 | 2025-01-17 15:48 | 2025-01-24 10:48 | 4.13.1 | 4.13.3;4.13.5;4.13.6
4.13.3 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Execução Canaleta (~12 m) | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-01-23 11:48 | 2025-05-13 08:48 | 100 | 2025-01-24 10:48 | 2025-05-14 07:48 | 4.13.2 | 4.13.10
4.13.4 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Piso | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-03-17 07:48 | 2025-04-14 07:48 | 100 | 2025-03-17 16:48 | 2025-04-14 16:48 | 4.13.5 | 4.13.9
4.13.5 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Laje/Vigas | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-02-07 10:48 | 2025-02-13 16:48 | 100 | 2025-02-10 10:48 | 2025-02-14 15:48 | 4.13.2 | 4.13.4
4.13.6 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Alvenaria | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-01-23 11:48 | 2025-02-21 10:48 | 100 | 2025-01-24 10:48 | 2025-02-24 10:48 | 4.13.2 | 4.13.7
4.13.7 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Cobertura | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-02-26 08:48 | 2025-03-14 07:48 | 100 | 2025-02-27 07:48 | 2025-03-17 07:48 | 4.13.6 | 4.13.8;4.13.11
4.13.8 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Reboco | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-02-26 08:48 | 2025-03-10 11:48 | 100 | 2025-02-27 07:48 | 2025-03-11 10:48 | 4.13.7
4.13.9 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Calçada | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-04-14 07:48 | 2025-04-16 14:48 | 100 | 2025-04-14 16:48 | 2025-04-17 13:48 | 4.13.4
4.13.10 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Pintura Piso (Tinta Époxi) | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-06-06 09:48 | 2025-06-11 16:48 | 100 | 2025-06-09 09:48 | 2025-06-12 15:48 | 4.13.3
4.13.11 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Remoção parede (Área da ampliação) | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-03-31 07:48 | 2025-04-02 14:48 | 100 | 2025-03-31 16:48 | 2025-04-03 13:48 | 4.13.7 | 4.13.12
4.13.12 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Pintura | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-04-09 09:48 | 2025-05-15 15:48 | 100 | 2025-04-10 08:48 | 2025-05-16 14:48 | 4.13.11 | 4.13.13
4.13.13 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Adequação Instalação Elétrica | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-05-09 09:48 | 2025-06-26 07:48 | 100 | 2025-05-12 09:48 | 2025-06-20 10:48 | 4.13.12 | 4.13.14
4.13.14 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Relocação Ar Condicionado | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-06-09 09:48 | 2025-06-09 14:48 | 100 | 2025-06-13 14:48 | 2025-06-15 11:48 | 4.13.13
4.13.15 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Sistema Incêndio | 3 | Ampliação Casa de Comando |  | 2025-06-27 13:00 | 2025-07-05 16:36 | 88 | 2025-06-20 08:00 | 2025-06-25 15:00 | 4.12.3
4.13.16 | (AMPL. CASA DE COMANDO) - Instalação de Esquadria | 3 | Ampliação Casa de Comando | SIM | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-17 14:00 | 0 | 2025-06-23 13:00 | 2025-06-27 08:00 | 3.2.12
4.14 | Eletrodutos de Pátio | 2 | Obras Civis |  | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-28 09:00 | 100 | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-28 09:00 |  | 10.63
4.14.1 | (ELETROD.) - Lançamento Eletrodutos Corrugados | 3 | Eletrodutos de Pátio |  | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-28 09:00 | 100 | 2025-03-10 14:00 | 2025-03-28 09:00 | 4.10.2.2 | 4.14.2
4.14.2 | (ELETROD.) - Lançamento Eletrodutos Rígidos | 3 | Eletrodutos de Pátio | SIM | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-28 09:00 | 100 | 2025-03-17 09:00 | 2025-03-28 09:00 | 4.14.1
4.15 | Caixas de Iluminação de Pátio | 2 | Obras Civis |  | 2025-05-15 09:36 | 2025-05-27 11:36 | 100 | 2025-05-12 13:36 | 2025-05-23 13:36
4.15.1 | (CX. ILUMIN.) - Escavação | 3 | Caixas de Iluminação de Pátio |  | 2025-05-15 09:36 | 2025-05-16 08:36 | 100 | 2025-05-12 13:36 | 2025-05-13 11:36 | 4.8.1 | 4.15.2
4.15.2 | (CX. ILUMIN.) - Alvenaria | 3 | Caixas de Iluminação de Pátio |  | 2025-05-16 08:36 | 2025-05-17 10:36 | 100 | 2025-05-13 11:36 | 2025-05-14 10:36 | 4.15.1 | 4.15.3
4.15.3 | (CX. ILUMIN.) - Acabamento | 3 | Caixas de Iluminação de Pátio |  | 2025-05-21 15:36 | 2025-05-22 14:36 | 100 | 2025-05-19 08:36 | 2025-05-20 07:36 | 4.15.2 | 4.16.1;4.17.2
4.15.4 | (CX. ILUMIN.) - Tampas | 3 | Caixas de Iluminação de Pátio | SIM | 2025-05-26 13:36 | 2025-05-27 11:36 | 100 | 2025-05-22 14:36 | 2025-05-23 13:36 | 4.8.4
4.16 | Banco de Dutos - Aditivo | 2 | Obras Civis |  | 2025-05-05 08:36 | 2025-06-09 13:36 | 100 | 2025-04-29 10:36 | 2025-06-11 10:36
4.16.1 | (BCO DUTOS) - Escavação - Aditivo | 3 | Banco de Dutos - Aditivo |  | 2025-05-05 08:36 | 2025-06-09 13:36 | 100 | 2025-04-29 10:36 | 2025-06-11 10:36 | 4.15.3 | 4.16.2
4.16.2 | (BCO DUTOS) - Lançamento - Aditivo | 3 | Banco de Dutos - Aditivo |  | 2025-05-05 08:36 | 2025-06-09 13:36 | 100 | 2025-04-29 10:36 | 2025-06-11 10:36 | 4.16.1 | 4.16.3
4.16.3 | (BCO DUTOS) - Reaterro - Aditivo | 3 | Banco de Dutos - Aditivo | SIM | 2025-05-05 08:36 | 2025-06-09 13:36 | 100 | 2025-04-29 10:36 | 2025-06-11 10:36 | 4.16.2
4.17 | Urbanismo | 2 | Obras Civis |  | 2025-05-19 08:36 | 2025-07-17 10:24 | 72 | 2025-05-19 08:36 | 2025-07-02 14:00
4.17.1 | (URBAN.) - Arruamento em paver intertravado | 3 | Urbanismo |  | 2025-07-11 14:24 | 2025-07-17 10:24 | 0 | 2025-06-22 10:00 | 2025-06-27 12:00 | 4.3.7.4
4.17.2 | (URBAN.) - Meio-fio pré-moldado | 3 | Urbanismo |  | 2025-05-19 08:36 | 2025-07-10 14:48 | 87 | 2025-05-19 08:36 | 2025-06-27 09:36 | 4.15.3
4.17.3 | (URBAN.) - Embritamento de pátio | 3 | Urbanismo | SIM | 2025-06-24 10:00 | 2025-07-15 15:00 | 50 | 2025-06-16 15:00 | 2025-07-02 14:00 | 4.3.7.2 | 10.65
4.18 | Demolição - (Atividade fora do escopo contratutal - Tratativa da IF com RRE) | 2 | Obras Civis |  | 2025-06-05 07:00 | 2025-06-17 16:24 | 100 | 2025-06-05 07:00 | 2025-06-09 15:00
4.18.1 | (DEMOL.) - Demolição 4 Pórticos e 1 Abrigo de Incêndio | 3 | Demolição - (Atividade fora do escopo contratutal - Tratativa da IF com RRE) | SIM | 2025-06-05 07:00 | 2025-06-17 16:24 | 100 | 2025-06-05 07:00 | 2025-06-09 15:00
4.19 | Desmobilização | 2 | Obras Civis |  | 2025-07-17 14:00 | 2025-07-18 12:00 | 0 | 2025-07-16 11:00 | 2025-07-18 09:00 |  | 10.5
4.19.1 | (DESMOB.) - Desmobilização e limpeza da área | 3 | Desmobilização | SIM | 2025-07-17 14:00 | 2025-07-18 12:00 | 0 | 2025-07-16 11:00 | 2025-07-18 09:00 | 4.12.6 | 1.2.4
5 | Eletromecânico | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5kV |  | 2025-04-16 07:00 | 2025-09-09 15:00 | 65 | 2025-04-16 07:00 | 2025-09-01 10:24
5.1 | Administração de Canteiro (Enerwatt) | 2 | Eletromecânico |  | 2025-05-02 14:24 | 2025-08-28 11:24 | 60 | 2025-05-05 14:24 | 2025-09-01 10:24
5.1.1 | 091. Administração do Canteiro ENW 1ª Parcela - Enerwatt | 3 | Administração de Canteiro (Enerwatt) |  | 2025-05-02 14:24 | 2025-05-05 14:24 | 100 | 2025-05-05 14:24 | 2025-05-06 13:24 | 1.2.3 | 10.45;5.1.2;5.3.1.2
5.1.2 | 092. Administração do Canteiro ENW 2ª Parcela - Enerwatt | 3 | Administração de Canteiro (Enerwatt) |  | 2025-06-02 14:24 | 2025-06-03 13:24 | 100 | 2025-06-03 13:24 | 2025-06-04 11:24 | 5.1.1 | 10.46;5.1.3
5.1.3 | 093. Administração do Canteiro ENW 3ª Parcela - Enerwatt | 3 | Administração de Canteiro (Enerwatt) |  | 2025-06-27 15:24 | 2025-06-30 15:24 | 100 | 2025-06-30 15:24 | 2025-07-01 14:24 | 5.1.2 | 10.47;5.1.4
5.1.4 | 094. Administração do Canteiro ENW 4ª Parcela - Enerwatt | 3 | Administração de Canteiro (Enerwatt) |  | 2025-07-24 16:24 | 2025-07-25 15:24 | 0 | 2025-07-28 15:24 | 2025-07-29 14:24 | 5.1.3 | 10.48;5.1.5
5.1.5 | 095. Administração do Canteiro ENW 5ª Parcela - Enerwatt | 3 | Administração de Canteiro (Enerwatt) | SIM | 2025-08-27 13:24 | 2025-08-28 11:24 | 0 | 2025-08-29 10:24 | 2025-09-01 10:24 | 5.1.4 | 10.49
5.2 | Montagem Suportes - Setor 69kV | 2 | Eletromecânico |  | 2025-04-16 07:00 | 2025-04-23 12:00 | 100 | 2025-04-16 07:00 | 2025-04-23 12:00
5.2.1 | (MONTAG. SUPORT.) - Suporte Chave Seccionadora - 4 und | 3 | Montagem Suportes - Setor 69kV |  | 2025-04-16 07:00 | 2025-04-17 10:00 | 100 | 2025-04-16 07:00 | 2025-04-17 10:00 | 4.3.3.7 | 5.2.2
5.2.2 | (MONTAG. SUPORT.) - Suporte TP - 1 und | 3 | Montagem Suportes - Setor 69kV |  | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 14:00 | 100 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 14:00 | 5.2.1 | 5.2.3
5.2.3 | (MONTAG. SUPORT.) - Suporte PR - 6 und | 3 | Montagem Suportes - Setor 69kV |  | 2025-04-22 14:00 | 2025-04-23 12:00 | 100 | 2025-04-22 14:00 | 2025-04-23 12:00 | 5.2.2
5.3 | Montagem dos Equipamento - Setor 69kV | 2 | Eletromecânico |  | 2025-04-29 16:24 | 2025-07-28 07:12 | 67 | 2025-04-30 15:24 | 2025-07-22 15:00
5.3.1 | Setor AY/AX | 3 | Montagem dos Equipamento - Setor 69kV |  | 2025-04-29 16:24 | 2025-07-22 15:00 | 86 | 2025-04-30 15:24 | 2025-07-22 15:00
5.3.1.1 | (MONT. EQUIP) - Chave secc S/LT SCSD4-02 | 4 | Setor AY/AX |  | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-25 09:00 | 100 | 2025-06-16 07:00 | 2025-06-17 15:00 | 5.3.1.5 | 3.3.4.2;5.7.1.4;5.7.1.3
5.3.1.2 | (MONT. EQUIP) - Chave secc S/LT SCSD4-03 | 4 | Setor AY/AX |  | 2025-04-29 16:24 | 2025-04-30 15:24 | 100 | 2025-04-30 15:24 | 2025-05-02 14:24 | 5.1.1 | 5.3.1.3;5.3.2.4
5.3.1.3 | (MONT. EQUIP) - Chave secc S/LT SCSD4-04 | 4 | Setor AY/AX |  | 2025-05-02 14:24 | 2025-05-05 14:24 | 100 | 2025-05-05 14:24 | 2025-05-06 13:24 | 5.3.1.2 | 5.3.1.4
5.3.1.4 | (MONT. EQUIP) - Disjuntor SCSD4-02 | 4 | Setor AY/AX |  | 2025-05-07 11:24 | 2025-05-08 10:24 | 100 | 2025-05-08 10:24 | 2025-05-09 09:24 | 5.3.1.3 | 5.3.2.1
5.3.1.5 | (MONT. EQUIP) - Substituição Chave Secc. 489-1AX Existente (ESCOPO RORAIMA) | 4 | Setor AY/AX |  | 2025-06-23 07:00 | 2025-06-24 15:00 | 100 | 2025-06-16 07:00 | 2025-06-17 15:00 | 7.7.1 | 5.3.1.6;5.3.1.1
5.3.1.6 | (MONT. EQUIP) - Comissionamento Chave Secc. 489-1AX Existente (ESCOPO RORAIMA) | 4 | Setor AY/AX |  | 2025-06-25 14:00 | 2025-06-26 12:00 | 100 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-20 12:00 | 5.3.1.5
5.3.1.7 | (MONT. EQUIP) - Chave bypass SCSY4-02 | 4 | Setor AY/AX | SIM | 2025-07-21 07:00 | 2025-07-22 15:00 | 0 | 2025-07-21 07:00 | 2025-07-22 15:00
5.3.2 | Setor BY | 3 | Montagem dos Equipamento - Setor 69kV |  | 2025-04-29 16:24 | 2025-07-28 07:12 | 64 | 2025-04-30 15:24 | 2025-06-16 16:00
5.3.2.1 | (MONT. EQUIP) - Chave secc S/LT SCSD4-05 | 4 | Setor BY |  | 2025-05-07 11:24 | 2025-05-08 10:24 | 100 | 2025-05-08 10:24 | 2025-05-09 09:24 | 5.3.1.4 | 5.3.2.2;5.4.1.1
5.3.2.2 | (MONT. EQUIP) - Chave secc S/LT SCSD4-06 | 4 | Setor BY |  | 2025-05-29 16:12 | 2025-07-28 07:12 | 61 | 2025-05-30 14:24 | 2025-06-12 08:48 | 5.3.2.1 | 5.11.2.2
5.3.2.3 | (MONT. EQUIP) - Chave bypass SCSY4-03 | 4 | Setor BY |  | 2025-06-09 15:00 | 2025-06-22 18:00 | 100 | 2025-06-11 08:00 | 2025-06-12 16:00 | 4.3.7.2 | 5.7.2.1;5.11.2.3
5.3.2.4 | (MONT. EQUIP) - Disjuntor SCSD4-03 | 4 | Setor BY |  | 2025-04-29 16:24 | 2025-04-30 15:24 | 100 | 2025-04-30 15:24 | 2025-05-02 14:24 | 5.3.1.2
5.3.2.5 | (MONT. EQUIP) - Para Raios - 6 unidades | 4 | Setor BY | SIM | 2025-06-20 07:00 | 2025-07-18 16:00 | 50 | 2025-06-16 07:00 | 2025-06-16 16:00 | 7.7.1 | 5.3.3.1
5.3.3 | Instalação de TP de Barra | 3 | Montagem dos Equipamento - Setor 69kV |  | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-03 17:00 | 100 | 2025-06-17 15:00 | 2025-06-27 15:00
5.3.3.1 | (MONT. EQUIP) - Instalação TP de barra | 4 | Instalação de TP de Barra |  | 2025-07-03 08:00 | 2025-07-03 17:00 | 100 | 2025-06-17 15:00 | 2025-06-18 14:00 | 5.3.2.5
5.3.3.2 | (MONT. EQUIP) - Instalação Caixa de Junção TP | 4 | Instalação de TP de Barra | SIM | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-25 08:00 | 100 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-27 15:00 | 3.1.5 | 5.3.4;5.4.1.7;5.11.1.5
5.3.4 | Instalação Trafo 69KV/34,5KV SCTF4-02 | 3 | Montagem dos Equipamento - Setor 69kV | SIM | 2025-07-14 13:00 | 2025-07-15 11:00 | 0 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-03 09:00 | 5.3.3.2;3.3.19.3 | 5.11.3;5.8.1.2
5.4 | Montagem dos Equipamento - Setor 34,5kV | 2 | Eletromecânico |  | 2025-05-07 11:24 | 2025-07-21 15:24 | 75 | 2025-05-08 10:24 | 2025-07-01 14:00
5.4.1 | Setor 34,5kV | 3 | Montagem dos Equipamento - Setor 34,5kV |  | 2025-05-07 11:24 | 2025-07-21 15:24 | 75 | 2025-05-08 10:24 | 2025-07-01 14:00
5.4.1.1 | (MONT. EQUIP) - Chave secc S/LT | 4 | Setor 34,5kV |  | 2025-05-07 11:24 | 2025-05-08 10:24 | 100 | 2025-05-08 10:24 | 2025-05-09 09:24 | 5.3.2.1 | 5.4.1.2
5.4.1.2 | (MONT. EQUIP) - Chave secc C/LT | 4 | Setor 34,5kV |  | 2025-05-13 08:24 | 2025-05-14 07:24 | 100 | 2025-05-13 08:00 | 2025-05-13 17:00 | 5.4.1.1 | 5.4.1.3;5.11.1.1
5.4.1.3 | (MONT. EQUIP) - Chave Secc s/LT sob viga By Pass | 4 | Setor 34,5kV |  | 2025-05-29 15:24 | 2025-06-10 09:12 | 100 | 2025-05-29 15:00 | 2025-06-10 08:48 | 5.4.1.2 | 5.4.1.4;5.4.1.5
5.4.1.4 | (MONT. EQUIP) - Chave Secc Monopolar - 3 unidades | 4 | Setor 34,5kV |  | 2025-07-08 10:12 | 2025-07-09 09:12 | 0 | 2025-06-18 11:48 | 2025-06-20 10:48 | 5.4.1.3
5.4.1.5 | (MONT. EQUIP) - Disjuntor 34,5KV - 2 unidades | 4 | Setor 34,5kV |  | 2025-05-29 15:24 | 2025-06-03 08:24 | 100 | 2025-05-29 15:00 | 2025-06-03 08:00 | 5.4.1.3 | 5.4.1.6;5.4.1.9
5.4.1.6 | (MONT. EQUIP) - Montagem TP | 4 | Setor 34,5kV |  | 2025-06-04 07:24 | 2025-06-04 16:24 | 100 | 2025-06-04 07:00 | 2025-06-04 16:00 | 5.4.1.5 | 5.4.1.8
5.4.1.7 | (MONT. EQUIP) - Caixa de Junção TP | 4 | Setor 34,5kV |  | 2025-06-18 11:00 | 2025-06-20 10:00 | 100 | 2025-06-27 15:00 | 2025-06-30 15:00 | 5.3.3.2 | 5.4.1.10;5.12.1.5
5.4.1.8 | (MONT. EQUIP) - Montagem TC 2 Conjuntos | 4 | Setor 34,5kV |  | 2025-06-13 09:24 | 2025-07-21 15:24 | 56 | 2025-06-04 16:00 | 2025-06-10 12:00 | 5.4.1.6
5.4.1.9 | (MONT. EQUIP) - Montagem PR - 3 unidades | 4 | Setor 34,5kV |  | 2025-06-03 08:24 | 2025-06-03 10:00 | 100 | 2025-05-30 14:00 | 2025-05-30 15:36 | 5.4.1.5 | 5.5.1.1
5.4.1.10 | (MONT. EQUIP) - Caixa de Junção TC | 4 | Setor 34,5kV | SIM | 2025-06-20 10:00 | 2025-07-04 10:00 | 100 | 2025-06-30 15:00 | 2025-07-01 14:00 | 5.4.1.7 | 5.12.1.6;5.5.1.3
5.5 | Montagem dos Equipamento - Setor 13,8kv | 2 | Eletromecânico |  | 2025-07-06 09:00 | 2025-07-07 16:00 | 0 | 2025-06-18 13:36 | 2025-07-04 10:00
5.5.1 | Setor 13,8kV | 3 | Montagem dos Equipamento - Setor 13,8kv |  | 2025-07-06 09:00 | 2025-07-07 16:00 | 0 | 2025-06-18 13:36 | 2025-07-04 10:00
5.5.1.1 | (MONT. EQUIP) - Disjuntor 13,8KV | 4 | Setor 13,8kV |  | 2025-07-06 09:00 | 2025-07-06 18:00 | 0 | 2025-06-18 13:36 | 2025-06-20 11:36 | 5.4.1.9 | 5.5.1.2
5.5.1.2 | (MONT. EQUIP) - Chave secciconadora Faca - 6 un | 4 | Setor 13,8kV |  | 2025-07-07 07:00 | 2025-07-07 16:00 | 0 | 2025-06-20 11:36 | 2025-06-22 14:36 | 5.5.1.1
5.5.1.3 | (MONT. EQUIP) - TC 13,8KV + Caixa de Junção | 4 | Setor 13,8kV | SIM | 2025-07-06 13:00 | 2025-07-07 10:00 | 0 | 2025-07-03 11:00 | 2025-07-04 10:00 | 5.4.1.10 | 5.13.1.3
5.6 | Montagem do Banco Capacitor - 3 Estágios | 2 | Eletromecânico |  | 2025-07-17 15:36 | 2025-08-04 14:36 | 0 | 2025-06-18 13:36 | 2025-07-04 11:36
5.6.1 | Setor 13,8kV | 3 | Montagem do Banco Capacitor - 3 Estágios |  | 2025-07-17 15:36 | 2025-08-04 14:36 | 0 | 2025-06-18 13:36 | 2025-07-04 11:36
5.6.1.1 | (MONT. EQUIP) - Montagem Perfis Estrutura | 4 | Setor 13,8kV |  | 2025-07-17 15:36 | 2025-07-28 09:36 | 0 | 2025-06-18 13:36 | 2025-06-27 07:36 | 4.4.2.4 | 5.6.1.2
5.6.1.2 | (MONT. EQUIP) - Montagem Capacitores | 4 | Setor 13,8kV |  | 2025-07-28 09:36 | 2025-07-30 07:36 | 0 | 2025-06-27 07:36 | 2025-06-30 16:36 | 5.6.1.1 | 5.6.1.3
5.6.1.3 | (MONT. EQUIP) - Montagem Chaves Secas e a Vácuo | 4 | Setor 13,8kV |  | 2025-07-30 07:36 | 2025-08-01 14:36 | 0 | 2025-06-30 16:36 | 2025-07-03 13:36 | 5.6.1.2 | 5.6.1.4
5.6.1.4 | (MONT. EQUIP) - Montagem Barramento | 4 | Setor 13,8kV | SIM | 2025-08-01 14:36 | 2025-08-04 14:36 | 0 | 2025-07-03 13:36 | 2025-07-04 11:36 | 5.6.1.3 | 5.13.1.1
5.7 | Barramento Aéreo - Setor 69kV | 2 | Eletromecânico |  | 2025-06-05 07:00 | 2025-07-24 12:00 | 89 | 2025-06-03 14:00 | 2025-07-24 12:00 |  | 10.71
5.7.1 | Montagem Barramento Aéreo vão AY - Circuito Principal ( Vão Inferior) | 3 | Barramento Aéreo - Setor 69kV |  | 2025-06-20 07:00 | 2025-07-06 18:00 | 82 | 2025-06-17 15:00 | 2025-06-23 12:00
5.7.1.1 | (BARRAM. AÉREO) - Instalação de Conectores (Chaves/ Disjuntores) | 4 | Montagem Barramento Aéreo vão AY - Circuito Principal ( Vão Inferior) |  | 2025-06-20 07:00 | 2025-06-27 11:00 | 100 | 2025-06-17 15:00 | 2025-06-18 14:00 |  | 3.3.10.2;5.7.1.2
5.7.1.2 | (BARRAM. AÉREO) - Lançamento cabo aluminio 477 entre equipamentos novos | 4 | Montagem Barramento Aéreo vão AY - Circuito Principal ( Vão Inferior) |  | 2025-06-20 07:00 | 2025-06-27 11:00 | 100 | 2025-06-18 14:00 | 2025-06-20 12:00 | 5.7.1.1
5.7.1.3 | (BARRAM. AÉREO) - Lançamento cabo aluminio 477 entre equipamentos novos /equip energizados | 4 | Montagem Barramento Aéreo vão AY - Circuito Principal ( Vão Inferior) |  | 2025-07-05 09:00 | 2025-07-05 18:00 | 0 | 2025-06-22 15:00 | 2025-06-23 12:00 | 7.7.1;5.3.1.1 | 5.7.1.4
5.7.1.4 | (BARRAM. AÉREO) - Remanejamento cabo 266,8MCM trecho trafo 1 à chave secc s/LT SCSD4-04 - LINHA VIVA | 4 | Montagem Barramento Aéreo vão AY - Circuito Principal ( Vão Inferior) |  | 2025-07-06 09:00 | 2025-07-06 18:00 | 0 | 2025-06-22 15:00 | 2025-06-23 12:00 | 5.7.1.3;5.3.1.1 | 5.7.1.5
5.7.1.5 | (BARRAM. AÉREO) - Retirada de pingado existente de 266,8MCM disjuntor existente - LINHA VIVA | 4 | Montagem Barramento Aéreo vão AY - Circuito Principal ( Vão Inferior) | SIM | 2025-07-06 09:00 | 2025-07-06 18:00 | 0 | 2025-06-22 15:00 | 2025-06-23 12:00 | 5.7.1.4
5.7.2 | Montagem Barramento Transversal - Interligação ao Vão Novo | 3 | Barramento Aéreo - Setor 69kV |  | 2025-06-05 07:00 | 2025-06-23 16:00 | 100 | 2025-06-06 10:00 | 2025-06-09 07:36
5.7.2.1 | (BARRAM. AÉREO) - Montagem Cadeia de isoladores | 4 | Montagem Barramento Transversal - Interligação ao Vão Novo |  | 2025-06-05 07:00 | 2025-06-23 16:00 | 100 | 2025-06-06 10:00 | 2025-06-09 07:36 | 5.3.2.3 | 5.7.2.2
5.7.2.2 | (BARRAM. AÉREO) - Lançamento cabo 477MCM | 4 | Montagem Barramento Transversal - Interligação ao Vão Novo | SIM | 2025-06-05 07:00 | 2025-06-23 16:00 | 100 | 2025-06-06 10:00 | 2025-06-09 07:36 | 5.7.2.1 | 5.7.4.1
5.7.3 | Montagem barramento aereo vão AY/AX - circuito bay pass ( vão superior) - REMANEJAMENTO | 3 | Barramento Aéreo - Setor 69kV |  | 2025-07-18 07:00 | 2025-07-24 12:00 | 0 | 2025-07-18 07:00 | 2025-07-24 12:00
5.7.3.1 | (BARRAM. AÉREO) - Remanejamento cadeias de isoladores (Para o pórtico novo) | 4 | Montagem barramento aereo vão AY/AX - circuito bay pass ( vão superior) - REMANEJAMENTO |  | 2025-07-18 07:00 | 2025-07-18 16:00 | 0 | 2025-07-18 07:00 | 2025-07-18 16:00 | 4.3.7.4 | 5.7.3.2;5.11.1.6
5.7.3.2 | (BARRAM. AÉREO) - Remanejamento cabo 266,8MCM (Para pórtico novo ) | 4 | Montagem barramento aereo vão AY/AX - circuito bay pass ( vão superior) - REMANEJAMENTO |  | 2025-07-21 16:00 | 2025-07-22 15:00 | 0 | 2025-07-21 16:00 | 2025-07-22 15:00 | 5.7.3.1 | 5.7.3.3
5.7.3.3 | (BARRAM. AÉREO) - Pingados cabo 266 (existente) para cabo 477 (novo) | 4 | Montagem barramento aereo vão AY/AX - circuito bay pass ( vão superior) - REMANEJAMENTO | SIM | 2025-07-23 14:00 | 2025-07-24 12:00 | 0 | 2025-07-23 14:00 | 2025-07-24 12:00 | 5.7.3.2 | 5.7.4.3
5.7.4 | Montagem barramento aereo vão BY - Vão Novo Cabo 477 - Trafo 2 | 3 | Barramento Aéreo - Setor 69kV |  | 2025-06-12 07:48 | 2025-07-24 12:00 | 93 | 2025-06-03 14:00 | 2025-07-24 12:00
5.7.4.1 | (BARRAM. AÉREO) - Instalação Conectores | 4 | Montagem barramento aereo vão BY - Vão Novo Cabo 477 - Trafo 2 |  | 2025-06-12 16:48 | 2025-06-22 14:48 | 100 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-16 15:00 | 5.7.2.2 | 5.7.4.2
5.7.4.2 | (BARRAM. AÉREO) - Lançamento cabo 477MCM | 4 | Montagem barramento aereo vão BY - Vão Novo Cabo 477 - Trafo 2 |  | 2025-06-12 07:48 | 2025-06-20 11:48 | 100 | 2025-06-03 14:00 | 2025-06-17 14:00 | 5.7.4.1
5.7.4.3 | (BARRAM. AÉREO) - Pingados | 4 | Montagem barramento aereo vão BY - Vão Novo Cabo 477 - Trafo 2 | SIM | 2025-07-23 14:00 | 2025-07-24 12:00 | 0 | 2025-07-23 14:00 | 2025-07-24 12:00 | 5.7.3.3
5.8 | Barramento Aéreo - Setor 34,5kV | 2 | Eletromecânico |  | 2025-07-04 07:00 | 2025-07-17 09:00 | 33 | 2025-07-14 07:00 | 2025-07-17 12:00 |  | 10.71
5.8.1 | Montagem Barramento vão 34,5kV | 3 | Barramento Aéreo - Setor 34,5kV |  | 2025-07-04 07:00 | 2025-07-17 09:00 | 33 | 2025-07-14 07:00 | 2025-07-17 12:00
5.8.1.1 | (BARRAM. AÉREO) - Montagem cadeia de isoladores | 4 | Montagem Barramento vão 34,5kV |  | 2025-07-04 07:00 | 2025-07-04 16:00 | 100 | 2025-07-14 07:00 | 2025-07-15 15:00
5.8.1.2 | (BARRAM. AÉREO) - Montagem conectores | 4 | Montagem Barramento vão 34,5kV |  | 2025-07-15 11:00 | 2025-07-16 10:00 | 0 | 2025-07-15 15:00 | 2025-07-16 14:00 | 5.3.4 | 5.8.1.3
5.8.1.3 | (BARRAM. AÉREO) - Lançamento de cabo 477MCM | 4 | Montagem Barramento vão 34,5kV | SIM | 2025-07-16 10:00 | 2025-07-17 09:00 | 0 | 2025-07-16 14:00 | 2025-07-17 12:00 | 5.8.1.2
5.9 | Barramento Aéreo - Setor 13,8kV | 2 | Eletromecânico |  | 2025-07-09 07:00 | 2025-09-09 15:00 | 0 | 2025-07-09 07:00 | 2025-08-04 07:48 |  | 10.71
5.9.1 | Montagem Barramento vão 13,8kV | 3 | Barramento Aéreo - Setor 13,8kV |  | 2025-07-09 07:00 | 2025-09-09 15:00 | 0 | 2025-07-09 07:00 | 2025-08-04 07:48
5.9.1.1 | (BARRAM. AÉREO) - Montagem Tubo de Alumínio 1" e Conectores | 4 | Montagem Barramento vão 13,8kV |  | 2025-07-09 07:00 | 2025-07-11 14:00 | 0 | 2025-07-09 07:00 | 2025-07-11 14:00 |  | 5.9.1.2
5.9.1.2 | (BARRAM. AÉREO) - Lançamento cabo 477MCM | 4 | Montagem Barramento vão 13,8kV |  | 2025-07-11 14:00 | 2025-07-14 14:00 | 0 | 2025-07-11 14:00 | 2025-07-14 14:00 | 5.9.1.1
5.9.1.3 | (BARRAM. AÉREO) - Interligação ao barramento existente | 4 | Montagem Barramento vão 13,8kV | SIM | 2025-09-08 16:00 | 2025-09-09 15:00 | 0 | 2025-08-04 07:00 | 2025-08-04 07:48 | 7.6.1
5.1 | Proteção Aérea | 2 | Eletromecânico |  | 2025-07-16 11:24 | 2025-07-23 07:24 | 0 | 2025-07-14 14:24 | 2025-07-21 09:24 |  | 10.71
5.10.1 | (PROT. AÉREA) - Montagem Conjunto de Ferragens | 3 | Proteção Aérea |  | 2025-07-16 11:24 | 2025-07-23 07:24 | 0 | 2025-07-14 14:24 | 2025-07-21 09:24 | 4.3.7.4 | 5.10.2
5.10.2 | (PROT. AÉREA) - Lançamento dos Cabos EHS 3/8" | 3 | Proteção Aérea | SIM | 2025-07-16 11:24 | 2025-07-23 07:24 | 0 | 2025-07-14 14:24 | 2025-07-21 09:24 | 5.10.1 | 5.14.1
5.11 | Instalação Infraestrutura - Setor 69kV | 2 | Eletromecânico |  | 2025-05-07 11:24 | 2025-08-05 10:12 | 89 | 2025-05-07 11:00 | 2025-07-18 16:00
5.11.1 | Infraestrutura Vão AY/AX 69KV | 3 | Instalação Infraestrutura - Setor 69kV |  | 2025-05-07 11:24 | 2025-07-18 16:00 | 85 | 2025-05-07 11:00 | 2025-07-18 16:00
5.11.1.1 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Chave secc S/LT SCSD4-02 | 4 | Infraestrutura Vão AY/AX 69KV |  | 2025-05-09 09:24 | 2025-05-12 09:24 | 100 | 2025-05-09 09:00 | 2025-05-12 09:00 | 5.4.1.2 | 5.11.1.2
5.11.1.2 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Chave secc S/LT SCSD4-03 | 4 | Infraestrutura Vão AY/AX 69KV |  | 2025-05-07 11:24 | 2025-05-08 10:24 | 100 | 2025-05-07 11:00 | 2025-05-08 10:00 | 5.11.1.1 | 5.11.1.3;5.11.1.4
5.11.1.3 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Chave secc S/LT SCSD4-04 | 4 | Infraestrutura Vão AY/AX 69KV |  | 2025-05-07 11:24 | 2025-05-08 10:24 | 100 | 2025-05-07 11:00 | 2025-05-08 10:00 | 5.11.1.2
5.11.1.4 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Disjuntor SCSD4-02 | 4 | Infraestrutura Vão AY/AX 69KV |  | 2025-05-07 11:24 | 2025-05-08 10:24 | 100 | 2025-05-07 11:00 | 2025-05-08 10:00 | 5.11.1.2
5.11.1.5 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Instalação Caixa de Junção TP | 4 | Infraestrutura Vão AY/AX 69KV |  | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-06 12:00 | 88 | 2025-06-26 16:00 | 2025-06-27 15:00 | 5.3.3.2 | 10.83
5.11.1.6 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Chave bypass SCSY4-02 | 4 | Infraestrutura Vão AY/AX 69KV | SIM | 2025-07-18 07:00 | 2025-07-18 16:00 | 0 | 2025-07-18 07:00 | 2025-07-18 16:00 | 5.7.3.1
5.11.2 | Infraestrutura Vão BY 69KV | 3 | Instalação Infraestrutura - Setor 69kV |  | 2025-05-26 07:00 | 2025-08-05 10:12 | 96 | 2025-05-26 07:00 | 2025-06-20 13:48
5.11.2.1 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Chave secc S/LT SCSD4-05 | 4 | Infraestrutura Vão BY 69KV |  | 2025-05-26 07:00 | 2025-05-26 16:00 | 100 | 2025-05-26 07:00 | 2025-05-26 16:00 |  | 5.11.2.4
5.11.2.2 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Chave secc S/LT SCSD4-06 | 4 | Infraestrutura Vão BY 69KV |  | 2025-08-04 11:12 | 2025-08-05 10:12 | 0 | 2025-06-18 14:48 | 2025-06-20 13:48 | 5.3.2.2
5.11.2.3 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Chave bypass SCSY4-03 | 4 | Infraestrutura Vão BY 69KV |  | 2025-06-18 13:00 | 2025-06-20 11:00 | 100 | 2025-06-12 16:00 | 2025-06-13 15:00 | 5.3.2.3
5.11.2.4 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Disjuntor SCSD4-03 | 4 | Infraestrutura Vão BY 69KV |  | 2025-05-27 15:00 | 2025-05-28 14:00 | 100 | 2025-05-27 15:00 | 2025-05-28 14:00 | 5.11.2.1 | 5.12.1.1;5.11.2.5
5.11.2.5 | (INSTAL. INFRA.) - Para Raios - 6 unidades | 4 | Infraestrutura Vão BY 69KV | SIM | 2025-06-10 15:00 | 2025-07-04 08:00 | 100 | 2025-06-16 16:00 | 2025-06-18 14:00 | 5.11.2.4
5.11.3 | Infraestrutura Trafo 69KV/34,5KV SCTF4-02 | 3 | Instalação Infraestrutura - Setor 69kV | SIM | 2025-07-16 10:00 | 2025-07-17 09:00 | 0 | 2025-07-04 08:00 | 2025-07-05 10:00 | 5.3.4
5.12 | Instalação Infraestrutura - Setor 34,5kV | 2 | Eletromecânico |  | 2025-05-28 14:00 | 2025-07-11 15:00 | 69 | 2025-05-28 14:00 | 2025-07-02 12:00
5.12.1 | Infraestrutura Setor 34,5kV | 3 | Instalação Infraestrutura - Setor 34,5kV |  | 2025-05-28 14:00 | 2025-07-11 15:00 | 69 | 2025-05-28 14:00 | 2025-07-02 12:00
5.12.1.1 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Chave Secc S/LT | 4 | Infraestrutura Setor 34,5kV |  | 2025-05-28 14:00 | 2025-05-29 12:00 | 100 | 2025-05-28 14:00 | 2025-05-29 12:00 | 5.11.2.4 | 5.12.1.2
5.12.1.2 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Chave Secc C/LT | 4 | Infraestrutura Setor 34,5kV |  | 2025-05-28 14:00 | 2025-05-29 12:00 | 100 | 2025-05-28 14:00 | 2025-05-29 12:00 | 5.12.1.1 | 5.12.1.3
5.12.1.3 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura ChaveS secc s/LT sob viga BYPASS | 4 | Infraestrutura Setor 34,5kV |  | 2025-05-28 14:00 | 2025-05-29 12:00 | 100 | 2025-05-28 14:00 | 2025-05-29 12:00 | 5.12.1.2 | 5.12.1.4
5.12.1.4 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Disjuntor 34,5KV - 2 Unidades | 4 | Infraestrutura Setor 34,5kV |  | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-03 10:00 | 100 | 2025-06-02 11:00 | 2025-06-03 10:00 | 5.12.1.3
5.12.1.5 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Montagem Caixa de Junção TP | 4 | Infraestrutura Setor 34,5kV |  | 2025-06-24 09:00 | 2025-07-07 10:00 | 80 | 2025-06-27 15:00 | 2025-06-30 15:00 | 5.4.1.7 | 10.83
5.12.1.6 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Montagem Caixa de Junção TC - 2 unidades | 4 | Infraestrutura Setor 34,5kV | SIM | 2025-06-26 07:00 | 2025-07-11 15:00 | 51 | 2025-07-01 14:00 | 2025-07-02 12:00 | 5.4.1.10 | 10.83
5.13 | Instalação Infraestrutura - Setor 13,8kV | 2 | Eletromecânico |  | 2025-07-07 10:00 | 2025-08-05 13:36 | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-05 14:36
5.13.1 | Infraestrutura Setor 13,8kV | 3 | Instalação Infraestrutura - Setor 13,8kV |  | 2025-07-07 10:00 | 2025-08-05 13:36 | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-05 14:36
5.13.1.1 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura disjuntor 13,8kV | 4 | Infraestrutura Setor 13,8kV |  | 2025-08-04 14:36 | 2025-08-05 13:36 | 0 | 2025-07-04 11:36 | 2025-07-05 14:36 | 5.6.1.4 | 5.13.1.2
5.13.1.2 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Caixas Banco Capacitor | 4 | Infraestrutura Setor 13,8kV |  | 2025-08-04 14:36 | 2025-08-05 13:36 | 0 | 2025-07-04 11:36 | 2025-07-05 14:36 | 5.13.1.1
5.13.1.3 | (INSTAL. INFRA.) - Infraestrutura Caixade Junção TC | 4 | Infraestrutura Setor 13,8kV | SIM | 2025-07-07 10:00 | 2025-07-08 09:00 | 0 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-05 12:00 | 5.5.1.3
5.14 | Sistema de Iluminação e Tomadas de Pátio | 2 | Eletromecânico |  | 2025-07-23 07:24 | 2025-07-31 10:24 | 0 | 2025-07-21 09:24 | 2025-07-29 13:24 |  | 10.72
5.14.1 | (ILUM. E TOM.) - Instalação das Luminárias e Refletores de Pátio | 3 | Sistema de Iluminação e Tomadas de Pátio |  | 2025-07-23 07:24 | 2025-07-31 10:24 | 0 | 2025-07-21 09:24 | 2025-07-29 13:24 | 5.10.2 | 5.14.2;10.5
5.14.2 | (ILUM. E TOM.) - Instalação das Tomadas de Pátio | 3 | Sistema de Iluminação e Tomadas de Pátio |  | 2025-07-23 07:24 | 2025-07-31 10:24 | 0 | 2025-07-21 09:24 | 2025-07-29 13:24 | 5.14.1 | 5.14.3
5.14.3 | (ILUM. E TOM.) - Instalação das Caixas de Interligação das Tomadas e Iluminação de Pátio | 3 | Sistema de Iluminação e Tomadas de Pátio | SIM | 2025-07-23 07:24 | 2025-07-31 10:24 | 0 | 2025-07-21 09:24 | 2025-07-29 13:24 | 5.14.2 | 1.2.5
6 | SPCS e Seviços Auxiliares | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5kV |  | 2025-05-29 07:00 | 2025-09-29 14:00 | 47 | 2025-05-29 07:00 | 2025-09-29 12:00
6.1 | Instalação dos Painéis | 2 | SPCS e Seviços Auxiliares |  | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-20 10:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-07-05 12:00
6.1.1 | (INST. PAINÉIS) - Painel de Proteção e Controle de Trafo | 3 | Instalação dos Painéis |  | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-20 10:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-07-05 12:00 | 3.1.1.3
6.1.2 | (INST. PAINÉIS) - Painel de Proteção e Controle de Linha | 3 | Instalação dos Painéis |  | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-20 10:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-07-05 12:00 | 3.1.2.3
6.1.3 | (INST. PAINÉIS) - Painel de Serviços Auxiliares - CA | 3 | Instalação dos Painéis |  | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-20 10:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-07-05 12:00 | 3.1.3.3
6.1.4 | (INST. PAINÉIS) - Painel de Serviços Auxiliares - CC | 3 | Instalação dos Painéis |  | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-20 10:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-07-05 12:00 | 3.1.4.3 | 6.1.5
6.1.5 | (INST. PAINÉIS) - Painel Banco Capacitor | 3 | Instalação dos Painéis | SIM | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-20 10:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-07-05 12:00 | 6.1.4
6.2 | Adequação Painel Existente | 2 | SPCS e Seviços Auxiliares |  | 2025-08-04 07:00 | 2025-08-08 11:00 | 0 | 2025-08-04 07:00 | 2025-08-08 11:00
6.2.1 | (ADEQUAÇ.) - Painel Existente | 3 | Adequação Painel Existente | SIM | 2025-08-04 07:00 | 2025-08-08 11:00 | 0 | 2025-08-04 07:00 | 2025-08-08 11:00 |  | 6.3.1
6.3 | Instalação Retificador e Banco de Baterias | 2 | SPCS e Seviços Auxiliares |  | 2025-08-04 07:00 | 2025-08-13 09:00 | 0 | 2025-08-04 07:00 | 2025-08-13 09:00
6.3.1 | (INST. RET.) - Retificadores | 3 | Instalação Retificador e Banco de Baterias |  | 2025-08-04 07:00 | 2025-08-08 11:00 | 0 | 2025-08-04 07:00 | 2025-08-08 11:00 | 6.2.1 | 6.3.2
6.3.2 | (INST. BCO BAT.) - Banco de Baterias | 3 | Instalação Retificador e Banco de Baterias | SIM | 2025-08-11 11:00 | 2025-08-13 09:00 | 0 | 2025-08-11 11:00 | 2025-08-13 09:00 | 6.3.1
6.4 | Lançamento de Cabos | 2 | SPCS e Seviços Auxiliares |  | 2025-06-10 07:00 | 2025-06-30 14:00 | 100 | 2025-06-06 07:00 | 2025-07-09 15:00 |  | 10.73
6.4.1 | (LANÇ.) - Cabos de comando e controle | 3 | Lançamento de Cabos |  | 2025-06-10 07:00 | 2025-06-30 14:00 | 100 | 2025-06-06 07:00 | 2025-07-09 15:00 |  | 6.4.2;6.5.1
6.4.2 | (LANÇ.) - Cabos CA e CC | 3 | Lançamento de Cabos | SIM | 2025-06-10 07:00 | 2025-06-30 14:00 | 100 | 2025-06-06 07:00 | 2025-07-09 15:00 | 6.4.1 | 6.5.2
6.5 | Conectorização de Cabos | 2 | SPCS e Seviços Auxiliares |  | 2025-06-18 10:00 | 2025-08-13 11:00 | 30 | 2025-07-09 15:00 | 2025-08-08 12:00
6.5.1 | (CONEC.) - Cabos de comando e controle | 3 | Conectorização de Cabos |  | 2025-06-18 10:00 | 2025-08-13 11:00 | 30 | 2025-07-09 15:00 | 2025-08-08 12:00 | 6.4.1
6.5.2 | (CONEC.) - Cabos CA e CC | 3 | Conectorização de Cabos | SIM | 2025-06-18 10:00 | 2025-08-13 11:00 | 30 | 2025-07-09 15:00 | 2025-08-08 12:00 | 6.4.2 | 6.6.5
6.6 | Testes e Comissionamento | 2 | SPCS e Seviços Auxiliares |  | 2025-05-29 07:00 | 2025-09-29 14:00 | 43 | 2025-05-29 07:00 | 2025-09-29 12:00
6.6.1 | (TESTES e COMISS.) - Comissionamento Equipamentos Campo - 69kV | 3 | Testes e Comissionamento |  | 2025-05-29 07:00 | 2025-07-18 16:00 | 70 | 2025-05-29 07:00 | 2025-07-28 16:00 |  | 6.6.2;10.74;10.75;10.76;10.77;10.78;10.79;10.80;10.81;10.82
6.6.2 | (TESTES e COMISS.) - Comissionamento Equipamentos Campo -34,5kV | 3 | Testes e Comissionamento |  | 2025-05-29 07:00 | 2025-07-18 16:00 | 70 | 2025-07-05 14:00 | 2025-07-24 08:00 | 6.6.1 | 6.6.3;10.74;10.75;10.76;10.77;10.78;10.79;10.80;10.81;10.82
6.6.3 | (TESTES e COMISS.) - Comissionamento Banco Capacitor | 3 | Testes e Comissionamento |  | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-08 11:00 | 0 | 2025-07-28 07:00 | 2025-08-01 11:00 | 6.6.2 | 6.6.4;7.6.1
6.6.4 | (TESTES e COMISS.) - Comissionamento Equipamentos 13,8kV | 3 | Testes e Comissionamento |  | 2025-09-01 07:00 | 2025-09-15 16:00 | 0 | 2025-07-28 07:00 | 2025-08-07 17:00 | 6.6.3
6.6.5 | (TESTES e COMISS.) - Teste Ponto a Ponto | 3 | Testes e Comissionamento |  | 2025-08-13 11:00 | 2025-08-21 15:00 | 0 | 2025-08-08 13:00 | 2025-08-15 08:00 | 6.5.2 | 6.6.6
6.6.6 | (TESTES e COMISS.) - Testes Funcionais | 3 | Testes e Comissionamento |  | 2025-08-21 15:00 | 2025-09-04 15:00 | 0 | 2025-08-15 08:00 | 2025-08-28 09:00 | 6.6.5 | 6.6.7
6.6.7 | (TESTES e COMISS.) - Testes Lógicos | 3 | Testes e Comissionamento |  | 2025-09-04 15:00 | 2025-09-12 09:00 | 0 | 2025-08-28 09:00 | 2025-09-03 15:00 | 6.6.6 | 10.85;6.6.8
6.6.8 | (TESTES e COMISS.) - Testes de Proteção | 3 | Testes e Comissionamento |  | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-16 17:00 | 0 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-05 12:00 | 6.6.7 | 6.6.9
6.6.9 | (TESTES e COMISS.) - Levantamento de Curvas | 3 | Testes e Comissionamento |  | 2025-09-17 07:00 | 2025-09-19 14:00 | 0 | 2025-09-05 13:00 | 2025-09-10 10:00 | 6.6.8 | 6.6.10;10.86
6.6.10 | (TESTES e COMISS.) - Arremates finais | 3 | Testes e Comissionamento |  | 2025-09-19 14:00 | 2025-09-23 12:00 | 0 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-12 08:00 | 6.6.9 | 6.6.11
6.6.11 | (TESTES e COMISS.) - Retirada de Pendência | 3 | Testes e Comissionamento |  | 2025-09-23 13:00 | 2025-09-29 09:00 | 0 | 2025-09-12 08:00 | 2025-09-29 08:00 | 6.6.10 | 6.6.12
6.6.12 | (TESTES e COMISS.) - Entrada em operação comercial | 3 | Testes e Comissionamento | SIM | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 14:00 | 0 | 2025-09-29 08:00 | 2025-09-29 12:00 | 6.6.11 | 10.87;1.2.6;2.33.1;8.1
7 | Desligamento e Entrada da Linha Viva | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5kV |  | 2025-05-02 07:00 | 2025-09-08 16:00 | 32 | 2025-05-02 07:00 | 2025-08-01 16:00
7.1 | Desligamento 1 | 2 | Desligamento e Entrada da Linha Viva |  | 2025-05-02 07:00 | 2025-05-02 07:00 | 100 | 2025-05-02 07:00 | 2025-05-02 07:00
7.1.1 | (DESL.1) - Solicitação de Desligamento | 3 | Desligamento 1 |  | 2025-05-02 07:00 | 2025-05-02 07:00 | 100 | 2025-05-02 07:00 | 2025-05-02 07:00 |  | 7.2.1
7.2 | Desligamento 1 (Desligar a Subestação) | 2 | Desligamento e Entrada da Linha Viva |  | 2025-05-23 11:00 | 2025-05-23 16:00 | 100 | 2025-05-23 11:00 | 2025-05-23 16:00
7.2.1 | (DESL.1) - Instalação Poste Setor 69kV | 3 | Desligamento 1 (Desligar a Subestação) | SIM | 2025-05-23 11:00 | 2025-05-23 16:00 | 100 | 2025-05-23 11:00 | 2025-05-23 16:00 | 7.1.1
7.3 | Desligamento 2 | 2 | Desligamento e Entrada da Linha Viva |  | 2025-06-25 14:00 | 2025-06-25 14:00 | 100 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:00
7.3.1 | (DESL.2) - Solicitação de Desligamento | 3 | Desligamento 2 |  | 2025-06-25 14:00 | 2025-06-25 14:00 | 100 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 09:00 | 4.3.7.4
7.4 | Desligamento 2 (Desligar a Subestação) | 2 | Desligamento e Entrada da Linha Viva |  | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 14:24 | 0 | 2025-07-05 09:00 | 2025-07-05 11:24
7.4.1 | (DESL.2) - Instalação Vigas Setor 69kV | 3 | Desligamento 2 (Desligar a Subestação) | SIM | 2025-07-11 11:00 | 2025-07-11 14:24 | 0 | 2025-07-05 09:00 | 2025-07-05 11:24 | 4.3.7.4
7.5 | Desligamento 3 | 2 | Desligamento e Entrada da Linha Viva |  | 2025-08-19 15:00 | 2025-08-19 15:00 | 0 | 2025-07-14 16:00 | 2025-07-14 16:00
7.5.1 | (DESL.3) - Solicitação de Desligamento | 3 | Desligamento 3 |  | 2025-08-19 15:00 | 2025-08-19 15:00 | 0 | 2025-07-14 16:00 | 2025-07-14 16:00 | 7.6.1
7.6 | Desligamento 3 (Desligar a Subestação) | 2 | Desligamento e Entrada da Linha Viva |  | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 16:00 | 0 | 2025-08-01 11:00 | 2025-08-01 16:00
7.6.1 | (DESL.3) - Instalação Banco Capacitor - Setor 13,8kV (Interligação ao vão existente) | 3 | Desligamento 3 (Desligar a Subestação) | SIM | 2025-09-08 11:00 | 2025-09-08 16:00 | 0 | 2025-08-01 11:00 | 2025-08-01 16:00 | 6.6.3 | 5.9.1.3;7.5.1
7.7 | Linha Viva | 2 | Desligamento e Entrada da Linha Viva |  | 2025-06-23 07:00 | 2025-08-01 16:00 | 31 | 2025-06-16 07:00 | 2025-07-28 17:00
7.7.1 | (LV) - Linha Viva | 3 | Linha Viva | SIM | 2025-06-23 07:00 | 2025-08-01 16:00 | 31 | 2025-06-16 07:00 | 2025-07-28 17:00 |  | 5.3.1.5;4.3.7.3;5.3.2.5;5.7.1.3
8 | Energização | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5kV |  | 2025-09-29 14:00 | 2025-09-29 14:00 | 0 | 2025-09-29 12:00 | 2025-09-29 12:00
8.1 | (ENERG.) - Liberação para Energização | 2 | Energização | SIM | 2025-09-29 14:00 | 2025-09-29 14:00 | 0 | 2025-09-29 12:00 | 2025-09-29 12:00 | 6.6.12 | 1.2.7;9.1
9 | Encerramento | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5kV |  | 2025-09-29 14:00 | 2025-11-05 16:00 | 0 | 2025-09-29 13:00 | 2025-11-05 15:00
9.1 | (ENCERR.) - Retirada de Pendências | 2 | Encerramento |  | 2025-09-29 14:00 | 2025-10-10 14:00 | 0 | 2025-09-29 13:00 | 2025-10-10 12:00 | 8.1 | 10.51;9.2
9.2 | (ENCERR.) - Emissão do CAP | 2 | Encerramento |  | 2025-10-10 14:00 | 2025-10-15 11:00 | 0 | 2025-10-10 13:00 | 2025-10-15 10:00 | 9.1
9.3 | (ENCERR.) - Emissão CAD | 2 | Encerramento | SIM | 2025-11-05 16:00 | 2025-11-05 16:00 | 0 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 2.33.1 | 10.88
10 | Eventos de Pagamento | 1 | Ampliação SE Sucuba 69/34,5kV |  | 2024-09-06 11:00 | 2025-11-05 16:00 | 0 | 2023-01-11 09:00 | 2025-11-05 15:00
10.1 | 20 - Fornecimento de Caixa de Interligação para Transformador de Corrente, conforme padrão, na SE Sucuba | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00 | 3.1.5
10.2 | 21 - Fornecimento de Caixa de Interligação para Transformador de Potencial, conforme padrão, na SE Sucuba | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00 | 3.1.5
10.3 | 22 - Fornecimento de Cabos de força para Iluminação e Tomadas, 1x4mm2 (0,6/1 kV) | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-16 16:00 | 2025-06-16 16:00 | 100 | 2025-06-23 12:00 | 2025-06-23 12:00 | 3.1.7
10.4 | 23 - Fornecimento de Cabos de força para Iluminação e Tomadas, 1x6mm2 (0,6/1 kV) | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-16 16:00 | 2025-06-16 16:00 | 100 | 2025-06-23 12:00 | 2025-06-23 12:00 | 3.1.7
10.5 | 25 - Entrega de Projetores para iluminação de equipamento (instalado em estrutura) | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-31 10:24 | 2025-07-31 10:24 | 0 | 2025-07-29 13:24 | 2025-07-29 13:24 | 5.14.1
10.6 | 26 - Entrega de Estruturas suporte de Concreto para Suporte do Anel de Concreto na SE Sucuba | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-08 12:00 | 2025-04-08 12:00 | 100 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | 3.2.2
10.7 | 27 - Entrega de Estruturas de concreto anel p/ suporte de Viga na SE Sucuba | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-08 12:00 | 2025-04-08 12:00 | 100 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | 3.2.2
10.8 | 28 - Entrega de Estruturas de concreto Viga para ancoragem de barramento na SE Sucuba | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-05 12:00 | 2025-06-05 12:00 | 100 | 2025-04-01 17:00 | 2025-04-01 17:00 | 3.2.1
10.9 | 29 - Entrega de do conjunto de Estruturas de concreto ancoragem de barramento de 34,5 kV na SE Sucuba | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-05 12:00 | 2025-06-05 12:00 | 100 | 2025-04-01 17:00 | 2025-04-01 17:00 | 3.2.1
10.1 | 30 - Entrega de Estruturas suporte de Concreto para Chave Secionadora Tripolar na SE Sucuba | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-08 12:00 | 2025-04-08 12:00 | 100 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | 3.2.2
10.11 | 31 - Entrega de Estruturas suporte de Concreto para Transformador de Potencial 69 kV na SE Sucuba | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-08 12:00 | 2025-04-08 12:00 | 100 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | 3.2.2
10.12 | 32 - Entrega de Estruturas suporte de Concreto para Para-raios 69 kV na SE Sucuba | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-08 12:00 | 2025-04-08 12:00 | 100 | 2025-02-03 08:00 | 2025-02-03 08:00 | 3.2.2
10.13 | 55 - SPCS - Entrega de Painel de Proteção do Transformador 69/34,5 kV | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00 | 3.1.1
10.14 | 56 - SPCS - Entrega de Painel de Proteção de Linha 34,5 kV | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00 | 3.1.2
10.15 | 57 - SPCS - Entrega de Painel de Controle Serviços Auxiliares CA (Ref.: SECT) | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00 | 3.1.3
10.16 | 58 - SPCS - Entrega de Painel de Controle Serviços Auxiliares CC (Ref.: SECT) | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-16 14:00 | 2025-06-16 14:00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-23 10:00 | 3.1.4
10.17 | 59 - Aprovação de projetos: Lista de Documentos SPCS e Diagrama Unifilar | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 08:00 | 100 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 08:00 | 2.25
10.18 | 60 - Aprovação de projetos: PICQ do SPCS, Arquitetura de Rede, Bases/Telas SCADA e MD do sistema | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 08:00 | 100 | 2024-10-17 08:00 | 2024-10-17 08:00 | 2.25
10.19 | 61 - Aprovação de projetos: Diagramas Funcionais (SPCS) | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-03-17 16:00 | 2025-03-17 16:00 | 100 | 2025-03-17 16:00 | 2025-03-17 16:00 | 2.26
10.2 | 62 - Aprovação de projetos: Desenhos Construtivos (SPCS) | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:00 | 100 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:00 | 2.28
10.21 | 63 - Aprovação de projetos: Diagramas Lógicos (SPCS) | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:00 | 100 | 2025-03-20 08:00 | 2025-03-20 08:00 | 2.27
10.22 | 64 - Aprovação de projetos: Diagramas de Interligação (SPCS) | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-08 11:00 | 2025-04-08 11:00 | 100 | 2025-04-08 11:00 | 2025-04-08 11:00 | 2.29
10.23 | 65 - Aprovação de projetos: Lista de Documentos Civil/Eletromecânico e MD | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2024-09-06 11:00 | 2024-09-06 11:00 | 100 | 2024-09-06 11:00 | 2024-09-06 11:00 | 2.1
10.24 | 66 - Aprovação de projetos: GPC2 - Sondagem e Resistividade | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2024-11-13 11:00 | 2024-11-13 11:00 | 100 | 2024-11-13 11:00 | 2024-11-13 11:00 | 2.4;2.5;2.6
10.25 | 68 - Aprovação de projetos: GPC4 - Locação | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-03-05 11:00 | 2025-03-05 11:00 | 100 | 2024-12-13 08:00 | 2024-12-13 08:00 | 2.2
10.26 | 69 - Aprovação de projetos: GPC5 - Drenagem | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-18 16:00 | 100 | 2025-02-18 16:00 | 2025-02-18 16:00 | 2.1
10.27 | 70 - Aprovação de projetos: GPC6 - Fundações Est. Barramento | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2024-11-14 17:00 | 2024-11-14 17:00 | 100 | 2024-11-14 17:00 | 2024-11-14 17:00 | 2.13
10.28 | 71 - Aprovação de projetos: GPC7 - Fundações Est. Equipamento | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-07 16:00 | 100 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-07 16:00 | 2.18
10.29 | 72 - Aprovação de projetos: GPC8 - Urbanização e SPCI | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-03-11 08:00 | 2025-03-11 08:00 | 100 | 2025-02-05 14:00 | 2025-02-05 14:00 | 2.9;2.23
10.3 | 73 - Aprovação de projetos: GPC9 - Casa de Comando | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-01-10 12:00 | 2025-01-10 12:00 | 100 | 2025-01-10 12:00 | 2025-01-10 12:00 | 2.11
10.31 | 74 - Aprovação de projetos: GPE1 - Arranjo/Planta | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:00 | 100 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:00 | 2.3
10.32 | 75 - Aprovação de projetos: GPE2 - Arranjo/Cortes | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:00 | 100 | 2025-02-24 08:00 | 2025-02-24 08:00 | 2.3
10.33 | 76 - Aprovação de projetos: GPE3 - Estruturas Suportes | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-03-13 10:00 | 2025-03-13 10:00 | 100 | 2025-01-07 16:00 | 2025-01-07 16:00 | 2.16
10.34 | 77 - Aprovação de projetos: GPE4 - Malha de Aterramento | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 09:00 | 100 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 09:00 | 2.12
10.35 | 78 - Aprovação de projetos: GPE5 - Instalação de Equipamentos | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:00 | 100 | 2025-04-14 09:00 | 2025-04-14 09:00 | 2.19
10.36 | 79 - Aprovação de projetos: GPE7 - Eletrodutos e Canaletas | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-02-11 16:00 | 2025-02-11 16:00 | 100 | 2024-12-06 12:00 | 2024-12-06 12:00 | 2.21
10.37 | 80 - Aprovação de projetos: GPE8 - Iluminação, Tomadas e Serviços Aux. | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-03-26 10:00 | 2025-03-26 10:00 | 100 | 2025-03-26 10:00 | 2025-03-26 10:00 | 2.24
10.38 | 81 - Recebimento e aprovação dos estudos de proteção | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-01-13 11:00 | 2025-01-13 11:00 | 100 | 2025-01-13 11:00 | 2025-01-13 11:00 | 2.31
10.39 | 82 - Construção do Canteiro finalizada | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2024-11-14 10:48 | 2024-11-14 10:48 | 100 | 2024-11-18 09:48 | 2024-11-18 09:48 | 4.1.3
10.4 | 83 - Administração do Canteiro IF 1ª Parcela | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2024-12-03 09:24 | 2024-12-03 09:24 | 100 | 2024-12-04 08:24 | 2024-12-04 08:24 | 4.2.1
10.41 | 84 - Administração do Canteiro IF 2ª Parcela | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-01-03 15:24 | 2025-01-03 15:24 | 100 | 2025-01-06 15:24 | 2025-01-06 15:24 | 4.2.2
10.42 | 85 - Administração do Canteiro IF 3ª Parcela | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-02-03 15:24 | 2025-02-03 15:24 | 100 | 2025-02-04 14:24 | 2025-02-04 14:24 | 4.2.3
10.43 | 86 - Administração do Canteiro IF 4ª Parcela | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-03-03 15:24 | 2025-03-03 15:24 | 100 | 2025-03-05 14:24 | 2025-03-05 14:24 | 4.2.4
10.44 | 87 - Administração do Canteiro IF 5ª Parcela | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-03 13:24 | 2025-04-03 13:24 | 100 | 2025-04-04 11:24 | 2025-04-04 11:24 | 4.2.5
10.45 | 88 - Administração do Canteiro ENW 1ª Parcela | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-05-05 14:24 | 2025-05-05 14:24 | 100 | 2025-05-06 13:24 | 2025-05-06 13:24 | 5.1.1
10.46 | 89 - Administração do Canteiro ENW 2ª Parcela | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-03 13:24 | 2025-06-03 13:24 | 100 | 2025-06-04 11:24 | 2025-06-04 11:24 | 5.1.2
10.47 | 90 - Administração do Canteiro ENW 3ª Parcela | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-30 15:24 | 2025-06-30 15:24 | 100 | 2025-07-01 14:24 | 2025-07-01 14:24 | 5.1.3
10.48 | 91 - Administração do Canteiro ENW 4ª Parcela | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-25 15:24 | 2025-07-25 15:24 | 0 | 2025-07-29 14:24 | 2025-07-29 14:24 | 5.1.4
10.49 | 92 - Administração do Canteiro ENW 5ª Parcela | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-08-28 11:24 | 2025-08-28 11:24 | 0 | 2025-09-01 10:24 | 2025-09-01 10:24 | 5.1.5
10.5 | 93 - Limpeza final e Desmobilização IF | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-18 12:00 | 2025-07-18 12:00 | 0 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 09:00 | 4.19
10.51 | 94 - Limpeza final e Desmobilização ENW | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-10-10 14:00 | 2025-10-10 14:00 | 0 | 2025-10-10 12:00 | 2025-10-10 12:00 | 9.1
10.52 | 95 - Relatório de Sondagem SPT | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2024-09-18 11:00 | 2024-09-18 11:00 | 100 | 2024-09-18 11:00 | 2024-09-18 11:00 | 2.6
10.53 | 97 - Sistema de Drenagem concluído e testado | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-18 12:00 | 2025-06-18 12:00 | 100 | 2025-06-25 09:00 | 2025-06-25 09:00 | 4.1
10.54 | 98 - Malha de Aterramento lançada e conectada | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-05-23 11:00 | 2025-05-23 11:00 | 100 | 2025-05-23 11:00 | 2025-05-23 11:00 | 4.11
10.55 | 99 - Fundação Concretada/Base Pintada: Radier da Casa de Comando | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-01-16 16:48 | 2025-01-16 16:48 | 100 | 2025-01-17 15:48 | 2025-01-17 15:48 | 4.13.1
10.56 | 100 - Fundação Concretada/Base Pintada: Para-Raio | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-15 09:36 | 2025-04-15 09:36 | 100 | 2025-04-15 09:36 | 2025-04-15 09:36 | 4.3.5
10.57 | 101 - Fundação Concretada/Base Pintada: Transformador Potencial | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:00 | 100 | 2025-04-15 08:00 | 2025-04-15 08:00 | 4.3.4
10.58 | 102 - Fundação Concretada/Base Pintada: Seccionadoras | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-01 17:00 | 2025-04-01 17:00 | 100 | 2025-04-01 17:00 | 2025-04-01 17:00 | 4.3.3
10.59 | 103 - Fundação Concretada/Base Pintada: Transformador Trifásico | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-07 17:00 | 2025-07-07 17:00 | 0 | 2025-06-24 11:00 | 2025-06-24 11:00 | 4.3.1
10.6 | 104 - Fundação Concretada/Base Pintada: Disjuntores | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-05-08 14:36 | 2025-05-08 14:36 | 100 | 2025-05-08 14:36 | 2025-05-08 14:36 | 4.3.2;4.5.1
10.61 | 105 - Fundação Concretada/Base Pintada: Pórticos | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-05-23 11:00 | 2025-05-23 11:00 | 100 | 2025-05-23 11:00 | 2025-05-23 11:00 | 4.3.6
10.62 | 106 - Conclusão do Sistema de Coleta de Água/Óleo (CSAO) | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-04-14 14:00 | 2025-04-14 14:00 | 100 | 2025-04-14 14:00 | 2025-04-14 14:00 | 4.10.2
10.63 | 107 - Construção de Banco de Dutos, Eletrodutos e Canaletas | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:00 | 100 | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 09:00 | 4.14;4.7
10.64 | 108 - Expansão da Casa de Comando realizado - acabamento, pintura, SPCI | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-17 14:00 | 2025-07-17 14:00 | 0 | 2025-06-27 08:00 | 2025-06-27 08:00 | 4.13
10.65 | 109 - Remoção, fornecimento complementar e espalhamento de brita na área de ampliação da subestação | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-15 15:00 | 2025-07-15 15:00 | 0 | 2025-07-02 14:00 | 2025-07-02 14:00 | 4.17.3
10.66 | 110 - Sistema de Proteção contra incêndio - Abrigo, extintores e PCF | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-17 14:00 | 2025-07-17 14:00 | 0 | 2025-07-16 11:00 | 2025-07-16 11:00 | 4.12;4.6
10.67 | 111 - Montagem de Estruturas Suporte de concreto para Barramentos | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-11 14:24 | 2025-07-11 14:24 | 0 | 2025-07-05 11:24 | 2025-07-05 11:24 | 4.3.7
10.68 | 112 - Montagem de Estruturas Suporte de concreto para Chaves Seccionadoras | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-11 14:24 | 2025-07-11 14:24 | 0 | 2025-07-05 11:24 | 2025-07-05 11:24 | 4.3.7
10.69 | 113 - Montagem de Estruturas Suporte de concreto para Transformadores Potencial | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-11 14:24 | 2025-07-11 14:24 | 0 | 2025-07-05 11:24 | 2025-07-05 11:24 | 4.3.7
10.7 | 114 - Montagem de Estruturas Suporte de concreto para Para-Raios | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-11 14:24 | 2025-07-11 14:24 | 0 | 2025-07-05 11:24 | 2025-07-05 11:24 | 4.3.7
10.71 | 115 - Montagem de Barramentos e SPDA (todo) | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-09-09 15:00 | 2025-09-09 15:00 | 0 | 2025-08-04 07:48 | 2025-08-04 07:48 | 5.7;5.8;5.10;5.9
10.72 | 116 - Montagem do sistema de Iluminação | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-31 10:24 | 2025-07-31 10:24 | 0 | 2025-07-29 13:24 | 2025-07-29 13:24 | 5.14
10.73 | 117 - Lançamento de Cabos FC finalizado | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-06-30 14:00 | 2025-06-30 14:00 | 100 | 2025-07-09 15:00 | 2025-07-09 15:00 | 6.4
10.74 | 118 - Montagem/Comissionamento Disjuntores tripolares, com aprovação do relatório de comissionamento. | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-18 16:00 | 2025-07-18 16:00 | 0 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 16:00 | 6.6.1;6.6.2
10.75 | 119 - Montagem/Comissionamento Seccionadoras tripolares S/LT, com aprovação do relatório de comissionamento. | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-18 16:00 | 2025-07-18 16:00 | 0 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 16:00 | 6.6.1;6.6.2
10.76 | 120 - Montagem/Comissionamento Seccionadoras tripolares C/LT, com aprovação do relatório de comissionamento. | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-18 16:00 | 2025-07-18 16:00 | 0 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 16:00 | 6.6.1;6.6.2
10.77 | 121 - Montagem/Comissionamento Transformador de Corrente, com aprovação do relatório de comissionamento. | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-18 16:00 | 2025-07-18 16:00 | 0 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 16:00 | 6.6.1;6.6.2
10.78 | 122 - Montagem/Comissionamento Transformador de Potencial, com aprovação do relatório de comissionamento. | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-18 16:00 | 2025-07-18 16:00 | 0 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 16:00 | 6.6.1;6.6.2
10.79 | 123 - Montagem/Comissionamento Para-raios, com aprovação do relatório de comissionamento. | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-18 16:00 | 2025-07-18 16:00 | 0 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 16:00 | 6.6.1;6.6.2
10.8 | 124 - Montagem/Comissionamento Isolador Pedestal, com aprovação do relatório de comissionamento. | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-18 16:00 | 2025-07-18 16:00 | 0 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 16:00 | 6.6.1;6.6.2
10.81 | 125 - Montagem de Paineis de Comando, Proteção e Controle | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-18 16:00 | 2025-07-18 16:00 | 0 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 16:00 | 6.6.1;6.6.2
10.82 | 126 - Montagem/Comissionamento Sistema de Energia (Baterias/Retificador), com aprovação do relatório de comissionamento. | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-18 16:00 | 2025-07-18 16:00 | 0 | 2025-07-28 16:00 | 2025-07-28 16:00 | 6.6.1;6.6.2
10.83 | 127 - Instalação de Caixas de junção TCs/TPCs | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-07-11 15:00 | 2025-07-11 15:00 | 0 | 2025-07-02 12:00 | 2025-07-02 12:00 | 5.11.1.5;5.12.1.5;5.12.1.6
10.84 | 128 - TAF de Paineis de SPCs | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-03-21 11:00 | 2025-03-21 11:00 | 100 | 2025-03-21 11:00 | 2025-03-21 11:00 | 3.1.1.2;3.1.2.2;3.1.3.2;3.1.4.2
10.85 | 129 - TAC de Paineis de SPCs | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-09-12 09:00 | 2025-09-12 09:00 | 0 | 2025-09-03 15:00 | 2025-09-03 15:00 | 6.6.7
10.86 | 130 - Relatório de Comissionamento de Testes - PIT assinado e Levantamento de Curvas entregue | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-09-19 14:00 | 2025-09-19 14:00 | 0 | 2025-09-10 10:00 | 2025-09-10 10:00 | 6.6.9
10.87 | 131 - Entrada em Operação Comercial | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-09-29 14:00 | 2025-09-29 14:00 | 0 | 2025-09-29 12:00 | 2025-09-29 12:00 | 6.6.12
10.88 | 132 - CAD Emitido | 2 | Eventos de Pagamento |  | 2025-11-05 16:00 | 2025-11-05 16:00 | 0 | 2025-11-05 15:00 | 2025-11-05 15:00 | 9.3